## млн р год
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 2014г., утвержденной Министерством промышленности и энергетики Саратовской области, млн. рублей с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2014
всего
|  |  | план | факт
| ВСЕГО, в том числе: | 30.4817 | 258.3464 | 473.2016
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 30.4817 | 163.0274 | 166.6749
1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4кВ) | 7.662 | 34.1874 | 34.1874
1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-701 |  | 0.36 | 0.35978
1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 |  | 0.428 | 0.42805
1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 |  | 0.279 | 0.27903
1.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-382 |  | 0.341 | 0.34127
1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 |  | 0.237 | 0.23679
1.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-142 |  | 0.363 | 0.36258
1.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-398 |  | 0.237 | 0.23748
1.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-420 |  | 0.237 | 0.23748
1.1.9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1418 |  | 0.257 | 0.25712
1.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от РП Победа |  | 0.23 | 0.22968
1.1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 |  | 0.39 | 0.38983
1.1.12 | ВЛ-0,4 кВ от РП-Гусельский | 2.046 | 5.489 | 5.4886
1.1.13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 (1) | 3.037 | 7.383 | 7.383
1.1.14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 (2) | 0.349 | 5.357 | 5.3574
1.1.15 | ВЛ -0,4кВ от ТП - 184 |  | 3.417 | 3.417
1.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-486 | 0.351 | 5.3834 | 5.3832
1.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 | 1.392 | 3.312 | 3.3123
1.1.18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 с организацией АСКУЭ | 0.487 | 0.487 | 0.487
1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛ-6-10 кВ) |  | 2.8667 | 2.8666
1.2.1 | КЛ-6кВ РП-Пугачевский - ТП-1440 |  | 1.215 | 1.2149
1.2.2 | КЛ-6кВ РП-Полярный - до врезки РП- Экономический |  | 0.49901 | 0.49901
1.2.3 | КЛ-6кВ ТП-821 - ТП-914 |  | 1.1527 | 1.1527
1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 1.2655 | 20.9506 | 21.1283
1.3.1 | РП-Спорт |  | 7.3658 | 7.366
1.3.2 | РП-Кузнечный | 0.42185 | 11.742 | 11.9192
1.3.3 | РП-Северный | 0.42185 | 0.422 | 0.422
1.3.4 | РП-Дачный | 0.42185 | 0.422 | 0.422
1.3.5 | РП-615 |  | 0.4988 | 0.49914
1.3.6 | РП-Пролетарский |  | 0.5 | 0.5
1.4 | Реконструкция ТП | 6.2728 | 18.3812 | 18.3003
1.4.1 | ТП-191 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА) |  | 0.851 | 0.85112
1.4.2 | ТП-945 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 0.532 | 0.53232
1.4.3 | ТП-1035 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА) |  | 0.028 | 0.02806
1.4.4 | ТП-212 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА) |  | 0.2934 | 0.29306
1.4.5 | ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 0.033 | 0.033324
1.4.6 | ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 0.033 | 0.033324
1.4.7 | ТП-1446 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 0.517 | 0.51669
1.4.8 | ТП-590 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА) |  | 1.398 | 1.3976
1.4.9 | ТП-719 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА) |  | 1.499 | 1.4987
1.4.10 | РП-Тарховский (установка 2-х ячеек КСО ) |  | 1.355 | 1.355
1.4.11 | Установка трансформаторов 400кВа, установка КСО-394 в РУ-6кВ ТП-582 |  | 1.587 | 1.587
1.4.12 | ТП-1076 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА) с заменой оборудования в РУ-0,4кВ |  | 1.8275 | 1.828
1.4.13 | ТП-1233 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА) |  | 0.39932 | 0.39941
1.4.14 | ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 0.03304 | 0.033324
1.4.15 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) |  | 0.03304 | 0.033324
1.4.16 | ТП-655 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 0.56601 | 0.5663
1.4.17 | РП-Самолет замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 0.50904 | 0.50874
1.4.18 | ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) |  | 0.02832 | 0.02806
1.4.19 | ТП-519 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 0.54961 | 0.5499
1.4.20 | ТП-350 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА) | 0.2858 | 0.285 | 0.28536
1.4.21 | РП-Безымянный замена трансформаторов (260 кВА на 630 кВА) | 1.4665 | 1.4665 | 1.466
1.4.22 | ТП-113 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | 0.49556 | 0.49556 | 0.49588
1.4.23 | ТП-1203 замена трансформаторов (400 кВА на 1000 кВА) | 4.025 | 4.025 | 3.9432
1.4.24 | ТП-697 (установка ячеек КСО ) |  | 0.036856 | 0.036692
1.5 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений | 7.9525 | 27.1861 | 30.3117
1.5.1 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | 7.9525 | 27.1861 | 30.3117
1.6 | Создание систем телемеханики и связи |  | 1.6101 | 1.6955
1.6.1 | РП-Спорт |  | 0.47153 | 0.47153
1.6.2 | РП-Кузнечный |  | 0.47153 | 0.47153
1.6.3 | Наладка оборудования контролируемого пункта системы АСДУ-Э с подключением БМРЗ-100 в РП-Маяк |  | 0.195 | 0.195
1.6.4 | Монтаж локальной вычислительной сети, по адресу ул. Белоглинская 40 |  | 0.472 | 0.55743
1.7 | Стоительство новых ТП |  | 0.9984 | 0.50032
1.8 | Строительство электросети новых микрорайонов |  | 29.619 | 29.619
1.8.1 | Прокладка фидеров ф. 1021, ф. 1022 от п/с Жилрайон до нового РП №37 (по ген. плану) в мкр № 7 |  | 23.427 | 23.427
1.8.2 | Строительство РП №11 (по ген. Плану) (мкр 9) |  | 0.5 | 0.5
1.8.3 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф. 1024 от п/с Жилрайон до нового РП №11 (по ген. плану) в мкр № 9 |  | 1.088 | 1.088
1.8.4 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф. 1024 от п/с Жилрайон до нового РП №11 (по ген. плану) в мкр № 9 на протяжении 700м |  | 4.604 | 4.604
1.9 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | 6.5849 | 6.584 | 6.584
1.9.1 | КЛ-6 кВ РП-Чернышевский - ТЭЦ-1 | 5.9394 | 5.939 | 5.939
1.9.2 | КЛ-10 кВ ПС Проммаш - РП- Петровский | 0.64546 | 0.645 | 0.645
1.10 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ | 0.744 | 1.024 | 1.024
1.10.1 | КЛ-6кВ от РП-Симбирский-II до ТП-1306-II и установкой в ТП-1306 ячейки КСО |  | 0.28 | 0.27966
1.10.2 | КЛ-6 кВ РП-Полярный I с.ш. - РП-Пугачевский II c.ш. | 0.744 | 0.744 | 0.74437
2 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  | 9.389 | 9.3895
3 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений |  | 95.319 | 306.5267
4 | Строительство объектов производственно-хозяйственного назначения |  | 4.996 | 4.5186
5 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства |  | 4.434 | 5.7486
6 | Приобретение земельных участков |  | 0.801 | 0.801
Заместитель генерального директора по техническим вопросам
И.о. начальника производственной службы
Начальник планово-экономической службы