## Форма 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| "Утверждаю" | [18 empty] | "Утверждаю"
| Министр промышленности и | [18 empty] | Генеральный директор
| энергетики Саратовской области | [18 empty] | ЗАО "СПГЭС"
| _______________ С.М. Лисовский | [18 empty] | _______________________ С.В. Козин
| "_____"_______________ 201__ г. | [18 empty] | "_____"__________________ 201__ г.
Перечень инвестиционных проектов ЗАО "СПГЭС" на период реализации инвестиционной программы 2015- 2020 г.г. и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования | [6 empty] | Примечания
[10 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого |  | стоимость без НДС общая только для т. п.
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО | [5 empty] | 1697.9074 | 1689.3225 | 260.6476 | 201.0305 | 221.8905 | 217.6455 | 196.2005 | 185.4155 | 190.6955 | 456.8905 | 259.649 | 245.725 | 274.162 | 290.8396 | 302.8257 | 316.1172 | 1689.3185
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 736.8374 | 731.8489 | 62.6049 | 52.6115 | 80.1615 | 82.3765 | 58.1315 | 49.3465 | 56.6265 | 232.9715 | 62.6043 | 111.177 | 142.014 | 130.4286 | 138.686 | 146.935 | 731.8449
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 410.4144 | 405.4259 | 33.3309 | 23.355 | 49.905 | 51.12 | 26.875 | 19.09 | 27.37 | 197.715 | 33.3303 | 94.061 | 120.22 | 60.7236 | 49.25 | 47.837 | 405.4219
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 181.9857 | 179.8763 | 21.9903 | 12.515 | 24.005 | 12.52 | 10.575 | 14.96 | 25.82 | 100.395 | 21.9897 | 50.485 | 23.382 | 20.5696 | 27.96 | 35.486 | 179.8723 |  | 1.7916
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 | С | 1.833 | км | 2015 | 2015 | 3.4501 | 3.1831 | 3.1831 | 1.833 | [5 empty] | 1.833 | 3.1831 | [5 empty] | 3.1831
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Репин с кабельным выводом | С | 3.84 | км | 2015 | 2015 | 5.412 | 5.013 | 5.0133 | 3.84 | [5 empty] | 3.84 | 5.013 | [5 empty] | 5.013
1.1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 | С | 1.912 | км | 2015 | 2015 | 2.4175 | 2.2295 | 2.2295 | 1.912 | [5 empty] | 1.912 | 2.2295 | [5 empty] | 2.2295
1.1.1.4 | ВЛ-0,4кВ ТП -1310 | С | 1.3 | км | 2015 | 2015 | 4.146 | 3.718 | 3.718 | 1.3 | [5 empty] | 1.3 | 3.718 | [5 empty] | 3.718
1.1.1.5 | ВЛ-0,4кВ ТП - 701 | С | 2.19 | км | 2015 | 2015 | 3.257 | 2.897 | 2.897 | 2.19 | [5 empty] | 2.19 | 2.897 | [5 empty] | 2.897
1.1.1.6 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 58 | С | 0.63 | км | 2015 | 2015 | 1.342 | 1.105 | 1.1053 | 0.63 | [5 empty] | 0.63 | 1.105 | [5 empty] | 1.105
1.1.1.7 | ВЛ - 0,4кВ РП - Победа | С | 0.81 | км | 2015 | 2015 | 2.009 | 1.779 | 1.779 | 0.81 | [5 empty] | 0.81 | 1.779 | [5 empty] | 1.779
1.1.1.8 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1058 | С/П | 0.06 | км | 2015 | 2016 | 0.347 | 0.347 | 0.07 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.277 |  |  |  |  | 0.347
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1182 | С/П | 1.29 | км | 2015 | 2016 | 1.889 | 1.889 | 0.256 |  | 1.29 |  |  |  |  | 1.29 | 0.256 | 1.633 |  |  |  |  | 1.889
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ РП - Кирпичный | С/П | 1.23 | км | 2015 | 2016 | 1.746 | 1.746 | 0.189 |  | 1.23 |  |  |  |  | 1.23 | 0.189 | 1.557 |  |  |  |  | 1.746
1.1.1.11 | ВЛ -0,4кВ ТП - 104 | С/П | 1.98 | км | 2015 | 2016 | 2.762 | 2.762 | 0.256 |  | 1.98 |  |  |  |  | 1.98 | 0.256 | 2.506 |  |  |  |  | 2.762
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 153 | С/П | 2.91 | км | 2015 | 2016 | 4.029 | 4.029 | 0.345 |  | 2.91 |  |  |  |  | 2.91 | 0.345 | 3.684 |  |  |  |  | 4.029
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП - 353 | С/П | 3.18 | км | 2015 | 2016 | 4.337 | 4.337 | 0.311 |  | 3.18 |  |  |  |  | 3.18 | 0.311 | 4.026 |  |  |  |  | 4.337
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1025 | С/П | 1.93 | км | 2015 | 2016 | 4.422 | 4.422 | 0.359 |  | 1.93 |  |  |  |  | 1.93 | 0.359 | 4.063 |  |  |  |  | 4.422
1.1.1.15 | ВЛ -0,4кВ ТП - 324 "А" | С/П | 2.49 | км | 2015 | 2016 | 4.529 | 4.529 | 0.279 |  | 2.49 |  |  |  |  | 2.49 | 0.279 | 4.25 |  |  |  |  | 4.529
1.1.1.16 | ВЛ-0,4кВ ТП -219 | С | 1.5 | км | 2014 | 2016 | 3.611 | 3.611 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 3.611 |  |  |  |  | 3.611
1.1.1.17 | ВЛ-0,4кВ ТП -382 | С | 1.937 | км | 2014 | 2016 | 4.487 | 4.487 |  |  | 1.937 |  |  |  |  | 1.937 |  | 4.487 |  |  |  |  | 4.487
1.1.1.18 | ВЛ-0,4кВ ТП -142 | С | 1.27 | км | 2014 | 2016 | 4.987 | 4.987 |  |  | 1.27 |  |  |  |  | 1.27 |  | 4.987 |  |  |  |  | 4.987
1.1.1.19 | ВЛ-0,4кВ ТП -398 | С | 0.659 | км | 2014 | 2016 | 3.018 | 3.018 |  |  | 0.659 |  |  |  |  | 0.659 |  | 3.018 |  |  |  |  | 3.018
1.1.1.20 | ВЛ-0,4кВ ТП -420 | С | 1.004 | км | 2014 | 2016 | 3.634 | 3.634 |  |  | 1.004 |  |  |  |  | 1.004 |  | 3.634 |  |  |  |  | 3.634
1.1.1.21 | ВЛ-0,4кВ ТП -1418 | С | 0.426 | км | 2014 | 2016 | 0.632 | 0.632 |  |  | 0.426 |  |  |  |  | 0.426 |  | 0.632 |  |  |  |  | 0.632
1.1.1.22 | ВЛ-0,4кВ ТП -174 | С | 2.139 | км | 2014 | 2016 | 4.923 | 4.923 |  |  | 2.139 |  |  |  |  | 2.139 |  | 4.923 |  |  |  |  | 4.923
1.1.1.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 | С/П | 2.5 | км | 2016 | 2017 | 5.14 | 5.14 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 0.466 | 4.674 |  |  |  | 5.14
1.1.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -25 | С/П | 0.9 | км | 2016 | 2017 | 2.357 | 2.357 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  | 0.307 | 2.05 |  |  |  | 2.357 |  |  |  | #REF!
1.1.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 | С/П | 1.78 | км | 2016 | 2017 | 3.864 | 3.864 |  |  |  | 1.78 |  |  |  | 1.78 |  | 0.504 | 3.36 |  |  |  | 3.864
1.1.1.26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-958 | С/П | 1.19 | км | 2016 | 2017 | 2.587 | 2.587 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.19 |  | 0.337 | 2.25 |  |  |  | 2.587
1.1.1.27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -115 | С/П | 1.19 | км | 2016 | 2017 | 1.765 | 1.764 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.19 |  | 0.476 | 1.288 |  |  |  | 1.764
1.1.1.28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1288 | С/П | 2.46 | км | 2016 | 2017 | 3.047 | 3.047 |  |  |  | 2.46 |  |  |  | 2.46 |  | 0.397 | 2.65 |  |  |  | 3.047
1.1.1.29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 | С/П | 2.5 | км | 2016 | 2017 | 5.444 | 5.444 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 0.71 | 4.734 |  |  |  | 5.444
1.1.1.30 | ВЛ-0,4 кВ от РП Тюльпан | С/П | 1.96 | км | 2017 | 2018 | 3.128 | 3.128 |  |  |  |  | 1.96 |  |  | 1.96 |  |  | 0.408 | 2.72 |  |  | 3.128
1.1.1.31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -168 | С/П | 1.6 | км | 2017 | 2018 | 2.421 | 2.4216 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 0.395 | 2.0266 |  |  | 2.4216
1.1.1.32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -445 | С/П | 3.2 | км | 2017 | 2018 | 5.035 | 5.035 |  |  |  |  | 3.21 |  |  | 3.21 |  |  | 0.457 | 4.578 |  |  | 5.035
1.1.1.33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1035 | С/П | 1.645 | км | 2017 | 2018 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  | 1.645 |  |  | 1.645 |  |  | 0.461 | 3.079 |  |  | 3.54
1.1.1.34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 | С/П | 2.16 | км | 2017 | 2018 | 5.026 | 5.026 |  |  |  |  | 2.16 |  |  | 2.16 |  |  | 0.655 | 4.371 |  |  | 5.026
1.1.1.35 | ВЛ-0,4 кВ от РП-Горный | С/П | 0.66 | км | 2018 | 2019 | 1.602 | 1.601 | [5 empty] | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  | 0.375 | 1.226 |  | 1.601
1.1.1.36 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-213 | С/П | 0.8 | км | 2018 | 2019 | 1.556 | 1.556 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 0.385 | 1.171 |  | 1.556
1.1.1.37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-341 | С/П | 3 | км | 2018 | 2019 | 5.311 | 5.311 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.569 | 4.742 |  | 5.311
1.1.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1051 | С/П | 1.56 | км | 2018 | 2019 | 2.763 | 2.763 | [5 empty] | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  | 0.296 | 2.467 |  | 2.763
1.1.1.39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-864 | С/П | 2.3 | км | 2018 | 2019 | 4.069 | 4.069 | [5 empty] | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 0.436 | 3.633 |  | 4.069
1.1.1.40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1520 | С/П | 3.2 | км | 2018 | 2019 | 6.187 | 6.187 | [5 empty] | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  | 0.607 | 5.58 |  | 6.187
1.1.1.41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-925 | С/П | 3.44 | км | 2018 | 2019 | 6.095 | 6.095 | [5 empty] | 3.44 |  | 3.44 |  |  |  | 0.653 | 5.442 |  | 6.095
1.1.1.42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-268 | С/П | 2.5 | км | 2018 | 2020 | 4.424 | 4.424 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0.474 |  | 3.95 | 4.424
1.1.1.43 | ВЛ -0,4кВ ТП - 225 | С/П | 1.2 | км | 2019 | 2020 | 2.132 | 2.133 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 0.193 | 1.94 | 2.133
1.1.1.44 | ВЛ-0,4 кВ от РП Авангард | С/П | 1.08 | км | 2019 | 2020 | 2.357 | 2.357 | [6 empty] | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  | 0.307 | 2.05 | 2.357
1.1.1.45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 | С/П | 4.94 | км | 2019 | 2020 | 10.285 | 10.285 | [6 empty] | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  | 0.935 | 9.35 | 10.285
1.1.1.46 | ВЛ-0,4кВ от ТП - 747 | С/П | 1.69 | км | 2019 | 2020 | 1.848 | 1.848 | [6 empty] | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  | 0.376 | 1.471 | 1.847
1.1.1.47 | ВЛ-0,4кВ от ТП - 187 | С/П | 1.77 | км | 2019 | 2020 | 2.628 | 2.628 | [6 empty] | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  | 0.395 | 2.232 | 2.627
1.1.1.48 | ВЛ -0,4кВ РП - Жасмин | С/П | 2.7 | км | 2019 | 2020 | 3.691 | 3.691 | [6 empty] | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | 0.531 | 3.16 | 3.691
1.1.1.49 | ВЛ - 0,4кВ от ТП - 493 | С/П | 2.27 | км | 2019 | 2020 | 4.417 | 4.417 | [6 empty] | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  | 0.64 | 3.776 | 4.416
1.1.1.50 | ВЛ - 0,4кВ от ТП - 1193 | С/П | 1.58 | км | 2019 | 2020 | 1.568 | 1.568 | [6 empty] | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  | 0.322 | 1.245 | 1.567
1.1.1.51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1432 | С/П | 4.65 | км | 2020 | 2020 | 4.114 | 4.114 | [6 empty] | 4.65 | 4.65 | [5 empty] | 4.114 | 4.114
1.1.1.52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 | С/П | 1.44 | км | 2020 | 2020 | 2.198 | 2.198 | [6 empty] | 1.44 | 1.44 | [5 empty] | 2.198 | 2.198
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛ-6-10 кВ) | [5 empty] | 72.98 | 72.482 | 0 | 0 | 3.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 18.926 | 53.556 | 0 | 0 | 0 | 72.482
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Полярный - РП - Пугачевский | С | 2.25 | км | 2016 | 2016 | 11.82 | 11.82 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 2.25 |  | 11.82 |  |  |  |  | 11.82
1.1.2.2 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до РП-Дубки | С/П | 3.6 | км | 2016 | 2017 | 21.838 | 21.838 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  | 1.5 | 20.338 |  |  |  | 21.838
1.1.2.3 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до ТП-1471 | С/П | 8.4 | км | 2016 | 2017 | 34.878 | 34.878 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 8.4 |  | 1.66 | 33.218 |  |  |  | 34.878
1.1.2.4 | РП-Диагностика - ТП-541 | С | 0.88 | км | 2016 | 2016 | 4.444 | 3.946 |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 |  | 3.946 |  |  |  |  | 3.946
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | [5 empty] | 94.481 | 92.639 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11.224 | 36.056 | 29.859 | 15.5 | 0 | 92.639
1.1.3.1 | РП-Мост замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 19 шт., с НТМИ - 2 шт. | С | 1 | шт | 2016 | 2016 | 11.224 | 11.224 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 11.224 |  |  |  |  | 11.224
1.1.3.2 | РП-Северный | С/П | 1 | шт | 2013 | 2018 | 19.189 | 18.767 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 18.767 |  |  | 18.767 |  |  | 0
1.1.3.3 | РП-Дачный | С | 1 | шт | 2013 | 2017 | 20.103 | 19.681 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 19.681 |  |  |  | 19.681
1.1.3.4 | РП-615 | С/П | 1 | шт | 2014 | 2017 | 16.874 | 16.375 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 16.375 |  |  |  | 16.375
1.1.3.5 | РП-Пролетарский | С/П | 1 | шт | 2014 | 2018 | 10.816 | 10.317 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10.317 |  |  | 10.317
1.1.3.6 | РП-Реакторный | С/П | 1 | шт | 2018 | 2019 | 16.275 | 16.275 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.775 | 15.5 |  | 16.275
1.1.4 | Реконструкция ТП | [5 empty] | 60.9677 | 60.4287 | 11.3407 | 10.84 | 21.77 | 24.6 | 14.3 | 3.13 | 1.55 | 76.19 | 11.3407 | 13.426 | 7.226 | 10.295 | 5.79 | 12.351 | 60.4287
1.1.4.1 | ТП-1035 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА) | С | 0.25 | МВА | 2014 | 2015 | 0.46432 | 0.43632 | 0.43632 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.43632 | [5 empty] | 0.43632
1.1.4.2 | ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С | 0.4 | МВА | 2014 | 2015 | 0.50577 | 0.47277 | 0.47277 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.47277 | [5 empty] | 0.47277
1.1.4.3 | ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С | 0.4 | МВА | 2014 | 2015 | 0.58884 | 0.55584 | 0.55584 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.55584 | [5 empty] | 0.55584
1.1.4.4 | ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | С | 0.4 | МВА | 2014 | 2015 | 0.53248 | 0.49949 | 0.49949 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.49949 | [5 empty] | 0.49949
1.1.4.5 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | С | 0.4 | МВА | 2014 | 2015 | 0.54137 | 0.50837 | 0.50837 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.50837 | [5 empty] | 0.50837
1.1.4.6 | ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) | С | 0.25 | МВА | 2014 | 2015 | 0.4742 | 0.4462 | 0.4462 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.4462 | [5 empty] | 0.4462
1.1.4.7 | ТП-288 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | П | 0.25 | МВА | 2015 | 2015 | 0.04506 | 0.04506 | 0.04506 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.04506 | [5 empty] | 0.04506
1.1.4.8 | ТП - 1109 замена трансформатора (250кВа на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2015 | 2015 | 0.54843 | 0.52376 | 0.52376 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.52376 | [5 empty] | 0.52376
1.1.4.9 | ТП - 88 замена трансформатора (160кВа на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2015 | 2015 | 0.46994 | 0.46991 | 0.46991 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.46991 | [5 empty] | 0.46991
1.1.4.10 | ТП - 1431 замена трансформатора (320кВа на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2015 | 2015 | 0.5778 | 0.60276 | 0.60276 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.60276 | [5 empty] | 0.60276
1.1.4.11 | РП - Химический замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2015 | 2015 | 0.46491 | 0.45487 | 0.45487 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.45487 | [5 empty] | 0.45487
1.1.4.12 | ТП - 210 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2015 | 2015 | 0.48158 | 0.44907 | 0.44907 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.44907 | [5 empty] | 0.44907
1.1.4.13 | ТП - 793 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2015 | 2015 | 0.52344 | 0.50907 | 0.50907 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.50907 | [5 empty] | 0.50907
1.1.4.14 | ТП - 373 замена трансформатора ( 400кВА на 630кВа) | С/П | 0.63 | МВА | 2015 | 2015 | 0.68893 | 0.68239 | 0.68239 | 0.63 | [5 empty] | 0.63 | 0.68239 | [5 empty] | 0.68239
1.1.4.15 | ТП - 399 замена трансформатора ( 250кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2015 | 2015 | 0.5826 | 0.58256 | 0.58256 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.58256 | [5 empty] | 0.58256
1.1.4.16 | ТП - 1017 замена трансформаторов ( 160кВА на 250кВа) | С/П | 0.5 | МВА | 2015 | 2015 | 0.97564 | 0.99183 | 0.99183 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.99183 | [5 empty] | 0.99183
1.1.4.17 | ТП - 34 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | С/П | 0.8 | МВА | 2015 | 2015 | 1.0393 | 1.0296 | 1.0296 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 1.0296 | [5 empty] | 1.0296
1.1.4.18 | ТП - 101 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | С/П | 0.8 | МВА | 2015 | 2015 | 0.97726 | 0.90956 | 0.90956 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0.90956 | [5 empty] | 0.90956
1.1.4.19 | ТП -179 замена трансформатора ( 320кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2015 | 2015 | 0.57978 | 0.50076 | 0.50076 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.50076 | [5 empty] | 0.50076
1.1.4.20 | РП - 606 замена трансформатора ( 100кВА на 160кВа) | С/П | 0.16 | МВА | 2015 | 2015 | 0.53754 | 0.57155 | 0.57155 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | 0.57155 | [5 empty] | 0.57155
1.1.4.21 | ТП -1683 замена панелей на ЩО - 70 | С/П | 3 | шт | 2015 | 2015 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 3 | [5 empty] | 3 | 0.099 | [5 empty] | 0.099
1.1.4.22 | ТП-576 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.59 | 0.59 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
1.1.4.23 | ТП-909 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.59 | 0.59 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
1.1.4.24 | ТП-934 замена трансформаторов (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.8 | МВА | 2016 | 2016 | 1.18 | 1.18 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.18 |  |  |  |  | 1.18
1.1.4.25 | ТП-938 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.59 | 0.59 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
1.1.4.26 | ТП-432 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 1.139 | 1.139 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 1.139 |  |  |  |  | 1.139
1.1.4.27 | ТП-100 замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | С/П | 0.1 | МВА | 2016 | 2016 | 0.358 | 0.358 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.358 |  |  |  |  | 0.358
1.1.4.28 | РП-Чернышевский замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | С/П | 0.16 | МВА | 2016 | 2016 | 0.358 | 0.358 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.358 |  |  |  |  | 0.358
1.1.4.29 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.661 | 0.661 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.661 |  |  |  |  | 0.661
1.1.4.30 | ТП-345 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.8 | МВА | 2016 | 2016 | 1.322 | 1.322 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.322 |  |  |  |  | 1.322
1.1.4.31 | ТП-1148 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2016 | 2016 | 0.544 | 0.544 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.544 |  |  |  |  | 0.544
1.1.4.32 | ТП-152 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА) | С/П | 1.26 | МВА | 2016 | 2016 | 1.42 | 1.42 |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 |  | 1.42 |  |  |  |  | 1.42
1.1.4.33 | ТП-452 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.8 | МВА | 2016 | 2016 | 1.322 | 1.322 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.322 |  |  |  |  | 1.322
1.1.4.34 | ТП - 1377 замена ячеек на КСО - 394 | С/П | 4 | шт | 2016 | 2016 | 0.298 | 0.298 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0.298 |  |  |  |  | 0.298
1.1.4.35 | ТП - 1337 замена ячеек на КСО -394 | С/П | 6 | шт | 2016 | 2016 | 0.444 | 0.444 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0.444 |  |  |  |  | 0.444
1.1.4.36 | ТП - 277 замена ячеек на КСО - 394 | С/П | 4 | шт | 2016 | 2016 | 0.298 | 0.298 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0.298 |  |  |  |  | 0.298
1.1.4.37 | ТП-29 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.6114 | 0.578 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.578 |  |  |  |  | 0.578
1.1.4.38 | ТП-32 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.611 | 0.578 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.578 |  |  |  |  | 0.578
1.1.4.39 | ТП-74 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.611 | 0.578 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.578 |  |  |  |  | 0.578
1.1.4.40 | ТП-469 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2016 | 2016 | 0.661 | 0.578 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.578 |  |  |  |  | 0.578
1.1.4.41 | ТП-1457 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 8 | шт | 2017 | 2017 | 0.68362 | 0.684 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 0.684 |  |  |  | 0.684
1.1.4.42 | ТП-833 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 6 | шт | 2017 | 2017 | 0.508 | 0.508 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 0.508 |  |  |  | 0.508
1.1.4.43 | ТП-1622 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 2 | шт | 2017 | 2017 | 0.199 | 0.199 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0.199 |  |  |  | 0.199
1.1.4.44 | ТП-1630 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 2 | шт | 2017 | 2017 | 0.199 | 0.199 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0.199 |  |  |  | 0.199
1.1.4.45 | ТП-299 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 4 | шт | 2017 | 2017 | 0.376 | 0.376 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0.376 |  |  |  | 0.376
1.1.4.46 | ТП-78 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2017 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.605 |  |  |  | 0.605
1.1.4.47 | ТП-130 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2017 | 2017 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.71
1.1.4.48 | ТП-223 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2017 | 2017 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.71
1.1.4.49 | ТП-263 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2017 | 2017 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.71
1.1.4.50 | ТП-270 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2017 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.605 |  |  |  | 0.605
1.1.4.51 | ТП-357 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2017 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.605 |  |  |  | 0.605
1.1.4.52 | ТП-468 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2017 | 2017 | 0.605 | 0.605 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.605 |  |  |  | 0.605
1.1.4.53 | ТП-362 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2017 | 2017 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.71
1.1.4.54 | ТП-425 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.605 | 0.605 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.605 |  |  | 0.605
1.1.4.55 | ТП-426 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.71
1.1.4.56 | ТП-429 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.71
1.1.4.57 | ТП-968 замена ячеек на КСО-394 | С/П | 6 | шт | 2018 | 2018 | 0.569 | 0.569 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0.569 |  |  | 0.569
1.1.4.58 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | С/П | 4 | шт | 2018 | 2018 | 0.421 | 0.421 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0.421 |  |  | 0.421
1.1.4.59 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.678 | 0.678 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.678 |  |  | 0.678
1.1.4.60 | ТП-687 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.678 | 0.678 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.678 |  |  | 0.678
1.1.4.61 | ТП-875 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.795 | 0.795 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.795 |  |  | 0.795
1.1.4.62 | ТП-254 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.795 | 0.795 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.795 |  |  | 0.795
1.1.4.63 | ТП-246 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.795 | 0.795 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.795 |  |  | 0.795
1.1.4.64 | ТП-359 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.678 | 0.678 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.678 |  |  | 0.678
1.1.4.65 | ТП-371 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.678 | 0.678 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.678 |  |  | 0.678
1.1.4.66 | ТП-427 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | С/П | 0.25 | МВА | 2018 | 2018 | 0.678 | 0.678 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.678 |  |  | 0.678
1.1.4.67 | ТП-549 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.795 | 0.795 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.795 |  |  | 0.795
1.1.4.68 | ТП-921 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2018 | 2018 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.71 |  |  | 0.71
1.1.4.69 | ТП - 811 замена трансформатора (400 кВа на 630кВа | С/П | 0.63 | МВА | 2019 | 2019 | 1.396 | 1.396 | [5 empty] | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  |  | 1.396 |  | 1.396
1.1.4.70 | ТП - 106 замена трансформатора (180кВа на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2019 | 2019 | 0.591 | 0.591 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.591 |  | 0.591
1.1.4.71 | ТП - 418 (замена трансформатора 180кВа на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2019 | 2019 | 0.591 | 0.591 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.591 |  | 0.591
1.1.4.72 | ТП - 172 (замена трансформатора 320кВа на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2019 | 2019 | 0.662 | 0.662 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.662 |  | 0.662
1.1.4.73 | ТП - 485 (замене трансформатора 320 кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2019 | 2019 | 0.662 | 0.662 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.662 |  | 0.662
1.1.4.74 | ТП - 1432 (замена трансформатора (250 на 400кВА) | С/П | 0.4 | МВА | 2019 | 2019 | 0.613 | 0.613 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.613 |  | 0.613
1.1.4.75 | ТП - 23 замена трансформатора (250 на 400кВа), монтаж шинного моста | С/П | 0.4 | МВА | 2019 | 2019 | 0.61252 | 0.613 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.613 |  | 0.613
1.1.4.76 | ТП - 402 (замене трансформатора 315 кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2019 | 2019 | 0.662 | 0.662 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.662 |  | 0.662
1.1.4.77 | ТП - 1758 (замена трансформатора 100кВА на 100кВа) | С/П | 0.1 | МВА | 2020 | 2020 | 0.544 | 0.544 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0.544 | 0.544
1.1.4.78 | ТП - 44 (замена трансформатора 200кВА на 250кВа) | С/П | 0.25 | МВА | 2020 | 2020 | 0.591 | 0.591 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.591 | 0.591
1.1.4.79 | ТП - 1079 (замена трансформатора 320кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2020 | 2020 | 0.662 | 0.662 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.662 | 0.662
1.1.4.80 | ТП - 1112 (замена трансформатора 400кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2020 | 2020 | 0.662 | 0.662 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.662 | 0.662
1.1.4.81 | ТП - 682 (замена трансформатора 400кВА на 400кВа) | С/П | 0.4 | МВА | 2020 | 2020 | 0.662 | 0.662 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0.662 | 0.662
1.1.4.82 | Замена устаревшего оборудования в ТП | С/П |  |  | 2020 | 2020 | 9.23 | 9.23 | [13 empty] | 9.23 | 9.23
1.2 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений | [5 empty] | 323.405 | 323.405 | 29.274 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.274 | 16.613 | 20.788 | 68.699 | 88.933 | 99.098 | 323.405
1.2.1 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2015 | 2015 | 29.274 | 29.274 | 29.274 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.2565 | 29.274 | [5 empty] | 29.274
в том числе:
1.2.1.1 | Реконстр. РП-Сеноман: РУ-6кВ яч. №25 с замен. ТСН-II на транс. 160кВа, 6/0,4кВ, щита С.Н. | [5 empty] | 0.528 | 0.528 | 0.528 | [7 empty] | 0.528 | [5 empty] | 0.528
1.2.1.2 | реконст ТП-1440 зам тр-ра на ТМГ-400-60/0,4; зам КСО, вв. руб. на РЕ-19-41, сб. шин. | [5 empty] | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | [7 empty] | 0.57552 | [5 empty] | 0.57552
1.2.1.3 | Реконстр. ВЛ-0,4кВ ТП-1359 | [5 empty] | 0.88402 | 0.88402 | 0.88402 | [7 empty] | 0.88402 | [5 empty] | 0.88402
1.2.1.4 | Реконстр. ВЛ-0,4кВ от КТП-1452 до гр.зем.уч.заяв. | [5 empty] | 0.12343 | 0.12343 | 0.12343 | [7 empty] | 0.12343 | [5 empty] | 0.12343
1.2.1.5 | Реконстр ВЛ-0,4кВ от ТП-126 от опоры № 1-01/3 до опоры № 1-02/4. | [5 empty] | 0.038489 | 0.038489 | 0.038489 | [7 empty] | 0.038489 | [5 empty] | 0.038489
1.2.1.6 | Реконстр. ТП-545 с зам. тр-ов на ТМГ-630-6/0,4кВ, зам. ПК-6, шин, вводн руб, секц руб. и уст. 2-х лин. панелей ЩО-70 с шинн мостами; | [5 empty] | 0.30231 | 0.30231 | 0.30231 | [7 empty] | 0.30231 | [5 empty] | 0.30231
1.2.1.7 | Реконстр. ТП-745: зам. тр-ров 250кВА на ТМГ-630-10/0,4кВ с ПК-10; | [5 empty] | 0.19769 | 0.19769 | 0.19769 | [7 empty] | 0.19769 | [5 empty] | 0.19769
1.2.1.8 | Реконстр. ТП-1320: зам. тр-ров 400кВА, сб.шин, ввод. и секц.руб. на РЕ 19-41; | [5 empty] | 0.20791 | 0.20791 | 0.20791 | [7 empty] | 0.20791 | [5 empty] | 0.20791
1.2.1.9 | Реконстр. ТП-285: зам. тр-ров 250кВА и 400кВА на ТМГ-630-10/0,4кВ с ПК-10; сборн.шин, вв.руб. на РЕ-19-41 с ППН-41, секц.руб. РЕ-19-41; Уст 2-х ЩО-70 с ШМ; | [5 empty] | 0.3157 | 0.3157 | 0.3157 | [7 empty] | 0.3157 | [5 empty] | 0.3157
1.2.1.10 | Реконстр. ТП-887: зам. тр-ров 400кВА на ТМГ-630кВА, ПК-6, сб. шин, вв.руб. на РЕ19-41 с ППН-41 | [5 empty] | 0.075061 | 0.075061 | 0.075061 | [7 empty] | 0.075061 | [5 empty] | 0.075061
1.2.1.11 | Реконст ВЛ-0,4кВ от ТП-200 от опоры № 1-00/8 до опоры № 1-01/3. | [5 empty] | 0.025034 | 0.025034 | 0.025034 | [7 empty] | 0.025034 | [5 empty] | 0.025034
1.2.2 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2016 | 2016 | 16.613 | 16.613 | [9 empty] | 16.613 |  |  |  |  | 16.613
1.2.3 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 20.788 | 20.788 | [10 empty] | 20.788 |  |  |  | 20.788
1.2.4 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2018 | 2018 | 68.699 | 68.699 | [11 empty] | 68.699 |  |  | 68.699
1.2.5 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2019 | 2019 | 88.933 | 88.933 | [12 empty] | 88.933 |  | 88.933
1.2.6 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2020 | 2020 | 99.098 | 99.098 | [13 empty] | 99.098 | 99.098
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Монтаж системы телемеханики | [5 empty] | 3.018 | 3.018 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.503 | 1.006 | 1.006 | 0.503 | 0 | 3.018
1.3.1.1 | РП-Мост | С | 1 | шт | 2016 | 2016 | 0.503 | 0.503 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.503 |  |  |  |  | 0.503
1.3.1.2 | РП-Дачный | С | 1 | шт | 2017 | 2017 | 0.503 | 0.503 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.503 |  |  |  | 0.503
1.3.1.3 | РП-Северный | С | 1 | шт | 2018 | 2018 | 0.503 | 0.503 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.503 |  |  | 0.503
1.3.1.4 | РП-615 | С | 1 | шт | 2016 | 2017 | 0.503 | 0.503 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.503 |  |  |  | 0.503
1.3.1.5 | РП-Пролетарский | С | 1 | шт | 2016 | 2018 | 0.503 | 0.503 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.503 |  |  | 0.503
1.3.1.6 | РП-Реакторный | С | 1 | шт | 2018 | 2019 | 0.503 | 0.503 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0.503 |  | 0.503
2 | Новое строительство | [5 empty] | 872.8177 | 869.2213 | 180.202 | 130.819 | 129.729 | 124.269 | 127.069 | 125.069 | 123.069 | 150.319 | 179.204 | 122.899 | 118.514 | 146.777 | 149.1423 | 152.685 | 869.2213
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 133.3328 | 132.064 | 24.912 | 4.15 | 7.92 | 2.46 | 5.26 | 3.26 | 1.26 | 23.65 | 23.914 | 30.632 | 13.33 | 26.867 | 24.017 | 13.304 | 132.064
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | [5 empty] | 35.4899 | 35.452 | 5.726 | 1.54 | 5.06 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 11.14 | 5.726 | 14.727 | 2.449 | 12.55 | 0 | 0 | 35.452
2.1.1.1 | КЛ-6кВ от ранее проложенных КЛ от ПС "Агрегатная" до РП-АТС | С | 1.54 | км | 2015 | 2015 | 5.7639 | 5.726 | 5.726 | 1.54 | [5 empty] | 1.54 | 5.726 | [5 empty] | 5.726
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ Ф. Техническая - РП-Жуковский | С/П | 2х2 | км | 2016 | 2018 | 13.805 | 13.805 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 1.255 |  | 12.55 |  |  | 13.805
2.1.1.3 | КЛ-6 кВ Ф. Раховская - РП-Программист | С/П | 1.2 | км | 2016 | 2017 | 2.677 | 2.677 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 0.228 | 2.449 |  |  |  | 2.677
2.1.1.4 | КЛ-10 кВ Ф. НСГ - РП-Юбилейный | С | 4.4 | км | 2014 | 2016 | 10.458 | 10.458 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 |  | 10.458 |  |  |  |  | 10.458
2.1.1.5 | п/ст Проммаш - РП Петровский | С | 0.66 | км | 2016 | 2016 | 2.786 | 2.786 |  |  | 0.66 | [6 empty] | 2.786 |  |  |  |  | 2.786
2.1.2 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ | [5 empty] | 21.9898 | 21.757 | 2.867 | 0.55 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.15 | 2.867 | 6.19 | 0 | 1.5 | 11.2 | 0 | 21.757
2.1.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Симбирский-II до ТП-1306-II и установкой в ТП-1306 ячейки КСО | С/П | 0.55 | км | 2014 | 2015 | 2.6964 | 2.368 | 2.368 | 0.55 | [5 empty] | 0.55 | 2.368 | [5 empty] | 2.368
2.1.2.2 | КЛ-10 кВ РП-Лучевой - ТП-574 | С/П | 2х0,8 | км | 2015 | 2016 | 6.5934 | 6.689 | 0.499 |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.499 | 6.19 |  |  |  |  | 6.689
2.1.2.3 | КЛ-6, 10 кВ | С/П | 2 | км | 2018 | 2019 | 12.7 | 12.7 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 11.2 |  | 12.7
2.1.3 | Строительство новых ТП | [5 empty] | 75.853 | 74.855 | 16.319 | 2.06 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 8.36 | 15.321 | 9.715 | 10.881 | 12.817 | 12.817 | 13.304 | 74.855
2.1.3.1 | Строительство новой КТП ул. Чистые пруды | С/П | 1.26 | МВА | 2014 | 2015 | 9.677 | 9.178 | 9.677 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 9.178 | [5 empty] | 9.178
2.1.3.2 | Строительство новой ТП, ул. Столыпина | С/П | 0.8 | МВА | 2014 | 2015 | 6.642 | 6.143 | 6.642 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 6.143 | [5 empty] | 6.143
2.1.3.3 | Строительство новой ТП (…) | С/П | 1.26 | МВА | 2016 | 2016 | 9.715 | 9.715 |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 |  | 9.715 |  |  |  |  | 9.715
2.1.3.4 | Строительство новой ТП (…) | С/П | 1.26 | МВА | 2017 | 2017 | 10.881 | 10.881 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  | 10.881 |  |  |  | 10.881
2.1.3.5 | Строительство новой ТП (…) | С/П | 1.26 | МВА | 2018 | 2018 | 12.817 | 12.817 |  |  |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  |  |  | 12.817 |  |  | 12.817
2.1.3.6 | Строительство новой ТП (…) | С/П | 1.26 | МВА | 2019 | 2019 | 12.817 | 12.817 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |  | 12.817 |  | 12.817
2.1.3.7 | Строительство новой ТП (…) | С/П | 1.26 | МВА | 2020 | 2020 | 13.304 | 13.304 | [6 empty] | 1.26 | 1.26 | [5 empty] | 13.304 | 13.304
2.2 | Строительство электросети новых микрорайонов | [5 empty] | 35.809 | 33.481 | 33.481 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 33.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.481
2.2.1 | Строительство РП №11 (по ген. Плану) (мкр 9) | С | 1.26 | МВА | 2014 | 2015 | 16.2785 | 15.612 | 15.612 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 15.612 | [5 empty] | 15.612
2.2.2 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф. 1024 от п/с Жилрайон до нового РП №11 (по ген. плану) в мкр № 9 | С | 3.6 | км | 2014 | 2015 | 19.5305 | 17.869 | 17.869 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 17.869 | [5 empty] | 17.869
2.3 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений | [5 empty] | 703.676 | 703.6763 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 92.267 | 105.184 | 119.91 | 125.1253 | 139.381 | 703.6763
2.3.1 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2015 | 2015 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | 121.809 | [5 empty] | 121.809
в том числе:
2.3.1.1 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-168 до гр.зем.уч.заяв. Прокладка каб вывода | [5 empty] | 0.21661 | 0.21661 | 0.21661 | [7 empty] | 0.21661
2.3.1.2 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ СИП от ВЛ-0,4кВ ТП-912 до гр.зем.уч.заяв. | [5 empty] | 0.87 | 0.87 | 0.87 | [7 empty] | 0.87
2.3.1.3 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-410 до гр.зем.уч.заяв. | [5 empty] | 0.22887 | 0.22887 | 0.22887 | [7 empty] | 0.22887
2.3.1.4 | Прокл. КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725; Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до гр.зем.уч.заяв. Прокл. каб.вывода. | [5 empty] | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | [7 empty] | 1.2576
2.3.1.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РП-Тюльпан до гр.зем.уч.заяв.; Прокл. каб.вывода | [5 empty] | 0.66996 | 0.66996 | 0.66996 | [7 empty] | 0.66996
2.3.1.6 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-787 до гр.зем.уч.заяв. | [5 empty] | 0.16147 | 0.16147 | 0.16147 | [7 empty] | 0.16147
2.3.1.7 | КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ,КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ | [5 empty] | 17.9186 | 17.9186 | 17.9186 | [7 empty] | 17.9186
2.3.1.8 | ТП Рынок, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ детского сада №123, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ детского сада №123, ТП 11 - ТП Рынок, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП 11 | [5 empty] | 3.4186 | 3.4186 | 3.4186 | [7 empty] | 3.4186
2.3.1.9 | КТП 507, ВЛИ-0,4кВ, от концевой опоры до концевой опоры | [5 empty] | 2.2476 | 2.2476 | 2.2476 | [7 empty] | 2.2476
2.3.1.10 | КТП-6/0,4,ВЛИ-0,4кВ от опоры КТП до опоры | [5 empty] | 2.8801 | 2.8801 | 2.8801 | [7 empty] | 2.8801
2.3.1.11 | КТП 250/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4, КЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, от пунктов.опоры до концев.опоры, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ - пунктовая опора ВЛИ-0,4кВ | [5 empty] | 11.014 | 11.014 | 11.014 | [7 empty] | 11.014
2.3.1.12 | КТП 10/0,4-1шт с трансформатором ТМГ-250/10/0,4, ВЛИ-0,4кВ, от пунктовой опоры до границ зем.участка, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, от КТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ | [5 empty] | 7.642 | 7.642 | 7.642 | [7 empty] | 7.642
2.3.1.13 | РП Безымянный,ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, КЛ-0,4кВ, РУ-0,4кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ | [5 empty] | 1.95 | 1.95 | 1.95 | [7 empty] | 1.95
2.3.1.14 | ТП 145, ВЛИ-0,4кВ, от концевой опоры до границ зем.уч.заявителя | [5 empty] | 1.264 | 1.264 | 1.264 | [7 empty] | 1.264
2.3.1.15 | КТП с трансформатором ТМГ-250/10/0,4,ВЛИ-0,4кВ,от пункт.опор до конц.оп ,КЛ-0,4кВ,от РУ пункт.опора,ВЛИ-0,4кВ,, ТП 1351 - КТП, КЛ-10кВ | [5 empty] | 7.1804 | 7.1804 | 7.1804 | [7 empty] | 7.1804
2.3.1.16 | ТП Эксперемент плюс, камера КСО-394-03-2шт, КЛ-6 кВ | [5 empty] | 1.009 | 1.009 | 1.009 | [7 empty] | 1.009
2.3.1.17 | ТП 739, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП до пунктовых опор, ВЛИ-0,4кВ, от пунктовой опоры до концевых опор | [5 empty] | 1.0831 | 1.0831 | 1.0831 | [7 empty] | 1.0831
2.3.1.18 | ТП 1320,КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ,КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ | [5 empty] | 3.045 | 3.045 | 3.045 | [7 empty] | 3.045
2.3.1.19 | ТП 934,ВЛИ-0,4кВ, от ближайшей опоры до границ зем.участка | [5 empty] | 1.142 | 1.142 | 1.142 | [7 empty] | 1.142
2.3.1.20 | РП Силикатный, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры РП Силикатный, ВЛИ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до устанавливаемой опоры | [5 empty] | 1.09 | 1.09 | 1.09 | [7 empty] | 1.09
2.3.1.21 | ТП 535, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до фитнес-центра | [5 empty] | 1.7886 | 1.7886 | 1.7886 | [7 empty] | 1.7886
2.3.1.22 | ТП 6, КСО-394, КЛ-6 кВ | [5 empty] | 6.9519 | 6.9519 | 6.9519 | [7 empty] | 6.9519
2.3.2 | Новое строительство - выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | [21 empty] | 0
в том числе:
2.3.2.1 | Строительство ТП по адресу ул. Гвардейская 27, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.65651 | 0.65651 | 0.65651 | [7 empty] | 0.65651
2.3.2.2 | Строительство ТП по адресу ул. Огородная, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.46832 | 0.46832 | 0.46832 | [7 empty] | 0.46832
2.3.2.3 | Строительство ТП по адресу ул.Мира, ул.Международная и ул.Одесская, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.49925 | 0.49925 | 0.49925 | [7 empty] | 0.49925
2.3.2.4 | Строительство ТП на Соколовой горе (музей Трудовой Славы), монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 6.3095 | 6.3095 | 6.3095 | [7 empty] | 6.3095
2.3.2.5 | Строительство ТП по адресу 7 микрорайоне, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.45643 | 0.45643 | 0.45643 | [7 empty] | 0.45643
2.3.2.6 | Строительство ТП по адресу 2-й Совхозный проезд, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.49284 | 0.49284 | 0.49284 | [7 empty] | 0.49284
2.3.2.7 | Строительство ТП по адресу ул. Огородная, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.50507 | 0.50507 | 0.50507 | [7 empty] | 0.50507
2.3.2.8 | Строительство ТП по адресу 3 Московский проезд, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 3.1843 | 3.1843 | 3.1843 | [7 empty] | 3.1843
2.3.2.9 | Строительство ТП по адресу 9 микрорайон 3-я жилая группа, Солнечный-2, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.49407 | 0.49407 | 0.49407 | [7 empty] | 0.49407
2.3.2.10 | Строительство ТП 10 по адресу микрорайон Солнечный-2, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [5 empty] | 0.41025 | 0.41025 | 0.41025 | [7 empty] | 0.41025
2.3.2 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2016 | 2016 | 92.267 | 92.267 | [9 empty] | 92.267 |  |  |  |  | 92.267
2.3.3 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2017 | 2017 | 105.184 | 105.184 | [10 empty] | 105.184 |  |  |  | 105.184
2.3.4 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2018 | 2018 | 119.91 | 119.91 | [11 empty] | 119.91 |  |  | 119.91
2.3.5 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2019 | 2019 | 125.125 | 125.1253 | [12 empty] | 125.1253 |  | 125.1253
2.3.6 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | С/П |  |  | 2020 | 2020 | 139.381 | 139.381 | [13 empty] | 139.381 | 139.381
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | [5 empty] | 82.6022 | 82.6022 | 12.1907 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 70 | 12.1907 | 11.649 | 13.634 | 13.634 | 14.9974 | 16.4971 | 82.6022
3.1 | МАЗ-6312В7 с КМУ KanglimKS 1256-II |  | 1 | шт | 2015 | 2015 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 1 | [5 empty] | 1 | 5.139 | [5 empty] | 5.139
3.2 | Lada Largus |  | 3 | шт | 2015 | 2015 | 1.4117 | 1.4117 | 1.4117 | 2 | [5 empty] | 2 | 1.4117 | [5 empty] | 1.4117
3.3 | ГАЗ 27057 |  | 2 | шт | 2015 | 2015 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 2 | [5 empty] | 2 | 1.727 | [5 empty] | 1.727
3.4 | ВАЗ 21214 |  | 3 | шт | 2015 | 2015 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 3 | [5 empty] | 3 | 1.17 | [5 empty] | 1.17
3.5 | Toyota Corolla |  | 1 | шт | 2015 | 2015 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.858 | [5 empty] | 0.858
3.6 | ГАЗ 330273 |  | 1 | шт | 2015 | 2015 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1.1 | [5 empty] | 1.1
3.7 | УАЗ 390945 |  | 1 | шт | 2015 | 2015 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.433 | [5 empty] | 0.433
3.8 | Комплект поисковый КП - 100К |  | 1 | шт | 2015 | 2015 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.218 | [5 empty] | 0.218
3.9 | Конденсатор КПИ - 35 - 10 |  | 2 | шт | 2015 | 2015 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 2 | [5 empty] | 2 | 0.134 | [5 empty] | 0.134
3.10 | Экскаватор |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 0.985 | 0.985 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.985 |  |  |  |  | 0.985
3.11 | Электролаборатория |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 1.759 | 1.759 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1.759 |  |  |  |  | 1.759
3.12 | Автомобиль УАЗ-452 |  | 2 | шт | 2016 | 2016 | 0.845 | 0.845 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0.845 |  |  |  |  | 0.845
3.13 | Автомобиль УАЗ-469 |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 0.376 | 0.376 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.376 |  |  |  |  | 0.376
3.14 | Автомобиль Нива |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 0.318 | 0.318 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0.318 |  |  |  |  | 0.318
3.15 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 2.2 | 2.2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
3.16 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) |  | 2 | шт | 2016 | 2016 | 1.702 | 1.702 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1.702 |  |  |  |  | 1.702
3.17 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) |  | 1 | шт | 2016 | 2016 | 1.525 | 1.525 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1.525 |  |  |  |  | 1.525
3.18 | АГП-17 |  | 2 | шт | 2016 | 2016 | 1.939 | 1.939 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1.939 |  |  |  |  | 1.939
3.19 | Экскаватор |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 0.985 | 0.985 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.985 |  |  |  | 0.985
3.20 | Автомобиль УАЗ-452 |  | 2 | шт | 2017 | 2017 | 0.845 | 0.845 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0.845 |  |  |  | 0.845
3.21 | Автомобиль УАЗ-469 |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 0.376 | 0.376 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0.376 |  |  |  | 0.376
3.22 | Автомобиль КамАЗ (тягач) |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 1.764 | 1.764 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.764 |  |  |  | 1.764
3.23 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) |  | 2 | шт | 2017 | 2017 | 1.621 | 1.621 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1.621 |  |  |  | 1.621
3.24 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 1.708 | 1.708 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.708 |  |  |  | 1.708
3.25 | Кран-манипулятор |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 2.542 | 2.542 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2.542 |  |  |  | 2.542
3.26 | Бурильно-крановая машина |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 1.854 | 1.854 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.854 |  |  |  | 1.854
3.27 | АГП-17 |  | 1 | шт | 2017 | 2017 | 1.939 | 1.939 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.939 |  |  |  | 1.939
3.28 | Экскаватор |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 0.985 | 0.985 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.985 |  |  | 0.985
3.29 | Автомобиль УАЗ-452 |  | 2 | шт | 2018 | 2018 | 0.845 | 0.845 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0.845 |  |  | 0.845
3.30 | Автомобиль УАЗ-469 |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 0.376 | 0.376 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.376 |  |  | 0.376
3.31 | Автомобиль КамАЗ (тягач) |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 1.764 | 1.764 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.764 |  |  | 1.764
3.32 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) |  | 2 | шт | 2018 | 2018 | 1.621 | 1.621 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1.621 |  |  | 1.621
3.33 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 1.708 | 1.708 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.708 |  |  | 1.708
3.34 | Кран-манипулятор |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 2.542 | 2.542 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2.542 |  |  | 2.542
3.35 | Бурильно-крановая машина |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 1.854 | 1.854 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.854 |  |  | 1.854
3.36 | АГП-17 |  | 1 | шт | 2018 | 2018 | 1.939 | 1.939 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1.939 |  |  | 1.939
3.37 | Экскаватор |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 1.0835 | 1.0835 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1.0835 |  | 1.0835
3.38 | Автомобиль УАЗ-452 |  | 2 | шт | 2019 | 2019 | 0.9295 | 0.9295 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0.9295 |  | 0.9295
3.39 | Автомобиль УАЗ-469 |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 0.4136 | 0.4136 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0.4136 |  | 0.4136
3.40 | Автомобиль КамАЗ (тягач) |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 1.9404 | 1.9404 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1.9404 |  | 1.9404
3.41 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) |  | 2 | шт | 2019 | 2019 | 1.7831 | 1.7831 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1.7831 |  | 1.7831
3.42 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 1.8788 | 1.8788 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1.8788 |  | 1.8788
3.43 | Кран-манипулятор |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 2.7962 | 2.7962 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.7962 |  | 2.7962
3.44 | Бурильно-крановая машина |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 2.0394 | 2.0394 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.0394 |  | 2.0394
3.45 | АГП-17 |  | 1 | шт | 2019 | 2019 | 2.1329 | 2.1329 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.1329 |  | 2.1329
3.46 | Экскаватор |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 1.1919 | 1.1919 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1.1919 | 1.1919
3.47 | Автомобиль УАЗ-452 |  | 2 | шт | 2020 | 2020 | 1.0225 | 1.0225 | [6 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1.0225 | 1.0225
3.48 | Автомобиль УАЗ-469 |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 0.45496 | 0.45496 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0.45496 | 0.45496
3.49 | Автомобиль КамАЗ (тягач) |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 2.1344 | 2.1344 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2.1344 | 2.1344
3.50 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) |  | 2 | шт | 2020 | 2020 | 1.9614 | 1.9614 | [6 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1.9614 | 1.9614
3.51 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 2.0667 | 2.0667 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2.0667 | 2.0667
3.52 | Кран-манипулятор |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 3.0758 | 3.0758 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 3.0758 | 3.0758
3.53 | Бурильно-крановая машина |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 2.2433 | 2.2433 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2.2433 | 2.2433
3.54 | АГП-17 |  | 1 | шт | 2020 | 2020 | 2.3462 | 2.3462 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2.3462 | 2.3462
4 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 5.65 | [5 empty] | 5.65
4.1 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки) |  |  |  | 2015 | 2015 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 5.65 | [5 empty] | 5.65
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [15 empty] | ___________________ А.А. Тарасов
| И. о. начальника производственной службы ЗАО «СПГЭС» | [15 empty] | ___________________ А.П. Усов
| Начальник планово-экономической службы | [15 empty] | ___________________ О.В. Новикова
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.2_2015
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| "Утверждаю" | [19 empty] | "Утверждаю"
| Министр промышленности и | [19 empty] | Генеральный директор
| энергетики Саратовской области | [19 empty] | ЗАО "СПГЭС"
| _______________ С.М. Лисовский | [19 empty] | _______________________ С.В. Козин
| "_____"_______________ 201__ г. | [19 empty] | "_____"__________________ 201__ г.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на 2015 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого | [9 empty] | 260.6482 | 4.3861 | 87.3385 | 12.1907 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 62.6055 | 2.8891 | 30.4425 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 33.3315 | 2.8891 | 30.4425 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) | [9 empty] | 21.9903 | 2.065 | 19.9253 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.833 | 3.1831 |  | 3.1831 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.833
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Репин с кабельным выводом |  |  |  |  | 1988 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-51 | 3.84 | 5.0133 |  | 5.0133 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 3.84
1.1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 |  |  |  |  | 1977 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-52 | 1.912 | 2.2295 |  | 2.2295 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.912
1.1.1.4 | ВЛ-0,4кВ ТП -1310 |  |  |  |  | 1989 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-53 | 1.3 | 3.718 |  | 3.718 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.3
1.1.1.5 | ВЛ-0,4кВ ТП - 701 |  |  |  |  | 2010 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-54 | 2.19 | 2.8973 |  | 2.8973 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.19
1.1.1.6 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 58 |  |  |  |  | 1989 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-55 | 0.63 | 1.105 |  | 1.105 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.63
1.1.1.7 | ВЛ - 0,4кВ РП - Победа |  |  |  |  | 1976 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-56 | 0.81 | 1.779 |  | 1.779 | [6 empty] | 2015 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.81
1.1.1.8 | ВЛ -,4кВ ТП - 1058 |  |  |  |  | 2009 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-57 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.06
1.1.1.9 | ВЛ -,4кВ ТП - 1182 |  |  |  |  | 1982 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-58 | 1.29 | 0.256 | 0.256 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.29
1.1.1.10 | ВЛ -,4кВ РП - Кирпичный |  |  |  |  | 1982 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-59 | 1.23 | 0.189 | 0.189 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.23
1.1.1.11 | ВЛ -,4кВ ТП - 104 |  |  |  |  | 1995 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-60 | 1.98 | 0.256 | 0.256 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.98
1.1.1.12 | ВЛ -,4кВ ТП - 153 |  |  |  |  | 1984 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-61 | 2.91 | 0.345 | 0.345 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.91
1.1.1.13 | ВЛ -,4кВ ТП - 353 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-62 | 3.18 | 0.311 | 0.311 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 3.18
1.1.1.14 | ВЛ -,4кВ ТП - 1025 |  |  |  |  | 1975 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-63 | 1.93 | 0.359 | 0.359 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.93
1.1.1.15 | ВЛ -0,4кВ ТП - 324 "А" |  |  |  |  | 1987 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-64 | 2.49 | 0.279 | 0.279 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.49
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛ-6-10 кВ) | [8 empty] | 2.25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Полярный - РП - Пугачевский | [8 empty] | 2.25
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | РП-Дачный | 1967 | 25 | ТМ | 0.25
1.1.2 | Реконструкция ТП | [9 empty] | 11.3413 | 0.82406 | 10.5172 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1035 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА) | 1979 | 25 | ТМ | 0.36 | [5 empty] | 0.43632 |  | 0.43632 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.5
1.1.2.2 | ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1976 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.47277 |  | 0.47277 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.3 | ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1960 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.55584 |  | 0.55584 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.4 | ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | 1973 | 25 | ТМ | 0.315 | [5 empty] | 0.49949 |  | 0.49949 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.8
1.1.2.5 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | 1967 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.50837 |  | 0.50837 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.6 | ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) | 1965 | 25 | ТМ | 0.16 | [5 empty] | 0.4462 |  | 0.4462 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.7 | ТП-288 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | 1961 | 25 | ТМ | 0.2 | [5 empty] | 0.04506 | 0.04506 |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.8 | ТП - 1109 замена трансформатора (250кВа на 400кВа) | 1979 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.52406 | 0.04976 | 0.4743 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.9 | ТП - 88 замена трансформатора (160кВа на 250кВа) | 2000 | 25 | ТМ | 0.18 | [5 empty] | 0.46991 | 0.045067 | 0.42484 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.10 | ТП - 1431 замена трансформатора (320кВа на 400кВа) | 1996 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.60306 | 0.04976 | 0.5533 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.11 | РП - Химический замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | 1966 | 25 | ТМ | 0.18 | [5 empty] | 0.45487 | 0.045067 | 0.4098 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.12 | ТП - 210 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | 1979 | 25 | ТМ | 0.18 | [5 empty] | 0.44907 | 0.045067 | 0.404 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.13 | ТП - 793 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | 1974 | 25 | ТМ | 0.18 | [5 empty] | 0.50907 | 0.045067 | 0.464 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.2.14 | ТП - 373 замена трансформатора ( 400кВА на 630кВа) | 1979 | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 0.68239 | 0.060395 | 0.622 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.63
1.1.2.15 | ТП - 399 замена трансформатора ( 250кВА на 400кВа) | 1971 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.58256 | 0.04956 | 0.533 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.16 | ТП - 1017 замена трансформаторов ( 160кВА на 250кВа) | 1975 | 25 | ТМ | 0.16 | [5 empty] | 0.99183 | 0.090825 | 0.901 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.5
1.1.2.17 | ТП - 34 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | 1997 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 1.0296 | 0.099562 | 0.93 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.8
1.1.2.18 | ТП - 101 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | 1994 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.90956 | 0.099562 | 0.81 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.8
1.1.2.19 | ТП -179 замена трансформатора ( 320кВА на 400кВа) | 1959 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.50076 | 0.04976 | 0.451 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.2.20 | РП - 606 замена трансформатора ( 100кВА на 160кВа) |  | 25 | ТМ | 0.1 | [5 empty] | 0.57155 | 0.041546 | 0.53 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 0.16
1.1.2.21 | ТП -1683 замена панелей на ЩО - 70 |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 0.099 | 0.008 | 0.091 |  |  | 2015
1.2 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 29.274
в том числе:
1.2.1 | Реконстр. РП-Сеноман: РУ-6кВ яч. №25 с замен. ТСН-II на транс. 160кВа, 6/0,4кВ, щита С.Н. | [9 empty] | 0.52794 | 0.02806 | 0.49988
1.2.2 | ТП 126, ВЛИ-0,4кВ,от ответвительной опоры до концевой опоры | [9 empty] | 0.38383 | 0.038489 | 0.34534
1.2.3 | КТП 1452, ВЛИ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до устанавл.опоры | [9 empty] | 0.69689 | 0.12343 | 0.57346
1.2.4 | КТП 792, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ | [9 empty] | 2.9576 | 0.17508 | 2.7825
1.2.5 | Реконстр. ТП-887: зам. тр-ров 400кВА на ТМГ-630кВА, ПК-6, сб. шин, вв.руб. на РЕ19-41 с ППН-41 | [9 empty] | 1.1687 | 0.075061 | 1.0937
1.2.6 | ТП 1453 трансформатор ТМГ 11-400/6 | [9 empty] | 0.40454 | 0.03648 | 0.36806
1.2.7 | Реконстр. ВЛ-0,4кВ ТП-1359 | [9 empty] | 0.88402 |  | 0.88402
1.2.8 | ТП 912, ВЛИ-0,4кВ, от существующей ТП до дома №18 на 1-ом Холмогорском проезде | [9 empty] | 0.46077 | 0.075378 | 0.38539
1.2.9 | ТП 1086, ВЛИ-0,4кВ, от пунктовой опоры до концевой опоры,ул.4-ый Крекингский проезд | [9 empty] | 0.66418 | 0.11559 | 0.5486
1.2.10 | ТП 1025, ВЛИ-0,4кВ, от ответвительной опоры ТП ул.Горького,175 до концевой опоры по ул.Горького, 189 | [9 empty] | 0.24516 | 0.029591 | 0.21557
1.2.11 | реконст ТП-1440 зам тр-ра на ТМГ-400-60/0,4; зам КСО, вв. руб. на РЕ-19-41, сб. шин. | [9 empty] | 0.57552 |  | 0.57552
1.2.12 | ТП 1010, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры ул.Стадионная | [9 empty] | 0.8008 | 0.077094 | 0.72371
1.2.13 | РП Спорт, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до опоры №2-02/6,3 | [9 empty] | 0.49658 | 0.10305 | 0.39353
1.2.14 | Реконстр. ТП-285: зам. тр-ров 250кВА и 400кВА на ТМГ-630-10/0,4кВ с ПК-10; сборн.шин, вв.руб. на РЕ-19-41 с ППН-41, секц.руб. РЕ-19-41; Уст 2-х ЩО-70 с ШМ; | [9 empty] | 0.075057 | 0.075057 | 0
1.2.15 | ТП 114, трансформатор ТМГ-630-6/0,4, ЩО-70-1-04УЗ | [9 empty] | 1.1752 |  | 1.1752
1.2.16 | ТП 102,СИП-0,4кВ,РУ-0,4кВ доконцевой опоры у хозблока Сервисного центра по ул.Соколовая,376 | [9 empty] | 0.49263 |  | 0.49263
1.2.17 | ТП 9, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до фасада ж/д №55/3е по ул.Б.Садовая | [9 empty] | 0.68444 |  | 0.68444
1.2.18 | ТП 1320,трансформатор ТМГ-400-6/0,4 | [9 empty] | 0.91943 |  | 0.91943
2 | Новое строительство | [9 empty] | 180.202 | 1.497 | 56.896 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 24.912 | 1.497 | 23.415 | 0 | 0
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | [9 empty] | 5.726 | 0 | 5.726 | 0 | 0
2.1.1.1 | КЛ-6кВ от ранее проложенных КЛ от ПС "Агрегатная" до РП-АТС | [9 empty] | 5.726 |  | 5.726 | [6 empty] | 2015 | 25 |  | АСБ -10 | 1.54
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ Ф. НСГ - РП-Юбилейный | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | АСБ -10 | 4х1,1
2.1.2 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ | [9 empty] | 2.867 | 0.499 | 2.368 | 0 | 0
2.1.2.1 | КЛ-6 кВ от РП Симбирский Iiс.ш. до ТП - 1306 Iiс.ш. и установкой в ТП - 1306 ячейки КСО | [9 empty] | 2.368 |  | 2.368 | [6 empty] | 2015 | 25 |  | АСБ-10 | 0.55
2.1.2.2 | КЛ - 6кВ РП - Лучевой - ТП - 574 | [9 empty] | 0.499 | 0.499 | [7 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ-10 | 2х0,8
2.1.3 | Строительство новых ТП | [9 empty] | 16.319 | 0.998 | 15.321 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новой КТП ул. Чистые пруды | [9 empty] | 9.677 | 0.499 | 9.178 |  |  | 2015 | 25 | ТМГ | 1.26
2.1.3.2 | Строительство новой ТП, ул. Столыпина | [9 empty] | 6.642 | 0.499 | 6.143 |  |  | 2014 | 25 | ТМГ | 0.8
2.2 | Строительство электросети новых микрорайонов | [9 empty] | 33.481 | 0 | 33.481 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство РП № 11 (по ген. плану) (мкр. №9) | [9 empty] | 15.612 |  | 15.612 |  |  | 2014 | 25 | ТМГ | 1.26
2.2.2 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф.1024 от п/ст Жилрайон до нового РП № 11 (по ген. плану) в мкр № 9 | [9 empty] | 17.869 |  | 17.869 | [6 empty] | 2015 | 25 |  | АСБ-10 | 3.6
2.3 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 121.809
в том числе:
2.3.1 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 75.029 | 5.3525 | 69.6769 | 0 | 0
2.3.1.1 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ТП-168 до гр.зем.уч.заяв. Прокладка каб вывода | [9 empty] | 0.21661 |  | 0.21661
2.3.1.2 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ СИП от ВЛ-0,4кВ ТП-912 до гр.зем.уч.заяв. | [9 empty] | 0.87 |  | 0.87
2.3.1.3 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-410 до гр.зем.уч.заяв. | [9 empty] | 0.22887 |  | 0.22887
2.3.1.4 | Прокл. КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725; Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до гр.зем.уч.заяв. Прокл. каб.вывода. | [9 empty] | 1.2576 | 1.2576
2.3.1.5 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от РП-Тюльпан до гр.зем.уч.заяв.; Прокл. каб.вывода | [9 empty] | 0.66996 | 0.18496 | 0.485
2.3.1.6 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ от КТП-787 до гр.зем.уч.заяв. | [9 empty] | 0.16147 | 0.16147
2.3.1.7 | КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10/0,4, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ,КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ | [9 empty] | 17.9186 | 1.0436 | 16.875
2.3.1.8 | ТП Рынок, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ детского сада №123, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ детского сада №123, ТП 11 - ТП Рынок, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП 11 | [9 empty] | 3.4186 |  | 3.4186
2.3.1.9 | КТП 507, ВЛИ-0,4кВ, от концевой опоры до концевой опоры | [9 empty] | 2.2476 |  | 2.2476
2.3.1.10 | КТП-6/0,4,ВЛИ-0,4кВ от опоры КТП до опоры | [9 empty] | 2.8801 |  | 2.8801
2.3.1.11 | КТП 250/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4, КЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, от пунктов.опоры до концев.опоры, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ - пунктовая опора ВЛИ-0,4кВ | [9 empty] | 11.014 | 0.906 | 10.108
2.3.1.12 | КТП 10/0,4-1шт с трансформатором ТМГ-250/10/0,4, ВЛИ-0,4кВ, от пунктовой опоры до границ зем.участка, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, от КТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ | [9 empty] | 7.642 | 0.499 | 7.143
2.3.1.13 | РП Безымянный,ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, КЛ-0,4кВ, РУ-0,4кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ | [9 empty] | 1.95 | 0.354 | 1.596
2.3.1.14 | ТП 145, ВЛИ-0,4кВ, от концевой опоры до границ зем.уч.заявителя | [9 empty] | 1.264 | 0.204 | 1.06
2.3.1.15 | КТП с трансформатором ТМГ-250/10/0,4,ВЛИ-0,4кВ,от пункт.опор до конц.оп ,КЛ-0,4кВ,от РУ пункт.опора,ВЛИ-0,4кВ,, ТП 1351 - КТП, КЛ-10кВ | [9 empty] | 7.1804 |  | 7.1804
2.3.1.16 | ТП Эксперемент плюс, камера КСО-394-03-2шт, КЛ-6 кВ | [9 empty] | 1.009 | 0.114 | 0.895
2.3.1.17 | ТП 739, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП до пунктовых опор, ВЛИ-0,4кВ, от пунктовой опоры до концевых опор | [9 empty] | 1.0831 |  | 1.0831
2.3.1.18 | ТП 1320,КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ,КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ | [9 empty] | 3.045 | 0.182 | 2.863
2.3.1.19 | ТП 934,ВЛИ-0,4кВ, от ближайшей опоры до границ зем.участка | [9 empty] | 1.142 | 0.206 | 0.936
2.3.1.20 | РП Силикатный, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры РП Силикатный, ВЛИ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до устанавливаемой опоры | [9 empty] | 1.09 | 0.24 | 0.85
2.3.1.21 | ТП 535, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до фитнес-центра | [9 empty] | 1.7886 |  | 1.7886
2.3.1.22 | ТП 6, КСО-394, КЛ-6 кВ | [9 empty] | 6.9519 |  | 6.9519
2.3.2 | Новое строительство - выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | [9 empty] | 13.4766 | 3.9828 | 9.4938 | 0 | 0
2.3.2.1 | Строительство ТП по адресу ул. Гвардейская 27, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.65651 | 0.65651
2.3.2.2 | Строительство ТП по адресу ул. Огородная, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.46832 | 0.46832
2.3.2.3 | Строительство ТП по адресу ул.Мира, ул.Международная и ул.Одесская, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.49925 | 0.49925
2.3.2.4 | Строительство ТП на Соколовой горе (музей Трудовой Славы), монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 6.3095 |  | 6.3095
2.3.2.5 | Строительство ТП по адресу 7 микрорайоне, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.45643 | 0.45643
2.3.2.6 | Строительство ТП по адресу 2-й Совхозный проезд, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.49284 | 0.49284
2.3.2.7 | Строительство ТП по адресу ул. Огородная, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.50507 | 0.50507
2.3.2.8 | Строительство ТП по адресу 3 Московский проезд, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 3.1843 |  | 3.1843
2.3.2.9 | Строительство ТП по адресу 9 микрорайон 3-я жилая группа, Солнечный-2, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.49407 | 0.49407
2.3.2.10 | Строительство ТП 10 по адресу микрорайон Солнечный-2, монтаж оборудования, прокладка кабельной линии | [9 empty] | 0.41025 | 0.41025
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | [9 empty] | 12.1907 | 0 | 0 | 12.1907 | 0
3.1 | МАЗ-6312В7 с КМУ KanglimKS 1256-II | [9 empty] | 5.139 |  |  | 5.139
3.2 | Lada Largus | [9 empty] | 1.4117 |  |  | 1.4117
3.3 | ГАЗ 27057 | [9 empty] | 1.727 |  |  | 1.727
3.4 | ВАЗ 21214 | [9 empty] | 1.17 |  |  | 1.17
3.5 | Toyota Corolla | [9 empty] | 0.858 |  |  | 0.858
3.6 | ГАЗ 330273 | [9 empty] | 1.1 |  |  | 1.1
3.7 | УАЗ 390945 | [9 empty] | 0.433 |  |  | 0.433
3.8 | Комплект поисковый КП - 100К | [9 empty] | 0.218 |  |  | 0.218
3.9 | Конденсатор КПИ - 35 - 10 | [9 empty] | 0.134 |  |  | 0.134
4 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | [9 empty] | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки) | [9 empty] | 5.65 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | АСБ-10 | 3.6
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» | [12 empty] | ___________________ А.А. Тарасов
| И.о. начальника производственной службы ЗАО «СПГЭС» | [12 empty] | ___________________ А.П. Усов
| Начальник планово-экономической службы ЗАО «СПГЭС» | [12 empty] | ___________________ О.В. Новикова
Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки)

## приложение 1.2_2016
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| "Утверждаю" | [19 empty] | "Утверждаю"
| Министр промышленности и | [19 empty] | Генеральный директор
| энергетики Саратовской области | [19 empty] | ЗАО "СПГЭС"
| _______________ С.М. Лисовский | [19 empty] | _______________________ С.В. Козин
| "_____"_______________ 201__ г. | [19 empty] | "_____"__________________ 201__ г.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на 2016 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого | [9 empty] | 246.228 | 7.7785 | 116.9145 | 12.655 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 111.68 | 7.5505 | 86.5105 | 1.006 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 94.061 | 7.5505 | 86.5105 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) | [9 empty] | 50.485 | 3.197 | 47.288 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1058 |  |  |  |  | 2009 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 0.06 | 0.277 |  | 0.277 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.06
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1182 |  |  |  |  | 1982 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.29 | 1.633 |  | 1.633 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.29
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ РП - Кирпичный |  |  |  |  | 1982 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.23 | 1.557 |  | 1.557 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.23
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 104 |  |  |  |  | 1995 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.98 | 2.506 |  | 2.506 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.98
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 153 |  |  |  |  | 1984 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.91 | 3.684 |  | 3.684 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.91
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 353 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 3.18 | 4.026 |  | 4.026 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 3.18
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1025 |  |  |  |  | 1975 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.93 | 4.063 |  | 4.063 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.93 | 135.035
1.1.1.8 | ВЛ -0,4кВ ТП - 324 "А" |  |  |  |  | 1987 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.49 | 4.25 |  | 4.25 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.49
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ ТП -219 |  |  |  |  | 1983 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.5 | 3.611 |  | 3.611 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.5
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ ТП -382 |  |  |  |  | 1989 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.937 | 4.487 |  | 4.487 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.937
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП -142 |  |  |  |  | 1970 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.27 | 4.987 |  | 4.987 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.27
1.1.1.12 | ВЛ-0,4кВ ТП -398 |  |  |  |  | 1972 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 0.659 | 3.018 |  | 3.018 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.659
1.1.1.13 | ВЛ-0,4кВ ТП -420 |  |  |  |  | 1996 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.004 | 3.634 |  | 3.634 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.004
1.1.1.14 | ВЛ-0,4кВ ТП -1418 |  |  |  |  | 1986 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 0.426 | 0.632 |  | 0.632 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.426
1.1.1.15 | ВЛ-0,4кВ ТП -174 |  |  |  |  | 1980 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.139 | 4.923 |  | 4.923 | [6 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.139
1.1.1.16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 |  |  |  |  | 1972 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.5 | 0.466 | 0.466 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.5
1.1.1.17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -25 |  |  |  |  | 1990 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 0.9 | 0.307 | 0.307 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 0.9
1.1.1.18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 |  |  |  |  | 1934 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.78 | 0.504 | 0.504 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.78
1.1.1.19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-958 |  |  |  |  | 2000 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.19 | 0.337 | 0.337 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.19
1.1.1.20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -115 |  |  |  |  | 1947 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 1.19 | 0.476 | 0.476 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 1.19
1.1.1.21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1288 |  |  |  |  | 1999 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.46 | 0.397 | 0.397 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.46
1.1.1.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 |  |  |  |  | 1988 | 25 | ж;б;ст;дер | А-35, А-50 | 2.5 | 0.71 | 0.71 | [7 empty] | 2016 | 25 | ж;б;ст;дер | СИП-2 | 2.5
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛ-6-10 кВ) | [9 empty] | 18.926 | 3.16 | 15.766 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Полярный - РП - Пугачевский | [9 empty] | 11.82 |  | 11.82 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 2.25
1.1.2.2 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до РП-Дубки | [9 empty] | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 3.6
1.1.2.3 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до ТП-1471 | [9 empty] | 1.66 | 1.66 | [7 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 8.4
1.1.2.4 | РП-Диагностика - ТП-541 | [9 empty] | 3.946 |  | 3.946 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 0.88
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | [9 empty] | 11.224 | 0 | 11.224 | 0 | 0
1.1.3.1 | РП-Мост замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 19 шт., с НТМИ - 2 шт. | 1969 | 25 | 2шт., ТМ | 0.5 | [5 empty] | 11.224 |  | 11.224 |  |  | 1994 | 25 | ТМ | 0.25
1.1.4 | Реконструкция ТП | [9 empty] | 13.426 | 1.1935 | 12.2325 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП-576 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1974 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.59 | 0.059 | 0.531 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.2 | ТП-909 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1996 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.59 | 0.059 | 0.531 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.3 | ТП-934 замена трансформаторов (320 кВА на 400 кВА) | 1980 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 1.18 | 0.118 | 1.062 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.4 | ТП-938 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1976 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 0.59 | 0.059 | 0.531 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.5 | ТП-432 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | 1971 | 25 | ТМ | 0.32 | [5 empty] | 1.139 | 0.1 | 1.039 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.6 | ТП-100 замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | 1962 | 25 | ТМ | 0.1 | [5 empty] | 0.358 | 0.0358 | 0.3222 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.1
1.1.4.7 | РП-Чернышевский замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | 1946 | 25 | ТМ | 0.1 | [5 empty] | 0.358 | 0.0358 | 0.3222 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.1
1.1.4.8 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | 1967 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.661 | 0.0661 | 0.5949 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.9 | ТП-345 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | 1971 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 1.322 | 0.1322 | 1.1898 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.10 | ТП - 1377 замена ячеек (на КСО - 394) |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 0.298 |  | 0.298 |  |  |  |  | шт | 4
1.1.4.11 | ТП - 1337 замена ячеек на КСО -394 |  |  | шт | 6 | [5 empty] | 0.444 |  | 0.444 |  |  |  |  | шт | 6
1.1.4.12 | ТП - 277 замена ячеек на КСО - 394 |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 0.298 |  | 0.298 |  |  |  |  | шт | 4
1.1.4.13 | ТП-29 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 0.578 | 0.05 | 0.528 |  |  |  | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.14 | ТП-32 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 0.578 | 0.05 | 0.528 |  |  |  | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.15 | ТП-74 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 0.578 | 0.05 | 0.528 |  |  |  | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.16 | ТП-469 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 0.578 | 0.05 | 0.528 |  |  |  | 25 | ТМГ | 0.4
1.1.4.17 | ТП-1148 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | 1998 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 0.544 | 0.0544 | 0.4896 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.25
1.1.4.18 | ТП-152 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА) | 1980 | 25 | ТМ | 0.4 | [5 empty] | 1.42 | 0.142 | 1.278 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.63
1.1.4.19 | ТП-452 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | 1972 | 25 | ТМ | 0.25 | [5 empty] | 1.322 | 0.1322 | 1.1898 |  |  | 2016 | 25 | ТМГ | 0.4
1.2 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 16.613
1.3.1 | Монтаж системы телемеханики | [9 empty] | 1.006 | 0 | 0 | 1.006 | 0
1.3.1.1 | РП-Мост | [9 empty] | 0.503 |  |  | 0.503
1.3.1.2 | РП-Северный | [9 empty] | 0.503 |  |  | 0.503
2 | Новое строительство | [9 empty] | 122.899 | 0.228 | 30.404 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 30.632 | 0.228 | 30.404 | 0 | 0
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | [9 empty] | 14.727 | 0.228 | 14.499 | 0 | 0
2.1.1.1 | КЛ-10 кВ Ф. Техническая - РП-Жуковский | [9 empty] | 1.255 |  | 1.255 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 4
2.1.1.2 | КЛ-6 кВ Ф. Раховская - РП-Программист | [9 empty] | 0.228 | 0.228 | [7 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 1.2
2.1.1.3 | п/ст Проммаш - РП Петровский | [9 empty] | 2.786 |  | 2.786 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 0.66
2.1.1.4 | КЛ-10 кВ Ф. НСГ - РП-Юбилейный | [9 empty] | 10.458 |  | 10.458 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 4.4
2.1.2 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ | [9 empty] | 6.19 | 0 | 6.19 | 0 | 0
2.1.2.1 | КЛ-10 кВ РП-Лучевой - ТП-574 | [9 empty] | 6.19 |  | 6.19 | [6 empty] | 2016 | 25 |  | АСБ -10 | 1.6
2.1.3 | Строительство новых ТП | [9 empty] | 9.715 | 0 | 9.715 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ТП | [9 empty] | 9.715 |  | 9.715
2.2 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 92.267
2.2.1 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений | [9 empty] | 92.267
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | [9 empty] | 11.649 |  |  | 11.649
3.1 | Экскаватор | [9 empty] | 0.985 |  |  | 0.985
3.2 | Электролаборатория | [9 empty] | 1.759 |  |  | 1.759
3.3 | Автомобиль УАЗ-452 | [9 empty] | 0.845 |  |  | 0.845
3.4 | Автомобиль УАЗ-469 | [9 empty] | 0.376 |  |  | 0.376
3.5 | Автомобиль Нива | [9 empty] | 0.318 |  |  | 0.318
3.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | [9 empty] | 2.2 |  |  | 2.2
3.7 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | [9 empty] | 1.702 |  |  | 1.702
3.8 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | [9 empty] | 1.525 |  |  | 1.525
3.9 | АГП-17 | [9 empty] | 1.939 |  |  | 1.939
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» | [14 empty] | ___________________ А.А. Тарасов
| И.о. начальника производственной службы ЗАО «СПГЭС» | [14 empty] | ___________________ А.П. Усов
| Начальник планово-экономической службы ЗАО «СПГЭС» | [14 empty] | ___________________ О.В. Новикова
Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки)

## 1.3 2015
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| "Утверждаю" | [7 empty] | "Утверждаю"
| Министр промышленности и | [7 empty] | Генеральный директор
| энергетики Саратовской области | [8 empty] | ЗАО "СПГЭС"
| _______________ С.М. Лисовский | [8 empty] | _______________________ С.В. Козин
| "_____"_______________ 201__ г. | [8 empty] | "_____"__________________ 201__ г.
Прогноз ввода/вывода объектов
№№ | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | [5 empty] | МВт/Гкал/ч/км/МВА
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) | 12.515 | 24.005 | 12.52 | 10.575 | 16.39 | 15.81 | 12.515 | 24.005 | 12.52 | 10.575 | 16.39 | 15.81
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 | Ввод мощностей 2015: 1.833; Вывод мощностей 2015: 1.833
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Репин с кабельным выводом | Ввод мощностей 2015: 3.84; Вывод мощностей 2015: 3.84
1.1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 | Ввод мощностей 2015: 1.912; Вывод мощностей 2015: 1.912
1.1.1.4 | ВЛ-0,4кВ ТП -1310 | Ввод мощностей 2015: 1.3; Вывод мощностей 2015: 1.3
1.1.1.5 | ВЛ-0,4кВ ТП - 701 | Ввод мощностей 2015: 2.19; Вывод мощностей 2015: 2.19
1.1.1.6 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 58 | Ввод мощностей 2015: 0.63; Вывод мощностей 2015: 0.63
1.1.1.7 | ВЛ - 0,4кВ РП - Победа | Ввод мощностей 2015: 0.81; Вывод мощностей 2015: 0.81
1.1.1.8 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1058 | Ввод мощностей 2016: 0.06; Вывод мощностей 2016: 0.06
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1182 | Ввод мощностей 2016: 1.29; Вывод мощностей 2016: 1.29
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ РП - Кирпичный | Ввод мощностей 2016: 1.23; Вывод мощностей 2016: 1.23
1.1.1.11 | ВЛ -0,4кВ ТП - 104 | Ввод мощностей 2016: 1.98; Вывод мощностей 2016: 1.98
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 153 | Ввод мощностей 2016: 2.91; Вывод мощностей 2016: 2.91
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП - 353 | Ввод мощностей 2016: 3.18; Вывод мощностей 2016: 3.18
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1025 | Ввод мощностей 2016: 1.93; Вывод мощностей 2016: 1.93
1.1.1.15 | ВЛ -0,4кВ ТП - 324 "А" | Ввод мощностей 2016: 2.49; Вывод мощностей 2016: 2.49
1.1.1.16 | ВЛ-0,4кВ ТП -219 | Ввод мощностей 2016: 1.5; Вывод мощностей 2016: 1.5
1.1.1.17 | ВЛ-0,4кВ ТП -382 | Ввод мощностей 2016: 1.937; Вывод мощностей 2016: 1.937
1.1.1.18 | ВЛ-0,4кВ ТП -142 | Ввод мощностей 2016: 1.27; Вывод мощностей 2016: 1.27
1.1.1.19 | ВЛ-0,4кВ ТП -398 | Ввод мощностей 2016: 0.659; Вывод мощностей 2016: 0.659
1.1.1.20 | ВЛ-0,4кВ ТП -420 | Ввод мощностей 2016: 1.004; Вывод мощностей 2016: 1.004
1.1.1.21 | ВЛ-0,4кВ ТП -1418 | Ввод мощностей 2016: 0.426; Вывод мощностей 2016: 0.426
1.1.1.22 | ВЛ-0,4кВ ТП -174 | Ввод мощностей 2016: 2.139; Вывод мощностей 2016: 2.139
1.1.1.23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 | Ввод мощностей 2017: 2.5; Вывод мощностей 2017: 2.5
1.1.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -25 | Ввод мощностей 2017: 0.9; Вывод мощностей 2017: 0.9
1.1.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-91 | Ввод мощностей 2017: 1.78; Вывод мощностей 2017: 1.78
1.1.1.26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-958 | Ввод мощностей 2017: 1.19; Вывод мощностей 2017: 1.19
1.1.1.27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -115 | Ввод мощностей 2017: 1.19; Вывод мощностей 2017: 1.19
1.1.1.28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1828 | Ввод мощностей 2017: 2.46; Вывод мощностей 2017: 2.46
1.1.1.29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 | Ввод мощностей 2017: 2.5; Вывод мощностей 2017: 2.5
1.1.1.30 | ВЛ-0,4 кВ от РП Тюльпан | Ввод мощностей 2018: 1.96; Вывод мощностей 2018: 1.96
1.1.1.31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -168 | Ввод мощностей 2018: 1.6; Вывод мощностей 2018: 1.6
1.1.1.32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -445 | Ввод мощностей 2018: 3.21; Вывод мощностей 2018: 3.21
1.1.1.33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1035 | Ввод мощностей 2018: 1.645; Вывод мощностей 2018: 1.645
1.1.1.34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 | Ввод мощностей 2018: 2.16; Вывод мощностей 2018: 2.16
1.1.1.35 | Вл-0,4 кВ от ТП-1288 | Ввод мощностей 2019: 1.43; Вывод мощностей 2019: 1.43
1.1.1.36 | ВЛ-0,4 кВ от РП-Горный | Ввод мощностей 2019: 0.66; Вывод мощностей 2019: 0.66
1.1.1.37 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-213 | Ввод мощностей 2019: 0.8; Вывод мощностей 2019: 0.8
1.1.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-341 | Ввод мощностей 2019: 3; Вывод мощностей 2019: 3
1.1.1.39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1051 | Ввод мощностей 2019: 1.56; Вывод мощностей 2019: 1.56
1.1.1.40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-864 | Ввод мощностей 2019: 2.3; Вывод мощностей 2019: 2.3
1.1.1.41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1520 | Ввод мощностей 2019: 3.2; Вывод мощностей 2019: 3.2
1.1.1.42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-925 | Ввод мощностей 2019: 3.44; Вывод мощностей 2019: 3.44
1.1.1.43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-268 | Ввод мощностей 2020: 2.5; Вывод мощностей 2020: 2.5
1.1.1.44 | ВЛ -0,4кВ ТП - 225 | Ввод мощностей 2020: 1.2; Вывод мощностей 2020: 1.2
1.1.1.45 | ВЛ-0,4 кВ от РП Авангард | Ввод мощностей 2020: 1.08; Вывод мощностей 2020: 1.08
1.1.1.46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175 | Ввод мощностей 2020: 4.94; Вывод мощностей 2020: 4.94
1.1.1.47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1432 | Ввод мощностей 2020: 4.65; Вывод мощностей 2020: 4.65
1.1.1.48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-227 | Ввод мощностей 2020: 1.44; Вывод мощностей 2020: 1.44
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛ-6-10 кВ) | 0 | 3.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 12 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -6кВ РП - Полярный - РП - Пугачевский | Ввод мощностей 2016: 2.25; Вывод мощностей 2016: 2.25
1.1.2.2 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до РП-Дубки | Ввод мощностей 2017: 3.6; Вывод мощностей 2017: 3.6
1.1.2.3 | КЛ-6 кВ от РП-Питомник до ТП-1471 | Ввод мощностей 2017: 8.4; Вывод мощностей 2017: 8.4
1.1.2.4 | РП-Диагностика - ТП-541 | Ввод мощностей 2016: 0.88; Вывод мощностей 2016: 0.88
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
1.1.3.1 | РП-Мост замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 19 шт., с НТМИ - 2 шт. | bar: Ввод мощностей 2016; Вывод мощностей 2016
1.1.3.2 | РП-Северный | bar: Ввод мощностей 2018; Вывод мощностей 2018
1.1.3.3 | РП-Дачный | bar: Ввод мощностей 2017; Вывод мощностей 2017
1.1.3.4 | РП-615 | bar: Ввод мощностей 2017; Вывод мощностей 2017
1.1.3.5 | РП-Пролетарский | bar: Ввод мощностей 2018; Вывод мощностей 2018
1.1.3.6 | РП-Реакторный | bar: Ввод мощностей 2019; Вывод мощностей 2019
1.1.4 | Реконструкция ТП | 10.84 | 21.77 | 24.6 | 14.3 | 3.13 | 1.55 | 8.405 | 19.115 | 24.1 | 13.955 | 2.215 | 1.42
1.1.4.1 | ТП-1035 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.18
1.1.4.2 | ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.32
1.1.4.3 | ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.32
1.1.4.4 | ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.315
1.1.4.5 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.25
1.1.4.6 | ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.16
1.1.4.7 | ТП-288 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.2
1.1.4.8 | ТП - 1109 замена трансформатора (250кВа на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.25
1.1.4.9 | ТП - 88 замена трансформатора (160кВа на 250кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.16
1.1.4.10 | ТП - 1431 замена трансформатора (320кВа на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.32
1.1.4.11 | РП - Химический замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.18
1.1.4.12 | ТП - 210 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.18
1.1.4.13 | ТП - 793 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.25; Вывод мощностей 2015: 0.18
1.1.4.14 | ТП - 373 замена трансформатора ( 400кВА на 630кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.63; Вывод мощностей 2015: 0.4
1.1.4.15 | ТП - 399 замена трансформатора ( 250кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.25
1.1.4.16 | ТП - 1017 замена трансформаторов ( 160кВА на 250кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.5; Вывод мощностей 2015: 0.32
1.1.4.17 | ТП - 34 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.8; Вывод мощностей 2015: 0.5
1.1.4.18 | ТП - 101 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.8; Вывод мощностей 2015: 0.5
1.1.4.19 | ТП -179 замена трансформатора ( 320кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.4; Вывод мощностей 2015: 0.32
1.1.4.20 | РП - 606 замена трансформатора ( 100кВА на 160кВа) | Ввод мощностей 2015: 0.16; Вывод мощностей 2015: 0.1
1.1.4.21 | ТП -1683 замена панелей на ЩО - 70 | Ввод мощностей 2015: 3; Вывод мощностей 2015: 3
1.1.4.22 | ТП-576 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.23 | ТП-909 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.24 | ТП-934 замена трансформаторов (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.8; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.25 | ТП-938 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.26 | ТП-432 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.27 | ТП-100 замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.1; Вывод мощностей 2016: 0.1
1.1.4.28 | РП-Чернышевский замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.16; Вывод мощностей 2016: 0.1
1.1.4.29 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.25
1.1.4.30 | ТП-345 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.8; Вывод мощностей 2016: 0.25
1.1.4.31 | ТП-1148 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.25; Вывод мощностей 2016: 0.25
1.1.4.32 | ТП-152 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА) | Ввод мощностей 2016: 1.26; Вывод мощностей 2016: 0.8
1.1.4.33 | ТП-452 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.8; Вывод мощностей 2016: 0.5
1.1.4.34 | ТП - 1377 замена ячеек (на КСО - 394) | Ввод мощностей 2016: 4; Вывод мощностей 2016: 4
1.1.4.35 | ТП - 1337 замена ячеек на КСО -394 | Ввод мощностей 2016: 6; Вывод мощностей 2016: 6
1.1.4.36 | ТП - 277 замена ячеек на КСО - 394 | Ввод мощностей 2016: 4; Вывод мощностей 2016: 4
1.1.4.37 | ТП-29 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.315
1.1.4.38 | ТП-32 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.315
1.1.4.39 | ТП-74 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.315
1.1.4.40 | ТП-469 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2016: 0.4; Вывод мощностей 2016: 0.32
1.1.4.41 | ТП-1457 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2017: 8; Вывод мощностей 2017: 8
1.1.4.42 | ТП-833 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2017: 6; Вывод мощностей 2017: 6
1.1.4.43 | ТП-1622 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2017: 2; Вывод мощностей 2017: 2
1.1.4.44 | ТП-1630 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2017: 2; Вывод мощностей 2017: 2
1.1.4.45 | ТП-299 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2017: 4; Вывод мощностей 2017: 4
1.1.4.46 | ТП-78 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.25; Вывод мощностей 2017: 0.2
1.1.4.47 | ТП-130 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.4; Вывод мощностей 2017: 0.13
1.1.4.48 | ТП-223 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.4; Вывод мощностей 2017: 0.4
1.1.4.49 | ТП-263 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.4; Вывод мощностей 2017: 0.32
1.1.4.50 | ТП-270 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.25; Вывод мощностей 2017: 0.2
1.1.4.51 | ТП-357 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.25; Вывод мощностей 2017: 0.25
1.1.4.52 | ТП-468 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.25; Вывод мощностей 2017: 0.2
1.1.4.53 | ТП-362 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2017: 0.4; Вывод мощностей 2017: 0.4
1.1.4.54 | ТП-425 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.25
1.1.4.55 | ТП-426 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.4
1.1.4.56 | ТП-429 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.32
1.1.4.57 | ТП-968 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2018: 6; Вывод мощностей 2018: 6
1.1.4.58 | ТП-989 замена ячеек на КСО-394 | Ввод мощностей 2018: 4; Вывод мощностей 2018: 4
1.1.4.59 | ТП-96 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.2
1.1.4.60 | ТП-687 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.2
1.1.4.61 | ТП-875 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.4
1.1.4.62 | ТП-254 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.4
1.1.4.63 | ТП-246 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.315
1.1.4.64 | ТП-359 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.25
1.1.4.65 | ТП-371 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.25
1.1.4.66 | ТП-427 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.25; Вывод мощностей 2018: 0.25
1.1.4.67 | ТП-549 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.4
1.1.4.68 | ТП-921 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | Ввод мощностей 2018: 0.4; Вывод мощностей 2018: 0.32
1.1.4.69 | ТП - 811 замена трансформатора (400 кВа на 630кВа | Ввод мощностей 2019: 0.63; Вывод мощностей 2019: 0.4
1.1.4.70 | ТП - 106 замена трансформатора (180кВа на 250кВа) | Ввод мощностей 2019: 0.25; Вывод мощностей 2019: 0.18
1.1.4.71 | ТП - 418 (замена трансформатора 180кВа на 250кВа) | Ввод мощностей 2019: 0.25; Вывод мощностей 2019: 0.18
1.1.4.72 | ТП - 172 (замена трансформатора 320кВа на 400кВа) | Ввод мощностей 2019: 0.4; Вывод мощностей 2019: 0.32
1.1.4.73 | ТП - 485 (замене трансформатора 320 кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2019: 0.4; Вывод мощностей 2019: 0.32
1.1.4.74 | ТП - 1432 (замена трансформатора (250 на 400кВА) | Ввод мощностей 2019: 0.4; Вывод мощностей 2019: 0.25
1.1.4.75 | ТП - 23 замена трансформатора (250 на 400кВа), монтаж шинного моста | Ввод мощностей 2019: 0.4; Вывод мощностей 2019: 0.25
1.1.4.76 | ТП - 402 (замене трансформатора 315 кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2019: 0.4; Вывод мощностей 2019: 0.315
1.1.4.77 | ТП - 1758 (замена трансформатора 100кВА на 100кВа) | Ввод мощностей 2020: 0.1; Вывод мощностей 2020: 0.1
1.1.4.78 | ТП - 44 (замена трансформатора 200кВА на 250кВа) | Ввод мощностей 2020: 0.25; Вывод мощностей 2020: 0.2
1.1.4.79 | ТП - 1079 (замена трансформатора 320кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2020: 0.4; Вывод мощностей 2020: 0.32
1.1.4.80 | ТП - 1112 (замена трансформатора 400кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2020: 0.4; Вывод мощностей 2020: 0.4
1.1.4.81 | ТП - 682 (замена трансформатора 400кВА на 400кВа) | Ввод мощностей 2020: 0.4; Вывод мощностей 2020: 0.4
1.1.4.82 | Замена устаревшего оборудования в ТП
1.2 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.1 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.2 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.3 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.4 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.5 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.6 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Монтаж системы телемеханики | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | РП-Мост | bar: Ввод мощностей 2016
1.3.1.2 | РП-Дачный | bar: Ввод мощностей 2017
1.3.1.3 | РП-Северный | bar: Ввод мощностей 2018
1.3.1.4 | РП-615 | bar: Ввод мощностей 2017
1.3.1.5 | РП-Пролетарский | bar: Ввод мощностей 2018
1.3.1.6 | РП-Реакторный | bar: Ввод мощностей 2019
2 | Новое строительство
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания | 1.54 | 5.06 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | КЛ-6кВ от ранее проложенных КЛ от ПС "Агрегатная" до РП-АТС | Ввод мощностей 2015: 1.54
2.1.1.2 | КЛ-10 кВ Ф. НСГ - РП-Юбилейный | Ввод мощностей 2016: 4.4
2.1.1.3 | КЛ-10 кВ Ф. Техническая - РП-Жуковский | Ввод мощностей 2018: 4
2.1.1.4 | п/ст Проммаш - РП Петровский | Ввод мощностей 2016: 0.66
2.1.1.5 | КЛ-6 кВ Ф. Раховская - РП-Программист | Ввод мощностей 2017: 1.2
2.1.2 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ | 0.55 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Симбирский-II до ТП-1306-II и установкой в ТП-1306 ячейки КСО | Ввод мощностей 2015: 0.55
2.1.2.2 | КЛ-10 кВ РП-Лучевой - ТП-574 | Ввод мощностей 2016: 1.6
2.1.2.3 | КЛ-6, 10 кВ | Ввод мощностей 2019: 2
2.1.3 | Строительство новых ТП | 2.06 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новой КТП ул. Чистые пруды | Ввод мощностей 2015: 1.26
2.1.3.2 | Строительство новой ТП, ул. Столыпина | Ввод мощностей 2015: 0.8
2.1.3.3 | Строительство новой ТП (…) | Ввод мощностей 2016: 1.26
2.1.3.4 | Строительство новой ТП (…) | Ввод мощностей 2017: 1.26
2.1.3.5 | Строительство новой ТП (…) | Ввод мощностей 2018: 1.26
2.1.3.6 | Строительство новой ТП (…) | Ввод мощностей 2019: 1.26
2.1.3.7 | Строительство новой ТП (…) | Ввод мощностей 2020: 1.26
2.2 | Строительство электросети новых микрорайонов | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство РП №11 (по ген. Плану) (мкр 9) | Ввод мощностей 2015: 1.26
2.2.2 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф. 1024 от п/с Жилрайон до нового РП №11 (по ген. плану) в мкр № 9 | Ввод мощностей 2015: 3.6
2.3 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
2.3.2 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
2.3.3 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
2.3.4 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
2.3.5 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки)
2.3.6 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | МАЗ-6312В7 с КМУ KanglimKS 1256-II | bar: Ввод мощностей 2015
3.2 | Lada Largus | Ввод мощностей 2015: 3
3.3 | ГАЗ 27057 | Ввод мощностей 2015: 2
3.4 | ВАЗ 21214 | Ввод мощностей 2015: 3
3.5 | Toyota Corolla | bar: Ввод мощностей 2015
3.6 | ГАЗ 330273 | bar: Ввод мощностей 2015
3.7 | УАЗ 390945 | bar: Ввод мощностей 2015
3.8 | Комплект поисковый КП - 100К | bar: Ввод мощностей 2015
3.9 | Конденсатор КПИ - 35 - 10 | Ввод мощностей 2015: 2
3.10 | Экскаватор | bar: Ввод мощностей 2016
3.11 | Электролаборатория | bar: Ввод мощностей 2016
3.12 | Автомобиль УАЗ-452 | Ввод мощностей 2016: 2
3.13 | Автомобиль УАЗ-469 | bar: Ввод мощностей 2016
3.14 | Автомобиль Нива | bar: Ввод мощностей 2016
3.15 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | bar: Ввод мощностей 2016
3.16 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | Ввод мощностей 2016: 2
3.17 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | bar: Ввод мощностей 2016
3.18 | АГП-17 | Ввод мощностей 2016: 2
3.19 | Экскаватор | bar: Ввод мощностей 2017
3.20 | Автомобиль УАЗ-452 | Ввод мощностей 2017: 2
3.21 | Автомобиль УАЗ-469 | bar: Ввод мощностей 2017
3.22 | Автомобиль КамАЗ (тягач) | bar: Ввод мощностей 2017
3.23 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | Ввод мощностей 2017: 2
3.24 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | bar: Ввод мощностей 2017
3.25 | Кран-манипулятор | bar: Ввод мощностей 2017
3.26 | Бурильно-крановая машина | bar: Ввод мощностей 2017
3.27 | АГП-17 | bar: Ввод мощностей 2017
3.28 | Экскаватор | bar: Ввод мощностей 2018
3.29 | Автомобиль УАЗ-452 | Ввод мощностей 2018: 2
3.30 | Автомобиль УАЗ-469 | bar: Ввод мощностей 2018
3.31 | Автомобиль КамАЗ (тягач) | bar: Ввод мощностей 2018
3.32 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | Ввод мощностей 2018: 2
3.33 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | bar: Ввод мощностей 2018
3.34 | Кран-манипулятор | bar: Ввод мощностей 2018
3.35 | Бурильно-крановая машина | bar: Ввод мощностей 2018
3.36 | АГП-17 | bar: Ввод мощностей 2018
3.37 | Экскаватор | bar: Ввод мощностей 2019
3.38 | Автомобиль УАЗ-452 | Ввод мощностей 2019: 2
3.39 | Автомобиль УАЗ-469 | bar: Ввод мощностей 2019
3.40 | Автомобиль КамАЗ (тягач) | bar: Ввод мощностей 2019
3.41 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | Ввод мощностей 2019: 2
3.42 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | bar: Ввод мощностей 2019
3.43 | Кран-манипулятор | bar: Ввод мощностей 2019
3.44 | Бурильно-крановая машина | bar: Ввод мощностей 2019
3.45 | АГП-17 | bar: Ввод мощностей 2019
3.46 | Экскаватор | bar: Ввод мощностей 2020
3.47 | Автомобиль УАЗ-452 | Ввод мощностей 2020: 2
3.48 | Автомобиль УАЗ-469 | bar: Ввод мощностей 2020
3.49 | Автомобиль КамАЗ (тягач) | bar: Ввод мощностей 2020
3.50 | Автомобиль ГАЗ-3308 (вездеход) | Ввод мощностей 2020: 2
3.51 | Автомобиль ЗиЛ (кунг) | bar: Ввод мощностей 2020
3.52 | Кран-манипулятор | bar: Ввод мощностей 2020
3.53 | Бурильно-крановая машина | bar: Ввод мощностей 2020
3.54 | АГП-17 | bar: Ввод мощностей 2020
4 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства | Ввод мощностей 2015: 3.6
4.1 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки) | Ввод мощностей 2015: 3.6
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | Вывод мощностей 2017: А. А. Тарасов
| И. о. начальника производственной службы ЗАО «СПГЭС» | Вывод мощностей 2017: А. П. Усов

## 4.2. 2015-2020
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" на период 2015-2020 г.г. (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "СПГЭС"
_________________С.В. Козин
«____» ___________ 20_____года
М.П.
№ | Источник финансирования | План 2015 г. | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | Итого
1 | Собственные средства | 260.6476 | 245.7253 | 274.1617 | 290.8394 | 302.826 | 316.1175 | 1690.3174
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 152.728 | 131.0024 | 143.6111 | 157.8858 | 163.6238 | 177.4553 | 926.3063
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 49.5 | 52.81 | 54.4721 | 56.2672 | 57.5854 | 59.3358 | 329.9705
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 103.228 | 78.1924 | 89.139 | 101.6186 | 106.0384 | 118.1195 | 596.3358
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 220.8878 | 208.2418 | 232.3404 | 246.4741 | 256.6322 | 267.8961 | 1431.6262
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 103.228 | 78.1924 | 89.139 | 101.6186 | 106.0384 | 118.1195 | 596.3358
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 67.3136 | 77.2394 | 88.7293 | 88.5882 | 93.0084 | 90.4409 | 505.3199
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 62.5255 | 77.2394 | 88.7293 | 88.5882 | 93.0084 | 90.4409 | 500.5317
1.2.2. | Прочая амортизация | 4.7881 | [5 empty] | 4.7881
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 39.7598 | 37.4835 | 41.8213 | 44.3653 | 46.1938 | 48.2213 | 257.845
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0.8462 | [5 empty] | 0.8462
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 260.6476 | 245.7253 | 274.1617 | 290.8394 | 302.826 | 316.1175 | 1690.3174
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | [5 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник планово-экономической службы | [5 empty] | О.В. Новикова