## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 12 месяцев 2019 года, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2019 года | План | Факт | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[19 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
| ВСЕГО | 2.4163 | 263.5347 | 263.535 | 314.927 | 7.3556 | 8.2006 | 51.7646 | 54.4917 | 109.6412 | 117.3334 | 94.7744 | 134.9013 | 314.927 | 226.1749 | 0.723 | 51.3917 | 19.4746 | -0.98012 | 52.3725
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.4163 | 92.2777 | 92.278 | 95.9653 | 2.1018 | 2.2583 | 18.4576 | 19.0943 | 49.6199 | 53.5617 | 22.0987 | 21.0511 | 95.9653 | 41.9374 | 0.723 | 3.6873 | 3.9959 | -0.723 | 4.411
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 56.1415 | 56.1409 | 56.4509 | 0.49415 | 0.49415 | 10.5533 | 10.5533 | 39.7879 | 40.0979 | 5.3056 | 5.3056 | 56.4509 | 10.7848 | -7.32e-07 | 0.31005 | 0.55227 | -0.723 | 0.31069
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 20.6428 | 20.6428 | 20.6428 | 0 | 0 | 7.7798 | 7.7798 | 10.7301 | 10.7301 | 2.1329 | 2.1329 | 20.6428 | 3.3955 | -6.48e-07 | -1.88e-07 | -9.1073e-07 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | 0 | 9.2808 | 9.2808 | 9.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2808 | 9.2808 | 0 | 0 | 9.2808 | 0 | -5.2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-958 | 0 | 2.9563 | 2.9563 | 2.9563 | 0 | 0 | 2.9563 | 2.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9563 | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-445 | 0 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43093 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 5.4e-07 | -5.4e-07 | -0.00012531 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-1035 | 0 | 2.4905 | 2.4905 | 2.4905 | 0 | 0 | 2.4905 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | 0 | -4.52e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-91 | 0 | 0.27995 | 0.27995 | 0.27995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27995 | 0.27995 | 0 | 0 | 0.27995 | 0 | -3.52e-07 | 3.52e-07 | 0.00012574 | 0 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-224 | 0 | 0.37507 | 0.37507 | 0.37507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37507 | 0.37507 | 0 | 0 | 0.37507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Реконструкция Вл-0,4кВ от РП-Горный | 0 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6206 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | -3.32e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-154 | 0 | 0.36333 | 0.36333 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36333 | 0.36333 | 0 | 0 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 | 0 | 2.4387 | 2.4387 | 2.4387 | 0 | 0 | 0.30581 | 0.30581 | 0 | 0 | 2.1329 | 2.1329 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-227 | 0 | 0.40654 | 0.40654 | 0.40654 | 0 | 0 | 0.40654 | 0.40654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 21.257 | 21.257 | 21.2564 | 0 | 0 | 0.6752 | 0.6752 | 17.4091 | 17.4085 | 3.1727 | 3.1727 | 21.2564 | 4.4376 | -1.304e-06 | 0 | -0.0030108 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция Кл-6кВ ф.628 Б п/ст Раховская-РП-Программист | 0 | 2.0019 | 2.0019 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 2.0019 | 0 | 0 | 2.0019 | 1.0583 | -2.92e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция Кл-0,4кВ от ТП-244 до ВРУ ж/дома по ул. Пугачевская,110 | 0 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 1.2716 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 до ВРУ ж/д ул.Шехурдина,60 а | 0 | 0.32061 | 0.32061 | 0.32061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.32061 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.40791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 до ВРУ ж.д. ул. Артиллерийская, 23 | 0 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 1.0814 | 0 | 0 | 1.0814 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 123 до ВРУ ж/дома по ул. Танкистов, д. 68 | 0 | 0.097946 | 0.097946 | 0.097946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097946 | 0.097946 | 0 | 0 | 0.097946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 416 до ВРУ ж/дома №67 по ул. Танкистов; до ВРУ ж/дома №65 А" по ул. Танкистов, КЛ -0,4кВ между ВРУ ж/дома № 67 по ул. Танкстов и ж/дома № 65 "А" по ул. Танкистов | 0 | 0.22872 | 0.22872 | 0.22872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22872 | 0.22872 | 0 | 0 | 0.22872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1202 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 480 на ТП - 1202 | 0 | 0.16216 | 0.16216 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16216 | 0.16216 | 0 | 0 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 707 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 420 на ТП - 707) | 0 | 0.17303 | 0.17303 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 0.17303 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 255 до проектируемого ШРС по ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | 0 | 0.57434 | 0.57434 | 0.57434 | 0 | 0 | 0.077801 | 0.077801 | 0.49654 | 0.49654 | 0 | 0 | 0.57434 | 0 | -6.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1417 до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 | 0 | 0.12636 | 0.12636 | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12636 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 888 до ВРУ д/сада № 64 по адресу: ул. Увекская, д. 106 "Б" | 0 | 1.6782 | 1.6782 | 1.6782 | 0 | 0 | 0.21083 | 0.21083 | 0 | 0 | 1.4674 | 1.4674 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1341 до ВРУ ж.д. по ул.Шарковка,3 | 0 | 1.6003 | 1.6003 | 1.6003 | 0 | 0 | 0.24916 | 0.24916 | 0 | 0 | 1.3511 | 1.3511 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Перевод нагрузок с ТП -1359 на ТП - 1272 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.4125 | 0 | 0 | 1.4125 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ШРС-1 по ул.Мирный переулок,11 | 0 | 0.1374 | 0.1374 | 0.1374 | 0 | 0 | 0.1374 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция Кл-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | 0 | 0.95127 | 0.95127 | 0.95127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95127 | 0.95127 | 0 | 0 | 0.95127 | 0 | -3.52e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция КЛ-10кВ от П/ст Мельзаводская до РП-Волгарь | 0 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35413 | 0.35413 | 0.35413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП 1310 до врезки в КЛ - 10кВ направления РП - Репин - РП - Гусельский | 0 | 0.19549 | 0.19549 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0.19549 | 0 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция Реконструкция Кл-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | 0 | 8.8896 | 8.8896 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8896 | 8.889 | 0 | 0 | 8.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 12.7192 | 12.7186 | 13.0293 | 0.49415 | 0.49415 | 0.57583 | 0.57583 | 11.6486 | 11.9593 | 0 | 0 | 13.0293 | 1.4293 | 1.22e-06 | 0.31069 | 2.4428 | 0 | 0.31069
1.1.3.1 | ТП-902 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | 0 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63002 | 0.63002 | 0 | 0 | 0.63002 | 0.67439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП-668 замена оборудования (РВ на ВНА) | 0 | 0.15443 | 0.15443 | 0.15443 | 0.006438 | 0.006438 | 0 | 0 | 0.14799 | 0.14799 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.15443 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП-249 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394) | 0 | 0.53729 | 0.53729 | 0.53729 | 0.0163 | 0.0163 | 0 | 0 | 0.52099 | 0.52099 | 0 | 0 | 0.53729 | 0 | -5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП-351 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394; ЩО-59 на ЩО-70) | 0 | 0.6541 | 0.65352 | 0.9642 | 0.021516 | 0.021516 | 0 | 0 | 0.632 | 0.94269 | 0 | 0 | 0.9642 | 0 | 0 | 0.31069 | 47.5411 | 0 | 0.31069
1.1.3.5 | ТП-1374 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394) | 0 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8226 | 0.026778 | 0.026778 | 0 | 0 | 0.79582 | 0.79582 | 0 | 0 | 0.8226 | 0 | -3.2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | ТП-1996 замена оборудования ( ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 0 | 1.4675 | 1.4675 | 1.4675 | 0.045725 | 0.045725 | 0 | 0 | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | ТП-315 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394, ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 0 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.077005 | 0.077005 | 0 | 0 | 2.383 | 2.383 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 6.6e-07 | -6.6e-07 | -2.683e-05 | 0 | 0
1.1.3.8 | ТП-1456 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394, трансформаторов) | 0 | 2.3858 | 2.3858 | 2.3858 | 0.12864 | 0.12864 | 0 | 0 | 2.2571 | 2.2571 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 7.36e-07 | -7.36e-07 | -3.085e-05 | 0 | 0
1.1.3.9 | ТП-1571 уст-ка ячейки КСО со ЗНОЛ и прибора учета | 0 | 0.23779 | 0.23779 | 0.23779 | 0.013385 | 0.013385 | 0 | 0 | 0.2244 | 0.2244 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | -3.08e-07 | 3.08e-07 | 0.00012953 | 0 | 0
1.1.3.10 | ТП- 856 замена камер КСО на КСО -394 (3-линейных, 1-й на транс-тор) | 0 | 0.60044 | 0.60044 | 0.60044 | 0.02461 | 0.02461 | 0.57583 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60044 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | РП - Елшанский (уст-ка 4-х вакуумных выключателей в яч. №5(к ТП-661 I с.ш.) и №18 (к ТП - 661 Iiс.ш.), яч. 17 и в яч.№3 ) | 0 | 2.7692 | 2.7692 | 2.7692 | 0.13376 | 0.13376 | 0 | 0 | 2.6355 | 2.6355 | 0 | 0 | 2.7692 | 0 | -1.36e-07 | 1.36e-07 | 4.9111e-06 | 0 | 0
1.1.4 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | -0.723 | -100 | -0.723 | 0
1.2.1 | Модернизация РП-Завокзальный | 0 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | -0.531 | -100 | -0.531 | 0
1.2.2 | Пусконаладка АСДУ РП-Дачный | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | -0.192 | -100 | -0.192 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 2.4163 | 35.4133 | 35.4141 | 39.5144 | 1.6076 | 1.7642 | 7.9043 | 8.541 | 9.832 | 13.4638 | 16.0701 | 15.7455 | 39.5144 | 31.1526 | 0 | 4.1003 | 11.5781 | 0 | 4.1003
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 4.2867 | 4.2874 | 4.4009 | 0.069886 | 0.069886 | 0.8716 | 0.8716 | 0.87023 | 0.99081 | 2.4757 | 2.4686 | 4.4009 | 3.3823 | 0 | 0.11349 | 2.647 | 0 | 0.11349
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 160кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0.52369 | 0.52395 | 0.33918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018027 | 0.018027 | 0.50592 | 0.32115 | 0.33918 | 0 | 0 | -0.18477 | -35.2655 | 0 | 0
| КТП 743, ТМГ 250/10 - 1 шт, ул. Танкистов,88 | 0 | 0 | 0.48403 | 0.29925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018027 | 0.018027 | 0.466 | 0.28123 | 0.29925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 с заменой силового ТМГ 250кВА на 400кВА с комплектом ПК-6 | 0 | 0 | 0.039922 | 0.039922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039922 | 0.039922 | 0.039922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 3.539 | 3.5394 | 2.8484 | 0 | 0 | 0.8716 | 0.8716 | 0.79406 | 0.79406 | 1.8738 | 1.1828 | 2.8484 | 2.3444 | 0 | -0.691 | -19.5229 | 0 | 0
| ТП 113, трансформатор ТМГ 400/10 -1шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 0 | 0 | 0.36156 | 0.36156 | 0 | 0 | 0.36156 | 0.36156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36156 | 0.36156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1284, ТМГ 400-6/0,4-2шт, ул Пугачевская уг. ул. Б.Казачей | 0 | 0 | 0.80267 | 0.80267 | 0 | 0 | 0.039089 | 0.039089 | 0.76358 | 0.76358 | 0 | 0 | 0.80267 | 0.80267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 трансформатор ТМГ 400/6 - 1 шт | 0 | 0 | 0.47094 | 0.47094 | 0 | 0 | 0.47094 | 0.47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1146 Трансформатор ТМГ 400/10 -1шт с комплектом ПК-10 | 0 | 0 | 0.38709 | 0.38709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030474 | 0.030474 | 0.35662 | 0.35662 | 0.38709 | 0.38709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 Трансформатор ТМГ-400кВА 10/0,4кВ- 2 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0 | 0.79312 | 0.79312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79312 | 0.79312 | 0.79312 | 0.79312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 965 Трансформатор ТМГ-400/6 -1шт., ул. Парковая/ул. Лесная | 0 | 0 | 0.36286 | 0.017361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36286 | 0.017361 | 0.017361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, трансформатор ТМГ 400-6/0,4 - 1 шт ул. 2-я Садовая,19 | 0 | 0 | 0.36118 | 0.015684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36118 | 0.015684 | 0.015684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0.22407 | 0.22404 | 1.0927 | 0.069886 | 0.069886 | 0 | 0 | 0.058151 | 0.058151 | 0.096 | 0.96469 | 1.0927 | 1.0378 | 0 | 0.86869 | 387.744 | 0 | 0
| ТП 866, трансформатор ТМГ630-10/0,4-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая группа | 0 | 0 | 0.069886 | 0.069886 | 0.069886 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, трансформатор ТМ 630/10 - 2 шт с комплектом ПК-10 | 0 | 0 | 0.15415 | 0.99507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058151 | 0.058151 | 0.096 | 0.93692 | 0.99507 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1804, трансформатор ТМГ 630/6 - 1 шт ул. Чернышевского,141 | 0 | 0 | 0 | 0.027768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027768 | 0.027768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена трансформаторов 1000кВА | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0
| РП Диагностика трансформатор ТСГЛ 1000/6 (2шт) ул. Рабочая145/155 | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 10.6123 | 10.6125 | 9.8186 | 0.78919 | 0.78919 | 2.8741 | 2.8741 | 2.2836 | 2.2836 | 4.6656 | 3.8717 | 9.8186 | 4.904 | 0 | -0.79388 | -7.4806 | -0.79388 | 0
| ТП 1523, камеры КСО-394-23106УЗ-2 шт, пр. им. 50 Лет Октября, 108 | 0 | 0 | 0.3311 | 0.3311 | 0.3311 | 0.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3311 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2034, камера КСО-394-06-1 шт, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 38, камера КСО-394-03-3шт, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская | 0 | 0 | 0.67043 | 0.67043 | 0.027088 | 0.027088 | 0 | 0 | 0.64334 | 0.64334 | 0 | 0 | 0.67043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, камеры КСО-394-04 -2шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 0 | 0 | 0.71168 | 0.71168 | 0 | 0 | 0.71168 | 0.71168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71168 | 0.71168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1976, КСО-394-11-2шт, Сокурский тракт | 0 | 0 | 0.44828 | 0.44828 | 0 | 0 | 0.026047 | 0.026047 | 0.42224 | 0.42224 | 0 | 0 | 0.44828 | 0.44828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП ВолгаНефтетранс, КСО-394-03-3шт, 2-й Соколовогорский пр-д б/н | 0 | 0 | 0.098062 | 0.098062 | 0 | 0 | 0.098062 | 0.098062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 камера КСО 394 -14, 2 шт | 0 | 0 | 0.67793 | 0.67793 | 0 | 0 | 0.67793 | 0.67793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1943, КСО-394-11 066УЗ-2 шт, ул. Железнодорожная, 82 а | 0 | 0 | 0.81288 | 0.81288 | 0 | 0 | 0.81288 | 0.81288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81288 | 0.91615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023, камера КСО-394-11-1 шт, ул. Кооперативная, 100 | 0 | 0 | 0.3947 | 0.3947 | 0 | 0 | 0.3947 | 0.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3947 | 0.41251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, КСО 394-06 (2шт) с торцевыми КСО 394-15(16), ул. Кооперативная, 100 А | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 0.91538 | 0.91538 | 0 | 0 | 1.0681 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 921, КСО-394-03-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0 | 0 | 0.16077 | 0.16077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16077 | 0.16077 | 0 | 0 | 0.16077 | 0.16077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные; КСО-394-03-3шт.; ул. 4-я Дачная б/н | 0 | 0 | 0.80685 | 0.80685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095073 | 0.095073 | 0.71178 | 0.71178 | 0.80685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, камеры КСО 394-03 -4шт., Новосколовогорский жил. р-он | 0 | 0 | 0.91262 | 0.91262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046822 | 0.046822 | 0.86579 | 0.86579 | 0.91262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 622 камеры КСО 394-031063У3 - 1шт. ул. Лунная угол ул. Матросская | 0 | 0 | 0.8306 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8306 | 0.019595 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 камеры КСО-394-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0 | 0.67693 | 0.67693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67693 | 0.67693 | 0.67693 | 0.40196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Авиатор, Камеры КСО -298-8ВВ-600- 2шт пл. Орджоникидзе, 1 | 0 | 0 | 1.5805 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 КСО -1шт, ул.Лесопильная | 0 | 0 | 0 | 0.017124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017124 | 0.017124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0.6863 | 0.6861 | 0.6381 | 0.16981 | 0.16981 | 0.035719 | 0.035719 | 0.18664 | 0.18664 | 0.29393 | 0.24593 | 0.6381 | 0.56772 | 0 | -0.048 | -6.9961 | -0.048 | 0
| ТП 1870, ЩО-70-1-03-1 шт, ЩО-70-1-95 торцевая-2 шт, шинный мост-1 шт., ул. Амурская | 0 | 0 | 0.12939 | 0.12939 | 0.12939 | 0.12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12939 | 0.12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150, панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели | 0 | 0 | 0.088421 | 0.040421 | 0.040421 | 0.040421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.040421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 685 ЩО-70-03-УЗ с шинным мостом в РУ-0,4кВ на II с.ш.линейной панели | 0 | 0 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.035719 | 0.035719 | 0.094487 | 0.094487 | 0 | 0 | 0.13021 | 0.087141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 898 панели ЩО70-1-04УЗ -2шт; с Шинный мост ШМР-2-630У3-2шт, до ВРУ-3, Кировский р-н, микрор-он №7 | 0 | 0 | 0.22688 | 0.22688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070768 | 0.070768 | 0.15611 | 0.15611 | 0.22688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, ЩО-70-1-04УЗ- 2 шт, с шинным мостом -2шт. | 0 | 0 | 0.021383 | 0.021383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, Панель ЩО-70-1-03- 1 шт, ул. 2-я Садовая. 19 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.013604 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 панели ЩО-70-1-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0 | 0.076214 | 0.076214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076214 | 0.076214 | 0.076214 | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.12345 | 0.12304 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.070544 | 0.070544 | 0.0525 | 0.038448 | 0 | 0 | 0.10899 | 0.29648 | 0 | -0.014052 | -11.4203 | -0.014052 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 0.07252 | 0.058468 | 0 | 0 | 0.02002 | 0.02002 | 0.0525 | 0.038448 | 0 | 0 | 0.058468 | 0.22244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, ШРС-1-51 УЗ-1 шт, у ж/д №9, по ул. Яблочкова | 0 | 0 | 0.050524 | 0.050524 | 0 | 0 | 0.050524 | 0.050524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050524 | 0.074043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 0 | 3.1199 | 3.1199 | 5.7633 | 0 | 0 | 0.10222 | 0.10222 | 1.8445 | 1.8445 | 1.1732 | 3.8166 | 5.7633 | 5.5503 | 0 | 2.6434 | 84.7262 | 0 | 2.6434
| ТП 1571, Сокурский тракт - Выключатель нагрузки ВНА - 630/10 - 1шт | 0 | 0 | 0.035305 | 0.035305 | 0 | 0 | 0.035305 | 0.035305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, вакумные выключатели BB/TEL-10/630 (2шт) ул. Кооперативная, 100 А | 0 | 0 | 1.7093 | 1.7093 | 0 | 0 | 0.066916 | 0.066916 | 1.6424 | 1.6424 | 0 | 0 | 1.7093 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1976, Выключатель нагрузки ВНА 10/630- 2шт, Сокурский тракт | 0 | 0 | 0.16389 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.16389 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 671, выключатель нагрузки ВНА 10/630 -2шт, ул. Осенняя/ул. Бульварная | 0 | 0 | 0.020451 | 0.082763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020451 | 0.020451 | 0 | 0.062313 | 0.082763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый Вакуумный выключатель BB/TELL, пр-т Строителей,б/н зем.у (к/н64:48:040317:81) | 0 | 0 | 1.1399 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1399 | 3.7209 | 3.7209 | 3.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 905, Выкл. нагрузки ВНА 10/630 -1шт., 6-й динамовский пр. уг. Огородной | 0 | 0 | 0.05107 | 0.05107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017733 | 0.017733 | 0.033337 | 0.033337 | 0.05107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 14.9108 | 14.9124 | 11.7751 | 0.52089 | 0.67741 | 3.4212 | 3.4212 | 4.4126 | 4.4126 | 6.5578 | 3.264 | 11.7751 | 10.0261 | 0 | -3.1373 | -21.038 | -3.1373 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 1.1386 | 1.1393 | 1.7037 | 0 | 0 | 0.29673 | 0.29673 | 0.33958 | 0.33958 | 0.50302 | 1.0674 | 1.7037 | 1.564 | 0 | 0.56435 | 49.5334 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 0 | 0 | 0.26383 | 0.26383 | 0 | 0 | 0.26383 | 0.26383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26383 | 0.26383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 499, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/10 | 0 | 0 | 0.2218 | 0.2218 | 0 | 0 | 0.032898 | 0.032898 | 0.1889 | 0.1889 | 0 | 0 | 0.2218 | 0.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Комсомольский ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-01/3 до №1 1-й Крекингский пр.,з/у 4. | 0 | 0 | 0.029858 | 0.029858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048184 | 0.0048184 | 0.02504 | 0.02504 | 0.029858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 0 | 0 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 0 | 0 | 0.2569 | 0.92629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048905 | 0.048905 | 0.208 | 0.87739 | 0.92629 | 0.87739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 КЛ -0,4кВ от оп. №2-01/3 до ВРУ на гран. зем. уч., п. Мирный, СТ "Геофизик-59" | 0 | 0 | 0.14057 | 0.14057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084323 | 0.084323 | 0.05625 | 0.05625 | 0.14057 | 0.14057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1371 ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/18 до опоры №3-00/20, пос. Жасминный, б/н | 0 | 0 | 0.060373 | 0.060373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012636 | 0.012636 | 0.047737 | 0.047737 | 0.060373 | 0.060373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП1403, Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/13.до гр.зем.уч,заявителя, Сиреневый пр. | 0 | 0 | 0.060955 | 0.060955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060955 | 0.060955 | 0.060955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4 кВ.от опоры №1-02/3 до границы зем. уч-ка, совхоз "Комбайн" | 0 | 0 | 0.053139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 5.2876 | 5.2885 | 4.338 | 0.2891 | 0.2891 | 1.4535 | 1.4535 | 1.2955 | 1.2955 | 2.2504 | 1.2998 | 4.338 | 3.2444 | 0 | -0.95051 | -17.9733 | 0 | 0
| ТП 347, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №5-00/1 до опоры №4-00/13, ул. Старая Большая Поливановка, д.66 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.98062 | 0.17958 | 0.17958 | 0.80104 | 0.80104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.98062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, ВЛИ-0,4 кВ, от сущест.опоры до опоры у уч. заявителя ул. Огородная/ул Тепловозная | 0 | 0 | 1.0885 | 0.043529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0885 | 0.043529 | 0.043529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛ-0,4кВ от опоры №1-00/10ВЛИ 0,4кВ до гран. зем. уч.заявителя, тер. совхоза ЦДК уч.3"а" | 0 | 0 | 0.34745 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34745 | 0.34745 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 0 | 0 | 0.40999 | 0.40999 | 0.10952 | 0.10952 | 0.30047 | 0.30047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40999 | 0.51576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от концевой опоры до гр. зем. участка Новосоколовогорский жил. район ЖГ№3 уч.9 | 0 | 0 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091551 | 0.091551 | 0.17254 | 0.17254 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 0 | 0 | 0.056086 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056086 | 0.056086 | 0 | 0.094491 | 0.15058 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/14 до концевой опоры ул. Тургенева, д.4/5-д.4/8 | 0 | 0 | 0.11397 | 0.11397 | 0 | 0 | 0.015914 | 0.015914 | 0.098061 | 0.098061 | 0 | 0 | 0.11397 | 0.11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, №1-01/8, 1-й Азовский пр., з/у 8 | 0 | 0 | 0.72252 | 0.72252 | 0 | 0 | 0.091748 | 0.091748 | 0.63077 | 0.63077 | 0 | 0 | 0.72252 | 0.72252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 0 | 0 | 0.44884 | 0.44884 | 0 | 0 | 0.24432 | 0.24432 | 0.20451 | 0.20451 | 0 | 0 | 0.44884 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 0 | 0 | 0.25693 | 0.25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069208 | 0.069208 | 0.18772 | 0.18772 | 0.25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/11 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, участок №3 | 0 | 0 | 0.078633 | 0.078633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078633 | 0.078633 | 0 | 0 | 0.078633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 0 | 0 | 0.17317 | 0.17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027376 | 0.027376 | 0.14579 | 0.14579 | 0.17317 | 0.17317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-03/8 до гр зем уч заяв, ул. Тагильская, уч 27 в Новосоколовогорском р. | 0 | 0 | 0.079356 | 0.079356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039319 | 0.039319 | 0.040037 | 0.040037 | 0.079356 | 0.079357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1426 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/6.до опоры №1-03/5, 4-й Карьерный пр-д. д 3-15 | 0 | 0 | 0.03198 | 0.03198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03198 | 0.03198 | 0.03198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/9 , ул. Вокзальная,97А | 0 | 0 | 0.23631 | 0.23631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23631 | 0.23631 | 0.23631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 5.5184 | 5.5182 | 3.3122 | 0.19538 | 0.19538 | 1.3143 | 1.3143 | 1.6437 | 1.6437 | 2.3649 | 0.15888 | 3.3122 | 3.348 | 0 | -2.206 | -39.9766 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 0 | 0 | 2.2625 | 0.056545 | 0 | 0 | 0.056545 | 0.056545 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 0.056545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206, ВЛИ-0,4кВ,от оп №2-00/4 до оп №2-00/11 и от оп №2-00/4 до оп №2-03/7,Утесный проезд,д.2-д.38 | 0 | 0 | 0.98426 | 0.98426 | 0.19538 | 0.19538 | 0.78888 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0.98426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 154, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №2-00/13, Литейный пр-д д.10-д.30 | 0 | 0 | 0.46888 | 0.46888 | 0 | 0 | 0.46888 | 0.46888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46888 | 0.55626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 459 - ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зарубина и Чапаева и ул. Чапаева и Куякова | 0 | 0 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 191, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/2, ул. Широкая, з/у №25к | 0 | 0 | 0.35096 | 0.35096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35096 | 0.35096 | 0 | 0 | 0.35096 | 0.35096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8 ВЛ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП 535,ул.Чапаева | 0 | 0 | 0.76571 | 0.76571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76571 | 0.76571 | 0 | 0 | 0.76571 | 0.83144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 0 | 0 | 0.15888 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15888 | 0.15888 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 0.52322 | 0.52346 | 1.0369 | 0 | 0.15652 | 0.084059 | 0.084059 | 0.058403 | 0.058403 | 0.381 | 0.73787 | 1.0369 | 0.29745 | 0 | 0.51339 | 98.0761 | 0 | 0
| ТП 958, ВЛИ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до пункт.опоры,пос.Пугачева,ул.3 Линия,65 Д | 0 | 0 | 0.084059 | 0.084059 | 0 | 0 | 0.084059 | 0.084059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084059 | 0.092679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская | 0 | 0 | 0.4394 | 0.79627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058403 | 0.058403 | 0.381 | 0.73787 | 0.79627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0 | 0.15652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.20477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 2.4429 | 2.4429 | 1.3844 | 0.03641 | 0.03641 | 0.27262 | 0.27262 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0585 | 0 | 1.3844 | 1.5722 | 0 | -1.0585 | -43.3291 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 1.2535 | 0.19503 | 0 | 0 | 0.19503 | 0.19503 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0.19503 | 0.19504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП-115 до опоры №1-01/3 г. Саратов, ул. Мурманский пр/Б.Садовой | 0 | 0 | 0.42215 | 0.42215 | 0 | 0 | 0.07759 | 0.07759 | 0.34456 | 0.34456 | 0 | 0 | 0.42215 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 ВЛИ-0,4кВ, от уст.спуск.оп.до гр.зем.уч, ул.Панфилова,б/н.Прокладка каб.вывода от РУ-0,4 = | 0 | 0 | 0.33871 | 0.33871 | 0.03641 | 0.03641 | 0 | 0 | 0.3023 | 0.3023 | 0 | 0 | 0.33871 | 0.40158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.42854 | 0.42854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42854 | 0.42854 | 0 | 0 | 0.42854 | 0.51503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0 | 0.32143 | 0.32068 | 5.9584 | 0 | 0 | 0.18368 | 0.59748 | 0 | 3.5252 | 0.137 | 1.8357 | 5.9584 | 5.7272 | 0 | 5.6377 | 1758.0693 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 0 | 0.32068 | 5.9584 | 0 | 0 | 0.18368 | 0.59748 | 0 | 3.5252 | 0.137 | 1.8357 | 5.9584 | 5.7272 | 0 | 5.6377 | 1758.0693 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-10кВ с перезаводкой -29м, ул.Молодежный проезд | 0 | 0 | 0.18368 | 0.18368 | 0 | 0 | 0.18368 | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.047487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047487 | 0.047487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, КЛ-6кВ, от РУ-6кВ до РУ-6кВ РП Кирпичный | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0.4138 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | 3.939 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-10 кВ,в направлении ТП 753- ТП 481 с применением ГНБ ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0.137 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 1.7882 | 1.7882 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 1.3524 | 1.3521 | 1.051 | 0.057855 | 0.057855 | 0.34529 | 0.56811 | 0.18201 | 0.18201 | 0.76692 | 0.24299 | 1.051 | 0.6985 | 0 | -0.30112 | -22.2712 | -0.30112 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0.32834 | 0.32834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32834 | -100 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.22281 | 0 | 0 | 0 | 0.22281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22281 | 0.2817 | 0 | 0.22281 | 0 | 0 | 0
| ТП 144, КЛ-0,4 кВ. от РК на ж/д №16 до РК на ж/д №1/14, ул. Кутякова/ул.Мясницкая | 0 | 0 | 0 | 0.13759 | 0 | 0 | 0 | 0.13759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13759 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП от расп.кор.на ж/д 9 до распр.кор.ж/д 7, ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0.085221 | 0 | 0 | 0 | 0.085221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085221 | 0.13334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0.41976 | 0.41991 | 0.33191 | 0.057855 | 0.057855 | 0 | 0 | 0.18201 | 0.18201 | 0.18005 | 0.092052 | 0.33191 | 0 | 0 | -0.088 | -20.9568 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ, о т РУ-0,4кВ до вновь устанавливаемого ШРС, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0.14585 | 0.057855 | 0.057855 | 0.057855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.057855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, КЛ-0,4 кВ, от РУ - 0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Огородная/ул Тепловозная | 0 | 0 | 0.068941 | 0.068941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068941 | 0.068941 | 0.068941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский две КЛ-0,4кВ, от рУ-0,4кВ до концевой опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ | 0 | 0 | 0.20512 | 0.20512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18201 | 0.18201 | 0.023111 | 0.023111 | 0.20512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0.60427 | 0.60383 | 0.44383 | 0 | 0 | 0.34529 | 0.34529 | 0 | 0 | 0.25853 | 0.098534 | 0.44383 | 0.4168 | 0 | -0.16 | -26.4976 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 0.34288 | 0.18288 | 0 | 0 | 0.18288 | 0.18288 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18288 | 0.18289 | 0 | -0.16 | -46.6629 | 0 | 0
| ТП 1097, КЛ-0,4кВ, от от РУ-0,4 кВ ТП 1097 до устанавливаемого ШРС, ул. Яблочкова | 0 | 0 | 0.16241 | 0.16241 | 0 | 0 | 0.16241 | 0.16241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16241 | 0.23392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 178, КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до опоры №2-00/1, ул Саратовская, 59 | 0 | 0 | 0.098534 | 0.098534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098534 | 0.098534 | 0.098534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.052401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052401 | 0.052401 | 0 | 0 | 0.052401 | 0 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 0 | 0 | 0 | 0.052401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052401 | 0.052401 | 0 | 0 | 0.052401 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 156.184 | 156.1847 | 204.1073 | 5.2538 | 5.9423 | 33.2089 | 35.2994 | 49.3326 | 53.083 | 68.3895 | 109.7827 | 204.1073 | 171.5545 | 0 | 47.8651 | 30.6352 | 0 | 47.8651
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 35.6643 | 35.6643 | 35.6643 | 0 | 0 | 0.15739 | 0.15739 | 5.299 | 5.299 | 30.208 | 30.208 | 35.6643 | 39.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ | 0 | 0.51944 | 0.51944 | 0.51944 | 0 | 0 | 0.15739 | 0.15739 | 0 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0.51944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 | 0 | 0.51944 | 0.51944 | 0.51944 | 0 | 0 | 0.15739 | 0.15739 | 0 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0.51944 | 0 | -2.04e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП | 0 | 35.1449 | 35.1449 | 35.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 29.8459 | 29.8459 | 35.1449 | 39.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство РП-Завокзальный | 0 | 29.8459 | 29.8459 | 29.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8459 | 29.8459 | 29.8459 | 33.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Строительство ТП по ул. Дубовая | 0 | 5.299 | 5.299 | 5.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 5.299 | 0 | 0 | 5.299 | 6.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 120.5196 | 120.5204 | 168.443 | 5.2538 | 5.9423 | 33.0515 | 35.142 | 44.0336 | 47.784 | 38.1815 | 79.5747 | 168.443 | 132.4052 | 0 | 47.8651 | 39.6964 | 0 | 47.8651
| в том числе проектные работы Всего | 0 | 16.8256 | 16.8255 | 25.5177 | 3.8474 | 4.5359 | 4.1451 | 5.2306 | 6.8144 | 7.1701 | 2.0186 | 8.5811 | 25.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6922
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 0 | 5.4996 | 5.4996 | 9.2177 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | 1.0825 | 1.0825 | 3.462 | 7.1801 | 9.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7181
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 24.2137 | 24.2141 | 36.4489 | 0.53778 | 1.212 | 4.121 | 5.5447 | 11.6875 | 13.2855 | 7.8679 | 16.4067 | 36.4489 | 35.4816 | 0 | 12.2348 | 50.5275 | 0 | 12.2348
| в том числе проектные работы | 0 | 4.4019 | 4.4019 | 8.5463 | 0.53778 | 1.212 | 0.25125 | 0.78842 | 2.408 | 2.408 | 1.2049 | 4.1379 | 8.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 4.2081 | 4.2081 | 7.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 1.0825 | 3.1256 | 6.8437 | 7.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.94755 | 0.94755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94755 | -100 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.9165 | 1.9162 | 1.1657 | 0 | 0 | 0.092926 | 0.092926 | 0.98017 | 0.98017 | 0.84307 | 0.092569 | 1.1657 | 0.98765 | 0 | -0.7505 | -39.1667 | 0 | 0
| КТП 980 400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-10/0,4кВ, Сокурский тракт. | 0 | 0 | 1.7382 | 0.98765 | 0 | 0 | 0.092926 | 0.092926 | 0.89473 | 0.89473 | 0.7505 | 0 | 0.98765 | 0.98765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком с трансформатором ТМГ-160/6/0,4 -1 шт. ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0.092569 | 0.092569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092569 | 0.092569 | 0.092569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 400-6/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-6/0,4, 4-я Выселочная з/у №3 | 0 | 0 | 0.085448 | 0.085448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085448 | 0.085448 | 0 | 0 | 0.085448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 5.5273 | 5.5271 | 6.3847 | 0.14194 | 0.26399 | 1.9623 | 1.9623 | 1.6044 | 1.6044 | 1.8185 | 2.554 | 6.3847 | 3.0736 | 0 | 0.85756 | 15.5156 | 0 | 0
| КТП 941, трансформатора ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 1.0344 | 1.0344 | 0.14194 | 0.14194 | 0 | 0 | 0.89245 | 0.89245 | 0 | 0 | 1.0344 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942, трансформатор ТМГ-250/10/0,4-1 шт | 0 | 0 | 0.95962 | 0.95962 | 0 | 0 | 0.95962 | 0.95962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95962 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250/6/0,4-1шт | 0 | 0 | 1.0027 | 1.0027 | 0 | 0 | 1.0027 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 трансформатор ТМГ-250/6/0,4 - 1шт, ул.Лесопильная | 0 | 0 | 0 | 0.093918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093918 | 0.093918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-250-10/0,4 | 0 | 0 | 1.8185 | 2.3743 | 0 | 0.12204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 | 2.2522 | 2.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 250/10/0,4кВ, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе | 0 | 0 | 0.21737 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21737 | 0.21737 | 0 | 0 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК250-10/У1 Трансформатор ТМГ-250кВА 10/0,4кВ- 1 шт, 9 Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0.20788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20788 | 0.20788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 0 | 0 | 0.49454 | 0.49454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49454 | 0.49454 | 0 | 0 | 0.49454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.1784 | 1.1784 | 2.065 | 0.13461 | 0.13461 | 1.0438 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 0 | 0.88653 | 75.2301 | 0 | 0
| КТП 954 400-6/0,4 кВ, Ново-Астраханское шоссе б/н | 0 | 0 | 1.0149 | 1.0149 | 0.13461 | 0.13461 | 0.88024 | 0.88024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 400-10/0,4 с трансфТМГ-400-10/0,4, ВСО промышленная зона б/н | 0 | 0 | 0.16357 | 1.0501 | 0 | 0 | 0.16357 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Установка КТП с 1 тр-ром 630кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.0999 | 1.0999 | 1.2976 | 0.077984 | 0.077984 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 1.2976 | 1.0999 | 0 | 0.19771 | 17.9753 | 0 | 0
| КТП Техник, трансформатор ТМГ-400-10/0,4, Сокурский тракт, 17 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0999 | 0.077984 | 0.077984 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС , трансформатор ТМГ-630-10/0,4- 2 шт, пос. Жасминный, 1-й Ивановский, пр/ул | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.49454 | 0.49454 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49454 | 1.545 | 1.545 | 1.733 | 0 | 1.0505 | 212.4105 | 0 | 0
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.545 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 6.0976 | 6.0978 | 12.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.4607 | 0.6178 | 7.0185 | 12.4792 | 15.0752 | 0 | 6.3814 | 104.6518 | 0 | 0
| ТП 18, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая группа | 0 | 0 | 0.45879 | 0.45879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45879 | 0.45879 | 0 | 0 | 0.45879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, по типу К-42-630, ул. Миллеровская | 0 | 0 | 0.54784 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54784 | 0.54784 | 0 | 1.7081 | 2.2559 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, ТрансформаторТМГ-21 630-10/0,4- 2 шт, Детский сад №195 корпус2, ул Лунная,27В | 0 | 0 | 0.6178 | 5.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 5.3104 | 5.3104 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0 | 0 | 4.4734 | 4.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4734 | 4.4541 | 0 | 0 | 4.4541 | 4.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 6.9519 | 6.9526 | 11.5118 | 0.18323 | 0.73546 | 0 | 0.53717 | 3.623 | 5.2402 | 3.1464 | 4.9989 | 11.5118 | 11.4473 | 0 | 4.5591 | 65.5743 | 0 | 0
| ТП 15 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0.18323 | 0.73546 | 0.18323 | 0.73546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., пл. Орджоникидзе. | 0 | 0 | 3.1464 | 2.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1464 | 2.9422 | 2.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, ТМГ-630-100/0,4 - 2шт., Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 3.623 | 5.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.53717 | 3.623 | 5.2402 | 0 | 0 | 5.7774 | 11.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.23182 | 0.23202 | 0.27752 | 0.067497 | 0.067497 | 0 | 0.047217 | 0.11152 | 0.11152 | 0.053 | 0.051284 | 0.27752 | 0.27774 | 0 | 0.045501 | 19.6108 | 0 | 0.045501
| в том числе проектные работы | 0 | 0.040484 | 0.040485 | 0.040485 | 0.67553 | 0.69069 | 0.30436 | 0.46689 | 0.12131 | 0.20038 | 0.2658 | 0.64247 | 0.040485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 489, ШРС-1-58 (1шт) Московское шоссе,30 | 0 | 0 | 0.016511 | 0.063728 | 0.016511 | 0.016511 | 0 | 0.047217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063728 | 0.063728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, ШРС-1-54УЗ, ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 0.050986 | 0.050986 | 0.050986 | 0.050986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050986 | 0.062615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, шкаф ШРС-1-54-1шт, ул. Парковая, 42 | 0 | 0 | 0.046375 | 0.046375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046375 | 0.046375 | 0 | 0 | 0.046375 | 0.090207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 701, ШРС-1-57 У3 | 0 | 0 | 0.076974 | 0.075258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023974 | 0.023974 | 0.053 | 0.051284 | 0.075258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 0.041172 | 0.041172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041172 | 0.041172 | 0 | 0 | 0.041172 | 0.061193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 0 | 6.1481 | 6.1477 | 7.0643 | 1.6171 | 1.6322 | 2.7032 | 2.8657 | 1.1982 | 1.3375 | 0.62927 | 1.2288 | 7.0643 | 5.8354 | 0 | 0.91654 | 14.9086 | 0 | 0.91654
| в том числе проектные работы | 0 | 1.367 | 1.367 | 2.0004 | 0.016511 | 0.016511 | 0 | 0 | 0.023974 | 0.023974 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0.7279 | 0.7279 | 0.62737 | 0 | 0 | 0.31559 | 0.31559 | 0.16092 | 0.16092 | 0.25139 | 0.15085 | 0.62737 | 0.5709 | 0 | -0.10054 | -13.8118 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до границы зем.уч.заявителя,Новосоколовогоский жил.р-н,уч26 | 0 | 0 | 0.27224 | 0.1717 | 0 | 0 | 0.1717 | 0.1717 | 0 | 0 | 0.10054 | 0 | 0.1717 | 0.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 804,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до неж.зд.ул.Блинова Ф.А | 0 | 0 | 0.14389 | 0.14389 | 0 | 0 | 0.14389 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14389 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 217, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/9 до гр.зем.уч. заявителя, ул. Тракторная,18 | 0 | 0 | 0.16092 | 0.16092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16092 | 0.16092 | 0 | 0 | 0.16092 | 0.16092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 0 | 0 | 0.045475 | 0.045475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045475 | 0.045475 | 0.045475 | 0.09438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/5.до гр.зем.уч,заявителя, С/Т "Трамплин" уч.74 | 0 | 0 | 0.05224 | 0.05224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05224 | 0.05224 | 0.05224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4 кВ.от опоры №1-02/3 до границы зем. уч-ка, совхоз "Комбайн" | 0 | 0 | 0.053139 | 0.053139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053139 | 0.053139 | 0.053139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 1.1772 | 1.1772 | 1.846 | 0.36041 | 0.37556 | 0.40856 | 0.5711 | 0.090197 | 0.16927 | 0.318 | 0.7301 | 1.846 | 0.73467 | 0 | 0.66887 | 56.8207 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 0 | 0 | 0.10707 | 0.10707 | 0.10707 | 0.10707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10707 | 0.13573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 725,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-11/17 до границы зем.уч. заявителя, пос. 2-й Мирный, б/н | 0 | 0 | 0.2307 | 0.33588 | 0 | 0 | 0.2307 | 0.33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33588 | 0.33588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 447, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул.1-я Поперечная/1-я Линия | 0 | 0 | 0.12294 | 0.13809 | 0.12294 | 0.13809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13809 | 0.13809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры №1-001/1 до границы зем. участка по ул. Брянская угол ул. Азина | 0 | 0 | 0 | 0.040168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040168 | 0 | 0 | 0.040168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры № 4-06/8 .до границы земельного уч. ул Зеленоостровская, д18 В.Д.Г.Е | 0 | 0 | 0 | 0.083204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083204 | 0.083204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-07/2 до границ зем участка, СНТ "Восход-САЗ", уч. 89 | 0 | 0 | 0.067607 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0.057353 | 0.067607 | 0.067607 | 0 | 0 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-09/2 до концевой опоры, ул. Малый Сибирский проезд д.4 | 0 | 0 | 0.1304 | 0.1304 | 0.1304 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 0.072082 | 0.072082 | 0 | 0 | 0.072082 | 0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 0 | 0 | 0.10578 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.10578 | 0.10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч.заявителя, 4-й Московсткий пр., б/н. | 0 | 0 | 0.34059 | 0.36537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02259 | 0.061493 | 0.318 | 0.30388 | 0.36537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, ВЛИ-0,4 от пунктовой опоры ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 0 | 0 | 0 | 0.047886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047886 | 0.047886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-00/5 до гр.зем.уч. заявителя, пос. Малая Поливановка, 4 | 0 | 0 | 0 | 0.075491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075491 | 0.075491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 4.243 | 4.2427 | 4.5909 | 1.2566 | 1.2566 | 1.979 | 1.979 | 0.94709 | 1.0073 | 0.059882 | 0.34784 | 4.5909 | 4.5298 | 0 | 0.34821 | 8.2073 | 0 | 0
| ТП 910, ВЛИ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ШРС, ул. Советская, д.3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 0.034229 | 0.034229 | 0.034229 | 0.034229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034229 | 0.048729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ, совхоз "Комбайн", б/н | 0 | 0 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от существующей ж/б опоры №1-00/17 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая,уч.28А | 0 | 0 | 0.33751 | 0.33751 | 0.33751 | 0.33751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33751 | 0.47931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, ВЛИ-0,4 кВ, от существ.опоры №2-01/12 до границ зем.уч.,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов | 0 | 0 | 1.1098 | 1.1098 | 0.1919 | 0.1919 | 0.91786 | 0.91786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 1.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-01/6 до границ участка по ул.Гвардейская, 28 | 0 | 0 | 0.26974 | 0.26974 | 0 | 0 | 0.26974 | 0.26974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26974 | 0.33187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры №1-00 до опоры №1-00/3 | 0 | 0 | 0.087195 | 0.087195 | 0 | 0 | 0.087195 | 0.087195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087195 | 0.12067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 0 | 0 | 0.36048 | 0.36048 | 0.097394 | 0.097394 | 0.26309 | 0.26309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0.41703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 946, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 0.18463 | 0.18463 | 0.064599 | 0.064599 | 0.12003 | 0.12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 0.18463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №15 до опоры у границ зем.уч.заявителя,п.Дачный,тер.СНТ"Дачник",уч21 | 0 | 0 | 0.25645 | 0.25645 | 0.071385 | 0.071385 | 0.18506 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры КТП новая до участка заявителя, ул. Новосоколовогорский ж. | 0 | 0 | 0.67718 | 0.67718 | 0.11986 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.55732 | 0.55732 | 0 | 0 | 0.67718 | 0.67718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 0 | 0 | 0.38163 | 0.38163 | 0 | 0 | 0.13606 | 0.13606 | 0.24557 | 0.24557 | 0 | 0 | 0.38163 | 0.29514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-02/12 до границ участка, п.Нижняя Стрелковка, участок №29 | 0 | 0 | 0.1442 | 0.20445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | 0.20445 | 0 | 0 | 0.20445 | 0.20445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0.23697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 ВЛИ 0,4кВ до границ земельного участка заявителя, ул Симбирская,154 | 0 | 0 | 0.059882 | 0.059882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059882 | 0.059882 | 0.059882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 0 | 0 | 0 | 0.050987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050987 | 0.050987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0 | 26.2827 | 26.2829 | 44.0946 | 1.1831 | 1.1822 | 5.5501 | 5.8533 | 11.8046 | 13.8177 | 7.7451 | 23.2415 | 44.0946 | 34.0874 | 0 | 17.7542 | 67.4028 | 0 | 17.7542
| в том числе проектные работы | 0 | 4.885 | 4.8854 | 6.7798 | 0.99703 | 0.99614 | 1.2142 | 1.5174 | 2.397 | 2.6736 | 0.27717 | 1.5927 | 6.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.3364 | 0.3364 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0.3364 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0.33637 | 0.33637 | 1.0434 | 0.034136 | 0.034136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30223 | 1.0093 | 1.0434 | 0.049572 | 0 | 0.70706 | 210.2045 | 0 | 0
| ТП 910, КЛ-0,4 кВ, от ШРС ТП до РК ж/д ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 0.034136 | 0.034136 | 0.034136 | 0.034136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034136 | 0.049572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 816, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ здания заявителя,5-й Динамовский проезд | 0 | 0 | 0.30223 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30223 | 0.58125 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ,от ШРС до границы земельного участка, ул .Химическая, 46 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, 2КЛ-10кВ от ТП 683 до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21152 | 0.21152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, КЛ-0,4кВ от РУ0,4кВ до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11572 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 4.6449 | 4.7034 | 4.4826 | 0.64076 | 0.64076 | 0.53364 | 0.53364 | 1.872 | 2.0335 | 1.6569 | 1.2748 | 4.4826 | 1.3676 | 0 | -0.22073 | -4.6929 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0.057855 | 0.057855 | 0.057855 | 0.057855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 899, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя, ул. Батавина, 18 | 0 | 0 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150 на I с.ш.лин.панелиЩО70-1-03УЗ с шин.мостом.Пр.2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 до ВРУ8-ми эт.ж/д | 0 | 0 | 0.32815 | 0.16613 | 0.16613 | 0.16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16202 | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 18, две КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №5, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая гр | 0 | 0 | 0.69685 | 0.63873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47671 | 0.63873 | 0.22014 | 0 | 0.63873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 900, КЛ-0,4кВ,от конц.опоры ВЛИ-0,4кВ до ВРУ зд-я Храма Новомученников п.Солнечный-2(зд.строит) | 0 | 0 | 0.63765 | 0.63765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 0.33565 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33565 | 0.33565 | 0 | 0 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1104, две КЛ-0,4кВ до ВРУ адм. зд. по ул. Тулупная, 6 | 0 | 0 | 0.052882 | 0.052882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052882 | 0.052882 | 0 | 0 | 0.052882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 573, КЛ-0,4 кВ, от разных секций шин РУ-0,4кВ до ВРУ неж.зд., ул. Лебедева-Кумача, д. 70В | 0 | 0 | 0.7893 | 0.7893 | 0 | 0 | 0.15218 | 0.15218 | 0 | 0 | 0.63712 | 0.63712 | 0.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого помешения:ул.Ленинградская,б/н, | 0 | 0 | 0.044487 | 0.044487 | 0.044487 | 0.044487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0.6854 | 0.68513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6854 | 0.68513 | 0 | 0 | 0.68513 | 0.94072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 КЛ-0,4кВ-вывод, от РУ-0,4 кВ до устанавливаемой пунктовой опоры, ул. Панфилова, б/н | 0 | 0 | 0.062871 | 0.062871 | 0.062871 | 0.062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0.09673 | 0.09673 | 0.09673 | 0.09673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1364, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ по ул. Бардина 10 | 0 | 0 | 0.3214 | 0.32109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3214 | 0.32109 | 0 | 0 | 0.32109 | 0.42687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Техник, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка Сокурский тракт, 17 | 0 | 0 | 0.083084 | 0.083084 | 0.083084 | 0.083084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ насосной, пос.Юриш, Новая 9-я Линия,2 нит.протяж.319 м и 321 м | 0 | 0 | 0.38146 | 0.38146 | 0 | 0 | 0.38146 | 0.38146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 4.9366 | 4.9369 | 7.0627 | 0.20963 | 0.20874 | 2.8864 | 3.1896 | 1.3866 | 2.2122 | 0.45429 | 1.4522 | 7.0627 | 7.0694 | 0 | 2.1258 | 43.0588 | 0 | 0
| КТП 776, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка заявителя, ул. Песчано-Уметская, 10 | 0 | 0 | 0.086229 | 0.51164 | 0.086229 | 0.086229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42541 | 0.51164 | 0.51164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0.10172 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 40, КЛ-0,4 кВ, от ТП до участка магазина по ул. Тархова | 0 | 0 | 0.4667 | 0.4667 | 0 | 0 | 0.4667 | 0.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 0.59658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д №2, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0.24624 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11461 | 0.24624 | 0.24624 | 0.36085 | 0.35923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 83, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка по ул. Московская/ул. Лермонтова | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2823 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 1 ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0.20805 | 0.47893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20805 | 0.47893 | 0.47893 | 0.47893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ж/д ВРУ 3,4 Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая гру | 0 | 0 | 0.1234 | 0.32244 | 0.1234 | 0.12251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19993 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0.524 | 0.82713 | 0 | 0 | 0.524 | 0.82713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №2 ж/д б/с В, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 1.3866 | 2.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3866 | 2.0976 | 0 | 0 | 2.0976 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, КЛ-0,4 кВ,от опоры №1-00/3 ТП 348 до ВРУ уч.заяв к/н 64:48:040705:76 ул.Гвардейская ок.уч.64 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.61347 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.61347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 7.4302 | 7.4299 | 10.3778 | 0.19406 | 0.19406 | 1.4527 | 1.4527 | 5.3007 | 5.3007 | 0.48235 | 3.4303 | 10.3778 | 8.2125 | 0 | 2.9479 | 39.6769 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 ТП 736 до границы участка, совхоз "Комбайн", б/н | 0 | 0 | 0.15191 | 0.15191 | 0.15191 | 0.15191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15191 | 0.19453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 167 - 2 КЛ - 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч., ул.Навашина,1 | 0 | 0 | 0.14152 | 0.14152 | 0 | 0 | 0.14152 | 0.14152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 685,2КЛ-0,4кВ от IIс.ш. РУ-0,4кВ до ШРС для освещ плоскостн соор ст на зем уч пл Орждоникидзе,б/н | 0 | 0 | 0.66493 | 0.66493 | 0 | 0 | 0.021194 | 0.021194 | 0.64374 | 0.64374 | 0 | 0 | 0.66493 | 0.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-1 ул. Лунная,27В | 0 | 0 | 0.135 | 0.72581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.72581 | 0.72581 | 0.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0.17092 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0.17092 | 0 | 0 | 0.17092 | 0.26765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 2КЛ - 0,4кВ ВРУ зд.заявителя, 2 нитки протяж по 170 м, ул.Международная | 0 | 0 | 0.61476 | 0.61476 | 0 | 0 | 0.61476 | 0.61476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61476 | 0.61476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1943, КЛ-0,4 кВ, от ТП до ШРС №1 ул. Кутякова, 146; Кабель АСБ 1кВ, 4х120 -88м | 0 | 0 | 0.38771 | 0.38771 | 0 | 0 | 0.38771 | 0.38771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38771 | 0.46009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов (вывод) | 0 | 0 | 0.12417 | 0.12417 | 0.042159 | 0.042159 | 0.082014 | 0.082014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Батавин,КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ РП Батавина до ВРУ №1 шк, ул.Батавина,4,две нит.протяж.127 и 124 | 0 | 0 | 0.038582 | 0.038582 | 0 | 0 | 0.038582 | 0.038582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 873, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 школа, ул. Батавина ок.д.4;4 нит.протяж.2*262 и 2*257 м | 0 | 0 | 0.048961 | 0.048961 | 0 | 0 | 0.048961 | 0.048961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, ул. Парковая, 42 | 0 | 0 | 0.71515 | 0.71515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71515 | 0.71515 | 0 | 0 | 0.71515 | 0.82706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ 0,4кВ | 0 | 0 | 0.070477 | 0.070477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070477 | 0.070477 | 0 | 0 | 0.070477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ РП»Октябрьский» | 0 | 0 | 0 | 0.41633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41633 | 0.41633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.0553 | 0 | 0 | 1.0553 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 701, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до вновь устан. ШРС, ул. Танкистов,13 | 0 | 0 | 0.11377 | 0.73523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11377 | 0.11377 | 0 | 0.62145 | 0.73523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 837 КЛ -0,4кВ от ТП до ВРУ неж. помещений, ул. Лисина, 7А | 0 | 0 | 0.0794 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0.0794 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 КЛ 0,4кВ (кабельный вывод) от РУ 0,4кВ ТП 252 до пунктовой опоры ВЛИ 0,4кВ | 0 | 0 | 0.052354 | 0.052354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052354 | 0.052354 | 0.052354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ4 школы | 0 | 0 | 0.295 | 0.90366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.90366 | 0.90366 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Симбирский, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д 1 ул.Кутякова | 0 | 0 | 1.2386 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 1.2386 | 0 | 0 | 1.2386 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 КЛ-0,4кВ от ШРС до ВРУ нежил. помещ г.Саратов Б.Садовой, 239 Б | 0 | 0 | 0.53432 | 0.53432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53432 | 0.53432 | 0 | 0 | 0.53432 | 0.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ по ул. Тархова б/н | 0 | 0 | 0 | 0.71069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71069 | 0.71069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 2КЛ - 0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ - 0,4кВ жилого дома, 2-й Мельничный проезд | 0 | 0 | 0.79707 | 0.79707 | 0 | 0 | 0.11797 | 0.11797 | 0.6791 | 0.6791 | 0 | 0 | 0.79707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 2.7594 | 2.7589 | 2.6769 | 0 | 0 | 0.15323 | 0.15323 | 0.88339 | 0.88339 | 1.7223 | 1.6403 | 2.6769 | 1.6721 | 0 | -0.082 | -2.9722 | 0 | 0
| ТП 459, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП по ул. Гоголя, д.63 до существ.стальной опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП | 0 | 0 | 0.45681 | 0.37481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37481 | 0.37481 | 0.082 | 0 | 0.37481 | 0.41741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 2 ж/д №1 б/с Г, Д, Солнечный-2,11 микр,две нит.прот.51 и 48м | 0 | 0 | 0.36865 | 0.36865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36865 | 0.36865 | 0 | 0 | 0.36865 | 0.47362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 63, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 63 до ШРС у ТП с подключением под общие клеммы с существующем кабел | 0 | 0 | 0.13994 | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13994 | 0.13994 | 0 | 0 | 0.13994 | 0.25981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46883 | 0.46883 | 0.46883 | 0.52123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1049, две КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого здания по ул. Ст.Разина 60 | 0 | 0 | 1.3247 | 1.3247 | 0 | 0 | 0.15323 | 0.15323 | 0 | 0 | 1.1715 | 1.1715 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 6.1752 | 6.1175 | 16.4495 | 0.10448 | 0.10448 | 0.52413 | 0.52413 | 2.3618 | 3.3879 | 3.127 | 12.433 | 16.4495 | 14.0646 | 0 | 10.2745 | 166.3902 | 0 | 0
| ТП 511, КЛ-0,4кВ, от ТП до ВРУ ж/д ул. Зарубина, 89/90; каб АСБ 1кВ, 4х185 -109м | 0 | 0 | 0.52413 | 0.52413 | 0 | 0 | 0.52413 | 0.52413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52413 | 0.65631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0.10172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 1.0938 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 1.0938 | 0 | 0 | 1.0938 | 0.76869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП 321 до ШРС №1 по ул. Кутякова 104 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0774 | 0 | 0 | 1.0774 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1146, 2КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до ВРУ детского сада, ул. Лесная 1/9 | 0 | 0 | 0.76086 | 0.76086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097588 | 0.097588 | 0.66328 | 0.66328 | 0.76086 | 0.76086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ дет.сада, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0.97199 | 0.97199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12267 | 0.12267 | 0.84932 | 0.84932 | 0.97199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 6КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ1 и ВРУ2 детсада | 0 | 0 | 0.54725 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54725 | 0.54725 | 0 | 3.7277 | 4.275 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ3 детсада, микрорайон К-16 "Звезда" | 0 | 0 | 0.12884 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12884 | 0.12884 | 0 | 2.1858 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя по ул. Камчатская | 0 | 0 | 0.11849 | 0.66899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11849 | 0.11849 | 0 | 0.5505 | 0.66899 | 0.66899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 2 ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0 | 0.65676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65676 | 0.65676 | 0.65676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительсто - РП Авиатор , 2КЛ-0,4кВ, до ВРУ дет. сада пл. Орджоникидзе,1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 1.1564 | 0.97199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 528, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ жил.дома б/н пос.Жасминный | 0 | 0 | 1.3799 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 1.3779 | 1.3779 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 898, 4КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ-3 встроенно-прист неж.п. г.Саратов, Кировский район, микрор №7 | 0 | 0 | 0.20187 | 0.85737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 0.20187 | 0 | 0.6555 | 0.85737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой,2КЛ-0,4 кВ, от РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 до ВРУ дома ул. Суворова А.В., ул. 1-й | 0 | 0 | 0.33898 | 0.6126 | 0.10448 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2345 | 0.50811 | 0.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 2.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0016 | 2.0016 | 1.6516 | 0 | 2.0016 | 0 | 0 | 0
| ТП 973 КЛ 0,4кВ I и II с.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ, Московское шоссе, д.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 1.2858 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-2 ул. Лунная,27В | 0 | 0 | 0 | 0.71579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71579 | 0.71579 | 0.36581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 0 | 49.4762 | 49.4759 | 63.2117 | 1.8484 | 1.8484 | 13.3048 | 13.3874 | 16.9254 | 16.9254 | 17.3973 | 31.0504 | 63.2117 | 48.8894 | 0 | 13.7358 | 27.7626 | 0 | 13.7358
| в том числе проектные работы | 0 | 5.1761 | 5.1756 | 7.1956 | 1.6205 | 1.6205 | 1.4202 | 1.5028 | 1.8642 | 1.8642 | 0.27071 | 2.2081 | 7.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 0 | 49.4762 | 49.4759 | 54.0376 | 1.8484 | 1.8484 | 13.3048 | 13.3874 | 16.9254 | 16.9254 | 17.3973 | 21.8764 | 54.0376 | 38.4201 | 0 | 4.5617 | 9.2201 | 0 | 0
| КТП 955 - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 2.3273 | 2.3273 | 0.17562 | 0.17562 | 2.1516 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3273 | 2.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 2.4208 | 2.4208 | 0.2297 | 0.2297 | 2.1911 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1571 - КТП Техник, 2КЛ-10 кВ, Сокурский тракт, 17 | 0 | 0 | 0.25629 | 0.25629 | 0.023041 | 0.023041 | 0.23325 | 0.23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25629 | 0.25629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1165 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 1.6757 | 1.6757 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 1.2077 | 1.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1165-ТП 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1159 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1159-ТП 107 | 0 | 0 | 1.9826 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 1.9826 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 867 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0.13989 | 0.13989 | 0.13989 | 0.13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 29 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0.14474 | 0.14474 | 0.14474 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1784-ТП 1757, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0.22787 | 0.22787 | 0.22787 | 0.22787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0.28363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 - КТП 941, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 2.4436 | 2.4436 | 0.21977 | 0.21977 | 0 | 0 | 2.2239 | 2.2239 | 0 | 0 | 2.4436 | 2.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 739 - КТП 941, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 2.4444 | 2.4444 | 0.21977 | 0.21977 | 0 | 0 | 2.2246 | 2.2246 | 0 | 0 | 2.4444 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ- до РУ-10кВ ТП 491 | 0 | 0 | 1.6145 | 1.6145 | 0 | 0 | 0.33232 | 0.33232 | 1.2822 | 1.2822 | 0 | 0 | 1.6145 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Георесурс до соединения с кабелем направления ТП 610, ул.Весенняя, 2-й Соколовогорский пр | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 976 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соедин муфты ТП 659, ВСО промышленная зона б/н | 0 | 0 | 1.6856 | 1.6856 | 0 | 0 | 1.6856 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942, КЛ-10 кВ, от КТП до РУ-10 кВ ТП 1885, ул. Городская/ул.Балаковская | 0 | 0 | 0.5843 | 0.5843 | 0 | 0 | 0.5843 | 0.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5843 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 - ТП 1391, КЛ-10 кВ, | 0 | 0 | 0.55221 | 0.55221 | 0 | 0 | 0.55221 | 0.55221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 0 | 0 | 1.5437 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5437 | 1.5437 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1218 - ТП 1943, КЛ-6 кВ, ул. Железнодорожная, 82 а. Кабель АСБл-10-3х150 -61м | 0 | 0 | 2.3279 | 2.3279 | 0 | 0 | 2.3279 | 2.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3279 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 946 - ТП новая, 2КЛ-10 кВ, пос. Жасминный | 0 | 0 | 0.053913 | 0.15391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053913 | 0.15391 | 0.15391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023,КЛ-6 кВ-2,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 0 | 0 | 0.15585 | 0.15585 | 0 | 0 | 0.15585 | 0.15585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15585 | 0.20041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023,КЛ-6 кВ-1,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 0 | 0 | 0.14922 | 0.14922 | 0 | 0 | 0.14922 | 0.14922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14922 | 0.19378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до КТП 792, Сокурский тракт | 0 | 0 | 2.8097 | 2.8097 | 0 | 0 | 0.23562 | 0.23562 | 2.5741 | 2.5741 | 0 | 0 | 2.8097 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до соединительной муфты КТП 507, Сокурский тракт | 0 | 0 | 2.7079 | 2.7905 | 0 | 0 | 0.153 | 0.23562 | 2.5549 | 2.5549 | 0 | 0 | 2.7905 | 2.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 603 -ТП Новая, две КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 604 -ТП Новая, КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 0 | 0 | 0.12416 | 0.12416 | 0 | 0 | 0.12416 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 194, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0.50304 | 0.50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11207 | 0.11207 | 0.39097 | 0.39097 | 0.50304 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 671, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0.82383 | 0.82383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067129 | 0.067129 | 0.7567 | 0.7567 | 0.82383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 684, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0.19197 | 0.57597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067129 | 0.067129 | 0.12484 | 0.50884 | 0.57597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 231, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 1.5144 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10078 | 0.10078 | 1.4136 | 1.4136 | 1.5144 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 574, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 1.4477 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10078 | 0.10078 | 1.3469 | 1.3469 | 1.4477 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 905, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0.28891 | 0.28891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065699 | 0.065699 | 0.22321 | 0.22321 | 0.28891 | 0.28891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 906, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0.30476 | 0.30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065699 | 0.065699 | 0.23906 | 0.23906 | 0.30476 | 0.30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения с кабелем ТП 1074 ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.063685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063685 | 0.063685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения скабелем ТП 1743 ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.063685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063685 | 0.063685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, до соединения с КЛ -10кВ ТП 1031- ТП 349 ул. Лунная,27 В | 0 | 0 | 0 | 0.11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, к ТП 622 - ул. Лунная, 27В | 0 | 0 | 0.85325 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85325 | 3.2179 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Иудейская община - ТП 69, КЛ-6 кВ, ул. Гоголя, а/б покрытие одна нитка протяженностью 145 м | 0 | 0 | 0.50108 | 0.50108 | 0 | 0 | 0.50108 | 0.50108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16 - ТП 15, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до ТП 15, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 нит.прот. 127 и 124 м | 0 | 0 | 4.5391 | 4.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5391 | 4.5391 | 0 | 0 | 4.5391 | 4.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 1536, 4-я Выселочная | 0 | 0 | 0.1497 | 0.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 10/0,4кВ,КЛ-10кВ,КТП - РП Новосоколовогоский - ТП 1350 п.Новос, Усть-Курдюмское ш | 0 | 0 | 0.40427 | 0.40427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40427 | 0.40427 | 0 | 0 | 0.40427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - РП Авиатор, 2КЛ-6кВ, РУ-10кВ- пл. Орджоникидзе, 1 | 0 | 0 | 2.4202 | 2.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4202 | 2.4202 | 2.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 0 | 0 | 0.16847 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16847 | 0.16847 | 0 | 0 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505, 2КЛ-6кВ, до новой КТП, ул. Лесопильная | 0 | 0 | 0 | 0.14371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14371 | 0.14371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 739, 2КЛ-10 кВ, от КТП новая, ул. Новосоколовогорский жил. р-он. | 0 | 0 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11247 | 0.11247 | 0.92252 | 0.92252 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 657, 2КЛ-10кВ,от КТП новая, Новосоколовогорский жил. р-он | 0 | 0 | 1.0177 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11247 | 0.11247 | 0.90526 | 0.90526 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 9.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1741 | 9.1741 | 10.4694 | 0 | 9.1741 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 9.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1741 | 9.1741 | 10.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 0 | 8.6676 | 8.6681 | 8.1283 | 0 | 0 | 6.4172 | 6.4885 | 1.2239 | 1.2239 | 1.027 | 0.41588 | 8.1283 | 7.8336 | 0 | -0.5398 | -6.2274 | -0.5398 | 0
| в том числе проектные работы | 0 | 0 | 0 | 5.4621 | 0 | 0 | 0 | 5.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0 | 0 | 0.95512 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 18 по типу К-42-630 Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0 | 0 | 6.4172 | 6.4885 | 0 | 0 | 6.4172 | 6.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4885 | 7.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП новая, КЛ-6 кВ, до соедин.с кабелями к ТП 63 и ТП 22, ул. Гоголя, 87 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 0 | 0 | 1.027 | 0.41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.41588 | 0.41588 | 0.46164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 12.8433 | 12.8433 | 12.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7433 | 9.7433 | 3.1 | 2.9397 | 12.683 | 12.683 | 0 | -0.16032 | -1.2483 | -0.16032 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | 0 | 8.2868 | 8.2868 | 8.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2868 | 8.2868 | 0 | 0 | 8.2868 | 8.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | УАЗ Профи | 0 | 1 | 1 | 0.92942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92942 | 0.92942 | 0.92942 | 0 | -0.07058 | -7.058 | -0.07058 | 0
3.3 | УАЗ 374195 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.0103 | 2.0103 | 2.0103 | 0 | -0.08974 | -4.2733 | -0.08974 | 0
3.4 | А/м Renault Logan | 0 | 1.4564 | 1.4564 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 1.4564 | 0 | 0 | 1.4564 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 2.2297 | 2.2297 | 2.1713 | 0 | 0 | 0.098084 | 0.098084 | 0.94542 | 0.94542 | 1.1862 | 1.1278 | 2.1713 | 0 | 0 | -0.058381 | -2.6183 | -0.096802 | 0.038421
4.1 | Приобретение материалов для газоснабжения производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.096802 | 0.096802 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096802 | 0.0938 | 0.0938 | 0 | 0 | -0.003002 | -3.1012 | -0.003002 | 0
4.2 | Приобретение оборудования для газоснабжения здания по пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.44695 | 0.44695 | 0.35315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44695 | 0.35315 | 0.35315 | 0 | 0 | -0.0938 | -20.9867 | -0.0938 | 0
4.3 | Строительство сети газопотребления здания по пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.44873 | 0.44873 | 0.48715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44873 | 0.48715 | 0.48715 | 0 | 0 | 0.038421 | 8.5621 | 0 | 0.038421
4.4 | Реконструкция производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Строительство внешних кабельных линий связи, по адресу ул. Пензенская/пр. Энтузиастов, 32/пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.45262 | 0.45262 | 0.45262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45262 | 0.45262 | 0 | 0 | 0.45262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Монтаж дымовых и вентиляционных, каналов производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Монтаж системы вентиляции производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0.098084 | 0.098084 | 0.098084 | 0 | 0 | 0.098084 | 0.098084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [9 empty] | О.В. Новикова

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов ЗАО "СПГЭС" за 4 квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Прирост мощности
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
10.465
| ВСЕГО | 60.0573 | 12.85 | 292 | 37.907 | 13.73 | 251 | 34.5273 | 2.97 | 14 | 10.465 | 2.7 | 16 | 27.442 | 11.03 | 235
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 34.5273 | 4.73 | 262 | 10.465 | 4.29 | 217 | 34.5273 | 2.97 | 14 | 10.465 | 2.7 | 16 | 0 | 1.59 | 201
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 24.015 | 0.63 | 143 | 2.755 | 0.63 | 148 | 24.015 | 0.4 | 1 | 2.755 | 0.4 | 6 | 0 | 0.23 | 142
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 18.042 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 18.042 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | 13.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-958 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-445 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Реконструкция Вл-0,4кВ от РП-Горный | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 5.973 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 5.973 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция Кл-6кВ ф.628 Б п/ст Раховская-РП-Программист | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция Кл-0,4кВ от ТП-244 до ВРУ ж/дома по ул. Пугачевская,110 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 до ВРУ ж/д ул.Шехурдина,60 а | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 до ВРУ ж.д. ул. Артиллерийская, 23 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 123 до ВРУ ж/дома по ул. Танкистов, д. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 416 до ВРУ ж/дома №67 по ул. Танкистов; до ВРУ ж/дома №65 А" по ул. Танкистов, КЛ -0,4кВ между ВРУ ж/дома № 67 по ул. Танкстов и ж/дома № 65 "А" по ул. Танкистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1202 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 480 на ТП - 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 707 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 420 на ТП - 707) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 255 до проектируемого ШРС по ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1417 до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 888 до ВРУ д/сада № 64 по адресу: ул. Увекская, д. 106 "Б" | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1341 до ВРУ ж.д. по ул.Шарковка,3 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Перевод нагрузок с ТП -1359 на ТП - 1272 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ШРС-1 по ул.Мирный переулок,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция Кл-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция КЛ-10кВ от П/ст Мельзаводская до РП-Волгарь | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП 1310 до врезки в КЛ - 10кВ направления РП - Репин - РП - Гусельский | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция Реконструкция Кл-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | 6 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 6 | 0 | 0.23 | 0
1.1.3.1 | ТП-902 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.23 | 0
1.1.3.2 | ТП-668 замена оборудования (РВ на ВНА) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП-249 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП-351 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394; ЩО-59 на ЩО-70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | ТП-1374 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | ТП-1996 замена оборудования ( ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | ТП-315 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394, ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | ТП-1456 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394, трансформаторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | ТП-1571 уст-ка ячейки КСО со ЗНОЛ и прибора учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.10 | ТП- 856 замена камер КСО на КСО -394 (3-линейных, 1-й на транс-тор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | РП - Елшанский (уст-ка 4-х вакуумных выключателей в яч. №5(к ТП-661 I с.ш.) и №18 (к ТП - 661 Iiс.ш.), яч. 17 и в яч.№3 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
1.1.4.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация РП-Завокзальный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Пусконаладка АСДУ РП-Дачный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 10.5122 | 4.1 | 118 | 7.71 | 3.66 | 69 | 10.5122 | 2.57 | 13 | 7.71 | 2.3 | 10 | 0 | 1.36 | 59
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 4.1 | 11 | 0 | 3.66 | 8 | 0 | 2.57 | 11 | 0 | 2.3 | 8 | 0 | 1.36 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 743, ТМГ 250/10 - 1 шт, ул. Танкистов,88 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 с заменой силового ТМГ 250кВА на 400кВА с комплектом ПК-6 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 3.6 | 9 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 0.9 | 0
| ТП 113, трансформатор ТМГ 400/10 -1шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.15 | 0
| ТП 1284, ТМГ 400-6/0,4-2шт, ул Пугачевская уг. ул. Б.Казачей | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0
| ТП 1030 трансформатор ТМГ 400/6 - 1 шт | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1146 Трансформатор ТМГ 400/10 -1шт с комплектом ПК-10 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.15 | 0
| ТП 753 Трансформатор ТМГ-400кВА 10/0,4кВ- 2 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 0
| КТП 965 Трансформатор ТМГ-400/6 -1шт., ул. Парковая/ул. Лесная | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, трансформатор ТМГ 400-6/0,4 - 1 шт ул. 2-я Садовая,19 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.46 | 0
| ТП 866, трансформатор ТМГ630-10/0,4-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, трансформатор ТМ 630/10 - 2 шт с комплектом ПК-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.46 | 0
| ТП 1804, трансформатор ТМГ 630/6 - 1 шт ул. Чернышевского,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 1000кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Диагностика трансформатор ТСГЛ 1000/6 (2шт) ул. Рабочая145/155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
| ТП 1523, камеры КСО-394-23106УЗ-2 шт, пр. им. 50 Лет Октября, 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| КТП Орловский, камера КСО-394-06-1 шт, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| ТП 38, камера КСО-394-03-3шт, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, камеры КСО-394-04 -2шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| ТП 1976, КСО-394-11-2шт, Сокурский тракт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| ТП ВолгаНефтетранс, КСО-394-03-3шт, 2-й Соколовогорский пр-д б/н | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 камера КСО 394 -14, 2 шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Петросян, КСО-394-11 066УЗ-2 шт, ул. Железнодорожная, 82 а | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| КТП Мукомол, камера КСО-394-11-1 шт, ул. Кооперативная, 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| КТП Альфа-трейд, КСО 394-06 (2шт) с торцевыми КСО 394-15(16), ул. Кооперативная, 100 А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 921, КСО-394-03-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| ТП Дисплейные; КСО-394-03-3шт.; ул. 4-я Дачная б/н | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Измайлова, камеры КСО 394-03 -4шт., Новосколовогорский жил. р-он | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 622 камеры КСО 394-031063У3 - 1шт. ул. Лунная угол ул. Матросская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 камеры КСО-394-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| РП Авиатор, Камеры КСО -298-8ВВ-600- 2шт пл. Орджоникидзе, 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 КСО -1шт, ул.Лесопильная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| ТП 1870, ЩО-70-1-03-1 шт, ЩО-70-1-95 торцевая-2 шт, шинный мост-1 шт., ул. Амурская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| ТП 150, панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 685 ЩО-70-03-УЗ с шинным мостом в РУ-0,4кВ на II с.ш.линейной панели | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ТП 898 панели ЩО70-1-04УЗ -2шт; с Шинный мост ШМР-2-630У3-2шт, до ВРУ-3, Кировский р-н, микрор-он №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, ЩО-70-1-04УЗ- 2 шт, с шинным мостом -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, Панель ЩО-70-1-03- 1 шт, ул. 2-я Садовая. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 панели ЩО-70-1-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, ШРС-1-51 УЗ-1 шт, у ж/д №9, по ул. Яблочкова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| ТП 1571, Сокурский тракт - Выключатель нагрузки ВНА - 630/10 - 1шт | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, вакумные выключатели BB/TEL-10/630 (2шт) ул. Кооперативная, 100 А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1976, Выключатель нагрузки ВНА 10/630- 2шт, Сокурский тракт | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 671, выключатель нагрузки ВНА 10/630 -2шт, ул. Осенняя/ул. Бульварная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый Вакуумный выключатель BB/TELL, пр-т Строителей,б/н зем.у (к/н64:48:040317:81) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| ТП 905, Выкл. нагрузки ВНА 10/630 -1шт., 6-й динамовский пр. уг. Огородной | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10.2795 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 10.2795 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.553 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 499, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/10 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Комсомольский ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-01/3 до №1 1-й Крекингский пр.,з/у 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 КЛ -0,4кВ от оп. №2-01/3 до ВРУ на гран. зем. уч., п. Мирный, СТ "Геофизик-59" | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1371 ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/18 до опоры №3-00/20, пос. Жасминный, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП1403, Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/13.до гр.зем.уч,заявителя, Сиреневый пр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектные работы: Проектирование ВЛИ-0,4кВ ТП1471 от опоры №1-02/3 да гран зем уч: совхоз Комбайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 3.85 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №5-00/1 до опоры №4-00/13, ул. Старая Большая Поливановка, д.66 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, ВЛИ-0,4 кВ, от сущест.опоры до опоры у уч. заявителя ул. Огородная/ул Тепловозная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛ-0,4кВ от опоры №1-00/10ВЛИ 0,4кВ до гран. зем. уч.заявителя, тер. совхоза ЦДК уч.3"а" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от концевой опоры до гр. зем. участка Новосоколовогорский жил. район ЖГ№3 уч.9 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/14 до концевой опоры ул. Тургенева, д.4/5-д.4/8 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, №1-01/8, 1-й Азовский пр., з/у 8 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/11 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, участок №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-03/8 до гр зем уч заяв, ул. Тагильская, уч 27 в Новосоколовогорском р. | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1426 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/6.до опоры №1-03/5, 4-й Карьерный пр-д. д 3-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/9 , ул. Вокзальная,97А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 3.6453 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206, ВЛИ-0,4кВ,от оп №2-00/4 до оп №2-00/11 и от оп №2-00/4 до оп №2-03/7,Утесный проезд,д.2-д.38 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 154, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №2-00/13, Литейный пр-д д.10-д.30 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Умроян - ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зарубина и Чапаева и ул. Чапаева и Куякова | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 191, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/2, ул. Широкая, з/у №25к | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8 ВЛ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП 535,ул.Чапаева | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.42175 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.42175 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 958, ВЛИ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до пункт.опоры,пос.Пугачева,ул.3 Линия,65 Д | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 1.8095 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП-115 до опоры №1-01/3 г. Саратов, ул. Мурманский пр/Б.Садовой | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 ВЛИ-0,4кВ, от уст.спуск.оп.до гр.зем.уч, ул.Панфилова,б/н.Прокладка каб.вывода от РУ-0,4 = | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-10кВ с перезаводкой -29м, ул.Молодежный проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, КЛ-6кВ, от РУ-6кВ до РУ-6кВ РП Кирпичный | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-10 кВ,в направлении ТП 753- ТП 481 с применением ГНБ ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0.23275 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.23275 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0.11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 144, КЛ-0,4 кВ. от РК на ж/д №16 до РК на ж/д №1/14, ул. Кутякова/ул.Мясницкая | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП от расп.кор.на ж/д 9 до распр.кор.ж/д 7, ул. Московская | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ, о т РУ-0,4кВ до вновь устанавливаемого ШРС, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, КЛ-0,4 кВ, от РУ - 0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Огородная/ул Тепловозная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский две КЛ-0,4кВ, от рУ-0,4кВ до концевой опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0.119 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, КЛ-0,4кВ, от от РУ-0,4 кВ ТП 1097 до устанавливаемого ШРС, ул. Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 25.53 | 8.12 | 22 | 27.442 | 9.44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.442 | 9.44 | 26
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
2.1.2.1 | Строительство РП-Завокзальный | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
2.1.2.2 | Строительство ТП по ул. Дубовая | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 25.37 | 7.12 | 18 | 27.442 | 8.44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.442 | 8.44 | 22
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 5.86 | 13 | 0 | 7.18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 17
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.32 | 2 | 0 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2
| КТП 400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-10/0,4кВ, Сокурский тракт. | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1
| КТП Плеханов 400-6/0,4 кВ, Ново-Астраханское шоссе б/н | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1
| КТП Галаком с трансформатором ТМГ-160/6/0,4 -1 шт. ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 400-6/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-6/0,4, 4-я Выселочная з/у №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3
| КТП Агаев Э.С., трансформатора ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
| КТП Добровольский, трансформатор ТМГ-250/10/0,4-1 шт | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
| КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250/6/0,4-1шт | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
| ТП 505 трансформатор ТМГ-250/6/0,4 - 1шт, ул.Лесопильная | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-250-10/0,4 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 250/10/0,4кВ, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК250-10/У1 Трансформатор ТМГ-250кВА 10/0,4кВ- 1 шт, 9 Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1
| КТП 400-10/0,4 с трансфТМГ-400-10/0,4, ВСО промышленная зона б/н | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Установка КТП с 1 тр-ром 630кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1
| КТП Техник, трансформатор ТМГ-400-10/0,4, Сокурский тракт, 17 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1
| КТП КВС , трансформатор ТМГ-630-10/0,4- 2 шт, пос. Жасминный, 1-й Ивановский, пр/ул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 3.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 6
| ТП 18, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, по типу К-42-630, ул. Миллеровская | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2
| ТП Капитальное, ТрансформаторТМГ-21 630-10/0,4- 2 шт, Детский сад №195 корпус2, ул Лунная,27В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2
| ТП 16, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2
| ТП 15 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., пл. Орджоникидзе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, ТМГ-630-100/0,4 - 2шт., Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.2.2.1 | Установка ШРС | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| ТП 489, ШРС-1-58 (1шт) Московское шоссе,30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ТП 910, ШРС-1-54УЗ, ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ТП 1173, шкаф ШРС-1-54-1шт, ул. Парковая, 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ТП 701, ШРС-1-57 У3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 3.747 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.355 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до границы зем.уч.заявителя,Новосоколовогоский жил.р-н,уч26 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0
| ТП 804,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до неж.зд.ул.Блинова Ф.А | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0
| ТП 217, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/9 до гр.зем.уч. заявителя, ул. Тракторная,18 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/5.до гр.зем.уч,заявителя, С/Т "Трамплин" уч.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4 кВ.от опоры №1-02/3 до границы зем. уч-ка, совхоз "Комбайн" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 1.106 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0
| КТП 725,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-11/17 до границы зем.уч. заявителя, пос. 2-й Мирный, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0
| ТП 447, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул.1-я Поперечная/1-я Линия | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0
| ТП 556 ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры №1-001/1 до границы зем. участка по ул. Брянская угол ул. Азина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры № 4-06/8 .до границы земельного уч. ул Зеленоостровская, д18 В.Д.Г.Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-07/2 до границ зем участка, СНТ "Восход-САЗ", уч. 89 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-09/2 до концевой опоры, ул. Малый Сибирский проезд д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0
| ТП 1435, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч.заявителя, 4-й Московсткий пр., б/н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, ВЛИ-0,4 от пунктовой опоры ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-00/5 до гр.зем.уч. заявителя, пос. Малая Поливановка, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2.286 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0
| ТП 910, ВЛИ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ШРС, ул. Советская, д.3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0
| ТП 736, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ, совхоз "Комбайн", б/н | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от существующей ж/б опоры №1-00/17 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая,уч.28А | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
| КТП 937, ВЛИ-0,4 кВ, от существ.опоры №2-01/12 до границ зем.уч.,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0
| ТП 1141,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-01/6 до границ участка по ул.Гвардейская, 28 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0
| ТП 348, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры №1-00 до опоры №1-00/3 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0
| КТП 946, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0
| РП Тюльпан, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №15 до опоры у границ зем.уч.заявителя,п.Дачный,тер.СНТ"Дачник",уч21 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0
| КТП Агаев, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры КТП новая до участка заявителя, ул. Новосоколовогорский ж. | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0
| ТП 729, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-02/12 до границ участка, п.Нижняя Стрелковка, участок №29 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 ВЛИ 0,4кВ до границ земельного участка заявителя, ул Симбирская,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 6.699 | 0 | 0 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.899 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0.096 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0
| ТП 910, КЛ-0,4 кВ, от ШРС ТП до РК ж/д ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0
| ТП 816, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ здания заявителя,5-й Динамовский проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ,от ШРС до границы земельного участка, ул .Химическая, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, 2КЛ-10кВ от ТП 683 до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, КЛ-0,4кВ от РУ0,4кВ до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0.402 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 899, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя, ул. Батавина, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150 на I с.ш.лин.панелиЩО70-1-03УЗ с шин.мостом.Пр.2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 до ВРУ8-ми эт.ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 18, две КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №5, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 900, КЛ-0,4кВ,от конц.опоры ВЛИ-0,4кВ до ВРУ зд-я Храма Новомученников п.Солнечный-2(зд.строит) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1104, две КЛ-0,4кВ до ВРУ адм. зд. по ул. Тулупная, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 573, КЛ-0,4 кВ, от разных секций шин РУ-0,4кВ до ВРУ неж.зд., ул. Лебедева-Кумача, д. 70В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого помешения:ул.Ленинградская,б/н, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0
| ТП 1486 КЛ-0,4кВ-вывод, от РУ-0,4 кВ до устанавливаемой пунктовой опоры, ул. Панфилова, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Агаев, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1364, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ по ул. Бардина 10 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0
| КТП Техник, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка Сокурский тракт, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ насосной, пос.Юриш, Новая 9-я Линия,2 нит.протяж.319 м и 321 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 1.498 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0
| КТП 776, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка заявителя, ул. Песчано-Уметская, 10 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
| ТП 40, КЛ-0,4 кВ, от ТП до участка магазина по ул. Тархова | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д №2, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0
| ТП 83, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка по ул. Московская/ул. Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 1 ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0
| ТП 866, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ж/д ВРУ 3,4 Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая гру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №2 ж/д б/с В, Московское шоссе 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, КЛ-0,4 кВ,от опоры №1-00/3 ТП 348 до ВРУ уч.заяв к/н 64:48:040705:76 ул.Гвардейская ок.уч.64 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2.253 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 ТП 736 до границы участка, совхоз "Комбайн", б/н | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
| ТП 167 - 2 КЛ - 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч., ул.Навашина,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 685,2КЛ-0,4кВ от IIс.ш. РУ-0,4кВ до ШРС для освещ плоскостн соор ст на зем уч пл Орждоникидзе,б/н | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-1 ул. Лунная,27В | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0
| КТП Агаев, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 2КЛ - 0,4кВ ВРУ зд.заявителя, 2 нитки протяж по 170 м, ул.Международная | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0
| ТП Петросян, КЛ-0,4 кВ, от ТП до ШРС №1 ул. Кутякова, 146; Кабель АСБ 1кВ, 4х120 -88м | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0
| КТП 937, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов (вывод) | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0
| РП Батавин,КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ РП Батавина до ВРУ №1 шк, ул.Батавина,4,две нит.протяж.127 и 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 873, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 школа, ул. Батавина ок.д.4;4 нит.протяж.2*262 и 2*257 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, ул. Парковая, 42 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ РП»Октябрьский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0
| ТП 701, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до вновь устан. ШРС, ул. Танкистов,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 837 КЛ -0,4кВ от ТП до ВРУ неж. помещений, ул. Лисина, 7А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 КЛ 0,4кВ (кабельный вывод) от РУ 0,4кВ ТП 252 до пунктовой опоры ВЛИ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ4 школы | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
| РП Симбирский, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д 1 ул.Кутякова | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0
| ТП 115 КЛ-0,4кВ от ШРС до ВРУ нежил. помещ г.Саратов Б.Садовой, 239 Б | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0
| ТП 41, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ по ул. Тархова б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 2КЛ - 0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ - 0,4кВ жилого дома, 2-й Мельничный проезд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0.915 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0
| ТП Умроян, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП по ул. Гоголя, д.63 до существ.стальной опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
| ТП 16,2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 2 ж/д №1 б/с Г, Д, Солнечный-2,11 микр,две нит.прот.51 и 48м | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
| ТП 63, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 63 до ШРС у ТП с подключением под общие клеммы с существующем кабел | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1049, две КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого здания по ул. Ст.Разина 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 1.535 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.121 | 0 | 0
| ТП 511, КЛ-0,4кВ, от ТП до ВРУ ж/д ул. Зарубина, 89/90; каб АСБ 1кВ, 4х185 -109м | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0
| ТП 321, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП 321 до ШРС №1 по ул. Кутякова 104 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0
| ТП 1146, 2КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до ВРУ детского сада, ул. Лесная 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ дет.сада, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
| ТП 705, 6КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ1 и ВРУ2 детсада | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ3 детсада, микрорайон К-16 "Звезда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя по ул. Камчатская | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 2 ул. 9 -я Дачная б/н | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительсто - РП Авиатор , 2КЛ-0,4кВ, до ВРУ дет. сада пл. Орджоникидзе,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 528, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ жил.дома б/н пос.Жасминный | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0
| ТП 898, 4КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ-3 встроенно-прист неж.п. г.Саратов, Кировский район, микрор №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой,2КЛ-0,4 кВ, от РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 до ВРУ дома ул. Суворова А.В., ул. 1-й | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0
| ТП 973 КЛ 0,4кВ I и II с.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ, Московское шоссе, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-2 ул. Лунная,27В | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 13.825 | 0 | 0 | 13.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.469 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 13.825 | 0 | 0 | 11.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.283 | 0 | 0
| КТП 955 - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0
| РП Общепит - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0
| ТП 1571 - КТП Техник, 2КЛ-10 кВ, Сокурский тракт, 17 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0
| ТП 1165 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1165-ТП 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1159 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1159-ТП 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 867 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 29 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1784-ТП 1757, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0
| ТП 657 - КТП Агаев, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0
| ТП 739 - КТП Агаев, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0
| ТП Созидание, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ- до РУ-10кВ ТП 491 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0
| КТП Георесурс до соединения с кабелем направления ТП 610, ул.Весенняя, 2-й Соколовогорский пр | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0
| КТП Слитков КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соедин муфты ТП 659, ВСО промышленная зона б/н | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0
| КТП Добровольский, КЛ-10 кВ, от КТП до РУ-10 кВ ТП 1885, ул. Городская/ул.Балаковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Добровольский - ТП 1391, КЛ-10 кВ, | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1218 - ТП Петросян, КЛ-6 кВ, ул. Железнодорожная, 82 а. Кабель АСБл-10-3х150 -61м | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0
| КТП 946 - ТП новая, 2КЛ-10 кВ, пос. Жасминный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Мукомол,КЛ-6 кВ-2,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0
| КТП Мукомол,КЛ-6 кВ-1,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до КТП 792, Сокурский тракт | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до соединительной муфты КТП 507, Сокурский тракт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 603 -ТП Новая, две КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 604 -ТП Новая, КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 194, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 671, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 684, ул. Ламповая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 231, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 574, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 905, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 906, ул. Миллеровская около дома 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения с кабелем ТП 1074 ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения скабелем ТП 1743 ул. 9- я Линия, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, до соединения с КЛ -10кВ ТП 1031- ТП 349 ул. Лунная,27 В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, к ТП 622 - ул. Лунная, 27В | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0
| ТП Иудейская община - ТП 69, КЛ-6 кВ, ул. Гоголя, а/б покрытие одна нитка протяженностью 145 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16 - ТП 15, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до ТП 15, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 нит.прот. 127 и 124 м | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0
| КТП Голубцов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 1536, 4-я Выселочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 10/0,4кВ,КЛ-10кВ,КТП - РП Новосоколовогоский - ТП 1350 п.Новос, Усть-Курдюмское ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - РП Авиатор, 2КЛ-6кВ, РУ-10кВ- пл. Орджоникидзе, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505, 2КЛ-6кВ, до новой КТП, ул. Лесопильная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 739, 2КЛ-10 кВ, от КТП Измайлова, ул. Новосоколовогорский жил. р-он. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 657, 2КЛ-10кВ,от КТП Измайлова, Новосоколовогорский жил. р-он | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*240мм2 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 1.099 | 1.26 | 2 | 0.824 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 1.26 | 2
| ТП 18 по типу К-42-630 Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 0.719 | 1.26 | 2 | 0.719 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 1.26 | 2
| ТП новая, КЛ-6 кВ, до соедин.с кабелями к ТП 63 и ТП 22, ул. Гоголя, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 0.38 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.2 | УАЗ Профи | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3 | УАЗ 374195 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3.4 | А/м Renault Logan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приобретение материалов для газоснабжения производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Приобретение оборудования для газоснабжения здания по пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Строительство сети газопотребления здания по пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Реконструкция производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Строительство внешних кабельных линий связи, по адресу ул. Пензенская/пр. Энтузиастов, 32/пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Монтаж дымовых и вентиляционных, каналов производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Монтаж системы вентиляции производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин