## 202 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 12 месяцев 2019 г., млн. рублей без НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [12 empty] | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2019 год/ I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2019 год/ II кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2019 год/ III кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2019 год/ IV кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 100 | 219.6122 | 2.0136 | 219.612 | 262.5143 | 6.1297 | 6.8339 | 43.1372 | 45.4098 | 91.3677 | 97.8522 | 78.9787 | 112.4177 | 0.6025 | 42.9015 | 19.5007 | -0.81676 | 43.7188
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 100 | 76.8981 | 2.0136 | 76.8983 | 79.9711 | 1.7515 | 1.8819 | 15.3814 | 15.9119 | 41.3499 | 44.6348 | 18.4156 | 17.5425 | 0.6025 | 3.0728 | 3.9959 | -0.6025 | 3.6758
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 100 | 46.7846 | 0 | 46.7841 | 47.0424 | 0.41179 | 0.41179 | 8.7944 | 8.7944 | 33.1566 | 33.4149 | 4.4213 | 4.4213 | -6.1e-07 | 0.25837 | 0.55227 | -0.6025 | 0.25891
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 100 | 17.2023 | 0 | 17.2024 | 17.2024 | 0 | 0 | 6.4832 | 6.4832 | 8.9418 | 8.9418 | 1.7774 | 1.7774 | -5.4e-07 | -1.5667e-07 | -9.1073e-07 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 7.734 | 0 | 7.734 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.734 | 7.734 | 0 | 0 | -4.3333e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-958 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.4636 | 0 | 2.4636 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.4636 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-445 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.35911 | 0 | 0.35911 | 0.35911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35911 | 0.35911 | 0 | 0 | 4.5e-07 | -4.5e-07 | -0.00012531 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-1035 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.0754 | 0 | 2.0754 | 2.0754 | 0 | 0 | 2.0754 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7667e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-91 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.23329 | 0 | 0.23329 | 0.23329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23329 | 0.23329 | 0 | 0 | -2.9333e-07 | 2.9333e-07 | 0.00012574 | 0 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-224 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.31256 | 0 | 0.31256 | 0.31256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31256 | 0.31256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Реконструкция Вл-0,4кВ от РП-Горный | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.3505 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7667e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-154 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.30277 | 0 | 0.30277 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30277 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 | 2018-2019 | 2019 |  | 100 | 2.0323 | 0 | 2.0323 | 2.0323 | 0 | 0 | 0.25484 | 0.25484 | 0 | 0 | 1.7774 | 1.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-227 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.33879 | 0 | 0.33879 | 0.33879 | 0 | 0 | 0.33879 | 0.33879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 100 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | 17.7136 | 0 | 0 | 0.56267 | 0.56267 | 14.5076 | 14.5071 | 2.6439 | 2.6439 | -1.0867e-06 | 0 | -0.0030108 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция Кл-6кВ ф.628 Б п/ст Раховская-РП-Программист | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.6683 | 0 | 1.6683 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 1.6683 | 0 | 0 | -2.4333e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция Кл-0,4кВ от ТП-244 до ВРУ ж/дома по ул. Пугачевская,110 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.0597 | 0 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 до ВРУ ж/д ул.Шехурдина,60 а | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.26717 | 0 | 0.26717 | 0.26717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26717 | 0.26717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 до ВРУ ж.д. ул. Артиллерийская, 23 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.90117 | 0 | 0.90117 | 0.90117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90117 | 0.90117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 123 до ВРУ ж/дома по ул. Танкистов, д. 68 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.081622 | 0 | 0.081622 | 0.081622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081622 | 0.081622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 416 до ВРУ ж/дома №67 по ул. Танкистов; до ВРУ ж/дома №65 А" по ул. Танкистов, КЛ -0,4кВ между ВРУ ж/дома № 67 по ул. Танкстов и ж/дома № 65 "А" по ул. Танкистов | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.1906 | 0 | 0.1906 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1202 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 480 на ТП - 1202 | 2019 | 2019 |  | 100 | 0.13513 | 0 | 0.13513 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13513 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 707 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 420 на ТП - 707) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.1442 | 0 | 0.1442 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 255 до проектируемого ШРС по ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.47862 | 0 | 0.47862 | 0.47862 | 0 | 0 | 0.064834 | 0.064834 | 0.41378 | 0.41378 | 0 | 0 | -5.5e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1417 до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.1053 | 0 | 0.1053 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 888 до ВРУ д/сада № 64 по адресу: ул. Увекская, д. 106 "Б" | 2019 | 2019 |  | 100 | 1.3985 | 0 | 1.3985 | 1.3985 | 0 | 0 | 0.17569 | 0.17569 | 0 | 0 | 1.2228 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1341 до ВРУ ж.д. по ул.Шарковка,3 | 2019 | 2019 |  | 100 | 1.3336 | 0 | 1.3336 | 1.3336 | 0 | 0 | 0.20763 | 0.20763 | 0 | 0 | 1.1259 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | Перевод нагрузок с ТП -1359 на ТП - 1272 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.1771 | 0 | 1.1771 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ШРС-1 по ул.Мирный переулок,11 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.1145 | 0 | 0.1145 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.1145 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | Реконструкция Кл-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.79272 | 0 | 0.79272 | 0.79272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79272 | 0.79272 | 0 | 0 | -2.9333e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | Реконструкция КЛ-10кВ от П/ст Мельзаводская до РП-Волгарь | 2019 | 2019 |  | 100 | 0.29511 | 0 | 0.29511 | 0.29511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29511 | 0.29511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП 1310 до врезки в КЛ - 10кВ направления РП - Репин - РП - Гусельский | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.16291 | 0 | 0.16291 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | Реконструкция Реконструкция Кл-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 7.408 | 0 | 7.408 | 7.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.408 | 7.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция ТП |  |  |  | 100 | 10.5993 | 0 | 10.5988 | 10.8577 | 0.41179 | 0.41179 | 0.47986 | 0.47986 | 9.7072 | 9.9661 | 0 | 0 | 1.0167e-06 | 0.25891 | 2.4428 | 0 | 0.25891
1.1.3.1 | ТП-902 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.52502 | 0 | 0.52502 | 0.52502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52502 | 0.52502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | ТП-668 замена оборудования (РВ на ВНА) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.12869 | 0 | 0.12869 | 0.12869 | 0.005365 | 0.005365 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.12333 | 0 | 0 | 6.6667e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | ТП-249 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.44774 | 0 | 0.44774 | 0.44774 | 0.013583 | 0.013583 | 0 | 0 | 0.43416 | 0.43416 | 0 | 0 | -4.1667e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | ТП-351 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394; ЩО-59 на ЩО-70) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.54508 | 0 | 0.5446 | 0.8035 | 0.01793 | 0.01793 | 0 | 0 | 0.52667 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0.25891 | 47.5411 | 0 | 0.25891
1.1.3.5 | ТП-1374 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.6855 | 0 | 0.6855 | 0.6855 | 0.022315 | 0.022315 | 0 | 0 | 0.66319 | 0.66319 | 0 | 0 | -2.6667e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | ТП-1996 замена оборудования ( ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.223 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0.038104 | 0.038104 | 0 | 0 | 1.1849 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | ТП-315 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394, ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.05 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0.064171 | 0.064171 | 0 | 0 | 1.9858 | 1.9858 | 0 | 0 | 5.5e-07 | -5.5e-07 | -2.683e-05 | 0 | 0
1.1.3.8 | ТП-1456 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394, трансформаторов) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.9881 | 0 | 1.9881 | 1.9881 | 0.1072 | 0.1072 | 0 | 0 | 1.8809 | 1.8809 | 0 | 0 | 6.1333e-07 | -6.1333e-07 | -3.085e-05 | 0 | 0
1.1.3.9 | ТП-1571 уст-ка ячейки КСО со ЗНОЛ и прибора учета | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.19816 | 0 | 0.19816 | 0.19816 | 0.011154 | 0.011154 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | -2.5667e-07 | 2.5667e-07 | 0.00012953 | 0 | 0
1.1.3.10 | ТП- 856 замена камер КСО на КСО -394 (3-линейных, 1-й на транс-тор) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.50037 | 0 | 0.50037 | 0.50037 | 0.020508 | 0.020508 | 0.47986 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.11 | РП - Елшанский (уст-ка 4-х вакуумных выключателей в яч. №5(к ТП-661 I с.ш.) и №18 (к ТП - 661 Iiс.ш.), яч. 17 и в яч.№3 ) | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 2.3077 | 0 | 2.3077 | 2.3077 | 0.11146 | 0.11146 | 0 | 0 | 2.1962 | 2.1962 | 0 | 0 | -1.1333e-07 | 1.1333e-07 | 4.9111e-06 | 0 | 0
1.1.4 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности |  |  |  | 100 | 1.2687 | 0 | 1.2687 | 1.2687 | 0 | 0 | 1.2687 | 1.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.2687 | 0 | 1.2687 | 1.2687 | 0 | 0 | 1.2687 | 1.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | -0.6025 | -100 | -0.6025 | 0
1.2.1 | Модернизация РП-Завокзальный | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | -0.4425 | -100 | -0.4425 | 0
1.2.2 | Пусконаладка АСДУ РП-Дачный | 2019 | 2019 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.16 | -100 | -0.16 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 29.511 | 2.0136 | 29.5118 | 32.9287 | 1.3397 | 1.4701 | 6.5869 | 7.1175 | 8.1934 | 11.2198 | 13.3918 | 13.1212 | 0 | 3.4169 | 11.5781 | 0 | 3.4169
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 3.5723 | 0 | 3.5728 | 3.6674 | 0.058238 | 0.058238 | 0.72633 | 0.72633 | 0.7252 | 0.82567 | 2.0631 | 2.0572 | 0 | 0.094574 | 2.647 | 0 | 0.094574
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 160кВА | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 250кВА | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.43641 | 0 | 0.43662 | 0.28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015023 | 0.015023 | 0.4216 | 0.26762 | 0 | -0.15398 | 0 | 0 | 0
| КТП 743, ТМГ 250/10 - 1 шт, ул. Танкистов,88 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00021208 | 0 | 0.40336 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015023 | 0.015023 | 0.38833 | 0.23436 | 0 | -0.15398 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 с заменой силового ТМГ 250кВА на 400кВА с комплектом ПК-6 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.033268 | 0.033268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033268 | 0.033268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 400кВА | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2.9491 | 0 | 2.9495 | 2.3737 | 0 | 0 | 0.72633 | 0.72633 | 0.66171 | 0.66171 | 1.5615 | 0.98565 | 0 | -0.57583 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, трансформатор ТМГ 400/10 -1шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00038128 | 0 | 0.3013 | 0.3013 | 0 | 0 | 0.3013 | 0.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1284, ТМГ 400-6/0,4-2шт, ул Пугачевская уг. ул. Б.Казачей | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.66889 | 0.66889 | 0 | 0 | 0.032574 | 0.032574 | 0.63632 | 0.63632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 трансформатор ТМГ 400/6 - 1 шт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.39245 | 0.39245 | 0 | 0 | 0.39245 | 0.39245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1146 Трансформатор ТМГ 400/10 -1шт с комплектом ПК-10 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.32257 | 0.32257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025395 | 0.025395 | 0.29718 | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 Трансформатор ТМГ-400кВА 10/0,4кВ- 2 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.66093 | 0.66093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66093 | 0.66093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 965 Трансформатор ТМГ-400/6 -1шт., ул. Парковая/ул. Лесная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.30238 | 0.014468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30238 | 0.014468 | 0 | -0.28792 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, трансформатор ТМГ 400-6/0,4 - 1 шт ул. 2-я Садовая,19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.30099 | 0.01307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30099 | 0.01307 | 0 | -0.28792 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 630кВА | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.18672 | 0 | 0.1867 | 0.91061 | 0.058238 | 0.058238 | 0 | 0 | 0.048459 | 0.048459 | 0.08 | 0.80391 | 0 | 0.72391 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, трансформатор ТМГ630-10/0,4-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая группа | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2.4583e-05 | 0 | 0.058238 | 0.058238 | 0.058238 | 0.058238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, трансформатор ТМ 630/10 - 2 шт с комплектом ПК-10 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12846 | 0.82923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048459 | 0.048459 | 0.08 | 0.78077 | 0 | 0.70077 | 0 | 0 | 0
| ТП 1804, трансформатор ТМГ 630/6 - 1 шт ул. Чернышевского,141 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02314 | 0 | 0.02314 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена трансформаторов 1000кВА | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0
| РП Диагностика трансформатор ТСГЛ 1000/6 (2шт) ул. Рабочая145/155 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 8.8436 | 0 | 8.8437 | 8.1822 | 0.65766 | 0.65766 | 2.3951 | 2.3951 | 1.903 | 1.903 | 3.888 | 3.2264 | 0 | -0.66156 | -7.4806 | -0.66156 | 0
| ТП 1523, камеры КСО-394-23106УЗ-2 шт, пр. им. 50 Лет Октября, 108 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.0001446 | 0 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2034, камера КСО-394-06-1 шт, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 38, камера КСО-394-03-3шт, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.55869 | 0.55869 | 0.022573 | 0.022573 | 0 | 0 | 0.53612 | 0.53612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, камеры КСО-394-04 -2шт, 1й Международный пр-д/ул. Международная,11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.59307 | 0.59307 | 0 | 0 | 0.59307 | 0.59307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1976, КСО-394-11-2шт, Сокурский тракт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.37357 | 0.37357 | 0 | 0 | 0.021706 | 0.021706 | 0.35186 | 0.35186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП ВолгаНефтетранс, КСО-394-03-3шт, 2-й Соколовогорский пр-д б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.081718 | 0.081718 | 0 | 0 | 0.081718 | 0.081718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 камера КСО 394 -14, 2 шт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.56494 | 0.56494 | 0 | 0 | 0.56494 | 0.56494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1943, КСО-394-11 066УЗ-2 шт, ул. Железнодорожная, 82 а | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.6774 | 0.6774 | 0 | 0 | 0.6774 | 0.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023, камера КСО-394-11-1 шт, ул. Кооперативная, 100 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.32892 | 0.32892 | 0 | 0 | 0.32892 | 0.32892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, КСО 394-06 (2шт) с торцевыми КСО 394-15(16), ул. Кооперативная, 100 А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.89012 | 0.89012 | 0 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 0.76282 | 0.76282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 921, КСО-394-03-2 шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.13397 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13397 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные; КСО-394-03-3шт.; ул. 4-я Дачная б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.67237 | 0.67237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079228 | 0.079228 | 0.59315 | 0.59315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, камеры КСО 394-03 -4шт., Новосколовогорский жил. р-он | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.76051 | 0.76051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039018 | 0.039018 | 0.72149 | 0.72149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 622 камеры КСО 394-031063У3 - 1шт. ул. Лунная угол ул. Матросская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.69216 | 0.016329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69216 | 0.016329 | 0 | -0.67583 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 камеры КСО-394-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.56411 | 0.56411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56411 | 0.56411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Авиатор, Камеры КСО -298-8ВВ-600- 2шт пл. Орджоникидзе, 1 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.3171 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 КСО -1шт, ул.Лесопильная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01427 | 0 | 0.01427 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.57191 | 0 | 0.57175 | 0.53175 | 0.14151 | 0.14151 | 0.029766 | 0.029766 | 0.15553 | 0.15553 | 0.24494 | 0.20494 | 0 | -0.04 | -6.9961 | -0.04 | 0
| ТП 1870, ЩО-70-1-03-1 шт, ЩО-70-1-95 торцевая-2 шт, шинный мост-1 шт., ул. Амурская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00016753 | 0 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0.10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150, панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.073684 | 0.033684 | 0.033684 | 0.033684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0
| ТП 685 ЩО-70-03-УЗ с шинным мостом в РУ-0,4кВ на II с.ш.линейной панели | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10851 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.029766 | 0.029766 | 0.078739 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 898 панели ЩО70-1-04УЗ -2шт; с Шинный мост ШМР-2-630У3-2шт, до ВРУ-3, Кировский р-н, микрор-он №7 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.18907 | 0.18907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058973 | 0.058973 | 0.13009 | 0.13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, ЩО-70-1-04УЗ- 2 шт, с шинным мостом -2шт. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.017819 | 0.017819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017819 | 0.017819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 47, Панель ЩО-70-1-03- 1 шт, ул. 2-я Садовая. 19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.011337 | 0.011337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011337 | 0.011337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 панели ЩО-70-1-03 в РУ 0,4кВ- 4 шт, МДОУ "Д/сад №177, 9 Дачная,б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.063512 | 0.063512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063512 | 0.063512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.10288 | 0 | 0.10254 | 0.090827 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0.04375 | 0.03204 | 0 | 0 | 0 | -0.01171 | -11.4203 | -0.01171 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00033975 | 0 | 0.060434 | 0.048724 | 0 | 0 | 0.016684 | 0.016684 | 0.04375 | 0.03204 | 0 | 0 | 0 | -0.01171 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, ШРС-1-51 УЗ-1 шт, у ж/д №9, по ул. Яблочкова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.042103 | 0.042103 | 0 | 0 | 0.042103 | 0.042103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2.5999 | 0 | 2.5999 | 4.8027 | 0 | 0 | 0.085184 | 0.085184 | 1.5371 | 1.5371 | 0.97768 | 3.1805 | 0 | 2.2028 | 84.7262 | 0 | 2.2028
| ТП 1571, Сокурский тракт - Выключатель нагрузки ВНА - 630/10 - 1шт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 3.5933e-06 | 0 | 0.029421 | 0.029421 | 0 | 0 | 0.029421 | 0.029421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, вакумные выключатели BB/TEL-10/630 (2шт) ул. Кооперативная, 100 А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.4244 | 1.4244 | 0 | 0 | 0.055763 | 0.055763 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1976, Выключатель нагрузки ВНА 10/630- 2шт, Сокурский тракт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 671, выключатель нагрузки ВНА 10/630 -2шт, ул. Осенняя/ул. Бульварная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.017042 | 0.068969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017042 | 0.017042 | 0 | 0.051927 | 0 | 0.051927 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый Вакуумный выключатель BB/TELL, пр-т Строителей,б/н зем.у (к/н64:48:040317:81) | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.94989 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 3.1008 | 0 | 2.1509 | 0 | 0 | 0
| ТП 905, Выкл. нагрузки ВНА 10/630 -1шт., 6-й динамовский пр. уг. Огородной | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.042558 | 0.042558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014778 | 0.014778 | 0.027781 | 0.027781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 12.4256 | 0 | 12.427 | 9.8126 | 0.43407 | 0.56451 | 2.851 | 2.851 | 3.6771 | 3.6771 | 5.4648 | 2.72 | 0 | -2.6144 | -21.038 | -2.6144 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.94886 | 0 | 0.94944 | 1.4197 | 0 | 0 | 0.24728 | 0.24728 | 0.28298 | 0.28298 | 0.41918 | 0.88948 | 0 | 0.47029 | 0 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.21986 | 0.21986 | 0 | 0 | 0.21986 | 0.21986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 499, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/10 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.18483 | 0.18483 | 0 | 0 | 0.027415 | 0.027415 | 0.15741 | 0.15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Комсомольский ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-01/3 до №1 1-й Крекингский пр.,з/у 4. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.024882 | 0.024882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040154 | 0.0040154 | 0.020867 | 0.020867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.04325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04325 | 0 | 0 | -0.04325 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.21409 | 0.77191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040754 | 0.040754 | 0.17333 | 0.73116 | 0 | 0.55782 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 КЛ -0,4кВ от оп. №2-01/3 до ВРУ на гран. зем. уч., п. Мирный, СТ "Геофизик-59" | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11714 | 0.11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070269 | 0.070269 | 0.046875 | 0.046875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1371 ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-00/18 до опоры №3-00/20, пос. Жасминный, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.050311 | 0.050311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01053 | 0.01053 | 0.039781 | 0.039781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП1403, Монтаж КЛ-0,4кВ ТП1403 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/13.до гр.зем.уч,заявителя, Сиреневый пр. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.050795 | 0.050795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050795 | 0.050795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4 кВ.от опоры №1-02/3 до границы зем. уч-ка, совхоз "Комбайн" | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.044283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044283 | 0 | 0 | -0.044283 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.4064 | 0 | 4.4071 | 3.615 | 0.24091 | 0.24091 | 1.2112 | 1.2112 | 1.0796 | 1.0796 | 1.8753 | 1.0832 | 0 | -0.79209 | 0 | 0 | 0
| ТП 347, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №5-00/1 до опоры №4-00/13, ул. Старая Большая Поливановка, д.66 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.81719 | 0.81719 | 0.14965 | 0.14965 | 0.66753 | 0.66753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, ВЛИ-0,4 кВ, от сущест.опоры до опоры у уч. заявителя ул. Огородная/ул Тепловозная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.90711 | 0.036275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90711 | 0.036275 | 0 | -0.87083 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛ-0,4кВ от опоры №1-00/10ВЛИ 0,4кВ до гран. зем. уч.заявителя, тер. совхоза ЦДК уч.3"а" | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.28954 | 0.28954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28954 | 0.28954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.34165 | 0.34165 | 0.091264 | 0.091264 | 0.25039 | 0.25039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от концевой опоры до гр. зем. участка Новосоколовогорский жил. район ЖГ№3 уч.9 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.22008 | 0.22008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076293 | 0.076293 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.046738 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046738 | 0.046738 | 0 | 0.078743 | 0 | 0.078743 | 0 | 0 | 0
| РП Поливановский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/14 до концевой опоры ул. Тургенева, д.4/5-д.4/8 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.094979 | 0.094979 | 0 | 0 | 0.013261 | 0.013261 | 0.081717 | 0.081717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 475, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, №1-01/8, 1-й Азовский пр., з/у 8 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.6021 | 0.6021 | 0 | 0 | 0.076456 | 0.076456 | 0.52564 | 0.52564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.37403 | 0.37403 | 0 | 0 | 0.2036 | 0.2036 | 0.17043 | 0.17043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.2141 | 0.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057673 | 0.057673 | 0.15643 | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/11 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, участок №3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.065528 | 0.065528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065528 | 0.065528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.14431 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022813 | 0.022813 | 0.12149 | 0.12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-03/8 до гр зем уч заяв, ул. Тагильская, уч 27 в Новосоколовогорском р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.06613 | 0.06613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032766 | 0.032766 | 0.033364 | 0.033364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1426 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/6.до опоры №1-03/5, 4-й Карьерный пр-д. д 3-15 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.02665 | 0.02665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02665 | 0.02665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/9 , ул. Вокзальная,97А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.19693 | 0.19693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19693 | 0.19693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.5986 | 0 | 4.5985 | 2.7602 | 0.16282 | 0.16282 | 1.0953 | 1.0953 | 1.3697 | 1.3697 | 1.9707 | 0.1324 | 0 | -1.8383 | 0 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00012033 | 0 | 1.8855 | 0.047121 | 0 | 0 | 0.047121 | 0.047121 | 0 | 0 | 1.8383 | 0 | 0 | -1.8383 | 0 | 0 | 0
| ТП 206, ВЛИ-0,4кВ,от оп №2-00/4 до оп №2-00/11 и от оп №2-00/4 до оп №2-03/7,Утесный проезд,д.2-д.38 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.82022 | 0.82022 | 0.16282 | 0.16282 | 0.6574 | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 154, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №2-00/13, Литейный пр-д д.10-д.30 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.39074 | 0.39074 | 0 | 0 | 0.39074 | 0.39074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 459 - ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зарубина и Чапаева и ул. Чапаева и Куякова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.43917 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 191, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-01/2, ул. Широкая, з/у №25к | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.29246 | 0.29246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29246 | 0.29246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 63, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8 ВЛ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП 535,ул.Чапаева | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.63809 | 0.63809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63809 | 0.63809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.1324 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.43602 | 0 | 0.43622 | 0.86404 | 0 | 0.13043 | 0.070049 | 0.070049 | 0.048669 | 0.048669 | 0.3175 | 0.61489 | 0 | 0.42783 | 0 | 0 | 0
| ТП 958, ВЛИ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до пункт.опоры,пос.Пугачева,ул.3 Линия,65 Д | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.0002 | 0 | 0.070049 | 0.070049 | 0 | 0 | 0.070049 | 0.070049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/12 до опоры №1-00/17 в направлении Л-1 ул. Октябрьская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.36617 | 0.66356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048669 | 0.048669 | 0.3175 | 0.61489 | 0 | 0.29739 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13043 | 0 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13043 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2.0358 | 0 | 2.0358 | 1.1537 | 0.030342 | 0.030342 | 0.22719 | 0.22719 | 0.89616 | 0.89616 | 0.88208 | 0 | 0 | -0.88208 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -2.3627e-05 | 0 | 1.0446 | 0.16253 | 0 | 0 | 0.16253 | 0.16253 | 0 | 0 | 0.88208 | 0 | 0 | -0.88208 | 0 | 0 | 0
| ТП 115, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП-115 до опоры №1-01/3 г. Саратов, ул. Мурманский пр/Б.Садовой | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.35179 | 0.35179 | 0 | 0 | 0.064658 | 0.064658 | 0.28713 | 0.28713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 ВЛИ-0,4кВ, от уст.спуск.оп.до гр.зем.уч, ул.Панфилова,б/н.Прокладка каб.вывода от РУ-0,4 = | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.28226 | 0.28226 | 0.030342 | 0.030342 | 0 | 0 | 0.25192 | 0.25192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.35711 | 0.35711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35711 | 0.35711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.26786 | 0 | 0.26723 | 4.9653 | 0 | 0 | 0.15306 | 0.4979 | 0 | 2.9377 | 0.11417 | 1.5297 | 0 | 4.6981 | 1758.0693 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00063146 | 0 | 0.26723 | 4.9653 | 0 | 0 | 0.15306 | 0.4979 | 0 | 2.9377 | 0.11417 | 1.5297 | 0 | 4.6981 | 1758.0693 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-10кВ с перезаводкой -29м, ул.Молодежный проезд | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.15306 | 0.15306 | 0 | 0 | 0.15306 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.039573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039573 | 0 | 0.039573 | 0 | 0 | 0
| КТП Альфа-трейд, КЛ-6кВ, от РУ-6кВ до РУ-6кВ РП Кирпичный | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 0 | 0 | 0.34483 | 0 | 2.9377 | 0 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-10 кВ,в направлении ТП 753- ТП 481 с применением ГНБ ул. 9 -я Дачная б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11417 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 1.4902 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1.127 | 0 | 1.1267 | 0.8758 | 0.048212 | 0.048212 | 0.28775 | 0.47342 | 0.15167 | 0.15167 | 0.6391 | 0.20249 | 0 | -0.25094 | -22.2712 | -0.25094 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.27362 | 0 | 0.27362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27362 | 0 | 0 | -0.27362 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0
| ТП 144, КЛ-0,4 кВ. от РК на ж/д №16 до РК на ж/д №1/14, ул. Кутякова/ул.Мясницкая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | 0
| ТП 30, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП от расп.кор.на ж/д 9 до распр.кор.ж/д 7, ул. Московская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.071018 | 0 | 0 | 0 | 0.071018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071018 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.3498 | 0 | 0.34993 | 0.27659 | 0.048212 | 0.048212 | 0 | 0 | 0.15167 | 0.15167 | 0.15004 | 0.07671 | 0 | -0.073333 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ, о т РУ-0,4кВ до вновь устанавливаемого ШРС, Московское шоссе, 30 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00012937 | 0 | 0.12155 | 0.048212 | 0.048212 | 0.048212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | 0 | -0.073333 | 0 | 0 | 0
| ТП 1403, КЛ-0,4 кВ, от РУ - 0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Огородная/ул Тепловозная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.057451 | 0.057451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057451 | 0.057451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Октябрьский две КЛ-0,4кВ, от рУ-0,4кВ до концевой опоры №1-00/17 ВЛИ-0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.17093 | 0.17093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 0.15167 | 0.019259 | 0.019259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.50356 | 0 | 0.50319 | 0.36986 | 0 | 0 | 0.28775 | 0.28775 | 0 | 0 | 0.21544 | 0.082112 | 0 | -0.13333 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00036521 | 0 | 0.28574 | 0.1524 | 0 | 0 | 0.1524 | 0.1524 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | -0.13333 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, КЛ-0,4кВ, от от РУ-0,4 кВ ТП 1097 до устанавливаемого ШРС, ул. Яблочкова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.13534 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.13534 | 0.13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 178, КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до опоры №2-00/1, ул Саратовская, 59 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.082112 | 0.082112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082112 | 0.082112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043668 | 0 | 0.043668 | 0 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.043668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043668 | 0 | 0.043668 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 100 | 130.1533 | 0 | 130.1536 | 170.0892 | 4.3782 | 4.9519 | 27.674 | 29.4162 | 41.1105 | 44.2358 | 56.9912 | 91.4856 | 0 | 39.9355 | 30.6834 | 0 | 39.9355
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 100 | 29.7203 | 0 | 29.7203 | 29.7203 | 0 | 0 | 0.13116 | 0.13116 | 4.4158 | 4.4158 | 25.1733 | 25.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ |  |  |  | 100 | 0.43286 | 0 | 0.43287 | 0.43287 | 0 | 0 | 0.13116 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.30171 | 0.30171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.43286 | 0 | 0.43287 | 0.43287 | 0 | 0 | 0.13116 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.30171 | 0.30171 | -1.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП |  |  |  | 100 | 29.2874 | 0 | 29.2874 | 29.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 4.4158 | 24.8716 | 24.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство РП-Завокзальный | 2018-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 24.8716 | 0 | 24.8716 | 24.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8716 | 24.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Строительство ТП по ул. Дубовая | 2017-2019 | 2019 | 2019 | 100 | 4.4158 | 0 | 4.4158 | 4.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 4.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 100.433 | 0 | 100.4334 | 140.3689 | 4.3782 | 4.9519 | 27.5429 | 29.285 | 36.6947 | 39.82 | 31.8179 | 66.3123 | 0 | 39.9355 | 39.7632 | 0 | 39.9355
| в том числе проектные работы Всего | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 14.0213 | 0 | 14.0212 | 21.2648 | 3.2062 | 3.7799 | 3.4543 | 4.3588 | 5.6786 | 5.9751 | 1.6822 | 7.151 | 0 | 7.2435 | 51.6613 | 0 | 7.2435
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 4.583 | 0 | 4.583 | 7.6814 | 0 | 0 | 0.79594 | 0.79594 | 0.90207 | 0.90207 | 2.885 | 5.9834 | 0 | 3.0984 | 67.6074 | 0 | 3.0984
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 20.1781 | 0 | 20.1784 | 30.3741 | 0.44815 | 1.01 | 3.4341 | 4.6206 | 9.7396 | 11.0712 | 6.5565 | 13.6723 | 0 | 10.1957 | 50.5275 | 0 | 10.1957
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 3.6682 | 0 | 3.6682 | 7.1219 | 0.44815 | 1.01 | 0.20937 | 0.65702 | 2.0066 | 2.0066 | 1.0041 | 3.4483 | 0 | 3.4537 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 3.5067 | 0 | 3.5067 | 6.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90207 | 0.90207 | 2.6047 | 5.7031 | 0 | 3.0984 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.78962 | 0 | 0.78962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78962 | 0 | 0 | -0.78962 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1.5971 | 0 | 1.5968 | 0.97139 | 0 | 0 | 0.077438 | 0.077438 | 0.81681 | 0.81681 | 0.70256 | 0.077141 | 0 | -0.62542 | 0 | 0 | 0
| КТП 980 400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-10/0,4кВ, Сокурский тракт. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00024262 | 0 | 1.4485 | 0.82304 | 0 | 0 | 0.077438 | 0.077438 | 0.74561 | 0.74561 | 0.62542 | 0 | 0 | -0.62542 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком с трансформатором ТМГ-160/6/0,4 -1 шт. ул. 9- я Линия, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.077141 | 0.077141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077141 | 0.077141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 400-6/0,4кВ с трансформатором ТМГ 160-6/0,4, 4-я Выселочная з/у №3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.071207 | 0.071207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071207 | 0.071207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.6061 | 0 | 4.6059 | 5.3206 | 0.11829 | 0.21999 | 1.6353 | 1.6353 | 1.337 | 1.337 | 1.5154 | 2.1283 | 0 | 0.71463 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, трансформатора ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00017 | 0 | 0.862 | 0.862 | 0.11829 | 0.11829 | 0 | 0 | 0.74371 | 0.74371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942, трансформатор ТМГ-250/10/0,4-1 шт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.79968 | 0.79968 | 0 | 0 | 0.79968 | 0.79968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250/6/0,4-1шт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.83557 | 0.83557 | 0 | 0 | 0.83557 | 0.83557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 трансформатор ТМГ-250/6/0,4 - 1шт, ул.Лесопильная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.078265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078265 | 0 | 0.078265 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-250-10/0,4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.5154 | 1.9786 | 0 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 1.8769 | 0 | 0.46314 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 250/10/0,4кВ, п. Новосоколовогорский, Усть-Курдюмское шоссе | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.18114 | 0.18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18114 | 0.18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК250-10/У1 Трансформатор ТМГ-250кВА 10/0,4кВ- 1 шт, 9 Дачная, Новый проспект | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17323 | 0 | 0.17323 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.41212 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.98202 | 0 | 0.98202 | 1.7208 | 0.11218 | 0.11218 | 0.86984 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73877 | 0 | 0 | 0
| КТП 954 400-6/0,4 кВ, Ново-Астраханское шоссе б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.84571 | 0.84571 | 0.11218 | 0.11218 | 0.73354 | 0.73354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 400-10/0,4 с трансфТМГ-400-10/0,4, ВСО промышленная зона б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.13631 | 0.87508 | 0 | 0 | 0.13631 | 0.87508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73877 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой 10/0,4 кВ, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Установка КТП с 1 тр-ром 630кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.9166 | 0 | 0.9166 | 1.0814 | 0.064987 | 0.064987 | 0.85161 | 0.85161 | 0 | 0 | 0 | 0.16476 | 0 | 0.16476 | 0 | 0 | 0
| КТП Техник, трансформатор ТМГ-400-10/0,4, Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.9166 | 0.9166 | 0.064987 | 0.064987 | 0.85161 | 0.85161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС , трансформатор ТМГ-630-10/0,4- 2 шт, пос. Жасминный, 1-й Ивановский, пр/ул | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16476 | 0 | 0.16476 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.41212 | 0 | 0.41212 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 1.2875 | 0 | 0.87538 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4кВ -2шт., ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 5.0813 | 0 | 5.0815 | 10.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 4.5506 | 0.51483 | 5.8488 | 0 | 5.3179 | 0 | 0 | 0
| ТП 18, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая группа | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.38232 | 0.38232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38232 | 0.38232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, по типу К-42-630, ул. Миллеровская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.45653 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45653 | 0.45653 | 0 | 1.4234 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, ТрансформаторТМГ-21 630-10/0,4- 2 шт, Детский сад №195 корпус2, ул Лунная,27В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.51483 | 4.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51483 | 4.4254 | 0 | 3.9105 | 0 | 0 | 0
| ТП 16, трансформатор ТМГ-630-10/0,4-2шт, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 3.7278 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | -0.016066 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 5.7933 | 0 | 5.7939 | 9.5931 | 0.15269 | 0.61288 | 0 | 0.44765 | 3.0192 | 4.3669 | 2.622 | 4.1658 | 0 | 3.7993 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.15269 | 0.61288 | 0.15269 | 0.61288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46019 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., пл. Орджоникидзе. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.622 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 2.4519 | 0 | -0.17013 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 Госжилстрой, трансформатор ТСГЛ-1000-10 -2 шт, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, ТМГ-630-100/0,4 - 2шт., Московское шоссе 2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 3.0192 | 4.8145 | 0 | 0 | 0 | 0.44765 | 3.0192 | 4.3669 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.19318 | 0 | 0.19335 | 0.23127 | 0.056248 | 0.056248 | 0 | 0.039347 | 0.092934 | 0.092934 | 0.044167 | 0.042737 | 0 | 0.037917 | 19.6108 | 0 | 0.037917
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.033737 | 0 | 0.033738 | 0.033738 | 0.56295 | 0.57558 | 0.25363 | 0.38908 | 0.10109 | 0.16698 | 0.2215 | 0.53539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 489, ШРС-1-58 (1шт) Московское шоссе,30 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00016583 | 0 | 0.013759 | 0.053106 | 0.013759 | 0.013759 | 0 | 0.039347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039347 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, ШРС-1-54УЗ, ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.042488 | 0.042488 | 0.042488 | 0.042488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, шкаф ШРС-1-54-1шт, ул. Парковая, 42 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.038646 | 0.038646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038646 | 0.038646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 701, ШРС-1-57 У3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.064145 | 0.062715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019978 | 0.019978 | 0.044167 | 0.042737 | 0 | -0.0014299 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.03431 | 0.03431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03431 | 0.03431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 5.1234 | 0 | 5.1231 | 5.8869 | 1.3475 | 1.3602 | 2.2527 | 2.3881 | 0.99851 | 1.1146 | 0.52439 | 1.024 | 0 | 0.76378 | 14.9086 | 0 | 0.76378
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1.1392 | 0 | 1.1392 | 1.667 | 0.013759 | 0.013759 | 0 | 0 | 0.019978 | 0.019978 | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.60659 | 0 | 0.60659 | 0.52281 | 0 | 0 | 0.26299 | 0.26299 | 0.1341 | 0.1341 | 0.20949 | 0.12571 | 0 | -0.083781 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до границы зем.уч.заявителя,Новосоколовогоский жил.р-н,уч26 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.22686 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.14308 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.083781 | 0 | 0 | -0.083781 | 0 | 0 | 0
| ТП 804,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до неж.зд.ул.Блинова Ф.А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11991 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.11991 | 0.11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 217, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/9 до гр.зем.уч. заявителя, ул. Тракторная,18 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-06/6 до гр. зем. уч. заявителя, пр. Заводской, д.2/19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.037896 | 0.037896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037896 | 0.037896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/5.до гр.зем.уч,заявителя, С/Т "Трамплин" уч.74 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.043534 | 0.043534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043534 | 0.043534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4 кВ.от опоры №1-02/3 до границы зем. уч-ка, совхоз "Комбайн" | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.044283 | 0.044283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044283 | 0.044283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.98096 | 0 | 0.98096 | 1.5384 | 0.30034 | 0.31297 | 0.34046 | 0.47591 | 0.075164 | 0.14106 | 0.265 | 0.60842 | 0 | 0.55739 | 0 | 0 | 0
| ТП 1416, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/2 до границ зем.уч., ул. Зеленогорская,3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.089224 | 0.089224 | 0.089224 | 0.089224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 725,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-11/17 до границы зем.уч. заявителя, пос. 2-й Мирный, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.19225 | 0.2799 | 0 | 0 | 0.19225 | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087654 | 0 | 0 | 0
| ТП 447, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул.1-я Поперечная/1-я Линия | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10245 | 0.11508 | 0.10245 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01263 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры №1-001/1 до границы зем. участка по ул. Брянская угол ул. Азина | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.033473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033473 | 0 | 0 | 0 | 0.033473 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры № 4-06/8 .до границы земельного уч. ул Зеленоостровская, д18 В.Д.Г.Е | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.069337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069337 | 0 | 0.069337 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-07/2 до границ зем участка, СНТ "Восход-САЗ", уч. 89 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.056339 | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0.047794 | 0.056339 | 0.056339 | 0 | 0 | 0 | 0.047794 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-09/2 до концевой опоры, ул. Малый Сибирский проезд д.4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 550, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/8 до конц опоры, ул. 2-я Елшанская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35, ВЛИ-0,4кВ, от существ опоры №1-02/6 до границы уч №4, по адресу: г. Саратов, ул. Пархоменко | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Нагорный ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до энергопринимающего устройства заявителя, 5-й Нагорный пр-д, 16 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1471, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/3 до границы зем. уч. заявителя совхоз Комбайн, Дудаковский овраг | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до ШРС-1-57 УЗ г.Саратов Б.Садовой, 239 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.060068 | 0.060068 | 0 | 0 | 0.060068 | 0.060068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/3 до концевых опор по ул.5-я Дачная,бывший п/л Салют | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.088148 | 0.088148 | 0 | 0 | 0.088148 | 0.088148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435, ВЛИ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч.заявителя, 4-й Московсткий пр., б/н. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.28382 | 0.30448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018825 | 0.051244 | 0.265 | 0.25323 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, ВЛИ-0,4 от пунктовой опоры ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18303 | 0 | 0.18303 | 0 | 0 | 0
| ТП 1070, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-00/2 от опоры №2-01/4, 3-й Огородный пр-д, 25, 35 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №-03/10 до границ земельного участка заявит, 1-й Новоспортивный пр. 18 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1149 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Дачный ул Мелиораторов б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.039905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039905 | 0 | 0.039905 | 0 | 0 | 0
| ТП 110, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №3-00/5 до гр.зем.уч. заявителя, пос. Малая Поливановка, 4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062909 | 0 | 0.062909 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 3.5359 | 0 | 3.5356 | 3.8257 | 1.0472 | 1.0472 | 1.6492 | 1.6492 | 0.78924 | 0.83945 | 0.049902 | 0.28987 | 0 | 0.29017 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, ВЛИ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ШРС, ул. Советская, д.3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.0003071 | 0 | 0.028524 | 0.028524 | 0.028524 | 0.028524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ, совхоз "Комбайн", б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.28315 | 0.28315 | 0.28315 | 0.28315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от существующей ж/б опоры №1-00/17 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая,уч.28А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.28126 | 0.28126 | 0.28126 | 0.28126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, ВЛИ-0,4 кВ, от существ.опоры №2-01/12 до границ зем.уч.,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.9248 | 0.9248 | 0.15992 | 0.15992 | 0.76489 | 0.76489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141,ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-01/6 до границ участка по ул.Гвардейская, 28 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.22479 | 0.22479 | 0 | 0 | 0.22479 | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры №1-00 до опоры №1-00/3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.072662 | 0.072662 | 0 | 0 | 0.072662 | 0.072662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1958, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-01/4 ВЛИ-0,4кВ до границы: Брянский пр, 52А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.3004 | 0.3004 | 0.081162 | 0.081162 | 0.21924 | 0.21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 946, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры ул. Песчано-Уметская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.15386 | 0.15386 | 0.053833 | 0.053833 | 0.10003 | 0.10003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Тюльпан, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №15 до опоры у границ зем.уч.заявителя,п.Дачный,тер.СНТ"Дачник",уч21 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.2137 | 0.2137 | 0.059488 | 0.059488 | 0.15422 | 0.15422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры КТП новая до участка заявителя, ул. Новосоколовогорский ж. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.56431 | 0.56431 | 0.099879 | 0.099879 | 0 | 0 | 0.46443 | 0.46443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №2-02/6 до границ зем.уч. заявителя, ул. Зерновая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.31803 | 0.31803 | 0 | 0 | 0.11338 | 0.11338 | 0.20464 | 0.20464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-02/12 до границ участка, п.Нижняя Стрелковка, участок №29 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12017 | 0.17037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12017 | 0.17037 | 0 | 0 | 0 | 0.050206 | 0 | 0 | 0
| КТП 787 ВЛИ 0,4 кВ от опоры №1-02/2 до границы зем. уч., Расково МО, на землях АПО"Нитрон-Агро"уч.19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19748 | 0 | 0.19748 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 ВЛИ 0,4кВ до границ земельного участка заявителя, ул Симбирская,154 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.049902 | 0.049902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049902 | 0.049902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1.до гр.зем.уч,заявителя, пос. Расково ул Перспективная уч. 19 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042489 | 0 | 0.042489 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 21.9022 | 0 | 21.9021 | 36.7452 | 0.98589 | 0.98515 | 4.6251 | 4.8777 | 9.8371 | 11.5147 | 6.4543 | 19.3679 | 0 | 14.8431 | 67.77 | 0 | 14.8431
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.0708 | 0 | 4.0712 | 5.6498 | 0.83086 | 0.83012 | 1.0119 | 1.2645 | 1.9975 | 2.228 | 0.23097 | 1.3272 | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.28033 | 0 | 0.28033 | 0.28033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28033 | 0.28033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.28031 | 0 | 0.28031 | 0.86953 | 0.028447 | 0.028447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25186 | 0.84108 | 0 | 0.58922 | 0 | 0 | 0
| ТП 910, КЛ-0,4 кВ, от ШРС ТП до РК ж/д ул. Советская, д. 3/5, корпус 3 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.028447 | 0.028447 | 0.028447 | 0.028447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 816, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ здания заявителя,5-й Динамовский проезд | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.25186 | 0.48438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25186 | 0.48438 | 0 | 0.23252 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ,от ШРС до границы земельного участка, ул .Химическая, 46 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084002 | 0 | 0.084002 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, 2КЛ-10кВ от ТП 683 до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17626 | 0 | 0.17626 | 0 | 0 | 0
| КТП новый по типу ПК/250-10/0,4У1, КЛ-0,4кВ от РУ0,4кВ до новой КТП. ул. 9 -я Дачная, Новый проспект | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.096434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096434 | 0 | 0.096434 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 3.8708 | 0 | 3.8713 | 3.6873 | 0.53397 | 0.53397 | 0.4447 | 0.4447 | 1.56 | 1.6946 | 1.3808 | 1.0623 | 0 | -0.18394 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00048558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-489 до ВРУ объекта заявителя, Московское шоссе, 30 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048213 | 0.048213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 899, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя, ул. Батавина, 18 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 150 на I с.ш.лин.панелиЩО70-1-03УЗ с шин.мостом.Пр.2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-150 до ВРУ8-ми эт.ж/д | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.27346 | 0.13844 | 0.13844 | 0.13844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13502 | 0 | 0 | -0.13502 | 0 | 0 | 0
| ТП 18, две КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №5, Солнечный-2, 11 микрорайон, 1 жилая гр | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.58071 | 0.53227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39726 | 0.53227 | 0.18345 | 0 | 0 | -0.048437 | 0 | 0 | 0
| ТП 900, КЛ-0,4кВ,от конц.опоры ВЛИ-0,4кВ до ВРУ зд-я Храма Новомученников п.Солнечный-2(зд.строит) | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.53138 | 0.53138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53138 | 0.53138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.2797 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2797 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1104, две КЛ-0,4кВ до ВРУ адм. зд. по ул. Тулупная, 6 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.044068 | 0.044068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044068 | 0.044068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 573, КЛ-0,4 кВ, от разных секций шин РУ-0,4кВ до ВРУ неж.зд., ул. Лебедева-Кумача, д. 70В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.65775 | 0.65775 | 0 | 0 | 0.12682 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.53093 | 0.53093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого помешения:ул.Ленинградская,б/н, | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.037072 | 0.037072 | 0.037072 | 0.037072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.57117 | 0.57094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57117 | 0.57094 | 0 | 0 | 0 | -0.000225 | 0 | 0 | 0
| ТП 1486 КЛ-0,4кВ-вывод, от РУ-0,4 кВ до устанавливаемой пунктовой опоры, ул. Панфилова, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.052393 | 0.052393 | 0.052393 | 0.052393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.080608 | 0.080608 | 0.080608 | 0.080608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1364, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ по ул. Бардина 10 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.26783 | 0.26757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 0.26757 | 0 | 0 | 0 | -0.00026058 | 0 | 0 | 0
| КТП Техник, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.069237 | 0.069237 | 0.069237 | 0.069237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ насосной, пос.Юриш, Новая 9-я Линия,2 нит.протяж.319 м и 321 м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.31788 | 0.31788 | 0 | 0 | 0.31788 | 0.31788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.1138 | 0 | 4.1141 | 5.8856 | 0.17469 | 0.17395 | 2.4054 | 2.658 | 1.1555 | 1.8435 | 0.37858 | 1.2102 | 0 | 1.7715 | 0 | 0 | 0
| КТП 776, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка заявителя, ул. Песчано-Уметская, 10 | 2019 | 2019 | 2019 |  | -0.00029365 | 0 | 0.071858 | 0.42637 | 0.071858 | 0.071858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35451 | 0 | 0.35451 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084763 | 0 | 0.084763 | 0 | 0 | 0
| ТП 40, КЛ-0,4 кВ, от ТП до участка магазина по ул. Тархова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.38891 | 0.38891 | 0 | 0 | 0.38891 | 0.38891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д №2, ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.2052 | 0.30071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095508 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0.095508 | 0 | 0 | 0
| ТП 83, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границы зем.участка по ул. Московская/ул. Лермонтова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 1 ул. 9 -я Дачная б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.17338 | 0.39911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17338 | 0.39911 | 0 | 0.22573 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ж/д ВРУ 3,4 Солнечный-2, 11 микрорайон, 1-я жилая гру | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10283 | 0.2687 | 0.10283 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16661 | 0 | 0.16586 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №1 ж/д б/с А, Московское шоссе 2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.43667 | 0.68927 | 0 | 0 | 0.43667 | 0.68927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25261 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ- ВРУ №2 ж/д б/с В, Московское шоссе 2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.1555 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, КЛ-0,4 кВ,от опоры №1-00/3 ТП 348 до ВРУ уч.заяв к/н 64:48:040705:76 ул.Гвардейская ок.уч.64 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.51122 | 0.51122 | 0 | 0 | 0.51122 | 0.51122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 6.1918 | 0 | 6.1915 | 8.6482 | 0.16172 | 0.16172 | 1.2106 | 1.2106 | 4.4173 | 4.4173 | 0.40196 | 2.8586 | 0 | 2.4566 | 0 | 0 | 0
| ТП 736, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/1 ТП 736 до границы участка, совхоз "Комбайн", б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00030307 | 0 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 167 - 2 КЛ - 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до гр.зем.уч., ул.Навашина,1 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11793 | 0.11793 | 0 | 0 | 0.11793 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 685,2КЛ-0,4кВ от IIс.ш. РУ-0,4кВ до ШРС для освещ плоскостн соор ст на зем уч пл Орждоникидзе,б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.55411 | 0.55411 | 0 | 0 | 0.017661 | 0.017661 | 0.53645 | 0.53645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-1 ул. Лунная,27В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.1125 | 0.60484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.60484 | 0 | 0.49234 | 0 | 0 | 0
| КТП 941, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.14243 | 0.14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14243 | 0.14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -1 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 2КЛ - 0,4кВ ВРУ зд.заявителя, 2 нитки протяж по 170 м, ул.Международная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.5123 | 0.5123 | 0 | 0 | 0.5123 | 0.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1943, КЛ-0,4 кВ, от ТП до ШРС №1 ул. Кутякова, 146; Кабель АСБ 1кВ, 4х120 -88м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.32309 | 0.32309 | 0 | 0 | 0.32309 | 0.32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 937, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ,СНТ Кировей,проезд 12,уч.2,Токманов (вывод) | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10348 | 0.10348 | 0.035132 | 0.035132 | 0.068345 | 0.068345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Батавин,КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ РП Батавина до ВРУ №1 шк, ул.Батавина,4,две нит.протяж.127 и 124 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.032152 | 0.032152 | 0 | 0 | 0.032152 | 0.032152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 873, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 школа, ул. Батавина ок.д.4;4 нит.протяж.2*262 и 2*257 м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.040801 | 0.040801 | 0 | 0 | 0.040801 | 0.040801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1173, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, ул. Парковая, 42 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.59596 | 0.59596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | 0.59596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до пунктовой опоры №1-00/1 ВЛИ 0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.058731 | 0.058731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058731 | 0.058731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4кВ РП»Октябрьский» | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0 | 0.34694 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.87941 | 0.87941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87941 | 0.87941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 701, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до вновь устан. ШРС, ул. Танкистов,13 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.094811 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094811 | 0.094811 | 0 | 0.51788 | 0 | 0.51788 | 0 | 0 | 0
| ТП 837 КЛ -0,4кВ от ТП до ВРУ неж. помещений, ул. Лисина, 7А | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.066167 | 0.066167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066167 | 0.066167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 252 КЛ 0,4кВ (кабельный вывод) от РУ 0,4кВ ТП 252 до пунктовой опоры ВЛИ 0,4кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.043628 | 0.043628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043628 | 0.043628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ4 школы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.24583 | 0.75305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 0.75305 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0
| РП Симбирский, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д 1 ул.Кутякова | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.0321 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 115 КЛ-0,4кВ от ШРС до ВРУ нежил. помещ г.Саратов Б.Садовой, 239 Б | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.44526 | 0.44526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44526 | 0.44526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 41, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ по ул. Тархова б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59224 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0
| ТП 1030 2КЛ - 0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ - 0,4кВ жилого дома, 2-й Мельничный проезд | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.66423 | 0.66423 | 0 | 0 | 0.098309 | 0.098309 | 0.56592 | 0.56592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 2.2995 | 0 | 2.2991 | 2.2308 | 0 | 0 | 0.12769 | 0.12769 | 0.73616 | 0.73616 | 1.4353 | 1.3669 | 0 | -0.068333 | 0 | 0 | 0
| ТП 459, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП по ул. Гоголя, д.63 до существ.стальной опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00037324 | 0 | 0.38067 | 0.31234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31234 | 0.31234 | 0.068333 | 0 | 0 | -0.068333 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 2 ж/д №1 б/с Г, Д, Солнечный-2,11 микр,две нит.прот.51 и 48м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.3072 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 63, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 63 до ШРС у ТП с подключением под общие клеммы с существующем кабел | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11661 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 884, КЛ-0,4 кВ,от IIс.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ нежилых помещений., ул .Лисина, 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.39069 | 0.39069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39069 | 0.39069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1049, две КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ нежилого здания по ул. Ст.Разина 60 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.1039 | 1.1039 | 0 | 0 | 0.12769 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.97623 | 0.97623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 5.146 | 0 | 5.1458 | 13.7558 | 0.087069 | 0.087069 | 0.43678 | 0.43678 | 1.9682 | 2.8232 | 2.6058 | 10.3608 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0
| ТП 511, КЛ-0,4кВ, от ТП до ВРУ ж/д ул. Зарубина, 89/90; каб АСБ 1кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00019265 | 0 | 0.43678 | 0.43678 | 0 | 0 | 0.43678 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 866, 2КЛ-0,4 кВ, до ВРУ -2 ж/д, Солнечный-2, 11мкр, 1-я жилая группа,д 4 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084763 | 0 | 0.084763 | 0 | 0 | 0
| ТП 16,КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, Б, В,Солнечный-2,11микр,прот83 и 174м;2*81 и 2*80 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.91146 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91146 | 0.91146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП 321 до ШРС №1 по ул. Кутякова 104 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89786 | 0 | 0 | 0 | 0.85505 | 0 | 0 | 0
| ТП 1146, 2КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до ВРУ детского сада, ул. Лесная 1/9 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.63405 | 0.63405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081323 | 0.081323 | 0.55273 | 0.55273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ дет.сада, ул. Миллеровская около дома 55 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.80999 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10223 | 0.10223 | 0.70776 | 0.70776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 6КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ1 и ВРУ2 детсада | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.45604 | 3.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45604 | 0.45604 | 0 | 3.1064 | 0 | 3.1064 | 0 | 0 | 0
| ТП 705, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ3 детсада, микрорайон К-16 "Звезда" | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10737 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10737 | 0.10737 | 0 | 1.8215 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до границ зем.уч. заявителя по ул. Камчатская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.09874 | 0.55749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09874 | 0.09874 | 0 | 0.45875 | 0 | 0.45875 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, КЛ-0,4 кВ,в направлении ТП 753- ВРУ 2 ул. 9 -я Дачная б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5473 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительсто - РП Авиатор , 2КЛ-0,4кВ, до ВРУ дет. сада пл. Орджоникидзе,1 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96365 | 0 | 0.96365 | 0 | 0 | 0
| ТП 528, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ жил.дома б/н пос.Жасминный | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.1499 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 1.1482 | 0 | -0.0017034 | 0 | 0 | 0
| ТП 898, 4КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ-3 встроенно-прист неж.п. г.Саратов, Кировский район, микрор №7 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.16823 | 0.71447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16823 | 0.16823 | 0 | 0.54625 | 0 | 0.54625 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой,2КЛ-0,4 кВ, от РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 до ВРУ дома ул. Суворова А.В., ул. 1-й | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.3304 | 0.55841 | 0.087069 | 0.087069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19542 | 0.42343 | 0 | 0.22801 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0
| ТП 973 КЛ 0,4кВ I и II с.ш. РУ 0,4кВ до ВРУ, Московское шоссе, д.2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-0,4 кВ,ТП новая - до ВРУ-2 ул. Лунная,27В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.59649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59649 | 0 | 0.59649 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 41.2302 | 0 | 41.2299 | 52.6764 | 1.5403 | 1.5403 | 11.0873 | 11.1562 | 14.1045 | 14.1045 | 14.4977 | 25.8754 | 0 | 11.4465 | 27.7626 | 0 | 11.4465
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 4.3134 | 0 | 4.313 | 5.9963 | 1.3504 | 1.3504 | 1.1835 | 1.2523 | 1.5535 | 1.5535 | 0.2256 | 1.8401 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 41.2302 | 0 | 41.2299 | 45.0313 | 1.5403 | 1.5403 | 11.0873 | 11.1562 | 14.1045 | 14.1045 | 14.4977 | 18.2303 | 0 | 3.8014 | 0 | 0 | 0
| КТП 955 - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.00023282 | 0 | 1.9394 | 1.9394 | 0.14635 | 0.14635 | 1.793 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит - КТП новая, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.0173 | 2.0173 | 0.19141 | 0.19141 | 1.8259 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1571 - КТП Техник, 2КЛ-10 кВ, Сокурский тракт, 17 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.21357 | 0.21357 | 0.019201 | 0.019201 | 0.19437 | 0.19437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1165 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.3964 | 1.3964 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1165-ТП 1159 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1159 - КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.5107 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5107 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саринвестстрой, КЛ-10 кВ до соедин.каб.ТП 1159-ТП 107 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.6522 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 867 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 29 - ТП 15, 2 КЛ-10 кВ, ж.р. Солнечный-2, микрорайон 11 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0.12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1784-ТП 1757, КЛ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 - КТП 941, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.0364 | 2.0364 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 1.8532 | 1.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 739 - КТП 941, КЛ-10 кВ, ул. Новосоколовогорский ж.р. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.037 | 2.037 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Созидание, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ- до РУ-10кВ ТП 491 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.3454 | 1.3454 | 0 | 0 | 0.27693 | 0.27693 | 1.0685 | 1.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Георесурс до соединения с кабелем направления ТП 610, ул.Весенняя, 2-й Соколовогорский пр | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.4119 | 1.4119 | 0 | 0 | 1.4119 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 976 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соедин муфты ТП 659, ВСО промышленная зона б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.4047 | 1.4047 | 0 | 0 | 1.4047 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942, КЛ-10 кВ, от КТП до РУ-10 кВ ТП 1885, ул. Городская/ул.Балаковская | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.48692 | 0.48692 | 0 | 0 | 0.48692 | 0.48692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 - ТП 1391, КЛ-10 кВ, | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.46018 | 0.46018 | 0 | 0 | 0.46018 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.2864 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1218 - ТП 1943, КЛ-6 кВ, ул. Железнодорожная, 82 а. Кабель АСБл-10-3х150 -61м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.9399 | 1.9399 | 0 | 0 | 1.9399 | 1.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 946 - ТП новая, 2КЛ-10 кВ, пос. Жасминный | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.044927 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044927 | 0.12826 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023,КЛ-6 кВ-2,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12987 | 0.12987 | 0 | 0 | 0.12987 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 2023,КЛ-6 кВ-1,от КТП до соединения с кабелем РП Кирпичный-ТП 260, ул. Кооперативн100; пр-22м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12435 | 0.12435 | 0 | 0 | 0.12435 | 0.12435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до КТП 792, Сокурский тракт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.3414 | 2.3414 | 0 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 2.1451 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Дружба, КЛ-10кВ, от РУ-10кВ до соединительной муфты КТП 507, Сокурский тракт | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.2566 | 2.3254 | 0 | 0 | 0.1275 | 0.19635 | 2.1291 | 2.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.068853 | 0 | 0 | 0
| ТП 603 -ТП Новая, две КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.19444 | 0.19444 | 0 | 0 | 0.19444 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 604 -ТП Новая, КЛ-6кВ от РУ-0,4кВ, 2-й Соколовогорский пр-д | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.10346 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, 2КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 194, ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.4192 | 0.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093392 | 0.093392 | 0.3258 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 671, ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.68652 | 0.68652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055941 | 0.055941 | 0.63058 | 0.63058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Кронверк, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 684, ул. Ламповая | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.15997 | 0.47997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055941 | 0.055941 | 0.10403 | 0.42403 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 231, ул. Миллеровская около дома 55 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.262 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083981 | 0.083981 | 1.178 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 574, ул. Миллеровская около дома 55 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 1.2064 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083981 | 0.083981 | 1.1224 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 905, ул. Миллеровская около дома 55 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.24076 | 0.24076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05475 | 0.05475 | 0.18601 | 0.18601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, КЛ-6кВ, от РУ-10кВ до ТП 906, ул. Миллеровская около дома 55 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.25396 | 0.25396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05475 | 0.05475 | 0.19921 | 0.19921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения с кабелем ТП 1074 ул. 9- я Линия, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.053071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053071 | 0 | 0.053071 | 0 | 0 | 0
| КТП Галаком КЛ 6кВ до соединения скабелем ТП 1743 ул. 9- я Линия, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.053071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053071 | 0 | 0.053071 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, до соединения с КЛ -10кВ ТП 1031- ТП 349 ул. Лунная,27 В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.092938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092938 | 0 | 0.092938 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное, 2 КЛ-10 кВ, к ТП 622 - ул. Лунная, 27В | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.71104 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71104 | 2.6816 | 0 | 1.9706 | 0 | 0 | 0
| ТП Иудейская община - ТП 69, КЛ-6 кВ, ул. Гоголя, а/б покрытие одна нитка протяженностью 145 м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.41757 | 0.41757 | 0 | 0 | 0.41757 | 0.41757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 16 - ТП 15, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до ТП 15, Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 нит.прот. 127 и 124 м | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 3.7826 | 3.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7826 | 3.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая, КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соед. муфты ТП 1536, 4-я Выселочная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.12475 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Город подарков 10/0,4кВ,КЛ-10кВ,КТП - РП Новосоколовогоский - ТП 1350 п.Новос, Усть-Курдюмское ш | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.33689 | 0.33689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33689 | 0.33689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - РП Авиатор, 2КЛ-6кВ, РУ-10кВ- пл. Орджоникидзе, 1 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 2.0168 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дисплейные, 2КЛ-6кВ от ТП до ТП 1130 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.14039 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505, 2КЛ-6кВ, до новой КТП, ул. Лесопильная | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11976 | 0 | 0.11976 | 0 | 0 | 0
| ТП 739, 2КЛ-10 кВ, от КТП новая, ул. Новосоколовогорский жил. р-он. | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.86248 | 0.86248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 0.76876 | 0.76876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 657, 2КЛ-10кВ,от КТП новая, Новосоколовогорский жил. р-он | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.8481 | 0.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093721 | 0.093721 | 0.75438 | 0.75438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.2 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*240мм2 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 0 | 7.6451 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый 2 КЛ-10кВ ТП новая на земельном участке (к/н 64:48:040317:81) пр-т Строителей, б/н | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6451 | 0 | 7.6451 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 2019 | 2019 | 2019 |  | 7.223 | 0 | 7.2234 | 6.7736 | 0 | 0 | 5.3477 | 5.4071 | 1.0199 | 1.0199 | 0.85583 | 0.34657 | 0 | -0.44983 | -6.2274 | -0.44983 | 0
| в том числе проектные работы | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.79594 | 0 | 0.79594 | 0.79594 | 0 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0.79594 | 0 | 0.79594 | 0.79594 | 0 | 0 | 0.79594 | 0.79594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 18 по типу К-42-630 Солнечный-2, 11 микрорайон, 2 жилая группа | 2019 | 2019 | 2019 |  | 6.2031 | 0 | 5.3477 | 5.4071 | 0 | 0 | 5.3477 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059433 | 0 | 0 | 0
| ТП новая, КЛ-6 кВ, до соедин.с кабелями к ТП 63 и ТП 22, ул. Гоголя, 87 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 ж/д №14 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0.85583 | 0.34657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0.34657 | 0 | -0.50926 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 100 | 10.7027 | 0 | 10.7027 | 10.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 8.1194 | 2.5833 | 2.4497 | 0 | -0.1336 | -1.2483 | -0.1336 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 6.9057 | 0 | 6.9057 | 6.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9057 | 6.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | УАЗ Профи | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 0.77452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.77452 | 0 | -0.058817 | -7.058 | -0.058817 | 0
3.3 | УАЗ 374195 | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.6752 | 0 | -0.074783 | -4.2733 | -0.074783 | 0
3.4 | А/м Renault Logan | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 1.2137 | 0 | 1.2137 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 100 | 1.8581 | 0 | 1.8581 | 1.8849 | 0 | 0 | 0.081737 | 0.081737 | 0.78785 | 0.86329 | 0.98852 | 0.93987 | 0 | 0.026786 | 1.4416 | -0.080668 | 0.10745
4.1 | Приобретение материалов для газоснабжения производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.080668 | 0 | 0.080668 | 0.078167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080668 | 0.078167 | 0 | -0.0025017 | -3.1012 | -0.0025017 | 0
4.2 | Приобретение оборудования для газоснабжения здания по пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.37246 | 0 | 0.37246 | 0.29429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37246 | 0.29429 | 0 | -0.078167 | -20.9867 | -0.078167 | 0
4.3 | Строительство сети газопотребления здания по пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.37394 | 0 | 0.37394 | 0.40596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37394 | 0.40596 | 0 | 0.032017 | 8.5621 | 0 | 0.032017
4.4 | Реконструкция производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.41067 | 0 | 0.41067 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41067 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Строительство внешних кабельных линий связи, по адресу ул. Пензенская/пр. Энтузиастов, 32/пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.37719 | 0 | 0.37719 | 0.45262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37719 | 0.45262 | 0 | 0 | 0 | 0.075437 | 0 | 0 | 0.075437
4.6 | Монтаж дымовых и вентиляционных, каналов производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.16145 | 0 | 0.16145 | 0.16145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16145 | 0.16145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Монтаж системы вентиляции производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 0.081737 | 0 | 0.081737 | 0.081737 | 0 | 0 | 0.081737 | 0.081737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [9 empty] | О.В. Новикова

## 202 2
Приложение 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС"
за 12 месяцев 2019 года, млн. рублей без НДС
N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 219.6119 | 262.5143 | 42.9024 | 19.5356
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 219.6119 | 262.5143 | 42.9024 | 19.5356
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 97.9799 | 134.8173 | 36.8374 | 37.5969
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 97.9799 | 134.8173 | 36.8374 | 37.5969
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 95.85 | 132.6874 | 36.8374 | 38.4323
А.2. | Амортизационные отчисления | 121.632 | 127.697 | 6.065 | 4.9864
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 119.618 | 125.683 | 6.065 | 5.0703
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 2.014 | 2.014 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы |  |  |  |  | О.В. Новикова