## 202 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 2021 год, млн. рублей без НДС
[21 empty] | - | +
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Объем финансирования | [11 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2021 год/ I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2021 год/ II кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2021 год/ III кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2021 год/ IV кв.) |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[21 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  | план | факт |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ВСЕГО |  |  |  | 113.7538 | 289.5897 | 0 | 289.5901 | 329.4198 | 18.6551 | 21.1402 | 36.4025 | 37.1633 | 63.9741 | 75.1324 | 170.5584 | 195.9839 | 0 | 39.8297 | 13.7538 | -22.1546 | 61.9843
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 104.1567 | 102.2734 | 0 | 102.2736 | 106.5248 | 3.8911 | 6.4083 | 6.676 | 6.731 | 29.8758 | 39.3114 | 61.8306 | 54.0741 | 0 | 4.2512 | 4.1567 | -16.5685 | 20.8197
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 115.7468 | 80.3362 | 0 | 80.3359 | 92.9862 | 2.7673 | 5.1245 | 3.905 | 3.905 | 25.0474 | 35.1433 | 48.6162 | 48.8134 | 0 | 12.8558 | 15.7468 | -7.9635 | 20.8193
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  |  | 22.759 | 0 | 22.7588 | 20.7372 | 0.87653 | 0.87884 | 0 | 0 | 8.8419 | 8.8669 | 13.0404 | 10.9914 | 0 | -2.0216 | -8.8829 | -2.0525 | 0.030862
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-410 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.72104 | 0 | 0.72104 | 0.72104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72104 | 0.72104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-184 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.27583 | 0 | 0.27583 | 0.27696 | 0.27583 | 0.27696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011295 | 0.40948 | 0 | 0.0011295
1.1.1.3 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1010 | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 0.89644 | 0 | 0.89644 | 0.89644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89644 | 0.89644 | 0 | 0 | 0 | 5e-07 | 5.5776e-05 | 0 | 5e-07
1.1.1.4 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1371 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.952 | 0 | 2.9519 | 2.9563 | 0.41612 | 0.41612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 2.5402 | 0 | 0.0043277 | 0.1466 | 0 | 0.0043277
1.1.1.5 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 749 | 2021 | 2021 | 2021 | 29.5048 | 0.6309 | 0 | 0.62958 | 0.18576 | 0.18458 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | -0.44383 | -70.4952 | -0.44383 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 105 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.72104 | 0 | 0.72104 | 0.74645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72104 | 0.74645 | 0 | 0 | 0 | 0.025403 | 3.5232 | 0 | 0.025403
1.1.1.7 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1133 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.6203 | 0 | 2.6203 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6203 | 2.5453 | 0 | -0.07499 | -2.8619 | -0.07499 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 682 | 2021 | 2021 | 2021 | 99.9999 | 3.526 | 0 | 3.526 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | -3.6667e-06 | -0.00010399 | -3.6667e-06 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция Вл-10кВ РП- Базовый -ТП-1642 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 4.3603 | 0 | 4.3603 | 4.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 | 4.3596 | 0 | -0.00072367 | -0.016597 | -0.00072367 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-10кВ ТП-1001 -РП-Тюльпан (I и II с.ш.) | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.3345 | 0 | 2.3345 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3345 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | -0.000403 | -0.017263 | -0.000403 | 0
1.1.1.11 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 44 с переводом нагрузок с РП - Силикатного с прокладкай кабельного вывода от РУ -0,4куВ ТП - 44 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.64287 | 0 | 0.64287 | 0.64287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64287 | 0.64287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.22871 | 0 | 0.22871 | 0.22804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22871 | 0.22804 | 0 | -0.00066584 | -0.29113 | -0.00066584 | 0
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, с переводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.13923 | 0 | 0.1395 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.13923 | 0 | -0.00026739 | -0.19168 | -0.00026739 | 0
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.28648 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | -0.287 | -100 | -0.287 | 0
1.1.1.15 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.18071 | 0 | 0.18071 | 0.18071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18071 | 0.18071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.36229 | 0 | 0.36229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36229 | 0 | 0 | -0.36229 | -100 | -0.36229 | 0
1.1.1.17 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 0.26149 | 0 | 0.26149 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26149 | 0.26149 | 0 | 2.4e-07 | 9.1781e-05 | 0 | 2.4e-07
1.1.1.18 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 0.30618 | 0 | 0.30618 | 0.30618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30618 | 0.30618 | 0 | 2.0333e-07 | 6.641e-05 | 0 | 2.0333e-07
1.1.1.19 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.34236 | 0 | 0.34283 | 0.34236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34283 | 0.34236 | 0 | -0.00047723 | -0.1392 | -0.00047723 | 0
1.1.1.20 | ВЛ -0,4кВ ТП - 526 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.088322 | 0 | 0.088322 | 0.088322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088322 | 0.088322 | 0 | 6.6333e-07 | 0.00075104 | 0 | 6.6333e-07
1.1.1.21 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | 2021 | 2021 |  | 100 | 0.28796 | 0 | 0.28796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28796 | 0 | 0 | -0.28796 | -100 | -0.28796 | 0
1.1.1.22 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | 2021 | 2021 |  | 100 | 0.26545 | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | -0.26545 | -100 | -0.26545 | 0
1.1.1.23 | ВЛ -0,4кВ ТП - 178 | 2021 | 2021 |  | 100 | 0.32845 | 0 | 0.32845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32845 | 0 | 0 | -0.32845 | -100 | -0.32845 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  |  | 14.5414 | 0 | 14.5417 | 14.7482 | 0 | 0 | 1.8696 | 1.8696 | 8.0073 | 8.1028 | 4.6647 | 4.7758 | 0 | 0.20656 | 1.4205 | -0.35477 | 0.56133
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП -645, КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП - 650 по ул. Артиллерийская, 23 | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 1.2821 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667e-07 | 5.1996e-05 | 0 | 6.6667e-07
1.1.2.2 | Реконструкция КЛ -6кВ, перевод нагрузок с ТП - 509 на ТП -509 "А" (для вывода (ТП - 509 из эксплуатации) | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0002 | 0.33885 | 0 | 0.33885 | 0.33885 | 0 | 0 | 0.33885 | 0.33885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667e-07 | 0.00019674 | 0 | 6.6667e-07
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 13. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 15. 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -2 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 12. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 14. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 8. | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.7184 | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 12, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Деловая, д.7 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.0617 | 0 | 1.0617 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 10, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 8, КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до ШРС -3 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.1577 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №339, КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №341 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.97726 | 0 | 0.97726 | 0.97726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97726 | 0.97726 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-07 | 1.7055e-05 | 0 | 1.6667e-07
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 227 до Вру ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 2 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.16371 | 0 | 0.16371 | 0.19898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0.19898 | 0 | 0 | 0 | 0.035278 | 21.5497 | 0 | 0.035278
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 875 до ВРУ ж/дома по адресу: 3-й кавказский проезд, д. 5 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.27701 | 0 | 0.27701 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27701 | 0.33565 | 0 | 0 | 0 | 0.058649 | 21.1725 | 0 | 0.058649
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 408 до ВРУ ж/дома по пр. Энтузиастов, д. 3 "А" | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.55411 | 0 | 0.55411 | 0.53123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55411 | 0.53123 | 0 | 0 | 0 | -0.022875 | -4.1282 | -0.022875 | 0
1.1.2.10 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от ТП - 1308 до ВРУ ж/дома 51/53 по ул. Политехническая | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.3749 | 0 | 1.3749 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | -0.071051 | -5.1678 | -0.071051 | 0
1.1.2.11 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 3.4367 | 0 | 3.4367 | 3.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42136 | 0.42136 | 3.0153 | 3.3872 | 0 | 0.37194 | 10.8226 | 0 | 0.37194
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | 0.31803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31803 | 0.31803 | 0 | 7.5e-07 | 0.00023583 | 0 | 7.5e-07
1.1.2.13 | КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | 2021 | 2021 | 2021 | 24.812 | 0.34666 | 0 | 0.34691 | 0.086075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086075 | 0.086075 | 0.26083 | 0 | 0 | -0.26083 | -75.188 | -0.26083 | 0
1.1.2.14 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезки ТП - 1031- ТП - 1157 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.13644 | 0 | 0.13644 | 0.13644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13644 | 0.13644 | 0 | 3.6667e-08 | 2.6874e-05 | 0 | 3.6667e-08
1.1.2.15 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0002 | 0.30893 | 0 | 0.30893 | 0.30893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30893 | 0.30893 | 0 | 4.7333e-07 | 0.00015322 | 0 | 4.7333e-07
1.1.2.16 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0029 | 0.13592 | 0 | 0.13592 | 0.13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13592 | 0.13592 | 0 | 3.9433e-06 | 0.0029013 | 0 | 3.9433e-06
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | 2021 | 2021 | 2021 | 99.9982 | 0.21054 | 0 | 0.21054 | 0.21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21054 | 0.21054 | 0 | -3.7567e-06 | -0.0017843 | -3.7567e-06 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | 2021 | 2021 | 2021 | 99.9995 | 0.18275 | 0 | 0.18275 | 0.18275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18275 | 0.18275 | 0 | -9.3e-07 | -0.00050889 | -9.3e-07 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.14548 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 0 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.10315 | 0 | 0.10315 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.10315 | 0.10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 142 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ул. М. Горького | 2021 | 2021 | 2021 | 99.9958 | 0.095983 | 0 | 0.095983 | 0.095979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095983 | 0.095979 | 0 | -4.0333e-06 | -0.0042021 | -4.0333e-06 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от новой ТП по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "Б" до места врезки в КЛ -0,4кВ направление к ж/дому по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "А" | 2021 | 2021 | 2021 | 144.381 | 0.21508 | 0 | 0.21508 | 0.31054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21508 | 0.31054 | 0 | 0 | 0 | 0.095455 | 44.381 | 0 | 0.095455
1.1.3 | Реконструкция РП |  |  |  |  | 24.4175 | 0 | 24.4176 | 25.0065 | 0.63042 | 0.63095 | 0.47428 | 0.47428 | 0.11414 | 0.11414 | 23.1988 | 23.7871 | 0 | 0.58887 | 2.4117 | 0 | 0.58887
1.1.3.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 14.1099 | 0 | 14.11 | 14.6983 | 0 | 0 | 0.47428 | 0.47428 | 0.11414 | 0.11414 | 13.5215 | 14.1099 | 0 | 0.58833 | 4.1696 | 0 | 0.58833
1.1.3.2 | Реконструкция РП-Геофизика | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.63042 | 0 | 0.63042 | 0.63095 | 0.63042 | 0.63095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053795 | 0.085333 | 0 | 0.00053795
1.1.3.3 | Реконструкция РП-Кожзавод | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 9.6772 | 0 | 9.6772 | 9.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6772 | 9.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП |  |  |  | 3.3034 | 1.5838 | 0 | 1.5842 | 0.052331 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0.035791 | 0.035791 | 1.5318 | 0 | 0 | -1.5318 | -96.6966 | -1.5318 | 0
1.1.4.1 | ТП -918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 - 2шт) | 2021 | 2021 | 2021 | 3.5487 | 0.48664 | 0 | 0.48664 | 0.017269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017269 | 0.017269 | 0.46937 | 0 | 0 | -0.46937 | -96.4513 | -0.46937 | 0
1.1.4.2 | ТП -127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.24414 | 0 | 0.24414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24414 | 0 | 0 | -0.24414 | -100 | -0.24414 | 0
1.1.4.3 | ТП -242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | 2021 | 2021 | 2021 | 4.145 | 0.44658 | 0 | 0.44686 | 0.018522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018522 | 0.018522 | 0.42833 | 0 | 0 | -0.42833 | -95.855 | -0.42833 | 0
1.1.4.4 | ТП - 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2021 | 2021 | 2021 | 4.0685 | 0.40646 | 0 | 0.40654 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | -95.9315 | -0.39 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности |  |  |  |  | 6.212 | 0 | 6.212 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4037 | 2.2575 | 3.8083 | 2.275 | 0 | -1.6795 | -27.0359 | -1.8771 | 0.19763
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 по проекту реконструкции сети | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.7852 | 0 | 1.7852 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7852 | 1.7965 | 0 | 0.011261 | 0.63078 | 0 | 0.011261
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1133 по проекту реконструкции сети | 2021 | 2021 |  | 0 | 1.7309 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | -1.7309 | -100 | -1.7309 | 0
1.1.5.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-682 по проекту реконструкции сети | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.4037 | 0 | 2.4037 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4037 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | -0.14621 | -6.0828 | -0.14621 | 0
1.1.5.4 | Установка интеллектуальных ПУ на ВЛ-0,4кВ от ТП- 749 по проекту реконструкции сети | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.29216 | 0 | 0.29216 | 0.47853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29216 | 0.47853 | 0 | 0.18637 | 63.7908 | 0 | 0.18637
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 9.7529 | 0 | 9.7522 | 27.0454 | 0.69077 | 3.0447 | 1.5446 | 1.5446 | 5.3505 | 15.4722 | 2.1664 | 6.9841 | 0 | 17.2933 | 177.3273 | -2.1473 | 19.4406
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.5253 | 0 | 1.525 | 4.3611 | 0.69077 | 0.78861 | 0 | 0 | 0.8342 | 2.1884 | 0 | 1.3842 | 0 | 2.8362 | 185.9805 | 0 | 2.8362
1.1.6.2 | Установка измерительных трансформаторов | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 2.2561
1.1.6.3 | Установка измерительных комплексов АСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8241 | 0 | 5.5243 | 0 | 14.3484 | 0 | 0 | 14.3484
1.1.6.4 | Установка ПУ у потребителей | 2021 | 2021 | 2021 | 76.1057 | 4.0698 | 0 | 4.0695 | 3.0972 | 0 | 0 | 0.80205 | 0.80205 | 2.2295 | 2.2295 | 1.038 | 0.065622 | 0 | -0.97239 | -23.8943 | -0.97239 | 0
1.1.6.5 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.66166 | 0 | 0.66166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66166 | 0 | 0 | -0.66166 | -100 | -0.66166 | 0
1.1.6.6 | Проектные работы по модернизации АСКУЭ оптового рынка | 2021 | 2021 | 2021 | 90.3927 | 3.1833 | 0 | 3.1833 | 2.8775 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.7425 | 2.125 | 2.125 | 0.31583 | 0.01 | 0 | -0.30583 | -9.6073 | -0.30583 | 0
1.1.6.7 | Приобретение оборудования для модернизации АСКУЭ оптового рынка | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.13002 | 0 | 0.13002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13002 | 0 | 0 | -0.13002 | -100 | -0.13002 | 0
1.1.6.8 | Установка интеллектуальных приборов учета в РУ 6-10кВ | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.020887 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | -0.020833 | -100 | -0.020833 | 0
1.1.6.9 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ оптового рынка | 2021 | 2021 | 2021 | 65.0152 | 0.16181 | 0 | 0.16181 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16181 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | -0.056608 | -34.9848 | -0.056608 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 1.0696 | 0 | 1.0694 | 0.864 | 0.56958 | 0.57 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.20583 | 0 | 0 | -0.20542 | -19.2083 | -0.20583 | 0.00041667
1.2.1 | Модернизация РП -Северный, РП - Завокзальный, РП - Базовый | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.56958 | 0 | 0.56958 | 0.57 | 0.56958 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041667 | 0.073153 | 0 | 0.00041667
1.2.2 | Модернизация РП -Кожзавод | 2021 | 2021 | 2021 | 58.8196 | 0.5 | 0 | 0.49983 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.20583 | 0 | 0 | -0.20583 | -41.1804 | -0.20583 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 2021 | 2021 | 2021 | 61.7137 | 21.9373 | 0 | 21.9377 | 13.5386 | 1.1238 | 1.2838 | 2.771 | 2.826 | 4.8284 | 4.1682 | 13.2145 | 5.2606 | 0 | -8.3991 | -38.2863 | -8.3991 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 2021 | 2021 | 2021 |  | 10.8712 | 0 | 10.8711 | 3.7747 | 0 | 0 | 1.0922 | 1.0922 | 3.484 | 0.37174 | 6.2949 | 2.3107 | 0 | -7.0965 | -65.2782 | -7.0965 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.1501 |  | 3.1503 | 0.30672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010823 | 0.010823 | 3.1395 | 0.2959 | 0 | -2.8436 | -90.2639 | -2.8436 | 0
| КТП 725, трансформатор ТМГ-250/6/-1шт, п.Мирный СНТ Геофизик-59, уч.122 и уч.54 | 2021 | 2021 | 2021 |  | -0.00017936 | 0 | 3.1503 | 0.30672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010823 | 0.010823 | 3.1395 | 0.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.9393 |  | 3.9393 | 1.3406 | 0 | 0 | 0.06655 | 0.06655 | 3.4732 | 0.30652 | 0.39962 | 0.96756 | 0 | -2.5987 | -65.9683 | -2.5987 | 0
| КТП 981 Трансформатор ТМГ-400/10 - 1 шт, Московское ш., 23Б | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.32272 | 0.32272 | 0 | 0 | 0.016203 | 0.016203 | 0.30652 | 0.30652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт. 2-й Совхозный проезд угол 2-го Тепличного проезда | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 3.1913 | 0.3662 | 0 | 0 | 0.024638 | 0.024638 | 3.1667 | 0 | 0 | 0.34157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 896 Трансформатор 400 кВА- 2 шт. с ПК-10 нежил. здание с к/н64:48:030101:17378 ул. Топольчанская | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.40023 | 0.62661 | 0 | 0 | 0.02571 | 0.02571 | 0 | 0 | 0.37452 | 0.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 454, Трансформатор ТМГ 400 кВА 6/0,4 кВ,- 2 шт. ул. Моторная угол ул. Керамической | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.025097 | 0.025097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025097 | 0.025097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054404 | 0 | 1.0473 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 1.1017
| ТП 1735, трансформатор ТМГ 630/10/0,4 кВ-2 шт, ул. Одесская, здание 46А, строение 2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054404 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419, Трансформаторы -ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.017978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 1000кВА | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.7817 |  | 3.7815 | 1.0256 | 0 | 0 | 1.0256 | 1.0256 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | -2.7558 | -72.8773 | -2.7558 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-1000 - 2 шт, микрорайон №11, жилой район Солнечный-2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.00019534 | 0 | 3.7815 | 1.0256 | 0 | 0 | 1.0256 | 1.0256 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.3418 |  | 2.3419 | 1.5434 | 0.3419 | 0.3419 | 0.49482 | 0.49482 | 0.33012 | 0.33012 | 1.175 | 0.37652 | 0 | -0.79852 | -34.0973 | -0.79852 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора | 2021 | 2021 | 2021 |  | -0.00010752 | 0 | 1.1221 | 0.092134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092134 | 0.092134 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 Б по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.22393 | 0.22393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22393 | 0.22393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1875 в РУ- 10кВ Камеры КСО-394-03 -2 шт,ул. Тархова. 29А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.32772 | 0.32772 | 0.0051764 | 0.0051764 | 0.32255 | 0.32255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Камеры КСО-394-03 - 2 шт, в РУ-6кВ , ул. Наумовская между д.17 и 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.17228 | 0.17228 | 0 | 0 | 0.17228 | 0.17228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 879, Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.11241 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036273 | 0.0036273 | 0.10878 | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Городские простор, камеры КСО-394-03 - 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.0321 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010433 | 0.010433 | 0.021667 | 0.11738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр тип-10/0,4кВ, камера КСО-394-11106УЗ-1 шт., Московское ш., 35/1А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0.33673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1952 Камеры КСО-394-03- 2 шт , квартал .Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.014585 | 0.014585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014585 | 0.014585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(2-я жил гр) | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.1342 |  | 2.1342 | 1.0583 | 0.23809 | 0.23809 | 0.33886 | 0.33886 | 0.011218 | 0.011218 | 1.546 | 0.47018 | 0 | -1.0758 | -50.4099 | -1.0758 | 0
| ТП 19 в РУ- 0,4кВ Панели ЩО-70-03 -1 шт, ж/р "Солнечный-2", микрорайон 11, 2-я жил. гр. | 2021 | 2021 | 2021 |  | -9.4181e-07 | 0 | 1.1493 | 0.07346 | 0.0038207 | 0.0038207 | 0.069639 | 0.069639 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Панели ЩО-70-1-03 -2шт, микрорайон №11 жилой район Солнечный-2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.26922 | 0.26922 | 0 | 0 | 0.26922 | 0.26922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 45 Панель ЩО70-1-03УЗ -1 шт,,ул. Киевская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.011218 | 0.011218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011218 | 0.011218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 755, ЩО-70-04-4 шт, пересечение ул. Шелковичной и ул. Б. Садовой | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.23426 | 0.23426 | 0.23426 | 0.23426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338, Панели ЩО-70-1-03- 1 шт. Строителей. 23 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.028038 | 0.028038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028038 | 0.028038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 Панели ЩО-70-1-03- 1 шт., жилой район "Солнечный -2", микрорайон №11 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.41198 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1282, Панели ЩО-70-1-04- 1 шт, пр-т Кирова С.М., 29 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.00376 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00376 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419 Панель ЩО-70-1-04УЗ- 2шт ,ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.017978 | 0.017978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017978 | 0.017978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, Приборы учета расхода элект-ии - 2шт.ШРС-1-57УЗ -1 шт . | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.004449 | 0.004449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004449 | 0.004449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Южный Панель ЩО-70-1-03- 1 шт ,ул. Васильковская, 11 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.0039742 | 0.0039742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039742 | 0.0039742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.38248 |  | 0.38248 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.018949 | 0.018949 | 0.080476 | 0.080476 | 0.28306 | 0.0022245 | 0 | -0.28083 | -73.4237 | -0.28083 | 0
| ТП 356 ШРС-1-54 УЗ г.Саратов им. Н.Г. Чернышевского, 134 | 2021 | 2021 | 2021 |  | -9.3994e-07 | 0 | 0.2967 | 0.015863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015863 | 0.015863 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 220, ВЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 на ШР нежилое помещение с к/н 64:48:060211:688 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.083562 | 0.083562 | 0 | 0 | 0.018949 | 0.018949 | 0.064613 | 0.064613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, ШРС-1-57УЗ -1 шт , | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.0022245 | 0.0022245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022245 | 0.0022245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.0036215 | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0 | 0 | 0.0036215
| РП Самолет, рубильник РПС- 2/400 -1 шт.в РУ -0,4кВ,Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н,пр-т Энту | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.0383 |  | 3.0387 | 2.3624 | 0.36053 | 0.52054 | 0.39568 | 0.43108 | 0.532 | 0.8864 | 1.7505 | 0.52438 | 0 | -0.67627 | -22.2553 | -0.67627 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.044691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044691 | 0 | 0.044691 | 0 | 0 | 0.044691
| ТП 1436, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-02/1, 9-я Нагорная, 33 к/н 64:48:020605:3 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.0713 |  | 1.0716 | 0.70077 | 0.092404 | 0.092404 | 0.035735 | 0.035735 | 0.532 | 0.532 | 0.41146 | 0.040624 | 0 | -0.37083 | -34.6056 | -0.37083 | 0
| ТП 356 ВЛИ-0,4кВ от ШРС-1ТП -356: гСаратов, ул. Н,Г. Чернышевского, 169 до нового ШРС1-54УЗ | 2021 | 2021 | 2021 |  | -0.00029873 | 0 | 0.39 | 0.019168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019168 | 0.019168 | 0.37083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4 до опоры № 2-03/8, 2-й Тюльпановый тупик | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.22842 | 0.22842 | 0 | 0 | 0.035735 | 0.035735 | 0.19269 | 0.19269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-01/11 ТП -1103 до опоры у участка 33 СТ "Дружба-54", ул. 9-я Дачная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.16007 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16007 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ, по ул.1-я Елшанская, д.60 Б-д. 79, по ул 1-я Речная, д.122, Дачный проспект 1-д | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.16007 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16007 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.092404 | 0.092404 | 0.092404 | 0.092404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 до опоры №1-02/7 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.027564 | 0.027564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027564 | 0.027564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94 ВЛИ-,0,4 кВ с установкой приборов учета расхода | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.01306 | 0.01306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.01306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.7979 |  | 1.7979 | 0.70995 | 0.098956 | 0.098956 | 0.35995 | 0.35995 | 0 | 0 | 1.339 | 0.25105 | 0 | -1.088 | -60.5123 | -1.088 | 0
| ТП -1070 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/8, 2-й Огородный пр-д, д.8- д.24 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.596e-05 | 0 | 1.4932 | 0.40527 | 0.098956 | 0.098956 | 0.30631 | 0.30631 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 502, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/10 до опоры №2-09/4 , 5-й Князеский пр-д, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.30469 | 0.30469 | 0 | 0 | 0.053636 | 0.053636 | 0 | 0 | 0.25105 | 0.25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.16911 |  | 0.16917 | 0.25924 | 0.16917 | 0.25924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090076 | 53.247 | 0 | 0.090076
| КТП 1358, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, туп. Финляндский, 11 | 2021 | 2021 | 2021 |  | -6.0246e-05 | 0 | 0.16917 | 0.25924 | 0.16917 | 0.25924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.64775 | 0 | 0.069939 | 0 | 0.035402 | 0 | 0.3544 | 0 | 0.18802 | 0 | 0.64775 | 0 | 0 | 0.64775
| КТП новая Бабакехян, ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42434 | 0 | 0.069939 | 0 | 0 | 0 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 442 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/9, магазина на зем. участке ул. Шелковичная, 165 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22342 | 0 | 0 | 0 | 0.035402 | 0 | 0 | 0 | 0.18802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.70408 |  | 0.7042 | 4.0546 | 0.14577 | 0.14577 | 0.35843 | 0.34113 | 0.2 | 2.1152 | 0 | 1.4525 | 0 | 3.3504 | 475.7733 | 0 | 3.3504
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | -0.00012262 |  | 0.7042 | 4.0546 | 0.14577 | 0.14577 | 0.35843 | 0.34113 | 0.2 | 2.1152 | 0 | 1.4525 | 0 | 3.3504 | 475.7733 | 0 | 3.3504
| КТП 1366 - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072531 | 0 | 0.50317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072531 | 0 | 0.48261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ -ТП -1824 КЛ -6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.072885 | 0.53956 | 0.072885 | 0.072885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ- ТП -2017 КЛ-6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.27288 | 0.52636 | 0.072885 | 0.072885 | 0 | 0 | 0.2 | 0.45348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4 - ТП 1392 - КЛ-6 кВ от РУ - 10кВ, ул. Депутатская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.079268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4, - ТП 1809 - КЛ-6 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Депутатская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.079268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ -ТП -1332- ТП-1199 -2КЛ-6 кВ от РУ-6кВ,Новая набер от улВольской до 2-С | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников - ТП 1976, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соедин. муфты, ст. Трофимовский-2. б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15158 | 0.15158 | 0 | 0 | 0.15158 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников -ТП 2011 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соединительной муфты ст. Трофимовский-2. б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.20686 | 0.18956 | 0 | 0 | 0.20686 | 0.18956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-278, ул. Верхняя, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-1244, ул. Верхняя, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - РП- Кожзавод, ул. Верхняя, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП- 1343, ул. Верхняя, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский -ТП-747 КЛ- 10кВ от пун/оп МТП-10/0,4 до оп.№1-00/13 ВЛ-10 кВ, Московское ш.ПРОЕКТАНЕТ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.4653 | 0 | 2.4652 | 0.63996 | 0.037543 | 0.037543 | 0.07211 | 0.10533 | 0.19058 | 0.37296 | 2.1649 | 0.12413 | 0 | -1.8252 | -74.04 | -1.8252 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.02372 | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0 | 0 | 0.02372
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.4653 |  | 2.4652 | 0.30023 | 0.037543 | 0.037543 | 0.07211 | 0.07211 | 0.19058 | 0.19058 | 2.1649 | 0 | 0 | -2.1649 | -87.8212 | -2.1649 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 8.6832e-05 | 0 | 1.7389 | 0.056598 | 0.037543 | 0.037543 | 0.019055 | 0.019055 | 0 | 0 | 1.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.53567 | 0.053055 | 0 | 0 | 0.053055 | 0.053055 | 0 | 0 | 0.48261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 356 КЛ-0,4кВ в ШРС-1 замена линейной группы с 100 А на 250А , ул.им. Н.Г. Чернышевского, 169 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.051448 | 0.051448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051448 | 0.051448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ ТП 1103 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, 9-я Дачная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13913 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13913 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0 | 0.0094979 | 0 | 0.091263 | 0 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.10076
| ТП 1395 - КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ обжежития №2, пр-т Энтузиастов, 37 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0094979 | 0 | 0 | 0 | 0.0094979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 220, КЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 от ШРС у ж/д №29 по ул. Горького | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.091263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0.21525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09112 | 0 | 0.12413 | 0 | 0.21525 | 0 | 0 | 0.21525
| ТП 699, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до границы зем. участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09112 | 0 | 0.12413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 134.0176 | 114.8028 | 0 | 114.8031 | 153.8563 | 13.1754 | 13.1741 | 27.4721 | 27.7877 | 33.271 | 34.9937 | 40.8845 | 77.9008 | 0 | 39.0532 | 34.0176 | 0 | 39.0532
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 47.5067 | 0.65791 | 0 | 0.65791 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65791 | 0.31255 | 0 | -0.34536 | -52.4933 | -0.34536 | 0
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10кВ от центров питания |  |  |  | 47.5067 | 0.65791 | 0 | 0.65791 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65791 | 0.31255 | 0 | -0.34536 | -52.4933 | -0.34536 | 0
2.1.1.1 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с установкой камер КСО -2шт. в ТП -435) | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.34536 | 0 | 0.34536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34536 | 0 | 0 | -0.34536 | -100 | -0.34536 | 0
2.1.1.2 | КЛ -6кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 0.31255 | 0 | 0.31255 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31255 | 0.31255 | 0 | 3.9333e-07 | 0.00012585 | 0 | 3.9333e-07
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 2021 | 2021 | 2021 | 134.5162 | 114.1449 | 0 | 114.1452 | 153.5437 | 13.1754 | 13.1741 | 27.4721 | 27.7877 | 33.271 | 34.9937 | 40.2266 | 77.5883 | 0 | 39.3986 | 34.5162 | 0 | 39.3986 |  | 0.00025099
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2021 | 2021 | 2021 | 97.7394 | 8.1417 |  | 8.1417 | 7.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 7.9576 | 0 | -0.18405 | -2.2606 | -0.18405 | 0
| Подготовка трассы для стрительства ВЛИ-0,4 кВ, ТП -997 , жилой район "Мирный", уч. 37 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4 кВ, ТП 656 до границы земельного участка заявителя, СНТ "Рассвет" , уч. 12 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0.26617 | 0.26617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26617 | 0.26617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для строительства ВЛИ-0,4кВ ТП -35 : г. Саратов, п. Мирный , уч. №13 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0.18397 | 0.18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18397 | 0.18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, №33, №36 ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 | 110.1371 | 0 | 0 | 1.0153 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 1 ж/дома 4 "А", 2КЛ-0,4 кВ (две нитки 152м и 148м), улИпподромная,ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0.84451 | 0.84451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84451 | 0.84451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ (протяж-тью 2*381м), ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 0.84451 | 0.84451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84451 | 0.84451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 | 90.9464 | 0 | 0 | 3.1697 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ дет. сада, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 | 100.0001 | 0 | 0 | 0.34278 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-1 дома 5, 6, 7, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 2021 | 2021 | 2021 |  | 43.6136 |  | 43.6138 | 58.582 | 3.9523 | 3.9523 | 7.4545 | 7.6165 | 15.157 | 15.7018 | 17.0501 | 31.3115 | 0 | 14.9682 | 34.3198 | 0 | 14.9682
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.2603 |  | 1.2607 | 1.2846 | 0.09877 | 0.09877 | 0.98272 | 1 | 0.17917 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0.023896 | 1.8955 | 0 | 0.023896
| КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.27794 | 0.28453 | 0.09877 | 0.09877 | 0 | 0 | 0.17917 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.98272 | 1 | 0 | 0 | 0.98272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.17417 |  | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 0 | 0 | -0.17417 | -100 | -0.17417 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 5.4446 |  | 5.4447 | 5.1314 | 0.065435 | 0.065435 | 0 | 0 | 3.5593 | 3.5593 | 1.82 | 1.5067 | 0 | -0.31333 | -5.7548 | -0.31333 | 0
| КТП Вагин АГ, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 кВ -1шт. ул. Васильковая, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.4376 | 1.1243 | 0.065435 | 0.065435 | 0 | 0 | 1.0588 | 1.0588 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 - 1 шт., ул. Депутатская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.073755 | 0.073755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073755 | 0.073755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сокур Плюс, трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ, Сокурский тракт б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.2337 | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061305 | 0.061305 | 1.1724 | 1.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС трансформатор ТМГ 250/6/0,4, п. Калашниково 3А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.09065 | 0.09065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09065 | 0.09065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт., ул. Буровая, 38 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13969 | 0.13969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13969 | 0.13969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 кВ- 1шт., 2-й Детский пр-д, 25/21 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.072883 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072883 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2, Заводской р-н, Кумысная поляна | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.26138 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26138 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.606 |  | 1.6056 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 1.3422 | 0.26333 | 0 | 0 | -0.26333 | -16.4011 | -0.26333 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ Город Саратов-Трансформатор ТМГ 400-10/0,4кВа -1 шт.Новая наб от улВоль | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.6056 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 1.3422 | 0.26333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.41862 |  | 0.41862 | 3.7183 | 0.41862 | 0.41862 | 0 | 0.14467 | 0 | 0.23119 | 0 | 2.9238 | 0 | 3.2997 | 788.2202 | 0 | 3.2997
| КТП Сайфулин РК -трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 2 шт., ул. Маркина, 46 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25, Трансформаторы -ТМГ-21-250/6 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23119 | 0 | 2.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 2шт ул. кв-л огран ул. им.СувороваАВ.,ул. 1-й Аптечн | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.41862 | 0.41862 | 0.41862 | 0.41862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.2917 |  | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0
| ТП 25 по типу К-42-1000, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 6.5047 |  | 6.5048 | 8.6678 | 0 | 0 | 5.6286 | 5.6286 | 0 | 0 | 0.87618 | 3.0392 | 0 | 2.163 | 33.2526 | 0 | 2.163
| ТП Фонд защиты прав граждан участн дол,трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт,ул.Наумовская между д.17и15 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 5.6286 | 5.6286 | 0 | 0 | 5.6286 | 5.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство по типу К-42-630 М 4, ул. Огородняя, 150, 152, 154, 156 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.74184 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74184 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стротельство Трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт, ул..Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК -Трансформатор ТМГ 630-6/0,4 кВА, ул. Киевская, вблизи Храма Божьей Матери, | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13434 | 0.13434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13434 | 0.13434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 25.9136 |  | 25.9136 | 38.4377 | 3.3694 | 3.3694 | 0.84312 | 0.84312 | 10.0763 | 10.3833 | 11.6248 | 23.8418 | 0 | 12.5241 | 48.3302 | 0 | 12.5241
| ТП Дубль-Л-Риэлт, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., ул. Астраханская. 50/60Б | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 5.2631 | 5.2631 | 0.21768 | 0.21768 | 0 | 0 | 2.5227 | 2.5227 | 2.5227 | 2.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.4216 | 6.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4216 | 2.4216 | 0 | 4.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 3.6159 | 6.5575 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | 2.1952 | 2.1952 | 1.225 | 4.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 22 Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.6583 | 6.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22909 | 0.22909 | 2.4292 | 6.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30, Трансформатор ТМГ-21-1000/10- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30705 | 0 | -0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 4.7433 | 6.5935 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | 2.2312 | 2.2312 | 2.3164 | 4.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 Трансформатор ТМГ-21-1000-10/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.45184 | 0.45184 | 0 | 0 | 0.45184 | 0.45184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК ТрансформаторТМГ-1000/0,4- 2 шт, ж/р-н"Солнечный-2"мкр9 (3-я ж/г) у д.№4 по ул.Оржевск | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 3.0912 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47636 | 0.47636 | 2.6148 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК по типу К-42-1000, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.5166 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство, Трансформатор ТМГ-1000-10- 2 шт,3-й Артезианский пр-д, з/у 10А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 3.1518 | 3.1518 | 3.1518 | 3.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.55984 |  | 0.55993 | 0.57189 | 0.006473 | 0.006473 | 0.28886 | 0.28886 | 0.17959 | 0.17959 | 0.085 | 0.096958 | 0 | 0.011958 | 2.1356 | 0 | 0.011958
| ТП 1448 ШРС-1-57 - 1шт,ул. Московская, 156 Д | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.032592 | 0.032592 | 0 | 0 | 0.032592 | 0.032592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, ШРС-1-54 -1 шт,по ул. Гвардейская/ ул. Тургенева | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.07911 | 0.07911 | 0 | 0 | 0.024353 | 0.024353 | 0.054757 | 0.054757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54, ШРС 1-57 -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.047917 | 0.047917 | 0.006473 | 0.006473 | 0.041444 | 0.041444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615, ШРС-1-54 -1 шт , по ул. Чернышевского, 116 А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.028845 | 0.059227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028845 | 0.028845 | 0 | 0.030383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1414, ШРС-1-57 УЗ-1 шт ( с прибором учета),, 3-й Московский пр-д, 16 Д | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.027673 | 0.027673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027673 | 0.027673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, ШРС-1-57УЗ - 1 шт,Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.0057089 | 0.0057089 | 0 | 0 | 0.0057089 | 0.0057089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, шкаф ЩРН-36зЩМП-1шт,-распределительный щит на фасаде здания неж п., пр-т Кирова С.М., 24 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.081728 | 0.081728 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0.062528 | 0.062528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80, ШРС 1-57/1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.0057888 | 0.0057888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057888 | 0.0057888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 ШРС-1-58 УЗ у ж/д №134 по ул. Челюскинцев | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.060025 | 0.060025 | 0 | 0 | 0.060025 | 0.060025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 ШРС-1-54 УЗ- 1шт ,ул. Мичурина, 134А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10554 | 0.10554 | 0 | 0 | 0.10554 | 0.10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Сокурский -ТП 318 ШРС-1-54 1/УЗ, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр ПРОЕКТА НЕТ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.085 | 0.066575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.066575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 5.2798 |  | 5.2801 | 10.4737 | 1.8894 | 1.8891 | 1.9673 | 2.1209 | 1.0119 | 1.5493 | 0.41154 | 4.9144 | 0 | 5.1935 | 98.3603 | 0 | 5.1935
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1.3077 |  | 1.3804 | 4.4049 | 0.55147 | 0.5513 | 0.75626 | 0.86975 | 0.072634 | 0.50001 | 0 | 2.4839 | 0 | 3.0246 | 219.1136 | 0 | 3.0246
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/15 до опоры у участка, п. Мирный, уч. 11 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13804 | 0.13804 | 0.066758 | 0.066758 | 0.071283 | 0.071283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-07/2 ВЛИ-0,4 кВ до границы зем/уч : г. Сараратов, п. Мирный, уч. №13 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047484 | 0 | 0.077083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №2-04/4 до гран. зем уч, 1-й Зеленогорский туп. №12 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.12856 | 0.12823 | 0.059865 | 0.059865 | 0.068694 | 0.06836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1922, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до гранзем уч ул. Малая Дубовая, 4 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.11086 | 0.11069 | 0.059016 | 0.058849 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8А до гран зем.уч. с установ приб учета СНТ Южный-2 уч-ки.20,16 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№4-02/3 до опоры ,4-й Динамовский пр-д, д.34 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.23858 | 0.23858 | 0 | 0 | 0.23858 | 0.23858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 507, ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до опоры у участка №69, Сокурский тракт, СНТ Волжанка | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-2/9 до опоры у участка №2, п. Южный, СНТ "Яблонька-56" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.056107 | 0.12877 | 0 | 0 | 0.056107 | 0.056107 | 0 | 0.07266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 414 ВЛИ-0,4кВ, от ШРС до опоры у участка, ул. Танкистов, 52 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.049119 | 0.12442 | 0 | 0 | 0.049119 | 0.049119 | 0 | 0.075297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-09/6 до границы зем. уч. заяв, ул. Зерновая, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.090289 | 0.090289 | 0 | 0 | 0.090289 | 0.090289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/29 до гран объек уч. заяв, к/н 64:48:010138:236ул. Павелецкая, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.013977 | 0.12141 | 0 | 0 | 0.013977 | 0.076477 | 0 | 0.044935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-03/2 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зе/уч:Расковское МО, п Расково,улГородская,уч73 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071016 | 0 | 0.29813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/7 до гран.зем/уч, ЦТП, г. Саратов, ул. Гусельская, стр6Б, лит А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0.073464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.074232 | 0.074232 | 0.074232 | 0.074232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 606, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-00/1А до границы зем/уч. с устан.приб.учета, 5-й Соколовогорский пр3/2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.17071 | 0.17071 | 0.17071 | 0.17071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-2/9 до опоры у участка №2, п. Южный, СНТ "Яблонька-56" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-05/1 до опоры у зем уч., 2-й Родниковый проезд, з/у №19 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 от опоры №1-00/5 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/учНовосоколовогорский р-н, ЖГ №9, у12 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-,0,4 кВ от сущес опоры №2-00/6 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, ул. Виноградная, 35 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.065414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344,ВЛИ-0,4 кВ,до гран уч. с к/н ,64:48:040408:5565, 1-Й Масленный пр,уч. №5 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/2 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:010124:276, г. Саратов совхоз ЦДК | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. с к/н 64:48:010240:41 ул.Зарубина, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-00/15 до гранзем.уч. с к/н64:48:010117:194 Новосоколовогорский ж/р №29 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Кардан,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/8 до опоры у уч. с к/н , Новосоколовогрский ж/р, ЖГ-6,уч. б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-03/15 до оп. у уч. с к/н,Волжский р-н.сов"Комбайн", СНТ "Весна-98№120А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Безымянный ВЛИ 0,4кВ, от опоры №2-00/16 до гранзем.уч. с к/н64:48:040425:106, пос. Северный, уч1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №3-00/25 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, 2-й Мирный уч. №53 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.073483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №1-04/4 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, Новосоколовогорский ж/р. б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры ТП- 699- до границы земельного участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1205, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №2-02/5 до гран зем уч с к/н 64:48:040403:76, СНТ "Дружба -89",уч. 60 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-08/4 до гран. зем. уч с к/н 64:48:010140:1839 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 422 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп у з/у 64:48:010305:45, ул. Радищева, 16 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.072634 | 0.20767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072634 | 0.072634 | 0 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738, ВЛИ-0,4кВ,от оп№1-08/6 ВЛИ-0,4 кВ до опор у зем/у к/н 64:48:010117:5100,Новосоколовогор уч20 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.096809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-05/6 ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч. заяв, СНТ "Рассвет", уч. 12 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0.051322 | 0 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.4055 |  | 2.3328 | 3.3574 | 0.52568 | 0.5256 | 0.73967 | 0.73967 | 0.65596 | 0.65535 | 0.41154 | 1.4367 | 0 | 1.0245 | 43.9173 | 0 | 1.0245
| РП -Московский - ТП- 747, ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/13 до границы зем. участка, Московское ш, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.17988 | 0.17952 | 0.04949 | 0.04974 | 0.04997 | 0.04997 | 0.080417 | 0.079812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 583 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/16до гр зем.уч.з.с к/н64:48:040816:359 ул.Одесская СНТРадуга59 уч17 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-04/4 до границы зем.уч.заяв. с к/н64:48:030109:161 3-й Прудовый пр.11 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/7до концев опор.с установк приб уч., Новосоколовогорский ж/р уч. б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.28773 | 0.2874 | 0.11787 | 0.11754 | 0.16985 | 0.16985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1368 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-10/2 до гран. з/у 64:48:040431:164, 6-й Заовражный пр.,з/у №7 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.12358 | 0.12358 | 0.066785 | 0.066785 | 0.056794 | 0.056794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-06/5 до границ зем. участка заяв-ля, жилой район "Мирный" уч. 37 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.076449 | 0.36552 | 0 | 0 | 0.076449 | 0.076449 | 0 | 0 | 0 | 0.28907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1448, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры до гран зем уч. к/н 64:48:030356:0013, ул. Московская/Астраханская | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры№1-00/1 до опоры№1-00/17 с устан прибор учета, ул.Бардина,8 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.047162 | 0.047162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047162 | 0.047162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 497 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/7 до гран. зем. уч., пр-т Строителей, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.089169 | 0.089169 | 0 | 0 | 0.089169 | 0.089169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-03/5 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв, ул. Плодоягодная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.081745 | 0.081745 | 0 | 0 | 0.039277 | 0.039277 | 0.042468 | 0.042468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/3 до опоры у участка ул. Кооперативная, д.100 корп 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.21482 | 0.21482 | 0 | 0 | 0.063373 | 0.063373 | 0.15145 | 0.15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №1-02/1 до опоры №1-02/3 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.029649 | 0.029649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029649 | 0.029649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 740, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/9 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв в Волжском р-не с/х"Комбайн"б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13985 | 0.13985 | 0 | 0 | 0.13985 | 0.13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 ВЛИ -0,4 кВ,от пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ до опоры №3-01/3, 3-й Тепличный проезд, 34 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.054928 | 0.20307 | 0 | 0 | 0.054928 | 0.054928 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/12 до гран земел. уч,заявителя, пос. 2-й Мирный , уч. 38 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.070262 | 0.25597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070262 | 0.070262 | 0 | 0.18571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Телеграфная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.064804 | 0.064804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064804 | 0.064804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до концевой опоры ТП, ул. Телеграфная, 5 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.036723 | 0.036723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036723 | 0.036723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 ВЛИ-0,4 кВ от опМУПСаргорсвету д.№2 по ул.Батавина до оп у з/у64:48:040405:3,улТархова/Батав | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.037012 | 0.037012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037012 | 0.037012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-02/7 до опоры у участка 8 Дачная, п/п "Зеленая горка" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.081355 | 0.081355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081355 | 0.081355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 713 ВЛИ -0,4 кВ от ШРС №1 до гран зем/у с к/н 64:48:030454:6, пересеч ул. Московской и ул. Рахова | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.061819 | 0.061819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061819 | 0.061819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/2 до концевой опоры у участка №12, Новосоколовогорский ж/р, ж/г №12 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.032561 | 0.032561 | 0.032561 | 0.032561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/3 до границы зем. участка заяв с к/н 64:48:030116:1202, 1-я Гуселка | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.11358 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11358 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. ЦТП, ул. Тульская. стр. 19 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.097951 | 0.097951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097951 | 0.097951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-05/6 до опоры у участка №30, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.035513 | 0.065513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035513 | 0.065513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1035, ВЛИ-0,4 кВ, от пунк опоры №1-00/0 до границы зем. уч заяв. пос. Старых Большевиков | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1862 ВЛИ-0,4 кВ отРУ0,4 кВ до гран зем. уч заяв с к/н 64:48:010108:281, ул. Волжская, д.34 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.048753 | 0.048753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048753 | 0.048753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.9423 |  | 0.94256 | 1.2481 | 0.2821 | 0.2821 | 0.37717 | 0.37717 | 0.28329 | 0.39391 | 0 | 0.19494 | 0 | 0.30557 | 32.4191 | 0 | 0.30557
| ТП 1356, ВЛИ-0,4кВ до опооры у участка, ул. Усиевича Г.А. , д. 21,23 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.12706 | 0.12706 | 0.12706 | 0.12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-05/1 до участка 57 п. Расково, ул. Мира | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.31581 | 0.31581 | 0.090507 | 0.090507 | 0.22531 | 0.22531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до гран земел. уч, Новосоловогорский ж/р, уч. 32 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.27644 | 0.27644 | 0 | 0 | 0.066483 | 0.066483 | 0.20995 | 0.20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-09/4 до опоры у уч № 23, Раскоское МО, п. Расково, ул. Перспективная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15872 | 0.26935 | 0 | 0 | 0.085384 | 0.085384 | 0.073333 | 0.18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 931, ВЛИ-0,4кВ,от от РУ-0,4кВ до существующей опоры №1-00/4, 1-й Акмолинский пр., 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.064531 | 0.064531 | 0.064531 | 0.064531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/8 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:040728:343, 9-я Дачная, Новый проспек | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до гран. зем уч. с к/н 64:48:030115:604, пос. "Мирный" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.083416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.53112 |  | 0.53116 | 1.3701 | 0.492 | 0.492 | 0.039167 | 0.079229 | 0 | 0 | 0 | 0.79883 | 0 | 0.83889 | 157.9339 | 0 | 0.83889
| ТП -1085 ВЛИ-0,4кВ,до сквера на ул. М. Раскоовой | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.44094 | 0.44094 | 0.44094 | 0.44094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/14 ВЛИ-0,4кВ пос. Расково | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.090229 | 0.095209 | 0.051062 | 0.051062 | 0.039167 | 0.044147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1379 4КЛ-0,4кВ, от РУ 0,4кВ до ВРУ №1, 2-й Детский пр-д, з/у №34 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035082 | 0 | 0 | 0 | 0.035082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 ВЛИ -0,4кВ от пунктовой опоры до опоры у зем/уч заявителя по ул. Клубная, д. 4 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/21 до участка №39, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.093141 |  | 0.093196 | 0.093196 | 0.038141 | 0.038141 | 0.055055 | 0.055055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141, ВЛИ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ от опоры №1-01/10 до опоры №1-01/7, ул. Гвардейская. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.093196 | 0.093196 | 0.038141 | 0.038141 | 0.055055 | 0.055055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 20.5905 |  | 20.5905 | 43.0726 | 4.0684 | 4.0682 | 5.4303 | 5.4303 | 9.09 | 10.7363 | 2.0018 | 22.8378 | 0 | 22.4821 | 109.187 | 0 | 22.4821
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 3.5472 |  | 3.1032 | 3.7916 | 0.34492 | 0.34512 | 1.0767 | 1.0767 | 1.6816 | 1.6816 | 0 | 0.68822 | 0 | 0.68841 | 22.1842 | 0 | 0.68841
| ТП 1448 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС -1-57, ул. Московская, 156Д | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0.13654 | 0.13654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -1419 II c.ш. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ВРУучеб. здания на зем. уч с к/н 64:48:050307:33, Мичурина,89 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10696 | 0.10696 | 0.10696 | 0.10696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1409 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ зем.уч с к/н 64:48:020355:2585,ул. Вологодская.б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10558 | 0.10578 | 0.10558 | 0.10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1330 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ, ул. Саловская, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13619 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТПновая до ВРУ поКировскому р-ну,ул Суворова, ул1-й Аптечной,К | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13238 | 0.13238 | 0.13238 | 0.13238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-02/1 ВЛИ -0,4 кВ ТП 258, п. Мирный,ул. Зерновая | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.061996 | 0.061996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061996 | 0.061996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1414 КЛ-0,4кВ, отРУ-0,4 кВ до устан ШРС с переводом КЛ -0,4 кВ с I сш на II сш, 3-й Московский16Д | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10489 | 0.10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10489 | 0.10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-3,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.059018 | 0.059018 | 0 | 0 | 0.059018 | 0.059018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-1,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10686 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ домов №13, №14, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 991, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до гран земуч заяв с к/н 64:48:040225:21,ул.Буровая(район "Контакт | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ до ВРУ домов №6, №7, №8, ул. им. В.И. Оржевского | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 КЛ-0,4 кВ, от ШРС до оп. МУП Саргорсвет у д. №2 , ул. Батавина П.Ф. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.054673 | 0.054673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054673 | 0.054673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Управление кап стр-ва КЛ -0,4кВ, до ЩНО заявителя, квартал огранич. ул2-ая Садовая и ул.Вольская | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.59981 | 0.59981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59981 | 0.59981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 21 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ детсада, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(4-я ж/гр.) | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10057 | 0.44853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10057 | 0.10057 | 0 | 0.34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ магазина:ул.Ленинградская,б/н, | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15484 | 0.15484 | 0 | 0 | 0.15484 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП (по генплану) до ВРУ 2 ж/д №10, ул. В Аржаного,3 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.77714 |  | 0.77717 | 1.7817 | 0.10597 | 0.1063 | 0.5862 | 0.5862 | 0 | 0 | 0.085 | 1.0892 | 0 | 1.0045 | 129.2558 | 0 | 1.0045
| ТП 314, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до границ земельного участка по ул. Тархова | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.69217 | 0.6925 | 0.10597 | 0.1063 | 0.5862 | 0.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А до участка 25/21 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.085 | 0.091786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.091786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ ж/дома №2, №4, КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1463 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, до границы земельного участка заяв.1-й Станционный проезд, 7 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран зем уч. заяв. на пересеч ул. Зеркальная и ул. Загороднева в.и. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.084619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ -0,4кВ от II секции шин РУ-0,4 кВ, до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.072146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Тульская. стр. 19 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.070264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.36835 |  | 0.36835 | 2.7153 | 0 | 0 | 0.058349 | 0.058349 | 0.275 | 0.27517 | 0.035 | 2.3817 | 0 | 2.3469 | 637.1429 | 0 | 2.3469
| ТП 348, КЛ-0,4кВ, от опоры ВЛИ-0,4 кВ №1-00/3 к ШРС, ул. Гвардейская/ул. Тургенева | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.33335 | 0.33352 | 0 | 0 | 0.058349 | 0.058349 | 0.275 | 0.27517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 62м и 60м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д№34, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ- 2 здания поликлиники 4КЛ -0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2.8289 |  | 2.829 | 8.1761 | 0.94516 | 0.94465 | 0.81326 | 0.81326 | 1.0706 | 1.789 | 0 | 4.6291 | 0 | 5.3471 | 189.0095 | 0 | 5.3471
| РП Сокурский -ТП 318 2КЛ-,0,4 кВ с учетом ближ соед муфт, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.12923 | 0.67259 | 0 | 0 | 0.12923 | 0.12923 | 0 | 0 | 0 | 0.54336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1356 до опоры ВЛИ-0,4кВ (кабельный вывод), ул. Усиевича ГА | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.29511 | 0.29511 | 0.29511 | 0.29511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.096405 | 0.095901 | 0.041583 | 0.041079 | 0.054822 | 0.054822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский 2 КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ до проектируемой опоры ВЛИ- 0,4кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.27728 | 0.34726 | 0 | 0 | 0.094776 | 0.094776 | 0.1825 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1455, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ склада, ул. Перспективная, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.61987 | 0.61987 | 0 | 0 | 0.1373 | 0.1373 | 0.48256 | 0.48256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, до пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ по 2-му Тепличному проезду | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.035499 | 0.12678 | 0 | 0 | 0.035499 | 0.035499 | 0 | 0 | 0 | 0.091278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №34, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №35, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-0,4 кВ, от РУ-6 кВ до ШРС-1-57УЗ - 1шт.Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.033582 | 0.033582 | 0 | 0 | 0.033582 | 0.033582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 326 КЛ-0,4 кВ, до ВРУ №2 нежил помещения с к/н 64:48:030342:3079, ул. Московская,137/149 помещ 2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.32938 | 0.32938 | 0.32938 | 0.32938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Шерстюкова СС КЛ-0,4 кВ, от РУ 0,4кВ догран. з/у с к/н 64:48:030101:144, VII Микрорайон | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.27908 | 0.27908 | 0.27908 | 0.27908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -395 КЛ-0,4 кВ- от РУ 0,4кВ до нежилого здания с к/н 64:48:020246:7, ул. Южная. 35 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.29906 | 0.29906 | 0 | 0 | 0.29906 | 0.29906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.028992 | 0.028992 | 0 | 0 | 0.028992 | 0.028992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 817, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка, ул. Огородная, 148 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.40551 | 0.40551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40551 | 0.40551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-1 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-2 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-3 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч,с к/н 64:48:040439:28 ул.Центральная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ, пос. "Мирный" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Зарубина, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч. зая, перес ул. Пензенскуой и 4-го Московского пр-да | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 76м и 72м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот125м и 122м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д №15, ул.Ипподромная,ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 156м и 153м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 105м и 103м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 42м и 38м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ-1 зд детс полик-и 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ (прот.145м и 143м) микр №11, ж/р"Солнечный-2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.063019 |  | 0.50706 | 6.5537 | 0.06302 | 0.06302 | 0 | 0 | 0.44404 | 1.0561 | 0 | 5.4345 | 0 | 6.0466 | 1192.4926 | 0 | 6.0466
| КТП новая Бабакехян, КЛ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.06302 | 0.13964 | 0.06302 | 0.06302 | 0 | 0 | 0 | 0.076622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ пос, Елшанка, ул. Клубная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, №33, №36 ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.36667 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.902 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ дет. сада, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 903 до ВРУ- детского сада 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. Огородная, 176 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, по ул. Чернышевского, 116 А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.077369 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077369 | 0.077369 | 0 | 0.081327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Бардина, 8 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство- 4КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ к ВРУ 1 , ул..Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стрительство 4КЛ- 0,4кВ от РУ -0,4 кВ к ВРУ 2 , ул..Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 8.9015 |  | 8.9015 | 12.9143 | 2.6093 | 2.6091 | 2.8958 | 2.8958 | 3.3963 | 3.7119 | 0 | 3.6975 | 0 | 4.0128 | 45.0799 | 0 | 4.0128
| ТП 1141, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1141 до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4кВ, ул. Гвардейская | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.90356 | 0.90356 | 0.1066 | 0.1066 | 0.79696 | 0.79696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -1 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.63083 | 0.63083 | 0 | 0 | 0.63083 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -2 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.53046 | 0.53046 | 0 | 0 | 0.53046 | 0.53046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №15, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 6, Солнечный-2 ,11микр-н 1 жил.г. протяж-ть 84 и 80м | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.503 | 2.502 | 2.503 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до вновь устанавливаемого ШРС, ул. Челюскинцев, 134 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.93755 | 0.93755 | 0 | 0 | 0.93755 | 0.93755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ ж/д № 7, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 3.396 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.396 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУд/сада на терр-ии МОУ СОШ№64, ул. Стахановская, 8 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ(две нитки 72м и 68м) до ВРУ 1 ж/д №10, ул. М.Булкагова | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 128м и 126м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 146м и 149м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д №15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 4.1044 |  | 4.1043 | 7.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2225 | 2.2225 | 1.8818 | 4.9176 | 0 | 3.0358 | 73.9677 | 0 | 3.0358
| ТП 20 - ВРУ ж/дома №1, №2, №3, №4, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.91 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 | 0.792 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 105 и 103м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №4 д№34, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.58213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-1 дома 5, 6, 7, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.194 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 1.09 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 19.0463 |  | 19.0459 | 21.7612 | 1.1666 | 1.1662 | 4.8707 | 4.8707 | 5.848 | 5.848 | 7.1607 | 9.8762 | 0 | 2.7152 | 14.2562 | 0 | 2.7152
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 19.0463 |  | 19.0459 | 21.7612 | 1.1666 | 1.1662 | 4.8707 | 4.8707 | 5.848 | 5.848 | 7.1607 | 9.8762 | 0 | 2.7152 | 14.2562 | 0 | 2.7152
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите -ТП 83 КЛ 6кВ, ул. Б. Затонская и ул. Валовая | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.065453 | 0.065453 | 0 | 0 | 0.065453 | 0.065453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите- ТП 42 КЛ 6кВ, ул.Б. Затонская и ул. Валовая | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.60179 | 0.60179 | 0 | 0 | 0.065453 | 0.065453 | 0.53634 | 0.53634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 998 - КТП РЖД (№4 А по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13031 | 0.13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13031 | 0.13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п.) - КТП РЖД (№4 Б по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.3421 | 0.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3421 | 0.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт 2КЛ -6кВ, от РУ-6кВ ТП новая - до ТП -1302 1 с.ш., ул. Астраханская. 50/60Б | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.3469 | 1.3466 | 0.14358 | 0.14325 | 1.2033 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 160м. ТП новая - ТП - 1299, ул. Астраханская. 50/60Б | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.61179 | 0.61179 | 0.14325 | 0.14325 | 0.46853 | 0.46853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4,- ТП 771 2КЛ-6 кВ от РУ - 6кВ до соединения с кабелем,ул. Маркина, 46 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.25164 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.25164 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4, - ТП 513 2КЛ-6 кВ,ул. Маркина, 46 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.25164 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.25164 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 - ТП Фонд защиты прав гражд участн дол стр-ва- 2КЛ-6 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.5649 | 1.5649 | 0 | 0 | 1.5649 | 1.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 1165, ТП 107, КТП 667 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.10564 | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 - ТП 879 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.2428 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12582 | 0.12582 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15603 | 0.15603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15603 | 0.15603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.19719 | 0.19719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19719 | 0.19719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП -23 2КЛ- 10кВ от РУ-10 кВ , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.18163 | 0.18163 | 0 | 0 | 0.18163 | 0.18163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС - ТП 1069, Двух КЛ-6 кВ, о РУ-10кВ КТП новая до ТП 1069, п. Калашниково 3 А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.25843 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- РП Поливановский- КТП -991 КЛ-10кВ,РУ-10 кВ, в сторону РП- Поливановский | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.35555 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- КТП -991 КЛ-10кВ, от РУ-10 кВ, до РУ 01 кВ | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.35555 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 871 2КЛ-10 кВ, отРУ-10 кВ, ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевск | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 698 2КЛ-10 кВ, РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13589 | 0.13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13589 | 0.13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 838 2КЛ-10 кВ,РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.13589 | 0.13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13589 | 0.13589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр- новой -ТП -1797, ТП 1526, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-10 кВ от РУ- 10кВ новой КТП к ТП-1797 нитка "А", ул. Московское шоссе, д. 35/1А (доп. объем) по вх.до | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.054421 | 0.054421 | 0 | 0 | 0.054421 | 0.054421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог после вскрышных работ для КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ ТП 1021 до опоры ВЛЗ-10 кВ №1, земли | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.021335 | 0.021335 | 0 | 0 | 0.021335 | 0.021335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 245 ТП новая - к ТП - 1079, ул. Астраханская. 50/60Б | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.74236 | 0.74236 | 0 | 0 | 0.74236 | 0.74236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 769, ТП 1788, ТП 1885, 2КЛ -10кВ,от РУ-10кВ до соединительной муфты, пос. Мирный | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП -1347 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.059128 | 0.059128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059128 | 0.059128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП 1317 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.059128 | 0.059128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059128 | 0.059128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2 - ТП 797, 2КЛ-6 кВ, Заводской р-н, Кумысная поляна | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15362 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.099156 | 0.099156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099156 | 0.099156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.099156 | 0.099156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099156 | 0.099156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП 25 2КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.19746 | 0.19746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19746 | 0.19746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 от РУ -10 кВ -РУ-10 кВ ТП водогрейной котел 2КЛ-10кВ, улИпподромная, ж/кГородские просторы(2-я | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.15655 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 1.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - РП Стадион, ТП 379, ТП 45, ТП 1301, КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное сторительство - ТП -933 2КЛ- 6кВ от РУ-6 кВ , ул. .Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.097292 | 0.097292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097292 | 0.097292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство -РП - Станок КЛ- 6кВ от РУ- 6 кВ, ул.Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.053303 | 0.053303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053303 | 0.053303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - ТП-817 КЛ- 6кВ от РУ -6 кВ, ул..Огородная | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.053303 | 0.053303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053303 | 0.053303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ (прот-тью 2*175м), ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ (протяж-тью 2*381м), ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.3899 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, 2КЛ-10 кВ (две нитки 259м и 253м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 1.4822 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, 2КЛ-10 кВ (прот-тью 418м и416м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0.71833 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 2021 | 2021 | 2021 |  | 16.9132 |  | 16.9132 | 11.1248 | 2.0923 | 2.0918 | 7.4604 | 7.4604 | 1.9846 | 0.97876 | 5.3758 | 0.59379 | 0 | -5.7884 | -34.2244 | -5.7884 | 0
| ТП Автодом, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Верхняя, б/н | 2021 | 2021 | 2021 |  | 7.718 | 0 | 7.7185 | 6.7121 | 2.0923 | 2.0918 | 3.6416 | 3.6416 | 1.9846 | 0.97876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП ГУ МВД Саратовской обл Трансформатор ТМГ630/6/0,4 кВ- 2шт., ул. Весенняя, 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 8.5868 | 0 | 8.5863 | 3.8188 | 0 | 0 | 3.8188 | 3.8188 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Приволжье Гранд, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., квартал Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0.60833 | 0 | 0.60833 | 0.59379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0.59379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  |  | 68.7093 | 0 | 68.7093 | 66.2065 | 1.0696 | 1.1181 | 1.1204 | 1.5079 | 0.82727 | 0.82727 | 65.692 | 62.7532 | 0 | -2.5028 | -3.6426 | -4.0889 | 1.5861
3.1 | Покупка автогидроподъемника | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 3.3091 | 0 | 3.3091 | 3.3091 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | УАЗ Патриот 3163 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 5 | 0 | 5 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.725 | 0 | 0.725 | 14.5 | 0 | 0.725
3.3 | УАЗ 390995 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.125 | 0 | 2.125 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 2.4842 | 0 | 0.35917 | 16.902 | 0 | 0.35917
3.4 | УАЗ 39094 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.9333 | 0 | 2.9333 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 2.59 | 0 | -0.34333 | -11.7045 | -0.34333 | 0
3.5 | Lada Largus | 2021 | 2021 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100 | -1 | 0
3.6 | Автогидроподъемник ПСС -131.18Э на базе ГАЗ С42R33 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 9.9667 | 0 | 9.9667 | 9.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 9.965 | 0 | -0.0016667 | -0.016722 | -0.0016667 | 0
3.7 | Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND B100B | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 23.9583 | 0 | 23.9583 | 23.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9583 | 23.9583 | 0 | -3.3333e-09 | -1.3913e-08 | -3.3333e-09 | 0
3.8 | ГАЗ -27057 (электротехническая лаборатория) "СУРА" | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 6.9908 | 0 | 6.9908 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9908 | 6.99 | 0 | -0.00083333 | -0.01192 | -0.00083333 | 0
3.9 | Поставка, установка и настройка систем мониторинга транспорта | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.76788 | 0 | 0.76788 | 0.76788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76788 | 0.76788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Комплект поисковый | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.059091 | 0 | 0.059091 | 0.070909 | 0 | 0 | 0.059091 | 0.070909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011818 | 20 | 0 | 0.011818
3.11 | Энерготестер с клещами | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.23403 | 0 | 0.23403 | 0.56167 | 0 | 0 | 0.23403 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32764 | 140 | 0 | 0.32764
3.12 | Клещи токоизмерительные | 2021 | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048093 | 0 | 0 | 0 | 0.048093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048093 | 0 | 0 | 0.048093
3.13 | Отбойный молоток ТЕ 1000 (+долота) | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.26479 | 0 | 0.26479 | 0.26068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26479 | 0.26068 | 0 | -0.004104 | -1.5499 | -0.004104 | 0
3.14 | Отбойный молоток ТЕ 500 (+долота) | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.040267 | 0 | 0.040267 | 0.10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040267 | 0.10613 | 0 | 0.065864 | 163.57 | 0 | 0.065864
3.15 | Генератор (бензиновый) | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.18667 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | -0.18667 | -100 | -0.18667 | 0
3.16 | Резчик швов | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.725 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | -0.725 | -100 | -0.725 | 0
3.17 | Виброплита | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | -0.085 | -100 | -0.085 | 0
3.18 | МФУ | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.24236 | 0 | 0.24236 | 0.29083 | 0.24236 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048472 | 20 | 0 | 0.048472
3.19 | Сервер безопасности с программным обеспечением | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.0879 | 0 | 1.0879 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Сервер доменной архитектуры с программным обеспечением | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.1872 | 0 | 2.1872 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Сервер 1С с программным обеспечением | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 2.1772 | 0 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Сервер СТЭК с программным обеспечением | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.2397 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Сервер АИС | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 1.1225 | 0 | -0.013141 | -1.1571 | -0.013141 | 0
3.24 | Полноцветное МФУ | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.82067 | 0 | 0.82067 | 0.82067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82067 | 0.82067 | 0 | 3.3333e-09 | 4.0617e-07 | 0 | 3.3333e-09
3.25 | Монохромное МФУ | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.509 | 0 | 0.509 | 0.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.4435 | 0 | -0.0655 | -12.8684 | -0.0655 | 0
3.26 | Системный блок в комплекте | 2021 | 2021 |  | 0 | 1.2826 | 0 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2826 | 0 | 0 | -1.2826 | -100 | -1.2826 | 0
3.27 | Коммутаторы | 2021 | 2021 |  | 0 | 0.38108 | 0 | 0.38108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38108 | 0 | 0 | -0.38108 | -100 | -0.38108 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  |  | 2.7531 | 0 | 2.7531 | 1.9451 | 0 | 0 | 0.67724 | 0.71953 | 0 | 0 | 2.0759 | 1.2256 | 0 | -0.80801 | -29.3489 | -1.3333 | 0.52533
4.1 | Реконструкция производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.70833 | 0 | 0.70833 | 1.1914 | 0 | 0 | 0.46579 | 0.46579 | 0 | 0 | 0.24254 | 0.72557 | 0 | 0.48304 | 68.1933 | 0 | 0.48304
4.2 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2021 | 2021 | 2021 | 27.2727 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0.5 | 0 | -1.3333 | -72.7273 | -1.3333 | 0
4.3 | Монтаж подсистемы межэтажных кабельных линий телефонной связи на объекте ЗАО СПГЭС по адресу: ул. Белоглинская, д. 40 | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.21145 | 0 | 0.21145 | 0.25374 | 0 | 0 | 0.21145 | 0.25374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04229 | 20 | 0 | 0.04229
5 | Приобретение земельных участков для объектов капитального строительства |  |  |  |  | 1.051 | 0 | 1.051 | 0.88712 | 0.51891 | 0.4397 | 0.45673 | 0.4172 | 0 | 0 | 0.075355 | 0.030218 | 0 | -0.16388 | -15.593 | -0.16388 | 0
5.1 | Покупка земельных участков | 2021 | 2021 | 2021 | 100 | 1.051 | 0 | 1.051 | 0.88712 | 0.51891 | 0.4397 | 0.45673 | 0.4172 | 0 | 0 | 0.075355 | 0.030218 | 0 | -0.16388 | -15.593 | -0.16388 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [11 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [11 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [11 empty] | О.В. Новикова

## 202 2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС"
за 2021 год, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 2021 год, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 289.5903 | 329.4195 | 39.8292 | 113.7536
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 286.2812 | 326.1104 | 39.8292 | 113.9126
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 138.003 | 145.586 | 7.583 | 105.4948
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 138.003 | 145.586 | 7.583 | 105.4948 | По фактическим данным за 2021 год чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (передача электрической энергии) отсутствует
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 106.003 | 145.586 | 39.583 | 137.3414
А.2. | Амортизационные отчисления | 148.2782 | 180.5244 | 32.2462 | 121.7471
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 148.2782 | 161.8024 | 13.5242 | 109.1208
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 18.722 | 18.722 | 0 | Произведена корректировка плана 2021 года, в связи с исключением органом регулирования средств неиспользованной амортизации за 2020 год в сумме 1,66 млн. руб.
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 3.3091 | 3.3091 | 0 | 100
Г.1. | Лизинг | 3.3091 | 3.3091 | 0 | 100
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник планово-экономической службы |  |  |  |  | О.В. Новикова