## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии
4. Задачи инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2020-08-11 | по | 2021-04-30
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Надежность электроснабжения, безопасная эксплуатация.
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 100 % выполнение в 2021 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | нд
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-08-11 | 2021-04-30
Объем финансирования: |  | 1.832 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.223 | 2020-10-30
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 1.609 | 2021-04-30
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 1.832 | 2021-04-30
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2020-01-28
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020-02-27
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-08-11 | 2020-08-11
1.4 | Разработка проектной документации | 2020-08-11 | 2020-10-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-04-21 | 2021-04-21
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-04-21 | 2021-04-30
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-04-30
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-04-30 | 2021-04-30

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н | 2020-07-12 | 2021-03-22 | 2020-08-11 | 2021-04-30 | 1.8324 | 1.2899 | 0.089857 | 1.2 | 1.2899
2 | КТП Овсянников - ТП 1976, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соедин. муфты, ст. Трофимовский-2. б/н | [5 empty] | 0.24846 | 0.066574 | 0.18189 | 0.24846
3 | КТП Овсянников -ТП 2011 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соединительной муфты ст. Трофимовский-2. б/н | [5 empty] | 0.29404 | 0.066574 | 0.22747 | 0.29404

## ТП
Информация об электросетевых объектах ЗАО "СПГЭС", реконструируемых в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Максимальная мощность, кВт | Распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения | Обязательства сетевой организации, определенные договорами об осуществлении технологического присоединения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н | г.Саратов, ст.Трофимовский-2, б/н. | 50 | РУ-0,4 кВ новой КТП — 50,0 кВт. | Установку на отведенной территории однотрансфрматорной КТП транзитного типа с трансформатором необходимой мощности. Прокладку двух кабелей 10 кВ сечением 3х150мм² с бумажной изоляцией ориентировочной протяженностью 2х100 м (точное расстояние определить проектной документацией) от новой КТП до соединения с кабелем 10 кВ «ТП-1976 — ТП-2011» с учетом ближайших соединительных муфт.