## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена участка КЛ-6кВ
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2020-03-13 | по | 2021-11-30
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции КЛ по расчетам снижает потери на передачу электроэнергии на 0,626 тыс. кВт*часов в год
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Реконструкция КЛ-6 кВ протяженностью 0,68 км, 0,34% реализация инвестиционной программы 2021 года
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Строительство и реконструкция трансформаторных и иных подстанций проектом не предусмотренно
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 43%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на цепочку к РП-Тракторный по результатам замеров по ВН составляет - 108 А
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей составляет 96 кВА

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-03-13 | 2021-11-30
Объем финансирования: |  | 4.5703 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.50563 | 2021-07-28
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 4.0647 | 2021-11-30
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 4.5703 | 2021-11-30
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-03-13 | 2020-03-13
1.4 | Разработка проектной документации | 2020-03-13 | 2021-07-28
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-11-25 | 2021-11-25
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-11-25 | 2021-11-30
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-30
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-11-30 | 2021-11-30

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 | 2020-02-12 | 2021-10-26 | 2020-03-13 | 2021-11-30 | 4.5703 | 4.5239 | 0.50563 | 4.0183 | 0
2 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 | [5 empty] | 0.046434 | 0 | 0.046434 | 0
3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0