## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | РП Кожзавод Вакуумный выключатель BBTEL-10/1000- 3 шт, 1-й Гвоздильный пр./ул. Чернышевского
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Реконструкция РП-Кожзавод
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2020-06-10 | по | 2021-12-30
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции РП-Кожзавод снижает потери на трансформацию электрической энергии на 44,2 тыс. кВт*часов в год
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Реконструкция РП-Кожзавод - 4,7% реализация инвестиционной программы 2021 года
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки по ВН РП-Кожзавод - 215 А
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 65%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на РП-Кожзавод по результатам замеров по ВН составляет - 372,5 А
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей составляет 6194 кВА

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | РП Кожзавод Вакуумный выключатель BBTEL-10/1000- 3 шт, 1-й Гвоздильный пр./ул. Чернышевского
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-06-10 | 2021-12-30
Объем финансирования: |  | 12.406 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.44032 | 2020-12-31
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 11.965 | 2021-12-30
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 12.406 | 2021-12-30
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-06-10 | 2020-06-10
1.4 | Разработка проектной документации | 2020-06-10 | 2020-12-31
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | нд | нд
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | нд | 2021-12-30
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-12-30
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-12-30 | 2021-12-30

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | РП Кожзавод Вакуумный выключатель BBTEL-10/1000- 3 шт, 1-й Гвоздильный пр./ул. Чернышевского
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | РП Кожзавод Вакуумный выключатель BBTEL-10/1000- 3 шт, 1-й Гвоздильный пр./ул. Чернышевского | 2020-05-11 | 2021-07-06 | 2020-06-10 | 2021-12-30 | 12.4058 | 12.4058 | 0.44032 | 11.9655 | 0
2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0