## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена 22 масляных выключателей
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2021-04-19 | по | 2021-12-31
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Замена масляных выключателей- 6,3% реализация инвестиционной программы 2021 года
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2021-04-19 | 2021-12-30
Объем финансирования: |  | 17.638 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.7061 | 2021-03-31
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 16.9318 | 2021-12-30
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 17.638 | 2021-12-30
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-04-19 | 2021-06-10
1.4 | Разработка проектной документации | 2021-04-19 | 2021-07-10
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-08-01 | 2021-08-01
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-08-01 | 2021-12-30
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | нд | нд

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | РП Обуховский, Выключатель вакуумный BB TEL 10/630- 1 шт., ул. Чернышевского/Обуховский пер. | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 17.638 | 0.98792 | 0.030895 | 0.95702 | 0
2 | РП МОСТ, Выключатель вакуумный BB TEL 10/630- 1 шт., ул. Посадского/ ул. Хвесина | [5 empty] | 0.97561 | 0.030746 | 0.94487 | 0
3 | РП Ипподромный Вакуумный выключатель 10/20/800/210 - 3 шт, ул. Ипподромная, 12-16 | [5 empty] | 3.7045 | 0.14864 | 3.5559 | 0
| РП Крекинг Вакуумный выключатель 10/20/800/210 - 1 шт, 1-й Акмолинский пр-д, 16 | [5 empty] | 2.5574 | 0.10813 | 2.4493 | 0
| РП Самолет Вакуумный выключатель 10/20/800/210 - 3 шт, пр-т Энтузиастов/ ул. Кавказская | [5 empty] | 3.113 | 0.12451 | 2.9885 | 0
| РП Строймаш Вакуумный выключатель 10/20/630/210 - 2 шт, 2-ая Садовая/ ул. Маркса | [5 empty] | 1.9092 | 0.077618 | 1.8316 | 0
| РП 608 Вакуумный выключатель 10/20/800/210 - 1 шт,ул. Посадского и ул. Астраханская | [5 empty] | 1.6966 | 0.075323 | 1.6213 | 0
| РП Сокурский Вакуумный выключатель 10/20/800/210 - 1 шт,,Вольский тракт угол ул. Тархова | [5 empty] | 0.98839 | 0.035695 | 0.9527 | 0
| РП Солнечный Вакуумный выключатель 10/20/630/210 - 2 шт, ул. Батавина угол ул. Топольчанская | [5 empty] | 1.7052 | 0.074551 | 1.6307 | 0