## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии
4. Задачи инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2020-06-08 | по | 2021-08-31
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Надежность электроснабжения, безопасная эксплуатация.
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 100 % выполнение в 2021 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | нд
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-06-08 | 2021-08-31
Объем финансирования: |  | 0.734 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.17821 | 2021-02-26
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 0.556 | 2021-08-31
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 0.734 | 2021-08-31
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2019-12-30
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020-01-29
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-06-08 | 2020-06-08
1.4 | Разработка проектной документации | 2020-06-08 | 2021-02-26
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-06-22 | 2021-06-22
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-06-22 | 2021-08-31
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-08-31
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-08-31 | 2021-08-31

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н | 2020-05-09 | 2021-05-23 | 2020-06-08 | 2021-08-31 | 0.7345 | 0.34144 | 0.11852 | 0.22291 | 0
2 | РП -Московский - ТП- 747, ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/13 до границы зем. участка, Московское ш, б/н | [5 empty] | 0.15546 | 0.059689 | 0.095774 | 0
3 | РП Московский -ТП-747 КЛ- 10кВ от пун/оп МТП-10/0,4 до оп.№1-00/13 ВЛ-10 кВ, Московское ш.ПРОЕКТАНЕТ | [5 empty] | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0

## ТП
Информация об электросетевых объектах ЗАО "СПГЭС", реконструируемых в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Максимальная мощность, кВт | Распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения | Обязательства сетевой организации, определенные договорами об осуществлении технологического присоединения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н | г. Саратов, ш. Московское, б/н. | 15 | РУ-0,4 кВ новой КТП, — 15 кВт. | Установку на отведенной территории однотрасформаторной КТП-10/0. Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 необходимого сечения от опоры №1-00/10 ВЛ-10 кВ РП-Московский – ТП-747 до границы земельного участка объекта заявителя с установкой необходимого количества железобетонных опор ориентировочной длиной 50 метров (точное расстояние определить проектной документацией).