## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии
4. Задачи инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2020-05-15 | по | 2021-01-29
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Надежность электроснабжения, безопасная эксплуатация.
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 100 % выполнение в 2021 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | нд
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-05-15 | 2021-01-29
Объем финансирования: |  | 0.363 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.163 | 2020-11-30
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 0.2 | 2021-01-29
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 0.363 | 2021-01-29
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2019-12-18
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020-01-17
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-05-15 | 2020-05-15
1.4 | Разработка проектной документации | 2020-05-15 | 2020-11-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-01-19 | 2021-01-19
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-01-19 | 2021-01-29
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-01-29
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-01-29 | 2021-01-29

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 2020-04-15 | 2020-12-20 | 2020-05-15 | 2021-01-29 | 0.36298 | 0.2739 | 0.16302 | 0.11088 | 0
2 | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | [5 empty] | 0.069766 | 0 | 0.069766 | 0
3 | ТП -100 АСКУЭ от опоры №1-00/03 ВЛИ-0,4кВ с установкой приборов учета, ул. Серова. 14 | [5 empty] | 0.019312 | 0 | 0.019312 | 0

## ТП
Информация об электросетевых объектах ЗАО "СПГЭС", реконструируемых в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Максимальная мощность, кВт | Распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения | Обязательства сетевой организации, определенные договорами об осуществлении технологического присоединения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | г. Саратов, ул. Серова, д. 14. | 30 | ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-100, — 30 кВт. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП необходимого сечения и установкой необходимого количества опор от I с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-100 до границы земельного участка объекта заявителя ориентировочной длиной 200 м (точное расстояние определить проектной документацией). Установку учета электроэнергии, классом точности не ниже 1,0 на границе балансовой принадлежности эл. сетей в соответствии с требованиями ПУЭ.