## Инструкция
(требуется обновление)
#VALUE!
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать пункт «Низкая безопасность» ¦ OK) (В меню MS Excel 2007/2010/2013: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК) • Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - с формулами и константами
| A | - обязательные для заполнения |  | A | - только по двойному клику
- выбор необходимого значения из формы при выделении ячейки
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона. Информация о региональных органах регулирования доступна по ссылке:
http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Web-сайт: |  | http://support.eias.ru/index.php?a=add&catid=5
| Дистрибутивы: |  | http://eias.ru/?page=show_distrs
| ФИО: |  | Васильев Дмитрий Андреевич
| E-mail: |  | vasilyev@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
7/26/2017 9:42:13 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/26/2017 9:42:15 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
7/26/2017 9:42:31 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/26/2017 9:42:34 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
7/26/2017 1:12:21 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/26/2017 1:12:22 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
7/26/2017 1:17:37 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/26/2017 1:17:38 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
7/26/2017 1:56:39 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/26/2017 1:56:40 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
7/27/2017 10:16:29 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
7/27/2017 10:16:31 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
8/3/2017 9:16:17 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
8/3/2017 9:16:20 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
11/7/2017 1:39:09 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
11/7/2017 1:39:13 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
11/7/2017 1:47:04 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
11/7/2017 1:47:06 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
11/7/2017 1:56:53 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
11/7/2017 1:56:55 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
11/8/2017 9:53:29 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
11/8/2017 9:53:30 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
11/8/2017 1:55:07 PM | Проверка доступных обновлений... | Информация
11/8/2017 1:55:09 PM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
5/4/2018 10:27:01 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
5/4/2018 10:27:02 AM | Доступно обновление до версии 1.2 | Информация
5/4/2018 10:27:02 AM | Описание изменений: Версия 1.0.1 1. Исправление проверки уникальности организаций Версия 1.1 1. Добавлен отчетный период (2015 год) Версия 1.2 1. Скорректирован функционал свода | Информация
5/4/2018 10:27:03 AM | Размер файла обновления: 260608 байт | Информация
5/4/2018 10:27:08 AM | Подготовка к обновлению... | Информация
5/4/2018 10:27:15 AM | Сохранение файла резервной копии: T:\PO\инвестиц программы\факт 2018\1 кв 2018\Саратовская область.NET.INV.(III квартал)2017.BKP..xls | Информация
5/4/2018 10:27:20 AM | Резервная копия создана: T:\PO\инвестиц программы\факт 2018\1 кв 2018\Саратовская область.NET.INV.(III квартал)2017.BKP..xls | Информация
5/4/2018 10:27:21 AM | Создание книги для установки обновлений... | Информация
5/4/2018 10:27:31 AM | Файл обновления загружен: T:\PO\инвестиц программы\факт 2018\1 кв 2018\UPDATE.NET.INV.TO.1.2.80.xls | Информация
5/4/2018 10:27:39 AM | Обновление завершилось удачно! Шаблон Саратовская область.NET.INV.(III квартал)2017.xls сохранен под именем 'Саратовская область.NET.INV.(III квартал)2017(v1.2).xls' | Информация
Очистить историю

## Титульный
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
Субъект РФ | Саратовская область
| год | квартал
Период | 2021 | I квартал
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Козин Сергей Валентинович
(код) номер телефона | +7 (8452) 24-75-51
Дата составления отчета | 2021-05-14 11:56

## Справочники
0
Справочник сетевых организаций
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
1.0
Добавить
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
2.0
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
3.0
О | 3.1 | ЗАО "СПГЭС" | 6454006283 | 645401001 | ЗАО "СПГЭС"6454006283645401001
Добавить

## Загрузка данных
Загрузка данных из шаблонов NET.INV
Папка с шаблонами
Файл | Результат загрузки
...
Загрузить данные

## Свод
Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым организациям: Саратовская область в 2021 году
№ п.п. | Наименование статьи | План, тыс руб без НДС |  |  |  | Факт, тыс руб без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 289414.052 | 0 | 0 | 289414.052 | 18238.2718 | 0 | 0 | 18238.2718
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 181938.218 | 0 | 0 | 181938.218 | 4008.4961 | 0 | 0 | 4008.4961
1.1.1 | Амортизация | 149938.2185 | 0 | х | 149938.2185 | 4008.4961 | 0 | х | 4008.4961
1.1.2 | Прибыль | 31999.9996 | 0 | х | 31999.9996 | 0 | 0 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 104166.7314 | 0 | 0 | 104166.7314 | 13402.5006 | 0 | 0 | 13402.5006
1.4 | За счет иных источников | 3309.1026 | 0 | 0 | 3309.1026 | 827.275 | 0 | 0 | 827.275

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [9 empty] | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[12 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| 2 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 289414.052 | 18238.2718 | 289414.052 | 18238.2718 | 149938.2185 | 4008.4961 | 31999.9996 | 0 | 104166.7314 | 13402.5006 | 3309.1026 | 827.275
| 2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 55480.7392 | 1358.6075 | 55480.7392 | 1358.6075 | 23480.7397 | 1358.6075 | 31999.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 85335.9788 | 2210.1265 | 85335.9788 | 2210.1265 | 85335.9788 | 2210.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 32392.4359 | 1267.0372 | 32392.4359 | 1267.0372 | 29083.3333 | 439.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.1026 | 827.275
| 2.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 116204.8981 | 13402.5006 | 116204.8981 | 13402.5006 | 12038.1667 | 0 | 0 | 0 | 104166.7314 | 13402.5006 | 0 | 0
ЗАО "СПГЭС"
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 55480.7392 | 1358.6075 | 55480.7392 | 1358.6075 | 23480.7397 | 1358.6075 | 31999.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
О | 1.1.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | Январь 2021 | 2021-12-31 |  |  |  | 1525.3175 | 690.7719 | 1525.3175 | 690.7719 | 759.1375 | 690.7719 | 766.18 | 0
О | 1.1.2 | Установка измерительных трансформаторов | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 97.8355 | 0 | 97.8355 | 0 | 97.8355
О | 1.1.3 | Установка измерительных комплексов АСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 7779.8438 | 0 | 7779.8438 | 0 | 7779.8438 | 0
О | 1.1.4 | Установка ПУ у потребителей | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 31233.8196 | 0 | 31233.8196 | 0 | 0 | 0 | 31233.8196 | 0
О | 1.1.5 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 1267.9792 | 0 | 1267.9792 | 0 | 1267.9792 | 0
О | 1.1.6 | Проектные работы по модернизации АСКУЭ оптового рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 3183.3333 | 0 | 3183.3333 | 0 | 3183.3333 | 0
О | 1.1.7 | Приобретение оборудования для модернизации АСКУЭ оптового рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 130.0183 | 0 | 130.0183 | 0 | 130.0183 | 0
О | 1.1.8 | Установка интеллектуальных приборов учета в РУ 6-10кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 20.8867 | 0 | 20.8867 | 0 | 20.8867 | 0
О | 1.1.9 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ оптового рынка | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 161.8083 | 0 | 161.8083 | 0 | 161.8083 | 0
О | 1.1.10 | Модернизация РП -Северный, РП - Завокзальный, РП - Базовый | 2021-01-01 | 2021-03-01 |  |  |  | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
О | 1.1.11 | Модернизация РП -Кожзавод | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
О | 1.1.12 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-184 по проекту реконструкции сети | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 727.8258 | 0 | 727.8258 | 0 | 727.8258 | 0
О | 1.1.13 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-347 по проекту реконструкции сети | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 2614.8808 | 0 | 2614.8808 | 0 | 2614.8808 | 0
О | 1.1.14 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 по проекту реконструкции сети | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  |  |  | 1325.715 | 0 | 1325.715 | 0 | 1325.715 | 0
О | 1.1.15 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1133 по проекту реконструкции сети | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  |  | 1356.9433 | 0 | 1356.9433 | 0 | 1356.9433 | 0
О | 1.1.16 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-682 по проекту реконструкции сети | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  |  |  | 1832.3675 | 0 | 1832.3675 | 0 | 1832.3675 | 0
О | 1.1.17 | Установка интеллектуальных ПУ на ВЛ-0,4кВ от ТП- 749 по проекту реконструкции сети | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | 0
Добавить
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 85335.9788 | 2210.1265 | 85335.9788 | 2210.1265 | 85335.9788 | 2210.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
О | 1.2.1 | Реконструкция ВЛ | Январь 2021 | 2021-12-01 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-410 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 0.59 | км | 598.8608 | 0 | 598.8608 | 0 | 598.8608 | 0
О | 1.2.3 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-184 | 2021-01-01 | 2021-09-01 |  | 0.817 | км | 1253.9833 | 276.9628 | 1253.9833 | 276.9628 | 1253.9833 | 276.9628
О | 1.2.4 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 347 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 2.4 | км | 1326.9825 | 0 | 1326.9825 | 0 | 1326.9825 | 0
О | 1.2.5 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1010 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 0.78 | км | 792.6583 | 0 | 792.6583 | 0 | 792.6583 | 0
О | 1.2.6 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1371 | 2021-02-01 | 2021-08-01 |  | 2.63 | км | 2145.3483 | 416.1162 | 2145.3483 | 416.1162 | 2145.3483 | 416.1162
О | 1.2.7 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 749 | 2021-02-01 | 2021-09-01 |  | 0.3 | км | 521.0867 | 185.7572 | 521.0867 | 185.7572 | 521.0867 | 185.7572
О | 1.2.8 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 105 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 0.737 | км | 623.0242 | 0 | 623.0242 | 0 | 623.0242 | 0
О | 1.2.9 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1133 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 1.727 | км | 1787.8508 | 0 | 1787.8508 | 0 | 1787.8508 | 0
О | 1.2.10 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 682 | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  | 2.141 | км | 2522.7475 | 0 | 2522.7475 | 0 | 2522.7475 | 0
О | 1.2.11 | Реконструкция Вл-10кВ РП- Базовый -ТП-1642 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 2.05 | км | 3696.7283 | 0 | 3696.7283 | 0 | 3696.7283 | 0
О | 1.2.12 | Реконструкция Вл-10кВ ТП-1001 -РП-Тюльпан (I и II с.ш.) | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 1.004 | км | 1725.3192 | 0 | 1725.3192 | 0 | 1725.3192 | 0
О | 1.2.13 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 44 с переводом нагрузок с РП - Силикатного с прокладкай кабельного вывода от РУ -0,4куВ ТП - 44 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 0.51 | км | 779.9858 | 0 | 779.9858 | 0 | 779.9858 | 0
О | 1.2.14 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 267.5742 | 0 | 267.5742 | 0 | 267.5742 | 0
О | 1.2.15 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, с переводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 106.0008 | 0 | 106.0008 | 0 | 106.0008 | 0
О | 1.2.16 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 247.43 | 0 | 247.43 | 0 | 247.43 | 0
О | 1.2.17 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 108.28 | 0 | 108.28 | 0 | 108.28 | 0
О | 1.2.18 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 308.07 | 0 | 308.07 | 0 | 308.07 | 0
О | 1.2.19 | ВЛ -0,4кВ ТП - 136 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 174.4883 | 0 | 174.4883 | 0 | 174.4883 | 0
О | 1.2.20 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 343.9817 | 0 | 343.9817 | 0 | 343.9817 | 0
О | 1.2.21 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  | 419.6508 | 0 | 419.6508 | 0 | 419.6508 | 0
О | 1.2.22 | ВЛ -0,4кВ ТП - 526 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 196.7508 | 0 | 196.7508 | 0 | 196.7508 | 0
О | 1.2.23 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 176.9583 | 0 | 176.9583 | 0 | 176.9583 | 0
О | 1.2.24 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 105.675 | 0 | 105.675 | 0 | 105.675 | 0
О | 1.2.25 | ВЛ -0,4кВ ТП - 178 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | км | 241.5908 | 0 | 241.5908 | 0 | 241.5908 | 0
О | 1.2.26 | Реконструкция кабельных линий | 2021-01-01 | 2021-12-01 |  |  | км |  |  | 0 | 0
О | 1.2.27 | Реконструкция КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП -645, КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП - 650 по ул. Артиллерийская, 23 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 0.2 | км | 1295.3242 | 0 | 1295.3242 | 0 | 1295.3242 | 0
О | 1.2.28 | Реконструкция КЛ -6кВ, перевод нагрузок с ТП - 509 на ТП -509 "А" (для вывода (ТП - 509 из эксплуатации) | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 0.105 | км | 306.8967 | 0 | 306.8967 | 0 | 306.8967 | 0
О | 1.2.29 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 13. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 15. 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -2 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 12. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 14. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 8. | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 0.67 | км | 3018.685 | 0 | 3018.685 | 0 | 3018.685 | 0
О | 1.2.30 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 12, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Деловая, д.7 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 0.17 | км | 768.055 | 0 | 768.055 | 0 | 768.055 | 0
О | 1.2.31 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 10, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 8, КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до ШРС -3 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 6 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 0.22 | км | 1026.7392 | 0 | 1026.7392 | 0 | 1026.7392 | 0
О | 1.2.32 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №339, КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №341 | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  | 0.176 | км | 1031.895 | 0 | 1031.895 | 0 | 1031.895 | 0
О | 1.2.33 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 227 до Вру ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 2 | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 0.075 | км | 129.7492 | 0 | 129.7492 | 0 | 129.7492 | 0
О | 1.2.34 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 875 до ВРУ ж/дома по адресу: 3-й кавказский проезд, д. 5 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 0.1 | км | 249.4858 | 0 | 249.4858 | 0 | 249.4858 | 0
О | 1.2.35 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 408 до ВРУ ж/дома по пр. Энтузиастов, д. 3 "А" | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | 0.13 | км | 553.1583 | 0 | 553.1583 | 0 | 553.1583 | 0
О | 1.2.36 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от ТП - 1308 до ВРУ ж/дома 51/53 по ул. Политехническая | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 0.87 | км | 1369.635 | 0 | 1369.635 | 0 | 1369.635 | 0
О | 1.2.37 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  | 0.68 | км | 1800.24 | 0 | 1800.24 | 0 | 1800.24 | 0
О | 1.2.38 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  |  | км | 197.1517 | 0 | 197.1517 | 0 | 197.1517 | 0
О | 1.2.39 | КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | 2021-06-01 | 2021-08-01 |  | 0.12 | км | 361.2317 | 0 | 361.2317 | 0 | 361.2317 | 0
О | 1.2.40 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезки ТП - 1031- ТП - 1157 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 82.1542 | 0 | 82.1542 | 0 | 82.1542 | 0
О | 1.2.41 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 236.6917 | 0 | 236.6917 | 0 | 236.6917 | 0
О | 1.2.42 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 131.585 | 0 | 131.585 | 0 | 131.585 | 0
О | 1.2.43 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 159.91 | 0 | 159.91 | 0 | 159.91 | 0
О | 1.2.44 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 171.6492 | 0 | 171.6492 | 0 | 171.6492 | 0
О | 1.2.45 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 121.6992 | 0 | 121.6992 | 0 | 121.6992 | 0
О | 1.2.46 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 101.4942 | 0 | 101.4942 | 0 | 101.4942 | 0
О | 1.2.47 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 142 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ул. М. Горького | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | км | 82.2408 | 0 | 82.2408 | 0 | 82.2408 | 0
О | 1.2.48 | Реконструкция РП | 2021-01-01 | 2021-12-01 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.49 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 11405.7167 | 0 | 11405.7167 | 0 | 11405.7167 | 0
О | 1.2.50 | Реконструкция РП-Геофизика | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  |  |  | 630.9546 | 630.9546 | 630.9546 | 630.9546 | 630.9546 | 630.9546
О | 1.2.51 | Реконструкция РП-Кожзавод | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | 8449.75 | 0 | 8449.75 | 0 | 8449.75 | 0
О | 1.2.52 | Реконструкция ТП | 2021-04-01 | 2021-08-01 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.53 | ТП -918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 - 2шт) | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  | 0.8 | МВА | 938.7 | 0 | 938.7 | 0 | 938.7 | 0
О | 1.2.54 | ТП -127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  | 0.4 | МВА | 1858.2433 | 0 | 1858.2433 | 0 | 1858.2433 | 0
О | 1.2.55 | ТП -242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  | 0.4 | МВА | 675.375 | 0 | 675.375 | 0 | 675.375 | 0
О | 1.2.56 | ТП - 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  | 0.4 | МВА | 675.375 | 0 | 675.375 | 0 | 675.375 | 0
О | 1.2.57 | Реконструкция для технологических присоединений | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.58 | Реконструкция электросетевых объектов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.59 | Замена трансформаторов 250кВА | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2 | МВА | 3150.1434 | 0 | 3150.1434 | 0 | 3150.1434 | 0
О | 1.2.60 | Замена трансформаторов 400кВА | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.8 | МВА | 5599.778 | 0 | 5599.778 | 0 | 5599.778 | 0
О | 1.2.61 | Замена трансформаторов 1000кВА | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 4 | МВА | 3555.8333 | 0 | 3555.8333 | 0 | 3555.8333 | 0
О | 1.2.62 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2341.7737 | 0 | 2341.7737 | 0 | 2341.7737 | 0
О | 1.2.63 | ТП 1875 в РУ- 10кВ Камеры КСО-394-03 -2 шт,ул. Тархова. 29А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 5.1758 | 0 | 5.1758 | 0 | 5.1758
О | 1.2.64 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2134.1695 | 0 | 2134.1695 | 0 | 2134.1695 | 0
О | 1.2.65 | ТП 755, ЩО-70-04-4 шт, пересечение ул. Шелковичной и ул. Б. Садовой | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 234.2647 | 0 | 234.2647 | 0 | 234.2647
О | 1.2.66 | ТП 19 в РУ- 0,4кВ Панели ЩО-70-03 -1 шт, ж/р "Солнечный-2", микрорайон 11, 2-я жил. гр. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 3.82 | 0 | 3.82 | 0 | 3.82
О | 1.2.67 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 382.4822 | 0 | 382.4822 | 0 | 382.4822 | 0
О | 1.2.68 | ТП 54, ШРС 1-57 -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 6.4725 | 0 | 6.4725 | 0 | 6.4725
О | 1.2.69 | Установка выключателя | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 3808.6665 | 0 | 3808.6665 | 0 | 3808.6665 | 0
О | 1.2.70 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.5 | км | 1071.2998 | 0 | 1071.2998 | 0 | 1071.2998 | 0
О | 1.2.72 | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 92.4039 | 0 | 92.4039 | 0 | 92.4039
О | 1.2.73 | ТП -1070 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/8, 2-й Огородный пр-д, д.8- д.24 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 98.9558 | 0 | 98.9558 | 0 | 98.9558
О | 1.2.74 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1.3 | км | 1797.9223 | 0 | 1797.9223 | 0 | 1797.9223 | 0
О | 1.2.75 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.1 | км | 169.1064 | 0 | 169.1064 | 0 | 169.1064 | 0
О | 1.2.76 | КТП 1358, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, туп. Финляндский, 11 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 259.2429 | 0 | 259.2429 | 0 | 259.2429
О | 1.2.77 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.78 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.21 | км | 704.079 | 0 | 704.079 | 0 | 704.079 | 0
О | 1.2.79 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.2.80 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1.06 | км | 2319.9126 | 0 | 2319.9126 | 0 | 2319.9126 | 0
Добавить
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 32392.4359 | 1267.0372 | 32392.4359 | 1267.0372 | 29083.3333 | 439.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.1026 | 827.275 |  | r_1_3
1.3.0
О | 1.3.1 | Покупка автогидроподъемника | Январь 2021 | 2021-12-31 |  |  |  | 3309.1026 | 827.275 | 3309.1026 | 827.275 | [6 empty] | 3309.1026 | 827.275
О | 1.3.2 | Рено Логан | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3750 | 0
О | 1.3.3 | УАЗ 390995 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 2125 | 0
О | 1.3.4 | Экскаватор | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 5833.3333 | 0 | 5833.3333 | 0 | 5833.3333 | 0
О | 1.3.5 | УАЗ 39094 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 2933.3333 | 0 | 2933.3333 | 0 | 2933.3333 | 0
О | 1.3.6 | Lada Largus | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0
О | 1.3.7 | Автогидроподъемник ПСС -131.18 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | 3916.6667 | 0 | 3916.6667 | 0 | 3916.6667 | 0
О | 1.3.8 | Реконструкция производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  |  | 708.3333 | 0 | 708.3333 | 0 | 708.3333 | 0
О | 1.3.9 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  |  | 8333.3333 | 0 | 8333.3333 | 0 | 8333.3333 | 0
О | 1.3.10 | Покупка земельных участков | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 833.3333 | 439.7622 | 833.3333 | 439.7622 | 833.3333 | 439.7622
Добавить
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 116204.8981 | 13402.5006 | 116204.8981 | 13402.5006 | 12038.1667 | 0 | 0 | 0 | 104166.7314 | 13402.5006 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
О | 1.4.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10кВ от центров питания | Декабрь 2021 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.4.2 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с установкой камер КСО -2шт. в ТП -435) | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | км | 286.6667 | 0 | 286.6667 | 0 | 286.6667 | 0
О | 1.4.3 | КЛ -6кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | км | 285 | 0 | 285 | 0 | 285 | 0
О | 1.4.4 | п/ст Новосоколовогорская - РП -Питомник | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | км | 825.8333 | 0 | 825.8333 | 0 | 825.8333 | 0
О | 1.4.5 | Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 10640.6667 | 0 | 10640.6667 | 0 | 10640.6667 | 0
О | 1.4.6 | Установка КТП/ Строительство ТП | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | 0
О | 1.4.7 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.8 | КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 98.7698 | 0 | 98.7698 |  |  |  |  | 0 | 98.7698
О | 1.4.9 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.16 | МВА | 1346.6575 | 0 | 1346.6575 | 0 |  |  |  |  | 1346.6575 | 0
О | 1.4.10 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.5 | МВА | 4208.3048 | 0 | 4208.3048 | 0 |  |  |  |  | 4208.3048 | 0
О | 1.4.11 | КТП Вагин АГ, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 кВ -1шт. ул. Васильковая, 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 65.435 | 0 | 65.435 |  |  |  |  | 0 | 65.435
О | 1.4.12 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.4 | МВА | 1658.927 | 0 | 1658.927 | 0 |  |  |  |  | 1658.927 | 0
О | 1.4.13 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1.5 | МВА | 16093.9092 | 0 | 16093.9092 | 0 |  |  |  |  | 16093.9092 | 0
О | 1.4.14 | ТП Саринвестстрой по типу К-42-630 кв-л огранич ул. им. СувороваАВ, ул1-й Аптечной, улКурдюмской,3-м | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 418.6225 | 0 | 418.6225 |  |  |  |  | 0 | 418.6225
О | 1.4.15 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.4 | МВА | 10225.8389 | 0 | 10225.8389 | 0 |  |  |  |  | 10225.8389 | 0
О | 1.4.16 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.52 | МВА | 10193.586 | 0 | 10193.586 | 0 |  |  |  |  | 10193.586 | 0
О | 1.4.17 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 6 | МВА | 13931.2512 | 0 | 13931.2512 | 0 |  |  |  |  | 13931.2512 | 0
О | 1.4.18 | ТП МКУ Капитальное строительство, Трансформатор ТМГ-1000-10- 2 шт,3-й Артезианский пр-д, з/у 10А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 3151.75 | 0 | 3151.75 |  |  |  |  | 0 | 3151.75
О | 1.4.19 | ТП Дубль-Л-Риэлт, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., ул. Астраханская. 50/60Б | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | МВА | 0 | 217.6808 | 0 | 217.6808 |  |  |  |  | 0 | 217.6808
О | 1.4.20 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 292.8362 | 0 | 292.8362 | 0 |  |  |  |  | 292.8362 | 0
О | 1.4.21 | Строительство ВЛ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.22 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.23 | ТП 606, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-00/1А до границы зем/уч. с устан.приб.учета, 5-й Соколовогорский пр3/2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 170.7125 | 0 | 170.7125 |  |  |  |  | 0 | 170.7125
О | 1.4.24 | ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 74.2317 | 0 | 74.2317 |  |  |  |  | 0 | 74.2317
О | 1.4.25 | ТП 1148, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/9 до границ зем.уч. с установ приб. учета СНТ Южный-2 уч.20 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 120.8864 | 0 | 120.8864 |  |  |  |  | 0 | 120.8864
О | 1.4.26 | ТП 753, ВЛИ-0,4кВ отопоры №2-04/4 до гран. зем уч с к/н 64:48:040730:184, 1-й Зеленогорский туп. №12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 59.865 | 0 | 59.865 |  |  |  |  | 0 | 59.865
О | 1.4.27 | ТП 1922, ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/2 до гранзем уч с к/н 64:48:040718:1125, ул. Малая Дубовая, 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 59.016 | 0 | 59.016 |  |  |  |  | 0 | 59.016
О | 1.4.28 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.5 | км | 2783.1662 | 0 | 2783.1662 | 0 |  |  |  |  | 2783.1662 | 0
О | 1.4.29 | ТП 657, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/2 до концевой опоры у участка №12, Новосоколовогорский ж/р, ж/г №12 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 32.5614 | 0 | 32.5614 |  |  |  |  | 0 | 32.5614
О | 1.4.30 | КТП новая Бабакехян, ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 69.9383 | 0 | 69.9383 |  |  |  |  | 0 | 69.9383
О | 1.4.31 | РП -Московский - ТП- 747, ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/13 до границы зем. участка, Московское ш, б/н | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 49.7405 | 0 | 49.7405 |  |  |  |  | 0 | 49.7405
О | 1.4.32 | ТП 583 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/16до гр зем.уч.з.с к/н64:48:040816:359 ул.Одесская СНТРадуга59 уч17 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 127.904 | 0 | 127.904 |  |  |  |  | 0 | 127.904
О | 1.4.33 | ТП 997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-04/4 до границы зем.уч.заяв. с к/н64:48:030109:161 3-й Прудовый пр.11 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 112.5597 | 0 | 112.5597 |  |  |  |  | 0 | 112.5597
О | 1.4.34 | ТП -997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/7до гр зем.уч.з.с установк приб уч., Новосоколовогорский ж/р уч. б/н | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 117.5413 | 0 | 117.5413 |  |  |  |  | 0 | 117.5413
О | 1.4.35 | ТП 35 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/15 до гран. зем.уч. с к/н 64:48:030122:28, п. Мирный, уч. 11 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 66.7577 | 0 | 66.7577 |  |  |  |  | 0 | 66.7577
О | 1.4.36 | ТП -1368 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-10/2 до гран. з/у 64:48:040431:164, 6-й Заовражный пр.,з/у №7 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 66.7853 | 0 | 66.7853 |  |  |  |  | 0 | 66.7853
О | 1.4.37 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 4.17 | км | 4699.5187 | 0 | 4699.5187 | 0 |  |  |  |  | 4699.5187 | 0
О | 1.4.38 | ТП 931, ВЛИ-0,4кВ,от от РУ-0,4кВ до существующей опоры №1-00/4, 1-й Акмолинский пр., 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 64.5307 | 0 | 64.5307 |  |  |  |  | 0 | 64.5307
О | 1.4.39 | ТП 1356, ВЛИ-0,4кВдо границ земельного участка с к/н 64:48:020623:457, ул. Усиевича Г.А. , д. 21,23 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 127.0588 | 0 | 127.0588 |  |  |  |  | 0 | 127.0588
О | 1.4.40 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.967 | км | 3343.3826 | 0 | 3343.3826 | 0 |  |  |  |  | 3343.3826 | 0
О | 1.4.41 | ТП -1085 ВЛИ-0,4кВ,до сквера на ул. М. Раскоовой | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 440.9357 | 0 | 440.9357 |  |  |  |  | 0 | 440.9357
О | 1.4.42 | ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-05/1 до участка 57 п. Расково, ул. Мира | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 141.5692 | 0 | 141.5692 |  |  |  |  | 0 | 141.5692
О | 1.4.43 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 4.0767 | км | 5113.2194 | 0 | 5113.2194 | 0 |  |  |  |  | 5113.2194 | 0
О | 1.4.44 | ТП 1141, ВЛИ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ до гран. зем у с к/н 64:48:040716:97, ул. Гвардейская. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 38.1414 | 0 | 38.1414 |  |  |  |  | 0 | 38.1414
О | 1.4.45 | Строительство КЛ-0,4кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.46 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2 | км | 1347.6865 | 0 | 1347.6865 | 0 |  |  |  |  | 1347.6865 | 0
О | 1.4.47 | ТП -1419 II c.ш. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ВРУучеб. здания на зем. уч с к/н 64:48:050307:33, Мичурина,89 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 106.9616 | 0 | 106.9616 |  |  |  |  | 0 | 106.9616
О | 1.4.48 | ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 41.0793 | 0 | 41.0793 |  |  |  |  | 0 | 41.0793
О | 1.4.49 | ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 37.5433 | 0 | 37.5433 |  |  |  |  | 0 | 37.5433
О | 1.4.50 | ТП 1409 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ зем.уч с к/н 64:48:020355:2585,ул. Вологодская.б/н | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 105.779 | 0 | 105.779 |  |  |  |  | 0 | 105.779
О | 1.4.51 | ТП Саривестстрой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТПновая до ВРУ поКировскому р-ну,ул Суворова, ул1-й Аптечной,К | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 132.3778 | 0 | 132.3778 |  |  |  |  | 0 | 132.3778
О | 1.4.52 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1.5 | км | 2193.96 | 0 | 2193.96 | 0 |  |  |  |  | 2193.96 | 0
О | 1.4.53 | ТП 314, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до границ земельного участка по ул. Тархова | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 106.3043 | 0 | 106.3043 |  |  |  |  | 0 | 106.3043
О | 1.4.54 | КТП новая Бабакехян, КЛ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 63.0197 | 0 | 63.0197 |  |  |  |  | 0 | 63.0197
О | 1.4.55 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.97 | км | 1418.7608 | 0 | 1418.7608 | 0 |  |  |  |  | 1418.7608 | 0
О | 1.4.56 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 4 | км | 6347.2012 | 0 | 6347.2012 | 0 |  |  |  |  | 6347.2012 | 0
О | 1.4.57 | ТП 326 КЛ-0,4 кВ, до ВРУ №2 нежил помещения с к/н 64:48:030342:3079, ул. Московская,137/149 помещ 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 329.3827 | 0 | 329.3827 |  |  |  |  | 0 | 329.3827
О | 1.4.58 | ТП 1356, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1356 до опоры ВЛИ-0,4кВ (кабельный вывод), ул. Усиевича ГА | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 295.1141 | 0 | 295.1141 |  |  |  |  | 0 | 295.1141
О | 1.4.59 | ТП Шерстюкова СС КЛ-0,4 кВ, от РУ 0,4кВ догран. з/у с к/н 64:48:030101:144, VII Микрорайон | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 279.0782 | 0 | 279.0782 |  |  |  |  | 0 | 279.0782
О | 1.4.60 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.962 | км | 1526.5019 | 0 | 1526.5019 | 0 |  |  |  |  | 1526.5019 | 0
О | 1.4.61 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2.5 | км | 3967.0007 | 0 | 3967.0007 | 0 |  |  |  |  | 3967.0007 | 0
О | 1.4.62 | ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 6 А, Солнечный-2 ,11микр-н 1 жил.г. протяж-ть 84 и 80м | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 351.8195 | 0 | 351.8195 |  |  |  |  | 0 | 351.8195
О | 1.4.63 | ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -2 ж/д № 6 Б, Солнечный-2,11микр-н1 жил протяж-ть 2*110 и 2*106м | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 800.9442 | 0 | 800.9442 |  |  |  |  | 0 | 800.9442
О | 1.4.64 | ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -3 ж/д № 6 В, Солнечный-2,11 микр-н1жилг прот-ть 2*140 и 2*136м | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 997.9104 | 0 | 997.9104 |  |  |  |  | 0 | 997.9104
О | 1.4.65 | ТП 17 -2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4 ж/д №6А, Солнечный -2,11микр-н,1 жил г прот-ть 84 и 80м | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 351.8195 | 0 | 351.8195 |  |  |  |  | 0 | 351.8195
О | 1.4.66 | ТП 1141, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1141 до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4кВ, ул. Гвардейская | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 106.6049 | 0 | 106.6049 |  |  |  |  | 0 | 106.6049
О | 1.4.67 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1.5 | км | 2513.4651 | 0 | 2513.4651 | 0 |  |  |  |  | 2513.4651 | 0
О | 1.4.68 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.69 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 12 | км | 10961.5576 | 0 | 10961.5576 | 0 |  |  |  |  | 10961.5576 | 0
О | 1.4.70 | КТП Вагин АГ -ТП -1824 КЛ -6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 72.8848 | 0 | 72.8848 |  |  |  |  | 0 | 72.8848
О | 1.4.71 | КТП Вагин АГ- ТП -2017 КЛ-6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 72.8848 | 0 | 72.8848 |  |  |  |  | 0 | 72.8848
О | 1.4.72 | КТП Алькорр- новой -ТП -1797, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 311.3005 | 0 | 311.3005 |  |  |  |  | 0 | 311.3005
О | 1.4.73 | КТП Алькорр- новой -ТП -1526, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 361.8969 | 0 | 361.8969 |  |  |  |  | 0 | 361.8969
О | 1.4.74 | ТП Дубль Л-Риэлт 2КЛ -6кВ, от РУ-6кВ ТП новая - до ТП -1302 1 с.ш., ул. Астраханская. 50/60Б | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 143.2545 | 0 | 143.2545 |  |  |  |  | 0 | 143.2545
О | 1.4.75 | ТП Дубль Л-Риэлт 2КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ ТП новая - к ТП- 1079, ул. Астраханская. 50/60Б | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 143.2545 | 0 | 143.2545 |  |  |  |  | 0 | 143.2545
О | 1.4.76 | ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 1165 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 55.8254 | 0 | 55.8254 |  |  |  |  | 0 | 55.8254
О | 1.4.77 | ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 107 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 55.8254 | 0 | 55.8254 |  |  |  |  | 0 | 55.8254
О | 1.4.78 | ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до КТП 667 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | км | 0 | 94.8819 | 0 | 94.8819 |  |  |  |  | 0 | 94.8819
О | 1.4.79 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
О | 1.4.80 | ТП Автодом, по типу К-42-1000, ул. Верхняя. б/н | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 0 | 2091.76 | 0 | 2091.76 |  |  |  |  | 0 | 2091.76
Добавить
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## CO2 (hidden)
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [13 empty] | Примечание
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передаче |  |  |  | Структура источников финансирования |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[11 empty] | Возврат капитала |  | Доход на капитал |  | Собственный капитал |  | Привлеченный капитал
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## Комментарии
Комментарии
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## et_union (hidden)
Наименование диапазона | Наименование листа
add_coms | Комментарии
О
add_01 | Справочники
О
add_03 | CO1
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0
add_03_block | CO1
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
Добавить
add_04 | CO2
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
add_04_block | CO2
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_4
1.4.0
Добавить
end_EU

## TEHSHEET (hidden)
NET.INV | REGION | 0 | Months | Years | Period | Quarter | Quarter2 | frm_Months | Счетчики | SphereList | SphereList_ru | vdet_list_vo | vdet_list_gas | vdet_list_hot_vs | vdet_list_warm | vdet_list_tbo | vdet_list_vs | vdet_list_ee
1.0.1 | Алтайский край |  | Январь | 2015 | 1 год | I квартал | I квартал | Январь |  | ORG_REESTR? | - текущий реестр | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Газоснабжение | Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения | Передача+Сбыт | Захоронение твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Региональная генерация
a | Амурская область | XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES | Февраль | 2016 | 2 года | полугодие | II квартал | Февраль |  |  |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | Поставка горячей воды | Передача | Утилизация твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод | Сбытовая компания
| Архангельская область | NSRF | Март | 2017 | 3 года | 9 месяцев | III квартал | Март |  |  |  | Оказание услуг в сфере очистки сточных вод |  |  | производство комбинированная выработка | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Транспортировка воды | ЭСО
| Астраханская область | MR_NAME | Апрель | 2018 |  | год | IV квартал | Апрель |  | VO | Водоотведение | Оказание услуг по перекачке |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и иные виды деятельности |  | Станция - поставщик ЭЭ
| Белгородская область | OKTMO_MR_NAME | Май | 2019 |  |  | год | Май |  | GAS | Газоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача |  |  | Сетевая компания
| Брянская область | MO_NAME | Июнь | 2020 |  |  |  | Июнь |  | HOT_VS | Горячее водоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+сбыт
| Владимирская область | OKTMO_NAME | Июль | 2021 |  |  |  | Июль |  | WARM | Теплоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)
| Волгоградская область |  | Август | 2022 |  |  |  | Август |  | TBO | Утилизация твердых бытовых отходов
| Вологодская область |  | Сентябрь | 2023 |  |  |  | Сентябрь |  | VS | Холодное водоснабжение
| Воронежская область |  | Октябрь | 2024 |  |  |  | Октябрь |  | EE | Электроэнергетика
| г.Байконур |  | Ноябрь | 2025 |  |  |  | Ноябрь
| г. Москва |  | Декабрь | 2026 |  |  |  | Декабрь |  | SOCIAL | Социальные услуги
| г.Санкт-Петербург |  | Год | 2027 | [5 empty] | EDUC_FOOD | Предприятия общественного питания при учреждениях образования
| г.Севастополь |  |  | 2028
| Еврейская автономная область |  |  | 2029 | [5 empty] | STAT
Забайкальский край
| Ивановская область | [8 empty] | AUTO | Наземный автотранспорт
| Иркутская область |  |  | Years2 |  | Years3 |  |  |  | WATER | Речной транспорт
| Кабардино-Балкарская республика |  |  | 2005 |  | 2005 |  |  |  | RIVERPORT | Речной порт
| Калининградская область |  |  | 2006 |  | 2006
| Калужская область |  |  | 2007 |  | 2007
| Камчатский край |  |  | 2008 |  | 2008
| Карачаево-Черкесская республика |  |  | 2009 |  | 2009
| Кемеровская область |  |  | 2010 |  | 2010
| Кировская область |  |  | 2011 |  | 2011
| Костромская область |  |  | 2012 |  | 2012
| Краснодарский край |  |  | 2013 |  | 2013
| Красноярский край |  |  | 2014 |  | 2014
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Note on L2: SphereReestr

## Проверка_back (hidden)
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | et_union
Лог обновления | TEHSHEET
Титульный | modProv
Справочники | modfrmReestr
Загрузка данных | modfrmMultiAdd
Свод | Проверка_back
CO1 | modfrmMonthYearChoose
CO2 | AllSheetsInThisWorkbook
Комментарии | modfrmDateChoose
Проверка | modfrmCheckUpdates
mod_Coms
modUpdTemplMain
REESTR_MO
REESTR_FILTERED
REESTR_ORG
REESTR_ORG_EE
modCommandButton
modInfo
modServiceModule
modInstruction
mod_wb
mod_Tit
mod_00
mod_04
mod_03
mod_02
mod_01
mod_Load
et_union_v
modfrmDoubleVal
Сформировать списки листов

## REESTR_MO (hidden)
МР | МО | МО_ОКТМО | МР | ИМЯ ДИАПАЗОНА

## REESTR_FILTERED (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "СПГЭС" | 6454006283 | 645401001 | Сетевая компания
2 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СПГЭС" | 6454074036 | 645401001 | Сбытовая компания
3 |  |  |  | ЗАО "СПГЭС" | 6454006283 | 645401001 | Сетевая компания
4 |  |  |  | ООО "СПГЭС" | 6454074036 | 645401001 | Сбытовая компания

## REESTR_ORG (hidden)
№ | МР | МО | МО ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## REESTR_ORG_EE (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское | 63607415 | МАУ "Быково-Отрогское" | 6439076374 | 643901001 | Региональная генерация
2 | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское | 63607415 | МАУ "Быково-Отрогское" | 6439076374 | 643901001 | Станция - поставщик ЭЭ
3 | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское | 63607415 | ООО "Балаковская электросетевая компания" | 6439087390 | 643901001 | Сетевая компания
4 | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское | 63607415 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
5 | Балаковский муниципальный район | Быково-Отрогское | 63607415 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
6 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Сетевая компания
7 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Региональная генерация
8 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Станция - поставщик ЭЭ
9 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО " Гейзер" | 6439061120 | 643901001 | Региональная генерация
10 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО " Гейзер" | 6439061120 | 643901001 | Станция - поставщик ЭЭ
11 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО "Балаковская электросетевая компания" | 6439087390 | 643901001 | Сетевая компания
12 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО "Промэнерго" | 6439054557 | 643901001 | Сетевая компания
13 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО "Промэнергосбыт" | 6439058167 | 643901001 | Сбытовая компания
14 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО "Родина" | 6449071223 | 644901001 | Сетевая компания
15 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | ООО "Сетевая Компания Центр-Энерго" | 6439091118 | 643901001 | Сетевая компания
16 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
17 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
18 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал АО Концерн Росэнергоатом Балаковская атомная станция | 7721632827 | 643943001 | Региональная генерация
19 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал АО Концерн Росэнергоатом Балаковская атомная станция | 7721632827 | 643943001 | Станция - поставщик ЭЭ
20 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" | 2460066195 | 643902001 | Региональная генерация
21 | Балаковский муниципальный район | Город Балаково | 63607101 | Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" | 2460066195 | 643902001 | Станция - поставщик ЭЭ
22 | Балаковский муниципальный район | Натальинское | 63607460 | ООО "Балаковская электросетевая компания" | 6439087390 | 643901001 | Сетевая компания
23 | Балаковский муниципальный район | Натальинское | 63607460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
24 | Балаковский муниципальный район | Натальинское | 63607460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
25 | Вольский муниципальный район | Барановское | 63611405 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
26 | Вольский муниципальный район | Белогорновское | 63611410 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
27 | Вольский муниципальный район | Верхнечернавское | 63611420 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
28 | Вольский муниципальный район | Город Вольск | 63611101 | АО "ВМЗ" | 6441019849 | 644101001 | Сетевая компания
29 | Вольский муниципальный район | Город Вольск | 63611101 | ЗАО "ВолгаЦемент" | 6441016453 | 644101001 | Сетевая компания
30 | Вольский муниципальный район | Город Вольск | 63611101 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
31 | Вольский муниципальный район | Колоярское | 63611435 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
32 | Вольский муниципальный район | Кряжимское | 63611415 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
33 | Вольский муниципальный район | Куриловское | 63611445 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
34 | Вольский муниципальный район | Междуреченское | 63611470 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
35 | Вольский муниципальный район | Нижнечернавское | 63611450 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
36 | Вольский муниципальный район | Покровское | 63611460 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
37 | Вольский муниципальный район | Сенное | 63611154 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
38 | Вольский муниципальный район | Талалихинское | 63611474 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
39 | Вольский муниципальный район | Терсинское | 63611475 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
40 | Вольский муниципальный район | Черкасское | 63611478 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
41 | Вольский муниципальный район | Широкобуеракское | 63611480 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
42 | Воскресенский муниципальный район | Воскресенское | 63612408 | ООО "Электросеть 64" | 6409004887 | 640901001 | Сетевая компания
43 | Воскресенский муниципальный район | Воскресенское | 63612408 | ООО "Электросеть" | 6409004189 | 640901001 | Сетевая компания
44 | Воскресенский муниципальный район | Елшанское | 63612412 | ООО "Электросеть 64" | 6409004887 | 640901001 | Сетевая компания
45 | Воскресенский муниципальный район | Синодское | 63612435 | ООО "Электросеть 64" | 6409004887 | 640901001 | Сетевая компания
46 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "НПП Алмаз" | 6453119615 | 645301001 | Сетевая компания
47 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Атомэнергопромсбыт" | 7725828549 | 772501001 | Сбытовая компания
48 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "ГТ Энерго" | 7703806647 | 772801001 | Станция - поставщик ЭЭ
49 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "ГТ Энерго" | 7703806647 | 772801001 | Региональная генерация
50 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Межрегионэнергосбыт" | 7705750968 | 772901001 | Сбытовая компания
51 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Металлист" | 6453002889 | 645301001 | Сетевая компания
52 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Облкоммунэнерго" | 6454038461 | 645001001 | Сетевая компания
53 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский" | 7704726225 | 631743001 | Сетевая компания
54 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
55 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО "Саратовстройстекло" | 6453054397 | 644750001 | Сетевая компания
56 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | АО “РЭУ” “Самарский” | 7714783092 | 631143001 | Сетевая компания
57 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
58 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Региональная генерация
59 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "Зоринское" | 6432006480 | 643201001 | Сетевая компания
60 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "НИИХИТ-2" | 6451118983 | 645101001 | Сетевая компания
61 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "НЭСК" | 6450050877 | 645001001 | Сетевая компания
62 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "СПГЭС" | 6454006283 | 645401001 | Сетевая компания
63 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода" | 7805465749 | 780501001 | Сбытовая компания
64 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ИП Касиян | 645200363690 | отсутствует | Сетевая компания
65 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | МУПП "Саргорэлектротранс" | 6452016487 | 645201001 | Сетевая компания
66 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Автотранспортное предприятие №1" | 6453106292 | 645301001 | Сетевая компания
67 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Завод "Проммаш" | 6452042857 | 645201001 | Сетевая компания
68 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Завод АРМИ" | 6451115407 | 645401001 | Сетевая компания
69 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Объединенная энергетическая компания" | 7810258843 | 781301001 | Сетевая компания
70 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Региональная генерация
71 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Сетевая компания
72 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Станция - поставщик ЭЭ
73 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовский кустовой вычислительный центр" | 6452019167 | 645201001 | Сетевая компания
74 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовский полиграфкомбинат" | 6454072656 | 645401001 | Региональная генерация
75 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовский полиграфкомбинат" | 6454072656 | 645401001 | Станция - поставщик ЭЭ
76 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 6452019819 | 644750001 | Сетевая компания
77 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие» | 7743628060 | 774301001 | Сбытовая компания
78 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Амтор" | 6454056968 | 645401001 | Сетевая компания
79 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Балашовская Распределительная Компания" | 6454085214 | 645501001 | Сетевая компания
80 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Белкам-Контракт" | 1834024515 | 183650001 | Сбытовая компания
81 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Группа Север" | 6451406847 | 645101001 | Сетевая компания
82 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Джой С" | 6450933230 | 645101001 | Сетевая компания
83 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Дизаж М" | 7728587330 | 772801001 | Сбытовая компания
84 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЕЭС-Гарант" | 5024173259 | 561243001 | Сбытовая компания
85 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЕЭС.Гарант" | 5024104671 | 561243001 | Сбытовая компания
86 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Инвестиционная компания "Мега" | 6315564192 | 631501001 | Сетевая компания
87 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Инженерные изыскания" | 1103029229 | 352801001 | Сбытовая компания
88 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Интеграл" | 6450093278 | 645001001 | Сетевая компания
89 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Каскад-Энергосбыт" | 4028033356 | 402801001 | Сбытовая компания
90 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Кронида" | 6451408932 | 644901001 | Сетевая компания
91 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" | 5030040730 | 503001001 | Сбытовая компания
92 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 5260230051 | 525350001 | Сетевая компания
93 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "МагнитЭнерго" | 7715902899 | 231001001 | Сбытовая компания
94 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ОргТрансГаз" | 6451425423 | 645101001 | Сетевая компания
95 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ПЭСК" | 6451408770 | 645101001 | Сетевая компания
96 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
97 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "РН-Энерго" | 7706525041 | 774850001 | Сбытовая компания
98 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "РРСК" | 5907024108 | 645043001 | Сетевая компания
99 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "РТ-Энерготрейдинг" | 7729667652 | 772901001 | Сбытовая компания
100 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Региональная энергосбытовая компания" (ОПП) | 4633017746 | 463301001 | Сбытовая компания
101 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Русэнергоресурс" | 7706288496 | 770601001 | Сбытовая компания
102 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Русэнергосбыт" | 7706284124 | 770601001 | Сбытовая компания
103 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
104 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СПГЭС" | 6454074036 | 645401001 | Сбытовая компания
105 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СПП" Ритейл" | 6449006270 | 645101001 | Сетевая компания
106 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ССК" | 6455056047 | 645501001 | Сетевая компания
107 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
108 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "СЭСК" | 6450058450 | 645001001 | Сетевая компания
109 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Саратовская ТЭЦ-1" | 6451424934 | 645101001 | Региональная генерация
110 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Саратовская ТЭЦ-1" | 6451424934 | 645101001 | Станция - поставщик ЭЭ
111 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Саратовская теплотехническая компания" | 6450057470 | 645001001 | Сетевая компания
112 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Синтэл" | 6455040294 | 645501001 | Сетевая компания
113 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Смюрэк" | 6452950376 | 645201001 | Сетевая компания
114 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ТеплоЭнерго" | 6453122022 | 645301001 | Станция - поставщик ЭЭ
115 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ТеплоЭнерго" | 6453122022 | 645301001 | Региональная генерация
116 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Территориальная электросетевая компания" | 6454121159 | 645401001 | Сетевая компания
117 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Трансэнерго" | 6455053374 | 645501001 | Сетевая компания
118 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Трансэнергопром" | 7731411714 | 770501001 | Сбытовая компания
119 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Управление механизации и капитального строительства" | 6453059772 | 645301001 | Сетевая компания
120 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Центральная Энергосбытовая Компания" | 6950076383 | 770901001 | Сбытовая компания
121 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЭСК" | 6452109438 | 645201001 | Сетевая компания
122 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЭСК" ВОЛГА" | 6452111733 | 645201001 | Сетевая компания
123 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЭСКо" | 6454122900 | 645401001 | Сетевая компания
124 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Электросбыт" | 6452913663 | 645101001 | Сбытовая компания
125 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Электросетевая компания" | 6452913688 | 645201001 | Сетевая компания
126 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Элтрейт" | 6453073230 | 645501001 | Сетевая компания
127 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Энерго-Комплекс" | 6451417327 | 645101001 | Сетевая компания
128 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЭнергоСервис" | 7707576602 | 770101001 | Сбытовая компания
129 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "ЭнергоХолдинг" | 7701887224 | 770101001 | Сбытовая компания
130 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Энергогаз-Групп" | 6451425416 | 645101001 | Сетевая компания
131 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Энергосбытовая компания" | 6451429241 | 645101001 | Станция - поставщик ЭЭ
132 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО "Энергосбытовая компания" | 6451429241 | 645101001 | Региональная генерация
133 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО «РРСК» | 5907024108 | 132843001 | Сетевая компания
134 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО «СОПОТ РОПТ» | 6453056901 | 645301001 | Сетевая компания
135 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО «ТрансЭнерго» | 6453122015 | 645301001 | Сетевая компания
136 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ООО «ЭнергоТранс» | 6451431949 | 645101001 | Сетевая компания
137 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 7703311228 | 770301001 | Станция - поставщик ЭЭ
138 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 7703311228 | 770301001 | Региональная генерация
139 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ПАО "МРСК Волги" | 6450925977 | 645001001 | Сетевая компания
140 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ПАО "МРСК Волги"-"Саратовские распределительные сети" | 6450925977 | 997450001 | Сетевая компания
141 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ПАО "Саратовэнерго" | 6450014808 | 997450001 | Сбытовая компания
142 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 4716016979 | 997450001 | Сетевая компания
143 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 645445017 | Сетевая компания
144 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" | 7736186950 | 645302001 | Сетевая компания
145 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ФГУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН по Саратовской области | 6452020275 | 645201001 | Сетевая компания
146 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | ФКУ ИК-33 УФСИН России по Саратовской области | 6453052512 | 645301001 | Сетевая компания
147 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
148 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
149 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | 7708503727 | 366631028 | Сетевая компания
150 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 366645006 | Сетевая компания
151 | Город Саратов | Город Саратов | 63701000 | Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 7708503727 | 745145018 | Сетевая компания
152 | Дергачевский муниципальный район | Верхазовское | 63613415 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
153 | Дергачевский муниципальный район | Восточное | 63613420 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
154 | Дергачевский муниципальный район | Демьясское | 63613425 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
155 | Дергачевский муниципальный район | Дергачевское | 63613151 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
156 | Дергачевский муниципальный район | Зерновское | 63613430 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
157 | Дергачевский муниципальный район | Камышевское | 63613435 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
158 | Дергачевский муниципальный район | Октябрьское | 63613440 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
159 | Дергачевский муниципальный район | Орошаемое | 63613460 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
160 | Дергачевский муниципальный район | Сафаровское | 63613473 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
161 | Дергачевский муниципальный район | Советское | 63613475 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
162 | Екатериновский муниципальный район | Екатериновское | 63616151 | ООО "Екатериновка тепло" | 6412904800 | 641201001 | Региональная генерация
163 | Екатериновский муниципальный район | Екатериновское | 63616151 | ООО "Екатериновка тепло" | 6412904800 | 641201001 | Станция - поставщик ЭЭ
164 | Ершовский муниципальный район | Антоновское | 63617404 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
165 | Ершовский муниципальный район | Город Ершов | 63617101 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
166 | Ершовский муниципальный район | Декабристское | 63617416 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
167 | Ершовский муниципальный район | Кушумское | 63617432 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
168 | Ершовский муниципальный район | Марьевское | 63617440 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
169 | Ершовский муниципальный район | Миусское | 63617444 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
170 | Ершовский муниципальный район | Новокраснянское | 63617452 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
171 | Ершовский муниципальный район | Новорепинское | 63617456 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
172 | Ершовский муниципальный район | Новосельское | 63617457 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
173 | Ершовский муниципальный район | Перекопновское | 63617467 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
174 | Ершовский муниципальный район | Чапаевское | 63617478 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
175 | ЗАТО Михайловский | ЗАТО Михайловский | 63760000 | МУП ЖКХ ЗАТО пос.Михайловский | 6418000367 | 641801001 | Сетевая компания
176 | Красноармейский муниципальный район | Высоковское | 63622405 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
177 | Красноармейский муниципальный район | Гвардейское | 63622410 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
178 | Красноармейский муниципальный район | Город Красноармейск | 63622101 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
179 | Красноармейский муниципальный район | Город Красноармейск | 63622101 | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области" | 6442006970 | 644201001 | Сетевая компания
180 | Красноармейский муниципальный район | Золотовское | 63622420 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
181 | Красноармейский муниципальный район | Каменское | 63622154 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
182 | Красноармейский муниципальный район | Карамышское | 63622425 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
183 | Красноармейский муниципальный район | Луганское | 63622435 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
184 | Красноармейский муниципальный район | Нижнебанновское | 63622455 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
185 | Красноармейский муниципальный район | Рогаткинское | 63622465 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
186 | Красноармейский муниципальный район | Россошанское | 63622470 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
187 | Красноармейский муниципальный район | Сплавнухинское | 63622486 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
188 | Лысогорский муниципальный район | Лысогорское | 63625151 | МУП "Лысогорские коммунальные системы" | 6419000377 | 641901001 | Станция - поставщик ЭЭ
189 | Лысогорский муниципальный район | Лысогорское | 63625151 | МУП "Лысогорские коммунальные системы" | 6419000377 | 641901001 | Региональная генерация
190 | Новоузенский муниципальный район | Алгайское | 63630405 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
191 | Новоузенский муниципальный район | Бессоновское | 63630408 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
192 | Новоузенский муниципальный район | Город Новоузенск | 63630101 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
193 | Новоузенский муниципальный район | Горькореченское | 63630415 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
194 | Новоузенский муниципальный район | Дмитриевское | 63630420 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
195 | Новоузенский муниципальный район | Дюрское | 63630422 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
196 | Новоузенский муниципальный район | Куриловское | 63630430 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
197 | Новоузенский муниципальный район | Олоновское | 63630445 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
198 | Новоузенский муниципальный район | Петропавловское | 63630450 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
199 | Новоузенский муниципальный район | Пограниченское | 63630455 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
200 | Новоузенский муниципальный район | Радищевское | 63630460 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
201 | Пугачевский муниципальный район | Город Пугачев | 63637101 | ООО "Пугачевжилсервис" | 6445012033 | 644501001 | Сетевая компания
202 | Пугачевский муниципальный район | Город Пугачев | 63637101 | ООО "Теплосервис" | 6445011953 | 644501001 | Сетевая компания
203 | Пугачевский муниципальный район | Город Пугачев | 63637101 | ООО "Эверест" | 6445011079 | 644501001 | Сетевая компания
204 | Пугачевский муниципальный район | Город Пугачев | 63637101 | Товарищество собственников жилья "Северо-западного микрорайона" | 6445011777 | 644501001 | Сетевая компания
205 | Саратовский муниципальный район | Александровское | 63643404 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
206 | Саратовский муниципальный район | Александровское | 63643404 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
207 | Саратовский муниципальный район | Александровское | 63643404 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
208 | Саратовский муниципальный район | Александровское | 63643404 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
209 | Саратовский муниципальный район | Александровское | 63643404 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
210 | Саратовский муниципальный район | Багаевское | 63643412 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
211 | Саратовский муниципальный район | Багаевское | 63643412 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
212 | Саратовский муниципальный район | Багаевское | 63643412 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
213 | Саратовский муниципальный район | Багаевское | 63643412 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
214 | Саратовский муниципальный район | Багаевское | 63643412 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
215 | Саратовский муниципальный район | Вольновское | 63643428 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
216 | Саратовский муниципальный район | Вольновское | 63643428 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
217 | Саратовский муниципальный район | Вольновское | 63643428 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
218 | Саратовский муниципальный район | Вольновское | 63643428 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
219 | Саратовский муниципальный район | Вольновское | 63643428 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
220 | Саратовский муниципальный район | Дубковское | 63643440 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
221 | Саратовский муниципальный район | Дубковское | 63643440 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
222 | Саратовский муниципальный район | Дубковское | 63643440 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
223 | Саратовский муниципальный район | Дубковское | 63643440 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
224 | Саратовский муниципальный район | Дубковское | 63643440 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
225 | Саратовский муниципальный район | Краснооктябрьское | 63643154 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
226 | Саратовский муниципальный район | Краснооктябрьское | 63643154 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
227 | Саратовский муниципальный район | Краснооктябрьское | 63643154 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
228 | Саратовский муниципальный район | Краснооктябрьское | 63643154 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
229 | Саратовский муниципальный район | Краснооктябрьское | 63643154 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
230 | Саратовский муниципальный район | Красный Текстильщик | 63643450 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
231 | Саратовский муниципальный район | Красный Текстильщик | 63643450 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
232 | Саратовский муниципальный район | Красный Текстильщик | 63643450 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
233 | Саратовский муниципальный район | Красный Текстильщик | 63643450 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
234 | Саратовский муниципальный район | Красный Текстильщик | 63643450 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
235 | Саратовский муниципальный район | Михайловское | 63643460 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
236 | Саратовский муниципальный район | Михайловское | 63643460 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
237 | Саратовский муниципальный район | Михайловское | 63643460 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
238 | Саратовский муниципальный район | Михайловское | 63643460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
239 | Саратовский муниципальный район | Михайловское | 63643460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
240 | Саратовский муниципальный район | Расковское | 63643470 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
241 | Саратовский муниципальный район | Расковское | 63643470 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
242 | Саратовский муниципальный район | Расковское | 63643470 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
243 | Саратовский муниципальный район | Расковское | 63643470 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
244 | Саратовский муниципальный район | Расковское | 63643470 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
245 | Саратовский муниципальный район | Рыбушанское | 63643472 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
246 | Саратовский муниципальный район | Рыбушанское | 63643472 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
247 | Саратовский муниципальный район | Рыбушанское | 63643472 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
248 | Саратовский муниципальный район | Рыбушанское | 63643472 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
249 | Саратовский муниципальный район | Рыбушанское | 63643472 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
250 | Саратовский муниципальный район | Синеньское | 63643480 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
251 | Саратовский муниципальный район | Синеньское | 63643480 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
252 | Саратовский муниципальный район | Синеньское | 63643480 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
253 | Саратовский муниципальный район | Синеньское | 63643480 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
254 | Саратовский муниципальный район | Синеньское | 63643480 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
255 | Саратовский муниципальный район | Соколовское | 63643158 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
256 | Саратовский муниципальный район | Соколовское | 63643158 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
257 | Саратовский муниципальный район | Соколовское | 63643158 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
258 | Саратовский муниципальный район | Соколовское | 63643158 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
259 | Саратовский муниципальный район | Соколовское | 63643158 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
260 | Саратовский муниципальный район | Усть-Курдюмское | 63643496 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
261 | Саратовский муниципальный район | Усть-Курдюмское | 63643496 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
262 | Саратовский муниципальный район | Усть-Курдюмское | 63643496 | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
263 | Саратовский муниципальный район | Усть-Курдюмское | 63643496 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
264 | Саратовский муниципальный район | Усть-Курдюмское | 63643496 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
265 | Советский муниципальный район | Советское | 63644158 | ООО "ЭлектроСфера" | 6451405829 | 645101001 | Сетевая компания
266 | Татищевский муниципальный район | Татищевское | 63646151 | МУП "ЖКХ" ЗАТО Светлый | 6434912508 | 643401001 | Сетевая компания
267 | Фёдоровский муниципальный район | Борисоглебовское | 63648405 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
268 | Фёдоровский муниципальный район | Долинское | 63648415 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
269 | Фёдоровский муниципальный район | Ерусланское | 63648420 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
270 | Фёдоровский муниципальный район | Калужское | 63648430 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
271 | Фёдоровский муниципальный район | Мокроусское | 63648151 | АО "ЕЭСнК" | 7727232575 | 771401001 | Сбытовая компания
272 | Фёдоровский муниципальный район | Мокроусское | 63648151 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
273 | Фёдоровский муниципальный район | Морцевское | 63648435 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
274 | Фёдоровский муниципальный район | Мунинское | 63648437 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
275 | Фёдоровский муниципальный район | Никольское | 63648440 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
276 | Фёдоровский муниципальный район | Первомайское | 63648445 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
277 | Фёдоровский муниципальный район | Семеновское | 63648460 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
278 | Фёдоровский муниципальный район | Федоровское | 63648475 | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
279 | Хвалынский муниципальный район | Алексеевское | 63649406 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
280 | Хвалынский муниципальный район | Благодатинское | 63649415 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
281 | Хвалынский муниципальный район | Возрожденческое | 63649417 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
282 | Хвалынский муниципальный район | Город Хвалынск | 63649101 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
283 | Хвалынский муниципальный район | Елшанское | 63649430 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
284 | Хвалынский муниципальный район | Северное | 63649440 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
285 | Хвалынский муниципальный район | Сосново-Мазинское | 63649450 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
286 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
287 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
288 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
289 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
290 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
291 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
292 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
293 | Энгельсский муниципальный район | Безымянское | 63650405 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
294 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратовской области" | 6449027087 | 644901001 | Сетевая компания
295 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ЗАО "Волгоэнергоремонт" | 6449044438 | 644901001 | Сетевая компания
296 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ЗАО "Тролза" | 6449972323 | 644901001 | Сетевая компания
297 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ИП Китанин | 644905022352 | 000000000 | Сетевая компания
298 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ОАО "БетЭлТранс" - филиал завод ЖБИ -6 | 7708669867 | 644943001 | Сетевая компания
299 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Волжская энергетическая компания" | 6449057003 | 644901001 | Сетевая компания
300 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Мельничный" | 6449044156 | 644901001 | Сетевая компания
301 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Объединенная Энергетическая Компания" | 6449080531 | 644901001 | Сетевая компания
302 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "ПСК" | 6449073020 | 644901001 | Сетевая компания
303 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Поволжская Электросететвая Компания" | 6449068220 | 644901001 | Сетевая компания
304 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Покровская Энергетическая Система" | 6449042575 | 644901001 | Сетевая компания
305 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Поток" | 6449064530 | 644901001 | Сетевая компания
306 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Региональная электросетевая компания" | 6449048312 | 644900001 | Сетевая компания
307 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Региональная энергетическая компания" | 6449967235 | 644901001 | Сетевая компания
308 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Родина" | 6449071223 | 644901001 | Сетевая компания
309 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
310 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Торгово-строительное управление Энгельсстрой" | 6449009546 | 644901001 | Сетевая компания
311 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Транзит - 2000" | 6449029687 | 644901001 | Сетевая компания
312 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "ТрастЭнерго" | 6449049933 | 644901001 | Сетевая компания
313 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "ЭСК "Независимость" | 7701383354 | 770801001 | Сбытовая компания
314 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО "Энгельсская промышленная компания" | 6449969070 | 644901001 | Сетевая компания
315 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
316 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
317 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
318 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
319 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
320 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО «Энергоком Волга» | 6449084014 | 644901001 | Сетевая компания
321 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | ООО Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" | 6449042991 | 644750001 | Сетевая компания
322 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
323 | Энгельсский муниципальный район | Город Энгельс | 63650101 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
324 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
325 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
326 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
327 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
328 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
329 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
330 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
331 | Энгельсский муниципальный район | Красноярское | 63650440 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
332 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
333 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
334 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
335 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
336 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
337 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
338 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
339 | Энгельсский муниципальный район | Новопушкинское | 63650480 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
340 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
341 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
342 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
343 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
344 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
345 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
346 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
347 | Энгельсский муниципальный район | Терновское | 63650460 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
348 |  |  |  | "ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратовской области" | 6449027087 | 644901001 | Сетевая компания
349 |  |  |  | АО "НПП Алмаз" | 6453119615 | 645301001 | Сетевая компания
350 |  |  |  | АО "Атомэнергопромсбыт" | 7725828549 | 772501001 | Сбытовая компания
351 |  |  |  | АО "ВМЗ" | 6441019849 | 644101001 | Сетевая компания
352 |  |  |  | АО "ГТ Энерго" | 7703806647 | 772801001 | Региональная генерация
353 |  |  |  | АО "ГТ Энерго" | 7703806647 | 772801001 | Станция - поставщик ЭЭ
354 |  |  |  | АО "ЕЭСнК" | 7727232575 | 771401001 | Сбытовая компания
355 |  |  |  | АО "Межрегионэнергосбыт" | 7705750968 | 772901001 | Сбытовая компания
356 |  |  |  | АО "Металлист" | 6453002889 | 645301001 | Сетевая компания
357 |  |  |  | АО "Облкоммунэнерго" | 6454038461 | 645001001 | Сетевая компания
358 |  |  |  | АО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский" | 7704726225 | 631743001 | Сетевая компания
359 |  |  |  | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
360 |  |  |  | АО "Саратовстройстекло" | 6453054397 | 644750001 | Сетевая компания
361 |  |  |  | АО “РЭУ” “Самарский” | 7714783092 | 631143001 | Сетевая компания
362 |  |  |  | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Станция - поставщик ЭЭ
363 |  |  |  | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Региональная генерация
364 |  |  |  | БФ АО "Апатит" | 5103070023 | 643943001 | Сетевая компания
365 |  |  |  | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Региональная генерация
366 |  |  |  | Другие поставщики | 000000000000 | 000000000 | Станция - поставщик ЭЭ
367 |  |  |  | ЗАО "ВолгаЦемент" | 6441016453 | 644101001 | Сетевая компания
368 |  |  |  | ЗАО "Волгоэнергоремонт" | 6449044438 | 644901001 | Сетевая компания
369 |  |  |  | ЗАО "Зоринское" | 6432006480 | 643201001 | Сетевая компания
370 |  |  |  | ЗАО "НИИХИТ-2" | 6451118983 | 645101001 | Сетевая компания
371 |  |  |  | ЗАО "НЭСК" | 6450050877 | 645001001 | Сетевая компания
372 |  |  |  | ЗАО "СПГЭС" | 6454006283 | 645401001 | Сетевая компания
373 |  |  |  | ЗАО "Тролза" | 6449972323 | 644901001 | Сетевая компания
374 |  |  |  | ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода" | 7805465749 | 780501001 | Сбытовая компания
375 |  |  |  | ИП Касиян | 645200363690 | отсутствует | Сетевая компания
376 |  |  |  | ИП Китанин | 644905022352 | 000000000 | Сетевая компания
377 |  |  |  | МАУ "Быково-Отрогское" | 6439076374 | 643901001 | Региональная генерация
378 |  |  |  | МАУ "Быково-Отрогское" | 6439076374 | 643901001 | Станция - поставщик ЭЭ
379 |  |  |  | МУП "ЖКХ" ЗАТО Светлый | 6434912508 | 643401001 | Сетевая компания
380 |  |  |  | МУП "Лысогорские коммунальные системы" | 6419000377 | 641901001 | Региональная генерация
381 |  |  |  | МУП "Лысогорские коммунальные системы" | 6419000377 | 641901001 | Станция - поставщик ЭЭ
382 |  |  |  | МУП ЖКХ ЗАТО пос.Михайловский | 6418000367 | 641801001 | Сетевая компания
383 |  |  |  | МУПП "Саргорэлектротранс" | 6452016487 | 645201001 | Сетевая компания
384 |  |  |  | ОАО "Автотранспортное предприятие №1" | 6453106292 | 645301001 | Сетевая компания
385 |  |  |  | ОАО "БетЭлТранс" - филиал завод ЖБИ -6 | 7708669867 | 644943001 | Сетевая компания
386 |  |  |  | ОАО "Завод "Проммаш" | 6452042857 | 645201001 | Сетевая компания
387 |  |  |  | ОАО "Завод АРМИ" | 6451115407 | 645401001 | Сетевая компания
388 |  |  |  | ОАО "Объединенная энергетическая компания" | 7810258843 | 781301001 | Сетевая компания
389 |  |  |  | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Станция - поставщик ЭЭ
390 |  |  |  | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Сетевая компания
391 |  |  |  | ОАО "Саратовские обои" | 6454001398 | 645401001 | Региональная генерация
392 |  |  |  | ОАО "Саратовский кустовой вычислительный центр" | 6452019167 | 645201001 | Сетевая компания
393 |  |  |  | ОАО "Саратовский полиграфкомбинат" | 6454072656 | 645401001 | Региональная генерация
394 |  |  |  | ОАО "Саратовский полиграфкомбинат" | 6454072656 | 645401001 | Станция - поставщик ЭЭ
395 |  |  |  | ОАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 6452019819 | 644750001 | Сетевая компания
396 |  |  |  | ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие» | 7743628060 | 774301001 | Сбытовая компания
397 |  |  |  | ООО " Гейзер" | 6439061120 | 643901001 | Станция - поставщик ЭЭ
398 |  |  |  | ООО " Гейзер" | 6439061120 | 643901001 | Региональная генерация
399 |  |  |  | ООО "Амтор" | 6454056968 | 645401001 | Сетевая компания
400 |  |  |  | ООО "Балаковская электросетевая компания" | 6439087390 | 643901001 | Сетевая компания
401 |  |  |  | ООО "Балашовская Распределительная Компания" | 6454085214 | 645501001 | Сетевая компания
402 |  |  |  | ООО "Белкам-Контракт" | 1834024515 | 183650001 | Сбытовая компания
403 |  |  |  | ООО "Волжская энергетическая компания" | 6449057003 | 644901001 | Сетевая компания
404 |  |  |  | ООО "Группа Север" | 6451406847 | 645101001 | Сетевая компания
405 |  |  |  | ООО "Джой С" | 6450933230 | 645101001 | Сетевая компания
406 |  |  |  | ООО "Дизаж М" | 7728587330 | 772801001 | Сбытовая компания
407 |  |  |  | ООО "ЕЭС-Гарант" | 5024173259 | 561243001 | Сбытовая компания
408 |  |  |  | ООО "ЕЭС.Гарант" | 5024104671 | 561243001 | Сбытовая компания
409 |  |  |  | ООО "Екатериновка тепло" | 6412904800 | 641201001 | Станция - поставщик ЭЭ
410 |  |  |  | ООО "Екатериновка тепло" | 6412904800 | 641201001 | Региональная генерация
411 |  |  |  | ООО "Инвестиционная компания "Мега" | 6315564192 | 631501001 | Сетевая компания
412 |  |  |  | ООО "Инженерные изыскания" | 1103029229 | 352801001 | Сбытовая компания
413 |  |  |  | ООО "Интеграл" | 6450093278 | 645001001 | Сетевая компания
414 |  |  |  | ООО "Каскад-Энергосбыт" | 4028033356 | 402801001 | Сбытовая компания
415 |  |  |  | ООО "Кронида" | 6451408932 | 644901001 | Сетевая компания
416 |  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" | 5030040730 | 503001001 | Сбытовая компания
417 |  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 5260230051 | 525350001 | Сетевая компания
418 |  |  |  | ООО "МагнитЭнерго" | 7715902899 | 231001001 | Сбытовая компания
419 |  |  |  | ООО "Мельничный" | 6449044156 | 644901001 | Сетевая компания
420 |  |  |  | ООО "Объединенная Энергетическая Компания" | 6449080531 | 644901001 | Сетевая компания
421 |  |  |  | ООО "ОргТрансГаз" | 6451425423 | 645101001 | Сетевая компания
422 |  |  |  | ООО "ПСК" | 6449073020 | 644901001 | Сетевая компания
423 |  |  |  | ООО "ПЭСК" | 6451408770 | 645101001 | Сетевая компания
424 |  |  |  | ООО "Поволжская Электросететвая Компания" | 6449068220 | 644901001 | Сетевая компания
425 |  |  |  | ООО "Поволжэнергосервис" | 6451412463 | 645101001 | Сетевая компания
426 |  |  |  | ООО "Покровская Энергетическая Система" | 6449042575 | 644901001 | Сетевая компания
427 |  |  |  | ООО "Поток" | 6449064530 | 644901001 | Сетевая компания
428 |  |  |  | ООО "Промэнерго" | 6439054557 | 643901001 | Сетевая компания
429 |  |  |  | ООО "Промэнергосбыт" | 6439058167 | 643901001 | Сбытовая компания
430 |  |  |  | ООО "Пугачевжилсервис" | 6445012033 | 644501001 | Сетевая компания
431 |  |  |  | ООО "РН-Энерго" | 7706525041 | 774850001 | Сбытовая компания
432 |  |  |  | ООО "РРСК" | 5907024108 | 645043001 | Сетевая компания
433 |  |  |  | ООО "РТ-Энерготрейдинг" | 7729667652 | 772901001 | Сбытовая компания
434 |  |  |  | ООО "Региональная электросетевая компания" | 6449048312 | 644900001 | Сетевая компания
435 |  |  |  | ООО "Региональная энергетическая компания" | 6449967235 | 644901001 | Сетевая компания
436 |  |  |  | ООО "Региональная энергосбытовая компания" (ОПП) | 4633017746 | 463301001 | Сбытовая компания
437 |  |  |  | ООО "Родина" | 6449071223 | 644901001 | Сетевая компания
438 |  |  |  | ООО "Русэнергоресурс" | 7706288496 | 770601001 | Сбытовая компания
439 |  |  |  | ООО "Русэнергосбыт" | 7706284124 | 770601001 | Сбытовая компания
440 |  |  |  | ООО "СОЭСК" | 6432019539 | 643201001 | Сетевая компания
441 |  |  |  | ООО "СПГЭС" | 6454074036 | 645401001 | Сбытовая компания
442 |  |  |  | ООО "СПП" Ритейл" | 6449006270 | 645101001 | Сетевая компания
443 |  |  |  | ООО "ССК" | 6455056047 | 645501001 | Сетевая компания
444 |  |  |  | ООО "СТЭК" | 6442012959 | 644201001 | Сетевая компания
445 |  |  |  | ООО "СЭСК" | 6450058450 | 645001001 | Сетевая компания
446 |  |  |  | ООО "Саратовская ТЭЦ-1" | 6451424934 | 645101001 | Региональная генерация
447 |  |  |  | ООО "Саратовская ТЭЦ-1" | 6451424934 | 645101001 | Станция - поставщик ЭЭ
448 |  |  |  | ООО "Саратовская теплотехническая компания" | 6450057470 | 645001001 | Сетевая компания
449 |  |  |  | ООО "Сетевая Компания Центр-Энерго" | 6439091118 | 643901001 | Сетевая компания
450 |  |  |  | ООО "Синтэл" | 6455040294 | 645501001 | Сетевая компания
451 |  |  |  | ООО "Смюрэк" | 6452950376 | 645201001 | Сетевая компания
452 |  |  |  | ООО "ТеплоЭнерго" | 6453122022 | 645301001 | Станция - поставщик ЭЭ
453 |  |  |  | ООО "ТеплоЭнерго" | 6453122022 | 645301001 | Региональная генерация
454 |  |  |  | ООО "Теплосервис" | 6445011953 | 644501001 | Сетевая компания
455 |  |  |  | ООО "Территориальная электросетевая компания" | 6454121159 | 645401001 | Сетевая компания
456 |  |  |  | ООО "Торгово-строительное управление Энгельсстрой" | 6449009546 | 644901001 | Сетевая компания
457 |  |  |  | ООО "Транзит - 2000" | 6449029687 | 644901001 | Сетевая компания
458 |  |  |  | ООО "Трансэнерго" | 6455053374 | 645501001 | Сетевая компания
459 |  |  |  | ООО "Трансэнергопром" | 7731411714 | 770501001 | Сбытовая компания
460 |  |  |  | ООО "ТрастЭнерго" | 6449049933 | 644901001 | Сетевая компания
461 |  |  |  | ООО "Управление механизации и капитального строительства" | 6453059772 | 645301001 | Сетевая компания
462 |  |  |  | ООО "Центральная Энергосбытовая Компания" | 6950076383 | 770901001 | Сбытовая компания
463 |  |  |  | ООО "ЭСК "Независимость" | 7701383354 | 770801001 | Сбытовая компания
464 |  |  |  | ООО "ЭСК" | 6452109438 | 645201001 | Сетевая компания
465 |  |  |  | ООО "ЭСК" ВОЛГА" | 6452111733 | 645201001 | Сетевая компания
466 |  |  |  | ООО "ЭСКо" | 6454122900 | 645401001 | Сетевая компания
467 |  |  |  | ООО "Эверест" | 6445011079 | 644501001 | Сетевая компания
468 |  |  |  | ООО "ЭлектроСфера" | 6451405829 | 645101001 | Сетевая компания
469 |  |  |  | ООО "Электросбыт" | 6452913663 | 645101001 | Сбытовая компания
470 |  |  |  | ООО "Электросетевая компания" | 6452913688 | 645201001 | Сетевая компания
471 |  |  |  | ООО "Электросеть 64" | 6409004887 | 640901001 | Сетевая компания
472 |  |  |  | ООО "Электросеть" | 6409004189 | 640901001 | Сетевая компания
473 |  |  |  | ООО "Элтрейт" | 6453073230 | 645501001 | Сетевая компания
474 |  |  |  | ООО "Энгельсская промышленная компания" | 6449969070 | 644901001 | Сетевая компания
475 |  |  |  | ООО "Энерго-Комплекс" | 6451417327 | 645101001 | Сетевая компания
476 |  |  |  | ООО "ЭнергоСервис" | 7707576602 | 770101001 | Сбытовая компания
477 |  |  |  | ООО "ЭнергоХолдинг" | 7701887224 | 770101001 | Сбытовая компания
478 |  |  |  | ООО "Энергогаз-Групп" | 6451425416 | 645101001 | Сетевая компания
479 |  |  |  | ООО "Энергосбытовая компания" | 6451429241 | 645101001 | Станция - поставщик ЭЭ
480 |  |  |  | ООО "Энергосбытовая компания" | 6451429241 | 645101001 | Региональная генерация
481 |  |  |  | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Региональная генерация
482 |  |  |  | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сбытовая компания
483 |  |  |  | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | ЭСО
484 |  |  |  | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Сетевая компания
485 |  |  |  | ООО «Объединенная Электросетевая Компания» | 6449076983 | 644901001 | Станция - поставщик ЭЭ
486 |  |  |  | ООО «РРСК» | 5907024108 | 132843001 | Сетевая компания
487 |  |  |  | ООО «СОПОТ РОПТ» | 6453056901 | 645301001 | Сетевая компания
488 |  |  |  | ООО «ТрансЭнерго» | 6453122015 | 645301001 | Сетевая компания
489 |  |  |  | ООО «ЭнергоТранс» | 6451431949 | 645101001 | Сетевая компания
490 |  |  |  | ООО «Энергоком Волга» | 6449084014 | 644901001 | Сетевая компания
491 |  |  |  | ООО Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" | 6449042991 | 644750001 | Сетевая компания
492 |  |  |  | Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 7703311228 | 770301001 | Станция - поставщик ЭЭ
493 |  |  |  | Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 7703311228 | 770301001 | Региональная генерация
494 |  |  |  | ПАО "МРСК Волги" | 6450925977 | 645001001 | Сетевая компания
495 |  |  |  | ПАО "МРСК Волги"-"Саратовские распределительные сети" | 6450925977 | 997450001 | Сетевая компания
496 |  |  |  | ПАО "Саратовэнерго" | 6450014808 | 997450001 | Сбытовая компания
497 |  |  |  | ПАО "ФСК ЕЭС" | 4716016979 | 997450001 | Сетевая компания
498 |  |  |  | Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 645445017 | Сетевая компания
499 |  |  |  | Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" | 7736186950 | 645302001 | Сетевая компания
500 |  |  |  | Товарищество собственников жилья "Северо-западного микрорайона" | 6445011777 | 644501001 | Сетевая компания
501 |  |  |  | ФГУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН по Саратовской области | 6452020275 | 645201001 | Сетевая компания
502 |  |  |  | ФКУ ИК-33 УФСИН России по Саратовской области | 6453052512 | 645301001 | Сетевая компания
503 |  |  |  | Федеральное казенное учреждение "Колония-поселение №11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области" | 6442006970 | 644201001 | Сетевая компания
504 |  |  |  | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Станция - поставщик ЭЭ
505 |  |  |  | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 645043001 | Региональная генерация
506 |  |  |  | Филиал АО Концерн Росэнергоатом Балаковская атомная станция | 7721632827 | 643943001 | Региональная генерация
507 |  |  |  | Филиал АО Концерн Росэнергоатом Балаковская атомная станция | 7721632827 | 643943001 | Станция - поставщик ЭЭ
508 |  |  |  | Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | 7708503727 | 366631028 | Сетевая компания
509 |  |  |  | Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" | 2460066195 | 643902001 | Станция - поставщик ЭЭ
510 |  |  |  | Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" | 2460066195 | 643902001 | Региональная генерация
511 |  |  |  | Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 366645006 | Сетевая компания
512 |  |  |  | Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 7708503727 | 745145018 | Сетевая компания

## modInfo (hidden)
• Шаблон предназначен для расчёта НВВ на услуги по передаче электрической энергии (для сетевых организаций) • Выбор организаций осуществляется по данным реестра организаций ФСТ России
Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна
В зависимости от выбора формируется состав и структура листов

## et_union_v (hidden)
end_EUV