## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-645, КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-650 по ул.Артиллерийская,23
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена участка КЛ-6кВ
5. Срок реализации инвестиционного проекта | Начало работ март 2020 года. Окончание работ октябрь 2021 года.
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция.
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции КЛ по расчетам снижает потери на передачу электроэнергии на 0,184 тыс. кВт*часов в год
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Реконструкция КЛ-6 кВ протяженностью 0,2 км, 0,16% реализация инвестиционной программы 2021 года
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Строительство и реконструкция трансформаторных и иных подстанций проектом не предусмотренно
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 17%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на цепочку к РП-645 по результатам замеров по ВН составляет - 66 А
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей составляет 59 кВА

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-645, КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-650 по ул.Артиллерийская,23
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2020-03-01 | - | 2021-07-01
Объем финансирования: |  | 1.763 |  | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.2244 |  | 2020-08-13
|  | сумма |  | дата
строительно-монтажные работы |  | 1.5386 |  | 2021-06-01
|  | сумма |  | дата
Ввод основных средств |  | 1.763 |  | 2021-07-01
|  | сумма |  | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Предпроектный и проектный этап | 2020-03-01 | 2020-08-15
1.1 | Получение заявки на ТП | не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-03-15 | 2020-03-20
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется
1.5 | Утверждение проектной документации | 2020-03-20 | 2020-08-10 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 2020-03-11 | 2020-08-13
2 | Организационный этап | 2021-03-01 | 2021-04-10
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2021-03-01 | 2021-04-10
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2021-06-01 | 2021-06-01
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 2021-06-01 | 2021-06-01
3.2 | Поставка основного оборудования | 2021-06-01 | 2021-06-01
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2021-06-01 | 2021-06-01
3.4 | Пусконаладочные работы | 2021-06-01 | 2021-06-01
3.5 | Завершение строительства | 2021-06-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2021-07-01 | 2021-07-01
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2021-07-01 | 2021-07-01
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-07-01 | 2021-07-01
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-07-01 | 2021-07-01

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
| Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-645, КЛ-6 кВ между ТП-647 и ТП-650 по ул.Артиллерийская,23 | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1.763 | 1.763 | 0.2244 | 1.5386 | 0