## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 4 квартал 2021 г., млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2021 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | План | Факт | [13 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
| ВСЕГО | 2.4957 | 346.7945 | 349.2899 | 394.6407 | 21.9535 | 23.1546 | 43.5913 | 44.4944 | 75.4884 | 89.8301 | 207.9244 | 237.1617 | 384.3418 | 227.0841 | 1.4023 | 45.3507 | 12.9837 | -28.7909 | 74.1417
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.4957 | 122.2252 | 124.7209 | 127.2555 | 4.3409 | 4.9827 | 8.0113 | 8.0979 | 35.5568 | 46.8449 | 76.4796 | 67.33 | 127.2555 | 54.8238 | 1.4023 | 2.5346 | 2.0322 | -22.1452 | 24.6798
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.8117 | 93.908 | 96.4036 | 110.9677 | 2.9923 | 3.4421 | 4.686 | 4.686 | 29.742 | 41.8223 | 58.6509 | 61.0173 | 110.9677 | 42.9996 | 1.4023 | 14.8111 | 15.1074 | -9.8687 | 24.6798
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 1.0546 | 26.2554 | 27.3097 | 24.8846 | 0.72225 | 1.0546 | 0 | 0 | 10.6098 | 10.6403 | 15.6453 | 13.1897 | 24.8846 | 0 | 1.4023 | -2.4251 | -8.8799 | -2.4607 | 0.035681
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-410 |  | 0.86525 | 0.86525 | 0.86525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 0.86525 | 0 | 0 | 0.86525 | 0 | -1.6e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-184 | 0.33236 | 0 | 0.33236 | 0.33236 | 0 | 0.33236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1010 | 0 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | -6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1371 | 0.49934 | 3.0431 | 3.5423 | 3.5475 | 0.49934 | 0.49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 3.0482 | 3.5475 | 0 | 0.0001 | 0.0051932 | 0.1466 | 0 | 0.0051932
1.1.1.5 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 749 | 0.22291 | 0.53417 | 0.75691 | 0.22291 | 0.22291 | 0.22291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.22291 | 0 | 0.00017 | -0.534 | -70.5501 | -0.534 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 105 |  | 0.86525 | 0.86525 | 0.89574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86525 | 0.89574 | 0 | 0 | 0.89574 | 0 | 0 | 0.030484 | 3.5232 | 0 | 0.030484
1.1.1.7 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1133 |  | 3.1444 | 3.1444 | 3.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1444 | 3.0544 | 3.0544 | 0 | 0 | -0.089988 | -2.8619 | -0.089988 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 682 |  | 4.2313 | 4.2313 | 4.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2313 | 4.2312 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 0 | -4.4e-06 | -0.00010399 | -4.4e-06 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция Вл-10кВ РП- Базовый -ТП-1642 |  | 5.2315 | 5.2315 | 5.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2315 | 5.2315 | 5.2315 | 0 | 0 | 6e-07 | 1.1469e-05 | 0 | 6e-07
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-10кВ ТП-1001 -РП-Тюльпан (I и II с.ш.) |  | 2.8009 | 2.8009 | 2.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8009 | 2.8009 | 0 | 0 | 2.8009 | 0 | 0 | 4e-07 | 1.4281e-05 | 0 | 4e-07
1.1.1.11 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 44 с переводом нагрузок с РП - Силикатного с прокладкой кабельного вывода от РУ -0,4куВ ТП - 44 |  | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 0.77144 | 0 | 0 | 0.77144 | 0 | -4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 |  | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27365 | 0.27365 | 0.27365 | 0 | 0 | 9.92e-07 | 0.00036251 | 0 | 9.92e-07
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, с переводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 |  | 0.16708 | 0.16708 | 0.16708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16708 | 0.16708 | 0.16708 | 0 | 0 | 1.32e-07 | 7.9005e-05 | 0 | 1.32e-07
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная |  | 0.34377 | 0.34377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34377 | 0 | 0 | 0 | 0.34377 | -0.34377 | -100 | -0.34377 | 0
1.1.1.15 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) |  | 0.21685 | 0.21685 | 0.21685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21685 | 0.21685 | 0.21685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева |  | 0.43474 | 0.43474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43474 | -100 | -0.43474 | 0
1.1.1.17 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 |  | 0.31379 | 0.31379 | 0.31379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31379 | 0.31379 | 0.31379 | 0 | 0 | 2.88e-07 | 9.1781e-05 | 0 | 2.88e-07
1.1.1.18 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская |  | 0.36741 | 0.36741 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0.36741 | 0.36741 | 0 | 0 | 2.44e-07 | 6.641e-05 | 0 | 2.44e-07
1.1.1.19 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской |  | 0.41083 | 0.41083 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0.41083 | 0.41083 | 0 | 0 | 3.2e-07 | 7.7892e-05 | 0 | 3.2e-07
1.1.1.20 | ВЛ -0,4кВ ТП - 526 |  | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0 | 0 | 7.96e-07 | 0.00075104 | 0 | 7.96e-07
1.1.1.21 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 |  | 0.34556 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | -0.34556 | -100 | -0.34556 | 0
1.1.1.22 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 |  | 0.31854 | 0.31854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31854 | 0 | 0 | 0 | 0.31854 | -0.31854 | -100 | -0.31854 | 0
1.1.1.23 | ВЛ -0,4кВ ТП - 178 |  | 0.39414 | 0.39414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39414 | 0 | 0 | 0 | 0.39414 | -0.39414 | -100 | -0.39414 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 17.4497 | 17.45 | 17.6979 | 0 | 0 | 2.2436 | 2.2436 | 9.6088 | 9.7233 | 5.5977 | 5.731 | 17.6979 | 0.66775 | -0.00030383 | 0.24787 | 1.4205 | -0.42572 | 0.67359
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП -645, КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП - 650 по ул. Артиллерийская, 23 |  | 1.5386 | 1.5386 | 1.5386 | 0 | 0 | 1.5386 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0 | 8e-07 | 5.1996e-05 | 0 | 8e-07
1.1.2.2 | Реконструкция КЛ -6кВ, перевод нагрузок с ТП - 509 на ТП -509 "А" (для вывода (ТП - 509 из эксплуатации) |  | 0.40662 | 0.40662 | 0.40662 | 0 | 0 | 0.40662 | 0.40662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40662 | 0.66775 | 0 | 8e-07 | 0.00019674 | 0 | 8e-07
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 13. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 15. 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -2 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 12. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 14. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 8. |  | 2.0621 | 2.0621 | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0621 | 2.0621 | 0 | 0 | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 12, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Деловая, д.7 |  | 1.2741 | 1.2741 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2741 | 1.2741 | 0 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 10, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 8, КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до ШРС -3 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 6 |  | 1.3892 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №339, КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №341 |  | 1.1727 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 2e-07 | 1.7055e-05 | 0 | 2e-07
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 227 до Вру ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 2 |  | 0.19645 | 0.19645 | 0.23878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19645 | 0.23878 | 0 | 0 | 0.23878 | 0 | 0 | 0.042334 | 21.5497 | 0 | 0.042334
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 875 до ВРУ ж/дома по адресу: 3-й кавказский проезд, д. 5 |  | 0.33241 | 0.33241 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33241 | 0.40278 | 0 | 0 | 0.40278 | 0 | 0 | 0.070379 | 21.1725 | 0 | 0.070379
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 408 до ВРУ ж/дома по пр. Энтузиастов, д. 3 "А" |  | 0.66493 | 0.66493 | 0.63748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66493 | 0.63748 | 0 | 0 | 0.63748 | 0 | 0 | -0.02745 | -4.1282 | -0.02745 | 0
1.1.2.10 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от ТП - 1308 до ВРУ ж/дома 51/53 по ул. Политехническая |  | 1.6499 | 1.6499 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6499 | 1.5646 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | -0.085262 | -5.1678 | -0.085262 | 0
1.1.2.11 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 |  | 4.124 | 4.124 | 4.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50563 | 0.50563 | 3.6184 | 4.0647 | 4.5703 | 0 | 0 | 0.44633 | 10.8226 | 0 | 0.44633
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской |  | 0.38163 | 0.38163 | 0.38163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38163 | 0.38163 | 0.38163 | 0 | 0 | 9e-07 | 0.00023583 | 0 | 9e-07
1.1.2.13 | КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) |  | 0.41599 | 0.41629 | 0.10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10329 | 0.10329 | 0.313 | 0 | 0.10329 | 0 | -0.0003018 | -0.313 | -75.188 | -0.313 | 0
1.1.2.14 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезки ТП - 1031- ТП - 1157 |  | 0.16373 | 0.16373 | 0.16373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16373 | 0.16373 | 0.16373 | 0 | 0 | 4.4e-08 | 2.6874e-05 | 0 | 4.4e-08
1.1.2.15 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 |  | 0.37071 | 0.37071 | 0.37071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37071 | 0.37071 | 0.37071 | 0 | 0 | 5.68e-07 | 0.00015322 | 0 | 5.68e-07
1.1.2.16 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов |  | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 4.732e-06 | 0.0029013 | 0 | 4.732e-06
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 |  | 0.25265 | 0.25265 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0.25265 | 0.25265 | 0 | 0 | -4.508e-06 | -0.0017843 | -4.508e-06 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 |  | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0 | 0 | -1.116e-06 | -0.00050889 | -1.116e-06 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 |  | 0.17458 | 0.17458 | 0.17458 | 0 | 0 | 0.17458 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17458 | 0 | -4.832e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 |  | 0.12378 | 0.12378 | 0.12378 | 0 | 0 | 0.12378 | 0.12378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12378 | 0 | 2.796e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 142 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ул. М. Горького |  | 0.11518 | 0.11518 | 0.11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11518 | 0.11518 | 0.11518 | 0 | 0 | -4.84e-06 | -0.0042021 | -4.84e-06 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от новой ТП по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "Б" до места врезки в КЛ -0,4кВ направление к ж/дому по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "А" |  | 0.2581 | 0.2581 | 0.37264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0.37264 | 0 | 0 | 0.37264 | 0 | 0 | 0.11455 | 44.381 | 0 | 0.11455
1.1.3 | Реконструкция РП | 0.75715 | 28.5445 | 29.3018 | 30.0078 | 0.75715 | 0.75715 | 0.56914 | 0.56914 | 0.13696 | 0.13696 | 27.8385 | 28.5445 | 30.0078 | 0 | -0.75725 | 0.706 | 2.4094 | 0 | 0.706
1.1.3.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП |  | 16.9318 | 16.9319 | 17.6379 | 0 | 0 | 0.56914 | 0.56914 | 0.13696 | 0.13696 | 16.2258 | 16.9318 | 17.6379 | 0 | -0.00010129 | 0.706 | 4.1696 | 0 | 0.706
1.1.3.2 | Реконструкция РП-Геофизика | 0.75715 | 0 | 0.75715 | 0.75715 | 0.75715 | 0.75715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75715 | 0 | -0.75715 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция РП-Кожзавод |  | 11.6127 | 11.6127 | 11.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6127 | 11.6127 | 11.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 1.9006 | 1.901 | 0.042074 | 0 | 0 | 0.019848 | 0.019848 | 0.022226 | 0.022226 | 1.8589 | 0 | 0.042074 | 0 | 0 | -1.8589 | -97.7867 | -1.8589 | 0
1.1.4.1 | ТП -918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 - 2шт) |  | 0.58396 | 0.58396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58396 | -100 | -0.58396 | 0
1.1.4.2 | ТП -127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) |  | 0.29296 | 0.29296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29296 | -100 | -0.29296 | 0
1.1.4.3 | ТП -242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа |  | 0.5359 | 0.53623 | 0.022226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022226 | 0.022226 | 0.514 | 0 | 0.022226 | 0 | 0 | -0.514 | -95.855 | -0.514 | 0
1.1.4.4 | ТП - 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) |  | 0.48775 | 0.48785 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.019848 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.019848 | 0 | 0 | -0.468 | -95.9315 | -0.468 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 7.4543 | 7.4543 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 2.709 | 4.5699 | 2.73 | 5.439 | 0 | 0 | -2.0153 | -27.0359 | -2.2525 | 0.23716 | 0
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 по проекту реконструкции сети |  | 2.1423 | 2.1423 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 2.1558 | 2.1558 | 0 | 0 | 0.013513 | 0.63078 | 0 | 0.013513
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1133 по проекту реконструкции сети |  | 2.0771 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0771 | -100 | -2.0771 | 0
1.1.5.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-682 по проекту реконструкции сети |  | 2.8844 | 2.8844 | 2.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 2.709 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | -0.17545 | -6.0828 | -0.17545 | 0
1.1.5.4 | Установка интеллектуальных ПУ на ВЛ-0,4кВ от ТП- 749 по проекту реконструкции сети |  | 0.35059 | 0.35059 | 0.57423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | 0.57423 | 0.57423 | 0 | 0 | 0.22364 | 63.7908 | 0 | 0.22364
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 11.7034 | 11.703 | 31.8595 | 0.82893 | 0.94633 | 1.8535 | 1.8535 | 6.127 | 18.2377 | 2.8936 | 10.822 | 31.8595 | 41.6479 | 0.00047551 | 20.1565 | 172.2344 | -2.8708 | 23.0274 | 0
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП |  | 1.8304 | 1.83 | 7.5571 | 0.82893 | 0.82893 | 0 | 0 | 1.001 | 2.626 | 0 | 4.1021 | 7.5571 | 15.9585 | 0.00041151 | 5.7271 | 312.962 | 0 | 5.7271
1.1.6.2 | Установка измерительных трансформаторов |  | 0 | 0 | 0.1174 | 0 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 | 2.4672 | 0 | 0.1174 | 0 | 0 | 0.1174
1.1.6.3 | Установка измерительных комплексов АСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ |  | 0 | 0 | 17.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5537 | 0 | 6.6291 | 17.1828 | 16.805 | 0 | 17.1828 | 0 | 0 | 17.1828
1.1.6.4 | Установка ПУ у потребителей |  | 4.8838 | 4.8838 | 3.4229 | 0 | 0 | 0.96246 | 0.96246 | 2.3817 | 2.3817 | 1.5396 | 0.078747 | 3.4229 | 2.156 | 0 | -1.4609 | -29.9124 | -1.4609 | 0
1.1.6.5 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка |  | 0.79399 | 0.79399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79399 | -100 | -0.79399 | 0
1.1.6.6 | Проектные работы по модернизации АСКУЭ оптового рынка |  | 3.82 | 3.82 | 3.453 | 0 | 0 | 0.891 | 0.891 | 2.55 | 2.55 | 0.379 | 0.012 | 3.453 | 0 | 0 | -0.367 | -9.6073 | -0.367 | 0
1.1.6.7 | Приобретение оборудования для модернизации АСКУЭ оптового рынка |  | 0.15602 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15602 | -100 | -0.15602 | 0
1.1.6.8 | Установка интеллектуальных приборов учета в РУ 6-10кВ |  | 0.025064 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 4.2612 | 6.4e-05 | -0.025 | -100 | -0.025 | 0
1.1.6.9 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ оптового рынка |  | 0.19417 | 0.19417 | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 0.12624 | 0 | 0 | 0.12624 | 0 | 0 | -0.06793 | -34.9848 | -0.06793 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 0.684 | 0.6 | 1.2838 | 1.0368 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0.3528 | 0.3528 | 0.247 | 0 | 1.0368 | 0.684 | -0.684 | -0.247 | -19.2398 | -0.247 | 0
1.2.1 | Модернизация РП -Северный, РП - Завокзальный, РП - Базовый | 0.684 | 0 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.684 | -0.684 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация РП -Кожзавод |  | 0.6 | 0.5998 | 0.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 0.3528 | 0.247 | 0 | 0.3528 | 0 | 0 | -0.247 | -41.1804 | -0.247 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 28.3172 | 28.3173 | 16.2878 | 1.3486 | 1.5406 | 3.3252 | 3.4119 | 5.8148 | 5.0225 | 17.8286 | 6.3127 | 16.2878 | 12.0011 | 0 | -12.0295 | -42.481 | -12.0295 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 15.0379 | 15.0374 | 4.5503 | 0 | 0 | 1.3106 | 1.3106 | 4.2015 | 0.46682 | 9.5252 | 2.7729 | 4.5503 | 3.6473 | 0 | -10.487 | -69.74 | -10.487 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА |  | 3.7802 | 3.78 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012987 | 0.012987 | 3.767 | 0.35507 | 0.36806 | 0 | 0.00018477 | -3.4119 | -90.2629 | -3.4119 | 0
| КТП 725, трансформатор ТМГ-250/6/-1шт, п.Мирный СНТ Геофизик-59, уч.122 и уч.54 |  | 0.00018477 | 3.78 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012987 | 0.012987 | 3.767 | 0.35507 | 0.36806 | 0 | 0 | -3.4119 | -90.2629 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА |  | 6.7197 | 6.7196 | 1.6295 | 0 | 0 | 0.07986 | 0.07986 | 4.1885 | 0.38854 | 2.4512 | 1.1611 | 1.6295 | 1.1165 | 0.00013303 | -5.0901 | -75.7504 | -5.0901 | 0
| КТП 981 Трансформатор ТМГ-400/10 - 1 шт, Московское ш., 23Б |  | 0.00013303 | 2.0873 | 0.38726 | 0 | 0 | 0.019443 | 0.019443 | 0.36782 | 0.36782 | 1.7 | 0 | 0.38726 | 0.36461 | 0 | 0 | -81.4464 | 0 | 0
| ТП 229 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт. 2-й Совхозный проезд угол 2-го Тепличного проезда |  | 0 | 3.8296 | 0.43944 | 0 | 0 | 0.029565 | 0.029565 | 3.8 | 0 | 0 | 0.40988 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | -88.525 | 0 | 0
| КТП 896 Трансформатор 400 кВА- 2 шт. с ПК-10 нежил. здание с к/н64:48:030101:17378 ул. Топольчанская |  | 0 | 0.75193 | 0.75193 | 0 | 0 | 0.030852 | 0.030852 | 0 | 0 | 0.72108 | 0.72108 | 0.75193 | 0.75193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 918 Трансформатор ТМГ 400/6/ - 1 шт., ул. Заречная, 2 |  | 0 | 0.020723 | 0.020723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020723 | 0.020723 | 0 | 0 | 0.020723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 454, Трансформатор ТМГ 400 кВА 6/0,4 кВ,- 2 шт. ул. Моторная угол ул. Керамической |  | 0 | 0.030116 | 0.030116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030116 | 0.030116 | 0.030116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА |  | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065285 | 0 | 1.2567 | 1.322 | 1.3 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 1.322
| ТП 1735, трансформатор ТМГ 630/10/0,4 кВ-2 шт, ул. Одесская, здание 46А, строение 2 |  | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065285 | 0 | 1.2351 | 1.3004 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419, Трансформаторы -ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Советская угол ул. ул. Мичурина |  | 0 | 0 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 1000кВА |  | 4.538 | 4.5378 | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00023441 | -3.307 | -72.8773 | -3.307 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-1000 - 2 шт, микрорайон №11, жилой район Солнечный-2 |  | 0.00023441 | 4.5378 | 1.2308 | 0 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 1.2308 | 1.2308 | 0 | -3.307 | -72.8773 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП |  | 2.8101 | 2.8103 | 1.852 | 0.41028 | 0.41028 | 0.59379 | 0.59379 | 0.39615 | 0.39615 | 1.41 | 0.45182 | 1.852 | 1.384 | -0.00012902 | -0.95822 | -34.0973 | -0.95822 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора |  | -0.00012902 | 1.3466 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11056 | 0.11056 | 1.236 | 0 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | -91.7894 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 Б по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора |  | 0 | 0.26871 | 0.26871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26871 | 0.26871 | 0 | 0 | 0.26871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1875 в РУ- 10кВ Камеры КСО-394-03 -2 шт,ул. Тархова. 29А |  | 0 | 0.39327 | 0.39327 | 0.0062117 | 0.0062117 | 0.38705 | 0.38705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39327 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Камеры КСО-394-03 - 2 шт, в РУ-6кВ , ул. Наумовская между д.17 и 15 |  | 0 | 0.20673 | 0.20673 | 0 | 0 | 0.20673 | 0.20673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 879, Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.13489 | 0.13489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043527 | 0.0043527 | 0.13054 | 0.13054 | 0.13489 | 0.16107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Городские простор, камеры КСО-394-03 - 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.03852 | 0.15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01252 | 0.01252 | 0.026 | 0.14086 | 0.15338 | 0.15338 | 0 | 0 | 298.1898 | 0 | 0
| КТП Алькорр тип-10/0,4кВ, камера КСО-394-11106УЗ-1 шт., Московское ш., 35/1А |  | 0 | 0.40407 | 0.40407 | 0.40407 | 0.40407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40407 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1952 Камеры КСО-394-03- 2 шт , квартал .Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова |  | 0 | 0.017502 | 0.017502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017502 | 0.017502 | 0.017502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(2-я жил гр) |  | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0.16292 | 0.17662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП |  | 2.561 | 2.561 | 1.27 | 0.2857 | 0.2857 | 0.40663 | 0.40663 | 0.013462 | 0.013462 | 1.8552 | 0.56421 | 1.27 | 1.1977 | -1.1302e-06 | -1.291 | -50.4099 | -1.291 | 0
| ТП 19 в РУ- 0,4кВ Панели ЩО-70-03 -1 шт, ж/р "Солнечный-2", микрорайон 11, 2-я жил. гр. |  | -1.1302e-06 | 1.3792 | 0.088152 | 0.0045849 | 0.0045849 | 0.083567 | 0.083567 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0.088152 | 0.41121 | 0 | 0 | -93.6083 | 0 | 0
| ТП 19 Панели ЩО-70-1-03 -2шт, микрорайон №11 жилой район Солнечный-2 |  | 0 | 0.32306 | 0.32306 | 0 | 0 | 0.32306 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 45 Панель ЩО70-1-03УЗ -1 шт,,ул. Киевская, б/н |  | 0 | 0.013462 | 0.013462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013462 | 0.013462 | 0 | 0 | 0.013462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 755, ЩО-70-04-4 шт, пересечение ул. Шелковичной и ул. Б. Садовой |  | 0 | 0.28112 | 0.28112 | 0.28112 | 0.28112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28112 | 0.29212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338, Панели ЩО-70-1-03- 1 шт. Строителей. 23 |  | 0 | 0.033645 | 0.033645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033645 | 0.033645 | 0.033645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 Панели ЩО-70-1-03- 1 шт., жилой район "Солнечный -2", микрорайон №11 |  | 0 | 0.49437 | 0.49437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0.49437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1282, Панели ЩО-70-1-04- 1 шт, пр-т Кирова С.М., 29 |  | 0 | 0.004512 | 0.004512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004512 | 0.004512 | 0.004512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419 Панель ЩО-70-1-04УЗ- 2шт ,ул. Советская угол ул. ул. Мичурина |  | 0 | 0.021574 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021574 | 0.021574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, Приборы учета расхода элект-ии - 2шт.ШРС-1-57УЗ -1 шт . |  | 0 | 0.0053388 | 0.0053388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053388 | 0.0053388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Южный Панель ЩО-70-1-03- 1 шт ,ул. Васильковская, 11 |  | 0 | 0.0047691 | 0.0047691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047691 | 0.0047691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  | 0.45898 | 0.45898 | 0.12198 | 0 | 0 | 0.022739 | 0.022739 | 0.096572 | 0.096572 | 0.33967 | 0.0026694 | 0.12198 | 0 | -1.1279e-06 | -0.337 | -73.4237 | -0.337 | 0
| ТП 356 ШРС-1-54 УЗ г.Саратов им. Н.Г. Чернышевского, 134 |  | -1.1279e-06 | 0.35604 | 0.019036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019036 | 0.019036 | 0.337 | 0 | 0.019036 | 0 | 0 | 0 | -94.6534 | 0 | 0
| ТП 220, ВЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 на ШР нежилое помещение с к/н 64:48:060211:688 |  | 0 | 0.10027 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.022739 | 0.022739 | 0.077536 | 0.077536 | 0 | 0 | 0.10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, ШРС-1-57УЗ -1 шт , |  | 0 | 0.0026694 | 0.0026694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026694 | 0.0026694 | 0.0026694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя |  | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0.0043458
| РП Самолет, рубильник РПС- 2/400 -1 шт.в РУ -0,4кВ,Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н,пр-т Энту |  | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 3.646 | 3.6464 | 2.8349 | 0.43263 | 0.62465 | 0.47482 | 0.5173 | 0.6384 | 1.0637 | 2.1006 | 0.62926 | 2.8349 | 0.97749 | -0.00041162 | -0.81152 | -22.2553 | -0.81152 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  | 0 | 0 | 0.05363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05363 | 0.05363 | 0 | 0 | 0.05363 | 0 | 0 | 0.05363
| ТП 1436, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-02/1, 9-я Нагорная, 33 к/н 64:48:020605:3 |  | 0 | 0 | 0.05363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05363 | 0.05363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  | 1.2856 | 1.2859 | 0.84092 | 0.11088 | 0.11088 | 0.042881 | 0.042881 | 0.6384 | 0.6384 | 0.49375 | 0.048749 | 0.84092 | 0.274 | -0.00035848 | -0.445 | -34.6056 | -0.445 | 0
| ТП 356 ВЛИ-0,4кВ от ШРС-1ТП -356: гСаратов, ул. Н,Г. Чернышевского, 169 до нового ШРС1-54УЗ |  | -0.00035848 | 0.468 | 0.023002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023002 | 0.023002 | 0.445 | 0 | 0.023002 | 0 | 0 | 0 | -95.0851 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4 до опоры № 2-03/8, 2-й Тюльпановый тупик |  | 0 | 0.27411 | 0.27411 | 0 | 0 | 0.042881 | 0.042881 | 0.23123 | 0.23123 | 0 | 0 | 0.27411 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-01/11 ТП -1103 до опоры у участка 33 СТ "Дружба-54", ул. 9-я Дачная |  | 0 | 0.19209 | 0.19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19209 | 0.19209 | 0 | 0 | 0.19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ, по ул.1-я Елшанская, д.60 Б-д. 79, по ул 1-я Речная, д.122, Дачный проспект 1-д |  | 0 | 0.19209 | 0.19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19209 | 0.19209 | 0 | 0 | 0.19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 |  | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 до опоры №1-02/7 |  | 0 | 0.033077 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033077 | 0.033077 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94 ВЛИ-,0,4 кВ с установкой приборов учета расхода |  | 0 | 0.015672 | 0.015672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015672 | 0.015672 | 0.015672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  | 2.1575 | 2.1575 | 0.85194 | 0.11875 | 0.11875 | 0.43194 | 0.43194 | 0 | 0 | 1.6068 | 0.30126 | 0.85194 | 0.366 | 1.9152e-05 | -1.3055 | -60.5123 | -1.3055 | 0
| ТП -1070 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/8, 2-й Огородный пр-д, д.8- д.24 |  | 1.9152e-05 | 1.7919 | 0.48632 | 0.11875 | 0.11875 | 0.36757 | 0.36757 | 0 | 0 | 1.3055 | 0 | 0.48632 | 0 | 0 | 0 | -72.8596 | 0 | 0
| ТП 502, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/10 до опоры №2-09/4 , 5-й Князеский пр-д, б/н |  | 0 | 0.36562 | 0.36562 | 0 | 0 | 0.064363 | 0.064363 | 0 | 0 | 0.30126 | 0.30126 | 0.36562 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  | 0.20293 | 0.203 | 0.31109 | 0.203 | 0.31109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31109 | 0.33749 | -7.2295e-05 | 0.10809 | 53.247 | 0 | 0.10809
| КТП 1358, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, туп. Финляндский, 11 |  | -7.2295e-05 | 0.203 | 0.31109 | 0.203 | 0.31109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31109 | 0.33749 | 0 | 0 | 53.247 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  | 0 | 0 | 0.7773 | 0 | 0.083926 | 0 | 0.042482 | 0 | 0.42528 | 0 | 0.22562 | 0.7773 | 0 | 0 | 0.7773 | 0 | 0 | 0.7773
| КТП новая Бабакехян, ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная |  | 0 | 0 | 0.5092 | 0 | 0.083926 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0 | 0.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 442 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/9, магазина на зем. участке ул. Шелковичная, 165 |  | 0 | 0 | 0.2681 | 0 | 0 | 0 | 0.042482 | 0 | 0 | 0 | 0.22562 | 0.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ |  | 0.84489 | 0.84504 | 4.8863 | 0.17492 | 0.17492 | 0.43012 | 0.43012 | 0.24 | 2.5383 | 0 | 1.743 | 4.8863 | 4.7661 | -0.00014714 | 4.0412 | 478.2302 | 0 | 4.0412
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 |  | -0.00014714 | 0.84504 | 4.8863 | 0.17492 | 0.17492 | 0.43012 | 0.43012 | 0.24 | 2.5383 | 0 | 1.743 | 4.8863 | 4.7661 | -0.84519 | 4.0412 | 478.2302 | 0 | 4.0412
| КТП 1366 - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н |  | 0 | 0 | 0.69084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087037 | 0 | 0.6038 | 0.69084 | 0.69084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н |  | 0 | 0 | 0.66617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087037 | 0 | 0.57914 | 0.66617 | 0.66617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ -ТП -1824 КЛ -6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 |  | 0 | 0.087462 | 0.64748 | 0.087462 | 0.087462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56001 | 0.64748 | 0.64748 | 0 | 0 | 640.2967 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ- ТП -2017 КЛ-6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 |  | 0 | 0.32746 | 0.63164 | 0.087462 | 0.087462 | 0 | 0 | 0.24 | 0.54417 | 0 | 0 | 0.63164 | 0.63164 | 0 | 0 | 92.8886 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4 - ТП 1392 - КЛ-6 кВ от РУ - 10кВ, ул. Депутатская, б/н |  | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4, - ТП 1809 - КЛ-6 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Депутатская, б/н |  | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0.095121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ -ТП -1332- ТП-1199 -2КЛ-6 кВ от РУ-6кВ,Новая набер от улВольской до 2-С |  | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников - ТП 1976, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соедин. муфты, ст. Трофимовский-2. б/н |  | 0 | 0.18189 | 0.18189 | 0 | 0 | 0.18189 | 0.18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18189 | 0.29404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников -ТП 2011 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соединительной муфты ст. Трофимовский-2. б/н |  | 0 | 0.24823 | 0.24823 | 0 | 0 | 0.24823 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24823 | 0.24846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-278, ул. Верхняя, б/н |  | 0 | 0 | 0.38246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38246 | 0 | 0 | 0 | 0.50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-1244, ул. Верхняя, б/н |  | 0 | 0 | 0.20806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - РП- Кожзавод, ул. Верхняя, б/н |  | 0 | 0 | 0.29398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29398 | 0 | 0 | 0 | 0.36062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП- 1343, ул. Верхняя, б/н |  | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский -ТП-747 КЛ- 10кВ от пун/оп МТП-10/0,4 до оп.№1-00/13 ВЛ-10 кВ, Московское ш.ПРОЕКТАНЕТ |  | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ |  | 2.9583 | 2.9582 | 0.76795 | 0.045052 | 0.045052 | 0.086532 | 0.12639 | 0.22869 | 0.44755 | 2.5979 | 0.14895 | 0.76795 | 0.028464 | 0.0001042 | -2.1903 | -74.04 | -2.1903 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  | 0 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028464 | 0.028464 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 0.028464
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! |  | 0 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028464 | 0.028464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  | 2.9583 | 2.9582 | 0.36028 | 0.045052 | 0.045052 | 0.086532 | 0.086532 | 0.22869 | 0.22869 | 2.5979 | 0 | 0.36028 | 0 | 0.0001042 | -2.5979 | -87.8212 | -2.5979 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А |  | 0.0001042 | 2.0867 | 0.067918 | 0.045052 | 0.045052 | 0.022866 | 0.022866 | 0 | 0 | 2.0188 | 0 | 0.067918 | 0 | 0 | 0 | -96.7452 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд |  | 0 | 0.6428 | 0.063666 | 0 | 0 | 0.063666 | 0.063666 | 0 | 0 | 0.57914 | 0 | 0.063666 | 0 | 0 | 0 | -90.0956 | 0 | 0
| ТП 356 КЛ-0,4кВ в ШРС-1 замена линейной группы с 100 А на 250А , ул.им. Н.Г. Чернышевского, 169 |  | 0 | 0.061737 | 0.061737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061737 | 0.061737 | 0 | 0 | 0.061737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ ТП 1103 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, 9-я Дачная |  | 0 | 0.16696 | 0.16696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16696 | 0.16696 | 0 | 0 | 0.16696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  | 0 | 0 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0.011397 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.12091
| ТП 1395 - КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ обжежития №2, пр-т Энтузиастов, 37 |  | 0 | 0 | 0.011397 | 0 | 0 | 0 | 0.011397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 220, КЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 от ШРС у ж/д №29 по ул. Горького |  | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  | 0 | 0 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10934 | 0 | 0.14895 | 0.2583 | 0 | 0 | 0.2583 | 0 | 0 | 0.2583
| ТП 699, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до границы зем. участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н |  | 0 | 0 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10934 | 0 | 0.14895 | 0.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 137.7634 | 137.7631 | 184.7491 | 15.8101 | 16.3112 | 32.9662 | 33.3244 | 38.9389 | 41.9925 | 50.048 | 93.1209 | 184.7491 | 106.0869 | -4.72e-07 | 46.9859 | 34.1063 | 0 | 46.9859
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.78949 | 0.78949 | 0.37506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78949 | 0.37506 | 0.37506 | 0 | -4.72e-07 | -0.41443 | -52.4933 | -0.41443 | 0
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10кВ от центров питания | 0 | 0.78949 | 0.78949 | 0.37506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78949 | 0.37506 | 0.37506 | 0 | -4.72e-07 | -0.41443 | -52.4933 | -0.41443 | 0
2.1.1.1 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с установкой камер КСО -2шт. в ТП -435) |  | 0.41443 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41443 | -100 | -0.41443 | 0
2.1.1.2 | КЛ -6кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) |  | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37506 | 0.37506 | 0.37506 | 0 | -4.72e-07 | 4.72e-07 | 0.00012585 | 0 | 4.72e-07
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 136.9739 | 136.9736 | 184.374 | 15.8101 | 16.3112 | 32.9662 | 33.3244 | 38.9389 | 41.9925 | 49.2585 | 92.7459 | 184.374 | 106.0869 | 0 | 47.4004 | 34.6055 | 0 | 47.4004
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего |  | 9.77 | 9.77 | 9.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 9.4812 | 9.4812 | 0 | 0 | -0.28878 | -2.9558 | -0.28878 | 0
| Подготовка трассы для строительства ВЛИ-0,4 кВ, ТП -997 , жилой район "Мирный", уч. 37 |  | 0 | 0.5316 | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4 кВ, ТП 656 до границы земельного участка заявителя, СНТ "Рассвет" , уч. 12 |  | 0 | 0.31941 | 0.31941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31941 | 0.31941 | 0.31941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для строительства ВЛИ-0,4кВ ТП -35 : г. Саратов, п. Мирный , уч. №13 |  | 0 | 0.22077 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0.22077 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №33, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №36, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40613 | 0.40613 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 1 ж/дома 4 "А", 2КЛ-0,4 кВ (две нитки 152м и 148м), улИпподромная,ж/к Городские просторы |  | 0 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ (протяж-тью 2*381м), ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 3.8037 | 3.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8037 | 3.5149 | 3.5149 | 0 | 0 | -0.28878 | -7.5922 | -0.28878 | 0
| ТП 25 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ дет. сада, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.41134 | 0.41134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41134 | 0.41134 | 0.41134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-1 дома 5, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-2 дома 6, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-3 дома 7, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП |  | 52.3364 | 52.3363 | 70.7248 | 4.7427 | 5.2451 | 8.9454 | 9.119 | 17.765 | 18.8422 | 20.8832 | 37.5186 | 70.7248 | 45.572 | 0 | 18.3885 | 35.1353 | 0 | 18.3885
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ |  | 1.5123 | 1.5128 | 1.5207 | 0.11852 | 0.11852 | 1.1793 | 1.1793 | 0.215 | 0.22291 | 0 | 0 | 1.5207 | 1.29 | 0 | 0.0079132 | 0.52309 | 0 | 0.0079132
| КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н |  | 0 | 0.33352 | 0.34144 | 0.11852 | 0.11852 | 0 | 0 | 0.215 | 0.22291 | 0 | 0 | 0.34144 | 0 | 0 | 0 | 2.3726 | 0 | 0
| КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н |  | 0 | 1.1793 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ |  | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.209 | -100 | -0.209 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ |  | 6.5335 | 6.5337 | 6.1577 | 0.078522 | 0.078522 | 0 | 0 | 4.2712 | 4.2712 | 2.184 | 1.808 | 6.1577 | 2.829 | 0 | -0.376 | -5.7548 | -0.376 | 0
| КТП Вагин АГ, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 кВ -1шт. ул. Васильковая, 1 |  | 0 | 1.7251 | 1.3491 | 0.078522 | 0.078522 | 0 | 0 | 1.2706 | 1.2706 | 0.376 | 0 | 1.3491 | 1.349 | 0 | 0 | -21.7955 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 - 1 шт., ул. Депутатская, б/н |  | 0 | 0.088506 | 0.088506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088506 | 0.088506 | 0 | 0 | 0.088506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сокур Плюс, трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ, Сокурский тракт б/н |  | 0 | 1.4804 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073566 | 0.073566 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4804 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС трансформатор ТМГ 250/6/0,4, п. Калашниково 3А |  | 0 | 0.10878 | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10878 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт., ул. Буровая, 38 |  | 0 | 0.16763 | 0.16763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16763 | 0.16763 | 0 | 0 | 0.16763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный |  | 0 | 2.5621 | 2.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5621 | 2.5621 | 0 | 0 | 2.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 кВ- 1шт., 2-й Детский пр-д, 25/21 |  | 0 | 0.087459 | 0.087459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087459 | 0.087459 | 0.087459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2, Заводской р-н, Кумысная поляна |  | 0 | 0.31366 | 0.31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31366 | 0.31366 | 0.31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ |  | 1.9272 | 1.9267 | 1.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6107 | 1.6107 | 0.316 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 | -0.316 | -16.4011 | -0.316 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ Город Саратов-Трансформатор ТМГ 400-10/0,4кВа -1 шт.Новая наб от улВоль |  | 0 | 1.9267 | 1.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6107 | 1.6107 | 0.316 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 | 0 | -16.4011 | 0 | 0
2.2.1.5 | Установка КТП с 1 тр-ром 630кВА 6-10/0,4кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ |  | 0.50235 | 0.50235 | 1.1783 | 0.50235 | 1.0047 | 0 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0.67595 | 134.5592 | 0 | 0.67595
| КТП Сайфулин РК -трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 2 шт., ул. Маркина, 46 |  | 0 | 0 | 0.67595 | 0 | 0.50235 | 0 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 2шт ул. кв-л огран ул. им.СувороваАВ.,ул. 1-й Аптечн |  | 0 | 0.50235 | 0.50235 | 0.50235 | 0.50235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ |  | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0
| ТП 25 по типу К-42-1000, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ |  | 7.8056 | 7.8058 | 10.4014 | 0 | 0 | 6.7544 | 6.7544 | 0 | 0 | 1.0514 | 3.647 | 10.4014 | 0 | 0 | 2.5956 | 33.2526 | 0 | 2.5956
| ТП Фонд защиты прав граждан участн дол,трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт,ул.Наумовская между д.17и15 |  | 0 | 6.7544 | 6.7544 | 0 | 0 | 6.7544 | 6.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство по типу К-42-630 М 4, ул. Огородняя, 150, 152, 154, 156 |  | 0 | 0.89021 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89021 | 3.1153 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 249.9506 | 0 | 0
| ТП Капитальное стротельство Трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт, ул..Огородная |  | 0 | 0 | 0.37053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37053 | 0.37053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК -Трансформатор ТМГ 630-6/0,4 кВА, ул. Киевская, вблизи Храма Божьей Матери, |  | 0 | 0.1612 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0.1612 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.9 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ |  | 31.0963 | 31.096 | 49.856 | 4.0433 | 4.0433 | 1.0117 | 1.0117 | 11.6682 | 12.7374 | 14.3728 | 32.0636 | 49.856 | 41.453 | 0 | 18.76 | 60.3294 | 0 | 18.76 | 0
| ТП Дубль-Л-Риэлт, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., ул. Астраханская. 50/60Б |  | 0 | 6.3158 | 6.3158 | 0.26122 | 0.26122 | 0 | 0 | 3.0273 | 3.0273 | 3.0273 | 3.0273 | 6.3158 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 21, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 2.4826 | 7.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4826 | 2.4826 | 0 | 5.0066 | 7.4892 | 0 | 0 | 0 | 201.6656 | 0 | 0
| ТП 20 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 4.3391 | 7.869 | 0 | 0 | 0.23477 | 0.23477 | 2.6343 | 2.6343 | 1.47 | 5 | 7.869 | 8.046 | 0 | 0 | 81.3521 | 0 | 0
| ТП 22 Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 3.1899 | 7.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0.27491 | 2.915 | 7.2574 | 7.5323 | 0 | 0 | 0 | 136.1282 | 0 | 0
| ТП 30, Трансформатор ТМГ-21-1000/10- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.31724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36846 | 0 | -0.05122 | 0.31724 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.42336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42336 | 0 | 0 | 0.42336 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 2.9123 | 7.9122 | 0 | 0 | 0.23477 | 0.23477 | 2.6775 | 2.6775 | 0 | 5 | 7.9122 | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 Трансформатор ТМГ-21-1000-10/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.54221 | 0.54221 | 0 | 0 | 0.54221 | 0.54221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК ТрансформаторТМГ-1000/0,4- 2 шт, ж/р-н"Солнечный-2"мкр9 (3-я ж/г) у д.№4 по ул.Оржевск |  | 0 | 3.7094 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57163 | 0.57163 | 3.1378 | 2.7503 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | -10.4459 | 0 | 0
| ТП 25, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 3.2027 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27743 | 3.2027 | 3.4534 | 3.7308 | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК по типу К-42-1000, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.61992 | 0.61992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61992 | 0.61992 | 0.61992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство, Трансформатор ТМГ-1000-10- 2 шт,3-й Артезианский пр-д, з/у 10А |  | 0 | 3.7821 | 3.7821 | 3.7821 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7821 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  | 0.67181 | 0.67191 | 0.68626 | 0.0077676 | 0.0077676 | 0.34664 | 0.34664 | 0.21551 | 0.21551 | 0.102 | 0.11635 | 0.68626 | 0.48482 | 0 | 0.014349 | 2.1356 | 0 | 0.014349
2.2.2.1 | Установка ШРС |  | 0 | 0.67191 | 0.68626 | 0.0077676 | 0.0077676 | 0.34664 | 0.34664 | 0.21551 | 0.21551 | 0.102 | 0.11635 | 0.68626 | 0.48482 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0
| ТП 1448 ШРС-1-57 - 1шт,ул. Московская, 156 Д |  | 0 | 0.03911 | 0.03911 | 0 | 0 | 0.03911 | 0.03911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, ШРС-1-54 -1 шт,по ул. Гвардейская/ ул. Тургенева |  | 0 | 0.094932 | 0.094932 | 0 | 0 | 0.029224 | 0.029224 | 0.065708 | 0.065708 | 0 | 0 | 0.094932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54, ШРС 1-57 -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 |  | 0 | 0.0575 | 0.0575 | 0.0077676 | 0.0077676 | 0.049733 | 0.049733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.070691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615, ШРС-1-54 -1 шт , по ул. Чернышевского, 116 А |  | 0 | 0.034614 | 0.071073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034614 | 0.034614 | 0 | 0.036459 | 0.071073 | 0 | 0 | 0 | 105.3323 | 0 | 0
| ТП 1414, ШРС-1-57 УЗ-1 шт ( с прибором учета),, 3-й Московский пр-д, 16 Д |  | 0 | 0.033207 | 0.033207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033207 | 0.033207 | 0 | 0 | 0.033207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, ШРС-1-57УЗ - 1 шт,Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 |  | 0 | 0.0068507 | 0.0068507 | 0 | 0 | 0.0068507 | 0.0068507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, шкаф ЩРН-36зЩМП-1шт,-распределительный щит на фасаде здания неж п., пр-т Кирова С.М., 24 |  | 0 | 0.098074 | 0.098074 | 0 | 0 | 0.02304 | 0.02304 | 0.075034 | 0.075034 | 0 | 0 | 0.098074 | 0.098074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80, ШРС 1-57/1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 |  | 0 | 0.0069466 | 0.0069466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069466 | 0.0069466 | 0 | 0 | 0.0069466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 ШРС-1-58 УЗ у ж/д №134 по ул. Челюскинцев |  | 0 | 0.07203 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.07203 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0.10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 ШРС-1-54 УЗ- 1шт ,ул. Мичурина, 134А |  | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Сокурский -ТП 318 ШРС-1-54 1/УЗ, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр ПРОЕКТА НЕТ |  | 0 | 0.102 | 0.07989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.07989 | 0.07989 | 0.07989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ |  | 6.3358 | 6.3357 | 12.5684 | 2.2669 | 2.267 | 2.3604 | 2.545 | 1.1841 | 1.8591 | 0.52442 | 5.8973 | 12.5684 | 7.9428 | 0 | 6.2327 | 98.3733 | 0 | 6.2327
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  | 1.5693 | 1.6259 | 5.5171 | 0.66176 | 0.66156 | 0.90711 | 1.0437 | 0.056981 | 0.60001 | 0 | 3.2118 | 5.5171 | 2.964 | 0 | 3.8912 | 239.3331 | 0 | 3.8912
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/15 до опоры у участка, п. Мирный, уч. 11 |  | 0 | 0.16565 | 0.16565 | 0.080109 | 0.080109 | 0.08554 | 0.08554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16565 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-07/2 ВЛИ-0,4 кВ до границы зем/уч : г. Сараратов, п. Мирный, уч. №13 |  | 0 | 0.056981 | 0.14948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056981 | 0.056981 | 0 | 0.0925 | 0.14948 | 0.37 | 0 | 0 | 162.3346 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №2-04/4 до гран. зем уч, 1-й Зеленогорский туп. №12 |  | 0 | 0.15387 | 0.15387 | 0.071838 | 0.071838 | 0.082032 | 0.082032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15387 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1922, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до гранзем уч ул. Малая Дубовая, 4 |  | 0 | 0.13303 | 0.13283 | 0.070819 | 0.070619 | 0.062212 | 0.062212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0.143 | 0 | 0 | -0.15034 | 0 | 0
| ТП 1148, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8А до гран зем.уч. с установ приб учета СНТ Южный-2 уч-ки.20,16 |  | 0 | 0.14506 | 0.14506 | 0.14506 | 0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14506 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№4-02/3 до опоры ,4-й Динамовский пр-д, д.34 |  | 0 | 0.28629 | 0.28629 | 0 | 0 | 0.28629 | 0.28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 507, ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до опоры у участка №69, Сокурский тракт, СНТ Волжанка |  | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-2/9 до опоры у участка №2, п. Южный, СНТ "Яблонька-56" |  | 0 | 0.067328 | 0.29043 | 0 | 0 | 0.067328 | 0.067328 | 0 | 0.087192 | 0 | 0.13591 | 0.29043 | 0 | 0 | 0 | 331.3648 | 0 | 0
| ТП 414 ВЛИ-0,4кВ, от ШРС до опоры у участка, ул. Танкистов, 52 |  | 0 | 0.058942 | 0.1493 | 0 | 0 | 0.058942 | 0.058942 | 0 | 0.090356 | 0 | 0 | 0.1493 | 0.149 | 0 | 0 | 153.296 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-09/6 до границы зем. уч. заяв, ул. Зерновая, б/н |  | 0 | 0.10835 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.10835 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/29 до гран объек уч. заяв, к/н 64:48:010138:236ул. Павелецкая, б/н |  | 0 | 0.016773 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.016773 | 0.091773 | 0 | 0.053922 | 0 | 0 | 0.14569 | 0.146 | 0 | 0 | 768.6345 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-03/2 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зе/уч:Расковское МО, п Расково,улГородская,уч73 |  | 0 | 0 | 0.44298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085219 | 0 | 0.35776 | 0.44298 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/7 до гран.зем/уч, ЦТП, г. Саратов, ул. Гусельская, стр6Б, лит А |  | 0 | 0 | 0.22734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0.088157 | 0.22734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 |  | 0 | 0.089079 | 0.089079 | 0.089079 | 0.089079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 606, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-00/1А до границы зем/уч. с устан.приб.учета, 5-й Соколовогорский пр3/2 |  | 0 | 0.20486 | 0.20486 | 0.20486 | 0.20486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20486 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-05/1 до опоры у зем уч., 2-й Родниковый проезд, з/у №19 |  | 0 | 0 | 0.16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16887 | 0.16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 от опоры №1-00/5 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/учНовосоколовогорский р-н, ЖГ №9, у12 |  | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0.17992 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-,0,4 кВ от сущес опоры №2-00/6 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, ул. Виноградная, 35 |  | 0 | 0 | 0.078497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078497 | 0.078497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А |  | 0 | 0 | 0.36687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36687 | 0.36687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344,ВЛИ-0,4 кВ,до гран уч. с к/н ,64:48:040408:5565, 1-Й Масленный пр,уч. №5 |  | 0 | 0 | 0.14687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14687 | 0.14687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/2 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:010124:276, г. Саратов совхоз ЦДК |  | 0 | 0 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14265 | 0.14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. с к/н 64:48:010240:41 ул.Зарубина, 1 |  | 0 | 0 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10185 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-00/15 до гранзем.уч. с к/н64:48:010117:194 Новосоколовогорский ж/р №29 |  | 0 | 0 | 0.12134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12134 | 0.12134 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Кардан,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/8 до опоры у уч. с к/н , Новосоколовогрский ж/р, ЖГ-6,уч. б/н |  | 0 | 0 | 0.064789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064789 | 0.064789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-03/15 до оп. у уч. с к/н,Волжский р-н.сов"Комбайн", СНТ "Весна-98№120А |  | 0 | 0 | 0.051238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051238 | 0.051238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Безымянный ВЛИ 0,4кВ, от опоры №2-00/16 до гранзем.уч. с к/н64:48:040425:106, пос. Северный, уч1 |  | 0 | 0 | 0.10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10188 | 0.10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №3-00/25 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, 2-й Мирный уч. №53 |  | 0 | 0 | 0.088179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088179 | 0.088179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №1-04/4 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, Новосоколовогорский ж/р. б/н |  | 0 | 0 | 0.061505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061505 | 0.061505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры ТП- 699- до границы земельного участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н по вх.док. 1426 от 06.12.2021 |  | 0 | 0 | 0.27514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27514 | 0.27514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1205, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №2-02/5 до гран зем уч с к/н 64:48:040403:76, СНТ "Дружба -89",уч. 60 |  | 0 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0.12248 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-08/4 до гран. зем. уч с к/н 64:48:010140:1839 |  | 0 | 0 | 0.061378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061378 | 0.061378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 422 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп у з/у 64:48:010305:45, ул. Радищева, 16 |  | 0 | 0 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087161 | 0 | 0.16204 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738, ВЛИ-0,4кВ,от оп№1-08/6 ВЛИ-0,4 кВ до опор у зем/у к/н 64:48:010117:5100,Новосоколовогор уч20 |  | 0 | 0 | 0.11617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11617 | 0.11617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-05/6 ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч. заяв, СНТ "Рассвет", уч. 12 |  | 0 | 0 | 0.18738 | 0 | 0 | 0 | 0.061586 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.18738 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  | 2.8866 | 2.8296 | 3.7977 | 0.63042 | 0.63072 | 0.8876 | 0.8876 | 0.78715 | 0.78642 | 0.52442 | 1.4929 | 3.7977 | 2.5921 | 0 | 0.9681 | 34.2137 | 0 | 0.9681
| РП -Московский - ТП- 747, ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/13 до границы зем. участка, Московское ш, б/н |  | 0 | 0.21585 | 0.21543 | 0.059389 | 0.059689 | 0.059964 | 0.059964 | 0.0965 | 0.095774 | 0 | 0 | 0.21543 | 0 | 0 | 0 | -0.19717 | 0 | 0
| ТП 583 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/16до гр зем.уч.з.с к/н64:48:040816:359 ул.Одесская СНТРадуга59 уч17 |  | 0 | 0.15349 | 0.15349 | 0.15349 | 0.15349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15349 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-04/4 до границы зем.уч.заяв. с к/н64:48:030109:161 3-й Прудовый пр.11 |  | 0 | 0.15728 | 0.15728 | 0.15728 | 0.15728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15728 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/7до концев опор.с установк приб уч., Новосоколовогорский ж/р уч. б/н |  | 0 | 0.34487 | 0.34487 | 0.14105 | 0.14105 | 0.20382 | 0.20382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1368 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-10/2 до гран. з/у 64:48:040431:164, 6-й Заовражный пр.,з/у №7 |  | 0 | 0.1483 | 0.1483 | 0.080142 | 0.080142 | 0.068153 | 0.068153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ 0,4кВ от опоры №4-00/9 до гр зем у. заявителя автостоянки, Московское ш. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-06/5 до границ зем. участка заяв-ля, жилой район "Мирный" уч. 37 |  | 0 | 0.091738 | 0.43862 | 0 | 0 | 0.091738 | 0.091738 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0.43862 | 0.97 | 0 | 0 | 378.1206 | 0 | 0
| ТП 1448, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры до гран зем уч. к/н 64:48:030356:0013, ул. Московская/Астраханская |  | 0 | 0 | 0.056153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры№1-00/1 до опоры№1-00/17 с устан прибор учета, ул.Бардина,8 |  | 0 | 0 | 0.056594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 497 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/7 до гран. зем. уч., пр-т Строителей, б/н |  | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-03/5 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв, ул. Плодоягодная |  | 0 | 0.098094 | 0.098094 | 0 | 0 | 0.047132 | 0.047132 | 0.050962 | 0.050962 | 0 | 0 | 0.098094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/3 до опоры у участка ул. Кооперативная, д.100 корп 1 |  | 0 | 0.25778 | 0.25778 | 0 | 0 | 0.076047 | 0.076047 | 0.18174 | 0.18174 | 0 | 0 | 0.25778 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №1-02/1 до опоры №1-02/3 |  | 0 | 0.035579 | 0.035579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035579 | 0.035579 | 0 | 0 | 0.035579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 740, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/9 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв в Волжском р-не с/х"Комбайн"б/н |  | 0 | 0.16782 | 0.16782 | 0 | 0 | 0.16782 | 0.16782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16782 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 ВЛИ -0,4 кВ,от пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ до опоры №3-01/3, 3-й Тепличный проезд, 34 |  | 0 | 0.15307 | 0.24368 | 0 | 0 | 0.065914 | 0.065914 | 0 | 0 | 0.087161 | 0.17777 | 0.24368 | 0 | 0 | 0 | 59.1891 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/12 до гран земел. уч,заявителя, пос. 2-й Мирный , уч. 38 |  | 0 | 0.084314 | 0.30716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084314 | 0.084314 | 0 | 0.22285 | 0.30716 | 0.307 | 0 | 0 | 264.3055 | 0 | 0
| ТП 1352, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Телеграфная |  | 0 | 0.077765 | 0.077765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077765 | 0.077765 | 0 | 0 | 0.077765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до концевой опоры ТП, ул. Телеграфная, 5 |  | 0 | 0.044067 | 0.044067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044067 | 0.044067 | 0 | 0 | 0.044067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 ВЛИ-0,4 кВ от опМУПСаргорсвету д.№2 по ул.Батавина до оп у з/у64:48:040405:3,улТархова/Батав |  | 0 | 0.044414 | 0.044414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044414 | 0.044414 | 0 | 0 | 0.044414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-02/7 до опоры у участка 8 Дачная, п/п "Зеленая горка" |  | 0 | 0.097627 | 0.097627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097627 | 0.097627 | 0 | 0 | 0.097627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 713 ВЛИ -0,4 кВ от ШРС №1 до гран зем/у с к/н 64:48:030454:6, пересеч ул. Московской и ул. Рахова |  | 0 | 0.074182 | 0.074182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074182 | 0.074182 | 0 | 0 | 0.074182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/2 до концевой опоры у участка №12, Новосоколовогорский ж/р, ж/г №12 |  | 0 | 0.039074 | 0.039074 | 0.039074 | 0.039074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039074 | 0.083115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/3 до границы зем. участка заяв с к/н 64:48:030116:1202, 1-я Гуселка |  | 0 | 0.1363 | 0.29575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0.29575 | 0.29575 | 0 | 0 | 0 | 116.9839 | 0 | 0
| ТП 186 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. ЦТП, ул. Тульская. стр. 19 |  | 0 | 0.11754 | 0.11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-05/6 до опоры у участка №30, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" |  | 0 | 0.042616 | 0.078616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042616 | 0.078616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1035, ВЛИ-0,4 кВ, от пунк опоры №1-00/0 до границы зем. уч заяв. пос. Старых Большевиков |  | 0 | 0.082292 | 0.082292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082292 | 0.082292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1862 ВЛИ-0,4 кВ отРУ0,4 кВ до гран зем. уч заяв с к/н 64:48:010108:281, ул. Волжская, д.34 |  | 0 | 0.058503 | 0.058503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058503 | 0.058503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  | 1.1308 | 1.1311 | 1.4977 | 0.33852 | 0.33852 | 0.45261 | 0.45261 | 0.33994 | 0.4727 | 0 | 0.23393 | 1.4977 | 0.89936 | 0 | 0.36668 | 32.4191 | 0 | 0.36668
| ТП 1356, ВЛИ-0,4кВ до опооры у участка, ул. Усиевича Г.А. , д. 21,23 |  | 0 | 0.15247 | 0.15247 | 0.15247 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | 0.15247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-05/1 до участка 57 п. Расково, ул. Мира |  | 0 | 0.37898 | 0.37898 | 0.10861 | 0.10861 | 0.27037 | 0.27037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до гран земел. уч, Новосоловогорский ж/р, уч. 32 |  | 0 | 0.33172 | 0.33172 | 0 | 0 | 0.07978 | 0.07978 | 0.25194 | 0.25194 | 0 | 0 | 0.33172 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-09/4 до опоры у уч № 23, Раскоское МО, п. Расково, ул. Перспективная |  | 0 | 0.19046 | 0.32322 | 0 | 0 | 0.10246 | 0.10246 | 0.088 | 0.22075 | 0 | 0 | 0.32322 | 0.323 | 0 | 0 | 69.7015 | 0 | 0
| ТП 931, ВЛИ-0,4кВ,от от РУ-0,4кВ до существующей опоры №1-00/4, 1-й Акмолинский пр., 1 |  | 0 | 0.077437 | 0.077437 | 0.077437 | 0.077437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077437 | 0.091888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/8 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:040728:343, 9-я Дачная, Новый проспек |  | 0 | 0 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13383 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до гран. зем уч. с к/н 64:48:030115:604, пос. "Мирный" |  | 0 | 0 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  | 0.63734 | 0.6374 | 1.6441 | 0.5904 | 0.5904 | 0.047 | 0.095075 | 0 | 0 | 0 | 0.95859 | 1.6441 | 1.4873 | 0 | 1.0067 | 157.9339 | 0 | 1.0067
| ТП -1085 ВЛИ-0,4кВ,до сквера на ул. М. Раскоовой |  | 0 | 0.52912 | 0.52912 | 0.52912 | 0.52912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52912 | 0.52912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/14 ВЛИ-0,4кВ пос. Расково |  | 0 | 0.10827 | 0.11425 | 0.061275 | 0.061275 | 0.047 | 0.052976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11425 | 0 | 0 | 0 | 5.5197 | 0 | 0
| ТП 1379 4КЛ-0,4кВ, от РУ 0,4кВ до ВРУ №1, 2-й Детский пр-д, з/у №34 |  | 0 | 0 | 0.042098 | 0 | 0 | 0 | 0.042098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 ВЛИ -0,4кВ от пунктовой опоры до опоры у зем/уч заявителя по ул. Клубная, д. 4 |  | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0.36816 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/21 до участка №39, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" |  | 0 | 0 | 0.59043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59043 | 0.59043 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  | 0.11177 | 0.11184 | 0.11184 | 0.04577 | 0.04577 | 0.066066 | 0.066066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141, ВЛИ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ от опоры №1-01/10 до опоры №1-01/7, ул. Гвардейская. |  | 0 | 0.11184 | 0.11184 | 0.04577 | 0.04577 | 0.066066 | 0.066066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ |  | 24.7086 | 24.7087 | 51.4502 | 4.8821 | 4.8818 | 6.5163 | 6.5163 | 10.3752 | 12.8836 | 2.9351 | 27.1685 | 51.4502 | 35.414 | 0 | 26.7415 | 108.2267 | 0 | 26.7415
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  | 4.2567 | 4.2568 | 4.5499 | 0.41391 | 0.41414 | 1.292 | 1.292 | 2.0179 | 2.0179 | 0.533 | 0.82586 | 4.5499 | 0.74374 | 0 | 0.29309 | 6.8853 | 0 | 0.29309
| ТП 1448 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС -1-57, ул. Московская, 156Д |  | 0 | 0.16385 | 0.16385 | 0 | 0 | 0.16385 | 0.16385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -1419 II c.ш. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ВРУучеб. здания на зем. уч с к/н 64:48:050307:33, Мичурина,89 |  | 0 | 0.12835 | 0.12835 | 0.12835 | 0.12835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1409 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ зем.уч с к/н 64:48:020355:2585,ул. Вологодская.б/н |  | 0 | 0.1267 | 0.12693 | 0.1267 | 0.12693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12693 | 0 | 0 | 0 | 0.18528 | 0 | 0
| ТП 1330 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ, ул. Саловская, б/н |  | 0 | 0.16342 | 0.16342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16342 | 0.16342 | 0 | 0 | 0.16342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТПновая до ВРУ поКировскому р-ну,ул Суворова, ул1-й Аптечной,К |  | 0 | 0.15885 | 0.15885 | 0.15885 | 0.15885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-02/1 ВЛИ -0,4 кВ ТП 258, п. Мирный,ул. Зерновая |  | 0 | 0.074396 | 0.074396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074396 | 0.074396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1414 КЛ-0,4кВ, отРУ-0,4 кВ до устан ШРС с переводом КЛ -0,4 кВ с I сш на II сш, 3-й Московский16Д |  | 0 | 0.12586 | 0.12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12586 | 0.12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-3,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд |  | 0 | 0.070822 | 0.070822 | 0 | 0 | 0.070822 | 0.070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-1,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд |  | 0 | 0.12823 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.12823 | 0.12823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -1 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -3 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -4 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -1 дома №14 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -2 дома №14 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -2 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 991, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до гран земуч заяв с к/н 64:48:040225:21,ул.Буровая(район "Контакт |  | 0 | 0.19967 | 0.19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19967 | 0.19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ до ВРУ-1 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского |  | 0 | 0.069435 | 0.069435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069435 | 0.069435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-2 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского |  | 0 | 0.069435 | 0.069435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069435 | 0.069435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 дома №7, ул. им. В.И. Оржевского |  | 0 | 0.12571 | 0.12571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12571 | 0.12571 | 0 | 0 | 0.12571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 дома №8, ул. им. В.И. Оржевского |  | 0 | 0.12972 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12972 | 0.12972 | 0 | 0 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-2 дома №8, ул. им. В.И. Оржевского |  | 0 | 0.15414 | 0.15414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15414 | 0.15414 | 0 | 0 | 0.15414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 КЛ-0,4 кВ, от ШРС до оп. МУП Саргорсвет у д. №2 , ул. Батавина П.Ф. |  | 0 | 0.065608 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065608 | 0.065608 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Управление кап стр-ва КЛ -0,4кВ, до ЩНО заявителя, квартал огранич. ул2-ая Садовая и ул.Вольская |  | 0 | 0.71977 | 0.71977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71977 | 0.71977 | 0 | 0 | 0.71977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 21 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ детсада, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(4-я ж/гр.) |  | 0 | 0.24569 | 0.53824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0.12069 | 0.125 | 0.41755 | 0.53824 | 0 | 0 | 0 | 119.0727 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ магазина:ул.Ленинградская,б/н, |  | 0 | 0.18581 | 0.18581 | 0 | 0 | 0.18581 | 0.18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18581 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП (по генплану) до ВРУ 2 ж/д №10, ул. В Аржаного,3 |  | 0 | 0.408 | 0.40831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.40831 | 0.40831 | 0.51344 | 0 | 0 | 0.076176 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  | 0.93257 | 0.9326 | 2.138 | 0.12717 | 0.12757 | 0.70344 | 0.70344 | 0 | 0 | 0.102 | 1.307 | 2.138 | 0.831 | 0 | 1.2054 | 129.2558 | 0 | 1.2054
| ТП 314, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до границ земельного участка по ул. Тархова |  | 0 | 0.8306 | 0.831 | 0.12717 | 0.12757 | 0.70344 | 0.70344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.831 | 0 | 0 | 0.048158 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А до участка 25/21 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 |  | 0 | 0.102 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | 0 | 7.9838 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 1 ж/дома 4 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 2 ж/дома 4 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0 | 0.22055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22055 | 0.22055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 3 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 4 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 5 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1463 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, до границы земельного участка заяв.1-й Станционный проезд, 7 |  | 0 | 0 | 0.14138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран зем уч. заяв. на пересеч ул. Зеркальная и ул. Загороднева в.и. |  | 0 | 0 | 0.10154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ -0,4кВ от II секции шин РУ-0,4 кВ, до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 |  | 0 | 0 | 0.086575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086575 | 0.086575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Тульская. стр. 19 |  | 0 | 0 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084317 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  | 0.44202 | 0.44202 | 3.2583 | 0 | 0 | 0.070019 | 0.070019 | 0.33 | 0.3302 | 0.042 | 2.8581 | 3.2583 | 3.0775 | 0 | 2.8163 | 637.1429 | 0 | 2.8163
| ТП 348, КЛ-0,4кВ, от опоры ВЛИ-0,4 кВ №1-00/3 к ШРС, ул. Гвардейская/ул. Тургенева |  | 0 | 0.40002 | 0.40022 | 0 | 0 | 0.070019 | 0.070019 | 0.33 | 0.3302 | 0 | 0 | 0.40022 | 0 | 0 | 0 | 0.049998 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 62м и 60м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д№34, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.042 | 0.61113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.61113 | 0.61113 | 0.83051 | 0 | 0 | 1355.06 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ- 2 здания поликлиники 4КЛ -0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ |  | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 2.247 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  | 3.3947 | 3.3948 | 9.8113 | 1.1342 | 1.1336 | 0.97592 | 0.97592 | 1.2847 | 2.1468 | 0 | 5.555 | 9.8113 | 5.4256 | 0 | 6.4165 | 189.0095 | 0 | 6.4165
| РП Сокурский -ТП 318 2КЛ-,0,4 кВ с учетом ближ соед муфт, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр |  | 0 | 0.15508 | 0.80711 | 0 | 0 | 0.15508 | 0.15508 | 0 | 0 | 0 | 0.65204 | 0.80711 | 0.058051 | 0 | 0 | 420.4607 | 0 | 0
| ТП 1356, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1356 до опоры ВЛИ-0,4кВ (кабельный вывод), ул. Усиевича ГА |  | 0 | 0.35414 | 0.35414 | 0.35414 | 0.35414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35414 | 0.35414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А |  | 0 | 0.11569 | 0.11508 | 0.0499 | 0.049295 | 0.065786 | 0.065786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11508 | 0 | 0 | 0 | -0.52283 | 0 | 0
| РП Московский 2 КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ до проектируемой опоры ВЛИ- 0,4кВ |  | 0 | 0.33273 | 0.41671 | 0 | 0 | 0.11373 | 0.11373 | 0.219 | 0.30298 | 0 | 0 | 0.41671 | 0 | 0 | 0 | 25.2402 | 0 | 0
| ТП 1455, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ склада, ул. Перспективная, б/н |  | 0 | 0.74384 | 0.74384 | 0 | 0 | 0.16476 | 0.16476 | 0.57908 | 0.57908 | 0 | 0 | 0.74384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, до пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ по 2-му Тепличному проезду |  | 0 | 0.042598 | 0.15213 | 0 | 0 | 0.042598 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0.10953 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 257.1311 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №34, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.42951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42951 | 0 | 0 | 0.42951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №35, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0 | 0 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-0,4 кВ, от РУ-6 кВ до ШРС-1-57УЗ - 1шт.Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 |  | 0 | 0.040299 | 0.040299 | 0 | 0 | 0.040299 | 0.040299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 326 КЛ-0,4 кВ, до ВРУ №2 нежил помещения с к/н 64:48:030342:3079, ул. Московская,137/149 помещ 2 |  | 0 | 0.39526 | 0.39526 | 0.39526 | 0.39526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39526 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Шерстюкова СС КЛ-0,4 кВ, от РУ 0,4кВ догран. з/у с к/н 64:48:030101:144, VII Микрорайон |  | 0 | 0.33489 | 0.33489 | 0.33489 | 0.33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -395 КЛ-0,4 кВ- от РУ 0,4кВ до нежилого здания с к/н 64:48:020246:7, ул. Южная. 35 |  | 0 | 0.35887 | 0.35887 | 0 | 0 | 0.35887 | 0.35887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! |  | 0 | 0.03479 | 0.03479 | 0 | 0 | 0.03479 | 0.03479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03479 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 817, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка, ул. Огородная, 148 |  | 0 | 0.48661 | 0.48661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48661 | 0.48661 | 0 | 0 | 0.48661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-1 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18729 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-2 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-3 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч,с к/н 64:48:040439:28 ул.Центральная |  | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10663 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ, пос. "Мирный" |  | 0 | 0 | 0.074962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074962 | 0.074962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Зарубина, 1 |  | 0 | 0 | 0.071411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071411 | 0.071411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч. зая, перес ул. Пензенскуой и 4-го Московского пр-да |  | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 76м и 72м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0.3633 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот125м и 122м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д №15, ул.Ипподромная,ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.68026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68026 | 0.68026 | 0.80177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 156м и 153м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.79908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79908 | 0.79908 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 105м и 103м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.55725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55725 | 0.55725 | 0.66377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 42м и 38м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2569 | 0.2569 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ-1 зд детс полик-и 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ (прот.145м и 143м) микр №11, ж/р"Солнечный-2 |  | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  | 0.075623 | 0.075624 | 7.6274 | 0.075624 | 0.075624 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 6.2844 | 7.6274 | 7.7022 | 0 | 7.5518 | 9986.0528 | 0 | 7.5518
| КТП новая Бабакехян, КЛ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная |  | 0 | 0.075624 | 0.16757 | 0.075624 | 0.075624 | 0 | 0 | 0 | 0.091946 | 0 | 0 | 0.16757 | 0 | 0 | 0 | 121.5843 | 0 | 0
| ТП 975 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ пос, Елшанка, ул. Клубная |  | 0 | 0 | 0.78177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78177 | 0.78177 | 0.78177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 1.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40685 | 0 | 1.3325 | 1.7393 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №33, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 2.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44298 | 0 | 1.6832 | 2.1262 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №36, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.67968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23275 | 0 | 0.44693 | 0.67968 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ дет. сада, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 0.2072 | 0.61854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 903 до ВРУ- детского сада 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. Огородная, 176 |  | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, по ул. Чернышевского, 116 А |  | 0 | 0 | 0.19044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092843 | 0 | 0.097593 | 0.19044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Бардина, 8 |  | 0 | 0 | 0.059469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059469 | 0.059469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство- 4КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ к ВРУ 1 , ул..Огородная |  | 0 | 0 | 0.22232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стрительство 4КЛ- 0,4кВ от РУ -0,4 кВ к ВРУ 2 , ул..Огородная |  | 0 | 0 | 0.22232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22232 | 0.22232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 |  | 10.6818 | 10.6818 | 15.4971 | 3.1312 | 3.1309 | 3.475 | 3.475 | 4.0756 | 4.4543 | 0 | 4.437 | 15.4971 | 9.2204 | 0 | 4.8153 | 45.0799 | 0 | 4.8153
| ТП 1141, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1141 до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4кВ, ул. Гвардейская |  | 0 | 1.0843 | 1.0843 | 0.12793 | 0.12793 | 0.95635 | 0.95635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -1 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 |  | 0 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -2 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 |  | 0 | 0.63655 | 0.63655 | 0 | 0 | 0.63655 | 0.63655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №15, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0.37761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 6 А, Солнечный-2 ,11микр-н 1 жил.г. протяж-ть 84 и 80м |  | 0 | 0.42248 | 0.42218 | 0.42248 | 0.42218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42218 | 0 | 0 | 0 | -0.071009 | 0 | 0
| ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -2 ж/д № 6 Б, Солнечный-2,11микр-н1 жил протяж-ть 2*110 и 2*106м |  | 0 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -3 ж/д № 6 В, Солнечный-2,11 микр-н1жилг прот-ть 2*140 и 2*136м |  | 0 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4 ж/д №6А, Солнечный -2,11микр-н,1 жил г прот-ть 84 и 80м |  | 0 | 0.42218 | 0.42218 | 0.42218 | 0.42218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до вновь устанавливаемого ШРС, ул. Челюскинцев, 134 |  | 0 | 1.1251 | 1.1251 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 7 А, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. |  | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -3 ж/д № 7 А, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. |  | 0 | 1.0048 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 1.0048 | 0 | 0 | 1.0048 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -2 ж/д № 7 Б, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. |  | 0 | 2.054 | 2.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 2.0551 | 0 | 0 | 2.0551 | 2.1782 | 0 | 0 | 0.052074 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ(две нитки 72м и 68м) до ВРУ 1 ж/д №10, ул. М.Булкагова |  | 0 | 0 | 0.61844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61844 | 0.61844 | 0.72357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 128м и 126м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.78413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78413 | 0.78413 | 0.89737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 146м и 149м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д №15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.93464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93464 | 0.93464 | 1.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУд/сада на терр-ии МОУ СОШ№64, ул. Стахановская, 8 |  | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 2.068 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный- ВРУд/сада Приборы учета -2, ул. Стахановская, 8 ПРОЕКТА НЕТ! |  | 0 | 0 | 0.031736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  | 4.9252 | 4.9251 | 8.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 2.667 | 2.2581 | 5.9011 | 8.5681 | 8.4136 | 0 | 3.643 | 73.9677 | 0 | 3.643
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 1, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.88344 | 0.88397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22144 | 0.22144 | 0.662 | 0.66253 | 0.88397 | 0.88397 | 0 | 0 | 0.059948 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 2, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.71372 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42562 | 0.42562 | 0.28811 | 0.85811 | 1.2837 | 1.2837 | 0 | 0 | 79.8627 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 3, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.21401 | 0.61441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21401 | 0.21401 | 0 | 0.4004 | 0.61441 | 0.61441 | 0 | 0 | 187.0905 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 1 ж/дома 4, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.36564 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36564 | 0.36564 | 0 | 0.67857 | 1.0442 | 1.1968 | 0 | 0 | 185.5846 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 2 ж/дома 4, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.11525 | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.97605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 105 и 103м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №4 д№34, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" |  | 0 | 0 | 0.69855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69855 | 0.69855 | 0.80507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-1 дома 5, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.434 | 1.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0.73783 | 1.1718 | 0.76953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-2 дома 6, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 1.7651 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45706 | 0.45706 | 1.308 | 1.1976 | 1.6547 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-3 дома 7, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.434 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0.6675 | 1.1015 | 0.67077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ |  | 22.8556 | 22.8551 | 26.1134 | 1.3999 | 1.3995 | 5.8449 | 5.8449 | 7.0176 | 7.0176 | 8.5928 | 11.8515 | 26.1134 | 16.6733 | 0 | 3.2583 | 14.2562 | 0 | 3.2583
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 |  | 22.8556 | 22.8551 | 26.1134 | 1.3999 | 1.3995 | 5.8449 | 5.8449 | 7.0176 | 7.0176 | 8.5928 | 11.8515 | 26.1134 | 16.6733 | 0 | 3.2583 | 14.2562 | 0 | 3.2583
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите -ТП 83 КЛ 6кВ, ул. Б. Затонская и ул. Валовая |  | 0 | 0.078544 | 0.078544 | 0 | 0 | 0.078544 | 0.078544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите- ТП 42 КЛ 6кВ, ул.Б. Затонская и ул. Валовая |  | 0 | 0.72215 | 0.72215 | 0 | 0 | 0.078544 | 0.078544 | 0.6436 | 0.6436 | 0 | 0 | 0.72215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 998 - КТП РЖД (№4 А по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора |  | 0 | 0.15637 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0.15637 | 0 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п.) - КТП РЖД (№4 Б по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора |  | 0 | 0.41053 | 0.41053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41053 | 0.41053 | 0 | 0 | 0.41053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт 2КЛ -6кВ, от РУ-6кВ ТП новая - до ТП -1302 1 с.ш., ул. Астраханская. 50/60Б |  | 0 | 1.6163 | 1.6159 | 0.1723 | 0.17191 | 1.444 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 1.6159 | 0 | 0 | -0.024417 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 160м. ТП новая - ТП - 1299, ул. Астраханская. 50/60Б |  | 0 | 0.73414 | 0.73414 | 0.17191 | 0.17191 | 0.56224 | 0.56224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73414 | 0.64819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4,- ТП 771 2КЛ-6 кВ от РУ - 6кВ до соединения с кабелем,ул. Маркина, 46 |  | 0 | 0.30197 | 0.30197 | 0 | 0 | 0.30197 | 0.30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4, - ТП 513 2КЛ-6 кВ,ул. Маркина, 46 |  | 0 | 0.30197 | 0.30197 | 0 | 0 | 0.30197 | 0.30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 - ТП Фонд защиты прав гражд участн дол стр-ва- 2КЛ-6 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 |  | 0 | 1.8779 | 1.8779 | 0 | 0 | 1.8779 | 1.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 1165 |  | 0 | 0.06699 | 0.06699 | 0.06699 | 0.06699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 107 |  | 0 | 0.06699 | 0.06699 | 0.06699 | 0.06699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до КТП 667 |  | 0 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.12677 | 0.12677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12677 | 0.12677 | 0 | 0 | 0.12677 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.23124 | 0.23124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23124 | 0.23124 | 0 | 0 | 0.23124 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 - ТП 879 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 1.4914 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15099 | 0.15099 | 1.3404 | 1.3404 | 1.4914 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.18724 | 0.18724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18724 | 0.18724 | 0 | 0 | 0.18724 | 1.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.23663 | 0.23663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23663 | 0.23663 | 0 | 0 | 0.23663 | 3.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП -23 2КЛ- 10кВ от РУ-10 кВ , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 0.21795 | 0.21795 | 0 | 0 | 0.21795 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС - ТП 1069, Двух КЛ-6 кВ, о РУ-10кВ КТП новая до ТП 1069, п. Калашниково 3 А |  | 0 | 0.31012 | 0.31012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31012 | 0.31012 | 0 | 0 | 0.31012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- РП Поливановский- КТП -991 КЛ-10кВ,РУ-10 кВ, в сторону РП- Поливановский |  | 0 | 0.42666 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42666 | 0.42666 | 0 | 0 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- КТП -991 КЛ-10кВ, от РУ-10 кВ, до РУ 01 кВ |  | 0 | 0.42666 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42666 | 0.42666 | 0 | 0 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 871 2КЛ-10 кВ, отРУ-10 кВ, ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевск |  | 0 | 0.12816 | 0.12816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12816 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.12816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 698 2КЛ-10 кВ, РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского |  | 0 | 0.16307 | 0.16307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16307 | 0.16307 | 0 | 0 | 0.16307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 838 2КЛ-10 кВ,РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского |  | 0 | 0.16307 | 0.16307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16307 | 0.16307 | 0 | 0 | 0.16307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр- новой -ТП -1797, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А |  | 0 | 0.37356 | 0.37356 | 0.37356 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37356 | 0.47491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр- новой -ТП -1526, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А |  | 0 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0.43428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43428 | 0.53533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-10 кВ от РУ- 10кВ новой КТП к ТП-1797 нитка "А", ул. Московское шоссе, д. 35/1А (доп. объем) по вх.до |  | 0 | 0.065305 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.065305 | 0.065305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог после вскрышных работ для КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ ТП 1021 до опоры ВЛЗ-10 кВ №1, земли |  | 0 | 0.025603 | 0.025603 | 0 | 0 | 0.025603 | 0.025603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 245 ТП новая - к ТП - 1079, ул. Астраханская. 50/60Б |  | 0 | 0.89083 | 0.89083 | 0 | 0 | 0.89083 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0.97678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 769, 2КЛ -10кВ,от РУ-10кВ до соединительной муфты, пос. Мирный |  | 0 | 1.5603 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 1.5603 | 0 | 0 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 1788, КЛ - 10кВ, от РУ -10кВ до соедт=инительной муфты, пос. Мирный |  | 0 | 0.87155 | 0.87155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87155 | 0.87155 | 0 | 0 | 0.87155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 1885, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соединительной муфты, пос. Мирный |  | 0 | 0.82462 | 0.82462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82462 | 0.82462 | 0 | 0 | 0.82462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП -1347 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 |  | 0 | 0.070954 | 0.070954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070954 | 0.070954 | 0.070954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП 1317 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 |  | 0 | 0.070954 | 0.070954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070954 | 0.070954 | 0.070954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2 - ТП 797, 2КЛ-6 кВ, Заводской р-н, Кумысная поляна |  | 0 | 0.18434 | 0.18434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18434 | 0.18434 | 0.18434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.11899 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11899 | 0.11899 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.11899 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11899 | 0.11899 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП 25 2КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.23695 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0.23695 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(2-я жил гр) |  | 0 | 0.013702 | 0.013702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013702 | 0.013702 | 0.013702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 от РУ -10 кВ -РУ-10 кВ ТП водогрейной котел 2КЛ-10кВ, улИпподромная, ж/кГородские просторы(2-я |  | 0 | 0.17416 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17416 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4269 | 0 | 0 | 719.3027 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - РП Стадион КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Истлочник ЖСК - ТП 379- КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК -ТП 45 КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066412 | 0.066412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - ТП 1301 - КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н |  | 0 | 0.1169 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное сторительство - ТП -933 2КЛ- 6кВ от РУ-6 кВ , ул. .Огородная |  | 0 | 0.11675 | 0.11675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11675 | 0.11675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство -РП - Станок КЛ- 6кВ от РУ- 6 кВ, ул.Огородная |  | 0 | 0.063964 | 0.063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063964 | 0.063964 | 0.063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - ТП-817 КЛ- 6кВ от РУ -6 кВ, ул..Огородная |  | 0 | 0.063964 | 0.063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063964 | 0.063964 | 0.063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ (прот-тью 2*175м), ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" |  | 0 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ (протяж-тью 2*381м), ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 1.6679 | 1.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6679 | 1.6679 | 1.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, 2КЛ-10 кВ (две нитки 259м и 253м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 1.7787 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 1.7787 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, 2КЛ-10 кВ (прот-тью 418м и416м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы |  | 0 | 0.862 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 2.8679 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 232.7053 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу |  | 20.2958 | 20.2958 | 13.3497 | 2.5108 | 2.5101 | 8.9525 | 8.9525 | 2.3815 | 1.1745 | 6.451 | 0.71254 | 13.3497 | 0 | 0 | -6.9461 | -34.2244 | -6.9461 | 0
| ТП Автодом, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Верхняя, б/н |  | 9.2616 | 9.2622 | 8.0546 | 2.5108 | 2.5101 | 4.3699 | 4.3699 | 2.3815 | 1.1745 | 0 | 0 | 8.0546 | 7.352 | 0 | 0 | -13.0386 | 0 | 0
| БКТП ГУ МВД Саратовской обл Трансформатор ТМГ630/6/0,4 кВ- 2шт., ул. Весенняя, 1 |  | 10.3042 | 10.3036 | 4.5826 | 0 | 0 | 4.5826 | 4.5826 | 0 | 0 | 5.721 | 0 | 4.5826 | 0 | 0 | 0 | -55.5244 | 0 | 0
| ТП Приволжье Гранд, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., квартал Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова |  | 0.73 | 0.73 | 0.71254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.71254 | 0.71254 | 0 | 0 | 0 | -2.3914 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 82.4512 | 82.4512 | 79.3901 | 1.2836 | 1.3417 | 1.3445 | 1.7518 | 0.99273 | 0.99273 | 78.8304 | 75.3038 | 69.0912 | 64.6801 | -4e-09 | -3.0611 | -3.7126 | -4.9067 | 1.8456
3.1 | Покупка автогидроподъемника |  | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 3.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | УАЗ Патриот 3163 |  | 6 | 6 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0.87 | 14.5 | 0 | 0.87
3.3 | УАЗ 390995 |  | 2.55 | 2.55 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.981 | 2.981 | 2.981 | 0 | 0.431 | 16.902 | 0 | 0.431
3.4 | УАЗ 39094 |  | 3.52 | 3.52 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 0 | -0.412 | -11.7045 | -0.412 | 0
3.5 | Lada Largus |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -100 | -1.2 | 0
3.6 | Автогидроподъемник ПСС -131.18Э на базе ГАЗ С42R33 |  | 11.96 | 11.96 | 11.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 0 | -0.002 | -0.016722 | -0.002 | 0
3.7 | Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND B100B |  | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0 | -4e-09 | -1.3913e-08 | -4e-09 | 0
3.8 | ГАЗ -27057 (электротехническая лаборатория) "СУРА" |  | 8.389 | 8.389 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 8.388 | 8.388 | 8.388 | 0 | -0.001 | -0.01192 | -0.001 | 0
3.9 | Поставка, установка и настройка систем мониторинга транспорта |  | 0.92146 | 0.92146 | 0.92146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92146 | 0.92146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Комплект поисковый |  | 0.070909 | 0.070909 | 0.085091 | 0 | 0 | 0.070909 | 0.085091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085091 | 0.085091 | 0 | 0.014182 | 20 | 0 | 0.014182
3.11 | Энерготестер с клещами |  | 0.28083 | 0.28083 | 0.674 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.674 | 0 | 0.39317 | 140 | 0 | 0.39317
3.12 | Отбойный молоток ТЕ 1000 (+долота) |  | 0.31774 | 0.31774 | 0.31282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | 0.31282 | 0.31282 | 0 | 0 | -0.0049248 | -1.5499 | -0.0049248 | 0
3.13 | Отбойный молоток ТЕ 500 (+долота) |  | 0.04832 | 0.04832 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04832 | 0.12736 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.079037 | 163.57 | 0 | 0.079037
3.14 | Генератор (бензиновый) |  | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.224 | -100 | -0.224 | 0
3.15 | Резчик швов |  | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 | -100 | -0.87 | 0
3.16 | Виброплита |  | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102 | -100 | -0.102 | 0
3.17 | МФУ |  | 0.29083 | 0.29083 | 0.349 | 0.29083 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0.058167 | 20 | 0 | 0.058167
3.18 | Сервер безопасности с программным обеспечением |  | 1.3055 | 1.3055 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3055 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Сервер доменной архитектуры с программным обеспечением |  | 2.6247 | 2.6247 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Сервер 1С с программным обеспечением |  | 2.6126 | 2.6126 | 2.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 | 2.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Сервер СТЭК с программным обеспечением |  | 1.4877 | 1.4877 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Сервер АИС |  | 1.3628 | 1.3628 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | -0.015769 | -1.1571 | -0.015769 | 0
3.23 | Полноцветное МФУ |  | 0.9848 | 0.9848 | 0.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9848 | -4e-09 | 4e-09 | 4.0617e-07 | 0 | 4e-09
3.24 | Монохромное МФУ |  | 0.6108 | 0.6108 | 0.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6108 | 0.5322 | 0.5322 | 0.5322 | 0 | -0.0786 | -12.8684 | -0.0786 | 0
3.25 | Системный блок в комплекте |  | 1.5391 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5391 | -100 | -1.5391 | 0
3.26 | Коммутаторы |  | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4573 | -100 | -0.4573 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 3.3037 | 3.3037 | 2.2341 | 0 | 0 | 0.81269 | 0.86344 | 0 | 0 | 2.491 | 1.3707 | 2.2341 | 0.30449 | 0 | -1.0696 | -32.3757 | -1.7 | 0.63039
4.1 | Реконструкция производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а |  | 0.85 | 0.85 | 1.4296 | 0 | 0 | 0.55895 | 0.55895 | 0 | 0 | 0.29105 | 0.87069 | 1.4296 | 0 | 0 | 0.57964 | 68.1933 | 0 | 0.57964
4.2 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 |  | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1.7 | -77.2727 | -1.7 | 0
4.3 | Монтаж подсистемы межэтажных кабельных линий телефонной связи на объекте ЗАО СПГЭС по адресу: ул. Белоглинская, д. 40 |  | 0.25374 | 0.25374 | 0.30449 | 0 | 0 | 0.25374 | 0.30449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30449 | 0.30449 | 0 | 0.050748 | 20 | 0 | 0.050748
5 | Приобретение земельных участков для объектов капитального строительства | 0 | 1.051 | 1.051 | 1.0119 | 0.51891 | 0.51891 | 0.45673 | 0.45673 | 0 | 0 | 0.075355 | 0.036261 | 1.0119 | 1.0119 | 0 | -0.039094 | -3.7197 | -0.039094 | 0
5.1 | Покупка земельных участков |  | 1.051 | 1.051 | 1.0119 | 0.51891 | 0.51891 | 0.45673 | 0.45673 | 0 | 0 | 0.075355 | 0.036261 | 1.0119 | 1.0119 | 0 | -0.039094 | -3.7197 | -0.039094 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [11 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [11 empty] | Д.А. Сутягин
| Заместитель начальника планово-экономической службы | [11 empty] | А.С. Орлов
Note on D532: без НДС

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 4 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
|  | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР | ПИР
| ВСЕГО | 55.211 | 4.12 | 15393 | 19.769 | 16.03 | 14758 | 24.905 | 1 | 113 | 1.861 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.155 | 1.6 | 15320 | 2.451 | 3.43 | 14728 | 24.905 | 1 | 113 | 1.861 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 16.185 | 1.6 | 15243 | 0.71 | 0 | 14706 | 16.185 | 1 | 36 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 12.469 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 12.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-410 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция Вл-0,4кВ от ТП-184 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1010 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1371 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 749 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 105 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 1133 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 682 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | Реконструкция Вл-10кВ РП- Базовый -ТП-1642 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | Реконструкция Вл-10кВ ТП-1001 -РП-Тюльпан (I и II с.ш.) | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | Реконструкция Вл -0,4кВ ТП - 44 с переводом нагрузок с РП - Силикатного с прокладкай кабельного вывода от РУ -0,4куВ ТП - 44 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, с переводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.15 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.17 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.18 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.19 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.20 | ВЛ -0,4кВ ТП - 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.21 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.22 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.23 | ВЛ -0,4кВ ТП - 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 3.716 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП -645, КЛ -6кВ между ТП - 647 и ТП - 650 по ул. Артиллерийская, 23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция КЛ -6кВ, перевод нагрузок с ТП - 509 на ТП -509 "А" (для вывода (ТП - 509 из эксплуатации) | 0.105 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 11. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 13. КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 15. 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -2 (проектируемого) у ж/дома по адресу: ул. Деловой проезд, 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 10. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 12. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 14. КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до РК (проек.) на ж/доме по адресу: Деловой проезд, д. 8. | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 12, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Деловая, д.7 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1376 до ШРС -1 (проек.) на ж/доме Вишневый проезд, д. 10, КЛ -0,4кВ от ШРС -1 до ШРС -2 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 8, КЛ -0,4кВ от ШРС -2 до ШРС -3 (проектир) на ж/доме по ул. Вишневый проезд, 6 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №339, КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1243 до ВРУ ж/дома №341 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 227 до Вру ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 2 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 875 до ВРУ ж/дома по адресу: 3-й кавказский проезд, д. 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 408 до ВРУ ж/дома по пр. Энтузиастов, д. 3 "А" | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от ТП - 1308 до ВРУ ж/дома 51/53 по ул. Политехническая | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -6кВ между РП - Завокзальным и РП Тракторным, КЛ -6кВ между РП - Тракторным и ТП - 1223 по ул. Краевая, 142 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезки ТП - 1031- ТП - 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 142 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ул. М. Горького | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от новой ТП по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "Б" до места врезки в КЛ -0,4кВ направление к ж/дому по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 "А" | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция РП | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция РП-Геофизика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция РП-Кожзавод | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП -918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 - 2шт) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП -127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | ТП -242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | ТП - 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-1133 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-682 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.4 | Установка интеллектуальных ПУ на ВЛ-0,4кВ от ТП- 749 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 14706 | 0 | 0 | 14706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Установка измерительных трансформаторов | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Установка измерительных комплексов АСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 9852 | 0 | 0 | 9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.6 | Проектные работы по модернизации АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.7 | Приобретение оборудования для модернизации АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.8 | Установка интеллектуальных приборов учета в РУ 6-10кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.9 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация РП -Северный, РП - Завокзальный, РП - Базовый | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация РП -Кожзавод | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 11.97 | 0 | 77 | 1.741 | 3.43 | 22 | 8.72 | 0 | 77 | 1.741 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 8.8 | 0 | 19 | 0 | 3.43 | 0 | 5.55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 160кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 250кВА | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| КТП 725, трансформатор ТМГ-250/6/-1шт, п.Мирный СНТ Геофизик-59, уч.122 и уч.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 400кВА | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| КТП 981 Трансформатор ТМГ-400/10 - 1 шт, Московское ш., 23Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт. 2-й Совхозный проезд угол 2-го Тепличного проезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 896 Трансформатор 400 кВА- 2 шт. с ПК-10 нежил. здание с к/н64:48:030101:17378 ул. Топольчанская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 918 Трансформатор ТМГ 400/6/ - 1 шт., ул. Заречная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 454, Трансформатор ТМГ 400 кВА 6/0,4 кВ,- 2 шт. ул. Моторная угол ул. Керамической | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1735, трансформатор ТМГ 630/10/0,4 кВ-2 шт, ул. Одесская, здание 46А, строение 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419, Трансформаторы -ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена трансформаторов 1000кВА | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-1000 - 2 шт, микрорайон №11, жилой район Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 Б по г.п), Камера КСО-394-11066УЗ -2 шт,, Соколовая гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1875 в РУ- 10кВ Камеры КСО-394-03 -2 шт,ул. Тархова. 29А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 Камеры КСО-394-03 - 2 шт, в РУ-6кВ , ул. Наумовская между д.17 и 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 879, Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Городские простор, камеры КСО-394-03 - 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр тип-10/0,4кВ, камера КСО-394-11106УЗ-1 шт., Московское ш., 35/1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1952 Камеры КСО-394-03- 2 шт , квартал .Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(2-я жил гр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 в РУ- 0,4кВ Панели ЩО-70-03 -1 шт, ж/р "Солнечный-2", микрорайон 11, 2-я жил. гр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Панели ЩО-70-1-03 -2шт, микрорайон №11 жилой район Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 45 Панель ЩО70-1-03УЗ -1 шт,,ул. Киевская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 755, ЩО-70-04-4 шт, пересечение ул. Шелковичной и ул. Б. Садовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338, Панели ЩО-70-1-03- 1 шт. Строителей. 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 Панели ЩО-70-1-03- 1 шт., жилой район "Солнечный -2", микрорайон №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1282, Панели ЩО-70-1-04- 1 шт, пр-т Кирова С.М., 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419 Панель ЩО-70-1-04УЗ- 2шт ,ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, Приборы учета расхода элект-ии - 2шт.ШРС-1-57УЗ -1 шт . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Южный Панель ЩО-70-1-03- 1 шт ,ул. Васильковская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| ТП 356 ШРС-1-54 УЗ г.Саратов им. Н.Г. Чернышевского, 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 220, ВЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 на ШР нежилое помещение с к/н 64:48:060211:688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 774, ШРС-1-57УЗ -1 шт , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Самолет, рубильник РПС- 2/400 -1 шт.в РУ -0,4кВ,Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н,пр-т Энту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1.9 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1436, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-02/1, 9-я Нагорная, 33 к/н 64:48:020605:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
| ТП 356 ВЛИ-0,4кВ от ШРС-1ТП -356: гСаратов, ул. Н,Г. Чернышевского, 169 до нового ШРС1-54УЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/4 до опоры № 2-03/8, 2-й Тюльпановый тупик | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-01/11 ТП -1103 до опоры у участка 33 СТ "Дружба-54", ул. 9-я Дачная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, ВЛИ-0,4 кВ, по ул.1-я Елшанская, д.60 Б-д. 79, по ул 1-я Речная, д.122, Дачный проспект 1-д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 до опоры №1-02/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94 ВЛИ-,0,4 кВ с установкой приборов учета расхода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0
| ТП -1070 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/8, 2-й Огородный пр-д, д.8- д.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 502, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №2-03/10 до опоры №2-09/4 , 5-й Князеский пр-д, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
| КТП 1358, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до концевой опоры, туп. Финляндский, 11 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Бабакехян, ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 442 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/1до опоры №1-00/9, магазина на зем. участке ул. Шелковичная, 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0.21 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0.21 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0
| КТП 1366 - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0
| РП Базовый - КТП новая, КЛ-10 кВ, Сокурский тракт б/н | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ -ТП -1824 КЛ -6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ- ТП -2017 КЛ-6кВ от РУ-10кВ, ул. Васильковая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4 - ТП 1392 - КЛ-6 кВ от РУ - 10кВ, ул. Депутатская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4, - ТП 1809 - КЛ-6 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Депутатская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ -ТП -1332- ТП-1199 -2КЛ-6 кВ от РУ-6кВ,Новая набер от улВольской до 2-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников - ТП 1976, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соедин. муфты, ст. Трофимовский-2. б/н | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0
| КТП Овсянников -ТП 2011 КЛ-10кВ от РУ-10кВ до соединительной муфты ст. Трофимовский-2. б/н | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-278, ул. Верхняя, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом 2КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП-1244, ул. Верхняя, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - РП- Кожзавод, ул. Верхняя, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом КЛ-6кВ, до соединения с кабелем направления ТП-9 - ТП- 1343, ул. Верхняя, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский -ТП-747 КЛ- 10кВ от пун/оп МТП-10/0,4 до оп.№1-00/13 ВЛ-10 кВ, Московское ш.ПРОЕКТАНЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 1.06 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 356 КЛ-0,4кВ в ШРС-1 замена линейной группы с 100 А на 250А , ул.им. Н.Г. Чернышевского, 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1103, КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ ТП 1103 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, 9-я Дачная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1395 - КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4кВ до ВРУ обжежития №2, пр-т Энтузиастов, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 220, КЛ-0,4кВ с заменой РК по ул. Горького А.М.,29 от ШРС у ж/д №29 по ул. Горького | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 699, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до границы зем. участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 27.056 | 2.52 | 8 | 17.318 | 12.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10кВ от центров питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с установкой камер КСО -2шт. в ТП -435) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | КЛ -6кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 27.056 | 2.52 | 8 | 17.318 | 12.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ГАЛАКОМ, Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 -1шт. Московское шоссе, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Овсянников Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, ст. Трофимовский-2, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вагин АГ, Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 кВ -1шт. ул. Васильковая, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 - 1 шт., ул. Депутатская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сокур Плюс, трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ, Сокурский тракт б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС трансформатор ТМГ 250/6/0,4, п. Калашниково 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт., ул. Буровая, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А Трансформатор ТМГ-250/6/0,4 кВ- 1шт., 2-й Детский пр-д, 25/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2, Заводской р-н, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Комитет по стр и инж защ Город Саратов-Трансформатор ТМГ 400-10/0,4кВа -1 шт.Новая наб от улВоль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Установка КТП с 1 тр-ром 630кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 2 шт., ул. Маркина, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 2шт ул. кв-л огран ул. им.СувороваАВ.,ул. 1-й Аптечн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 по типу К-42-1000, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защиты прав граждан участн дол,трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт,ул.Наумовская между д.17и15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство по типу К-42-630 М 4, ул. Огородняя, 150, 152, 154, 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стротельство Трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт, ул..Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК -Трансформатор ТМГ 630-6/0,4 кВА, ул. Киевская, вблизи Храма Божьей Матери, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.9 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль-Л-Риэлт, Трансформаторы -ТСГЛ-1000-10/0,4 - 2шт., ул. Астраханская. 50/60Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 21, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 22 Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30, Трансформатор ТМГ-21-1000/10- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 Трансформатор ТМГ-21-1000/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 Трансформатор ТМГ-21-1000-10/0,4- 2 шт,ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК ТрансформаторТМГ-1000/0,4- 2 шт, ж/р-н"Солнечный-2"мкр9 (3-я ж/г) у д.№4 по ул.Оржевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25, Трансформаторы -ТМГ-21-1000/0,4 - 2шт., ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК по типу К-42-1000, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МКУ Капитальное строительство, Трансформатор ТМГ-1000-10- 2 шт,3-й Артезианский пр-д, з/у 10А | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1448 ШРС-1-57 - 1шт,ул. Московская, 156 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, ШРС-1-54 -1 шт,по ул. Гвардейская/ ул. Тургенева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54, ШРС 1-57 -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615, ШРС-1-54 -1 шт , по ул. Чернышевского, 116 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1414, ШРС-1-57 УЗ-1 шт ( с прибором учета),, 3-й Московский пр-д, 16 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113, ШРС-1-57УЗ - 1 шт,Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1097, шкаф ЩРН-36зЩМП-1шт,-распределительный щит на фасаде здания неж п., пр-т Кирова С.М., 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 80, ШРС 1-57/1УЗ, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 ШРС-1-58 УЗ у ж/д №134 по ул. Челюскинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 ШРС-1-54 УЗ- 1шт ,ул. Мичурина, 134А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Сокурский -ТП 318 ШРС-1-54 1/УЗ, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр ПРОЕКТА НЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615, ШРС-1-54 -1 шт , по ул. Чернышевского, 116 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2.504 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/15 до опоры у участка, п. Мирный, уч. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 35 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-07/2 ВЛИ-0,4 кВ до границы зем/уч : г. Сараратов, п. Мирный, уч. №13 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №2-04/4 до гран. зем уч, 1-й Зеленогорский туп. №12 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1922, ВЛИ-0,4кВ РУ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до гранзем уч ул. Малая Дубовая, 4 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/8А до гран зем.уч. с установ приб учета СНТ Южный-2 уч-ки.20,16 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 323 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№4-02/3 до опоры ,4-й Динамовский пр-д, д.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 507, ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/3 до опоры у участка №69, Сокурский тракт, СНТ Волжанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-2/9 до опоры у участка №2, п. Южный, СНТ "Яблонька-56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 414 ВЛИ-0,4кВ, от ШРС до опоры у участка, ул. Танкистов, 52 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-09/6 до границы зем. уч. заяв, ул. Зерновая, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 616 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/29 до гран объек уч. заяв, к/н 64:48:010138:236ул. Павелецкая, б/н | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-03/2 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зе/уч:Расковское МО, п Расково,улГородская,уч73 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/7 до гран.зем/уч, ЦТП, г. Саратов, ул. Гусельская, стр6Б, лит А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -100,ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кв до ВРУ объекта с к/н 64:48:050386:21, ул. Серова. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 606, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-00/1А до границы зем/уч. с устан.приб.учета, 5-й Соколовогорский пр3/2 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-2/9 до опоры у участка №2, п. Южный, СНТ "Яблонька-56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 282 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-05/1 до опоры у зем уч., 2-й Родниковый проезд, з/у №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 от опоры №1-00/5 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/учНовосоколовогорский р-н, ЖГ №9, у12 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1000 ВЛИ-,0,4 кВ от сущес опоры №2-00/6 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, ул. Виноградная, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344,ВЛИ-0,4 кВ,до гран уч. с к/н ,64:48:040408:5565, 1-Й Масленный пр,уч. №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/2 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:010124:276, г. Саратов совхоз ЦДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. с к/н 64:48:010240:41 ул.Зарубина, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-00/15 до гранзем.уч. с к/н64:48:010117:194 Новосоколовогорский ж/р №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Кардан,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/8 до опоры у уч. с к/н , Новосоколовогрский ж/р, ЖГ-6,уч. б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-03/15 до оп. у уч. с к/н,Волжский р-н.сов"Комбайн", СНТ "Весна-98№120А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Безымянный ВЛИ 0,4кВ, от опоры №2-00/16 до гранзем.уч. с к/н64:48:040425:106, пос. Северный, уч1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №3-00/25 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, 2-й Мирный уч. №53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №1-04/4 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, Новосоколовогорский ж/р. б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры ТП- 699- до границы земельного участка заявителя, ул. Топольчанская, б/н по вх.док. 1426 от 06.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1205, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №2-02/5 до гран зем уч с к/н 64:48:040403:76, СНТ "Дружба -89",уч. 60 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-08/4 до гран. зем. уч с к/н 64:48:010140:1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 422 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп у з/у 64:48:010305:45, ул. Радищева, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738, ВЛИ-0,4кВ,от оп№1-08/6 ВЛИ-0,4 кВ до опор у зем/у к/н 64:48:010117:5100,Новосоколовогор уч20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-05/6 ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч. заяв, СНТ "Рассвет", уч. 12 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.715 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП -Московский - ТП- 747, ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/13 до границы зем. участка, Московское ш, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 583 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/16до гр зем.уч.з.с к/н64:48:040816:359 ул.Одесская СНТРадуга59 уч17 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-04/4 до границы зем.уч.заяв. с к/н64:48:030109:161 3-й Прудовый пр.11 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -997 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/7до концев опор.с установк приб уч., Новосоколовогорский ж/р уч. б/н | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1368 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-10/2 до гран. з/у 64:48:040431:164, 6-й Заовражный пр.,з/у №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ 0,4кВ от опоры №4-00/9 до гр зем у. заявителя автостоянки, Московское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-06/5 до границ зем. участка заяв-ля, жилой район "Мирный" уч. 37 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1448, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры до гран зем уч. к/н 64:48:030356:0013, ул. Московская/Астраханская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры№1-00/1 до опоры№1-00/17 с устан прибор учета, ул.Бардина,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 497 ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/7 до гран. зем. уч., пр-т Строителей, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-03/5 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв, ул. Плодоягодная | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/3 до опоры у участка ул. Кооперативная, д.100 корп 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №1-02/1 до опоры №1-02/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 740, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/9 ВЛИ- 0,4кВ до гран. зем. уч заяв в Волжском р-не с/х"Комбайн"б/н | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 ВЛИ -0,4 кВ,от пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ до опоры №3-01/3, 3-й Тепличный проезд, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №3-00/12 до гран земел. уч,заявителя, пос. 2-й Мирный , уч. 38 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Телеграфная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до концевой опоры ТП, ул. Телеграфная, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 ВЛИ-0,4 кВ от опМУПСаргорсвету д.№2 по ул.Батавина до оп у з/у64:48:040405:3,улТархова/Батав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 422 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп у з/у 64:48:010305:45, ул. Радищева, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-02/7 до опоры у участка 8 Дачная, п/п "Зеленая горка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 713 ВЛИ -0,4 кВ от ШРС №1 до гран зем/у с к/н 64:48:030454:6, пересеч ул. Московской и ул. Рахова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/2 до концевой опоры у участка №12, Новосоколовогорский ж/р, ж/г №12 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/3 до границы зем. участка заяв с к/н 64:48:030116:1202, 1-я Гуселка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 ВЛИ 0,4кВ, от пункт опоры до границы зем.уч. ЦТП, ул. Тульская. стр. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 656, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-05/6 до опоры у участка №30, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1035, ВЛИ-0,4 кВ, от пунк опоры №1-00/0 до границы зем. уч заяв. пос. Старых Большевиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1862 ВЛИ-0,4 кВ отРУ0,4 кВ до гран зем. уч заяв с к/н 64:48:010108:281, ул. Волжская, д.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738, ВЛИ-0,4кВ,от оп№1-08/6 ВЛИ-0,4 кВ до опор у зем/у к/н 64:48:010117:5100,Новосоколовогор уч20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0.695 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356, ВЛИ-0,4кВ до опооры у участка, ул. Усиевича Г.А. , д. 21,23 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-05/1 до участка 57 п. Расково, ул. Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-01/1 до гран земел. уч, Новосоловогорский ж/р, уч. 32 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 787 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-09/4 до опоры у уч № 23, Раскоское МО, п. Расково, ул. Перспективная | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 931, ВЛИ-0,4кВ,от от РУ-0,4кВ до существующей опоры №1-00/4, 1-й Акмолинский пр., 1 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356, ВЛИ-0,4кВ до опооры у участка, ул. Усиевича Г.А. , д. 21,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/8 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:040728:343, 9-я Дачная, Новый проспек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до гран. зем уч. с к/н 64:48:030115:604, пос. "Мирный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.23 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -1085 ВЛИ-0,4кВ,до сквера на ул. М. Раскоовой | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -787 ВЛИ-0,4кВ,от опоры№1-00/14 ВЛИ-0,4кВ пос. Расково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1379 4КЛ-0,4кВ, от РУ 0,4кВ до ВРУ №1, 2-й Детский пр-д, з/у №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 ВЛИ -0,4кВ от пунктовой опоры до опоры у зем/уч заявителя по ул. Клубная, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/21 до участка №39, Алексеевский овраг СНТ "Рассвет" | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141, ВЛИ-0,4кВ от РУ- 0,4кВ от опоры №1-01/10 до опоры №1-01/7, ул. Гвардейская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 7.38 | 0 | 0 | 10.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1448 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС -1-57, ул. Московская, 156Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -1419 II c.ш. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ВРУучеб. здания на зем. уч с к/н 64:48:050307:33, Мичурина,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1409 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ зем.уч с к/н 64:48:020355:2585,ул. Вологодская.б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1330 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ, ул. Саловская, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТПновая до ВРУ поКировскому р-ну,ул Суворова, ул1-й Аптечной,К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-02/1 ВЛИ -0,4 кВ ТП 258, п. Мирный,ул. Зерновая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, по ул. Чернышевского, 116 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1414 КЛ-0,4кВ, отРУ-0,4 кВ до устан ШРС с переводом КЛ -0,4 кВ с I сш на II сш, 3-й Московский16Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-3,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ-1,квартал огран. ул.Суворова,ул 1-йАптечной,улКурд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №33, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №36, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -1 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -3 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -4 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -1 дома №14 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -2 дома №14 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 2КЛ- 0,4кВ от ТП к ВРУ -2 дома №13 , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 991, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до гран земуч заяв с к/н 64:48:040225:21,ул.Буровая(район "Контакт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ до ВРУ-1 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-2 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 дома №7, ул. им. В.И. Оржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 дома №8, ул. им. В.И. Оржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-2 дома №8, ул. им. В.И. Оржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1231 КЛ-0,4 кВ, от ШРС до оп. МУП Саргорсвет у д. №2 , ул. Батавина П.Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Управление кап стр-ва КЛ -0,4кВ, до ЩНО заявителя, квартал огранич. ул2-ая Садовая и ул.Вольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 21 2КЛ-0,4 кВ,от РУ-0,4 кВ до ВРУ детсада, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(4-я ж/гр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ магазина:ул.Ленинградская,б/н, | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП (по генплану) до ВРУ 2 ж/д №10, ул. В Аржаного,3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0.275 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 314, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до границ земельного участка по ул. Тархова | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А до участка 25/21 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 1 ж/дома 4 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 2 ж/дома 4 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 3 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 4 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ- 5 ж/дома 2 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1463 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, до границы земельного участка заяв.1-й Станционный проезд, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 338 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до гран зем уч. заяв. на пересеч ул. Зеркальная и ул. Загороднева в.и. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1408 КЛ -0,4кВ от II секции шин РУ-0,4 кВ, до границы зем. уч. заяв ,проспект Энтузиастов, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Тульская. стр. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0.12 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348, КЛ-0,4кВ, от опоры ВЛИ-0,4 кВ №1-00/3 к ШРС, ул. Гвардейская/ул. Тургенева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 62м и 60м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д№34, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ- 2 здания поликлиники 4КЛ -0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0.862 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Сокурский -ТП 318 2КЛ-,0,4 кВ с учетом ближ соед муфт, пересеч автодорог Вольский и Сокурский тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1356 до опоры ВЛИ-0,4кВ (кабельный вывод), ул. Усиевича ГА | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 28 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ШРС №1, ул. Мичурина, 134А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский 2 КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ до проектируемой опоры ВЛИ- 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1455, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ склада, ул. Перспективная, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 229 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, до пунктовой опоры ВЛИ- 0,4 кВ по 2-му Тепличному проезду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №34, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №35, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 113 КЛ-0,4 кВ, от РУ-6 кВ до ШРС-1-57УЗ - 1шт.Молодежный проезд ., 7 литер АА1А2А3А4а1а2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 326 КЛ-0,4 кВ, до ВРУ №2 нежил помещения с к/н 64:48:030342:3079, ул. Московская,137/149 помещ 2 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Шерстюкова СС КЛ-0,4 кВ, от РУ 0,4кВ догран. з/у с к/н 64:48:030101:144, VII Микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП -395 КЛ-0,4 кВ- от РУ 0,4кВ до нежилого здания с к/н 64:48:020246:7, ул. Южная. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 54 КЛ- 0,4кВ до нового ШРС 1-57/1УЗ -1шт., ул. им. Ст. Разина С.Т., 87 Проекта нет! | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 817, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до границ зем.участка, ул. Огородная, 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-1 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-2 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - до ВРУ-3 2КЛ-0,4 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч,с к/н 64:48:040439:28 ул.Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ, пос. "Мирный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 398 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул.Зарубина, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч. зая, перес ул. Пензенскуой и 4-го Московского пр-да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 76м и 72м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот125м и 122м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д №15, ул.Ипподромная,ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 156м и 153м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 105м и 103м) РУ-0,4 кВ до ВРУ №2 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 42м и 38м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№35, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 961 до ВРУ-1 зд детс полик-и 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ (прот.145м и 143м) микр №11, ж/р"Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Бабакехян, КЛ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ зем. участка ул. Плодородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ пос, Елшанка, ул. Клубная | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №32, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №33, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №36, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ дет. сада, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 903 до ВРУ- детского сада 2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. Огородная, 176 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, по ул. Чернышевского, 116 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Бардина, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство- 4КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ к ВРУ 1 , ул..Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стрительство 4КЛ- 0,4кВ от РУ -0,4 кВ к ВРУ 2 , ул..Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 3.519 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1141, 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-1141 до опоры №1-01/10 ВЛИ-0,4кВ, ул. Гвардейская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -1 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд защит прав гражд учас дол, стр-ва до ВРУ -2 - 2КЛ-0,4 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 4КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ дома №15, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 6 А, Солнечный-2 ,11микр-н 1 жил.г. протяж-ть 84 и 80м | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -2 ж/д № 6 Б, Солнечный-2,11микр-н1 жил протяж-ть 2*110 и 2*106м | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -3 ж/д № 6 В, Солнечный-2,11 микр-н1жилг прот-ть 2*140 и 2*136м | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ -0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ-4 ж/д №6А, Солнечный -2,11микр-н,1 жил г прот-ть 84 и 80м | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 470 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до вновь устанавливаемого ШРС, ул. Челюскинцев, 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -1 ж/д № 7 А, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -3 ж/д № 7 А, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 17 -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до ВРУ -2 ж/д № 7 Б, Солнечный-2 , 11 микр-н, 1 жил. гр. | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУд/сада на терр-ии МОУ СОШ№64, ул. Стахановская, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 23 2КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ(две нитки 72м и 68м) до ВРУ 1 ж/д №10, ул. М.Булкагова | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 128м и 126м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №1 д№34, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот 146м и 149м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №3 д №15, улИпподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУд/сада на терр-ии МОУ СОШ№64, ул. Стахановская, 8 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Магистральный- ВРУд/сада Приборы учета -2, ул. Стахановская, 8 ПРОЕКТА НЕТ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2.184 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 1, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 2, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ ж/дома 3, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 1 ж/дома 4, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ВРУ 2 ж/дома 4, КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 2КЛ-0,4 кВ(прот. 105 и 103м)РУ-0,4 кВ до ВРУ №4 д№34, ул.Ипподромная, ж/к"Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-1 дома 5, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-2 дома 6, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 до ШРС-3 дома 7, 2 КЛ-0,4 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 6.049 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 6.049 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите -ТП 83 КЛ 6кВ, ул. Б. Затонская и ул. Валовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП новая Комитет по стр-ву и инж защите- ТП 42 КЛ 6кВ, ул.Б. Затонская и ул. Валовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 998 - КТП РЖД (№4 А по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП РЖД (№4 А по г.п.) - КТП РЖД (№4 Б по г. п ) 2КЛ-6 кВ, Соколовая гора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт 2КЛ -6кВ, от РУ-6кВ ТП новая - до ТП -1302 1 с.ш., ул. Астраханская. 50/60Б | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 160м. ТП новая - ТП - 1299, ул. Астраханская. 50/60Б | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4,- ТП 771 2КЛ-6 кВ от РУ - 6кВ до соединения с кабелем,ул. Маркина, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Сайфулин РК -6/0,4, - ТП 513 2КЛ-6 кВ,ул. Маркина, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 - ТП Фонд защиты прав гражд участн дол стр-ва- 2КЛ-6 кВ, ул.Наумовская д.17 и 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до ТП 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саривестстрой КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП новая до КТП 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 30 - ТП 879 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП -23 2КЛ- 10кВ от РУ-10 кВ , ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС - ТП 1069, Двух КЛ-6 кВ, о РУ-10кВ КТП новая до ТП 1069, п. Калашниково 3 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- РП Поливановский- КТП -991 КЛ-10кВ,РУ-10 кВ, в сторону РП- Поливановский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Боюнг- КТП -991 КЛ-10кВ, от РУ-10 кВ, до РУ 01 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 871 2КЛ-10 кВ, отРУ-10 кВ, ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 698 2КЛ-10 кВ, РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 838 2КЛ-10 кВ,РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр- новой -ТП -1797, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр- новой -ТП -1526, КЛ-10 кВ,, Московское ш., 35/1А | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия для КЛ-10 кВ от РУ- 10кВ новой КТП к ТП-1797 нитка "А", ул. Московское шоссе, д. 35/1А (доп. объем) по вх.до | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог после вскрышных работ для КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ ТП 1021 до опоры ВЛЗ-10 кВ №1, земли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Дубль Л-Риэлт КЛ -6 кВ, от РУ-6кВ одна нитка 245 ТП новая - к ТП - 1079, ул. Астраханская. 50/60Б | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 769, 2КЛ -10кВ,от РУ-10кВ до соединительной муфты, пос. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 1788, КЛ - 10кВ, от РУ -10кВ до соедт=инительной муфты, пос. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП КВС - ТП 1885, КЛ - 10кВ, от РУ-10кВ до соединительной муфты, пос. Мирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП -1347 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Одинокова В А - ТП 1317 КЛ -6кВ, 2-й Детский пр-д, 25/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП СНТ Полянка-2 - ТП 797, 2КЛ-6 кВ, Заводской р-н, Кумысная поляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 24 - ТП 25 2КЛ-10 кВ, ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 Камеры КСО-394-03- 2 шт, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы"(2-я жил гр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 от РУ -10 кВ -РУ-10 кВ ТП водогрейной котел 2КЛ-10кВ, улИпподромная, ж/кГородские просторы(2-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - РП Стадион КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Истлочник ЖСК - ТП 379- КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК -ТП 45 КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Источник ЖСК - ТП 1301 - КЛ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное сторительство - ТП -933 2КЛ- 6кВ от РУ-6 кВ , ул. .Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство -РП - Станок КЛ- 6кВ от РУ- 6 кВ, ул.Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - ТП-817 КЛ- 6кВ от РУ -6 кВ, ул..Огородная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 31 - ТП 30 2КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ (прот-тью 2*175м), ул. Ипподромная, ж/к "Городские просторы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 - ТП 31, 2 КЛ-10кВ (протяж-тью 2*381м), ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 20, 2КЛ-10 кВ (две нитки 259м и 253м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 - ТП 25, 2КЛ-10 кВ (прот-тью 418м и416м) , ул. Ипподромная, ж/к Городские просторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 20 от РУ -10 кВ -РУ-10 кВ ТП водогрейной котел 2КЛ-10кВ, улИпподромная, ж/кГородские просторы(2-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Автодом, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Верхняя, б/н | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП ГУ МВД Саратовской обл Трансформатор ТМГ630/6/0,4 кВ- 2шт., ул. Весенняя, 1 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Приволжье Гранд, Трансформатор ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., квартал Б. Затонская, ул. Соколовая, ул. Лермонтова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Покупка автогидроподъемника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Покупка УАЗ Патриот 3163 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Покупка УАЗ 390995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Покупка Экскаватор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка УАЗ 39094 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка Lada Largus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Автогидроподъемник ПСС -131.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | ГАЗ -27057 (электротехническая лаборатория) "СУРА" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Поставка, установка и настройка систем мониторинга транспорта | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Комплект поисковый | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Энерготестер с клещами | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Отбойный молоток ТЕ 1000 (+долота) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Отбойный молоток ТЕ 500 (+долота) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Генератор (бензиновый) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Резчик швов | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Виброплита | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | МФУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Сервер безопасности с программным обеспечением | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Сервер доменной архитектуры с программным обеспечением | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Сервер 1С с программным обеспечением | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Сервер СТЭК с программным обеспечением | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Сервер АИС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Полноцветное МФУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Монохромное МФУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Системный блок в комплекте | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Коммутаторы | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Реконструкция производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Монтаж подсистемы межэтажных кабельных линий телефонной связи на объекте ЗАО СПГЭС по адресу: ул. Белоглинская, д. 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение земельных участков для объектов капитального строительства | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Покупка земельных участков | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин