## Лист1
Приложение N 2
к приказу министерства промышленности и энергетики Саратовской области
Перечни инвестиционных проектов | [15 empty] | от 29 октября 2021 года. № 268
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, вт.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | 1601.2766 | 1601.2766 | 140.6261 | 1064.0102 | 388.308 | 8.3333 | 0 | 0 | 298.3176 | 308.5593 | 318.9153 | 331.6858 | 343.7992 | 1601.2773
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | 743.9096 | 743.9096 | 111.5864 | 632.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9827 | 141.7566 | 148.4578 | 155.2783 | 162.4342 | 743.9096
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 663.3967 | 663.3967 | 29.0397 | 310.7703 | 323.5867 | 0 | 0 | 0 | 120.2958 | 133.015 | 128.905 | 127.7175 | 153.4633 | 663.3967
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | 79.25 | 79.25 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9183 | 15.0483 | 19.8858 | 19.7792 | 6.6183 | 79.25
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | 114.7213 | 114.7213 | 0 | 41.6667 | 64.7213 | 8.3333 | 0 | 0 | 24.1208 | 18.7394 | 21.6667 | 28.9108 | 21.2833 | 114.721
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 743.9096 | 743.9096 | 111.5864 | 632.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9827 | 141.7566 | 148.4578 | 155.2783 | 162.4342 | 743.9096
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 593.956 | 593.956 | 89.0934 | 504.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.572 | 113.182 | 118.5324 | 123.9781 | 129.6915 | 593.956
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | G_ТМ15_0001 | 2022 | нд | 41.697 | 41.697 | 6.2546 | 35.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.622 | 7.9456 | 8.3212 | 8.7035 | 9.1046 | 41.697
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_ТМ150_0001 | 2022 | нд | 284.3686 | 284.3686 | 42.6553 | 241.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9811 | 54.1882 | 56.7498 | 59.3571 | 62.0925 | 284.3686
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | G_ТБ150_0001 | 2022 | нд | 267.8904 | 267.8904 | 40.1836 | 227.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9689 | 51.0482 | 53.4614 | 55.9175 | 58.4944 | 267.8904
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | нд | нд | нд | 149.9536 | 149.9536 | 22.493 | 127.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4107 | 28.5746 | 29.9254 | 31.3002 | 32.7427 | 149.9536
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | G_Р_0001 | 2022 | нд | 149.9536 | 149.9536 | 22.493 | 127.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4107 | 28.5746 | 29.9254 | 31.3002 | 32.7427 | 149.9536
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | 663.3967 | 663.3967 | 29.0397 | 310.7703 | 323.5867 | 0 | 0 | 0 | 120.2958 | 133.015 | 128.905 | 127.7175 | 153.4633 | 663.3967
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 140.955 | 140.955 | 6.881 | 134.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8292 | 37.1933 | 27.3258 | 28.7 | 13.9067 | 140.955
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 49.4342 | 49.4342 | 4.9434 | 44.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 7.4083 | 10.5525 | 11.6292 | 13.1892 | 49.4342
1.2.1.1 | ТП-1452 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_001 | 2022 | 2022 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-372 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_002 | 2022 | 2022 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-138 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_003 | 2022 | 2022 | 0.79167 | 0.79167 | 0.079167 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
1.2.1.1 | ТП-29 замена трансформаторов (315кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_004 | 2022 | 2022 | 0.79167 | 0.79167 | 0.079167 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
1.2.1.1 | ТП-78 замена трансформатора (200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_005 | 2022 | 2022 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-365 замена оборудования ЩО-59 на ЩО-70, | G_ТП22-26_006 | 2022 | 2022 | 0.32333 | 0.32333 | 0.032333 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333
1.2.1.1 | ТП-168 замена оборудования ЩО-59 на ЩО-70, | G_ТП22-26_007 | 2022 | 2022 | 0.32333 | 0.32333 | 0.032333 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333
1.2.1.1 | ТП-878 замена трансформаторов (560кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_008 | 2022 | 2022 | 0.79167 | 0.79167 | 0.079167 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
1.2.1.1 | ТП-846 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_009 | 2022 | 2022 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1107 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_010 | 2023 | 2023 | 0.93333 | 0.93333 | 0.093333 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
1.2.1.1 | РП- Силикатный замена панелей на ЩО - 70 | G_ТП22-26_011 | 2023 | 2023 | 0.61417 | 0.61417 | 0.061417 | 0.55275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0.61417
1.2.1.1 | РП- Политехнический замена панелей на ЩО - 70 | G_ТП22-26_012 | 2023 | 2023 | 0.815 | 0.815 | 0.0815 | 0.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0.815
1.2.1.1 | ТП- 874 замена камерт КСО-3 на КСО -394, тр-ра на 630кВа | G_ТП22-26_013 | 2023 | 2023 | 0.89833 | 0.89833 | 0.089833 | 0.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0.89833
1.2.1.1 | ТП- 1350 замена камерт КСО-3 на КСО -394 | G_ТП22-26_014 | 2023 | 2023 | 0.25917 | 0.25917 | 0.025917 | 0.23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25917 | 0 | 0 | 0 | 0.25917
1.2.1.1 | ТП- 611 замена камерт КСО-3 на КСО -395 | G_ТП22-26_015 | 2023 | 2023 | 0.53 | 0.53 | 0.053 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53
1.2.1.1 | ТП -599 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП22-26_016 | 2023 | 2023 | 0.70583 | 0.70583 | 0.070583 | 0.63525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 0.70583
1.2.1.1 | ТП - 1440 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП22-26_017 | 2023 | 2023 | 0.47083 | 0.47083 | 0.047083 | 0.42375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0.47083
1.2.1.1 | ТП - 244 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП22-26_018 | 2023 | 2023 | 0.47083 | 0.47083 | 0.047083 | 0.42375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0.47083
1.2.1.1 | ТП - 406 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП22-26_019 | 2023 | 2023 | 0.32333 | 0.32333 | 0.032333 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0.32333
1.2.1.1 | ТП - 800 замена панелей на ЩО -70, замена камер КСО -3 на КСО -394 | G_ТП22-26_020 | 2023 | 2023 | 0.7075 | 0.7075 | 0.07075 | 0.63675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 0.7075
1.2.1.1 | ТП-425 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_021 | 2023 | 2023 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-429 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_022 | 2023 | 2023 | 0.93833 | 0.93833 | 0.093833 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0.93833
1.2.1.1 | ТП-113 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_023 | 2024 | 2024 | 0.93833 | 0.93833 | 0.093833 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0.93833
1.2.1.1 | ТП-242 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_024 | 2024 | 2024 | 0.93833 | 0.93833 | 0.093833 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0.93833
1.2.1.1 | ТП-1223 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_025 | 2024 | 2024 | 0.93833 | 0.93833 | 0.093833 | 0.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0.93833
1.2.1.1 | ТП-164 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_026 | 2024 | 2024 | 0.9875 | 0.9875 | 0.09875 | 0.88875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 0.9875
1.2.1.1 | ТП-53 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_027 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-206 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_028 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-189 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_029 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-498 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_030 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1000 (замена трансформаторов 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_031 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1045 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_032 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1088 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_033 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1160 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_034 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1412 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_035 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-1420 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_036 | 2024 | 2024 | 0.675 | 0.675 | 0.0675 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675
1.2.1.1 | ТП-61 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_037 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-106 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_038 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-148 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_039 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-236 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_040 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-377 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_041 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-293 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_042 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-307 (замена трансформаторов 200кВА и 250кВА) | G_ТП22-26_043 | 2025 | 2025 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-313 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_044 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-315 (замена трансформаторов 200кВА и 250кВА) | G_ТП22-26_045 | 2025 | 2025 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-360 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_046 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-404 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_047 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-374 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_048 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-1069 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_049 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-1130 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_050 | 2025 | 2025 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07425 | 0.66825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.7425
1.2.1.1 | ТП-198 (замена трансформаторов 315кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_051 | 2025 | 2025 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10858 | 0.97725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 1.0858
1.2.1.1 | ТП-220 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_052 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-283 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_053 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-431 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_054 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-799 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_055 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-1172 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_056 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-1452 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_057 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-55 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_058 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-69 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_059 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-87 (замена трансформаторов 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_060 | 2026 | 2026 | 0.93917 | 0.93917 | 0.093917 | 0.84525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0.93917
1.2.1.1 | ТП-104 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_061 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-154 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_062 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-161 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_063 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-214 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_064 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-282 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_065 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-285 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_066 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.1 | ТП-296 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП22-26_067 | 2026 | 2026 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 91.5208 | 91.5208 | 1.9376 | 89.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1742 | 29.785 | 16.7733 | 17.0708 | 0.7175 | 91.5208
1.2.1.2 | РП-Мост замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 19 шт., с НТМИ - 2 шт. | G_РП22-26_001 | 2022 | 2023 | 16.3342 | 16.3342 | 0.36667 | 15.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 15.9675 | 0 | 0 | 0 | 16.3342
1.2.1.2 | РП - Чернышевский замена навесного оборудования на КСО -298 с ВВ/TEL - 14 шт | G_РП22-26_002 | 2022 | 2022 | 11.765 | 11.765 | 0 | 11.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.765
1.2.1.2 | РП-Буровой замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | G_РП22-26_003 | 2022 | 2022 | 14.1842 | 14.1842 | 0.42553 | 13.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1842
1.2.1.2 | РП-Ипподромный замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 11 шт | G_РП22-26_004 | 2022 | 2023 | 13.2525 | 13.2525 | 0.295 | 12.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 12.9575 | 0 | 0 | 0 | 13.2525
1.2.1.2 | РП-Рокотовский замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | G_РП22-26_005 | 2023 | 2024 | 15.4742 | 15.4742 | 0.3475 | 15.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 15.1267 | 0 | 0 | 15.4742
1.2.1.2 | РП-Химический замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | G_РП22-26_006 | 2024 | 2025 | 16.7633 | 16.7633 | 0.5029 | 16.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37583 | 16.3875 | 0 | 16.7633
1.2.1.2 | РП-Мост | G_РП22-26_007 | 2023 | 2023 | 0.5125 | 0.5125 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0.5125
1.2.1.2 | РП - Чернышевский | G_РП22-26_008 | 2022 | 2022 | 0.56333 | 0.56333 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333
1.2.1.2 | РП-Буровой | G_РП22-26_009 | 2024 | 2024 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
1.2.1.2 | РП-Ипподромный | G_РП22-26_010 | 2024 | 2024 | 0.65083 | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65083 | 0 | 0 | 0.65083
1.2.1.2 | РП-Рокотовский | G_РП22-26_011 | 2025 | 2025 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 0.68333
1.2.1.2 | РП-Химический | G_РП22-26_012 | 2026 | 2026 | 0.7175 | 0.7175 | 0 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0.7175
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 198.855 | 198.855 | 22.1587 | 176.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5342 | 38.2392 | 36.4442 | 36.0983 | 51.5392 | 198.855
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 79.1783 | 79.1783 | 10.4798 | 68.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0783 | 10.3492 | 15.4125 | 17.345 | 22.9933 | 79.1783
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | G_КЛ22-26_001 | 2022 | 2022 | 3.2458 | 3.2458 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458
1.2.2.1 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезка ТП - 1031- ТП - 1157 | G_КЛ22-26_002 | 2022 | 2022 | 0.50083 | 0.50083 | 0 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50083
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_003 | 2022 | 2022 | 1.5483 | 1.5483 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | G_КЛ22-26_004 | 2022 | 2022 | 3.2742 | 3.2742 | 0 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2742
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Алексеевский - п/ст Техническая | G_КЛ22-26_005 | 2022 | 2022 | 2.9508 | 2.9508 | 0.29508 | 2.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508
1.2.2.1 | КЛ -10кВ п/ст Кировская - Рп Пугачевский | G_КЛ22-26_006 | 2022 | 2023 | 2.725 | 2.725 | 0.35 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.725
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП653 до ВРУ ж.д. ул. Навашина, 30 | G_КЛ22-26_007 | 2022 | 2023 | 0.815 | 0.815 | 0.135 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.815
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП-1442 до ВРУ ж.д. ул. Осипова, 16 А" | G_КЛ22-26_008 | 2022 | 2023 | 0.645 | 0.645 | 0.14917 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0.645
1.2.2.1 | КЛ-0,6,кВ от ТП- 82 - ТП - 760 | G_КЛ22-26_009 | 2022 | 2023 | 1.4533 | 1.4533 | 0.335 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 1.4533
1.2.2.1 | КЛ-0,6,кВ от ТП- 55 - ТП - 1315 | G_КЛ22-26_010 | 2022 | 2023 | 0.90417 | 0.90417 | 0.18083 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18083 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 0.90417
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 142 до ВЛ -0,4кВ по ул. М. Горького | G_КЛ22-26_011 | 2022 | 2023 | 0.53167 | 0.53167 | 0.11667 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.53167
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 1162 до ШРС-5 по ул. Челюскинцев, 154 | G_КЛ22-26_012 | 2022 | 2023 | 0.81 | 0.81 | 0.1375 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0.81
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 582 до ШРС-1 по ул. Пушкина, д. 2 | G_КЛ22-26_013 | 2022 | 2023 | 0.98083 | 0.98083 | 0.15417 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0.98083
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ от ТП - 30-ТП - 1706 | G_КЛ22-26_014 | 2023 | 2024 | 1.16 | 1.16 | 0.135 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.025 | 0 | 0 | 1.16
1.2.2.1 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1454 до ВРУ ж/дома по ул. Жуковского, 21, до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Жуковского, д. 22, Жуковского, д. 23, ул.жуковского, д 24 | G_КЛ22-26_015 | 2023 | 2024 | 1.6933 | 1.6933 | 0.525 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 1.1683 | 0 | 0 | 1.6933
1.2.2.1 | КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 248 до ВРУ ж/домов по адресу: ул. Б. Садовая, д. 106, 162, 166 | G_КЛ22-26_016 | 2023 | 2024 | 2.315 | 2.315 | 0.71833 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | 1.5967 | 0 | 0 | 2.315
1.2.2.1 | КЛ - 6кВ ТП - 861- ТП -1714 | G_КЛ22-26_017 | 2023 | 2024 | 1.0508 | 1.0508 | 0.19167 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.85917 | 0 | 0 | 1.0508
1.2.2.1 | КЛ - 6кВ РП -Симбирский- ТП -1129 | G_КЛ22-26_018 | 2023 | 2024 | 0.95083 | 0.95083 | 0.17667 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17667 | 0.77417 | 0 | 0 | 0.95083
1.2.2.1 | КЛ - 6кВ РП -Программист- ТП -ТП-238, РП -Программист- ТП -ТП-238 | G_КЛ22-26_019 | 2023 | 2024 | 1.9708 | 1.9708 | 0.39417 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39417 | 1.5767 | 0 | 0 | 1.9708
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Станок до ТП-1137 | G_КЛ22-26_020 | 2023 | 2024 | 0.7075 | 0.7075 | 0.12083 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.58667 | 0 | 0 | 0.7075
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-233 до ТП-1069 | G_КЛ22-26_021 | 2023 | 2024 | 0.58083 | 0.58083 | 0.14833 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14833 | 0.4325 | 0 | 0 | 0.58083
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Химический до ТП-1300 | G_КЛ22-26_022 | 2023 | 2024 | 0.61 | 0.61 | 0.13917 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | 0.47083 | 0 | 0 | 0.61
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-323 до ТП-1059 | G_КЛ22-26_023 | 2023 | 2024 | 1.9 | 1.9 | 0.27 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.63 | 0 | 0 | 1.9
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-1271 до ТП-1895 | G_КЛ22-26_024 | 2023 | 2024 | 0.85167 | 0.85167 | 0.22333 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 0.62833 | 0 | 0 | 0.85167
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-1446 до ТП-217 | G_КЛ22-26_025 | 2024 | 2025 | 0.77583 | 0.77583 | 0.17667 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17667 | 0.59917 | 0 | 0.77583
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-677 до ТП-1514 | G_КЛ22-26_026 | 2024 | 2025 | 0.8175 | 0.8175 | 0.17833 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17833 | 0.63917 | 0 | 0.8175
1.2.2.1 | КЛ-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | G_КЛ22-26_027 | 2024 | 2025 | 1.0833 | 1.0833 | 0.29 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.79333 | 0 | 1.0833
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 91 - ТП - 138 | G_КЛ22-26_028 | 2024 | 2025 | 3.3675 | 3.3675 | 1.045 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 2.3225 | 0 | 3.3675
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 91 - РП -608 | G_КЛ22-26_029 | 2024 | 2025 | 5.3842 | 5.3842 | 1.2425 | 4.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 4.1417 | 0 | 5.3842
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Программист до ТП-480; от РП-Программист до ТП-238 | G_КЛ22-26_030 | 2024 | 2025 | 1.4967 | 1.4967 | 0.295 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 1.2017 | 0 | 1.4967
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Трудовой до ТП-1047 | G_КЛ22-26_031 | 2024 | 2025 | 0.76 | 0.76 | 0.12667 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 0.63333 | 0 | 0.76
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от ТП-323 до ТП-1059 | G_КЛ22-26_032 | 2024 | 2025 | 2.195 | 2.195 | 0.5625 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 1.6325 | 0 | 2.195
1.2.2.1 | КЛ-10кВ от ТП-723 до РП-Безымянный; от ТП-1988 до ТП-1680 | G_КЛ22-26_033 | 2024 | 2025 | 6.1292 | 6.1292 | 0.7475 | 5.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 5.3817 | 0 | 6.1292
1.2.2.1 | КЛ-6кВ от РП-Питомник до ТП-1471 | G_КЛ22-26_034 | 2025 | 2026 | 22.9933 | 22.9933 | 0.91973 | 22.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9933 | 22.9933
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 119.6767 | 119.6767 | 11.6788 | 107.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4558 | 27.89 | 21.0317 | 18.7533 | 28.5458 | 119.6767
1.2.2.2 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | G_ВЛ22-26_001 | 2022 | 2022 | 1.2408 | 1.2408 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, спереводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 ВЛ -0,4кВ ТП - 27 | G_ВЛ22-26_002 | 2022 | 2022 | 0.49083 | 0.49083 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49083
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | G_ВЛ22-26_003 | 2022 | 2022 | 1.0875 | 1.0875 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | G_ВЛ22-26_004 | 2022 | 2022 | 0.20917 | 0.20917 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20917
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | G_ВЛ22-26_005 | 2022 | 2022 | 1.6933 | 1.6933 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6933
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | G_ВЛ22-26_006 | 2022 | 2022 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | G_ВЛ22-26_007 | 2022 | 2022 | 1.155 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | G_ВЛ22-26_008 | 2022 | 2022 | 0.28167 | 0.28167 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28167
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | G_ВЛ22-26_009 | 2022 | 2022 | 1.2633 | 1.2633 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | G_ВЛ22-26_010 | 2022 | 2022 | 1.3117 | 1.3117 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-526 | G_ВЛ22-26_011 | 2022 | 2022 | 0.79417 | 0.79417 | 0 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от РП - Дачный | G_ВЛ22-26_012 | 2022 | 2023 | 1.3108 | 1.3108 | 0.31083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-439 | G_ВЛ22-26_013 | 2022 | 2023 | 1.2025 | 1.2025 | 0.2 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 | G_ВЛ22-26_014 | 2022 | 2023 | 1.5083 | 1.5083 | 0.2925 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 1.5083
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 | G_ВЛ22-26_015 | 2022 | 2023 | 1.24 | 1.24 | 0.29167 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-563 | G_ВЛ22-26_016 | 2022 | 2023 | 3.42 | 3.42 | 0.31083 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31083 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 3.42
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1036 | G_ВЛ22-26_017 | 2022 | 2023 | 3.1192 | 3.1192 | 0.28333 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 3.1192
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1128 | G_ВЛ22-26_018 | 2022 | 2023 | 0.72333 | 0.72333 | 0.10417 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0.72333
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-169 | G_ВЛ22-26_019 | 2022 | 2023 | 3.9342 | 3.9342 | 0.3575 | 3.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 3.5767 | 0 | 0 | 0 | 3.9342
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от РП-Авангард | G_ВЛ22-26_020 | 2022 | 2023 | 2.3958 | 2.3958 | 0.3125 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 2.3958
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-175 | G_ВЛ22-26_021 | 2022 | 2022 | 5.1808 | 5.1808 | 0.51808 | 4.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1808
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-747 | G_ВЛ22-26_022 | 2024 | 2024 | 4.07 | 4.07 | 0.407 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-226 | G_ВЛ22-26_023 | 2024 | 2024 | 4.1683 | 4.1683 | 0 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1683 | 0 | 0 | 4.1683
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин | G_ВЛ22-26_024 | 2022 | 2022 | 5.8342 | 5.8342 | 0.58342 | 5.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8342
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-487 | G_ВЛ22-26_025 | 2023 | 2024 | 4.195 | 4.195 | 0.54583 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 3.6492 | 0 | 0 | 4.195
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-232 | G_ВЛ22-26_026 | 2023 | 2024 | 3.4567 | 3.4567 | 0.3475 | 3.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 3.1092 | 0 | 0 | 3.4567
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-291 | G_ВЛ22-26_027 | 2023 | 2024 | 3.1558 | 3.1558 | 0.32 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.8358 | 0 | 0 | 3.1558
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-346 | G_ВЛ22-26_028 | 2023 | 2024 | 0.74583 | 0.74583 | 0.12667 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 0.61917 | 0 | 0 | 0.74583
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП -179 | G_ВЛ22-26_029 | 2023 | 2024 | 0.91833 | 0.91833 | 0.15583 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15583 | 0.7625 | 0 | 0 | 0.91833
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-886 | G_ВЛ22-26_030 | 2024 | 2025 | 0.43167 | 0.43167 | 0.10417 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0.3275 | 0 | 0.43167
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 | G_ВЛ22-26_031 | 2024 | 2025 | 4.4775 | 4.4775 | 0.45333 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45333 | 4.0242 | 0 | 4.4775
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1051 | G_ВЛ22-26_032 | 2024 | 2025 | 2.3033 | 2.3033 | 0.23333 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 2.07 | 0 | 2.3033
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-925 | G_ВЛ22-26_033 | 2023 | 2023 | 5.2533 | 5.2533 | 0.52533 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0 | 0 | 5.2533
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-268 | G_ВЛ22-26_034 | 2023 | 2023 | 4.75 | 4.75 | 0.475 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 | G_ВЛ22-26_035 | 2024 | 2025 | 1.7775 | 1.7775 | 0.1825 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 1.595 | 0 | 1.7775
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1187 | G_ВЛ22-26_036 | 2024 | 2025 | 4.0058 | 4.0058 | 0.42917 | 3.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 3.5767 | 0 | 4.0058
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-149 | G_ВЛ22-26_037 | 2024 | 2025 | 4.1817 | 4.1817 | 0.415 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 3.7667 | 0 | 4.1817
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1170 | G_ВЛ22-26_038 | 2025 | 2026 | 6.1833 | 6.1833 | 0.5625 | 5.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 5.6208 | 6.1833
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 | G_ВЛ22-26_039 | 2025 | 2026 | 2.0408 | 2.0408 | 0.2875 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 1.7533 | 2.0408
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1081 | G_ВЛ22-26_040 | 2025 | 2026 | 1.9992 | 1.9992 | 0.23667 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | 1.7625 | 1.9992
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-240 | G_ВЛ22-26_041 | 2025 | 2026 | 2.2025 | 2.2025 | 0.27333 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 1.9292 | 2.2025
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 | G_ВЛ22-26_042 | 2025 | 2026 | 5.0217 | 5.0217 | 0.495 | 4.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 4.5267 | 5.0217
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-192 | G_ВЛ22-26_043 | 2025 | 2026 | 0.89083 | 0.89083 | 0.18667 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0.70417 | 0.89083
1.2.2.2 | ВЛ- 0,4кВ ТП - 1143 | G_ВЛ22-26_044 | 2025 | 2026 | 4.6283 | 4.6283 | 0.4725 | 4.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 4.1558 | 4.6283
1.2.2.2 | ВЛ- 0,4кВ ТП - 193 | G_ВЛ22-26_045 | 2025 | 2026 | 3.56 | 3.56 | 0.33083 | 3.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33083 | 3.2292 | 3.56
1.2.2.2 | ВЛ- 0,4кВ ТП - 1375 | G_ВЛ22-26_046 | 2025 | 2026 | 5.4125 | 5.4125 | 0.54833 | 4.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 4.8642 | 5.4125
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | 323.5867 | 323.5867 | 0 | 0 | 323.5867 | 0 | 0 | 0 | 49.9325 | 57.5825 | 65.135 | 62.9192 | 88.0175 | 323.5867
1.2.3.1 | Реконструкция и модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | нд | нд | нд | 323.5867 | 323.5867 | 0 | 0 | 323.5867 | 0 | 0 | 0 | 49.9325 | 57.5825 | 65.135 | 62.9192 | 88.0175 | 323.5867
1.2.3.1 | Реконструкция и модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_001 | 2022 | 2026 | 323.5867 | 323.5867 | 0 | 0 | 323.5867 | 0 | 0 | 0 | 49.9325 | 57.5825 | 65.135 | 62.9192 | 88.0175 | 323.5867
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 79.25 | 79.25 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9183 | 15.0483 | 19.8858 | 19.7792 | 6.6183 | 79.25
1.4 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с учстановкой камер КСО -2штт в ТП -435) | G_КЛН22-26_001 | 2022 | 2022 | 2.5975 | 2.5975 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975
1.4 | КЛ -10кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | G_КЛН22-26_002 | 2022 | 2022 | 2.5342 | 2.5342 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342
1.4 | КЛ -10кВ п/ст Новосоколовогорская - РП -Питомник | G_КЛН22-26_003 | 2022 | 2022 | 11.5417 | 11.5417 | 0 | 11.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5417
1.4 | КЛ -10кВ РП -Комсомольский - РП - Общепит | G_КЛН22-26_004 | 2022 | 2023 | 8.6517 | 8.6517 | 0 | 8.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 8.6517
1.4 | КЛ -10кВ РП -Динамо - ТП -915 | G_КЛН22-26_005 | 2022 | 2023 | 1.3117 | 1.3117 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
1.4 | КЛ -10кВ ТП -1058-ТП - 1301 | G_КЛН22-26_006 | 2022 | 2023 | 4.7175 | 4.7175 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 4.2958 | 0 | 0 | 0 | 4.7175
1.4 | КЛ-6кВ РП-Питомник - РП-Дубки | G_КЛН22-26_007 | 2023 | 2024 | 19.6983 | 19.6983 | 0 | 19.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 18.0858 | 0 | 0 | 19.6983
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 2025 | 2026 | 4.2767 | 4.2767 | 0 | 4.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 3.9033 | 4.2767
1.4 | КЛ-10кВ от ТП-1311 до КТП-657 | G_КЛН22-26_009 | 2024 | 2025 | 7.9025 | 7.9025 | 0 | 7.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 7.2675 | 0 | 7.9025
1.4 | КЛ -10кВ Тп -211-ТП -1032 | G_КЛН22-26_010 | 2024 | 2025 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 0.8025 | 0 | 0.93
1.4 | КЛ -10кВ ТП -1132-ТП -1435 | G_КЛН22-26_011 | 2024 | 2025 | 4.0725 | 4.0725 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 3.71 | 0 | 4.0725
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 2024 | 2025 | 8.0192 | 8.0192 | 0 | 8.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 7.3442 | 0 | 8.0192
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 2025 | 2026 | 2.9967 | 2.9967 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 2.715 | 2.9967
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 114.7213 | 114.7213 | 0 | 41.6667 | 64.7213 | 8.3333 | 0 | 0 | 24.1208 | 18.7397 | 21.6667 | 28.9108 | 21.2833 | 114.7213
1.6 | Автомобиль УАЗ ПРОФИ бортовой с двухрядной кабиной | G_П22-26_001 | 2022 | 2022 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_002 | 2022 | 2022 | 1.3117 | 1.3117 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | G_П22-26_003 | 2022 | 2022 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | G_П22-26_004 | 2020 | 2022 | 5.5152 | 5.5152 | 0 | 0 | 5.5152 | 0 | 0 | 0 | 3.3091 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 5.5152
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_005 | 2022 | 2022 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_006 | 2023 | 2023 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 2.042
1.6 | Бортовой "Камаз" | G_П22-26_007 | 2023 | 2023 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
1.6 | Газель "Фургон" | G_П22-26_008 | 2023 | 2023 | 0.99167 | 0.99167 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_010 | 2024 | 2024 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 2024 | 2024 | 6.9167 | 6.9167 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 0 | 0 | 6.9167
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 2024 | 2024 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 3.9167
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 2025 | 2024 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 2025 | 2025 | 4.6775 | 4.6775 | 0 | 0 | 4.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6775 | 0 | 4.6775
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 2025 | 2025 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 4.5833
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 2025 | 2025 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 1.0667
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 2026 | 2025 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 7.0833
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 2025 | 2025 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 4.8333
1.6 | Автогидроподъемник ПСС -131.18 | G_П22-26_019 | 2026 | 2026 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 4.0833
1.6 | Изотермический фургон 2834 NA на базе ГАЗ 3302 | G_П22-26_020 | 2026 | 2026 | 2.3667 | 2.3667 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 2.3667
1.6 | Покупка земельных участков | G_П22-26_021 | 2022 | 2026 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 8.3333
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 2022 | 2026 | 41.6667 | 41.6667 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 41.6667