## 202 1П
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС" за 1 квартал 2022г., млн. рублей без НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2022 год/ I кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
[13 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт
| ВСЕГО |  |  |  | 19.8623 | 288.0985 | 0 | 45.1521 | 57.2229 | 242.9464 | 12.0708 | 26.7336 | 0 | 12.0708
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 10.4497 | 144.6621 | 0 | 13.5926 | 15.1167 | 131.0695 | 1.5241 | 11.2128 | 0 | 1.5241
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.8365 | 119.9692 | 0 | 7.0019 | 7.0019 | 112.9673 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 5.0399 | 30.37 | 0 | 1.5306 | 1.5306 | 28.8394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП -1271, спереводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 ВЛ -0,4кВ ТП - 27 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.31328 | 0 | 0 | 0 | 0.31328 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | 2022 | 2022 |  | 12.2973 | 2.3296 | 0 | 0.28648 | 0.28648 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.93792 | 0 | 0 | 0 | 0.93792 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | 2022 | 2022 |  | 13.4983 | 2.6839 | 0 | 0.36229 | 0.36229 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 2022 | 2022 |  | 0 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | 2022 | 2022 |  | 37.3219 | 0.71124 | 0 | 0.26545 | 0.26545 | 0.44579 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | 2022 | 2022 |  | 13.423 | 2.1453 | 0 | 0.28796 | 0.28796 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | 2022 | 2022 |  | 11.394 | 2.8827 | 0 | 0.32845 | 0.32845 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-526 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 347 (с учетом) 2 направления | 2022 | 2022 |  | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-184 (с учетом) | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.14 | ВЛ-0,4кВ от РП - Кожзавод | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.15 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.19882 | 0 | 0 | 0 | 0.19882 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.17 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.18 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.33919 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.19 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.46268 | 0 | 0 | 0 | 0.46268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.20 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.21 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 0 | 17.9836 | 0 | 0 | 0 | 17.9836 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | 2022 | 2022 |  | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезка ТП - 1031- ТП - 1157 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | 2022 | 2022 |  | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.19389 | 0 | 0 | 0 | 0.19389 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.13612 | 0 | 0 | 0 | 0.13612 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.098967 | 0 | 0 | 0 | 0.098967 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ - 6кВ ф. 607 п/ст Соколовогорская - ТП - 599, ф.622 п/ст Соколовогорская - ТП - 1819, ф. 624 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний, ф. 625 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.43796 | 0 | 0 | 0 | 0.43796 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 142 до ВЛ -0,4кВ по ул. М. Горького | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.23 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.086798 | 0 | 0 | 0 | 0.086798 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.19933 | 0 | 0 | 0 | 0.19933 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.25 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.16057 | 0 | 0 | 0 | 0.16057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.26 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция РП |  |  |  | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | РП-Рокотовский замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП |  |  |  | 11.8858 | 5.4692 | 0 | 0.65006 | 0.65006 | 4.8191 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП - 1267 (замена тр-ра 180кВа на 250кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.027974 | 0 | 0.027974 | 0.027974 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.027642 | 0 | 0.027642 | 0.027642 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.029986 | 0 | 0.029986 | 0.029986 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.023943 | 0 | 0.023943 | 0.023943 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.031652 | 0 | 0.031652 | 0.031652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.055794 | 0 | 0.055794 | 0.055794 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.7 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.029835 | 0 | 0.029835 | 0.029835 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.8 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.061504 | 0 | 0.061504 | 0.061504 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.9 | ТП - 183 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.029835 | 0 | 0.029835 | 0.029835 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.10 | ТП - 282 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.053821 | 0 | 0.053821 | 0.053821 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.11 | РП - Поливановкий (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.033977 | 0 | 0.033936 | 0.033936 | 4.1663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.12 | ТП -918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 кВа) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.58449 | 0 | 0 | 0 | 0.58449 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.13 | ТП -242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.55957 | 0 | 0 | 0 | 0.55957 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.14 | ТП - 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.50268 | 0 | 0 | 0 | 0.50268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.15 | ТП -127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | 2022 | 2022 |  | 7.1458 | 3.4165 | 0 | 0.24414 | 0.24414 | 3.1724 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности |  |  |  | 0 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-184 по проекту реконструкции сети | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-347 по проекту реконструкции сети | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.4 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-178 по проекту реконструкции сети | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка |  |  |  | 7.9569 | 57.5762 | 0 | 4.5813 | 4.5813 | 52.9949 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 2022 | 2022 |  | 80.4203 | 2.2531 | 0 | 1.8119 | 1.8119 | 0.44115 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Установка ПУ у потребителей | 2022 | 2022 |  | 1.4083 | 40.9949 | 0 | 0.57735 | 0.57735 | 40.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2022 | 2022 |  | 15.2984 | 14.3282 | 0 | 2.192 | 2.192 | 12.1362 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 72 | 0.33333 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Установка телемеханики в РП | 2022 | 2022 |  | 72 | 0.33333 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 2022 | 2022 |  | 32.8627 | 24.6929 | 0 | 6.5907 | 8.1148 | 18.1022 | 1.5241 | 23.1253 | 0 | 1.5241
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 2022 | 2022 |  | 15.2204 | 12.464 | 0 | 1.8971 | 1.8971 | 10.5669 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 400кВА | 2022 | 2022 |  | 28.6664 | 3.0863 | 0 | 0.88473 | 0.88473 | 2.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 454, Трансформатор ТМГ 400 кВА 6/0,4 кВ,- 2 шт. ул. Моторная угол ул. Керамической | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.88473 | 0.88473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 630кВА | 2022 | 2022 |  | 37.0235 | 2.7343 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419, Трансформаторы -ТМГ-630-6/0,4 - 2шт., ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 1000кВА | 2022 | 2022 |  | 0 | 6.6434 | 0 | 0 | 0 | 6.6434 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 2022 | 2022 |  | 9.4443 | 2.3098 | 0 | 0.21815 | 0.21815 | 2.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 610 Камеры КСО-394- 03- 2 шт., ул. Весенняя, 1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.074839 | 0.074839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064, камера КСО-394-03-2 шт, пр. Строителей, 6-8А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032082 | 0.032082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 2022 | 2022 |  | 87.2618 | 0.8572 | 0 | 0.74801 | 0.74801 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 546 на I и II с.ш. по одной линейной пан. ЩО-70-04УЗ, на II с.ш. с шинн/мостом, Установка приб уч | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011052 | 0.011052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1419 Панель ЩО-70-1-04УЗ- 2шт ,ул. Советская угол ул. ул. Мичурина | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42916 | 0.42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 45 Панель ЩО70-1-03УЗ -1 шт,,ул. Киевская, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12602 | 0.12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1282, Панели ЩО-70-1-04- 1 шт, пр-т Кирова С.М., 29 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08418 | 0.08418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Южный Панель ЩО-70-1-03- 1 шт ,ул. Васильковская, 11 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 19.2619 | 0.072226 | 0 | 0.013912 | 0.013912 | 0.058314 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 173, ШРС-1-54УЗ -1 шт ,с к/н 64:48:040427:825 на зем.уч. Гусельский переулок, д.1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0071099 | 0.0071099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 580 ШРС-1-57 УЗ-1 шт ( с прибором учета),, и перезаводкой действующих КЛ-0,4 кВ | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0068022 | 0.0068022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 2022 | 2022 |  | 7.5331 | 1.8814 | 0 | 0.14173 | 0.14173 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Самолет, рубильник РПС- 2/400 -1 шт.в РУ -0,4кВ,Томский тупик, б/н, ул. Кавказская, б/н,пр-т Энту | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10366 | 0.10366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Рубильник РПС-4 400А, 2-й Ангарский пр-д уг. Камчатской ПРОЕКТА НЕТ! | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.022213 | 0.022213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251 Рубильник РПС- 4 - 1шт. в РУ-0,4 кВ, ул.Бардина,8 Проекта нет! | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01585 | 0.01585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 10.1046 | 3.5586 | 0 | 0.35959 | 0.35959 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2022 | 2022 |  | 57.6503 | 0.40002 | 0 | 0.23061 | 0.23061 | 0.16941 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1436, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/1 до опоры №1-02/1, 9-я Нагорная, 33 к/н 64:48:020605:3 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.070913 | 0.070913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 178, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-02/5 до опоры №2-02/7, ул. 2-я Уральская, д. 23 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.047063 | 0.047063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-02/4 до опоры №1-02/7 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11264 | 0.11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2022 | 2022 |  | 15.6646 | 0.82334 | 0 | 0.12897 | 0.12897 | 0.69437 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 94 ВЛИ-,0,4 кВ с установкой приборов учета расхода | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12897 | 0.12897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 0 | 1.5477 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0.16907 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.61847 | 0 | 0 | 0 | 0.61847 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2022 | 2022 |  | 100 | 3.0406 | 0 | 3.0406 | 4.5647 | 0 | 1.5241 | 50.1256 | 0 | 1.5241
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2022 | 2022 |  | 100 | 3.0406 | 0 | 3.0406 | 4.5647 | 0 | 1.5241 | 50.1256 | 0 | 1.5241
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4 - ТП 1392 - КЛ-6 кВ от РУ - 10кВ, ул. Депутатская, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -400-10/0,4, - ТП 1809 - КЛ-6 кВ, от РУ-10 кВ, ул. Депутатская, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1131 | 0.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 698 2КЛ-10 кВ, РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 838 2КЛ-10 кВ,РУ-10 кВ ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевского | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное сторительство - ТП -933 2КЛ- 6кВ от РУ-6 кВ , ул. .Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81806 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство -РП - Станок КЛ- 6кВ от РУ- 6 кВ, ул.Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.058051 | 0.32526 | 0 | 0.26721 | 460.3048 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство - ТП-817 КЛ- 6кВ от РУ -6 кВ, ул..Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32526 | 0 | 0.32526 | 0 | 0 | 0
| БКТП- РП Кирпичный, КЛ-6 кВ от новой БКТП до соединит.муфты ул.Симбирская,154,в 1 н.прот.69 м | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93163 | 0 | 0.93163 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 33.7159 | 0.50902 | 0 | 0.17162 | 0.17162 | 0.3374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2022 | 2022 |  | 33.7159 | 0.50902 | 0 | 0.17162 | 0.17162 | 0.3374 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 173 КЛ-0,4кВ,прокладка от новой ШРС до ВРУ ж/д, Гусельский пер-к, д.1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.020914 | 0.020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 173 КЛ-0,4кВ,ПЕРЕЗАВОДКА из ВРУ-0,4 кВ ж/д №1 до ШРС по Гусельский пере-к. д.1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.020914 | 0.020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 704, КЛ-0,4кВ до котельной ул. Гвардейская д. №1 А с установкой прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12979 | 0.12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 31.801 | 121.9322 | 0 | 29.3651 | 38.7757 | 92.5671 | 9.4106 | 32.0471 | 0 | 9.4106
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.1339 | 6.727 | 0 | 0.34536 | 0.34536 | 6.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ |  |  |  | 6.3056 | 5.477 | 0 | 0.34536 | 0.34536 | 5.1317 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с учстановкой камер КСО -2штт в ТП -435) | 2022 | 2022 |  | 11.7355 | 2.9429 | 0 | 0.34536 | 0.34536 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | КЛ -10кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 2022 | 2022 |  | 33.3582 | 115.2052 | 0 | 29.0197 | 38.4303 | 86.1855 | 9.4106 | 32.4285 | 0 | 9.4106
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2022 | 2022 |  | 5.2173 | 6.6332 | 0 | 0.34607 | 0.34607 | 6.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4 кВ, от ТП -344 до границы земельного участка с к/н 64:48:040408:5565, 1-й Масленный пр.,участок №5 по вх.док. 40 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для сторительства ВЛИ 0,4 кВ ТП -353, пос. "Мирный" по вх.док. 160 от 28.02.2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027639 | 0.027639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для монтажа КЛ-0,4 кВ, от РУ- 0,4 кВ ТП -1409 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020355:2585 , ул. Вологодская, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.047612 | 0.047612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для монтажа КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП- 1435 до границы земельного участка заявителя, пересечение ул. Пензенской и 4-го Московского | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062773 | 0.062773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для строительства ВЛИ-0,4 кВ, ТП 564, ул. Зерновая, б/н по вх.док. 237 от 18.03.2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018425 | 0.018425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка трассы для строительства ВЛИ-0,4 кВ, ТП - 353, ж/район "Мирный", участок 8 по вх.док. 279 от 31.03.2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01155 | 0.01155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 2022 | 2022 |  | 23.3123 | 60.0974 | 0 | 14.0101 | 14.0101 | 46.0873 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 35.99 | 4.3863 | 0 | 1.5786 | 1.5786 | 2.8077 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -Трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 1 шт., ул. 1- я Выселочная, 34 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13916 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Управление капитального строительства ГКУ -Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 ул. 1-я Лагерная, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.099458 | 0.099458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Фанагина НА -Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 - 1 шт., ул. Депутатская, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.7291 | 0 | 0 | 0 | 1.7291 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 3.1785 | 16.7747 | 0 | 0.53318 | 0.53318 | 16.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стр-во, Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 -2 шт, улЗаречная, ул.имХомяковой ВД., ул Азина | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53318 | 0.53318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 0 | 10.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 69.1598 | 10.6248 | 0 | 7.3481 | 7.3481 | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Саринвестстрой по типу К-42-630 кв-л огранич ул. им. СувороваАВ, ул1-й Аптечной, улКурдюмской,3-м | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 2.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стротельство Трансформатор ТМГ-630-6/0,4- 2 шт, ул..Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП Боюнг по типу КТП-250/10/0,4кВ,. ул. Буровая, 38 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8649 | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 31.3363 | 14.5205 | 0 | 4.5502 | 4.5502 | 9.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК ТрансформаторТМГ-1000/0,4- 2 шт, ж/р-н"Солнечный-2"мкр9 (3-я ж/г) у д.№4 по ул.Оржевск | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5502 | 4.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 43.9793 | 0.30522 | 0 | 0.13424 | 0.13424 | 0.17099 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 770, ШРС-1-54УЗ -1 шт ул. Саперная, д.10 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.029753 | 0.029753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615, ШРС-1-54 -1 шт , по ул. Чернышевского, 116 А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 2022 | 2022 |  | 31.2182 | 16.6135 | 0 | 4.2192 | 5.1864 | 12.3943 | 0.96725 | 22.925 | 0 | 0.96725
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 1.8273
| КТП 232 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/3 до гран. зем. уч заяв с к/н 64:48:020337:615, 1-й Прудный пр.,д.74А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26409 | 0 | 0.26409 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-04/15 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:040725:111, туп 4-й Елшанский, д.71А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090673 | 0 | 0.090673 | 0 | 0 | 0
| ТП 1862 ВЛИ-0,4 кВ отРУ0,4 кВ до гран зем. уч заяв с к/н 64:48:010108:281, ул. Волжская, д.34 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07451 | 0 | 0.07451 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №3-00/15 до гранзем.уч. с к/н64:48:010117:194 Новосоколовогорский ж/р №29 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072284 | 0 | 0.072284 | 0 | 0 | 0
| ТП 997 ВЛИ-,0,4 кВ от опоры №1-04/4 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/уч, Новосоколовогорский ж/р. б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21293 | 0 | 0.21293 | 0 | 0 | 0
| ТП 134, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/2 до гран. зем. уч с к/н 64:48:030318:3098, ул.Волгоградская, д18 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19651 | 0 | 0.19651 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-01/6 до гран. зем. уч с к/н 64:48:030115:613, ж/р "Мирный", уч. 8 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21876 | 0 | 0.21876 | 0 | 0 | 0
| ТП 278, ВЛИ-0,4кВ,до границы з/уч с к/н 64:48:050258:286,,2-й Станционный пр.б/н с установкой прибор | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026832 | 0 | 0.026832 | 0 | 0 | 0
| РП Кардан,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-00/8 до опоры у уч. с к/н , Новосоколовогрский ж/р, ЖГ-6,уч. б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до концевой опоры ТП, ул. Телеграфная, 5 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0
| ТП 1035, ВЛИ-0,4 кВ, от пунк опоры №1-00/0 до границы зем. уч заяв. пос. Старых Большевиков | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568,ВЛИ-0,4 кВ,от опоры №1-03/15 до гран.зем. уч.,Волжский р-н.сов"Комбайн", СНТ "Весна-98№120А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2022 | 2022 |  | 58.6229 | 2.9009 | 0 | 2.533 | 1.7006 | 0.36789 | -0.83242 | -32.8629 | -0.83242 | 0
| ТП 738, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-02/7 до гран з/уч с к/н 64:48:010117:5044,Новосоколоворский ж/р уч 10 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23423 | 0.23423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 947, ВЛИ-0,4 кВ, до гран зем участка, ул. Чистые пруды, д.132 с установкой приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051014 | 0.051014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1413, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-00/9 до гран зем уч с к/н 64:48:040733:83,Установка приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063627 | 0.063627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №2-02/13 до гран зем уч с к/н 64:48:040434:1038 ул.Чкалова В.П. , б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16915 | 0.16915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353, ВЛИ-0,4 кВ, до гран. зем. участка , ул 2-я Гуселка, б/н с установкой приборов учета расхода | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045965 | 0.045965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344,ВЛИ-0,4 кВ,до гран уч. с к/н ,64:48:040408:5565, 1-Й Масленный пр,уч. №5 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21423 | 0.21423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 937, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-01/17 до границы з/уч ,Токмаковский овраг,СНТ"Кировец-1",проезд 8 уч10 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12675 | 0.05447 | 0 | -0.072284 | -57.027 | 0 | 0
| ТП 1230, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/6 до границы з/уч заявит 64:48:040405:4046 с устан приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27716 | 0.064228 | 0 | -0.21293 | -76.826 | 0 | 0
| ТП 224, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №2-00/11 до границы з/уч заявителя 64:48:030218:187 с устан приборов учет | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21299 | 0.21299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 740, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №3-09/14 до гран. зем. уч с к/н 64:48:010140:121 с установкой приборов | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051937 | 0.051937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 780, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/3 неж.пом.к/н 64:48:020312:325 пл.им.Орджоникидзе1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.096827 | 0.096827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 221, ВЛИ-0,4кВ,от пунктовой опоры до ВРУ неж/помещ по Крымскому проезду, 1 с установкой прибора у | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055162 | 0.055162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 639, ВЛИ-0,4 кВ,от оп до гран. зем/уч,с/т Волна-59, 6-яДачная,уч.15, с установкой приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04808 | 0.04808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1432, ВЛИ-0,4 кВ,от оп №3-00/4 до гран. зем/уч, ул 5-й Нагорный пр,60 с установкой приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049209 | 0.049209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725, ВЛИ-0,4кВ до границы зем.уч.по адресу пос.2-й Мирный, б/н. Установка прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22711 | 0.22711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 ВЛИ-0,4кВ до гран зем уч заяв ул. 2-й Зеленогорский з/у. №12 А с установкой прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.062358 | 0.062358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 2022 | 2022 |  | 27.2886 | 4.8983 | 0 | 1.3643 | 1.3367 | 3.534 | -0.027639 | -2.0258 | -0.027639 | 0
| ТП 992 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-01/8 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:040728:343, 9-я Дачная, Новый проспек | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1684 | 0.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4кВ,от опоры №1-00/21 до границы з/уч-ов заявителя, ул. Зерновая, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.50674 | 0.50674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 26, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №3-04/2 до гран. зем. уч с к/н 64:48:0302290:0042, ул. Крайняя, д. 129 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045617 | 0.045617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 258 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №1-02/1 до опоры №1-02/3, п. Мирный , ул. Зерновая | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.079301 | 0.079301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/2 до гран. зем. уч з с к/н 64:48:010124:276, г. Саратов совхоз ЦДК | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до гран. зем уч. заявителя, пос. "Мирный" | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43512 | 0.40748 | 0 | -0.027639 | -6.3521 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 3.4848 | 0 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 2022 | 2022 |  | 6.0393 | 5.3295 | 0 | 0.32186 | 0.32186 | 5.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры№1-00/1 до опоры№1-00/17 с устан прибор учета, ул.Бардина,8 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32186 | 0.32186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 2022 | 2022 |  | 60.0722 | 20.1316 | 0 | 7.9363 | 12.0935 | 12.1953 | 4.1572 | 52.3822 | 0 | 4.1572
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 2022 | 2022 |  | 20.0426 | 1.4047 | 0 | 0.28154 | 0.28154 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 186 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ ЦТП, ул.Тульская. стр. 19 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28154 | 0.28154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 2022 | 2022 |  | 100 | 2.2868 | 0 | 2.2868 | 2.4312 | -1.5307e-09 | 0.14448 | 6.3182 | 0 | 0.14448
| ТП 1317, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до границы з/уч с к/н 64:48:050211:91,,ул. Вяземская | 2022 | 2022 |  | 0 | -1.5307e-09 | 0 | 0.11153 | 0.11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1352, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Телеграфная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045628 | 0.19011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 582 2КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВдо ВРУ мнгоэтаж ж/д на зем уч с к/н 64:48:050302:48 ул.Пушкина,18 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11296 | 0.11296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1068, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ,до ВРУ на з/уч с к/н 64:48:040237:10,, ул. Керамическая, 9/7 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11609 | 0.11609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 4КЛ - 0,4 кВ, от РУ0,4кВ до ВРУ№1 Многоквартирного ж/дома пр ул. Гвардейская, р-н 8-й Дачной | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31189 | 0.31189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 2КЛ - 0,4 кВ, от РУ0,4кВ до ВРУ№3 Многоквартирного ж/дома пр ул. Гвардейская, р-н 8-й Дачной | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17427 | 0.17427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 348 4КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ №2 Многоквартирного ж/дома пр ул. Гвардейская, р-н 8-й Дачной | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29575 | 0.29575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1318 2КЛ 0,4кВ,от РУ-0,4кВ до до ВРУ СОШ №84 на з/у 64:48:020440:369 Южно-Зеленая,11а | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19152 | 0.19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 221, КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры, Крымский пр-д, д. 1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13632 | 0.13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 КЛ-0,4 кВ- от ШРС №2 до ШРС, ул. Пшеничная, б/н с установкой приборов учета расхода | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14803 | 0.14803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 506, КЛ-0,4кВ до границ зем/уч ул. 2-я Нагорная д. №11 с установкой прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.072832 | 0.072832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 36 КЛ-0,4 кВ- отI с.ш РУ 0,4кВ доВРУ неж/зд с к/н64:48:050366:15, ул. Белоглинская в Октяб. р. | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стр-во 4КЛ-0,4 кВ,улЗаречная, ул.имХомякоовй ВД, ул.Азина ВМ до мнкв ж/д ул.Зареч №21 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18979 | 0.18979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 770 КЛ-0,4кВ,от РУ-0,4 кВ до нового ШРС по ул. Саперня, д.10 с установкой приборов учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09012 | 0.09012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 992 КЛ-1кВ до границы зем уч заявителя ул.7-я Зеленогорская у. №17 с установкой прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18226 | 0.18226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 2022 | 2022 |  | 67.7556 | 1.4788 | 0 | 1.002 | 1.002 | 0.47682 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 278, КЛ-0,4кВ,до границы з/уч с к/н 64:48:050258:286,,2-й Станционный пр.б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064054 | 0.064054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 745 КЛ-0,4кВ, от РУ 0,4кВ до границы земельного участка ул. Миллеровская д.43 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36552 | 0.36552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1409 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до границ зем.уч с к/н 64:48:020355:2585,ул. Вологодская.б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57238 | 0.57238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 2022 | 2022 |  | 28.3998 | 6.6157 | 0 | 2.775 | 1.8788 | 3.8407 | -0.89612 | -32.2931 | -0.89612 | 0
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ до ВРУ-1 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.59985 | 0.59985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 942 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-02/1 ВЛИ -0,4 кВ ТП 258, п. Мирный,ул. Зерновая | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076553 | 0.076553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ, пос. "Мирный" | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 615 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ШРС, по ул. Чернышевского, 116 А | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 2022 | 2022 |  | 100 | 1.5911 | 0 | 1.5911 | 6.4999 | 4.5242e-09 | 4.9088 | 308.5239 | 0 | 4.9088
| ТП Система ЖК 2КЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ - до ВРУ-2 дома №6, ул. им. В.И. Оржевского | 2022 | 2022 |  | 0 | 4.5242e-09 | 0 | 0.53166 | 0.53166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 510, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ до ВРУ1,ВРУ2 ж/д 65,ул. М.Горького | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 1.3176 | 0 | 0.25814 | 24.3667 | 0 | 0
| ТП Капитальное строительство- 4КЛ- 0,4кВ от РУ-0,4 кВ к ВРУ 1 , ул..Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стрительство 4КЛ- 0,4кВ от РУ -0,4 кВ к ВРУ 2 , ул..Огородная | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2888 | 0 | 2.2888 | 0 | 0 | 0
| ТП 1435 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. зем. уч. зая, перес ул. Пензенскуой и 4-го Московского пр-да | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83335 | 0 | 0.83335 | 0 | 0 | 0
| ТП 1251, КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ - до пунктовой опорыВЛИ-0,4 кВ, ул. Бардина, 8 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0 | 0.13611 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 4.1348 | 0 | 0 | 0 | 4.1348 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.6198 | 0 | 0 | 0 | 2.6198 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2022 | 2022 |  | 20.7787 | 11.4242 | 0 | 2.3738 | 2.3738 | 9.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2022 | 2022 |  | 20.7787 | 11.4242 | 0 | 2.3738 | 2.3738 | 9.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Система ЖК - ТП 871 2КЛ-10 кВ, отРУ-10 кВ, ж/р"Солнечный-2" мкр9 (3-я жил/гр) у д.№4 по улОржевск | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.68703 | 0.68703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-10/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , ул. 1- я Выселочная, 34 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15429 | 0.15429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-10/0,4, - ТП 457 - КЛ-10 кВ, от РУ-10 кВ, ул. 1- я Выселочная, 34 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 346 - КТП Управление капитального строительства ГКУ КЛ-10 кВ,ул. 1-я Лагерная, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05648 | 0.05648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1890 - КТП Управление капитального строительства ГКУ КЛ-10 кВ,ул. 1-я Лагерная, б/н | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05648 | 0.05648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр 2КЛ-10кВ -пр, Стрителей,1- ТП 1064 пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16504 | 0.16504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стр-во 2 КЛ-10 кВ,РП-Азинский- ТП- 793, улЗаречная, ул.имХомякоовй ВД, ул. Азина ВМ | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10794 | 0.10794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Капитальное стр-во 2 КЛ-10 кВ - РП-Азинский- ТП-799, улЗаречная, ул.имХомякоовй ВД, ул. Азина ВМ | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10794 | 0.10794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП Боюнг- РП Поливановский- КТП -991 КЛ-10кВ,РУ-10 кВ, в сторону РП- Поливановский, ул. Буровая,38 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.88141 | 0.88141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Выполнение работ по договорам технологического присоединения, заключенным по индивидуальному тарифу | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2862 | 0 | 4.2862 | 0 | 0 | 4.2862
| БКТП ГУ МВД Саратовской обл Трансформатор ТМГ630/6/0,4 кВ- 2шт., ул. Весенняя, 1 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2862 | 0 | 4.2862 | 0 | 0 | 4.2862
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 16.3719 | 19.3425 | 0 | 2.0307 | 3.1667 | 17.3118 | 1.136 | 55.9429 | 0 | 1.136
3.1 | Автомобиль УАЗ ПРОФИ бортовой с двухрядной кабиной | 2022 | 2022 |  | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | КАМАЗ 65115 | 2022 | 2022 |  | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 | 2022 | 2022 |  | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | 2022 | 2022 |  | 25 | 3.3091 | 0 | 0.82727 | 0.82727 | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | УАЗ 390945 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | УАЗ 390995 | 2022 | 2022 |  | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Шовнарезчик | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70522 | 0 | 0.70522 | 0 | 0 | 0.70522
3.8 | Генератор бензиновый | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17927 | 0 | 0.17927 | 0 | 0 | 0.17927
3.9 | Системный блок в комплекте | 2022 | 2022 | 2022 | 93.8302 | 1.2826 | 0 | 1.2034 | 1.2034 | 0.079131 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Клещи токоизмерительные | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040411 | 0 | 0.040411 | 0 | 0 | 0.040411
3.11 | Коммутаторы | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0.21113
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2022 | 2022 |  | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение земельных участков для объектов капитального строительства |  |  |  | 33.0801 | 0.495 | 0 | 0.16375 | 0.16375 | 0.33125 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Покупка земельных участков | 2022 | 2022 |  | 33.0801 | 0.495 | 0 | 0.16375 | 0.16375 | 0.33125 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [10 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [10 empty] | О.В. Новикова

## 202 2П
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС"
за 1 квартал 2022 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 квартал 2022 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 45.1521 | 57.2229 | 12.0708 | 26.7336
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 44.3248 | 56.3956 | 12.0708 | 27.2326
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 28.6736 | 38.0843 | 9.4106 | 32.8199
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 28.6736 | 38.0843 | 9.4106 | 32.8199
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 28.6736 | 38.0843 | 9.4106 | 32.8199
А.2. | Амортизационные отчисления | 15.6512 | 18.3114 | 2.6601 | 16.9964
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.6512 | 18.3114 | 2.6601 | 16.9964
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0.82727 | 0.82727 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0.82727 | 0.82727 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы |  |  |  |  | О.В. Новикова