## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 29 октября 2021 г. № 268
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 411.5589 | 65.8407 | 345.7182 | 345.7181 | 68.6675 | 54.1825 | 68.6675 | 82.739 | 0 | 107.7433 | 0 | 101.0533 | 0 | 277.0507 | -277.0507 | -80.1377 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 167.8777 | 0 | 167.8777 | 167.8777 | 55.8541 | 42.7324 | 55.8541 | 41.7151 | 0 | 41.7151 | 0 | 41.7151 | 0 | 112.0236 | -112.0236 | -66.7293 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 166.7814 | 22.8184 | 143.9631 | 143.963 | 8.4023 | 8.4023 | 8.4023 | 39.8037 | 0 | 58.745 | 0 | 37.012 | 0 | 135.5607 | -135.5607 | -94.1636 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 8.4475 | 0.37506 | 8.0724 | 8.0724 | 0.41443 | 0.41443 | 0.41443 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 1.5 | 0 | 7.658 | -7.658 | -94.8661 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 68.4523 | 42.6473 | 25.805 | 25.805 | 3.9966 | 2.6333 | 3.9966 | 1.2202 | 0 | 1.1252 | 0 | 20.8262 | 0 | 21.8084 | -21.8084 | -84.5124 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 167.8777 | 0 | 167.8777 | 167.8777 | 55.8541 | 42.7324 | 55.8541 | 41.7151 | 0 | 41.7151 | 0 | 41.7151 | 0 | 112.0236 | -112.0236 | -66.7293 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 138.2462 | 0 | 138.2462 | 138.2462 | 46.1164 | 34.8236 | 46.1164 | 34.4742 | 0 | 34.4742 | 0 | 34.4742 | 0 | 92.1298 | -92.1298 | -66.6418 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.1464 | 0 | 9.1464 | 9.1464 | 5.7572 | 3.5645 | 5.7572 | 1.8606 | 0 | 1.8606 | 0 | 1.8606 | 0 | 3.3892 | -3.3892 | -37.0545 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 62.3773 | 0 | 62.3773 | 62.3773 | 17.7638 | 16.0478 | 17.7638 | 15.4432 | 0 | 15.4432 | 0 | 15.4432 | 0 | 44.6135 | -44.6135 | -71.5221 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 66.7225 | 0 | 66.7225 | 66.7225 | 22.5954 | 15.2114 | 22.5954 | 17.1704 | 0 | 17.1704 | 0 | 17.1704 | 0 | 44.1271 | -44.1271 | -66.1353 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 29.6315 | 0 | 29.6315 | 29.6315 | 9.7377 | 7.9088 | 9.7377 | 7.2409 | 0 | 7.2409 | 0 | 7.2409 | 0 | 19.8938 | -19.8938 | -67.1373 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29.6315 | 0 | 29.6315 | 29.6315 | 9.7377 | 7.9088 | 9.7377 | 7.2409 | 0 | 7.2409 | 0 | 7.2409 | 0 | 19.8938 | -19.8938 | -67.1373 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 166.7814 | 22.8184 | 143.9631 | 143.963 | 8.4023 | 8.4023 | 8.4023 | 39.8037 | 0 | 58.745 | 0 | 37.012 | 0 | 135.5607 | -135.5607 | -94.1636 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 26.1778 | 18.2148 | 7.963 | 7.963 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 2.0881 | 0 | 3.8068 | 0 | 1 | 0 | 6.895 | -6.895 | -86.5877 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.6258 | 0.062798 | 6.563 | 6.563 | 0.78007 | 0.78007 | 0.78007 | 1.9761 | 0 | 3.8068 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | -5.783 | -88.1149 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1267 (замена тр-ра 180кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_068 | 0.033569 | 0 | 0.033569 | 0.033569 | 0.033569 | 0.033569 | 0.033569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -5.9579e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.033171 | 0 | 0.033171 | 0.033171 | 0.033171 | 0.033171 | 0.033171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -6.0294e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_070 | 0.035984 | 0 | 0.035984 | 0.035984 | 0.035984 | 0.035984 | 0.035984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4e-09 | -1.1116e-05 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.028732 | 0 | 0.028732 | 0.028732 | 0.028732 | 0.028732 | 0.028732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -6.9608e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.037982 | 0 | 0.037982 | 0.037982 | 0.037982 | 0.037982 | 0.037982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.066952 | 0 | 0.066952 | 0.066952 | 0.066952 | 0.066952 | 0.066952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 5.9744e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.035801 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.1173e-05 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП- Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.073805 | 0 | 0.073805 | 0.073805 | 0.073805 | 0.073805 | 0.073805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4e-09 | -5.4197e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 183 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_076 | 0.035801 | 0 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0.035801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.1173e-05 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 282 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_077 | 0.064585 | 0 | 0.064585 | 0.064585 | 0.064585 | 0.064585 | 0.064585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -3.0967e-06 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП- Поливановкий (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_078 | 0.040773 | 0 | 0.040773 | 0.040723 | 0.040723 | 0.040723 | 0.040723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9996e-05 | -4.9996e-05 | -0.12277 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 кВа) | G_ТП22-26_079 | 0.72212 | 0.020723 | 0.70139 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | -0.70139 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | G_ТП22-26_080 | 0.69371 | 0.022226 | 0.67149 | 0.67149 | 0 | 0 | 0 | 0.67149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67149 | -0.67149 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_081 | 0.62307 | 0.019848 | 0.60322 | 0.60322 | 0 | 0 | 0 | 0.60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60322 | -0.60322 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_082 | 4.0998 | 0 | 4.0998 | 4.0998 | 0.29296 | 0.29296 | 0.29296 | 0 | 0 | 3.8068 | 0 | 0 | 0 | 3.8068 | -3.8068 | -92.8542 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.552 | 18.152 | 1.4 | 1.4 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.112 | -1.112 | -79.4286 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Рокотовский замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | G_РП22-26_005 | 19.152 | 18.152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -100 | нд
1.2.1.2 | Установка телемеханики в РП | G_РП22-26_013 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | -0.112 | -28 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.6278 | 4.6036 | 58.0242 | 58.0242 | 1.8368 | 1.8368 | 1.8368 | 16.5176 | 0 | 33.7402 | 0 | 5.9296 | 0 | 56.1875 | -56.1875 | -96.8345 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 23.6482 | 2.0679 | 21.5803 | 21.5803 | 0 | 0 | 0 | 6.9276 | 0 | 11.7881 | 0 | 2.8646 | 0 | 21.5803 | -21.5803 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | G_КЛ22-26_001 | 4.0725 | 0.38163 | 3.6909 | 3.6909 | 0 | 0 | 0 | 3.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6909 | -3.6909 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезка ТП - 1031- ТП - 1157 | G_КЛ22-26_002 | 0.86372 | 0.16373 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.7 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_003 | 5.8727 | 0.37071 | 5.502 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | -5.502 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | G_КЛ22-26_004 | 1.9359 | 0.1631 | 1.7728 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | -1.7728 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | G_КЛ22-26_035 | 0.45229 | 0.10329 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | -0.349 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | G_КЛ22-26_036 | 0.23267 | 0 | 0.23267 | 0.23267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23267 | 0 | 0 | 0 | 0.23267 | -0.23267 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | G_КЛ22-26_037 | 0.19841 | 0 | 0.19841 | 0.19841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0 | 0.19841 | -0.19841 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | G_КЛ22-26_038 | 0.35977 | 0 | 0.35977 | 0.35977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35977 | 0 | 0 | 0 | 0.35977 | -0.35977 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.10773 | 0 | 0.10773 | 0.10773 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | -0.10773 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 0.16334 | 0 | 0.16334 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16334 | -0.16334 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | -0.11876 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 6кВ ф. 607 п/ст Соколовогорская - ТП - 599, ф.622 п/ст Соколовогорская - ТП - 1819, ф. 624 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний, ф. 625 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний | G_КЛ22-26_042 | 2.6662 | 0 | 2.6662 | 2.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0 | 2.6662 | -2.6662 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | G_КЛ22-26_043 | 1.8143 | 0.25265 | 1.5616 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | -1.5616 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | G_КЛ22-26_044 | 1.4306 | 0.2193 | 1.2113 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | -1.2113 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | G_КЛ22-26_045 | 0.59606 | 0.17458 | 0.42147 | 0.42147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42147 | 0 | 0 | 0 | 0.42147 | -0.42147 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | G_КЛ22-26_046 | 0.64933 | 0.12378 | 0.52555 | 0.52555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52555 | 0 | 0 | 0 | 0.52555 | -0.52555 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | G_КЛ22-26_047 | 0.17868 | 0 | 0.17868 | 0.17868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17868 | 0 | 0 | 0 | 0.17868 | -0.17868 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 142 до ВЛ -0,4кВ по ул. М. Горького | G_КЛ22-26_011 | 0.73017 | 0.11518 | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | -0.615 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_048 | 0.10773 | 0 | 0.10773 | 0.10773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | 0 | 0 | 0 | 0.10773 | -0.10773 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | G_КЛ22-26_049 | 0.12529 | 0 | 0.12529 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | -0.12529 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | G_КЛ22-26_050 | 0.10806 | 0 | 0.10806 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | -0.10806 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | G_КЛ22-26_051 | 0.10806 | 0 | 0.10806 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | -0.10806 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | G_КЛ22-26_052 | 0.10416 | 0 | 0.10416 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0.10416 | -0.10416 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_053 | 0.23919 | 0 | 0.23919 | 0.23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23919 | 0 | 0 | 0 | 0.23919 | -0.23919 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | G_КЛ22-26_054 | 0.19268 | 0 | 0.19268 | 0.19268 | 0 | 0 | 0 | 0.19268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19268 | -0.19268 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | G_КЛ22-26_055 | 0.21993 | 0 | 0.21993 | 0.21993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | -0.21993 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 38.9796 | 2.5356 | 36.444 | 36.444 | 1.8368 | 1.8368 | 1.8368 | 9.5901 | 0 | 21.9521 | 0 | 3.0651 | 0 | 34.6072 | -34.6072 | -94.9601 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | G_ВЛ22-26_001 | 2.0253 | 0.27365 | 1.7517 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | -1.7517 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП -1271, спереводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 ВЛ -0,4кВ ТП - 27 | G_ВЛ22-26_002 | 0.54301 | 0.16708 | 0.37593 | 0.37593 | 0 | 0 | 0 | 0.37593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37593 | -0.37593 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | G_ВЛ22-26_003 | 2.7955 | 0 | 2.7955 | 2.7955 | 0.34378 | 0.34378 | 0.34378 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | -2.4518 | -87.7027 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | G_ВЛ22-26_004 | 1.3424 | 0.21685 | 1.1255 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | -1.1255 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | G_ВЛ22-26_005 | 3.2207 | 0 | 3.2207 | 3.2207 | 0.43474 | 0.43474 | 0.43474 | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | -2.786 | -86.5017 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | G_ВЛ22-26_006 | 2.8061 | 0.36741 | 2.4387 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387 | -2.4387 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | G_ВЛ22-26_007 | 4.5239 | 0.41083 | 4.1131 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 4.1131 | -4.1131 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | G_ВЛ22-26_008 | 0.85349 | 0 | 0.85349 | 0.85349 | 0.31854 | 0.31854 | 0.31854 | 0.53495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53495 | -0.53495 | -62.6781 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | G_ВЛ22-26_009 | 2.5744 | 0 | 2.5744 | 2.5744 | 0.34556 | 0.34556 | 0.34556 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | -2.2288 | -86.577 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | G_ВЛ22-26_010 | 3.4592 | 0 | 3.4592 | 3.4592 | 0.39414 | 0.39414 | 0.39414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0651 | 0 | 3.0651 | -3.0651 | -88.606 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-526 | G_ВЛ22-26_011 | 1.5964 | 0.10599 | 1.4904 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | -1.4904 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 347 (с учетом) 2 напраРеконструкция ВЛения | G_ВЛ22-26_047 | 7.7441 | 0.66148 | 7.0827 | 7.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0827 | 0 | 0 | 0 | 7.0827 | -7.0827 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-184 (с учетом) | G_ВЛ22-26_048 | 2.0447 | 0.33236 | 1.7124 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | -1.7124 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП - Кожзавод | G_ВЛ22-26_049 | 1.0043 | 0 | 1.0043 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | -1.0043 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 напраРеконструкция ВЛения, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | G_ВЛ22-26_050 | 0.25835 | 0 | 0.25835 | 0.25835 | 0 | 0 | 0 | 0.25835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25835 | -0.25835 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | G_ВЛ22-26_051 | 0.23858 | 0 | 0.23858 | 0.23858 | 0 | 0 | 0 | 0.23858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23858 | -0.23858 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 518 напраРеконструкция ВЛение к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | G_ВЛ22-26_052 | 0.45302 | 0 | 0.45302 | 0.45302 | 0 | 0 | 0 | 0.45302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45302 | -0.45302 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м напраРеконструкция ВЛениям (с учетом) | G_ВЛ22-26_053 | 0.40703 | 0 | 0.40703 | 0.40703 | 0 | 0 | 0 | 0.40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40703 | -0.40703 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м напраРеконструкция ВЛениям | G_ВЛ22-26_054 | 0.55522 | 0 | 0.55522 | 0.55522 | 0 | 0 | 0 | 0.55522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55522 | -0.55522 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 0.22296 | 0 | 0.22296 | 0.22296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | -0.22296 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 0.31089 | 0 | 0.31089 | 0.31089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | -0.31089 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 77.9758 | 0 | 77.9758 | 77.9758 | 5.4975 | 5.4975 | 5.4975 | 21.198 | 0 | 21.198 | 0 | 30.0823 | 0 | 72.4782 | -72.4782 | -92.9497 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 77.9758 | 0 | 77.9758 | 77.9758 | 5.4975 | 5.4975 | 5.4975 | 21.198 | 0 | 21.198 | 0 | 30.0823 | 0 | 72.4782 | -72.4782 | -92.9497 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-184 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_002 | 1.0297 | 0 | 1.0297 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 1.0297 | -1.0297 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-347 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_003 | 3.3461 | 0 | 3.3461 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461 | 0 | 3.3461 | -3.3461 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_004 | 2.2098 | 0 | 2.2098 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2098 | 0 | 2.2098 | -2.2098 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-178 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_005 | 2.2988 | 0 | 2.2988 | 2.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2988 | 0 | 2.2988 | -2.2988 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 2.7037 | 0 | 2.7037 | 2.7037 | 2.1743 | 2.1743 | 2.1743 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0.52938 | -0.52938 | -19.5797 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 49.1939 | 0 | 49.1939 | 49.1939 | 0.69282 | 0.69282 | 0.69282 | 16.167 | 0 | 16.167 | 0 | 16.167 | 0 | 48.5011 | -48.5011 | -98.5917 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 17.1938 | 0 | 17.1938 | 17.1938 | 2.6304 | 2.6304 | 2.6304 | 4.8545 | 0 | 4.8545 | 0 | 4.8545 | 0 | 14.5635 | -14.5635 | -84.7016 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 8.4475 | 0.37506 | 8.0724 | 8.0724 | 0.41443 | 0.41443 | 0.41443 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 1.5 | 0 | 7.658 | -7.658 | -94.8661 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с учстановкой камер КСО -2штт в ТП -435) | G_КЛН22-26_001 | 3.5314 | 0 | 3.5314 | 3.5314 | 0.41443 | 0.41443 | 0.41443 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | -3.117 | -88.2645 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | G_КЛН22-26_002 | 3.4161 | 0.37506 | 3.041 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | -3.041 | -100 | нд
1.4 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | -1.5 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 68.4523 | 42.6473 | 25.805 | 25.805 | 3.9966 | 2.6333 | 3.9966 | 1.2202 | 0 | 1.1252 | 0 | 20.8262 | 0 | 21.8084 | -21.8084 | -84.5124 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ бортовой с двухрядной кабиной | G_П22-26_001 | 3.012 | 0 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 3.012 | -3.012 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18 | G_П22-26_003 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | -6.8 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18 (лизинг) | G_П22-26_004 | 6.6182 | 2.6473 | 3.9709 | 3.9709 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0 | 0.99273 | 0 | 0.99273 | 0 | 2.9782 | -2.9782 | -75.0001 | нд
1.6 | Приобретение КАМАЗ 65115 | G_П22-26_023 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | -5.6 | -100 | нд
1.6 | Приобретение УАЗ 390945 | G_П22-26_024 | 1.179 | 0 | 1.179 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 1.179 | -1.179 | -100 | нд
1.6 | Приобретение УАЗ 390995 | G_П22-26_025 | 1.11 | 0 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 1.11 | -1.11 | -100 | нд
1.6 | Приобретение системных блоков в комплекте | G_П22-26_026 | 1.5391 | 0 | 1.5391 | 1.5391 | 1.4441 | 1.4441 | 1.4441 | 0.094958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094958 | -0.094958 | -6.1698 | нд
1.6 | Приобретение Шовнарезчик | G_П22-26_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84627 | 0 | 0.84627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84627 | 0.84627 | 0 | нд
1.6 | Приобретение генератора (бензиновый) | G_П22-26_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21512 | 0 | 0.21512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21512 | 0.21512 | 0 | нд
1.6 | Приобретение - Клещи токоизмерительные | G_П22-26_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048493 | 0 | 0.048493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048493 | 0.048493 | 0 | нд
1.6 | Приобретение коммутаторов | G_П22-26_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25336 | 0 | 0.25336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25336 | 0.25336 | 0 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 42 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -100 | нд
1.6 | Покупка земельных участков | G_П22-26_021 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1325 | 0 | 0.1325 | 0 | 0.1325 | 0 | 0.3975 | -0.3975 | -66.9199 | нд