## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 29 октября 2021 г. № 268
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 342.9658 | 54.8673 | 0 | 288.0985 | 288.0978 | 138.2258 | 45.3037 | 57.3138 | 83.2252 | 80.9119 | 85.4853 | 0 | 74.0837 | 0 | 0 | 149.8727 | -149.8721 | -52.0212 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 139.8981 | 0 | 0 | 139.8981 | 139.8975 | 119.6327 | 35.5894 | 46.636 | 49.289 | 72.9966 | 30.905 | 0 | 24.114 | 0 | 0 | 20.2654 | -20.2648 | -14.4855 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 138.9845 | 19.0153 | 0 | 119.9692 | 119.9692 | 13.66 | 7.0953 | 7.0019 | 32.7776 | 6.658 | 48.6213 | 0 | 31.475 | 0 | 0 | 106.3092 | -106.3092 | -88.6138 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.0396 | 0.31255 | 0 | 6.727 | 6.727 | 0.34536 | 0.34536 | 0.34536 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 6.3817 | -6.3817 | -94.8661 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 57.0436 | 35.5394 | 0 | 21.5042 | 21.5042 | 4.5878 | 2.2736 | 3.3305 | 1.1585 | 1.2573 | 0.82727 | 0 | 17.2448 | 0 | 0 | 16.9164 | -16.9164 | -78.6657 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 139.8981 | 0 | 0 | 139.8981 | 139.8975 | 119.6327 | 35.5894 | 46.636 | 49.289 | 72.9966 | 30.905 | 0 | 24.114 | 0 | 0 | 20.2654 | -20.2648 | -14.4855 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 115.2052 | 0 | 0 | 115.2052 | 115.2046 | 98.9063 | 29.0197 | 38.5213 | 38.62 | 60.3851 | 27.178 | 0 | 20.387 | 0 | 0 | 16.2988 | -16.2982 | -14.1472 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.622 | 0 | 0 | 7.622 | 7.6217 | 12.9692 | 2.9704 | 4.9228 | 4.6513 | 8.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3472 | 5.3474 | 70.1604 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 51.9811 | 0 | 0 | 51.9811 | 51.9807 | 42.0244 | 13.3731 | 14.8074 | 17.217 | 27.217 | 12.8693 | 0 | 8.5213 | 0 | 0 | 9.9567 | -9.9563 | -19.1539 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 55.6021 | 0 | 0 | 55.6021 | 55.6021 | 43.9128 | 12.6762 | 18.791 | 16.7517 | 25.1218 | 14.3087 | 0 | 11.8657 | 0 | 0 | 11.6893 | -11.6894 | -21.0232 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 24.6929 | 0 | 0 | 24.6929 | 24.6929 | 20.7263 | 6.5697 | 8.1148 | 10.6691 | 12.6116 | 3.727 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 3.9666 | -3.9666 | -16.0636 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 24.6929 | 0 | 0 | 24.6929 | 24.6929 | 20.7263 | 6.5697 | 8.1148 | 10.6691 | 12.6116 | 3.727 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 3.9666 | -3.9666 | -16.0636 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 138.9845 | 19.0153 | 0 | 119.9692 | 119.9692 | 13.66 | 7.0953 | 7.0019 | 32.7776 | 6.658 | 48.6213 | 0 | 31.475 | 0 | 0 | 106.3092 | -106.3092 | -88.6138 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 21.8149 | 15.179 | 0 | 6.6359 | 6.6358 | 0.89006 | 0.98339 | 0.89006 | 1.6468 | 0 | 3.1724 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 5.7458 | -5.7458 | -86.5871 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.5215 | 0.052331 | 0 | 5.4692 | 5.4692 | 0.65006 | 0.65006 | 0.65006 | 1.6468 | 0 | 3.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8191 | -4.8191 | -88.1141 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1267 (замена тр-ра 180кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_068 | 0.027974 | 0 | 0 | 0.027974 | 0.027974 | 0.027974 | 0.027974 | 0.027974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.027642 | 0 | 0 | 0.027642 | 0.027642 | 0.027642 | 0.027642 | 0.027642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_070 | 0.029986 | 0 | 0 | 0.029986 | 0.029986 | 0.029986 | 0.029986 | 0.029986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.023943 | 0 | 0 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.031652 | 0 | 0 | 0.031652 | 0.031652 | 0.031652 | 0.031652 | 0.031652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.055794 | 0 | 0 | 0.055794 | 0.055794 | 0.055794 | 0.055794 | 0.055794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.029835 | 0 | 0 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП- Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.061504 | 0 | 0 | 0.061504 | 0.061504 | 0.061504 | 0.061504 | 0.061504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 183 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_076 | 0.029835 | 0 | 0 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0.029835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 282 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_077 | 0.053821 | 0 | 0 | 0.053821 | 0.053821 | 0.053821 | 0.053821 | 0.053821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП- Поливановкий (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_078 | 0.033977 | 0 | 0 | 0.033977 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1663e-05 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-918 (замена тр-ров ТМ 250 на ТМГ - 400 кВа) | G_ТП22-26_079 | 0.60176 | 0.017269 | 0 | 0.58449 | 0.58449 | 0 | 0 | 0 | 0.58449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58449 | -0.58449 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-242 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа | G_ТП22-26_080 | 0.57809 | 0.018522 | 0 | 0.55957 | 0.55957 | 0 | 0 | 0 | 0.55957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55957 | -0.55957 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1223 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_081 | 0.51922 | 0.01654 | 0 | 0.50268 | 0.50268 | 0 | 0 | 0 | 0.50268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50268 | -0.50268 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 (уст-ка на фасаде ТП 2-х ШРС, перезаводка КЛ -0,4кВ в ШРС, замена ЩО-59 на ЩО -70, замена КСО на КСО -394, замена тр-ра 315кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_082 | 3.4165 | 0 | 0 | 3.4165 | 3.4165 | 0.24414 | 0.24414 | 0.24414 | 0 | 0 | 3.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1724 | -3.1724 | -92.8542 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.2933 | 15.1267 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 0.24 | 0.33333 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.92667 | -0.92667 | -79.4286 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Рокотовский замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 15 шт | G_РП22-26_005 | 15.96 | 15.1267 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333 | -0.83333 | -100 | нд
1.2.1.2 | Установка телемеханики в РП | G_РП22-26_013 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.24 | 0.33333 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | -0.093333 | -28 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.1899 | 3.8363 | 0 | 48.3535 | 48.3535 | 2.4481 | 1.5306 | 1.5306 | 13.9505 | 0.91744 | 27.9311 | 0 | 4.9414 | 0 | 0 | 45.9055 | -45.9055 | -94.9371 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.7068 | 1.7233 | 0 | 17.9836 | 17.9836 | 0.14359 | 0 | 0 | 5.773 | 0.14359 | 9.8234 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 17.84 | -17.84 | -99.2016 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 1141(нитка А и Б), КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 538 I и II с.ш., КЛ -10кВ между РП - Дачный - ТП - 752 по ул. Гвардейской | G_КЛ22-26_001 | 3.3937 | 0.31803 | 0 | 3.0757 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 3.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0757 | -3.0757 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ -10кВ от ТП -637 до места врезка ТП - 1031- ТП - 1157 | G_КЛ22-26_002 | 0.71977 | 0.13644 | 0 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | -0.58333 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ между ТП - 831-Тп - 702, ТП - 831- ТП - 924, Тп - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_003 | 4.8939 | 0.30893 | 0 | 4.585 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | -4.585 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ТП -1881 - ТП -1492, ТП -1948-ТП -664 по адресу: пересечение ул. Техническая - 1-й проезд Танкистов | G_КЛ22-26_004 | 1.6132 | 0.13592 | 0 | 1.4773 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | -1.4773 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ф. 625 по ул. Рахова ( с переходом ул. Соколовая) с прокладкай труб -6шт) | G_КЛ22-26_035 | 0.37691 | 0.086075 | 0 | 0.29083 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | -0.29083 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | G_КЛ22-26_036 | 0.19389 | 0 | 0 | 0.19389 | 0.19389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19389 | -0.19389 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | G_КЛ22-26_037 | 0.16534 | 0 | 0 | 0.16534 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0.16534 | -0.16534 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | G_КЛ22-26_038 | 0.29981 | 0 | 0 | 0.29981 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29981 | -0.29981 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.089777 | 0 | 0 | 0.089777 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | -0.089777 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 0.13612 | 0 | 0 | 0.13612 | 0.13612 | 0 | 0 | 0 | 0.13612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13612 | -0.13612 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.098967 | 0 | 0 | 0.098967 | 0.098967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098967 | -0.098967 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 6кВ ф. 607 п/ст Соколовогорская - ТП - 599, ф.622 п/ст Соколовогорская - ТП - 1819, ф. 624 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний, ф. 625 "А" п/ст Соколовогорская - РП - Весенний | G_КЛ22-26_042 | 2.2218 | 0 | 0 | 2.2218 | 2.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0 | 0 | 2.2218 | -2.2218 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 800 до ж/дома по ул. Тверская. Д. 26 | G_КЛ22-26_043 | 1.5119 | 0.21054 | 0 | 1.3014 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | -1.3014 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 703 до ж/дома по ул. 1-й Магнитный проезд, д. 2 (перевод нагрузки с ТП - 437). Кабельная перемычка между ВРУ -1 и ВРУ -2 | G_КЛ22-26_044 | 1.1922 | 0.18275 | 0 | 1.0094 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | -1.0094 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 351 до ж/дома по ул. Ново - Астраханская. 40 | G_КЛ22-26_045 | 0.49671 | 0.14549 | 0 | 0.35123 | 0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35123 | -0.35123 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 237 до ж/дома по ул. Крымский проезд, д. 12 | G_КЛ22-26_046 | 0.54111 | 0.10315 | 0 | 0.43796 | 0.43796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43796 | -0.43796 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | G_КЛ22-26_047 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | -0.1489 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП - 142 до ВЛ -0,4кВ по ул. М. Горького | G_КЛ22-26_011 | 0.60848 | 0.095979 | 0 | 0.5125 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | -0.5125 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_048 | 0.089777 | 0 | 0 | 0.089777 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089777 | -0.089777 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | G_КЛ22-26_049 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | -0.1044 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | G_КЛ22-26_050 | 0.090052 | 0 | 0 | 0.090052 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | -0.090052 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | G_КЛ22-26_051 | 0.090052 | 0 | 0 | 0.090052 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090052 | -0.090052 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | G_КЛ22-26_052 | 0.086798 | 0 | 0 | 0.086798 | 0.086798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086798 | -0.086798 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_053 | 0.19933 | 0 | 0 | 0.19933 | 0.19933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19933 | -0.19933 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | G_КЛ22-26_054 | 0.16057 | 0 | 0 | 0.16057 | 0.16057 | 0.14359 | 0 | 0 | 0.16057 | 0.14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016981 | -0.016981 | -10.5755 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | G_КЛ22-26_055 | 0.18328 | 0 | 0 | 0.18328 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18328 | -0.18328 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 32.483 | 2.113 | 0 | 30.37 | 30.37 | 2.3045 | 1.5306 | 1.5306 | 8.1775 | 0.77385 | 18.1076 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 28.0655 | -28.0655 | -92.412 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузок с ВЛ -0,4кВ КТП -187 на ВЛ -0,4кВ ТП - 978 | G_ВЛ22-26_001 | 1.6878 | 0.22804 | 0 | 1.4597 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | -1.4597 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП -1271, спереводом нагрузок с ШРС ТП - 1271 на ВЛИ -0,4кВ ТП - 1115 ВЛ -0,4кВ ТП - 27 | G_ВЛ22-26_002 | 0.45251 | 0.13923 | 0 | 0.31328 | 0.31328 | 0 | 0 | 0 | 0.31328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31328 | -0.31328 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | G_ВЛ22-26_003 | 2.3296 | 0 | 0 | 2.3296 | 2.3296 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | -2.0431 | -87.7027 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Перевод нагрузки с ВЛИ -0,4кВ ТП - 258 на ТП - 942 ( с прокладкой кабельного вывода) | G_ВЛ22-26_004 | 1.1186 | 0.18071 | 0 | 0.93792 | 0.93792 | 0 | 0 | 0 | 0.93792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93792 | -0.93792 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1126 направление к ВЛ -0,4кВ к ул. Чапаева | G_ВЛ22-26_005 | 2.6839 | 0 | 0 | 2.6839 | 2.6839 | 0.36229 | 0.36229 | 0.36229 | 0 | 0 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3216 | -2.3216 | -86.5017 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 553 (направление к 4-му Соликамскому проезду, и направление вверх к ул. Соликамская | G_ВЛ22-26_006 | 2.3384 | 0.30618 | 0 | 2.0322 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | -2.0322 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | G_ВЛ22-26_007 | 3.7699 | 0.34236 | 0 | 3.4276 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4276 | -3.4276 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- 1116 с переводом нагрузок на ТП - 7 | G_ВЛ22-26_008 | 0.71124 | 0 | 0 | 0.71124 | 0.71124 | 0.26545 | 0.26545 | 0.26545 | 0.44579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44579 | -0.44579 | -62.6781 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- 1094 | G_ВЛ22-26_009 | 2.1453 | 0 | 0 | 2.1453 | 2.1453 | 0.28796 | 0.28796 | 0.28796 | 0 | 0 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8573 | -1.8573 | -86.577 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | G_ВЛ22-26_010 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.8827 | 2.8827 | 0.32845 | 0.32845 | 0.32845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 2.5542 | -2.5542 | -88.606 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-526 | G_ВЛ22-26_011 | 1.3303 | 0.088322 | 0 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | -1.242 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 347 (с учетом) 2 напраРеконструкция ВЛения | G_ВЛ22-26_047 | 6.4535 | 0.55123 | 0 | 5.9022 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | -5.9022 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-184 (с учетом) | G_ВЛ22-26_048 | 1.7039 | 0.27696 | 0 | 1.427 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | -1.427 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП - Кожзавод | G_ВЛ22-26_049 | 0.83691 | 0 | 0 | 0.83691 | 0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | -0.83691 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 напраРеконструкция ВЛения, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | G_ВЛ22-26_050 | 0.21529 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.21529 | 0.26354 | 0 | 0 | 0.21529 | 0.26354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048249 | 0.048249 | 22.4109 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | G_ВЛ22-26_051 | 0.19882 | 0 | 0 | 0.19882 | 0.19882 | 0 | 0 | 0 | 0.19882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19882 | -0.19882 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 518 напраРеконструкция ВЛение к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | G_ВЛ22-26_052 | 0.37752 | 0 | 0 | 0.37752 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37752 | -0.37752 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м напраРеконструкция ВЛениям (с учетом) | G_ВЛ22-26_053 | 0.33919 | 0 | 0 | 0.33919 | 0.33919 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33919 | -0.33919 | -100 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м напраРеконструкция ВЛениям | G_ВЛ22-26_054 | 0.46268 | 0 | 0 | 0.46268 | 0.46268 | 0.30709 | 0 | 0 | 0.46268 | 0.30709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15559 | -0.15559 | -33.6288 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 0.1858 | 0 | 0 | 0.1858 | 0.1858 | 0.20322 | 0 | 0 | 0.1858 | 0.20322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017423 | 0.017423 | 9.3772 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 0.25908 | 0 | 0 | 0.25908 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | -0.25908 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 64.9798 | 0 | 0 | 64.9798 | 64.9798 | 10.3218 | 4.5813 | 4.5813 | 17.1804 | 5.7406 | 17.5179 | 0 | 25.7002 | 0 | 0 | 54.658 | -54.658 | -84.1153 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 64.9798 | 0 | 0 | 64.9798 | 64.9798 | 10.3218 | 4.5813 | 4.5813 | 17.1804 | 5.7406 | 17.5179 | 0 | 25.7002 | 0 | 0 | 54.658 | -54.658 | -84.1153 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-184 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_002 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.85807 | 0.85807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85807 | 0 | 0 | 0.85807 | -0.85807 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-347 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_003 | 2.7884 | 0 | 0 | 2.7884 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 2.7884 | -2.7884 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_004 | 1.8415 | 0 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 1.8415 | -1.8415 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-178 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_005 | 1.9156 | 0 | 0 | 1.9156 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 1.9156 | -1.9156 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 2.2531 | 0 | 0 | 2.2531 | 2.2531 | 3.4043 | 1.8119 | 1.8119 | 0.44115 | 1.5924 | 0 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | -1.1512 | 1.1512 | 51.0958 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 40.9949 | 0 | 0 | 40.9949 | 40.9949 | 1.1288 | 0.57735 | 0.57735 | 13.4725 | 0.5515 | 13.4725 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | 39.8661 | -39.8661 | -97.2464 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 14.3282 | 0 | 0 | 14.3282 | 14.3282 | 5.4587 | 2.192 | 2.192 | 3.2667 | 3.2667 | 4.0454 | 0 | 4.8241 | 0 | 0 | 8.8695 | -8.8695 | -61.9025 | нд
1.2.3.1 | Проектные работы по модернизации АСКУЭ оптового рынка | G_СЧ0033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0.33 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 7.0396 | 0.31255 | 0 | 6.727 | 6.727 | 0.34536 | 0.34536 | 0.34536 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 6.3817 | -6.3817 | -94.8661 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП - 755 - ТП -435 (I и IIс.ш.) (с учстановкой камер КСО -2штт в ТП -435) | G_КЛН22-26_001 | 2.9429 | 0 | 0 | 2.9429 | 2.9429 | 0.34536 | 0.34536 | 0.34536 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | -2.5975 | -88.2645 | нд
1.4 | Строительство КЛ -10кВ ТП - 97 - ТП -818 (I и IIс.ш.) | G_КЛН22-26_002 | 2.8467 | 0.31255 | 0 | 2.5342 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | -2.5342 | -100 | нд
1.4 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | -1.25 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 57.0436 | 35.5394 | 0 | 21.5042 | 21.5042 | 4.5878 | 2.2736 | 3.3305 | 1.1585 | 1.2573 | 0.82727 | 0 | 17.2448 | 0 | 0 | 16.9164 | -16.9164 | -78.6657 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ бортовой с двухрядной кабиной | G_П22-26_001 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | -2.51 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18 | G_П22-26_003 | 5.6667 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 5.6667 | -5.6667 | -100 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18 (лизинг) | G_П22-26_004 | 5.5152 | 2.2061 | 0 | 3.3091 | 3.3091 | 1.6545 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0 | 0.82727 | 0 | 0 | 1.6546 | -1.6545 | -50 | нд
1.6 | Приобретение КАМАЗ 65115 | G_П22-26_023 | 4.6667 | 0 | 0 | 4.6667 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 4.6667 | -4.6667 | -100 | нд
1.6 | Приобретение УАЗ 390945 | G_П22-26_024 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | -0.9825 | -100 | нд
1.6 | Приобретение УАЗ 390995 | G_П22-26_025 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | -0.925 | -100 | нд
1.6 | Приобретение системных блоков в комплекте | G_П22-26_026 | 1.2826 | 0 | 0 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2034 | 1.2826 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079132 | -0.079132 | -6.1698 | нд
1.6 | Приобретение Шовнарезчик | G_П22-26_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70522 | 0 | 0.70522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70522 | 0.70522 | 0 | нд
1.6 | Приобретение генератора (бензиновый) | G_П22-26_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17927 | 0 | 0.17927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17927 | 0.17927 | 0 | нд
1.6 | Приобретение - Клещи токоизмерительные | G_П22-26_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040411 | 0 | 0.040411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040411 | 0.040411 | 0 | нд
1.6 | Приобретение коммутаторов | G_П22-26_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21113 | 0 | 0.21113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21113 | 0.21113 | 0 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 35 | 33.3333 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.6667 | -1.6667 | -100 | нд
1.6 | Покупка земельных участков | G_П22-26_021 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0.495 | 0.59375 | 0.16375 | 0.16375 | 0.33125 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098747 | 0.098747 | 19.9488 | нд