## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2022 г. № 251
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 373.2195 | 80.6973 | 0 | 292.5222 | 292.522 | 146.9732 | 40.983 | 40.983 | 90.1673 | 105.9902 | 110.3059 | 0 | 51.0658 | 0 | 0 | 145.5491 | -145.5488 | -49.7565 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 145.6917 | 0 | 0 | 145.6917 | 145.6916 | 134.2438 | 35.5943 | 35.5943 | 83.1981 | 98.6495 | 13.8756 | 0 | 13.0237 | 0 | 0 | 11.4479 | -11.4478 | -7.8576 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 168.1257 | 43.344 | 0 | 124.7817 | 124.7815 | 11.0748 | 4.5614 | 4.5614 | 6.142 | 6.5134 | 89.5105 | 0 | 24.5676 | 0 | 0 | 113.7069 | -113.7067 | -91.1246 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 12.1536 | 0.8913 | 0 | 11.2623 | 11.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 11.2623 | -11.2623 | -100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 47.2485 | 36.462 | 0 | 10.7865 | 10.7865 | 1.6545 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 4.132 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.132 | -9.132 | -84.661 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 145.6917 | 0 | 0 | 145.6917 | 145.6916 | 134.2438 | 35.5943 | 35.5943 | 83.1981 | 98.6495 | 13.8756 | 0 | 13.0237 | 0 | 0 | 11.4479 | -11.4478 | -7.8576 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 118.0342 | 0 | 0 | 118.0342 | 118.0341 | 107.5623 | 28.5878 | 28.5878 | 63.5473 | 78.9745 | 12.8752 | 0 | 13.0237 | 0 | 0 | 10.4719 | -10.4718 | -8.8718 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.9456 | 0 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 15.2786 | 7.6089 | 7.6089 | 0.33675 | 7.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.333 | 7.333 | 92.2894 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 54.1882 | 0 | 0 | 54.1882 | 54.1881 | 49.9516 | 15.1414 | 15.1414 | 26.7163 | 34.8102 | 6.1206 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 4.2366 | -4.2365 | -7.8181 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 55.9003 | 0 | 0 | 55.9003 | 55.9004 | 42.3321 | 5.8375 | 5.8375 | 36.4943 | 36.4946 | 6.7546 | 0 | 6.8141 | 0 | 0 | 13.5683 | -13.5683 | -24.2723 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 27.6576 | 0 | 0 | 27.6576 | 27.6576 | 26.6815 | 7.0065 | 7.0065 | 19.6507 | 19.6751 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97603 | -0.97603 | -3.529 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 27.6576 | 0 | 0 | 27.6576 | 27.6576 | 26.6815 | 7.0065 | 7.0065 | 19.6507 | 19.6751 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97603 | -0.97603 | -3.529 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 168.1257 | 43.344 | 0 | 124.7817 | 124.7815 | 11.0748 | 4.5614 | 4.5614 | 6.142 | 6.5134 | 89.5105 | 0 | 24.5676 | 0 | 0 | 113.7069 | -113.7067 | -91.1246 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 8.5889 | 0.029986 | 0 | 8.5589 | 8.5589 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.18715 | 0.18058 | 8.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3783 | -8.3783 | -97.8902 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.4422 | 0.029986 | 0 | 4.4122 | 4.4122 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.18715 | 0.18058 | 4.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2316 | -4.2316 | -95.9073 | нд
1.2.1.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_070 | 0.51186 | 0.029986 | 0 | 0.48187 | 0.48187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48187 | -0.48187 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | G_ТП22-26_083 | 0.92039 | 0 | 0 | 0.92039 | 0.92039 | 0.048617 | 0 | 0 | 0.046756 | 0.048617 | 0.87364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87177 | -0.87177 | -94.7178 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | G_ТП22-26_084 | 0.62775 | 0 | 0 | 0.62775 | 0.62775 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.031761 | 0.033415 | 0.59599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59433 | -0.59433 | -94.677 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_085 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 1.626 | 0.065134 | 0 | 0 | 0.073984 | 0.065134 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | -1.5608 | -95.9942 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_086 | 0.75624 | 0 | 0 | 0.75624 | 0.75624 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.034648 | 0.033415 | 0.72159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72282 | -0.72282 | -95.5815 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.1467 | 0 | 0 | 4.1467 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | -4.1467 | -100 | нд
1.2.1.2 | Релейная защита РП-Центральный | G_РП22-26_014 | 4.1467 | 0 | 0 | 4.1467 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | -4.1467 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.4299 | 4.0823 | 0 | 38.3476 | 38.3476 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.2014 | 1.0589 | 34.2097 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 37.2888 | -37.2888 | -97.2388 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.0215 | 1.971 | 0 | 17.0505 | 17.0505 | 0.83692 | 0 | 0 | 0.95443 | 0.83692 | 14.3747 | 0 | 1.7214 | 0 | 0 | 16.2136 | -16.2136 | -95.0915 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | G_КЛ22-26_036 | 1.9258 | 0.18139 | 0 | 1.7444 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | -1.7444 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | G_КЛ22-26_037 | 1.6758 | 0.18193 | 0 | 1.4939 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | -1.4939 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | G_КЛ22-26_038 | 4.1277 | 0.25727 | 0 | 3.8705 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8705 | -3.8705 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | G_КЛ22-26_047 | 0.97117 | 0.15809 | 0 | 0.81308 | 0.81308 | 0.7446 | 0 | 0 | 0.81308 | 0.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068478 | -0.068478 | -8.4221 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_048 | 0.33244 | 0.08241 | 0 | 0.25003 | 0.25003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25003 | -0.25003 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | G_КЛ22-26_049 | 1.1005 | 0.11689 | 0 | 0.98358 | 0.98358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98358 | -0.98358 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | G_КЛ22-26_050 | 0.72098 | 0.10623 | 0 | 0.61475 | 0.61475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61475 | -0.61475 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | G_КЛ22-26_051 | 0.61061 | 0.10088 | 0 | 0.50973 | 0.50973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50973 | -0.50973 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | G_КЛ22-26_052 | 0.46037 | 0.092353 | 0 | 0.36801 | 0.36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36801 | -0.36801 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_053 | 1.7795 | 0.32875 | 0 | 1.4507 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | -1.4507 | -100 | нд
1.2.2.1 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | G_КЛ22-26_054 | 0.69336 | 0.14359 | 0 | 0.54977 | 0.54977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54977 | -0.54977 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | G_КЛ22-26_055 | 2.7606 | 0.22117 | 0 | 2.5394 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | -2.5394 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | G_КЛ22-26_056 | 0.6897 | 0 | 0 | 0.6897 | 0.6897 | 0.092326 | 0 | 0 | 0.14136 | 0.092326 | 0 | 0 | 0.54834 | 0 | 0 | 0.59737 | -0.59737 | -86.6136 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 0.098351 | 0 | 0 | 0.098351 | 0.098351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098351 | 0 | 0 | 0.098351 | -0.098351 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | G_КЛ22-26_058 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.13293 | 0.13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.13293 | -0.13293 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 0.19986 | 0 | 0 | 0.19986 | 0.19986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19986 | 0 | 0 | 0.19986 | -0.19986 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.11899 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.11899 | -0.11899 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 0.19298 | 0 | 0 | 0.19298 | 0.19298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19298 | 0 | 0 | 0.19298 | -0.19298 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.072343 | 0 | 0 | 0.072343 | 0.072343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072343 | 0 | 0 | 0.072343 | -0.072343 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.072343 | 0 | 0 | 0.072343 | 0.072343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072343 | 0 | 0 | 0.072343 | -0.072343 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.09911 | 0 | 0 | 0.09911 | 0.09911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09911 | 0 | 0 | 0.09911 | -0.09911 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 0.18616 | 0 | 0 | 0.18616 | 0.18616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18616 | 0 | 0 | 0.18616 | -0.18616 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 23.4084 | 2.1113 | 0 | 21.2971 | 21.2971 | 0.22193 | 0 | 0 | 0.24701 | 0.22193 | 19.8351 | 0 | 1.2151 | 0 | 0 | 21.0752 | -21.0752 | -98.9579 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | G_ВЛ0069 | 2.7589 | 0.26149 | 0 | 2.4974 | 2.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4974 | -2.4974 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | G_ВЛ22-26_007 | 4.0933 | 0.34236 | 0 | 3.751 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | -3.751 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | G_ВЛ22-26_050 | 3.0651 | 0.26354 | 0 | 2.8016 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | -2.8016 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | G_ВЛ22-26_051 | 1.9169 | 0.23199 | 0 | 1.6849 | 1.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | -1.6849 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | G_ВЛ22-26_052 | 3.0028 | 0.35621 | 0 | 2.6466 | 2.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | -2.6466 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | G_ВЛ22-26_053 | 2.7884 | 0.34863 | 0 | 2.4398 | 2.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4398 | -2.4398 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | G_ВЛ22-26_054 | 4.3209 | 0.30709 | 0 | 4.0138 | 4.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | -4.0138 | -100 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.27614 | 0 | 0 | 0.27614 | 0.27614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0.27614 | -0.27614 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.072693 | 0 | 0 | 0.072693 | 0.072693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072693 | 0 | 0 | 0.072693 | -0.072693 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | G_ВЛ22-26_059 | 0.2969 | 0 | 0 | 0.2969 | 0.2969 | 0.049959 | 0 | 0 | 0.075037 | 0.049959 | 0 | 0 | 0.22186 | 0 | 0 | 0.24694 | -0.24694 | -83.1731 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | G_ВЛ22-26_060 | 0.81634 | 0 | 0 | 0.81634 | 0.81634 | 0.17197 | 0 | 0 | 0.17197 | 0.17197 | 0 | 0 | 0.64436 | 0 | 0 | 0.64436 | -0.64436 | -78.9335 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 117.1069 | 39.2318 | 0 | 77.8751 | 77.8749 | 9.8354 | 4.5614 | 4.5614 | 4.7534 | 5.2739 | 46.929 | 0 | 21.6311 | 0 | 0 | 68.0397 | -68.0396 | -87.3703 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 117.1069 | 39.2318 | 0 | 77.8751 | 77.8749 | 9.8354 | 4.5614 | 4.5614 | 4.7534 | 5.2739 | 46.929 | 0 | 21.6311 | 0 | 0 | 68.0397 | -68.0396 | -87.3703 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 12.6171 | 8.5241 | 0 | 4.093 | 4.0931 | 3.7213 | 2.6128 | 2.6128 | 1.0207 | 1.1086 | 0.38646 | 0 | 0.073209 | 0 | 0 | 0.37164 | -0.3718 | -9.0834 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 82.348 | 29.1259 | 0 | 53.2221 | 53.2217 | 3.0204 | 1.9487 | 1.9487 | 1.0513 | 1.0717 | 33.1487 | 0 | 17.073 | 0 | 0 | 50.2017 | -50.2014 | -94.3249 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 12.3681 | 1.5817 | 0 | 10.7864 | 10.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1909 | 0 | 3.5955 | 0 | 0 | 10.7864 | -10.7864 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_011 | 2.6241 | 0 | 0 | 2.6241 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | -2.6241 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_012 | 1.3409 | 0 | 0 | 1.3409 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | -1.3409 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_013 | 2.1125 | 0 | 0 | 2.1125 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | -2.1125 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_014 | 0.12552 | 0 | 0 | 0.12552 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | -0.12552 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 1.3374 | 0 | 0 | 1.3374 | 1.3374 | 0.61467 | 0 | 0 | 0.61467 | 0.61467 | 0 | 0 | 0.72274 | 0 | 0 | 0.72274 | -0.72274 | -54.0403 | нд
1.2.3.1 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_016 | 2.0667 | 0 | 0 | 2.0667 | 2.0667 | 2.479 | 0 | 0 | 2.0667 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41233 | 0.41233 | 19.9516 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | -0.16667 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 12.1536 | 0.8913 | 0 | 11.2623 | 11.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 11.2623 | -11.2623 | -100 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6кВ по адресу: район ЦДК | G_КЛН22-26_015 | 1.0714 | 0 | 0 | 1.0714 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | -1.0714 | -100 | нд
1.4 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 9.3659 | 0.8913 | 0 | 8.4746 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 8.4746 | -8.4746 | -100 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 0.5542 | 0 | 0 | 0.5542 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 | -0.5542 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_003 | 1.1622 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | -1.1622 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.2485 | 36.462 | 0 | 10.7865 | 10.7865 | 1.6545 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 4.132 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.132 | -9.132 | -84.661 | нд
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | G_П22-26_004 | 5.5152 | 3.3091 | 0 | 2.2061 | 2.2061 | 1.6545 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.82727 | 0.55152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | -0.55152 | -25.0001 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 34.75 | 31.6667 | 0 | 3.0833 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | -3.0833 | -100 | нд
1.6 | Котельная по пр. Энтузиастов, д. 64 "Д", строение №3. Приобретение оборудования и материала | G_П22-26_023 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.83333 | -0.83333 | -100 | нд
1.6 | Системный блок в комплекте | G_П22-26_026 | 3.0862 | 0.58619 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | -100 | нд
1.6 | Плоттер | G_П22-26_033 | 2.5667 | 0.9 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.6667 | -1.6667 | -100 | нд
1.6 | Цифровой рефлектометр с поверкой | G_П22-26_034 | 0.13542 | 0 | 0 | 0.13542 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | -0.13542 | -100 | нд
1.6 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | G_П22-26_035 | 0.33355 | 0 | 0 | 0.33355 | 0.33355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33355 | -0.33355 | -100 | нд
1.6 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | G_П22-26_036 | 0.028167 | 0 | 0 | 0.028167 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028167 | -0.028167 | -100 | нд