## 202 1
Приложение 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2023 г., млн. рублей без НДС.
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [8 empty] | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2023 год/ I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2023 год/ II кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | [12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт
| ВСЕГО |  |  |  | 50.2434 | 292.5222 | 0 | 146.184 | 146.9732 | 40.9833 | 40.9833 | 105.2008 | 105.9899 | 146.3382 | 0.78917 | 0.53985 | 0.41233 | 0.37684
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 23.85 | 153.0152 | 0 | 37.4126 | 37.7564 | 11.5679 | 11.5679 | 25.8447 | 26.1885 | 115.6026 | 0.34386 | 0.95118 | 0.41233 | -0.068478
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 8.8754 | 124.7817 | 0 | 10.731 | 11.0749 | 4.5614 | 4.5614 | 6.1696 | 6.5134 | 114.0507 | 0.34386 | 0 | 0.41233 | -0.068478
1.1.1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 1.0421 | 21.2971 | 0 | 0.22193 | 0.22193 | 0 | 0 | 0.22193 | 0.22193 | 21.0752 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4974 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 2023 | 2023 |  | 0 | 3.751 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.751 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.8016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.6849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.6466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.4398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4398 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | 2023 | 2023 |  | 0 | 4.0138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.27614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.072693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072693 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | 2023 | 2023 |  | 16.8269 | 0.2969 |  | 0.049959 | 0.049959 | 0 | 0 | 0.049959 | 0.049959 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | 2023 | 2023 |  | 21.0665 | 0.81634 |  | 0.17197 | 0.17197 | 0 | 0 | 0.17197 | 0.17197 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий |  |  |  | 4.9085 | 17.0505 | 0 | 0.9054 | 0.83692 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.83692 | 16.1451 | -0.068478 | -7.5633 | 0 | -0.068478
1.1.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.7444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.4939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | 2023 | 2023 |  | 0 | 3.8705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | 2023 | 2023 |  | 91.5779 | 0.81308 |  | 0.81308 | 0.7446 | 0 | 0 | 0.81308 | 0.7446 | 0 | -0.068478 | -8.4221 | 0 | -0.068478
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.25003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25003 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.98357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.61475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61475 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.50973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50973 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.36801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36801 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.4507 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.54977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54977 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.5394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | 2023 | 2023 |  | 13.3864 | 0.6897 |  | 0.092326 | 0.092326 | 0 | 0 | 0.092326 | 0.092326 | 0.59737 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.098351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098351 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.13293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.19986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19986 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.11899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11899 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.19298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19298 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.072343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072343 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.072343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072343 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.09911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09911 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.18616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18616 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) |  |  |  | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Релейная защита РП-Центральный | 2023 | 2023 |  | 0 | 4.1467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП |  |  |  | 4.0927 | 4.4122 | 0 | 0.18058 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.18058 | 0.18058 | 4.2316 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.48187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48187 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | 2023 | 2023 |  | 5.2822 | 0.92039 |  | 0.048617 | 0.048617 | 0 | 0 | 0.048617 | 0.048617 | 0.87177 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | 2023 | 2023 |  | 5.323 | 0.62775 |  | 0.033415 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.033415 | 0.033415 | 0.59433 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | 2023 | 2023 |  | 4.0058 | 1.626 |  | 0.065134 | 0.065134 | 0 | 0 | 0.065134 | 0.065134 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | 2023 | 2023 |  | 4.4185 | 0.75624 |  | 0.033415 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.033415 | 0.033415 | 0.72282 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности |  |  |  | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.6241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.3409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.1125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.12552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка |  |  |  | 13.7228 | 71.6721 | 0 | 9.4231 | 9.8354 | 4.5614 | 4.5614 | 4.8617 | 5.274 | 62.2491 | 0.41233 | 0 | 0.41233 | 0
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 2023 | 2023 |  | 90.92 | 4.093 |  | 3.7213 | 3.7213 | 2.6128 | 2.6128 | 1.1086 | 1.1086 | 0.37164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 2023 | 2023 |  | 45.9598 | 1.3374 |  | 0.61467 | 0.61467 | 0 | 0 | 0.61467 | 0.61467 | 0.72274 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Установка ПУ у потребителей | 2023 | 2023 |  | 5.6751 | 53.2221 |  | 3.0204 | 3.0204 | 1.9487 | 1.9487 | 1.0717 | 1.0717 | 50.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 2023 | 2023 |  | 0 | 10.7864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 2.0667 |  | 2.0667 | 2.479 | 0 | 0 | 2.0667 | 2.479 | 0 | 0.41233 | 19.9516 | 0.41233 | 0
1.1.5.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений |  |  |  | 94.2545 | 26.9688 | 0 | 25.4193 | 25.4193 | 6.3724 | 6.3724 | 19.0469 | 19.0469 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов |  |  |  | 99.6424 | 4.1937 | 0 | 4.1787 | 4.1787 | 1.7633 | 1.7633 | 2.4154 | 2.4154 | 0.014997 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА |  |  |  | 70.7241 | 0.051226 | 0 | 0.036229 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.036229 | 0.036229 | 0.014997 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513, Трансформатор ТМГ 250-/6- -1шт., Кооперативная, 100 | [6 empty] | 0.036229 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.036229 | 0.036229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА |  |  |  | 100 | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 0.50851 | 0.50851 | 1.0403 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1 шт ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.50851 | 0.50851 | 0.50851 | 0.50851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 987, Трансформатор ТМГ 400-/10- -1шт. ст. Трофимовский-2, д. 12 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.033415 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.033415 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 - 2 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.0069 | 1.0069 | 0 | 0 | 1.0069 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА |  |  |  | 100 | 2.5937 | 0 | 2.5937 | 2.5937 | 1.2548 | 1.2548 | 1.3388 | 1.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Трансформатор ТМГ-630-10/0,4 - 2шт., Техническая | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.4339 | 1.4339 | 0.095054 | 0.095054 | 1.3388 | 1.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Трансформатор 630/10-0,4 - 2 шт., ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП |  |  |  | 100 | 2.7801 | 0 | 2.7801 | 2.7801 | 0.80255 | 0.80255 | 1.9776 | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1520 Камеры КСО-394-03 -1 шт., ул. Заводская, д. 1 Установка приборов учета расхода электроэнерг | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15342 | 0.15342 | 0.036519 | 0.036519 | 0.1169 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1876 Камеры КСО-394-0,3 - 2шт.,в РУ-6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.031956 | 0.031956 | 0.031956 | 0.031956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.53447 | 0.53447 | 0.53447 | 0.53447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064, Камера КСО-394-03-2 шт с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт, пр.Строителей, 6-8А угол ул.Центра | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.19961 | 0.19961 | 0.19961 | 0.19961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 522 Камеры КСО- 394- 03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16) - 2 шт., ул. Ипподромная, 13 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20481 | 0.20481 | 0 | 0 | 0.20481 | 0.20481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, Камеры КСО-394-03 - 6 шт,с торцевыми панелями -4 шт ул.53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.4388 | 1.4388 | 0 | 0 | 1.4388 | 1.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Камера КСО-394-03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт. ул. Технисеская, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.21704 | 0.21704 | 0 | 0 | 0.21704 | 0.21704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП |  |  |  | 74.3125 | 1.7829 | 0 | 1.3249 | 1.3249 | 0.98958 | 0.98958 | 0.33534 | 0.33534 | 0.45798 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Панель ЩО- 70-1-03 -1 шт., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.25401 | 0.25401 | 0.25401 | 0.25401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Панель ЩО -70 -1 -04 -1 шт., ул. Клочкова, д.79. Установка прибров учета расхода электроэнерг | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.09123 | 0.09123 | 0.09123 | 0.09123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Панель ЩО-70-1-04 - 2шт., ул.Техническая. Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.36699 | 0.36699 | 0.03165 | 0.03165 | 0.33534 | 0.33534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Панель ЩО-70-1-03 - 2шт,ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.61269 | 0.61269 | 0.61269 | 0.61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 0 | 0.075293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075293 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя |  |  |  | 29.0805 | 0.85974 | 0 | 0.25002 | 0.25002 | 0.085325 | 0.085325 | 0.16469 | 0.16469 | 0.60973 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Рубильник в РУ-0,4 кВ , ул. Дружбы | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.017642 | 0.017642 | 0.017642 | 0.017642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 - Рубильник РС-4-400 -( 1шт), ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.023427 | 0.023427 | 0.023427 | 0.023427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 - Рубильник РС-4-400А -( 2шт), ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.044256 | 0.044256 | 0.044256 | 0.044256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Рубильник- 1 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.087578 | 0.087578 | 0 | 0 | 0.087578 | 0.087578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Рубильник РС-4-400А - 1 шт., ул. Техническая | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.054299 | 0.054299 | 0 | 0 | 0.054299 | 0.054299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РУ-0,4 кВ, ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.022815 | 0.022815 | 0 | 0 | 0.022815 | 0.022815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 97.828 | 4.6396 | 0 | 4.5389 | 4.5389 | 1.5947 | 1.5947 | 2.9442 | 2.9442 | 0.10077 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 100 | 0.38596 | 0 | 0.38596 | 0.38596 | 0.14953 | 0.14953 | 0.23642 | 0.23642 | -3.9383e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) до гран зем/уч заяв.тер. СНТ "Крекинг",уч. 16 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.076652 | 0.076652 | 0.076652 | 0.076652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 КЛ-0,4 кВ от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Сакко и Ванцетти, 21 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.086414 | 0.086414 | 0.037424 | 0.037424 | 0.04899 | 0.04899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 и д.№75 Установка приб уч | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.12951 | 0.12951 | 0.035458 | 0.035458 | 0.094052 | 0.094052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 553 ВЛИ- 0,4 кВ до гран зем/уч, заявителя, ул.4-й Соликамский проезд, д.6 А Установка приб. учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.093379 | 0.093379 | 0 | 0 | 0.093379 | 0.093379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 91.1008 | 1.1324 | 0 | 1.0316 | 1.0316 | 0.35346 | 0.35346 | 0.67815 | 0.67815 | 0.10077 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 ВЛИ 0,4 кВ от оп №3-01/4 до оп №3-02/4 ж/д на з/у с к/н, ул.10-яДачная,16Б ,Установка пр/ уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.16694 | 0.16694 | 0.16694 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.041317 | 0.041317 | 0.041317 | 0.041317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/2 до гран.з/уч заяв с к/н, ул.Мичурина,180/Установка приб учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.1452 | 0.1452 | 0.1452 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.44131 | 0.44131 | 0 | 0 | 0.44131 | 0.44131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.069689 | 0.069689 | 0 | 0 | 0.069689 | 0.069689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10489 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.10489 | 0.10489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.062252 | 0.062252 | 0 | 0 | 0.062252 | 0.062252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 100 | 1.0349 | 0 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 0 | 4.4297e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ 0,4кВ, от опоры до гран. зем/уч заяв, 1-й Апрельский пр-д,д.4 Установка приборов | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до границ зем. уч.,совхоз "Комбайн" Установка приб. учета расхода электро | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.29848 | 0.29848 | 0.29848 | 0.29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до опоры №1-03/2, ул. 1-я Нагорная, 5 Установка при | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  |  |  | 100 | 2.0864 | 0 | 2.0864 | 2.0864 | 0.056782 | 0.056782 | 2.0297 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 ВЛИ 0,4 кВ от пункт опоры до границ зем. уч.,ул. И.С. Кутякова, д. 38 Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.26595 | 0.26595 | 0.056782 | 0.056782 | 0.20917 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/19, 1-й, 2-й, 3й Прессовый проезд | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.8205 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 1.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ |  |  |  | 100 | 12.0331 | 0 | 12.0331 | 12.0331 | 1.0262 | 1.0262 | 11.0069 | 11.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 |  |  |  | 100 | 12.0331 | 0 | 12.0331 | 12.0331 | 1.0262 | 1.0262 | 11.0069 | 11.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20195 | 0.20195 | 0.20195 | 0.20195 | 0 | 0 | 0.31838 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0 | 0 | 0.32958 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ (прот-ть 73 м) - ТП 776 КЛ-10кВ, до соедин. муфты, ул. Песчано-Уметская, 18а | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0 | 0 | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 - КТП Викулова ВВ, КЛ-10 кВ-до соединения с кабелем, ул. Песчано-Уметская | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.30246 | 0.30246 | 0.30246 | 0.30246 | 0 | 0 | 0.43916 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1764, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.26208 | 0.26208 | 0 | 0 | 0.26208 | 0.26208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 1 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.50483 | 0.50483 | 0 | 0 | 0.50483 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 2 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.51272 | 0.51272 | 0 | 0 | 0.51272 | 0.51272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.65446 | 0.65446 | 0 | 0 | 0.65446 | 0.65446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 725 КЛ-10 кВ, прот-тью 1045 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 2.7184 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 662 КЛ-10 кВ в одну нитку прот-тью 1040 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 2.5641 | 2.5641 | 0 | 0 | 2.5641 | 2.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -195, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.067938 | 0.067938 | 0 | 0 | 0.067938 | 0.067938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -1982, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.063057 | 0.063057 | 0 | 0 | 0.063057 | 0.063057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , от РУ-6кВ, прот.-ть 384 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.1995 | 1.1995 | 0 | 0 | 1.1995 | 1.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик ТП-1067 КЛ-6 кВ , от РУ- 6 кВ до соединения с кабелем напр-ия, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.2595 | 1.2595 | 0 | 0 | 1.2595 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик- ТП -2009 КЛ-6 от РУ-6 кВ до соед с кабелем напр-ия, ул. . 9-й Сиреневый пр-д | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.2002 | 1.2002 | 0 | 0 | 1.2002 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ |  |  |  | 51.8862 | 0.60421 | 0 | 0.3135 | 0.3135 | 0.11069 | 0.11069 | 0.20281 | 0.20281 | 0.29071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 |  |  |  | 100 | 0.11069 | 0 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1220 КЛ-0,4 кВ, на д. №31 по ул. ул. Б. Казачья до разветкоробки на доме № 29 по ул. Б. Казачья | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  |  |  | 0 | 0.0094037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094037 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 Установка приборов учета расхд | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  |  |  | 100 | 0.20281 | 0 | 0.20281 | 0.20281 | 0 | 0 | 0.20281 | 0.20281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до опоры ВЛИ-0,4кВ, ул.Усиевича,38Установка приборов уч расхода электр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20281 | 0.20281 | 0 | 0 | 0.20281 | 0.20281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения |  |  |  | 99.804 | 1.2647 | 0 | 1.2623 | 1.2623 | 0.63411 | 0.63411 | 0.62816 | 0.62816 | 0.0024794 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.053631 | 0.053631 | 0.053631 | 0.053631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.058147 | 0.058147 | 0.058147 | 0.058147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.045511 | 0.045511 | 0.045511 | 0.045511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ (прот-ть 39 и 35м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.038442 | 0.038442 | 0.038442 | 0.038442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-5 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 151м и 148м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.047038 | 0.047038 | 0.047038 | 0.047038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-4 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 63м и 59м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-3 ж/д 2КЛ -0,4кВ (прот-ть 97 и 94м)от РУ-0,4 кВ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.043831 | 0.043831 | 0.043831 | 0.043831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-2 ж/д 4КЛ -0,4кВ (прот-ть 2*122 и 2*117м) ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.083858 | 0.083858 | 0.083858 | 0.083858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-1 ж/д 4 КЛ-0,4кВ (четыре нити 2*44 и 2*39м), пр-т Энтузиастов,Озерный туп | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.024707 | 0.024707 | 0.024707 | 0.024707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ(прот-ть 52 и 49м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.039832 | 0.039832 | 0.039832 | 0.039832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.17821 | 0.17821 | 0.17821 | 0.17821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.17293 | 0.17293 | 0 | 0 | 0.17293 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.059838 | 0.059838 | 0 | 0 | 0.059838 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.059838 | 0.059838 | 0 | 0 | 0.059838 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11867 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.11867 | 0.11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.019843 | 0.019843 | 0 | 0 | 0.019843 | 0.019843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.056585 | 0.056585 | 0 | 0 | 0.056585 | 0.056585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.12585 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.12585 | 0.12585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой КТП-ТП-1466-ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.014601 | 0.014601 | 0 | 0 | 0.014601 | 0.014601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 83.5626 | 128.7205 | 0 | 107.1169 | 107.5622 | 28.5881 | 28.5881 | 78.5288 | 78.9741 | 21.6036 | 0.44531 | 0.41573 | 0 | 0.44531
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 11.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2623 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ |  |  |  | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Прокладка КЛ-6кВ по адресу: район ЦДК | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2023 | 2023 |  | 0 | 8.4746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.5542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Строительство РП по адресу: район ЦДК | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.1622 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений |  |  |  | 91.5749 | 117.4582 | 0 | 107.1169 | 107.5622 | 28.5881 | 28.5881 | 78.5288 | 78.9741 | 10.3413 | 0.44531 | 0.41573 | 0 | 0.44531
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 2023 | 2023 | 2023 |  | 13.0342 | 0 | 4.5392 | 4.5392 | 0.28427 | 0.28427 | 4.2549 | 4.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП |  |  |  | 82.2118 | 44.499 | 0 | 36.5834 | 36.5834 | 4.1689 | 4.1689 | 32.4145 | 32.4145 | 7.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 33.3724 | 12.7499 | 0 | 4.2549 | 4.2549 | 0 | 0 | 4.2549 | 4.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 100 | 11.1567 | 0 | 11.1567 | 11.1567 | 1.6616 | 1.6616 | 9.4952 | 9.4952 | 2.501e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ Трансформатор ТМГ-250-6/0,4 - 1 шт, ул. Заводская, д. 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.9577 | 1.9577 | 0.1443 | 0.1443 | 1.8134 | 1.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова В В Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт.,ул. Песчано-Уметская, 18а | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.5173 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ,Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ- 1 шт., пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15882 | 0.15882 | 0 | 0 | 0.15882 | 0.15882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Московскок шоссе | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.22618 | 0.22618 | 0 | 0 | 0.22618 | 0.22618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Ипподромная, 13 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.8049 | 1.8049 | 0 | 0 | 1.8049 | 1.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кирдеев БН по типу КТП-400/6/0,4кВ,. г. Саратов, Сокурский тракт, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.052744 | 0.052744 | 0 | 0 | 0.052744 | 0.052744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.8505 | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА ТрансформаторТМГ-250-10/0,4кВ- 1 шт., адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11081 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.11081 | 0.11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -Трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 1 шт., ул. 1- я Выселочная, 34 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.8074 | 1.8074 | 0 | 0 | 1.8074 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Трансформатор 250/6/0,4 кВ, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 100 | 3.4202 | 0 | 3.4202 | 3.4202 | 1.8154 | 1.8154 | 1.6048 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.6373 | 1.6373 | 1.6373 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул.Политехничская, около д, 77 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.073607 | 0.073607 | 0.073607 | 0.073607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул. Московское шоссе, 108 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.7093 | 1.7093 | 0.1045 | 0.1045 | 1.6048 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 6.5595 | 5.7214 | 0 | 0.3753 | 0.3753 | 0 | 0 | 0.3753 | 0.3753 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Рубеж ГК ТрансформаторТСГДЛ-630кВА Uн=6/0,4кВ- 2шт., гСаратов, ул.Бабушкин взвоз/Набережная Косм | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15236 | 0.15236 | 0 | 0 | 0.15236 | 0.15236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МОУ СОШ №77 по типу К-42-630 м4., ул. Новоузенская, 143 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.22294 | 0.22294 | 0 | 0 | 0.22294 | 0.22294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ |  |  |  | 100 | 21.6312 | 0 | 21.6312 | 21.6312 | 0.69193 | 0.69193 | 20.9393 | 20.9393 | 1.6591e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 9.9331 | 9.9331 | 0.23023 | 0.23023 | 9.7028 | 9.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.23023 | 0.23023 | 0.23023 | 0.23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд РазвитияТерриторий, 2-й Совхозный проезд, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 8.2931 | 8.2931 | 0.23148 | 0.23148 | 8.0617 | 8.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 ТрансформаторТМГ-1250-10/0,4кВ- 2шт. Кировский р-н, ж/р"Солнечный - 2",микр-н №11 (1-я жил/гр) | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 3.1748 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.1748 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  |  |  | 100 | 0.4969 | 0 | 0.4969 | 0.4969 | 0.09215 | 0.09215 | 0.40475 | 0.40475 | -3.3072e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС |  |  |  | 100 | 0.4969 | 0 | 0.4969 | 0.4969 | 0.09215 | 0.09215 | 0.40475 | 0.40475 | -3.3072e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199, ШРС-1-54УЗ -1 шт у подземной автостоянки, по ул. Новооузенской, д.2 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.031098 | 0.031098 | 0.031098 | 0.031098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 ШРС- 1-57/1УЗ со спец. замком, ул. Мичурина/ул. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.061052 | 0.061052 | 0.061052 | 0.061052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 ШРС-1-54 УЗ на границе зем.участка заявителя г.Саратов Пшеничная, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.066981 | 0.066981 | 0 | 0 | 0.066981 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.087295 | 0.087295 | 0 | 0 | 0.087295 | 0.087295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381, ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.13746 | 0.13746 | 0 | 0 | 0.13746 | 0.13746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302, ШРС-1-57/1 -1 шт, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.022396 | 0.022396 | 0 | 0 | 0.022396 | 0.022396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 реконстукции по ул. Тверская, 31. Установка приборов учета расхода элек-гии | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021792 | 0.021792 | 0 | 0 | 0.021792 | 0.021792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.034678 | 0.034678 | 0 | 0 | 0.034678 | 0.034678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу ул. Челюскинцев у дома №77 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.027373 | 0.027373 | 0 | 0 | 0.027373 | 0.027373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу - во дворе жилого жома № 154 по ул. им В.Г. Рахова | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0067715 | 0.0067715 | 0 | 0 | 0.0067715 | 0.0067715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ |  |  |  | 91.8345 | 15.6089 | 0 | 14.3344 | 14.3344 | 8.3116 | 8.3116 | 6.0228 | 6.0228 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  |  |  | 100 | 2.8818 | 0 | 2.8818 | 2.8818 | 2.0023 | 2.0023 | 0.87945 | 0.87945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заявителя, на землях ЦДК уч.25б Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10238 | 0.10238 | 0.10238 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная,7 ГСК Снапер-82, гараж 34 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.6185 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.23585 | 0.23585 | 0.23585 | 0.23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15134 | 0.15134 | 0.0559 | 0.0559 | 0.095436 | 0.095436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/участка заяв-ля., Заводской район. Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10464 | 0.10464 | 0.10464 | 0.10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ 0,4 кВ от оп №1-00/15 до гран зем/уч, с к/н, ул.Гусельская,д.№ 33 Установка приборов уче | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.097139 | 0.097139 | 0.097139 | 0.097139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч,заявит. ,Смирновское ущелье, 54 Установка приборов учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.1127 | 0.1127 | 0.060445 | 0.060445 | 0.052257 | 0.052257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-15/03 до гран.зем.уч заяв, земли совхоза "Комбайн" Уст. приб уч. расх | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.30056 | 0.30056 | 0.094761 | 0.094761 | 0.2058 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул.Ипподромная б/н, Установка приб уч. расх | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.084485 | 0.084485 | 0.084485 | 0.084485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 В от оп №1-00/3 до гран зем/уч, ул.Лесная Республика, д.2 гар 42 А Устан приб учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.057315 | 0.057315 | 0.057315 | 0.057315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 545 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем. уч-ка заяв, ул. Дегтярная,около д.№12 Установка приб. учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11868 | 0.11868 | 0 | 0 | 0.11868 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ опоры №1-05/6 ВЛИ (Л-1) до гран.зем.уч., Новосоколовогорский жил.район, уч.№3 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.033978 | 0.033978 | 0 | 0 | 0.033978 | 0.033978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/у заяв, ул. 5-я Дачная, бывший лагерь "Салют" Устан приб учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.069688 | 0.069688 | 0 | 0 | 0.069688 | 0.069688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Новоржевская, ж/р "Мирный" Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.096254 | 0.096254 | 0 | 0 | 0.096254 | 0.096254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от пункт оп №1-00/1 до оп № 1-00/19, г. Саратов, по ул. Б. Долинная | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.061115 | 0.061115 | 0 | 0 | 0.061115 | 0.061115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 ВЛИ-0,4 кВ от опор №2-04/4 до гран зем/уч заяв-ля с к/н,, тер. 9-я ДачнаяУстановка приб.учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.063591 | 0.063591 | 0 | 0 | 0.063591 | 0.063591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ от оп.№1-00/19 направ к1,2,3 Прессовый проезд" до гр з/у, 3й Прессовый пр-д,22А Пн | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.082651 | 0.082651 | 0 | 0 | 0.082651 | 0.082651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  |  |  | 100 | 5.8686 | 0 | 5.8686 | 5.8686 | 2.1022 | 2.1022 | 3.7663 | 3.7663 | -2.443e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.37474 | 0.37474 | 0.37474 | 0.37474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-02/2 до гран.з/уч заяв с к/н,4-й Заовражный пр-д №6 Установка приборов | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.097516 | 0.097516 | 0.097516 | 0.097516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4кВ, от опоры№2-00/28 до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков Установка приб | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1765 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/9 до гран з/у с к/н, Новосоколоворский ж/р, с/х "Комбайн Установка | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10503 | 0.10503 | 0.10503 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4кВ до гран зем/уч, ул. Зарубина ВС, 170 О | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.25243 | 0.25243 | 0.069343 | 0.069343 | 0.18308 | 0.18308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч заяв., ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 Установка приб. учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.098963 | 0.098963 | 0.098963 | 0.098963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.17149 | 0.17149 | 0.17149 | 0.17149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4 кВ от опор№4-01/20 до гран.зем уч заяв, терр 9-я Дачная СНТ Родник-54 Устан прибор | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15543 | 0.15543 | 0.15543 | 0.15543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/7 до гран.зем.уч заяв, ул.Перспективная,СНТ Вишенка №3,4 Уст. приб уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.36044 | 0.36044 | 0.36044 | 0.36044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-01/13 до гран.зем уч заяв, ул. Плодоягодная Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0.10958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от №1-03/12 опор до гран.зем/уч заяв ул Новоспортивная, 23 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ 0,4кВ (Л-1) до гран. зем/уч заяв, ул. Заводская, д.1. Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.042875 | 0.042875 | 0.042875 | 0.042875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. з/уч заяв, пос. Калашниково, 3 А Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.17132 | 0.17132 | 0 | 0 | 0.17132 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 260 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до границ .зем/уч заяв-ля, Соколовая гора, б/н Установка прибора учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.074202 | 0.074202 | 0 | 0 | 0.074202 | 0.074202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заяв-ля, 3-й Симбирский пр-д, д.36 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.27051 | 0.27051 | 0 | 0 | 0.27051 | 0.27051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.60818 | 0.60818 | 0 | 0 | 0.60818 | 0.60818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.69787 | 0.69787 | 0 | 0 | 0.69787 | 0.69787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.059883 | 0.059883 | 0 | 0 | 0.059883 | 0.059883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.52184 | 0.52184 | 0 | 0 | 0.52184 | 0.52184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128 КВЛ-0,4кВ,от ШРС №3 до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.076035 | 0.076035 | 0 | 0 | 0.076035 | 0.076035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.06388 | 0.06388 | 0 | 0 | 0.06388 | 0.06388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, сов. "Комбайн" СНТ"Весна-98", уч. 274 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.2409 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.2409 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 761 ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ гаража, по тул. Чернышевского, во дворе ж/д №57 В Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.070564 | 0.070564 | 0 | 0 | 0.070564 | 0.070564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.087763 | 0.087763 | 0 | 0 | 0.087763 | 0.087763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ , гар69 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.052888 | 0.052888 | 0 | 0 | 0.052888 | 0.052888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв с к/н,2-й Мирный поселок, б/н Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.093873 | 0.093873 | 0 | 0 | 0.093873 | 0.093873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Лесопильная, д.17 А. Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.057543 | 0.057543 | 0 | 0 | 0.057543 | 0.057543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч по ул. Тагильская, д.86 Б Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.030377 | 0.030377 | 0 | 0 | 0.030377 | 0.030377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем/уч заяв-ля, с к/н, п. Расково Установка прибора учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.06514 | 0.06514 | 0 | 0 | 0.06514 | 0.06514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1230 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч заяв по ул. Тархова С.Ф.возле д. № 35 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.095527 | 0.095527 | 0 | 0 | 0.095527 | 0.095527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/уч заяв-ля Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 Установка приб. учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.24495 | 0.24495 | 0 | 0 | 0.24495 | 0.24495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  |  |  | 89.8539 | 4.2268 | 0 | 3.798 | 3.798 | 2.9674 | 2.9674 | 0.83054 | 0.83054 | 0.42886 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-07/6 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая, уч.36 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.29699 | 0.29699 | 0.29699 | 0.29699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 ВЛИ 0,4 кВ напрвления "ВЛУтесная" до гран зем/уч, , ул.Чкалова ВП ,б/н Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20811 | 0.20811 | 0.20811 | 0.20811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/14 до гран зем/уч, с к/н, ул.7я Зеленогорская, б/н Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.41448 | 0.41448 | 0.41448 | 0.41448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до границ зем/уч заявителей, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гр зем/уч заяв, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.83054 | 0.83054 | 0 | 0 | 0.83054 | 0.83054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  |  |  | 69.3414 | 1.8869 | 0 | 1.3084 | 1.3084 | 1.1155 | 1.1155 | 0.1929 | 0.1929 | 0.57851 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч, 2-й пос им. Пугачева Е.И. Установка приборов учета расхода электр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-01/10, совхоз ЦДК, 11 Установка приборов учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  |  |  | 64.1277 | 0.74479 | 0 | 0.47761 | 0.47761 | 0.12401 | 0.12401 | 0.3536 | 0.3536 | 0.26717 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/28 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос. Расково Установка приб. уч. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.47761 | 0.47761 | 0.12401 | 0.12401 | 0.3536 | 0.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ |  |  |  | 95.8238 | 16.9014 | 0 | 16.1955 | 16.1955 | 3.1645 | 3.1645 | 13.0311 | 13.0311 | 0.70584 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  |  |  | 100 | 0.47925 | 0 | 0.47925 | 0.47925 | 0.073917 | 0.073917 | 0.40533 | 0.40533 | -2.0373e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 у здания ТП до нового ШРС, по ул. Новоузенской, д. 2 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.073917 | 0.073917 | 0.073917 | 0.073917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 КЛ-0,4 кВ от ШРС № до пунк оп ВЛИ-0,4 кВ, ул. Высокая, 22 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.07313 | 0.07313 | 0 | 0 | 0.07313 | 0.07313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 120 КЛ-0,4 кВ, от ТП до границы зем/уч, Дегтярная пл., 15. Установка приборов учета расхода | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.3322 | 0.3322 | 0 | 0 | 0.3322 | 0.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  |  |  | 100 | 1.0204 | 0 | 1.0204 | 1.0204 | 0.092989 | 0.092989 | 0.92743 | 0.92743 | 1.9791e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 КВЛ-0,4 кВ до гран зем/уч с к/н, Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч41 Установка | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.23469 | 0.23469 | 0.092989 | 0.092989 | 0.1417 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ- 2 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1 жил.гр. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ-3 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.21737 | 0.21737 | 0 | 0 | 0.21737 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ- до ВРУ-4 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.050868 | 0.050868 | 0 | 0 | 0.050868 | 0.050868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 КЛ-0,4кВ, до объекта по адресу ул. Тверская, 26 "А" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.08387 | 0.08387 | 0 | 0 | 0.08387 | 0.08387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036647 | 0.036647 | 0 | 0 | 0.036647 | 0.036647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  |  |  | 100 | 3.1884 | 0 | 3.1884 | 3.1884 | 0.1941 | 0.1941 | 2.9943 | 2.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 КЛ-0,4 кВ, до пунктовой опоры новой ВЛИ -0,4 кВ Установка прибор. учета расхода | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.32144 | 0.32144 | 0.084104 | 0.084104 | 0.23733 | 0.23733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 КЛ-0,4 кВ- от ШРС №2 до ШРС, ул. Пшеничная, б/н с установкой приборов учета расхода | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.30509 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.30509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, пос. Калашниково, 3 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.17935 | 0.17935 | 0 | 0 | 0.17935 | 0.17935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 ТП до нового ШРС, ул. Астраханская, д. №150 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.83902 | 0.83902 | 0 | 0 | 0.83902 | 0.83902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ, (прот-тью 2*80м и 2*76м)- до ВРУ- 5 ж/д № 12 - ж/р Солнечный-2 мик-н №11, 1 жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.47493 | 0.47493 | 0.10999 | 0.10999 | 0.36493 | 0.36493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  |  |  | 100 | 4.4508 | 0 | 4.4508 | 4.4508 | 0.42829 | 0.42829 | 4.0225 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 КЛ 0,4 кВ на пунктовую опору, зем/уч СНТ "Энергия", пос. Расково | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.26132 | 0.26132 | 0.092042 | 0.092042 | 0.16928 | 0.16928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.080885 | 0.080885 | 0.080885 | 0.080885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15524 | 0.15524 | 0.15524 | 0.15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 КЛ-0,4 кВ , от РУ-0,4 кВ ТП -55 до нового ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева КЛ-0,4кВ до пункт опоры новой ВЛИ 0,4кВ, Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.099118 | 0.099118 | 0 | 0 | 0.099118 | 0.099118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14,протяж.154 м и 151м | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.64634 | 0.64634 | 0 | 0 | 0.64634 | 0.64634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 Установка приборов учета расхд | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.12627 | 1.1663 | 0 | 0 | 0.12627 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ,(прот-тью 2*116м и 2*111м)- до ВРУ-2 ж/д №12 ж/р"Солнечный -2", мик-он №11 1-я ж/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.3085 | 0.26851 | 0 | 0 | 1.3085 | 0.26851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.080702 | 0.080702 | 0 | 0 | 0.080702 | 0.080702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10535 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.10535 | 0.10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  |  |  | 95.271 | 4.3205 | 0 | 4.1162 | 4.1162 | 2.3752 | 2.3752 | 1.741 | 1.741 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.28729 | 0.28729 | 0.28729 | 0.28729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ, (в четыре нитки протяженностью 2*57м и 2*52 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ - 3 ж/д №12 ,ж/р Солнечный-2, 11микрорайо | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.8539 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ,(в четыре нитки протяженностью 2*48м и 2*43 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ -4 ж/д №12, ж/р Солнечный-2, 11 микрорайон, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.77468 | 0.77468 | 0.77468 | 0.77468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.16131 | 0.16131 | 0.16131 | 0.16131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ 0,4 кВ, Совхоз ЦДК, участок 2 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.29799 | 0.29799 | 0.29799 | 0.29799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ж/д № 11 (по г.п.) и до ж/д №10 по (г.п.), - №3- ж/р Солнечный-2 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.22993 | 0.22993 | 0 | 0 | 0.22993 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-10кВ - до ВРУ-1 ж/д №10 (по г. п.) ж/р "Солнечный-2", микр-он 11,1-я ж/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.19849 | 0.19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20529 | 0.20529 | 0 | 0 | 0.20529 | 0.20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий КЛ -0,4 кВ до ВРУ жилого дома №2, 2-й Совхозный поезд, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.20529 | 0.20529 | 0 | 0 | 0.20529 | 0.20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.90198 | 0.90198 | 0 | 0 | 0.90198 | 0.90198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 |  |  |  | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50152 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  |  |  | 100 | 2.9405 | 0 | 2.9405 | 2.9405 | 0 | 0 | 2.9405 | 2.9405 | -4.878e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ-1 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.68142 | 0.68142 | 0 | 0 | 0.68142 | 0.68142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ- 4 ж/д № 11 , ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(про-тью 65м и 59м) до ВРУ- 2 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.78709 | 0.78709 | 0 | 0 | 0.78709 | 0.78709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 80м и 76м)- до ВРУ -1 ж/д № 12 ж/р Солнечный-2, мик-н №11, 1 жил/гр | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.85173 | 0.85173 | 0 | 0 | 0.85173 | 0.85173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ |  |  |  | 100 | 19.7411 | 0 | 19.7411 | 19.7411 | 2.5878 | 2.5878 | 17.1533 | 17.1533 | -5.4511e-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 0.28427 | 0 | 0.28427 | 0.28427 | 0.28427 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 |  |  |  | 100 | 19.7411 | 0 | 19.7411 | 19.7411 | 2.5878 | 2.5878 | 17.1533 | 17.1533 | -5.4511e-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВдо РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 5.0203 | 5.0203 | 0.032799 | 0.032799 | 4.9875 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, ул. Заводская, д. 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0.16417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР- ТП 1876 2КЛ- 6кВ, от РУ- 6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.15848 | 0.15848 | 0.15848 | 0.15848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1638 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.059905 | 0.059905 | 0.059905 | 0.059905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А Установка приборов уче | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.059905 | 0.059905 | 0.059905 | 0.059905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 2.1126 | 2.1126 | 2.1126 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - РП Московский- 1 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.12789 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.12789 | 0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - ТП -1683 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.071926 | 0.071926 | 0 | 0 | 0.071926 | 0.071926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский II - ТП1994 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до соединения с кабелем | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.071926 | 0.071926 | 0 | 0 | 0.071926 | 0.071926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (1) - ТП 493 ВЛЗ 10 кВ от опоры №1-00/1 до новой КТП, пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.12572 | 0.12572 | 0 | 0 | 0.12572 | 0.12572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ КЛ-10 кВ до опоры ВЛЗ-10 кВ- пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1Установка приборов учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.073946 | 0.073946 | 0 | 0 | 0.073946 | 0.073946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ - до ТП -19, (ж/р "Солнечный - 2", микр-он №11 (1-я жил/гр) | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.13512 | 0.13512 | 0 | 0 | 0.13512 | 0.13512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард - ТП 522 2КЛ-10 кВ (прот-тью 147 и 144 м) от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, 13 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.97045 | 0.97045 | 0 | 0 | 0.97045 | 0.97045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Бабушкин -КТП Рубеж ГК 2КЛ-6кВ,от разных секций шин РУ6кВ, г.Саратов, ул.Бабушкин взвоз/Набереж К | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.13759 | 0.13759 | 0 | 0 | 0.13759 | 0.13759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВ до РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.93449 | 0.93449 | 0 | 0 | 0.93449 | 0.93449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, пр-ть 571 м. от РУ-10 кВ, ул. Заводская, д. 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 2.7666 | 2.7666 | 0 | 0 | 2.7666 | 2.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1683 - прот-ть 9 м., от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994- прот-ть9 м отРУ-10 кВ КЛ-10кВ,ул.Московское шоссе,108А Устан приб учет | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.11365 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.11365 | 0.11365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -10кВ (прот-ть 353м и 347 м) - ТП -881, (ж/р "Солнечный -2",микр-он №11 (1-я ж/г) | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 2.4813 | 2.4813 | 0 | 0 | 2.4813 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- РП -Химический 2КЛ- 10кВ (две нитки 214 и 204м), 2-йСовхозный поезд,б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.5727 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.5727 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- ТП-1254 2КЛ-10кВ (две нитки прт-ю 140 и 134м), 2-й Совхозный поезд, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.179 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4, - ТП 457 - КЛ- 6 кВ, от РУ-6 кВ, прот-ть 390 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 1.2871 | 1.2871 | 0 | 0 | 1.2871 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии |  |  |  | 100 | 20.2109 | 0 | 19.7656 | 20.2109 | 10.2632 | 10.2632 | 9.5024 | 9.9477 | 0.44531 | 0.44531 | 0 | 0 | 0.44531
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных |  |  |  | 100 | 0.37879 | 0 | 0.37879 | 0.37879 | 0.17733 | 0.17733 | 0.20147 | 0.20147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, ул.Фильтровая,1, гараж 58 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.020538 | 0.020538 | 0.020538 | 0.020538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.020457 | 0.020457 | 0.020457 | 0.020457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от до гран з/уч, ул.7я Зеленогорская, (8-я Дачная), б/н ПН" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.020457 | 0.020457 | 0.020457 | 0.020457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021646 | 0.021646 | 0.021646 | 0.021646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 Прибор учета в ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, территория остановки 9-я Дачная СНТ Родник-54 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021217 | 0.021217 | 0.021217 | 0.021217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , земли совхоза "Комбайн" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.041459 | 0.041459 | 0.041459 | 0.041459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул Новоспортивная, 23 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021251 | 0.021251 | 0.021251 | 0.021251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 (Л-3) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.018594 | 0.018594 | 0 | 0 | 0.018594 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021236 | 0.021236 | 0 | 0 | 0.021236 | 0.021236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ СНТ"Энергия", пос.Расково, 2,0 км ю-западнее | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10955 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.10955 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ №2-00/28.,Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.015304 | 0.015304 | 0 | 0 | 0.015304 | 0.015304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 Прибор учета в новом ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.02702 | 0.02702 | 0 | 0 | 0.02702 | 0.02702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 Прибор учета элекр-ии КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0097616 | 0.0097616 | 0 | 0 | 0.0097616 | 0.0097616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных |  |  |  | 100 | 1.9126 | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 1.1456 | 1.1456 | 0.76705 | 0.76705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зерновая, уч.36 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.13323 | 0.13323 | 0.13323 | 0.13323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.034388 | 0.034388 | 0.034388 | 0.034388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Прибор учета, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037241 | 0.037241 | 0.037241 | 0.037241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 Прибор учета на опрах ВЛИ 0,4 кВ, , ул.Чкалова ВП , б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035478 | 0.035478 | 0.035478 | 0.035478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Заовражный пр-д №6 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035364 | 0.035364 | 0.035364 | 0.035364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Приборы учета на опорах до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036551 | 0.036551 | 0.036551 | 0.036551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, 1-й Апрельский пр-д, д .4 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037054 | 0.037054 | 0.037054 | 0.037054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 10-я Дачная, 16 Б | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036989 | 0.036989 | 0.036989 | 0.036989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр Прибор учета, пр.Строителей, 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.021344 | 0.021344 | 0.021344 | 0.021344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Елшанская, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036713 | 0.036713 | 0.036713 | 0.036713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.Мичурина,180/31 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035338 | 0.035338 | 0.035338 | 0.035338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ до гран з/уч заяв., совхоз "Комбайн" , б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036408 | 0.036408 | 0.036408 | 0.036408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , на землях ЦДК уч.25 б "" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037058 | 0.037058 | 0.037058 | 0.037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Нагорная, 5 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036991 | 0.036991 | 0.036991 | 0.036991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.00738 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4кВ, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036996 | 0.036996 | 0.036996 | 0.036996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 Приблор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул.Гусельская,д.№ 33 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037053 | 0.037053 | 0.037053 | 0.037053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) ,территория СНТ "Крекинг",уч. 16 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037056 | 0.037056 | 0.037056 | 0.037056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037053 | 0.037053 | 0.037053 | 0.037053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , СНТ "Мичуринец-59" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул.Ипподромная б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 В , ул.Лесная Республика | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.031763 | 0.031763 | 0.031763 | 0.031763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Перспективная, СНТ Вишенка | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0.035943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ Прибор учета , ул. Песчано-Уметская | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.014947 | 0.014947 | 0.014947 | 0.014947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ,, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.070201 | 0.070201 | 0.070201 | 0.070201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , ул. Плодовоягодная | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.032868 | 0.032868 | 0.032868 | 0.032868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ , ул. Заводская, д.1. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.037038 | 0.037038 | 0.037038 | 0.037038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ по адресу, Совхоз Комбайн, д.38 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.034687 | 0.034687 | 0 | 0 | 0.034687 | 0.034687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 Приборы учета расхода электроэнергии КВЛ-0,4 кВ, от панели №11 до гран. з/уч,ул. Зарубина, 170 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0041768 | 0.0041768 | 0 | 0 | 0.0041768 | 0.0041768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 Прибор учета расхода электроэ-гии от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул.Сакко и Ванцетти, 21 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0047099 | 0.0047099 | 0 | 0 | 0.0047099 | 0.0047099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734, приборы учета у потребителей, ул. Пшеничная, б/н | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0050223 | 0.0050223 | 0 | 0 | 0.0050223 | 0.0050223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ зем/уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина" уч79, уч14 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.08561 | 0.08561 | 0 | 0 | 0.08561 | 0.08561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 - 2 шт.,п.Пугачева,6-я Линия д137,ок д140,142,1,10,1-я лин.д2, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.14005 | 0.14005 | 0 | 0 | 0.14005 | 0.14005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, Трудовой перулок | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.028673 | 0.028673 | 0 | 0 | 0.028673 | 0.028673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, Прибор учета в ШРС на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.039902 | 0.039902 | 0 | 0 | 0.039902 | 0.039902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, СНТ "Весна-98" | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.02952 | 0.02952 | 0 | 0 | 0.02952 | 0.02952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 Прибор учета ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.038693 | 0.038693 | 0 | 0 | 0.038693 | 0.038693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) Прибор учет ана опоре ВЛИ-0,4 кВ, 2-й Медовый пр-д. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.028673 | 0.028673 | 0 | 0 | 0.028673 | 0.028673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 1-й Ново-Крекингский проезд | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.029301 | 0.029301 | 0 | 0 | 0.029301 | 0.029301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 Приборы учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, адрес- 3й Прессовый проезд | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.094638 | 0.094638 | 0 | 0 | 0.094638 | 0.094638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.06465 | 0.06465 | 0 | 0 | 0.06465 | 0.06465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.040659 | 0.040659 | 0 | 0 | 0.040659 | 0.040659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. И.С. Кутякова, д. 38 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.024814 | 0.024814 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.024814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.044829 | 0.044829 | 0 | 0 | 0.044829 | 0.044829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 3-й Симбирский пр-д, | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.028442 | 0.028442 | 0 | 0 | 0.028442 | 0.028442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока |  |  |  | 100 | 1.0163 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 0.39565 | 0.39565 | 0.62061 | 0.62061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, ул. Байкальская, д. 58 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.082741 | 0.082741 | 0.082741 | 0.082741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Прибор учета, ул. Клочкова, д.79. | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.023789 | 0.023789 | 0.023789 | 0.023789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, совхоз ЦДК, 11 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.080503 | 0.080503 | 0.080503 | 0.080503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Прибор учета, Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.094583 | 0.094583 | 0.094583 | 0.094583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Прибор учета., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.055517 | 0.055517 | 0.055517 | 0.055517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 Прибор учета, ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 Прибор учета, ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.039217 | 0.039217 | 0.039217 | 0.039217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Прибор учета расхода электроэ-гии, ул. Ипподромная, 13 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.035699 | 0.035699 | 0 | 0 | 0.035699 | 0.035699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ. Смирновское ущелье, 54 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.034687 | 0.034687 | 0 | 0 | 0.034687 | 0.034687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев В.Б. Прибор учета., ул. Заводская, д. 1 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.048817 | 0.048817 | 0 | 0 | 0.048817 | 0.048817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Прибор учета, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.04918 | 0.04918 | 0 | 0 | 0.04918 | 0.04918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Прибор учета., ул. Техническая | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.09746 | 0.09746 | 0 | 0 | 0.09746 | 0.09746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Прибор учета, ул. Московское шоссе, 108 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.068821 | 0.068821 | 0 | 0 | 0.068821 | 0.068821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев Прибор учета, ул. 1-я Выселочная, 34 | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.036807 | 0.036807 | 0 | 0 | 0.036807 | 0.036807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , пос.Калашниково | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.068194 | 0.068194 | 0 | 0 | 0.068194 | 0.068194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Прибор учета расхода электроэнергии, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.039101 | 0.039101 | 0 | 0 | 0.039101 | 0.039101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | 0.14184 | 0.14184 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий |  |  |  | 100 | 16.9032 | 0 | 16.4579 | 16.9032 | 8.5447 | 8.5447 | 7.9132 | 8.3586 | 0.44531 | 0.44531 | 0 | 0 | 0.44531
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений |  |  |  | 24.0842 | 6.8699 | 0 | 1.6546 | 1.6546 | 0.82728 | 0.82728 | 0.82728 | 0.82728 | 5.2153 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | 2023 | 2023 |  | 75 | 2.2061 |  | 1.6546 | 1.6546 | 0.82728 | 0.82728 | 0.82728 | 0.82728 | 0.55152 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Системный блок в комплекте | 2023 | 2023 |  | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Цифровой рефлектометр с поверкой | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.13542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.33355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33355 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.028167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Плоттер | 2023 | 2023 |  | 0 | 1.6667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения |  |  |  | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 2023 | 2023 |  | 0 | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Котельная по пр. Энтузиастов, д. 64 "Д", строение №3. Приобретение оборудования и материала | 2023 | 2023 |  | 0 | 0.83333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [10 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [10 empty] | О.В. Новикова
Исполнитель Орлов А.С.

## 202 2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СПГЭС"
за 1 полугодие 2023 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 1 полугодие 2023 года, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 146.184 | 146.9726 | 0.78853 | 0.53941
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 144.5295 | 145.318 | 0.78853 | 0.54558
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 102.5775 | 103.023 | 0.44553 | 0.43434
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 102.5775 | 103.023 | 0.44553 | 0.43434
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 102.5775 | 103.023 | 0.44553 | 0.43434
А.2. | Амортизационные отчисления | 41.952 | 42.295 | 0.343 | 0.8176
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 41.952 | 42.295 | 0.343 | 0.8176
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 1.6546 | 1.6546 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 1.6546 | 1.6546 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы |  |  |  |  | О.В. Новикова