## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета
2. Идентификатор инвестиционного проекта
3. Цель инвестиционного проекта | Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии
4. Задачи инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
5. Срок реализации инвестиционного проекта | С | 2022-08-25 | по | 2023-01-27
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Строительство объекта капитального строительства
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Надежность электроснабжения, безопасная эксплуатация.
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 100 % выполнение в 2023 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | нд
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд

## График
График реализации инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта |  | РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета
Срок реализации инвестиционного проекта: |  | 2022-08-25 | 2023-01-27
Объем финансирования: |  | 1.085 | млн.руб. с НДС
Освоение капитальных вложений:
проектные работы |  | 0.18522 | 2022-11-30
|  | сумма | дата
строительно-монтажные работы |  | 0.9 | 2023-01-27
|  | сумма | дата
Ввод основных средств |  | 1.0853 | 2023-01-27
|  | сумма | дата
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий | Выполнение (план)
|  | начало | окончание
|  | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2022-06-18
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2022-07-18
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-08-25 | 2022-08-25
1.4 | Разработка проектной документации | 2022-08-25 | 2022-11-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2023-01-25 | 2023-01-25
2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2023-01-25 | 2023-01-27
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2023-01-27
3.2 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2023-01-27 | 2023-01-27

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта : | [5 empty] | РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР
1 | РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | 2022-07-26 | 2022-12-26 | 2022-08-25 | 2023-01-27 | 1.085 | 0.49542 | 0.086314 | 0.4091 | 0.43106
2 | РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | [5 empty] | 0.5486 | 0.098904 | 0.44969 | 0.61295
3 | РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н | [5 empty] | 0.041266 | 0 | 0.041266 | 0.041266
4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## ТП
Информация об электросетевых объектах АО "СПГЭС", строящихся в целях исполнения обязательств по технологическому присоединению
№ п/п | Наименование | Место нахождения | Максимальная мощность, кВт | Распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения | Обязательства сетевой организации, определенные договорами об осуществлении технологического присоединения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О. К., б/н. | 15 | ВЛИ-0,4 кВ РП-Вышивка, — 15 кВт. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой необходимого количества железобетонных опор и монтажом провода СИП необходимого сечения от РП-Вышивка до границы земельного участка объекта заявителя ориентировочной длиной 150 м; прокладку кабельного вывода 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением до 200 мм2 от II с. ш. РУ-0,4 кВ РП-Вышивка на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной длиной 30 м (точное расстояние определить проектной документацией). Установку прибора учета электроэнергии классом точности 1.0 (1 без ТТ), в соответствии требованиями ПУЭ, на границе балансовой принадлежности.