## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2023 года, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [6 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2023 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[15 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ВСЕГО | 0 | 351.0267 | 175.0774 | 175.5299 | 48.7766 | 48.7766 | 126.3008 | 126.7532 | 175.5299 | 70.3368 | 175.9493 | 0.45246 | 0.25843 | 0 | 0.45246
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 183.6182 | 44.5118 | 44.4286 | 13.6567 | 13.6567 | 30.8551 | 30.7719 | 44.4286 | 15.2838 | 139.1064 | -0.083174 | -0.18686 | 0 | -0.083174
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 149.738 | 12.5225 | 12.4393 | 5.2489 | 5.2489 | 7.2736 | 7.1904 | 12.4393 | 8.8262 | 137.2155 | -0.083174 | 0 | 0 | -0.083174
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 25.5566 | 0.26632 | 0.26632 | 0 | 0 | 0.26632 | 0.26632 | 0.26632 | 0 | 25.2902 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 0 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | 0 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | 0 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0.33136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33136 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0.087232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | 0 | 0.35628 | 0.059951 | 0.059951 | 0 | 0 | 0.059951 | 0.059951 | 0.059951 | 0 | 0.29633 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | 0 | 0.9796 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 0 | 0.20637 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 0.77324 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 20.4606 | 1.0865 | 1.0043 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0043 | 1.0043 | 0 | 19.3741 | -0.082174 | -7.5633 | 0 | -0.082174
1.1.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | 0 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | 0 | 4.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | 0 | 0.97569 | 0.97569 | 0.89352 | 0 | 0 | 0.97569 | 0.89352 | 0.89352 | 0 | 0 | -0.082174 | -8.4221 | 0 | -0.082174
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | 0 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | 0 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | 0 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | 0 | 3.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0473 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | 0 | 0.82763 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0.71684 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0.11802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11802 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | 0 | 0.15952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15952 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0.23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23983 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0.14279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14279 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0.23158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23158 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Релейная защита РП-Центральный | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 5.2947 | 0.2167 | 0.2167 | 0 | 0 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2167 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0.57824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57824 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | 0 | 1.1045 | 0.05834 | 0.05834 | 0 | 0 | 0.05834 | 0.05834 | 0.05834 | 0 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | 0 | 0.7533 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0.7132 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | 0 | 1.9512 | 0.07816 | 0.07816 | 0 | 0 | 0.07816 | 0.07816 | 0.07816 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | 0 | 0.90749 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0.86739 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 7.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | 0 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 86.0066 | 10.953 | 10.952 | 5.2489 | 5.2489 | 5.7041 | 5.7031 | 10.952 | 8.8262 | 75.0536 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001
1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 4.9116 | 4.1674 | 4.1674 | 2.9425 | 2.9425 | 1.2249 | 1.2249 | 4.1674 | 4.465 | 0.74415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 1.6049 | 0.7376 | 0.7376 | 0 | 0 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7376 | 0.86728 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 63.8665 | 3.568 | 3.568 | 2.3064 | 2.3064 | 1.2616 | 1.2616 | 3.568 | 3.6236 | 60.2985 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 12.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9436 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | 0 | 2.48 | 2.48 | 2.479 | 0 | 0 | 2.48 | 2.479 | 2.479 | 0 | 0 | -0.001 | -0.040323 | 0 | -0.001
1.1.5.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 32.3625 | 30.4746 | 30.4746 | 7.6468 | 7.6468 | 22.8277 | 22.8277 | 30.4746 | 6.4576 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 5.0325 | 5.0145 | 5.0145 | 2.116 | 2.116 | 2.8985 | 2.8985 | 5.0145 | 2.1155 | 0.017996 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0.061471 | 0.043475 | 0.043475 | 0 | 0 | 0.043475 | 0.043475 | 0.043475 | 0 | 0.017996 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513, Трансформатор ТМГ 250-/6- -1шт., Кооперативная, 100 | 0 | 0.017996 | 0.043475 | 0.043475 | 0 | 0 | 0.043475 | 0.043475 | 0.043475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 1.8586 | 1.8586 | 1.8586 | 0.61022 | 0.61022 | 1.2484 | 1.2484 | 1.8586 | 0.61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1 шт ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 0.61022 | 0.61022 | 0.61022 | 0.61022 | 0 | 0 | 0.61022 | 0.61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 987, Трансформатор ТМГ 400-/10- -1шт. ст. Трофимовский-2, д. 12 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 - 2 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского | 0 | 0 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 3.1124 | 3.1124 | 3.1124 | 1.5058 | 1.5058 | 1.6066 | 1.6066 | 3.1124 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Трансформатор ТМГ-630-10/0,4 - 2шт., Техническая | 0 | 0 | 1.7207 | 1.7207 | 0.11406 | 0.11406 | 1.6066 | 1.6066 | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Трансформатор 630/10-0,4 - 2 шт., ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3917 | 0 | 0 | 1.3917 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена трансформаторов 1000кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 3.3362 | 3.3362 | 3.3362 | 0.96306 | 0.96306 | 2.3731 | 2.3731 | 3.3362 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1520 Камеры КСО-394-03 -1 шт., ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 0.043822 | 0.043822 | 0.14028 | 0.14028 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1876 Камеры КСО-394-0,3 - 2шт.,в РУ-6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 | 0 | 0 | 0.038347 | 0.038347 | 0.038347 | 0.038347 | 0 | 0 | 0.038347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 0.64136 | 0.64136 | 0.64136 | 0.64136 | 0 | 0 | 0.64136 | 0.73117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064, Камера КСО-394-03-2 шт с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт, пр.Строителей, 6-8А угол ул.Центра | 0 | 0 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0 | 0 | 0.23953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 522 Камеры КСО- 394- 03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16) - 2 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 0.24578 | 0.24578 | 0 | 0 | 0.24578 | 0.24578 | 0.24578 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, Камеры КСО-394-03 - 6 шт,с торцевыми панелями -4 шт ул.53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Камера КСО-394-03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт. ул. Технисеская, | 0 | 0 | 0.26044 | 0.26044 | 0 | 0 | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 2.1395 | 1.5899 | 1.5899 | 1.1875 | 1.1875 | 0.40241 | 0.40241 | 1.5899 | 1.1857 | 0.54958 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Панель ЩО- 70-1-03 -1 шт., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0.54958 | 0.30482 | 0.30482 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Панель ЩО -70 -1 -04 -1 шт., ул. Клочкова, д.79. Установка прибров учета расхода электроэнерг | 0 | 0 | 0.10948 | 0.10948 | 0.10948 | 0.10948 | 0 | 0 | 0.10948 | 0.10948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Панель ЩО-70-1-04 - 2шт., ул.Техническая. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0.03798 | 0.03798 | 0.40241 | 0.40241 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Панель ЩО-70-1-03 - 2шт,ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 0.73523 | 0.73523 | 0.73523 | 0.73523 | 0 | 0 | 0.73523 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.090352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090352 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Установка выключателя | 0 | 1.0317 | 0.30002 | 0.30002 | 0.10239 | 0.10239 | 0.19763 | 0.19763 | 0.30002 | 0.02117 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Рубильник в РУ-0,4 кВ , ул. Дружбы """ !!! | 0 | 0.73167 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0 | 0 | 0.02117 | 0.02117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 - Рубильник РС-4-400 -( 1шт), ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 0 | 0 | 0.028112 | 0.028112 | 0.028112 | 0.028112 | 0 | 0 | 0.028112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 - Рубильник РС-4-400А -( 2шт), ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 0 | 0 | 0.053108 | 0.053108 | 0.053108 | 0.053108 | 0 | 0 | 0.053108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Рубильник- 1 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского !! | 0 | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Рубильник РС-4-400А - 1 шт., ул. Техническая !!!! | 0 | 0 | 0.065159 | 0.065159 | 0 | 0 | 0.065159 | 0.065159 | 0.065159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РУ-0,4 кВ, ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А Установка прибор. учета """ | 0 | 0 | 0.027378 | 0.027378 | 0 | 0 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 5.5676 | 5.418 | 5.418 | 1.9136 | 1.9136 | 3.5045 | 3.5045 | 5.418 | 0.65049 | 0.14954 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0.46315 | 0.43454 | 0.43454 | 0.17944 | 0.17944 | 0.2551 | 0.2551 | 0.43454 | 0.091982 | 0.028608 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) до гран зем/уч заяв.тер. СНТ "Крекинг",уч. 16 Установка приборов учета | 0 | -4.726e-09 | 0.091982 | 0.091982 | 0.091982 | 0.091982 | 0 | 0 | 0.091982 | 0.091982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 КЛ-0,4 кВ от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Сакко и Ванцетти, 21 | 0 | 0 | 0.093899 | 0.093899 | 0.044908 | 0.044908 | 0.04899 | 0.04899 | 0.093899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 и д.№75 Установка приб уч | 0 | 0 | 0.1366 | 0.1366 | 0.042549 | 0.042549 | 0.094052 | 0.094052 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 553 ВЛИ- 0,4 кВ до гран зем/уч, заявителя, ул.4-й Соликамский проезд, д.6 А Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.11206 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.11206 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 1.3589 | 1.2379 | 1.2379 | 0.42415 | 0.42415 | 0.81377 | 0.81377 | 1.2379 | 0.20033 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 ВЛИ 0,4 кВ от оп №3-01/4 до оп №3-02/4 ж/д на з/у с к/н, ул.10-яДачная,16Б ,Установка пр/ уч. | 0 | 0.12093 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0 | 0 | 0.20033 | 0.20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 0 | 0 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/2 до гран.з/уч заяв с к/н, ул.Мичурина,180/Установка приб учета | 0 | 0 | 0.17424 | 0.17424 | 0.17424 | 0.17424 | 0 | 0 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета | 0 | 0 | 0.52958 | 0.52958 | 0 | 0 | 0.52958 | 0.52958 | 0.52958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет | 0 | 0 | 0.083627 | 0.083627 | 0 | 0 | 0.083627 | 0.083627 | 0.083627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета | 0 | 0 | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет | 0 | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 1.2419 | 0.35818 | 5.3156e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ 0,4кВ, от опоры до гран. зем/уч заяв, 1-й Апрельский пр-д,д.4 Установка приборов | 0 | 5.3156e-09 | 0.75456 | 0.75456 | 0.75456 | 0.75456 | 0 | 0 | 0.75456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до границ зем. уч.,совхоз "Комбайн" Установка приб. учета расхода электро | 0 | 0 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0 | 0 | 0.35818 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до опоры №1-03/2, ул. 1-я Нагорная, 5 Установка при | 0 | 0 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12912 | 0 | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 4.2403e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2403e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 2.5037 | 2.5037 | 2.5037 | 0.068139 | 0.068139 | 2.4356 | 2.4356 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 ВЛИ 0,4 кВ от пункт опоры до границ зем. уч.,ул. И.С. Кутякова, д. 38 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.31914 | 0.31914 | 0.068139 | 0.068139 | 0.251 | 0.251 | 0.31914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/19, 1-й, 2-й, 3й Прессовый проезд | 0 | 0 | 2.1846 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 2.1846 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 14.4397 | 1.2315 | 1.2315 | 13.2083 | 13.2083 | 14.4397 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0 | 14.4397 | 14.4397 | 14.4397 | 1.2315 | 1.2315 | 13.2083 | 13.2083 | 14.4397 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 0 | 0 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0 | 0 | 0.24234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 0.25579 | 0.25579 | 0.25579 | 0.25579 | 0 | 0 | 0.25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ (прот-ть 73 м) - ТП 776 КЛ-10кВ, до соедин. муфты, ул. Песчано-Уметская, 18а | 0 | 0 | 0.37041 | 0.37041 | 0.37041 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.37041 | 0.52295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 - КТП Викулова ВВ, КЛ-10 кВ-до соединения с кабелем, ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 0.36295 | 0.36295 | 0.36295 | 0.36295 | 0 | 0 | 0.36295 | 0.52699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1764, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 0.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 1 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 0.6058 | 0.6058 | 0 | 0 | 0.6058 | 0.6058 | 0.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 2 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 0.61526 | 0.61526 | 0 | 0 | 0.61526 | 0.61526 | 0.61526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.78535 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.78535 | 0.78535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 725 КЛ-10 кВ, прот-тью 1045 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 0 | 0 | 3.2621 | 3.2621 | 0 | 0 | 3.2621 | 3.2621 | 3.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 662 КЛ-10 кВ в одну нитку прот-тью 1040 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 0 | 0 | 3.0769 | 3.0769 | 0 | 0 | 3.0769 | 3.0769 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -195, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 | 0 | 0 | 0.081526 | 0.081526 | 0 | 0 | 0.081526 | 0.081526 | 0.081526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -1982, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 | 0 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 0 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 0.075668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , от РУ-6кВ, прот.-ть 384 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик ТП-1067 КЛ-6 кВ , от РУ- 6 кВ до соединения с кабелем напр-ия, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0 | 1.5114 | 1.5114 | 0 | 0 | 1.5114 | 1.5114 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик- ТП -2009 КЛ-6 от РУ-6 кВ до соед с кабелем напр-ия, ул. . 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0 | 1.4403 | 1.4403 | 0 | 0 | 1.4403 | 1.4403 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0 | 0.72505 | 0.3762 | 0.3762 | 0.13283 | 0.13283 | 0.24337 | 0.24337 | 0.3762 | 0 | 0.34885 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 | 0 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1220 КЛ-0,4 кВ, на д. №31 по ул. ул. Б. Казачья до разветкоробки на доме № 29 по ул. Б. Казачья | 0 | 0 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011284 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 Установка приборов учета расхд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 0.33757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до опоры ВЛИ-0,4кВ, ул.Усиевича,38Установка приборов уч расхода электр | 0 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 1.5177 | 1.5147 | 1.5147 | 0.76093 | 0.76093 | 0.75379 | 0.75379 | 1.5147 | 0 | 0.0029753 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 0 | 0.0029753 | 0.064357 | 0.064357 | 0.064357 | 0.064357 | 0 | 0 | 0.064357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.054614 | 0.054614 | 0.054614 | 0.054614 | 0 | 0 | 0.054614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ (прот-ть 39 и 35м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0.04613 | 0.04613 | 0.04613 | 0.04613 | 0 | 0 | 0.04613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-5 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 151м и 148м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0.056446 | 0.056446 | 0.056446 | 0.056446 | 0 | 0 | 0.056446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-4 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 63м и 59м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0 | 0 | 0.025088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-3 ж/д 2КЛ -0,4кВ (прот-ть 97 и 94м)от РУ-0,4 кВ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик | 0 | 0 | 0.052597 | 0.052597 | 0.052597 | 0.052597 | 0 | 0 | 0.052597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-2 ж/д 4КЛ -0,4кВ (прот-ть 2*122 и 2*117м) ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик | 0 | 0 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-1 ж/д 4 КЛ-0,4кВ (четыре нити 2*44 и 2*39м), пр-т Энтузиастов,Озерный туп | 0 | 0 | 0.029648 | 0.029648 | 0.029648 | 0.029648 | 0 | 0 | 0.029648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ(прот-ть 52 и 49м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик | 0 | 0 | 0.047798 | 0.047798 | 0.047798 | 0.047798 | 0 | 0 | 0.047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385 | 0 | 0 | 0.21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 0 | 0 | 0.20751 | 0.20751 | 0 | 0 | 0.20751 | 0.20751 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 0 | 0 | 0.14241 | 0.14241 | 0 | 0 | 0.14241 | 0.14241 | 0.14241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 0 | 0 | 0.023811 | 0.023811 | 0 | 0 | 0.023811 | 0.023811 | 0.023811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета | 0 | 0 | 0.067903 | 0.067903 | 0 | 0 | 0.067903 | 0.067903 | 0.067903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.15102 | 0.15102 | 0 | 0 | 0.15102 | 0.15102 | 0.15102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой КТП-ТП-1466-ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 0.017522 | 0.017522 | 0 | 0 | 0.017522 | 0.017522 | 0.017522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 154.4646 | 128.5802 | 129.1158 | 34.1272 | 34.1272 | 94.4529 | 94.9886 | 129.1158 | 55.053 | 25.8844 | 0.53563 | 0.41658 | 0 | 0.53563
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 13.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5148 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Прокладка КЛ-6кВ по адресу: район ЦДК | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП | 0 | 12.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2291 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0.66504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66504 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Строительство РП по адресу: район ЦДК | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 140.9498 | 128.5802 | 129.1158 | 34.1272 | 34.1272 | 94.4529 | 94.9886 | 129.1158 | 55.053 | 12.3697 | 0.53563 | 0.41658 | 0 | 0.53563
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего | 0 | 15.641 | 5.4471 | 5.4471 | 0.34112 | 0.34112 | 5.1059 | 5.1059 | 5.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 53.3988 | 43.9001 | 43.9001 | 5.0026 | 5.0026 | 38.8975 | 38.8975 | 43.9001 | 6.3277 | 9.4987 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 15.2999 | 5.1059 | 5.1059 | 0 | 0 | 5.1059 | 5.1059 | 5.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 160кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.9204e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9204e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 13.3881 | 13.3881 | 13.3881 | 1.9939 | 1.9939 | 11.3942 | 11.3942 | 13.3881 | 4.2317 | 3.0012e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ Трансформатор ТМГ-250-6/0,4 - 1 шт, ул. Заводская, д. 1 | 0 | 3.0012e-09 | 2.3493 | 2.3493 | 0.17316 | 0.17316 | 2.1761 | 2.1761 | 2.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова В В Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт.,ул. Песчано-Уметская, 18а | 0 | 0 | 1.8207 | 1.8207 | 1.8207 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ,Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ- 1 шт., пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 | 0 | 0 | 0.19059 | 0.19059 | 0 | 0 | 0.19059 | 0.19059 | 0.19059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 2 шт., ул. Московскок шоссе | 0 | 0 | 0.27142 | 0.27142 | 0 | 0 | 0.27142 | 0.27142 | 0.27142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 2.1659 | 2.1659 | 0 | 0 | 2.1659 | 2.1659 | 2.1659 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кирдеев БН по типу КТП-400/6/0,4кВ,. г. Саратов, Сокурский тракт, б/н | 0 | 0 | 0.063293 | 0.063293 | 0 | 0 | 0.063293 | 0.063293 | 0.063293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 0 | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА ТрансформаторТМГ-250-10/0,4кВ- 1 шт., адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин" | 0 | 0 | 0.13297 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.13297 | 0.13297 | 0.13297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -Трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 1 шт., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 2.1689 | 2.1689 | 0 | 0 | 2.1689 | 2.1689 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Трансформатор 250/6/0,4 кВ, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0 | 2.0044 | 2.0044 | 0 | 0 | 2.0044 | 2.0044 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 4.1042 | 4.1042 | 4.1042 | 2.1784 | 2.1784 | 1.9258 | 1.9258 | 4.1042 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 1.9647 | 1.9647 | 1.9647 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.9647 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул.Политехничская, около д, 77 | 0 | 0 | 0.088328 | 0.088328 | 0.088328 | 0.088328 | 0 | 0 | 0.088328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0 | 2.0512 | 2.0512 | 0.12541 | 0.12541 | 1.9258 | 1.9258 | 2.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5484 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 6.8657 | 0.45036 | 0.45036 | 0 | 0 | 0.45036 | 0.45036 | 0.45036 | 0 | 6.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Рубеж ГК ТрансформаторТСГДЛ-630кВА Uн=6/0,4кВ- 2шт., гСаратов, ул.Бабушкин взвоз/Набережная Косм | 0 | 6.4153 | 0.18283 | 0.18283 | 0 | 0 | 0.18283 | 0.18283 | 0.18283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МОУ СОШ №77 по типу К-42-630 м4., ул. Новоузенская, 143 | 0 | 0 | 0.26752 | 0.26752 | 0 | 0 | 0.26752 | 0.26752 | 0.26752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 25.9574 | 25.9574 | 25.9574 | 0.83031 | 0.83031 | 25.1271 | 25.1271 | 25.9574 | 0 | 1.9909e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) | 0 | 1.9909e-09 | 11.9197 | 11.9197 | 0.27627 | 0.27627 | 11.6434 | 11.6434 | 11.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) | 0 | 0 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0.27627 | 0 | 0 | 0.27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд РазвитияТерриторий, 2-й Совхозный проезд, б/н | 0 | 0 | 9.9518 | 9.9518 | 0.27777 | 0.27777 | 9.674 | 9.674 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 ТрансформаторТМГ-1250-10/0,4кВ- 2шт. Кировский р-н, ж/р"Солнечный - 2",микр-н №11 (1-я жил/гр) | 0 | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 0 | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0.59628 | 0.59628 | 0.59628 | 0.11058 | 0.11058 | 0.4857 | 0.4857 | 0.59628 | 0.08004 | -3.9686e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС | 0 | 0.59628 | 0.59628 | 0.59628 | 0.11058 | 0.11058 | 0.4857 | 0.4857 | 0.59628 | 0.08004 | -3.9686e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199, ШРС-1-54УЗ -1 шт у подземной автостоянки, по ул. Новооузенской, д.2 | 0 | -3.9686e-09 | 0.037317 | 0.037317 | 0.037317 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.037317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 ШРС- 1-57/1УЗ со спец. замком, ул. Мичурина/ул. Горького | 0 | 0 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0 | 0 | 0.073263 | 0.08004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 ШРС-1-54 УЗ на границе зем.участка заявителя г.Саратов Пшеничная, б/н | 0 | 0 | 0.080377 | 0.080377 | 0 | 0 | 0.080377 | 0.080377 | 0.080377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 0.10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381, ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302, ШРС-1-57/1 -1 шт, | 0 | 0 | 0.026875 | 0.026875 | 0 | 0 | 0.026875 | 0.026875 | 0.026875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 реконстукции по ул. Тверская, 31. Установка приборов учета расхода элек-гии | 0 | 0 | 0.026151 | 0.026151 | 0 | 0 | 0.026151 | 0.026151 | 0.026151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 0 | 0 | 0.041613 | 0.041613 | 0 | 0 | 0.041613 | 0.041613 | 0.041613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу ул. Челюскинцев у дома №77 | 0 | 0 | 0.032848 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.032848 | 0.032848 | 0.032848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу - во дворе жилого жома № 154 по ул. им В.Г. Рахова | 0 | 0 | 0.0081257 | 0.0081257 | 0 | 0 | 0.0081257 | 0.0081257 | 0.0081257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 0 | 18.7307 | 17.1647 | 17.1647 | 9.9739 | 9.9739 | 7.1908 | 7.1908 | 17.1647 | 13.074 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 3.4581 | 3.4581 | 3.4581 | 2.4028 | 2.4028 | 1.0553 | 1.0553 | 3.4581 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заявителя, на землях ЦДК уч.25б Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная,7 ГСК Снапер-82, гараж 34 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0 | 0 | 0.7422 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0 | 0 | 0.13511 | 0.13511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.52377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.28302 | 0.28302 | 0.28302 | 0.28302 | 0 | 0 | 0.28302 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0 | 0 | 0.1816 | 0.1816 | 0.06708 | 0.06708 | 0.11452 | 0.11452 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/участка заяв-ля., Заводской район. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0.12556 | 0.12556 | 0 | 0 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ 0,4 кВ от оп №1-00/15 до гран зем/уч, с к/н, ул.Гусельская,д.№ 33 Установка приборов уче | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч,заявит. ,Смирновское ущелье, 54 Установка приборов учет | 0 | 0 | 0.13524 | 0.13524 | 0.072535 | 0.072535 | 0.062708 | 0.062708 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-15/03 до гран.зем.уч заяв, земли совхоза "Комбайн" Уст. приб уч. расх | 0 | 0 | 0.36067 | 0.36067 | 0.11371 | 0.11371 | 0.24696 | 0.24696 | 0.36067 | 0.17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул.Ипподромная б/н, Установка приб уч. расх | 0 | 0 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0 | 0 | 0.10138 | 0.15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 В от оп №1-00/3 до гран зем/уч, ул.Лесная Республика, д.2 гар 42 А Устан приб учет | 0 | 0 | 0.068778 | 0.068778 | 0.068778 | 0.068778 | 0 | 0 | 0.068778 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 545 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем. уч-ка заяв, ул. Дегтярная,около д.№12 Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ опоры №1-05/6 ВЛИ (Л-1) до гран.зем.уч., Новосоколовогорский жил.район, уч.№3 | 0 | 0 | 0.040773 | 0.040773 | 0 | 0 | 0.040773 | 0.040773 | 0.040773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/у заяв, ул. 5-я Дачная, бывший лагерь "Салют" Устан приб учета | 0 | 0 | 0.083626 | 0.083626 | 0 | 0 | 0.083626 | 0.083626 | 0.083626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Новоржевская, ж/р "Мирный" Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.11551 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.11551 | 0.11551 | 0.11551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 738 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от пункт оп №1-00/1 до оп № 1-00/19, г. Саратов, по ул. Б. Долинная | 0 | 0 | 0.073338 | 0.073338 | 0 | 0 | 0.073338 | 0.073338 | 0.073338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 ВЛИ-0,4 кВ от опор №2-04/4 до гран зем/уч заяв-ля с к/н,, тер. 9-я ДачнаяУстановка приб.учета | 0 | 0 | 0.076309 | 0.076309 | 0 | 0 | 0.076309 | 0.076309 | 0.076309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ от оп.№1-00/19 направ к1,2,3 Прессовый проезд" до гр з/у, 3й Прессовый пр-д,22А Пн | 0 | 0 | 0.099181 | 0.099181 | 0 | 0 | 0.099181 | 0.099181 | 0.099181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0 | 7.0423 | 7.0057 | 7.0057 | 2.5227 | 2.5227 | 4.483 | 4.483 | 7.0057 | 5.9182 | 0.036617 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 0 | -2.9316e-09 | 0.44969 | 0.44969 | 0.44969 | 0.44969 | 0 | 0 | 0.44969 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-02/2 до гран.з/уч заяв с к/н,4-й Заовражный пр-д №6 Установка приборов | 0 | 0 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.11702 | 0.22865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4кВ, от опоры№2-00/28 до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков Установка приб | 0 | 0 | 0.082872 | 0.082872 | 0.082872 | 0.082872 | 0 | 0 | 0.082872 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1765 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/9 до гран з/у с к/н, Новосоколоворский ж/р, с/х "Комбайн Установка | 0 | 0 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0 | 0 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4кВ до гран зем/уч, ул. Зарубина ВС, 170 О | 0 | 0 | 0.2663 | 0.2663 | 0.083212 | 0.083212 | 0.18308 | 0.18308 | 0.2663 | 0.30291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч заяв., ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 0 | 0 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0 | 0 | 0.18253 | 0.31454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0 | 0 | 0.20579 | 0.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4 кВ от опор№4-01/20 до гран.зем уч заяв, терр 9-я Дачная СНТ Родник-54 Устан прибор | 0 | 0 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0 | 0 | 0.18651 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/7 до гран.зем.уч заяв, ул.Перспективная,СНТ Вишенка №3,4 Уст. приб уч. | 0 | 0 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0 | 0 | 0.43253 | 0.51137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-01/13 до гран.зем уч заяв, ул. Плодоягодная Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0 | 0 | 0.13149 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от №1-03/12 опор до гран.зем/уч заяв ул Новоспортивная, 23 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.35481 | 0.35481 | 0.35481 | 0.35481 | 0 | 0 | 0.35481 | 0.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ 0,4кВ (Л-1) до гран. зем/уч заяв, ул. Заводская, д.1. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.05145 | 0.05145 | 0.05145 | 0.05145 | 0 | 0 | 0.05145 | 0.098863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. з/уч заяв, пос. Калашниково, 3 А Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0.20558 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 260 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до границ .зем/уч заяв-ля, Соколовая гора, б/н Установка прибора учета | 0 | 0 | 0.089043 | 0.089043 | 0 | 0 | 0.089043 | 0.089043 | 0.089043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заяв-ля, 3-й Симбирский пр-д, д.36 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 0 | 0 | 0.72982 | 0.72982 | 0 | 0 | 0.72982 | 0.72982 | 0.72982 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 0 | 0 | 0.83745 | 0.83745 | 0 | 0 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.07186 | 0.07186 | 0 | 0 | 0.07186 | 0.07186 | 0.07186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.62621 | 0.62621 | 0 | 0 | 0.62621 | 0.62621 | 0.62621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128 КВЛ-0,4кВ,от ШРС №3 до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии | 0 | 0 | 0.091241 | 0.091241 | 0 | 0 | 0.091241 | 0.091241 | 0.091241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.076656 | 0.076656 | 0 | 0 | 0.076656 | 0.076656 | 0.076656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, сов. "Комбайн" СНТ"Весна-98", уч. 274 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 761 ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ гаража, по тул. Чернышевского, во дворе ж/д №57 В Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.084677 | 0.084677 | 0 | 0 | 0.084677 | 0.084677 | 0.084677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.10532 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.10532 | 0.10532 | 0.10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ , гар69 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.063466 | 0.063466 | 0 | 0 | 0.063466 | 0.063466 | 0.063466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв с к/н,2-й Мирный поселок, б/н Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.11265 | 0.11265 | 0 | 0 | 0.11265 | 0.11265 | 0.11265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Лесопильная, д.17 А. Установка приборов учета | 0 | 0 | 0.069051 | 0.069051 | 0 | 0 | 0.069051 | 0.069051 | 0.069051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч по ул. Тагильская, д.86 Б Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.036453 | 0.036453 | 0 | 0 | 0.036453 | 0.036453 | 0.036453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем/уч заяв-ля, с к/н, п. Расково Установка прибора учета | 0 | 0 | 0.078168 | 0.078168 | 0 | 0 | 0.078168 | 0.078168 | 0.078168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1230 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч заяв по ул. Тархова С.Ф.возле д. № 35 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.11463 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.11463 | 0.11463 | 0.11463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/уч заяв-ля Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 Установка приб. учета | 0 | 0 | 0.29394 | 0.29394 | 0 | 0 | 0.29394 | 0.29394 | 0.29394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0 | 5.0722 | 4.5576 | 4.5576 | 3.5609 | 3.5609 | 0.99665 | 0.99665 | 4.5576 | 3.8757 | 0.51463 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-07/6 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая, уч.36 А !!! | 0 | 0.51463 | 0.35639 | 0.35639 | 0.35639 | 0.35639 | 0 | 0 | 0.35639 | 0.41619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 ВЛИ 0,4 кВ напрвления "ВЛУтесная" до гран зем/уч, , ул.Чкалова ВП ,б/н Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.24973 | 0.24973 | 0.24973 | 0.24973 | 0 | 0 | 0.24973 | 0.24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/14 до гран зем/уч, с к/н, ул.7я Зеленогорская, б/н Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0.49737 | 0.49737 | 0.49737 | 0.49737 | 0 | 0 | 0.49737 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до границ зем/уч заявителей, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0 | 0 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 0 | 0 | 1.2199 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гр зем/уч заяв, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 Установка приборов учета | 0 | 0 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 0 | 1.2375 | 1.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета | 0 | 0 | 0.99665 | 0.99665 | 0 | 0 | 0.99665 | 0.99665 | 0.99665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0 | 2.2643 | 1.5701 | 1.5701 | 1.3386 | 1.3386 | 0.23148 | 0.23148 | 1.5701 | 0.34681 | 0.69421 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 0 | 0.69421 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.34681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч, 2-й пос им. Пугачева Е.И. Установка приборов учета расхода электр | 0 | 0 | 0.23148 | 0.23148 | 0 | 0 | 0.23148 | 0.23148 | 0.23148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-01/10, совхоз ЦДК, 11 Установка приборов учета | 0 | 0 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0 | 0.89374 | 0.57314 | 0.57314 | 0.14881 | 0.14881 | 0.42432 | 0.42432 | 0.57314 | 0.42432 | 0.32061 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/28 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос. Расково Установка приб. уч. | 0 | 0.32061 | 0.57314 | 0.57314 | 0.14881 | 0.14881 | 0.42432 | 0.42432 | 0.57314 | 0.42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0 | 20.2816 | 19.2421 | 19.2421 | 3.7974 | 3.7974 | 15.4447 | 15.4447 | 19.2421 | 2.0155 | 1.0396 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 | 0 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5751 | 0.0887 | 0.0887 | 0.4864 | 0.4864 | 0.5751 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 у здания ТП до нового ШРС, по ул. Новоузенской, д. 2 | 0 | -2.4447e-15 | 0.0887 | 0.0887 | 0.0887 | 0.0887 | 0 | 0 | 0.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 КЛ-0,4 кВ от ШРС № до пунк оп ВЛИ-0,4 кВ, ул. Высокая, 22 А | 0 | 0 | 0.087756 | 0.087756 | 0 | 0 | 0.087756 | 0.087756 | 0.087756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 120 КЛ-0,4 кВ, от ТП до границы зем/уч, Дегтярная пл., 15. Установка приборов учета расхода | 0 | 0 | 0.39864 | 0.39864 | 0 | 0 | 0.39864 | 0.39864 | 0.39864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 | 0 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2245 | 0.11159 | 0.11159 | 1.1129 | 1.1129 | 1.2245 | 0 | 2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 КВЛ-0,4 кВ до гран зем/уч с к/н, Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч41 Установка | 0 | 2.3749e-15 | 0.28162 | 0.28162 | 0.11159 | 0.11159 | 0.17004 | 0.17004 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ- 2 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1 жил.гр. | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ-3 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр | 0 | 0 | 0.26085 | 0.26085 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.26085 | 0.26085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ- до ВРУ-4 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, | 0 | 0 | 0.061041 | 0.061041 | 0 | 0 | 0.061041 | 0.061041 | 0.061041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 КЛ-0,4кВ, до объекта по адресу ул. Тверская, 26 "А" | 0 | 0 | 0.10064 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.10064 | 0.10064 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии | 0 | 0 | 0.043976 | 0.043976 | 0 | 0 | 0.043976 | 0.043976 | 0.043976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 3.8261 | 3.7787 | 3.7787 | 0.23292 | 0.23292 | 3.5457 | 3.5457 | 3.7787 | 0.38572 | 0.047466 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 КЛ-0,4 кВ, до пунктовой опоры новой ВЛИ -0,4 кВ Установка прибор. учета расхода | 0 | 0 | 0.33826 | 0.33826 | 0.10093 | 0.10093 | 0.23733 | 0.23733 | 0.33826 | 0.38572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 КЛ-0,4 кВ- от ШРС №2 до ШРС, ул. Пшеничная, б/н с установкой приборов учета расхода | 0 | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, пос. Калашниково, 3 А | 0 | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 ТП до нового ШРС, ул. Астраханская, д. №150 | 0 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ, (прот-тью 2*80м и 2*76м)- до ВРУ- 5 ж/д № 12 - ж/р Солнечный-2 мик-н №11, 1 жил/гр | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0 | 0 | 0.56991 | 0.56991 | 0.13199 | 0.13199 | 0.43792 | 0.43792 | 0.56991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0 | 5.341 | 5.1958 | 5.1958 | 0.51395 | 0.51395 | 4.6819 | 4.6819 | 5.1958 | 0.76273 | 0.14512 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 КЛ 0,4 кВ на пунктовую опору, зем/уч СНТ "Энергия", пос. Расково | 0 | 0 | 0.31359 | 0.31359 | 0.11045 | 0.11045 | 0.20314 | 0.20314 | 0.31359 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 0 | 0 | 0.097062 | 0.097062 | 0.097062 | 0.097062 | 0 | 0 | 0.097062 | 0.29063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14 | 0 | 0 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0 | 0 | 0.18629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 КЛ-0,4 кВ , от РУ-0,4 кВ ТП -55 до нового ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0 | 0 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0 | 0 | 0.12015 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева КЛ-0,4кВ до пункт опоры новой ВЛИ 0,4кВ, Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 | 0 | 0 | 0.11894 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.11894 | 0.11894 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14,протяж.154 м и 151м | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 | 0 | 0 | 0.77561 | 0.77561 | 0 | 0 | 0.77561 | 0.77561 | 0.77561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0.62023 | 0.62023 | 0.62023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 Установка приборов учета расхд | 0 | 0 | 0.15152 | 1.3996 | 0 | 0 | 0.15152 | 1.3996 | 1.3996 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ,(прот-тью 2*116м и 2*111м)- до ВРУ-2 ж/д №12 ж/р"Солнечный -2", мик-он №11 1-я ж/гр | 0 | 0 | 1.5703 | 0.32221 | 0 | 0 | 1.5703 | 0.32221 | 0.32221 | 0 | 0 | -1.248 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 | 0 | 0 | 0.096842 | 0.096842 | 0 | 0 | 0.096842 | 0.096842 | 0.096842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета | 0 | 0 | 0.10535 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.10535 | 0.10535 | 0.10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0 | 5.1846 | 4.9394 | 4.9394 | 2.8502 | 2.8502 | 2.0892 | 2.0892 | 4.9394 | 0.86703 | 0.24518 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | 0 | 0.24518 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0 | 0 | 0.34475 | 0.43106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ, (в четыре нитки протяженностью 2*57м и 2*52 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ - 3 ж/д №12 ,ж/р Солнечный-2, 11микрорайо | 0 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ,(в четыре нитки протяженностью 2*48м и 2*43 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ -4 ж/д №12, ж/р Солнечный-2, 11 микрорайон, | 0 | 0 | 0.92962 | 0.92962 | 0.92962 | 0.92962 | 0 | 0 | 0.92962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 0 | 0 | 0.19357 | 0.19357 | 0.19357 | 0.19357 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ 0,4 кВ, Совхоз ЦДК, участок 2 | 0 | 0 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0 | 0 | 0.35759 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ж/д № 11 (по г.п.) и до ж/д №10 по (г.п.), - №3- ж/р Солнечный-2 | 0 | 0 | 0.27592 | 0.27592 | 0 | 0 | 0.27592 | 0.27592 | 0.27592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-10кВ - до ВРУ-1 ж/д №10 (по г. п.) ж/р "Солнечный-2", микр-он 11,1-я ж/гр | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий КЛ -0,4 кВ до ВРУ жилого дома №2, 2-й Совхозный поезд, б/н | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н | 0 | 0 | 1.0824 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0 | 0.60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60183 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0 | 3.5286 | 3.5286 | 3.5286 | 0 | 0 | 3.5286 | 3.5286 | 3.5286 | 0 | -5.8537e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ-1 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0 | -5.8537e-09 | 0.81771 | 0.81771 | 0 | 0 | 0.81771 | 0.81771 | 0.81771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ- 4 ж/д № 11 , ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0 | 0 | 0.74427 | 0.74427 | 0 | 0 | 0.74427 | 0.74427 | 0.74427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(про-тью 65м и 59м) до ВРУ- 2 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0 | 0 | 0.94451 | 0.94451 | 0 | 0 | 0.94451 | 0.94451 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 80м и 76м)- до ВРУ -1 ж/д № 12 ж/р Солнечный-2, мик-н №11, 1 жил/гр | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 0 | 23.6893 | 23.6893 | 23.6893 | 3.1054 | 3.1054 | 20.5839 | 20.5839 | 23.6893 | 11.9242 | -6.5412e-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0.34112 | 0.34112 | 0.34112 | 0.34112 | 0.34112 | 0 | 0 | 0.34112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 0 | 23.6893 | 23.6893 | 23.6893 | 3.1054 | 3.1054 | 20.5839 | 20.5839 | 23.6893 | 11.9242 | -6.5412e-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВдо РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 0 | -6.5413e-10 | 6.0244 | 6.0244 | 0.039359 | 0.039359 | 5.985 | 5.985 | 6.0244 | 7.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР- ТП 1876 2КЛ- 6кВ, от РУ- 6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 | 0 | 0 | 0.19018 | 0.19018 | 0.19018 | 0.19018 | 0 | 0 | 0.19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1638 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0 | 0 | 0.071885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А Установка приборов уче | 0 | 0 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0 | 0 | 0.071885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 0 | 0 | 2.5351 | 2.5351 | 2.5351 | 2.5351 | 0 | 0 | 2.5351 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - РП Московский- 1 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем | 0 | 0 | 0.15346 | 0.15346 | 0 | 0 | 0.15346 | 0.15346 | 0.15346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - ТП -1683 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский II - ТП1994 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до соединения с кабелем | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (1) - ТП 493 ВЛЗ 10 кВ от опоры №1-00/1 до новой КТП, пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 | 0 | 0 | 0.15086 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0.15086 | 0.15086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ КЛ-10 кВ до опоры ВЛЗ-10 кВ- пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1Установка приборов учет | 0 | 0 | 0.088735 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.088735 | 0.088735 | 0.088735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ - до ТП -19, (ж/р "Солнечный - 2", микр-он №11 (1-я жил/гр) | 0 | 0 | 0.16214 | 0.16214 | 0 | 0 | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард - ТП 522 2КЛ-10 кВ (прот-тью 147 и 144 м) от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 1.1645 | 1.1645 | 0 | 0 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1645 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Бабушкин -КТП Рубеж ГК 2КЛ-6кВ,от разных секций шин РУ6кВ, г.Саратов, ул.Бабушкин взвоз/Набереж К | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВ до РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 0 | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, пр-ть 571 м. от РУ-10 кВ, ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1683 - прот-ть 9 м., от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994- прот-ть9 м отРУ-10 кВ КЛ-10кВ,ул.Московское шоссе,108А Устан приб учет | 0 | 0 | 0.13638 | 0.13638 | 0 | 0 | 0.13638 | 0.13638 | 0.13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -10кВ (прот-ть 353м и 347 м) - ТП -881, (ж/р "Солнечный -2",микр-он №11 (1-я ж/г) | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- РП -Химический 2КЛ- 10кВ (две нитки 214 и 204м), 2-йСовхозный поезд,б/н | 0 | 0 | 1.8872 | 1.8872 | 0 | 0 | 1.8872 | 1.8872 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- ТП-1254 2КЛ-10кВ (две нитки прт-ю 140 и 134м), 2-й Совхозный поезд, б/н | 0 | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4, - ТП 457 - КЛ- 6 кВ, от РУ-6 кВ, прот-ть 390 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 1.5445 | 1.5445 | 0 | 0 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 24.2531 | 23.9877 | 24.5234 | 12.1374 | 12.1374 | 11.8504 | 12.386 | 24.5234 | 21.6315 | 0.26532 | 0.53563 | 0 | 0 | 0.53563
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0.45455 | 0.4526 | 0.4526 | 0.21279 | 0.21279 | 0.23981 | 0.23981 | 0.4526 | 0.38793 | 0.0019523 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, ул.Фильтровая,1, гараж 58 | 0 | 0 | 0.024645 | 0.024645 | 0.024645 | 0.024645 | 0 | 0 | 0.024645 | 0.02446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 | 0 | 0 | 0.024548 | 0.024548 | 0.024548 | 0.024548 | 0 | 0 | 0.024548 | 0.024545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от до гран з/уч, ул.7я Зеленогорская, (8-я Дачная), б/н | 0 | 0 | 0.024549 | 0.024549 | 0.024549 | 0.024549 | 0 | 0 | 0.024549 | 0.024545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 | 0 | 0 | 0.025976 | 0.025976 | 0.025976 | 0.025976 | 0 | 0 | 0.025976 | 0.025994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 Прибор учета в ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0 | 0 | 0.012363 | 0.012363 | 0.012363 | 0.012363 | 0 | 0 | 0.012363 | 0.012363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, территория остановки 9-я Дачная СНТ Родник-54 " | 0 | 0 | 0.025461 | 0.025461 | 0.025461 | 0.025461 | 0 | 0 | 0.025461 | 0.025461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , земли совхоза "Комбайн" | 0 | 0 | 0.04975 | 0.04975 | 0.04975 | 0.04975 | 0 | 0 | 0.04975 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул Новоспортивная, 23 | 0 | 0 | 0.025501 | 0.025501 | 0.025501 | 0.025501 | 0 | 0 | 0.025501 | 0.025501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 (Л-3) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 | 0 | 0 | 0.022313 | 0.022313 | 0 | 0 | 0.022313 | 0.022313 | 0.022313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" | 0 | 0 | 0.025483 | 0.025483 | 0 | 0 | 0.025483 | 0.025483 | 0.025483 | 0.025483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ СНТ"Энергия", пос.Расково, 2,0 км ю-западнее | 0 | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 0.13146 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ №2-00/28.,Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 | 0 | 0 | 0.018365 | 0.018365 | 0 | 0 | 0.018365 | 0.018365 | 0.018365 | 0.018365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 Прибор учета в новом ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150 | 0 | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 0.032424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 Прибор учета элекр-ии КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 | 0 | 0 | 0.0097616 | 0.0097616 | 0 | 0 | 0.0097616 | 0.0097616 | 0.0097616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 2.2951 | 2.2846 | 2.2846 | 1.3747 | 1.3747 | 0.90993 | 0.90993 | 2.2846 | 1.2896 | 0.01052 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зерновая, уч.36 А | 0 | 0 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0 | 0 | 0.15987 | 0.15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н | 0 | 0 | 0.041266 | 0.041266 | 0.041266 | 0.041266 | 0 | 0 | 0.041266 | 0.041266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Прибор учета, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 0.04469 | 0.04469 | 0.04469 | 0.04469 | 0 | 0 | 0.04469 | 0.044688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 Прибор учета на опрах ВЛИ 0,4 кВ, , ул.Чкалова ВП , б/н | 0 | 0 | 0.042574 | 0.042574 | 0.042574 | 0.042574 | 0 | 0 | 0.042574 | 0.042499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Заовражный пр-д №6 | 0 | 0 | 0.042436 | 0.042436 | 0.042436 | 0.042436 | 0 | 0 | 0.042436 | 0.042436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Приборы учета на опорах до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков | 0 | 0 | 0.043861 | 0.043861 | 0.043861 | 0.043861 | 0 | 0 | 0.043861 | 0.043861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, 1-й Апрельский пр-д, д .4 | 0 | 0 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0 | 0 | 0.044465 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 10-я Дачная, 16 Б | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр Прибор учета, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 0.025613 | 0.025613 | 0.025613 | 0.025613 | 0 | 0 | 0.025613 | 0.025613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Елшанская, б/н | 0 | 0 | 0.044056 | 0.044056 | 0.044056 | 0.044056 | 0 | 0 | 0.044056 | 0.044043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.Мичурина,180/31 | 0 | 0 | 0.042406 | 0.042406 | 0.042406 | 0.042406 | 0 | 0 | 0.042406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ до гран з/уч заяв., совхоз "Комбайн" , б/н | 0 | 0 | 0.043689 | 0.043689 | 0.043689 | 0.043689 | 0 | 0 | 0.043689 | 0.043595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , на землях ЦДК уч.25 б | 0 | 0 | 0.044469 | 0.044469 | 0.044469 | 0.044469 | 0 | 0 | 0.044469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Нагорная, 5 | 0 | 0 | 0.044389 | 0.044389 | 0.044389 | 0.044389 | 0 | 0 | 0.044389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная, | 0 | 0 | 0.008856 | 0.008856 | 0.008856 | 0.008856 | 0 | 0 | 0.008856 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4кВ, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н | 0 | 0 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0 | 0 | 0.044395 | 0.044372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 Приблор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул.Гусельская,д.№ 33 | 0 | 0 | 0.044463 | 0.044463 | 0.044463 | 0.044463 | 0 | 0 | 0.044463 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) ,территория СНТ "Крекинг",уч. 16 | 0 | 0 | 0.044467 | 0.044467 | 0.044467 | 0.044467 | 0 | 0 | 0.044467 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 | 0 | 0 | 0.044464 | 0.044464 | 0.044464 | 0.044464 | 0 | 0 | 0.044464 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , СНТ "Мичуринец-59" | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул.Ипподромная б/н | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 В , ул.Лесная Республика | 0 | 0 | 0.038116 | 0.038116 | 0.038116 | 0.038116 | 0 | 0 | 0.038116 | 0.038116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Перспективная, СНТ Вишенка | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ Прибор учета , ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0 | 0 | 0.017936 | 0.017936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ,, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0 | 0 | 0.12628 | 0.12628 | 0.12628 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.12628 | 0.12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 | 0 | 0 | 0.084242 | 0.084242 | 0.084242 | 0.084242 | 0 | 0 | 0.084242 | 0.086585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , ул. Плодовоягодная | 0 | 0 | 0.039441 | 0.039441 | 0.039441 | 0.039441 | 0 | 0 | 0.039441 | 0.039441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ , ул. Заводская, д.1. | 0 | 0 | 0.044446 | 0.044446 | 0.044446 | 0.044446 | 0 | 0 | 0.044446 | 0.044386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ по адресу, Совхоз Комбайн, д.38 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 Приборы учета расхода электроэнергии КВЛ-0,4 кВ, от панели №11 до гран. з/уч,ул. Зарубина, 170 | 0 | 0 | 0.0041768 | 0.0041768 | 0 | 0 | 0.0041768 | 0.0041768 | 0.0041768 | 0.0050121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 Прибор учета расхода электроэ-гии от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул.Сакко и Ванцетти, 21 | 0 | 0 | 0.0047099 | 0.0047099 | 0 | 0 | 0.0047099 | 0.0047099 | 0.0047099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734, приборы учета у потребителей, ул. Пшеничная, б/н | 0 | 0 | 0.0050223 | 0.0050223 | 0 | 0 | 0.0050223 | 0.0050223 | 0.0050223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ зем/уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина" уч79, уч14 | 0 | 0 | 0.10273 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.10273 | 0.10273 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 - 2 шт.,п.Пугачева,6-я Линия д137,ок д140,142,1,10,1-я лин.д2 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.16806 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.16806 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, Трудовой перулок | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, Прибор учета в ШРС на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 | 0 | 0 | 0.047882 | 0.047882 | 0 | 0 | 0.047882 | 0.047882 | 0.047882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, СНТ "Весна-98" | 0 | 0 | 0.035424 | 0.035424 | 0 | 0 | 0.035424 | 0.035424 | 0.035424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 Прибор учета ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 | 0 | 0 | 0.038693 | 0.038693 | 0 | 0 | 0.038693 | 0.038693 | 0.038693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) Прибор учет ана опоре ВЛИ-0,4 кВ, 2-й Медовый пр-д. | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 1-й Ново-Крекингский проезд, | 0 | 0 | 0.035161 | 0.035161 | 0 | 0 | 0.035161 | 0.035161 | 0.035161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 Приборы учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, адрес- 3й Прессовый проезд | 0 | 0 | 0.11357 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.11357 | 0.11357 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 | 0 | 0 | 0.07758 | 0.07758 | 0 | 0 | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 | 0 | 0 | 0.048791 | 0.048791 | 0 | 0 | 0.048791 | 0.048791 | 0.048791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. И.С. Кутякова, д. 38 | 0 | 0 | 0.029777 | 0.029777 | 0 | 0 | 0.029777 | 0.029777 | 0.029777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 | 0 | 0 | 0.053795 | 0.053795 | 0 | 0 | 0.053795 | 0.053795 | 0.053795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 3-й Симбирский пр-д, | 0 | 0 | 0.03413 | 0.03413 | 0 | 0 | 0.03413 | 0.03413 | 0.03413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2195 | 0.47478 | 0.47478 | 0.74473 | 0.74473 | 1.2195 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, ул. Байкальская, д. 58 | 0 | 0 | 0.099289 | 0.099289 | 0.099289 | 0.099289 | 0 | 0 | 0.099289 | 0.099267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Прибор учета, ул. Клочкова, д.79. | 0 | 0 | 0.028547 | 0.028547 | 0.028547 | 0.028547 | 0 | 0 | 0.028547 | 0.028547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, совхоз ЦДК, 11 | 0 | 0 | 0.096603 | 0.096603 | 0.096603 | 0.096603 | 0 | 0 | 0.096603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Прибор учета, Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Прибор учета., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 0.066621 | 0.066621 | 0.066621 | 0.066621 | 0 | 0 | 0.066621 | 0.066621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 Прибор учета, ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 0 | 0 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0 | 0 | 0.02316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 Прибор учета, ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького | 0 | 0 | 0.04706 | 0.04706 | 0.04706 | 0.04706 | 0 | 0 | 0.04706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Прибор учета расхода электроэ-гии, ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 0.042839 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.042839 | 0.042839 | 0.042839 | 0.042839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ. Смирновское ущелье, 54 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев В.Б. Прибор учета., ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 0.05858 | 0.05858 | 0 | 0 | 0.05858 | 0.05858 | 0.05858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Прибор учета, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" | 0 | 0 | 0.059016 | 0.059016 | 0 | 0 | 0.059016 | 0.059016 | 0.059016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Прибор учета., ул. Техническая | 0 | 0 | 0.11695 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.11695 | 0.11695 | 0.11695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Прибор учета, ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0 | 0.082585 | 0.082585 | 0 | 0 | 0.082585 | 0.082585 | 0.082585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев Прибор учета, ул. 1-я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 0.044169 | 0.044169 | 0 | 0 | 0.044169 | 0.044169 | 0.044169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , пос.Калашниково | 0 | 0 | 0.081833 | 0.081833 | 0 | 0 | 0.081833 | 0.081833 | 0.081833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Прибор учета расхода электроэнергии, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0 | 0.046921 | 0.046921 | 0 | 0 | 0.046921 | 0.046921 | 0.046921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 20.2839 | 20.031 | 20.5667 | 10.0751 | 10.0751 | 9.9559 | 10.4915 | 20.5667 | 19.5617 | 0.25285 | 0.53563 | 0 | 0 | 0.53563
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 8.2438 | 1.9855 | 1.9855 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 1.9855 | 0 | 6.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | 0 | 2.6473 | 1.9855 | 1.9855 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 1.9855 | 0 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Системный блок в комплекте | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Цифровой рефлектометр с поверкой | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | 0 | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Плоттер | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Котельная по пр. Энтузиастов, д. 64 "Д", строение №3. Приобретение оборудования и материала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [9 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [9 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [9 empty] | О.В. Новикова
Исполнитель Орлов А.С.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 1 полугодие 2023 года.
| № п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  |  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
1 |  | ВСЕГО | 6.2495 | 1.93 | 1080 | 6.9295 | 1.93 | 1120 | 0.518 | 0.65 | 2 | 0.518 | 0.65 | 2
1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.518 | 1.03 | 390 | 0.518 | 1.03 | 428 | 0.518 | 0.65 | 2 | 0.518 | 0.65 | 2
1 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.8 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.3 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.4 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.11 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.12 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.13 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.14 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.1 | Релейная защита РП-Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.3 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.4 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.5 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.4 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.1.5 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.5 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.5.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3 | Реконструкция для технологических присоединений | 0.518 | 1.03 | 22 | 0.518 | 1.03 | 25 | 0.518 | 0.65 | 2 | 0.518 | 0.65 | 2
1 | 1.3.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 1.03 | 2 | 0 | 1.03 | 2 | 0 | 0.65 | 2 | 0 | 0.65 | 2
1 | 1.3.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
10 |  | ТП 790 Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1 шт ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
1 | 1.3.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1
10 |  | ТП 985 Трансформатор 630/10-0,4 - 2 шт., ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1
1 | 1.3.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 522 Камеры КСО- 394- 03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16) - 2 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1216 Камера КСО-394-03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт. ул. Технисеская, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 790 Панель ЩО- 70-1-03 -1 шт., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 271 Панель ЩО -70 -1 -04 -1 шт., ул. Клочкова, д.79. Установка прибров учета расхода электроэнерг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 985 Панель ЩО-70-1-03 - 2шт,ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.4 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.5 | Установка выключателя | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ТП 1071 Рубильник в РУ-0,4 кВ , ул. Дружбы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0
1 | 1.3.6.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
10 |  | ТП 1404 ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) до гран зем/уч заяв.тер. СНТ "Крекинг",уч. 16 Установка приборов учета | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1 | 1.3.6.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0
10 |  | ТП 347 ВЛИ 0,4 кВ от оп №3-01/4 до оп №3-02/4 ж/д на з/у с к/н, ул.10-яДачная,16Б ,Установка пр/ уч. | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0
1 | 1.3.6.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
10 |  | ТП 736 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до границ зем. уч.,совхоз "Комбайн" Установка приб. учета расхода электро | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1 | 1.3.7 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
1 | 1.3.7.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0
10 |  | ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0
10 |  | ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0
10 |  | КТП Викулова ВВ (прот-ть 73 м) - ТП 776 КЛ-10кВ, до соедин. муфты, ул. Песчано-Уметская, 18а | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0
10 |  | ТП 948 - КТП Викулова ВВ, КЛ-10 кВ-до соединения с кабелем, ул. Песчано-Уметская | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0
1 | 1.4 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | Новое строительство | 5.7315 | 0.9 | 690 | 6.4115 | 0.9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.1 | Новое строительство ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.1.1 | Прокладка КЛ-6кВ по адресу: район ЦДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.1.2 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.2.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.2.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2.1.2.3 | Строительство РП по адресу: район ЦДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 5.7315 | 0.9 | 690 | 6.4115 | 0.9 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 0.9 | 3 | 0 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Викулова В В Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт.,ул. Песчано-Уметская, 18а | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Лоард Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Чупаченко АС Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.3 | Строительство ТП с 2 тр-рами 250 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 400 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.1.6 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.2.1 | Установка ШРС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 55 ШРС- 1-57/1УЗ со спец. замком, ул. Мичурина/ул. Горького | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3 | Строительство ВЛ | 4.1045 | 0 | 0 | 4.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Питомник ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заявителя, на землях ЦДК уч.25б Установка прибор учета | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1071 ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная,7 ГСК Снапер-82, гараж 34 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 727 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 Установка приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 Установка приб. уч. | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1310 ВЛИ 0,4 кВ от оп №1-00/15 до гран зем/уч, с к/н, ул.Гусельская,д.№ 33 Установка приборов уче | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1656 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч,заявит. ,Смирновское ущелье, 54 Установка приборов учет | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-15/03 до гран.зем.уч заяв, земли совхоза "Комбайн" Уст. приб уч. расх | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 182 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул.Ипподромная б/н, Установка приб уч. расх | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 537 ВЛИ-0,4 В от оп №1-00/3 до гран зем/уч, ул.Лесная Республика, д.2 гар 42 А Устан приб учет | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 1.7895 | 0 | 0 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-02/2 до гран.з/уч заяв с к/н,4-й Заовражный пр-д №6 Установка приборов | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 ВЛИ 0,4кВ, от опоры№2-00/28 до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков Установка приб | 0.02346 | 0 | 0 | 0.02346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 92 ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4кВ до гран зем/уч, ул. Зарубина ВС, 170 О | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 503 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч заяв., ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 Установка приб. учета | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 193 ВЛИ-0,4 кВ от опор№4-01/20 до гран.зем уч заяв, терр 9-я Дачная СНТ Родник-54 Устан прибор | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 464 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/7 до гран.зем.уч заяв, ул.Перспективная,СНТ Вишенка №3,4 Уст. приб уч. | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Московский ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-01/13 до гран.зем уч заяв, ул. Плодоягодная Установка прибор учета | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от №1-03/12 опор до гран.зем/уч заяв ул Новоспортивная, 23 Установка прибор учета | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 227 ВЛИ 0,4кВ (Л-1) до гран. зем/уч заяв, ул. Заводская, д.1. Установка приборов учета | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-07/6 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая, уч.36 А | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 206 ВЛИ 0,4 кВ напрвления "ВЛУтесная" до гран зем/уч, , ул.Чкалова ВП ,б/н Установка приб. уч. | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 992 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/14 до гран зем/уч, с к/н, ул.7я Зеленогорская, б/н Установка приб. уч. | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до границ зем/уч заявителей, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гр зем/уч заяв, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 Установка приборов учета | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/28 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос. Расково Установка приб. уч. | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 92 КЛ-0,4 кВ, до пунктовой опоры новой ВЛИ -0,4 кВ Установка прибор. учета расхода | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 КЛ 0,4 кВ на пунктовую опору, зем/уч СНТ "Энергия", пос. Расково | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 55 КЛ-0,4 кВ , от РУ-0,4 кВ ТП -55 до нового ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 741 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ 0,4 кВ, Совхоз ЦДК, участок 2 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВдо РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Лоард - ТП 522 2КЛ-10 кВ (прот-тью 147 и 144 м) от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, 13 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.7 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.7.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, ул.Фильтровая,1, гараж 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от до гран з/уч, ул.7я Зеленогорская, (8-я Дачная), б/н ПН" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 727 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 55 Прибор учета в ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 193 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, территория остановки 9-я Дачная СНТ Родник-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , земли совхоза "Комбайн" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул Новоспортивная, 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1067 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ СНТ"Энергия", пос.Расково, 2,0 км ю-западнее | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ №2-00/28.,Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.7.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 564 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зерновая, уч.36 А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Чупаченко АС Прибор учета, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 206 Прибор учета на опрах ВЛИ 0,4 кВ, , ул.Чкалова ВП , б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Заовражный пр-д №6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 833 Приборы учета на опорах до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, 1-й Апрельский пр-д, д .4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 347 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 10-я Дачная, 16 Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Алькорр Прибор учета, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1975 (Л-1) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Елшанская, б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ до гран з/уч заяв., совхоз "Комбайн" , б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1071 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 564 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4кВ, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1310 Приблор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул.Гусельская,д.№ 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1404 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) ,территория СНТ "Крекинг",уч. 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 503 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 344 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , СНТ "Мичуринец-59" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 182 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул.Ипподромная б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 В , ул.Лесная Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 464 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Перспективная, СНТ Вишенка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Викулова ВВ Прибор учета , ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ,, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | РП Московский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , ул. Плодовоягодная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 227 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ , ул. Заводская, д.1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 92 Приборы учета расхода электроэнергии КВЛ-0,4 кВ, от панели №11 до гран. з/уч,ул. Зарубина, 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.7.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 211 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, ул. Байкальская, д. 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 271 Прибор учета, ул. Клочкова, д.79. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 985 Прибор учета, Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 790 Прибор учета., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | КТП Лоард Прибор учета расхода электроэ-гии, ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ТП 1656 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ. Смирновское ущелье, 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2.2.7.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.2 | Системный блок в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.3 | Цифровой рефлектометр с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.4 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.5 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3.6 | Плоттер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4.2 | Котельная по пр. Энтузиастов, д. 64 "Д", строение №3. Приобретение оборудования и материала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п
п
п
п
п
п
п | Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [10 empty] | А.А. Тарасов
п
п | Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
Исполнитель Орлов А.С.