## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 31 октября 2022 г. № 251
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 447.8634 | 96.8367 | 351.0267 | 351.0267 | 175.5303 | 48.7767 | 48.7767 | 108.2008 | 126.7536 | 132.7379 | 0 | 61.3114 | 0 | 175.4964 | -175.4964 | -49.9952 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 174.8301 | 0 | 174.8301 | 174.8301 | 161.1054 | 42.535 | 42.535 | 99.8377 | 118.5704 | 16.8289 | 0 | 15.6285 | 0 | 13.7247 | -13.7247 | -7.8503 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 201.7508 | 52.0128 | 149.738 | 149.738 | 12.4394 | 5.2489 | 5.2489 | 7.3704 | 7.1905 | 107.6053 | 0 | 29.5135 | 0 | 137.2986 | -137.2986 | -91.6925 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 14.5843 | 1.0696 | 13.5148 | 13.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 10.1695 | 0 | 13.5148 | -13.5148 | -100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 56.6982 | 43.7544 | 12.9438 | 12.9438 | 1.9855 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 4.9584 | 0 | 6 | 0 | 10.9584 | -10.9584 | -84.661 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 174.8301 | 0 | 174.8301 | 174.8301 | 161.1054 | 42.535 | 42.535 | 99.8377 | 118.5704 | 16.8289 | 0 | 15.6285 | 0 | 13.7247 | -13.7247 | -7.8503 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 141.641 | 0 | 141.641 | 141.641 | 129.1162 | 34.1272 | 34.1272 | 76.2568 | 94.989 | 15.6285 | 0 | 15.6285 | 0 | 12.5247 | -12.5247 | -8.8426 | нд | III квартал |  | IV квартал
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.5348 | 0 | 9.5348 | 9.5348 | 18.4625 | 9.1307 | 9.1307 | 0.4041 | 9.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9277 | 8.9277 | 93.6333 | нд | План | Факт | План | Факт
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 65.0258 | 0 | 65.0258 | 65.0258 | 59.9272 | 18.0631 | 18.0631 | 32.0596 | 41.8641 | 7.4516 | 0 | 7.4516 | 0 | 5.0987 | -5.0987 | -7.841 | нд | 51.4922 | 89.5484 | 13.7713 | 64.5943
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 67.0804 | 0 | 67.0804 | 67.0804 | 50.7266 | 6.9335 | 6.9335 | 43.7931 | 43.7931 | 8.1769 | 0 | 8.1769 | 0 | 16.3538 | -16.3538 | -24.3794 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 33.1891 | 0 | 33.1891 | 33.1891 | 31.9892 | 8.4078 | 8.4078 | 23.5809 | 23.5814 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | -1.1999 | -3.6154 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3621 | 9.7535 | 7.426 | 13.1769
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 33.1891 | 0 | 33.1891 | 33.1891 | 31.9892 | 8.4078 | 8.4078 | 23.5809 | 23.5814 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | -1.1999 | -3.6154 | нд | 0.99765 | 2.5379 | 0.040587 | 0.061304
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 201.7508 | 52.0128 | 149.738 | 149.738 | 12.4394 | 5.2489 | 5.2489 | 7.3704 | 7.1905 | 107.6053 | 0 | 29.5135 | 0 | 137.2986 | -137.2986 | -91.6925 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 10.3067 | 0.035984 | 10.2707 | 10.2707 | 0.2167 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.2167 | 10.0461 | 0 | 0 | 0 | 10.054 | -10.054 | -97.8902 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.3307 | 0.035984 | 5.2947 | 5.2947 | 0.2167 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.2167 | 5.0701 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | -5.078 | -95.9073 | нд
1.2.1.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_070 | 0.61423 | 0.035984 | 0.57824 | 0.57824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57824 | 0 | 0 | 0 | 0.57824 | -0.57824 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | G_ТП22-26_083 | 1.1045 | 0 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05834 | 0 | 0 | 0.056107 | 0.05834 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | -1.0461 | -94.7178 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | G_ТП22-26_084 | 0.7533 | 0 | 0.7533 | 0.7533 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.038113 | 0.040098 | 0.71518 | 0 | 0 | 0 | 0.7132 | -0.7132 | -94.677 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_085 | 1.9512 | 0 | 1.9512 | 1.9512 | 0.07816 | 0 | 0 | 0.088781 | 0.07816 | 1.8624 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | -1.873 | -95.9942 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | G_ТП22-26_086 | 0.90749 | 0 | 0.90749 | 0.90749 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.041578 | 0.040098 | 0.86591 | 0 | 0 | 0 | 0.86739 | -0.86739 | -95.5815 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.976 | 0 | 4.976 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | -4.976 | -100 | нд
1.2.1.2 | Релейная защита РП-Центральный | G_РП22-26_014 | 4.976 | 0 | 4.976 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | -4.976 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.9159 | 4.8987 | 46.0172 | 46.0172 | 1.2706 | 0 | 0 | 1.4417 | 1.2706 | 41.0517 | 0 | 3.5238 | 0 | 44.7466 | -44.7466 | -97.2388 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.8258 | 2.3651 | 20.4606 | 20.4606 | 1.0043 | 0 | 0 | 1.1453 | 1.0043 | 17.2496 | 0 | 2.0657 | 0 | 19.4563 | -19.4563 | -95.0915 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | G_КЛ22-26_036 | 2.3109 | 0.21767 | 2.0933 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | -2.0933 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | G_КЛ22-26_037 | 2.0109 | 0.21831 | 1.7926 | 1.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | -1.7926 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | G_КЛ22-26_038 | 4.9533 | 0.30872 | 4.6446 | 4.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6446 | 0 | 0 | 0 | 4.6446 | -4.6446 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | G_КЛ22-26_047 | 1.1654 | 0.18971 | 0.97569 | 0.97569 | 0.89352 | 0 | 0 | 0.97569 | 0.89352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082174 | -0.082174 | -8.4221 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_048 | 0.39893 | 0.098892 | 0.30003 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | -0.30003 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | G_КЛ22-26_049 | 1.3206 | 0.14026 | 1.1803 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | -1.1803 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | G_КЛ22-26_050 | 0.86518 | 0.12748 | 0.7377 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | -0.7377 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | G_КЛ22-26_051 | 0.73273 | 0.12105 | 0.61167 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | -0.61167 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | G_КЛ22-26_052 | 0.55244 | 0.11082 | 0.44162 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | -0.44162 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | G_КЛ22-26_053 | 2.1354 | 0.3945 | 1.7409 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | -1.7409 | -100 | нд
1.2.2.1 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | G_КЛ22-26_054 | 0.83203 | 0.17231 | 0.65973 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65973 | 0 | 0 | 0 | 0.65973 | -0.65973 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | G_КЛ22-26_055 | 3.3127 | 0.26541 | 3.0473 | 3.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0473 | 0 | 0 | 0 | 3.0473 | -3.0473 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | G_КЛ22-26_056 | 0.82763 | 0 | 0.82763 | 0.82763 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.16963 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.65801 | 0 | 0.71684 | -0.71684 | -86.6136 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 0.11802 | 0 | 0.11802 | 0.11802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11802 | 0 | 0.11802 | -0.11802 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | G_КЛ22-26_058 | 0.15952 | 0 | 0.15952 | 0.15952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15952 | 0 | 0.15952 | -0.15952 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 0.23983 | 0 | 0.23983 | 0.23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23983 | 0 | 0.23983 | -0.23983 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.14279 | 0 | 0.14279 | 0.14279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14279 | 0 | 0.14279 | -0.14279 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 0.23158 | 0 | 0.23158 | 0.23158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23158 | 0 | 0.23158 | -0.23158 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.086812 | 0 | 0.086812 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086812 | 0 | 0.086812 | -0.086812 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.086812 | 0 | 0.086812 | 0.086812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086812 | 0 | 0.086812 | -0.086812 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.11893 | 0 | 0.11893 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0.11893 | -0.11893 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 0.22339 | 0 | 0.22339 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0 | 0.22339 | -0.22339 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.0901 | 2.5336 | 25.5566 | 25.5566 | 0.26632 | 0 | 0 | 0.29641 | 0.26632 | 23.8021 | 0 | 1.4581 | 0 | 25.2902 | -25.2902 | -98.9579 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | G_ВЛ0069 | 3.3107 | 0.31379 | 2.9969 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 2.9969 | -2.9969 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | G_ВЛ22-26_007 | 4.912 | 0.41083 | 4.5011 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | -4.5011 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | G_ВЛ22-26_050 | 3.6781 | 0.31625 | 3.3619 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 | -3.3619 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | G_ВЛ22-26_051 | 2.3003 | 0.27839 | 2.0219 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 | -2.0219 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | G_ВЛ22-26_052 | 3.6034 | 0.42745 | 3.1759 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 3.1759 | -3.1759 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | G_ВЛ22-26_053 | 3.3461 | 0.41835 | 2.9278 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | -2.9278 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | G_ВЛ22-26_054 | 5.1851 | 0.36851 | 4.8166 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | -4.8166 | -100 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.33136 | 0 | 0.33136 | 0.33136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33136 | 0 | 0.33136 | -0.33136 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.087232 | 0 | 0.087232 | 0.087232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087232 | 0 | 0.087232 | -0.087232 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | G_ВЛ22-26_059 | 0.35628 | 0 | 0.35628 | 0.35628 | 0.059951 | 0 | 0 | 0.090044 | 0.059951 | 0 | 0 | 0.26623 | 0 | 0.29633 | -0.29633 | -83.1731 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | G_ВЛ22-26_060 | 0.9796 | 0 | 0.9796 | 0.9796 | 0.20637 | 0 | 0 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 0.77324 | -0.77324 | -78.9335 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 140.5282 | 47.0781 | 93.4501 | 93.4501 | 10.9521 | 5.2489 | 5.2489 | 5.7041 | 5.7032 | 56.5075 | 0 | 25.9897 | 0 | 82.498 | -82.498 | -88.2803 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 140.5282 | 47.0781 | 93.4501 | 93.4501 | 10.9521 | 5.2489 | 5.2489 | 5.7041 | 5.7032 | 56.5075 | 0 | 25.9897 | 0 | 82.498 | -82.498 | -88.2803 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 15.1406 | 10.229 | 4.9116 | 4.9116 | 4.1675 | 2.9425 | 2.9425 | 1.2249 | 1.225 | 0.65635 | 0 | 0.087851 | 0 | 0.74406 | -0.74406 | -15.149 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 98.8175 | 34.9511 | 63.8665 | 63.8665 | 3.568 | 2.3064 | 2.3064 | 1.2616 | 1.2616 | 39.7785 | 0 | 20.52 | 0 | 60.2985 | -60.2985 | -94.4134 | нд
1.2.3.1 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 14.8417 | 1.8981 | 12.9436 | 12.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6291 | 0 | 4.3145 | 0 | 12.9436 | -12.9436 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_011 | 3.1489 | 0 | 3.1489 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | -3.1489 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_012 | 1.609 | 0 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | -1.609 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_013 | 2.535 | 0 | 2.535 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | -2.535 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | G_СЧ22-26_014 | 0.15062 | 0 | 0.15062 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0.15062 | -0.15062 | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 1.6049 | 0 | 1.6049 | 1.6049 | 0.7376 | 0 | 0 | 0.7376 | 0.7376 | 0 | 0 | 0.86729 | 0 | 0.86729 | -0.86729 | -54.0404 | нд
1.2.3.1 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_016 | 2.48 | 0 | 2.48 | 2.48 | 2.479 | 0 | 0 | 2.48 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | -0.040323 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 14.5843 | 1.0696 | 13.5148 | 13.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 10.1695 | 0 | 13.5148 | -13.5148 | -100 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-6кВ по адресу: район ЦДК | G_КЛН22-26_015 | 1.2856 | 0 | 1.2856 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | -1.2856 | -100 | нд
1.4 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_ТПН22-26_001 | 11.239 | 1.0696 | 10.1695 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1695 | 0 | 10.1695 | -10.1695 | -100 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 0.66504 | 0 | 0.66504 | 0.66504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66504 | 0 | 0 | 0 | 0.66504 | -0.66504 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_003 | 1.3946 | 0 | 1.3946 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | -1.3946 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 56.6982 | 43.7544 | 12.9438 | 12.9438 | 1.9855 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 4.9584 | 0 | 6 | 0 | 10.9584 | -10.9584 | -84.661 | нд
1.6 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | G_П22-26_004 | 6.6182 | 3.9709 | 2.6473 | 2.6473 | 1.9855 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.66182 | 0 | 0 | 0 | 0.66182 | -0.66182 | -25.0001 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 41.7 | 38 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | -3.7 | -100 | нд
1.6 | Котельная по пр. Энтузиастов, д. 64 "Д", строение №3. Приобретение оборудования и материала | G_П22-26_023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -100 | нд
1.6 | Системный блок в комплекте | G_П22-26_026 | 3.7034 | 0.70343 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | -100 | нд
1.6 | Плоттер | G_П22-26_033 | 3.08 | 1.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -100 | нд
1.6 | Цифровой рефлектометр с поверкой | G_П22-26_034 | 0.1625 | 0 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | -0.1625 | -100 | нд
1.6 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | G_П22-26_035 | 0.40026 | 0 | 0.40026 | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0.40026 | -0.40026 | -100 | нд
1.6 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | G_П22-26_036 | 0.0338 | 0 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | -0.0338 | -100 | нд