## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2023 года, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [8 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | План 2023 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[17 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ВСЕГО | 0 | 414.8907 | 309.564 | 312.043 | 49.5122 | 49.5122 | 129.2674 | 129.1974 | 130.7843 | 133.3334 | 312.043 | 193.3575 | 105.3267 | 2.479 | 0.80081 | -0.149 | 2.628
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 184.1607 | 108.294 | 110.3018 | 12.8958 | 12.8958 | 33.0923 | 33.0223 | 62.306 | 64.3838 | 110.3018 | 56.1694 | 75.8667 | 2.0077 | 1.854 | -0.149 | 2.157
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 134.9607 | 68.4391 | 70.4468 | 5.2489 | 5.2489 | 10.1213 | 10.0513 | 53.0688 | 55.1466 | 70.4468 | 32.9145 | 66.5216 | 2.0077 | 2.9336 | -0.149 | 2.157
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 27.0451 | 18.2136 | 18.4172 | 0 | 0 | 3.1272 | 3.1272 | 15.0864 | 15.2901 | 18.4172 | 0 | 8.8315 | 0.20367 | 1.1182 | 0 | 0.20367
1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 |  | 2.8547 | 2.8547 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8547 | 2.9289 | 2.9289 | 0 | 0 | 0.074226 | 2.6001 | 0 | 0.074226
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской |  | 4.3773 | 4.3773 | 4.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3773 | 4.3903 | 4.3903 | 0 | 0 | 0.013004 | 0.29707 | 0 | 0.013004
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) |  | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 |  | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) |  | 3.1765 | 3.1765 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1765 | 3.1958 | 3.1958 | 0 | 0 | 0.019253 | 0.6061 | 0 | 0.019253
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) |  | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям |  | 4.2658 | 4.2658 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2658 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0.097188 | 2.2783 | 0 | 0.097188
1.1.1.8 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) |  | 0.29113 | 0.29113 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29113 | 0.29113 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 |  | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 |  | 0.49867 | 0.059951 | 0.059951 | 0 | 0 | 0.059951 | 0.059951 | 0 | 0 | 0.059951 | 0 | 0.43871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом |  | 0.90705 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 0 | 0.20637 | 0.20637 | 0 | 0 | 0.20637 | 0 | 0.70068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная |  | 2.8609 | 2.8609 | 2.8609 | 0 | 0 | 2.8609 | 2.8609 | 0 | 0 | 2.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 17.474 | 10.6517 | 11.2008 | 0 | 0 | 1.0743 | 1.0043 | 9.5773 | 10.1965 | 11.2008 | 0 | 6.8223 | 0.54916 | 5.1556 | -0.1314 | 0.68056
1.1.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова |  | 1.6251 | 1.6251 | 2.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6251 | 2.2198 | 2.2198 | 0 | 0 | 0.59474 | 36.5971 | 0 | 0.59474
1.1.2.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 |  | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 |  | 3.4532 | 3.4532 | 3.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | 3.4122 | 3.4122 | 0 | 0 | -0.040975 | -1.1866 | -0.040975 | 0
1.1.2.4 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, |  | 0.96356 | 0.96356 | 0.89352 | 0 | 0 | 0.96356 | 0.89352 | 0 | 0 | 0.89352 | 0 | 0 | -0.07004 | -7.2689 | -0.07004 | 0
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) |  | 0.26105 | 0.26105 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26105 | 0.2898 | 0.2898 | 0 | 0 | 0.028759 | 11.0167 | 0 | 0.028759
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" |  | 0.84939 | 0.84939 | 0.86503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84939 | 0.86503 | 0.86503 | 0 | 0 | 0.015636 | 1.8408 | 0 | 0.015636
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 |  | 0.55635 | 0.55635 | 0.53596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55635 | 0.53596 | 0.53596 | 0 | 0 | -0.02039 | -3.665 | -0.02039 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 |  | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 |  | 0.37323 | 0.37323 | 0.41466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37323 | 0.41466 | 0.41466 | 0 | 0 | 0.041428 | 11.0998 | 0 | 0.041428
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) |  | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов |  | 0.53925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53925 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей |  | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 |  | 0.62311 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 0.51232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин |  | 0.12391 | 0.12391 | 0.12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 0.12391 | 0.12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) |  | 1.0086 | 0.17393 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17393 | 0.17393 | 0.17393 | 0 | 0.83471 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 |  | 0.27071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 |  | 0.14951 | 0.14951 | 0.14951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14951 | 0.14951 | 0.14951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 |  | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" |  | 0.16211 | 0.16211 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16211 | 0.16211 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" |  | 0.068953 | 0.068953 | 0.068953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068953 | 0.068953 | 0.068953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 |  | 0.12644 | 0.12644 | 0.12644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12644 | 0.12644 | 0.12644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская |  | 0.31095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31095 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) |  | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Релейная защита РП-Центральный |  | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 4.0255 | 4.0255 | 4.0255 | 0 | 0 | 0.2167 | 0.2167 | 3.8088 | 3.8088 | 4.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) |  | 0.53219 | 0.53219 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53219 | 0.53219 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) |  | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 | 0 | 0 | 0.05834 | 0.05834 | 1.153 | 1.153 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) |  | 0.59638 | 0.59638 | 0.59638 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0.55628 | 0.55628 | 0.59638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) |  | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 0 | 0 | 0.07816 | 0.07816 | 1.0395 | 1.0395 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) |  | 0.56795 | 0.56795 | 0.56795 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0.52785 | 0.52785 | 0.56795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 5.6978 | 3.8483 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8483 | 3.8887 | 3.8887 | 0 | 1.8495 | 0.040416 | 1.0502 | -0.0028252 | 0.043241
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети |  | 2.5951 | 2.5951 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 2.5923 | 2.5923 | 0 | 0 | -0.0028252 | -0.10887 | -0.0028252 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети |  | 1.1785 | 1.1785 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1785 | 1.2199 | 1.2199 | 0 | 0 | 0.041355 | 3.5091 | 0 | 0.041355
1.1.4.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети |  | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети |  | 0.074696 | 0.074696 | 0.076581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074696 | 0.076581 | 0.076581 | 0 | 0 | 0.0018857 | 2.5245 | 0 | 0.0018857
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 75.7643 | 31.7 | 32.9145 | 5.2489 | 5.2489 | 5.7031 | 5.7031 | 20.748 | 21.9625 | 32.9145 | 32.9145 | 44.0643 | 1.2145 | 3.8312 | -0.014764 | 1.2293
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП |  | 6.6705 | 5.0679 | 6.2971 | 2.9425 | 2.9425 | 1.2249 | 1.2249 | 0.90044 | 2.1297 | 6.2971 | 6.2971 | 1.6026 | 1.2293 | 24.2559 | 0 | 1.2293
1.1.6.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ |  | 33.6526 | 16.9554 | 16.9554 | 0 | 0 | 0.7376 | 0.7376 | 16.2177 | 16.2177 | 16.9554 | 16.9554 | 16.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Установка ПУ у потребителей |  | 19.912 | 4.6869 | 4.6721 | 2.3064 | 2.3064 | 1.2616 | 1.2616 | 1.1189 | 1.1041 | 4.6721 | 4.6721 | 15.2251 | -0.014764 | -0.31501 | -0.014764 | 0
1.1.6.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка |  | 12.9436 | 2.5109 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5109 | 2.5109 | 2.5109 | 2.5109 | 10.4327 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" |  | 2.479 | 2.479 | 2.479 | 0 | 0 | 2.479 | 2.479 | 0 | 0 | 2.479 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" |  | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 0 | 49.2 | 39.855 | 39.855 | 7.6468 | 7.6468 | 22.971 | 22.971 | 9.2372 | 9.2372 | 39.855 | 23.2549 | 9.345 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов |  | 7.2 | 5.8499 | 5.8499 | 2.116 | 2.116 | 2.8985 | 2.8985 | 0.83539 | 0.83539 | 5.8499 | 3.3969 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА |  | 0.6 | 0.59891 | 0.59891 | 0 | 0 | 0.043475 | 0.043475 | 0.55543 | 0.55543 | 0.59891 | 0 | 0.0010918 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513, Трансформатор ТМГ 250-/6- -1шт., Кооперативная, 100 |  | 0 | 0.59891 | 0.59891 | 0 | 0 | 0.043475 | 0.043475 | 0.55543 | 0.55543 | 0.59891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА |  | 2.46 | 2.0034 | 2.0034 | 0.61022 | 0.61022 | 1.2484 | 1.2484 | 0.14476 | 0.14476 | 2.0034 | 1.8916 | 0.45663 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1 шт ул. 2-й Аптечный пр., 11 |  | 0 | 0.61022 | 0.61022 | 0.61022 | 0.61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61022 | 0.61022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 987, Трансформатор ТМГ 400-/10- -1шт. ст. Трофимовский-2, д. 12 |  | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.040098 | 0.040098 | 0 | 0 | 0.040098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 - 2 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского |  | 0 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | 1.2083 | 1.2083 | 0 | 0 | 1.2083 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Соляная, 17 |  | 0 | 0.048827 | 0.048827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048827 | 0.048827 | 0.048827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ - 1 шт. ул.Прудная (ПМК №9) Установка приборов учета |  | 0 | 0.050897 | 0.050897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050897 | 0.050897 | 0.050897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Установка приб учета Цыренин |  | 0 | 0.045032 | 0.045032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045032 | 0.045032 | 0.045032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА |  | 4.14 | 3.2476 | 3.2476 | 1.5058 | 1.5058 | 1.6066 | 1.6066 | 0.1352 | 0.1352 | 3.2476 | 1.5053 | 0.89242 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Трансформатор ТМГ-630-10/0,4 - 2шт., Техническая |  | 0 | 1.7207 | 1.7207 | 0.11406 | 0.11406 | 1.6066 | 1.6066 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Трансформатор 630/10-0,4 - 2 шт., ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г |  | 0 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 |  | 0 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП |  | 4.26 | 4.2514 | 4.2514 | 0.96306 | 0.96306 | 2.3731 | 2.3731 | 0.91525 | 0.91525 | 4.2514 | 3.4567 | 0.0085813 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1520 Камеры КСО-394-03 -1 шт., ул. Заводская, д. 1 Установка приборов учета расхода электроэнерг |  | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 0.043822 | 0.043822 | 0.14028 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.1841 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1876 Камеры КСО-394-0,3 - 2шт.,в РУ-6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 |  | 0 | 0.038347 | 0.038347 | 0.038347 | 0.038347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 |  | 0 | 0.64136 | 0.64136 | 0.64136 | 0.64136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64136 | 0.73117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064, Камера КСО-394-03-2 шт с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт, пр.Строителей, 6-8А угол ул.Центра |  | 0 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 522 Камеры КСО- 394- 03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16) - 2 шт., ул. Ипподромная, 13 |  | 0 | 0.24578 | 0.24578 | 0 | 0 | 0.24578 | 0.24578 | 0 | 0 | 0.24578 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, Камеры КСО-394-03 - 6 шт,с торцевыми панелями -4 шт ул.53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 1.7266 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Камера КСО-394-03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт. ул. Технисеская, |  | 0 | 0.26044 | 0.26044 | 0 | 0 | 0.26044 | 0.26044 | 0 | 0 | 0.26044 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 |  | 0 | 0.20189 | 0.20189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20189 | 0.20189 | 0.20189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197, камера КСО-394-03-1шт, ул. Днепропетровская,5 |  | 0 | 0.021528 | 0.021528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021528 | 0.021528 | 0.021528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Авакян С.О., камера КСО-394-06-1 шт, ул. Азина около д. 23 |  | 0 | 0.69184 | 0.69184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП |  | 1.8 | 1.6594 | 1.6594 | 1.1875 | 1.1875 | 0.40241 | 0.40241 | 0.069452 | 0.069452 | 1.6594 | 1.1857 | 0.14064 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Панель ЩО- 70-1-03 -1 шт., ул. 2-й Аптечный пр., 11 |  | 0 | 0.30482 | 0.30482 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Панель ЩО -70 -1 -04 -1 шт., ул. Клочкова, д.79. Установка прибров учета расхода электроэнерг |  | 0 | 0.10948 | 0.10948 | 0.10948 | 0.10948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10948 | 0.10948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Панель ЩО-70-1-04 - 2шт., ул.Техническая. Установка приборов учета |  | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0.03798 | 0.03798 | 0.40241 | 0.40241 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Панель ЩО-70-1-03 - 2шт,ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г |  | 0 | 0.73523 | 0.73523 | 0.73523 | 0.73523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73523 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975 Панель ЩО-70-1-04 - 2 шт., Ленинский р-н, ул. Камская, б/н |  | 0 | 0.069452 | 0.069452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069452 | 0.069452 | 0.069452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка выключателя |  | 0.42 | 0.41407 | 0.41407 | 0.10239 | 0.10239 | 0.19763 | 0.19763 | 0.11405 | 0.11405 | 0.41407 | 0.15364 | 0.0059316 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Рубильник в РУ-0,4 кВ , ул. Дружбы |  | 0 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0.02117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02117 | 0.02117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 - Рубильник РС-4-400 -( 1шт), ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького |  | 0 | 0.028112 | 0.028112 | 0.028112 | 0.028112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 - Рубильник РС-4-400А -( 2шт), ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького |  | 0 | 0.053108 | 0.053108 | 0.053108 | 0.053108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Рубильник- 1 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского |  | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Рубильник РС-4-400А - 1 шт., ул. Техническая |  | 0 | 0.065159 | 0.065159 | 0 | 0 | 0.065159 | 0.065159 | 0 | 0 | 0.065159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РУ-0,4 кВ, ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А Установка прибор. учета |  | 0 | 0.027378 | 0.027378 | 0 | 0 | 0.027378 | 0.027378 | 0 | 0 | 0.027378 | 0.027378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 Рубильник, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 |  | 0 | 0.056699 | 0.056699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056699 | 0.056699 | 0.056699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 698 в РУ-0,4 кВ Рубильник РПС-4 -1шт. г.Саратов, земельный уч,64:48:030101:3822 с установ приб/уч |  | 0 | 0.027887 | 0.027887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027887 | 0.027887 | 0.027887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 Рубильник РПС - 4 -1 шт. в РУ-0,4 кВ, ул. Буровая, рай-н завода "Микротерм" |  | 0 | 0.029462 | 0.029462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029462 | 0.029462 | 0.029462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 7.92 | 7.2714 | 7.2714 | 1.9136 | 1.9136 | 3.6477 | 3.6477 | 1.7101 | 1.7101 | 7.2714 | 3.5003 | 0.64864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  | 0.84 | 0.83676 | 0.83676 | 0.17944 | 0.17944 | 0.28371 | 0.28371 | 0.37361 | 0.37361 | 0.83676 | 0.091982 | 0.0032396 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) до гран зем/уч заяв.тер. СНТ "Крекинг",уч. 16 Установка приборов учета |  | 0 | 0.091982 | 0.091982 | 0.091982 | 0.091982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091982 | 0.091982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 КЛ-0,4 кВ от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул. Сакко и Ванцетти, 21 |  | 0 | 0.1037 | 0.1037 | 0.044908 | 0.044908 | 0.058788 | 0.058788 | 0 | 0 | 0.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 и д.№75 Установка приб уч |  | 0 | 0.15541 | 0.15541 | 0.042549 | 0.042549 | 0.11286 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.15541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 553 ВЛИ- 0,4 кВ до гран зем/уч, заявителя, ул.4-й Соликамский проезд, д.6 А Установка приб. учета |  | 0 | 0.40338 | 0.40338 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.11206 | 0.29133 | 0.29133 | 0.40338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 110 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. ул. Малая Поливановка, уч. №7/3. Установка приборов учета |  | 0 | 0.035097 | 0.035097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035097 | 0.035097 | 0.035097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от ТП до гран. зем/участка, п. Затон, д. 79 . Установка приборов учета |  | 0 | 0.047189 | 0.047189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047189 | 0.047189 | 0.047189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  | 1.56 | 1.2673 | 1.2673 | 0.42415 | 0.42415 | 0.81377 | 0.81377 | 0.029328 | 0.029328 | 1.2673 | 0.35866 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 ВЛИ 0,4 кВ от оп №3-01/4 до оп №3-02/4 ж/д на з/у с к/н, ул.10-яДачная,16Б ,Установка пр/ уч. |  | 0 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20033 | 0.20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх |  | 0 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/2 до гран.з/уч заяв с к/н, ул.Мичурина,180/Установка приб учета |  | 0 | 0.17424 | 0.17424 | 0.17424 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета |  | 0 | 0.52958 | 0.52958 | 0 | 0 | 0.52958 | 0.52958 | 0 | 0 | 0.52958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет |  | 0 | 0.083627 | 0.083627 | 0 | 0 | 0.083627 | 0.083627 | 0 | 0 | 0.083627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-00/11 до гран з/уч, заявит.Трудовой переулок, д.46/1 Устан прибор учета |  | 0 | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.12587 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет |  | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0.074702 | 0.074702 | 0 | 0 | 0.074702 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 228 ВЛИ-0,4 кВ от ТП (Л- 2). Установка приборов учета |  | 0 | 0.029328 | 0.029328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029328 | 0.029328 | 0.029328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  | 1.92 | 1.8404 | 1.8404 | 1.2419 | 1.2419 | 0.11463 | 0.11463 | 0.48389 | 0.48389 | 1.8404 | 0.53736 | 0.079628 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ 0,4кВ, от опоры до гран. зем/уч заяв, 1-й Апрельский пр-д,д.4 Установка приборов |  | 0 | 0.75456 | 0.75456 | 0.75456 | 0.75456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до границ зем. уч.,совхоз "Комбайн" Установка приб. учета расхода электро |  | 0 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35818 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до опоры №1-03/2, ул. 1-я Нагорная, 5 Установка при |  | 0 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12912 | 0.17918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1230 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч заяв по ул. Тархова С.Ф.возле д. № 35 Установка прибор учета |  | 0 | 0.59852 | 0.59852 | 0 | 0 | 0.11463 | 0.11463 | 0.48389 | 0.48389 | 0.59852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  | 0.72 | 0.64875 | 0.64875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64875 | 0.64875 | 0.64875 | 0 | 0.07125 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/1 до оп №1-00/8 , СТ Дружба-2,1 Гуселка р-н Семхоза |  | 0 | 0.64875 | 0.64875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64875 | 0.64875 | 0.64875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  | 2.88 | 2.6782 | 2.6782 | 0.068139 | 0.068139 | 2.4356 | 2.4356 | 0.1745 | 0.1745 | 2.6782 | 2.5123 | 0.20177 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 ВЛИ 0,4 кВ от пункт опоры до границ зем. уч.,ул. И.С. Кутякова, д. 38 Установка приб. уч. |  | 0 | 0.31914 | 0.31914 | 0.068139 | 0.068139 | 0.251 | 0.251 | 0 | 0 | 0.31914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 ВЛИ- 0,4 кВ от пунков. оп. до оп.№1-00/5, ул.Буровая, р-н завода Микрот Установка приборов уч |  | 0 | 0.1745 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1745 | 0.1745 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/19, 1-й, 2-й, 3й Прессовый проезд |  | 0 | 2.1846 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция КЛ-6-10кВ |  | 26.16 | 19.1561 | 19.1561 | 1.2315 | 1.2315 | 13.2083 | 13.2083 | 4.7163 | 4.7163 | 19.1561 | 11.218 | 7.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 |  | 26.16 | 19.1561 | 19.1561 | 1.2315 | 1.2315 | 13.2083 | 13.2083 | 4.7163 | 4.7163 | 19.1561 | 11.218 | 7.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр |  | 0 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0.24234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24234 | 0.38206 | 0.38206 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. |  | 0 | 0.25579 | 0.25579 | 0.25579 | 0.25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25579 | 0.3955 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ (прот-ть 73 м) - ТП 776 КЛ-10кВ, до соедин. муфты, ул. Песчано-Уметская, 18а |  | 0 | 0.37041 | 0.37041 | 0.37041 | 0.37041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37041 | 0.52295 | 0.52295 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 948 - КТП Викулова ВВ, КЛ-10 кВ-до соединения с кабелем, ул. Песчано-Уметская |  | 0 | 0.36295 | 0.36295 | 0.36295 | 0.36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36295 | 0.52699 | 0.52699 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1764, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.39422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 1 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 0.6058 | 0.6058 | 0 | 0 | 0.6058 | 0.6058 | 0 | 0 | 0.6058 | 0.67358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 2 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 0.61526 | 0.61526 | 0 | 0 | 0.61526 | 0.61526 | 0 | 0 | 0.61526 | 0.68304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 0.78535 | 0.78535 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.78535 | 0 | 0 | 0.78535 | 0.86507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 725 КЛ-10 кВ, прот-тью 1045 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" |  | 0 | 3.2621 | 3.2621 | 0 | 0 | 3.2621 | 3.2621 | 0 | 0 | 3.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел 86 - ТП- 662 КЛ-10 кВ в одну нитку прот-тью 1040 м., пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" |  | 0 | 3.0769 | 3.0769 | 0 | 0 | 3.0769 | 3.0769 | 0 | 0 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -195, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 |  | 0 | 0.081526 | 0.081526 | 0 | 0 | 0.081526 | 0.081526 | 0 | 0 | 0.081526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА КЛ -10кВ до соедин с ТП -1982, адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин", уч. 80 |  | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 0 | 0 | 0.075668 | 0.075668 | 0 | 0 | 0.075668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , от РУ-6кВ, прот.-ть 384 м., ул. 1- я Выселочная, 34 |  | 0 | 1.4394 | 1.4394 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик ТП-1067 КЛ-6 кВ , от РУ- 6 кВ до соединения с кабелем напр-ия, ул. 9-й Сиреневый пр-д |  | 0 | 1.5114 | 1.5114 | 0 | 0 | 1.5114 | 1.5114 | 0 | 0 | 1.5114 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик- ТП -2009 КЛ-6 от РУ-6 кВ до соед с кабелем напр-ия, ул. . 9-й Сиреневый пр-д |  | 0 | 1.4403 | 1.4403 | 0 | 0 | 1.4403 | 1.4403 | 0 | 0 | 1.4403 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4, - ТП 457 - КЛ- 6 кВ, от РУ-6 кВ, прот-ть 390 м., ул. 1- я Выселочная, 34 |  | 0 | 0.017294 | 0.017294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017294 | 0.017294 | 0.017294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , от РУ-6кВ, прот.-ть 384 м., ул. 1- я Выселочная, 34 |  | 0 | 0.016952 | 0.016952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016952 | 0.016952 | 0.016952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, пр-ть 571 м. от РУ-10 кВ, ул. Заводская, д. 1 |  | 0 | 1.8086 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 1.8086 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -10кВ (прот-ть 353м и 347 м) - ТП -881, (ж/р "Солнечный -2",микр-он №11 (1-я ж/г) |  | 0 | 0.086569 | 0.086569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086569 | 0.086569 | 0.086569 | 0.086569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- ТП-1254 2КЛ-10кВ (две нитки прт-ю 140 и 134м), 2-й Совхозный поезд, б/н |  | 0 | 0.061407 | 0.061407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061407 | 0.061407 | 0.061407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- РП -Химический 2КЛ- 10кВ (две нитки 214 и 204м), 2-йСовхозный поезд,б/н |  | 0 | 0.061407 | 0.061407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061407 | 0.061407 | 0.061407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соединения с кабелем РП -Аткарский, ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.46961 | 0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46961 | 0.46961 | 0.46961 | 0.39682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соедин с кабелем 6 кВ РП -Клинический- I, адрес: ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.38356 | 0.38356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0.38356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соедин с кабелем 6кВ ТП -1142, адрес: ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.56439 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56439 | 0.56439 | 0.56439 | 0.56439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соединения с кабелем ТП -1382, ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.3028 | 0.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3028 | 0.3028 | 0.3028 | 0.37559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1197 - КТП новая Каштанов СВ, 2КЛ-10кВ, ул. Днепропетровская, 5 |  | 0 | 0.081167 | 0.081167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081167 | 0.081167 | 0.081167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Авакян ОБ - ТП 799 КЛ-6 кВ до соедин с каб. ул. Азина около д. 23 |  | 0 | 0.65743 | 0.65743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65743 | 0.65743 | 0.65743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Авакян ОБ - РП Южный КЛ-6 кВ до соедин с каб. ул. Азина около д. 23 |  | 0 | 0.20516 | 0.20516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20516 | 0.20516 | 0.20516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ |  | 1.44 | 1.2528 | 1.2528 | 0.13283 | 0.13283 | 0.24337 | 0.24337 | 0.87664 | 0.87664 | 1.2528 | 0.34368 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*35мм2 |  | 0.24 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0.10717 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1220 КЛ-0,4 кВ, на д. №31 по ул. ул. Б. Казачья до разветкоробки на доме № 29 по ул. Б. Казачья |  | 0 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0 | 0.072 | 0.058771 | 0.058771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058771 | 0.058771 | 0.058771 | 0 | 0.013229 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А |  | 0 | 0.058771 | 0.058771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058771 | 0.058771 | 0.058771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  | 0.288 | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | 0.28174 | 0.28174 | 0 | 0.0062596 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 |  | 0 | 0.11885 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета |  | 0 | 0.037095 | 0.037095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037095 | 0.037095 | 0.037095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 358 2КЛ-0,4кВ до ВРУ кабинета компьют. томограф, ул.Соборная, зд. 22, стр.1 Установка приб учета |  | 0 | 0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | 0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  | 0.84 | 0.7795 | 0.7795 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0.53613 | 0.53613 | 0.7795 | 0.34368 | 0.060498 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до опоры ВЛИ-0,4кВ, ул.Усиевича,38Установка приборов уч расхода электр |  | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.24337 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Станционный -ЦТП КЛ-0,4 кВ . ул. Астраханская, 40 Установка приборов учета |  | 0 | 0.25843 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0.25843 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/1, ул. Буровая, рай-н завода "Микротерм" |  | 0 | 0.2777 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2777 | 0.2777 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Подготовка трассы для монтажа КЛ и Вл в рамках исполнения договоров технологического присоединения |  | 1.8 | 1.7846 | 1.7846 | 0.76093 | 0.76093 | 0.75379 | 0.75379 | 0.26985 | 0.26985 | 1.7846 | 0 | 0.015429 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н |  | 0 | 0.064357 | 0.064357 | 0.064357 | 0.064357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. |  | 0 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета |  | 0 | 0.054614 | 0.054614 | 0.054614 | 0.054614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - ТП 950 2КЛ -10кВ (прот-ть 39 и 35м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.04613 | 0.04613 | 0.04613 | 0.04613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-5 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 151м и 148м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.056446 | 0.056446 | 0.056446 | 0.056446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-4 ж/д 2КЛ -0,4кВ (протяж-ть 63м и 59м), пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-3 ж/д 2КЛ -0,4кВ (прот-ть 97 и 94м)от РУ-0,4 кВ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик |  | 0 | 0.052597 | 0.052597 | 0.052597 | 0.052597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-2 ж/д 4КЛ -0,4кВ (прот-ть 2*122 и 2*117м) ,пр-т Энтузиастов,Озерный тупик |  | 0 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК до ВРУ-1 ж/д 4 КЛ-0,4кВ (четыре нити 2*44 и 2*39м), пр-т Энтузиастов,Озерный туп |  | 0 | 0.029648 | 0.029648 | 0.029648 | 0.029648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Тарханы ЖСК - РП Самолет 2КЛ -10кВ(прот-ть 52 и 49м) от РУ-10 кВ, пр-т Энтузиастов, Озерный тупик |  | 0 | 0.047798 | 0.047798 | 0.047798 | 0.047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета |  | 0 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета |  | 0 | 0.20751 | 0.20751 | 0 | 0 | 0.20751 | 0.20751 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр |  | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. |  | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.071806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет |  | 0 | 0.14241 | 0.14241 | 0 | 0 | 0.14241 | 0.14241 | 0 | 0 | 0.14241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. |  | 0 | 0.023811 | 0.023811 | 0 | 0 | 0.023811 | 0.023811 | 0 | 0 | 0.023811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета |  | 0 | 0.067903 | 0.067903 | 0 | 0 | 0.067903 | 0.067903 | 0 | 0 | 0.067903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС до гран з/у заяв, ул.Высокая,22А, гараж бокс №11/12 Устан приб учета |  | 0 | 0.034183 | 0.034183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034183 | 0.034183 | 0.034183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета |  | 0 | 0.15102 | 0.15102 | 0 | 0 | 0.15102 | 0.15102 | 0 | 0 | 0.15102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой КТП-ТП-1466-ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 |  | 0 | 0.017522 | 0.017522 | 0 | 0 | 0.017522 | 0.017522 | 0 | 0 | 0.017522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 ВЛИ-0,4 кВ от пнкт оп №1-00/8 до гран з/уч , СТ Дружба-2,1 Гуселка р-н Семхоза Устан приб |  | 0 | 0.041425 | 0.041425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041425 | 0.041425 | 0.041425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 200 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. район 8-й Дачной. Установка приборов учета |  | 0 | 0.026007 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026007 | 0.026007 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 ВЛИ- 0,4 кВ от пунков. оп. до оп.№1-00/5, ул.Буровая, р-н завода Микрот Установка приборов уч |  | 0 | 0.050931 | 0.050931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050931 | 0.050931 | 0.050931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1230 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч заяв по ул. Тархова С.Ф.возле д. № 35 Установка прибор учета |  | 0 | 0.11731 | 0.11731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11731 | 0.11731 | 0.11731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 216.3631 | 196.0526 | 196.5222 | 34.2398 | 34.2398 | 94.4286 | 94.4286 | 67.3842 | 67.8538 | 196.5222 | 136.401 | 20.3105 | 0.46964 | 0.23955 | 0 | 0.46964
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 10.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8582 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 10.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8582 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 |  | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1695 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 |  | 0.68869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68869 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 0 | 205.505 | 196.0526 | 196.5222 | 34.2398 | 34.2398 | 94.4286 | 94.4286 | 67.3842 | 67.8538 | 196.5222 | 136.401 | 9.4524 | 0.46964 | 0.23955 | 0 | 0.46964
| Компенсация расходов, не вошедших в размер платы за технологическое присоединение, Всего |  | 15.1452 | 9.8269 | 9.8269 | 0.53206 | 0.53206 | 5.5489 | 5.5489 | 3.746 | 3.746 | 9.8269 | 0 | 5.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП |  | 82.0847 | 73.991 | 73.991 | 5.0026 | 5.0026 | 38.8975 | 38.8975 | 30.0909 | 30.0909 | 73.991 | 44.479 | 8.0936 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 11.7659 | 6.4476 | 6.4476 | 0 | 0 | 5.062 | 5.062 | 1.3856 | 1.3856 | 6.4476 | 0 | 5.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 100кВА 6-10/0,4кВ |  | 0.72 | 0.14194 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14194 | 0.14194 | 0.14194 | 0 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет,Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 кВ -1 шт , Ново- Астраханское шоссе |  | 0 | 0.14194 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14194 | 0.14194 | 0.14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ |  | 16.56 | 13.6876 | 13.6876 | 1.9939 | 1.9939 | 11.3942 | 11.3942 | 0.2995 | 0.2995 | 13.6876 | 11.0921 | 2.8724 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ Трансформатор ТМГ-250-6/0,4 - 1 шт, ул. Заводская, д. 1 |  | 0 | 2.3493 | 2.3493 | 0.17316 | 0.17316 | 2.1761 | 2.1761 | 0 | 0 | 2.3493 | 2.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова В В Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт.,ул. Песчано-Уметская, 18а |  | 0 | 1.8207 | 1.8207 | 1.8207 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ,Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ- 1 шт., пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 |  | 0 | 0.19059 | 0.19059 | 0 | 0 | 0.19059 | 0.19059 | 0 | 0 | 0.19059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 2 шт., ул. Московскок шоссе |  | 0 | 0.27142 | 0.27142 | 0 | 0 | 0.27142 | 0.27142 | 0 | 0 | 0.27142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Ипподромная, 13 |  | 0 | 2.1659 | 2.1659 | 0 | 0 | 2.1659 | 2.1659 | 0 | 0 | 2.1659 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кирдеев БН по типу КТП-400/6/0,4кВ,. г. Саратов, Сокурский тракт, б/н |  | 0 | 0.063293 | 0.063293 | 0 | 0 | 0.063293 | 0.063293 | 0 | 0 | 0.063293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86" |  | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Стребкова ОА ТрансформаторТМГ-250-10/0,4кВ- 1 шт., адрес: остановка 10-я Дачная, СНТ "Трамплин" |  | 0 | 0.13297 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.13297 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.13297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -Трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 1 шт., ул. 1- я Выселочная, 34 |  | 0 | 2.1689 | 2.1689 | 0 | 0 | 2.1689 | 2.1689 | 0 | 0 | 2.1689 | 2.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Трансформатор 250/6/0,4 кВ, ул. 9-й Сиреневый пр-д |  | 0 | 2.0044 | 2.0044 | 0 | 0 | 2.0044 | 2.0044 | 0 | 0 | 2.0044 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ТРАКТ-СТРОЙ,Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ -1 шт , Сокурский тракт, б/н. |  | 0 | 0.1599 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про-Ойл ТрансформаторТМГ-250-10/0,4кВ- 1 шт., адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 |  | 0 | 0.1396 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ |  | 4.8 | 4.2649 | 4.2649 | 2.1784 | 2.1784 | 1.9258 | 1.9258 | 0.16069 | 0.16069 | 4.2649 | 4.1472 | 0.53509 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. |  | 0 | 1.9647 | 1.9647 | 1.9647 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул.Политехничская, около д, 77 |  | 0 | 0.088328 | 0.088328 | 0.088328 | 0.088328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ,Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 кВ -1 шт , Новосоколовогорский жилой район, б/н. |  | 0 | 0.16069 | 0.16069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16069 | 0.16069 | 0.16069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул. Московское шоссе, 108 А |  | 0 | 2.0512 | 2.0512 | 0.12541 | 0.12541 | 1.9258 | 1.9258 | 0 | 0 | 2.0512 | 2.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ |  | 14.8849 | 12.4142 | 12.4142 | 0 | 0 | 0.45036 | 0.45036 | 11.9639 | 11.9639 | 12.4142 | 7.3682 | 2.4707 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Рубеж ГК ТрансформаторТСГДЛ-630кВА Uн=6/0,4кВ- 2шт., гСаратов, ул.Бабушкин взвоз/Набережная Косм |  | 0 | 5.0443 | 5.0443 | 0 | 0 | 0.18283 | 0.18283 | 4.8615 | 4.8615 | 5.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МОУ СОШ №77 по типу К-42-630 м4., ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 7.3699 | 7.3699 | 0 | 0 | 0.26752 | 0.26752 | 7.1024 | 7.1024 | 7.3699 | 7.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ |  | 45.1198 | 43.4824 | 43.4824 | 0.83031 | 0.83031 | 25.1271 | 25.1271 | 17.5249 | 17.5249 | 43.4824 | 21.8714 | 1.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) |  | 0 | 11.9197 | 11.9197 | 0.27627 | 0.27627 | 11.6434 | 11.6434 | 0 | 0 | 11.9197 | 11.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) |  | 0 | 8.0773 | 8.0773 | 0.27627 | 0.27627 | 0 | 0 | 7.801 | 7.801 | 8.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд РазвитияТерриторий, 2-й Совхозный проезд, б/н |  | 0 | 9.9518 | 9.9518 | 0.27777 | 0.27777 | 9.674 | 9.674 | 0 | 0 | 9.9518 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 ТрансформаторТМГ-1250-10/0,4кВ- 2шт. Кировский р-н, ж/р"Солнечный - 2",микр-н №11 (1-я жил/гр) |  | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 0 | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 0 | 0 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 27 по типу К-42-1000, Кировский р-н. ж/р "Солнечный-2" микр-н №10 (2-я ж/г) |  | 0 | 9.7239 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7239 | 9.7239 | 9.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ |  | 0.96 | 0.79673 | 0.79673 | 0.11058 | 0.11058 | 0.4857 | 0.4857 | 0.20046 | 0.20046 | 0.79673 | 0.24499 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС |  | 0.96 | 0.79673 | 0.79673 | 0.11058 | 0.11058 | 0.4857 | 0.4857 | 0.20046 | 0.20046 | 0.79673 | 0.24499 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199, ШРС-1-54УЗ -1 шт у подземной автостоянки, по ул. Новооузенской, д.2 |  | 0 | 0.13588 | 0.13588 | 0.037317 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.098558 | 0.098558 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 ШРС- 1-57/1УЗ со спец. замком, ул. Мичурина/ул. Горького |  | 0 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073263 | 0.08004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 ШРС-1-54 УЗ на границе зем.участка заявителя г.Саратов Пшеничная, б/н |  | 0 | 0.080377 | 0.080377 | 0 | 0 | 0.080377 | 0.080377 | 0 | 0 | 0.080377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 |  | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381, ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150 |  | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302, ШРС-1-57/1 -1 шт, |  | 0 | 0.026875 | 0.026875 | 0 | 0 | 0.026875 | 0.026875 | 0 | 0 | 0.026875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 реконстукции по ул. Тверская, 31. Установка приборов учета расхода элек-гии |  | 0 | 0.026151 | 0.026151 | 0 | 0 | 0.026151 | 0.026151 | 0 | 0 | 0.026151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, ШРС-1-57УЗ -1 шт ,(со спец. замком) на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 |  | 0 | 0.041613 | 0.041613 | 0 | 0 | 0.041613 | 0.041613 | 0 | 0 | 0.041613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу ул. Челюскинцев у дома №77 |  | 0 | 0.032848 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.032848 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.032848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321, ШРС-1-57/1 -1 шт, по адресу - во дворе жилого жома № 154 по ул. им В.Г. Рахова |  | 0 | 0.077407 | 0.077407 | 0 | 0 | 0.0081257 | 0.0081257 | 0.069281 | 0.069281 | 0.077407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1082 ШРС, ул. Соляная, 17 |  | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396, ШРС-1-57/1УЗ -1 шт, |  | 0 | 0.0091891 | 0.0091891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091891 | 0.0091891 | 0.0091891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ |  | 24.876 | 24.529 | 24.529 | 10.0865 | 10.0865 | 7.0281 | 7.0281 | 7.4144 | 7.4144 | 24.529 | 16.2294 | 0.34699 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 |  | 4.38 | 4.3773 | 4.3773 | 2.5155 | 2.5155 | 1.0352 | 1.0352 | 0.82666 | 0.82666 | 4.3773 | 2.7897 | 0.0026958 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заявителя, на землях ЦДК уч.25б Установка прибор учета |  | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная,7 ГСК Снапер-82, гараж 34 Установка приборов учета |  | 0 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7422 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 Установка приборов учета |  | 0 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13511 | 0.13511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. |  | 0 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.52377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 Установка приб. уч. |  | 0 | 0.28302 | 0.28302 | 0.28302 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А |  | 0 | 0.1816 | 0.1816 | 0.06708 | 0.06708 | 0.11452 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.1816 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/участка заяв-ля., Заводской район. Установка приборов учета |  | 0 | 0.12556 | 0.12556 | 0.12556 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ 0,4 кВ от оп №1-00/15 до гран зем/уч, с к/н, ул.Гусельская,д.№ 33 Установка приборов уче |  | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч,заявит. ,Смирновское ущелье, 54 Установка приборов учет |  | 0 | 0.13524 | 0.13524 | 0.072535 | 0.072535 | 0.062708 | 0.062708 | 0 | 0 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4кВ от опоры до гран зем/уч. заяв по адресу, Совхоз Комбайн, д.38 Установка приборов уч |  | 0 | 0.24696 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-15/03 до гран.зем.уч заяв, земли совхоза "Комбайн" Уст. приб уч. расх |  | 0 | 0.11371 | 0.11371 | 0.11371 | 0.11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11371 | 0.17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул.Ипподромная б/н, Установка приб уч. расх |  | 0 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0.15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 В от оп №1-00/3 до гран зем/уч, ул.Лесная Республика, д.2 гар 42 А Устан приб учет |  | 0 | 0.068778 | 0.068778 | 0.068778 | 0.068778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068778 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 545 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем. уч-ка заяв, ул. Дегтярная,около д.№12 Установка приб. учета |  | 0 | 0.29427 | 0.29427 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 0.15186 | 0.15186 | 0.29427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 997, ВЛИ-0,4кВ опоры №1-05/6 ВЛИ (Л-1) до гран.зем.уч., Новосоколовогорский жил.район, уч.№3 |  | 0 | 0.040773 | 0.040773 | 0 | 0 | 0.040773 | 0.040773 | 0 | 0 | 0.040773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 225 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Новоржевская, ж/р "Мирный" Установка приборов учета |  | 0 | 0.11551 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.11551 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.11551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 ВЛИ-0,4 кВ от ШРС до гран з/у заяв, ул.Высокая,22А, гараж бокс №11/12 Устан приб учета |  | 0 | 0.29503 | 0.29503 | 0 | 0 | 0.073338 | 0.073338 | 0.22169 | 0.22169 | 0.29503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 753 ВЛИ-0,4 кВ от опор №2-04/4 до гран зем/уч заяв-ля с к/н,, тер. 9-я ДачнаяУстановка приб.учета |  | 0 | 0.18897 | 0.18897 | 0.11266 | 0.11266 | 0.076309 | 0.076309 | 0 | 0 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ от оп.№1-00/19 направ к1,2,3 Прессовый проезд" до гр з/у, 3й Прессовый пр-д,22А Пн |  | 0 | 0.099181 | 0.099181 | 0 | 0 | 0.099181 | 0.099181 | 0 | 0 | 0.099181 | 0.099181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1093 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран. з/у. по ул.2-я Лагерная, з/у №24 Б Установка приборов учета |  | 0 | 0.11788 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11788 | 0.11788 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран. з/уч. заявит. по ул.Клиническая, з/у 101 Установка приборов учета |  | 0 | 0.18153 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18153 | 0.18153 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ , гар69 Установка прибор учета |  | 0 | 0.21717 | 0.21717 | 0 | 0 | 0.063466 | 0.063466 | 0.15371 | 0.15371 | 0.21717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 |  | 10.5 | 10.498 | 10.498 | 2.5227 | 2.5227 | 4.2714 | 4.2714 | 3.7039 | 3.7039 | 10.498 | 7.0677 | 0.0019833 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н |  | 0 | 0.44969 | 0.44969 | 0.44969 | 0.44969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44969 | 0.61295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-02/2 до гран.з/уч заяв с к/н,4-й Заовражный пр-д №6 Установка приборов |  | 0 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | 0.22865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4кВ, от опоры№2-00/28 до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков Установка приб |  | 0 | 0.082872 | 0.082872 | 0.082872 | 0.082872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082872 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1765 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/9 до гран з/у с к/н, Новосоколоворский ж/р, с/х "Комбайн Установка |  | 0 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4кВ до гран зем/уч, ул. Зарубина ВС, 170 О |  | 0 | 0.30291 | 0.30291 | 0.083212 | 0.083212 | 0.2197 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.30291 | 0.30291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч заяв., ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 Установка приб. учета |  | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх |  | 0 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0.18253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | 0.31454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета |  | 0 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0.20579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20579 | 0.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4 кВ от опор№4-01/20 до гран.зем уч заяв, терр 9-я Дачная СНТ Родник-54 Устан прибор |  | 0 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18651 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/7 до гран.зем.уч заяв, ул.Перспективная,СНТ Вишенка №3,4 Уст. приб уч. |  | 0 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0.43253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43253 | 0.51137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-01/13 до гран.зем уч заяв, ул. Плодоягодная Установка прибор учета |  | 0 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13149 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от №1-03/12 опор до гран.зем/уч заяв ул Новоспортивная, 23 Установка прибор учета |  | 0 | 0.35481 | 0.35481 | 0.35481 | 0.35481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35481 | 0.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ 0,4кВ (Л-1) до гран. зем/уч заяв, ул. Заводская, д.1. Установка приборов учета |  | 0 | 0.05145 | 0.05145 | 0.05145 | 0.05145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05145 | 0.098863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. з/уч заяв, пос. Калашниково, 3 А Установка приборов учета |  | 0 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0.20558 | 0.20558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 260 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до границ .зем/уч заяв-ля, Соколовая гора, б/н Установка прибора учета |  | 0 | 0.39839 | 0.39839 | 0 | 0 | 0.089043 | 0.089043 | 0.30934 | 0.30934 | 0.39839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заяв-ля, 3-й Симбирский пр-д, д.36 Установка прибор учета |  | 0 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет |  | 0 | 0.72982 | 0.72982 | 0 | 0 | 0.72982 | 0.72982 | 0 | 0 | 0.72982 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. |  | 0 | 0.78912 | 0.78912 | 0 | 0 | 0.78912 | 0.78912 | 0 | 0 | 0.78912 | 0.96175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета |  | 0 | 0.07186 | 0.07186 | 0 | 0 | 0.07186 | 0.07186 | 0 | 0 | 0.07186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета |  | 0 | 0.62621 | 0.62621 | 0 | 0 | 0.62621 | 0.62621 | 0 | 0 | 0.62621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 128 КВЛ-0,4кВ,от ШРС №3 до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии |  | 0 | 0.091241 | 0.091241 | 0 | 0 | 0.091241 | 0.091241 | 0 | 0 | 0.091241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) до гран.з/уч заяв., 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 Установка прибор учета |  | 0 | 0.076656 | 0.076656 | 0 | 0 | 0.076656 | 0.076656 | 0 | 0 | 0.076656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, сов. "Комбайн" СНТ"Весна-98", уч. 274 Установка прибор учета |  | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ от опоры№1-00/1 до оп №2-00/19 на з/уч заяв., Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 |  | 0 | 0.048322 | 0.048322 | 0 | 0 | 0.048322 | 0.048322 | 0 | 0 | 0.048322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв-ля, 2-й Медовый пр-д, д.32 Установка прибор учета |  | 0 | 0.10532 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.10532 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л-3) ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем уч заяв с к/н,2-й Мирный поселок, б/н Установка прибор учета |  | 0 | 0.50346 | 0.50346 | 0 | 0 | 0.11265 | 0.11265 | 0.39081 | 0.39081 | 0.50346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/у заяв, ул. 5-я Дачная, бывший лагерь "Салют" Устан приб учета |  | 0 | 0.18722 | 0.18722 | 0 | 0 | 0.083626 | 0.083626 | 0.10359 | 0.10359 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 160 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч по ул. Тагильская, д.86 Б Установка прибор учета |  | 0 | 0.036453 | 0.036453 | 0 | 0 | 0.036453 | 0.036453 | 0 | 0 | 0.036453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем/уч заяв-ля, с к/н, п. Расково Установка прибора учета |  | 0 | 0.078168 | 0.078168 | 0 | 0 | 0.078168 | 0.078168 | 0 | 0 | 0.078168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/уч заяв-ля Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 Установка приб. учета |  | 0 | 0.29394 | 0.29394 | 0 | 0 | 0.29394 | 0.29394 | 0 | 0 | 0.29394 | 0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Буровая, б/н Установка приборов учета |  | 0 | 0.076677 | 0.076677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076677 | 0.076677 | 0.076677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/участка заявителя по ул. Б. Горная, б/н |  | 0 | 0.071714 | 0.071714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071714 | 0.071714 | 0.071714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 90 ВЛИ-0,4 кВ до границ з/уч. заявителя по ул. Б. Горная, б/н Установка приборов учета |  | 0 | 0.083925 | 0.083925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083925 | 0.083925 | 0.083925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 781 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у заяв. по Ноов-Астраханскому ш., б/н Установка приборов учета |  | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран. з/уч. заявит. по 2-й Медовый проезд, 50 Установка приборов учета |  | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29363 | 0.29363 | 0.29363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1273 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Рябиновкая, 6 Установка приборов учета |  | 0 | 0.05562 | 0.05562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05562 | 0.05562 | 0.05562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит.,совхоз "Комбайн", б/н. Волжск р-н Установка приборов учета |  | 0 | 0.44469 | 0.44469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44469 | 0.44469 | 0.44469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Базовый/ТП-1642/ТП-1996 до новой КТП ВЛЗ -10кВ от оп. №1-01/6, адрес г.Саратов,Сокурский тр-т, 20 |  | 0 | 0.082372 | 0.082372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082372 | 0.082372 | 0.082372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ от пунк оп до гран з/у заяв,ул. Журавлиная, 4-я и 1-й Маханный пр Устан приб учета |  | 0 | 0.97743 | 0.97743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 742 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. с к/н, Новосоколоворский ж/р, 1- й ж/р Установка приб учета |  | 0 | 0.11777 | 0.11777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11777 | 0.11777 | 0.11777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 941 ВЛИ-0,4кВ до гран. з/участка, г. Саратов, 3-я Прудовая, з/у 8. Установ приборов учета |  | 0 | 0.14318 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 200 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. район 8-й Дачной. Установка приборов учета |  | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42884 | 0.42884 | 0.42884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 |  | 6.3 | 5.9847 | 5.9847 | 3.5609 | 3.5609 | 0.99665 | 0.99665 | 1.4271 | 1.4271 | 5.9847 | 4.0226 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-07/6 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая, уч.36 А |  | 0 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0.26937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26937 | 0.41619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 ВЛИ 0,4 кВ напрвления "ВЛУтесная" до гран зем/уч, , ул.Чкалова ВП ,б/н Установка приб. уч. |  | 0 | 0.24973 | 0.24973 | 0.24973 | 0.24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24973 | 0.24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/14 до гран зем/уч, с к/н, ул.7я Зеленогорская, б/н Установка приб. уч. |  | 0 | 0.49737 | 0.49737 | 0.49737 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49737 | 0.49737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до границ зем/уч заявителей, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. |  | 0 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гр зем/уч заяв, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 Установка приборов учета |  | 0 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 1.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева ВЛИ-0,4кВ до границы зем. уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 с приб учета |  | 0 | 0.99665 | 0.99665 | 0 | 0 | 0.99665 | 0.99665 | 0 | 0 | 0.99665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 946 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул. Ивановская, 60 Установка приборов учета |  | 0 | 0.61009 | 0.61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61009 | 0.61009 | 0.61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до гран.з/уч заявит.,Сарат. р-н, на расст.1 км. юго-зап пос.РаскоУстан приб учета |  | 0 | 0.76976 | 0.76976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76976 | 0.76976 | 0.76976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 733 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч. заявит. по ул.Б. Динамовский прое, з/у 74 Установка приборов учета |  | 0 | 0.047257 | 0.047257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047257 | 0.047257 | 0.047257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 ВЛИ 0,4кВ, от оп №1-08/10 до гран. зем/уч заяв, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н Установка прибор |  | 0 | 0.087017 | 0.087017 | 0.087017 | 0.087017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087017 | 0.14683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 |  | 3.12 | 3.0959 | 3.0959 | 1.3386 | 1.3386 | 0.30053 | 0.30053 | 1.4567 | 1.4567 | 3.0959 | 1.925 | 0.024133 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета |  | 0 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 0.34681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч, 2-й пос им. Пугачева Е.И. Установка приборов учета расхода электр |  | 0 | 0.23148 | 0.23148 | 0 | 0 | 0.23148 | 0.23148 | 0 | 0 | 0.23148 | 0.29456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 ВЛИ-0,4 кВ от пнкт оп №1-00/8 до гран з/уч , СТ Дружба-2,1 Гуселка р-н Семхоза Устан приб |  | 0 | 1.0679 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1317, ВЛИ-0,4кВ, от опоры №1-00/15 до границы зем. уч. заявителя, ул. Вяземская |  | 0 | 0.18902 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0.18902 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, ул. Лесопильная, д.17 А. Установка приборов учета |  | 0 | 0.26887 | 0.26887 | 0 | 0 | 0.069051 | 0.069051 | 0.19982 | 0.19982 | 0.26887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-01/10, совхоз ЦДК, 11 Установка приборов учета |  | 0 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 |  | 0.576 | 0.57314 | 0.57314 | 0.14881 | 0.14881 | 0.42432 | 0.42432 | 0 | 0 | 0.57314 | 0.42432 | 0.002863 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/28 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос. Расково Установка приб. уч. |  | 0 | 0.57314 | 0.57314 | 0.14881 | 0.14881 | 0.42432 | 0.42432 | 0 | 0 | 0.57314 | 0.42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ |  | 33.936 | 33.1559 | 33.1559 | 3.7974 | 3.7974 | 15.7219 | 15.7219 | 13.6366 | 13.6366 | 33.1559 | 15.7971 | 0.78007 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 1.4708 | 1.4708 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 1.4708 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*50мм2 |  | 1.5 | 1.3787 | 1.3787 | 0 | 0 | 0.57107 | 0.57107 | 0.80764 | 0.80764 | 1.3787 | 0 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 КЛ-0,4 кВ от ШРС № до пунк оп ВЛИ-0,4 кВ, ул. Высокая, 22 А |  | 0 | 0.46308 | 0.46308 | 0 | 0 | 0.087756 | 0.087756 | 0.37532 | 0.37532 | 0.46308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 120 КЛ-0,4 кВ, от ТП до границы зем/уч, Дегтярная пл., 15. Установка приборов учета расхода |  | 0 | 0.39864 | 0.39864 | 0 | 0 | 0.39864 | 0.39864 | 0 | 0 | 0.39864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1082 2КЛ-0,4 кВ до нового ШРС по ул. Соляная, 17, Установка приборов учета расхода элек |  | 0 | 0.1498 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 761 Кл-0,4 кВ до ВРУ гаража, по тул. Чернышевского, во дворе ж/д №57 В Установка прибор учета |  | 0 | 0.3672 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.084677 | 0.084677 | 0.28252 | 0.28252 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*70мм2 |  | 3.036 | 2.8717 | 2.8717 | 0.11159 | 0.11159 | 1.0689 | 1.0689 | 1.6911 | 1.6911 | 2.8717 | 0 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 КВЛ-0,4 кВ до гран зем/уч с к/н, Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч41 Установка |  | 0 | 0.28162 | 0.28162 | 0.11159 | 0.11159 | 0.17004 | 0.17004 | 0 | 0 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ- 2 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1 жил.гр. |  | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ-3 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр |  | 0 | 0.26085 | 0.26085 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.26085 | 0 | 0 | 0.26085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ- до ВРУ-4 ж/д № 10 (по г.п.), ж/р Солнечный-2, микр-он 11, 1-я жил/гр |  | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 302 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, |  | 0 | 0.061041 | 0.061041 | 0 | 0 | 0.061041 | 0.061041 | 0 | 0 | 0.061041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 543 КЛ-0,4кВ, до объекта по адресу ул. Тверская, 26 "А" |  | 0 | 0.10064 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.10064 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1323 4КЛ -0,4кВ, от ТП - до ВРУ-1 пристройки, пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 |  | 0 | 1.1885 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 737 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ объекта заяв., Новосоколовогорский ж/р, 1-й микр-н Устан приб у |  | 0 | 0.12322 | 0.12322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12322 | 0.12322 | 0.12322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1136 КЛ-0,4 кВ, до ВРУ жилого дома по ул. Перспективная, д. 10 "Б" |  | 0 | 0.37936 | 0.37936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37936 | 0.37936 | 0.37936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 |  | 4.62 | 4.599 | 4.599 | 0.23292 | 0.23292 | 3.6372 | 3.6372 | 0.72891 | 0.72891 | 4.599 | 3.5188 | 0.020996 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 КЛ-0,4 кВ, до пунктовой опоры новой ВЛИ -0,4 кВ Установка прибор. учета расхода |  | 0 | 0.38572 | 0.38572 | 0.10093 | 0.10093 | 0.2848 | 0.2848 | 0 | 0 | 0.38572 | 0.38572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734 КЛ-0,4 кВ- от ШРС №2 до ШРС, ул. Пшеничная, б/н с установкой приборов учета расхода |  | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, пос. Калашниково, 3 А |  | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0.21522 | 0.21522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 ТП до нового ШРС, ул. Астраханская, д. №150 |  | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ, (прот-тью 2*80м и 2*76м)- до ВРУ- 5 ж/д № 12 - ж/р Солнечный-2 мик-н №11, 1 жил/гр |  | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 1.2823 | 1.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А |  | 0 | 0.56991 | 0.56991 | 0.13199 | 0.13199 | 0.43792 | 0.43792 | 0 | 0 | 0.56991 | 0.62868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1210 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до гран. з/у заявит., ул. им. В.Н.Мамонтова, з/у 6,6 Б.Установка приб |  | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 0.12209 | 0.12209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Авакян ОБ - РП Южный КЛ-0,4 кВ до соедин с каб. ул. Азина (8 квартал), СНТ"Подшипниковец" уч.1,2, |  | 0 | 0.091878 | 0.091878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091878 | 0.091878 | 0.091878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Авакян ОБ - ТП 799 КЛ-0,4 кВ до соедин с каб. ул. Азина (8 квартал), СНТ"Подшипниковец" уч.1,2,21 |  | 0 | 0.091878 | 0.091878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091878 | 0.091878 | 0.091878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Саратов до ВРУ-2 пристройки к МОУ СОШ №103 2КЛ-0,4 кВ . ул. Производственная, 5 |  | 0 | 0.29311 | 0.29311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29311 | 0.29311 | 0.29311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 740 КЛ-0,4 кВ ло гран. з/у заяв., Соколовая гора, Алексеевский ов.,СНТ Рассвет, уч. 13 Устан приб |  | 0 | 0.096883 | 0.096883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096883 | 0.096883 | 0.096883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321 КЛ-0,4кВ, до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии |  | 0 | 0.077044 | 0.077044 | 0 | 0 | 0.043976 | 0.043976 | 0.033068 | 0.033068 | 0.077044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 |  | 9.66 | 9.6045 | 9.6045 | 0.79622 | 0.79622 | 4.827 | 4.827 | 3.9813 | 3.9813 | 9.6045 | 4.6985 | 0.055477 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 КЛ 0,4 кВ на пунктовую опору, зем/уч СНТ "Энергия", пос. Расково |  | 0 | 0.31359 | 0.31359 | 0.11045 | 0.11045 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0 | 0.31359 | 0.31359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы |  | 0 | 0.097062 | 0.097062 | 0.097062 | 0.097062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097062 | 0.29063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14 |  | 0 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 КЛ-0,4 кВ , от РУ-0,4 кВ ТП -55 до нового ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького |  | 0 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12015 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева КЛ-0,4кВ до пункт опоры новой ВЛИ 0,4кВ, Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 |  | 0 | 0.11894 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.11894 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.11894 | 0.23148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14,протяж.154 м и 151м |  | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 1.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 |  | 0 | 0.77561 | 0.77561 | 0 | 0 | 0.77561 | 0.77561 | 0 | 0 | 0.77561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета |  | 0 | 0.74428 | 0.74428 | 0 | 0 | 0.74428 | 0.74428 | 0 | 0 | 0.74428 | 0.90779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 КЛ-0,4 кВ до ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 Установка приборов учета расхд |  | 0 | 0.49639 | 0.49639 | 0 | 0 | 0.15152 | 0.15152 | 0.34487 | 0.34487 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ,(прот-тью 2*116м и 2*111м)- до ВРУ-2 ж/д №12 ж/р"Солнечный -2", мик-он №11 1-я ж/гр |  | 0 | 1.5703 | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703 | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556 КЛ-0,4кВ, прот-ть 150 м от РУ-0,4 кВ до вновь устан.ШРС,на гран з/уч СНТ"Подшипниковец" уч199 |  | 0 | 0.096842 | 0.096842 | 0 | 0 | 0.096842 | 0.096842 | 0 | 0 | 0.096842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета |  | 0 | 0.12642 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.12642 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 129 КЛ-0,4 кВ от Ру-0,4 кВ до ВРУ №1 объекта заявителя по ул. Васильковская, 20, 22 |  | 0 | 0.22903 | 0.22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22903 | 0.22903 | 0.22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 824 КЛ-0,4 кВ до новой пунк опоры №1-00/1 ,ул. Журавлиная, 4-я и 1-й Маханный проезд. |  | 0 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП ЖК Система 2КЛ-0,4кВ(прот-ть2*57) до д №7,ж/рСолнечный-2"мкр.9 (3-я ж/г) д.№4 по ул.ВИ Оржевского |  | 0 | 1.4708 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 1.4708 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1317, КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/15, ул. Вяземская |  | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 298 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома по ул. Лебедева- Кумача, 57 |  | 0 | 0.11531 | 0.11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11531 | 0.11531 | 0.11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 358 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС, по ул. Соборная, зд. 22, стр. 1 |  | 0 | 0.042178 | 0.042178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042178 | 0.042178 | 0.042178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 396 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до нового ШРС, Установка приборов учета расхода элек-гии |  | 0 | 0.041057 | 0.041057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041057 | 0.041057 | 0.041057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 у здания ТП до нового ШРС, по ул. Новоузенской, д. 2 |  | 0 | 0.85426 | 0.85426 | 0.0887 | 0.0887 | 0 | 0 | 0.76556 | 0.76556 | 0.85426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы |  | 0 | 0.19357 | 0.19357 | 0.19357 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 |  | 8.88 | 8.5237 | 8.5237 | 2.6566 | 2.6566 | 2.0892 | 2.0892 | 3.7779 | 3.7779 | 8.5237 | 2.1958 | 0.3563 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета |  | 0 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34475 | 0.43106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ, (в четыре нитки протяженностью 2*57м и 2*52 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ - 3 ж/д №12 ,ж/р Солнечный-2, 11микрорайо |  | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж 4 КЛ-0,4кВ,(в четыре нитки протяженностью 2*48м и 2*43 м) от РУ-0,4 кВ ТП 18 (по генплану) - до ВРУ -4 ж/д №12, ж/р Солнечный-2, 11 микрорайон, |  | 0 | 0.92962 | 0.92962 | 0.92962 | 0.92962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ 0,4 кВ, Совхоз ЦДК, участок 2 |  | 0 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0.35759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35759 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ж/д № 11 (по г.п.) и до ж/д №10 по (г.п.), - №3- ж/р Солнечный-2 |  | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0.27592 | 0.27592 | 1.7061 | 1.7061 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-10кВ - до ВРУ-1 ж/д №10 (по г. п.) ж/р "Солнечный-2", микр-он 11,1-я ж/гр |  | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н |  | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0 | 0 | 0.24635 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий КЛ -0,4 кВ до ВРУ жилого дома №2, 2-й Совхозный поезд, б/н |  | 0 | 1.3441 | 1.3441 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 1.0977 | 1.0977 | 1.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н |  | 0 | 1.0824 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунк оп ВЛИ-0,4 кВ, СТ Дружба-2, 1 Гуселка, р-он Семхоза, уч. 5 а |  | 0 | 0.18657 | 0.18657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18657 | 0.18657 | 0.18657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1488 - КТП 839 КЛ-0,4 кВ до опоры №1-00/5 ВЛИ-0,4 кВ, Сарат р-н, на расст1 км. юго-зап. пос.Рас |  | 0 | 0.67434 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 | 0.67434 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунк оп ВЛИ-0,4 кВ, СТ Дружба-2, 1 Гуселка, р-он Семхоза, уч. 5 а |  | 0 | 0.11316 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0.11316 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.6 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 |  | 2.34 | 2.3009 | 2.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3009 | 2.3009 | 2.3009 | 1.8555 | 0.039148 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 2КЛ -0,4 кВ (прот-ть 95 м и 94 м) от РУ-0,4 кВ до ВРУ № 2, адрес: ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.92777 | 0.92777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92777 | 0.92777 | 0.92777 | 0.92771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 698 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ на гран. зем/уч. заявит, г.Саратов, |  | 0 | 0.44537 | 0.44537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44537 | 0.44537 | 0.44537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 2КЛ -0,4 кВ (прот-ть 95 м и 94м) от РУ-0,4 кВ до ВРУ № 1, адрес: ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.92771 | 0.92771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92771 | 0.92771 | 0.92771 | 0.92777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.7 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 |  | 3.9 | 3.8775 | 3.8775 | 0 | 0 | 3.5286 | 3.5286 | 0.34892 | 0.34892 | 3.8775 | 3.5286 | 0.022521 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ-1 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр |  | 0 | 0.81771 | 0.81771 | 0 | 0 | 0.81771 | 0.81771 | 0 | 0 | 0.81771 | 0.81771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ- 4 ж/д № 11 , ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр |  | 0 | 0.74427 | 0.74427 | 0 | 0 | 0.74427 | 0.74427 | 0 | 0 | 0.74427 | 0.74427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(про-тью 65м и 59м) до ВРУ- 2 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр |  | 0 | 0.94451 | 0.94451 | 0 | 0 | 0.94451 | 0.94451 | 0 | 0 | 0.94451 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 80м и 76м)- до ВРУ -1 ж/д № 12 ж/р Солнечный-2, мик-н №11, 1 жил/гр |  | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 975, КЛ-0,4кВ, от ВРУ спортивного объекта, Ленинский р-н, ул. Камская, б/н |  | 0 | 0.34892 | 0.34892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34892 | 0.34892 | 0.34892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ |  | 28.1893 | 28.171 | 28.171 | 3.1054 | 3.1054 | 20.5839 | 20.5839 | 4.4816 | 4.4816 | 28.171 | 25.8223 | 0.018378 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0.34112 | 0.34112 | 0 | 0 | 0.79336 | 0.79336 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 |  | 28.1893 | 28.171 | 28.171 | 3.1054 | 3.1054 | 20.5839 | 20.5839 | 4.4816 | 4.4816 | 28.171 | 25.8223 | 0.018378 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВдо РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 |  | 0 | 6.0244 | 6.0244 | 0.039359 | 0.039359 | 5.985 | 5.985 | 0 | 0 | 6.0244 | 7.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, ул. Заводская, д. 1 |  | 0 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 5.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Аблязов КР- ТП 1876 2КЛ- 6кВ, от РУ- 6 кВ, ул. Политехническая, около д. 77 |  | 0 | 0.19018 | 0.19018 | 0.19018 | 0.19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1638 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А |  | 0 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071885 | 0.21153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А Установка приборов уче |  | 0 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0.071885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071885 | 0.20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета |  | 0 | 2.5351 | 2.5351 | 2.5351 | 2.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5351 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - РП Московский- 1 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем |  | 0 | 0.15346 | 0.15346 | 0 | 0 | 0.15346 | 0.15346 | 0 | 0 | 0.15346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Концессия ВС - ТП -1683 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем |  | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский II - ТП1994 КЛ-10 кВ от РУ-10кВ до соединения с кабелем |  | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0.086311 | 0 | 0 | 0.086311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (1) - ТП 493 ВЛЗ 10 кВ от опоры №1-00/1 до новой КТП, пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1 |  | 0 | 0.15086 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Шайбакова НИ КЛ-10 кВ до опоры ВЛЗ-10 кВ- пос. Елшанка, ул. Мещановка, №1Установка приборов учет |  | 0 | 0.088735 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.088735 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.088735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 15 2КЛ -10кВ от РУ-10 кВ - до ТП -19, (ж/р "Солнечный - 2", микр-он №11 (1-я жил/гр) |  | 0 | 1.7254 | 1.7254 | 0 | 0 | 0.16214 | 0.16214 | 1.5632 | 1.5632 | 1.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард - ТП 522 2КЛ-10 кВ (прот-тью 147 и 144 м) от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, 13 |  | 0 | 1.1645 | 1.1645 | 0 | 0 | 1.1645 | 1.1645 | 0 | 0 | 1.1645 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Бабушкин -КТП Рубеж ГК 2КЛ-6кВ,от разных секций шин РУ6кВ, г.Саратов, ул.Бабушкин взвоз/Набереж К |  | 0 | 0.89927 | 0.89927 | 0 | 0 | 0.16511 | 0.16511 | 0.73416 | 0.73416 | 0.89927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВ до РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 |  | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0 | 1.1214 | 1.1214 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, пр-ть 571 м. от РУ-10 кВ, ул. Заводская, д. 1 |  | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 0 | 0 | 3.3199 | 3.3199 | 0 | 0 | 3.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1683 - прот-ть 9 м., от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А |  | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13965 | 0 | 0 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994- прот-ть9 м отРУ-10 кВ КЛ-10кВ,ул.Московское шоссе,108А Устан приб учет |  | 0 | 0.13638 | 0.13638 | 0 | 0 | 0.13638 | 0.13638 | 0 | 0 | 0.13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -10кВ (прот-ть 353м и 347 м) - ТП -881, (ж/р "Солнечный -2",микр-он №11 (1-я ж/г) |  | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- РП -Химический 2КЛ- 10кВ (две нитки 214 и 204м), 2-йСовхозный поезд,б/н |  | 0 | 1.8872 | 1.8872 | 0 | 0 | 1.8872 | 1.8872 | 0 | 0 | 1.8872 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- ТП-1254 2КЛ-10кВ (две нитки прт-ю 140 и 134м), 2-й Совхозный поезд, б/н |  | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.4148 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4, - ТП 457 - КЛ- 6 кВ, от РУ-6 кВ, прот-ть 390 м., ул. 1- я Выселочная, 34 |  | 0 | 1.5445 | 1.5445 | 0 | 0 | 1.5445 | 1.5445 | 0 | 0 | 1.5445 | 1.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Степанова ЛВ - ТП -742, 2КЛ 10кВ, от РУ-10 кВ Новосоколовогорский жил/рай, б/н. Установка прибор |  | 0 | 0.32029 | 0.32029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32029 | 0.32029 | 0.32029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП ТРАКТ-СТРОЙ - КТП -987, 2КЛ 10кВ, от РУ-10 кВ, Сокурский, б/н. Установка прибор учета |  | 0 | 0.18798 | 0.18798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18798 | 0.18798 | 0.18798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Про -Ойл- РП- Базовый до опоры №1-03/3, адрес: г. Саратов, Сокурский тракт, 20 |  | 0 | 0.072252 | 0.072252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072252 | 0.072252 | 0.072252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 922 - КТП Волжская Нефтяная Компания, 2КЛ-10кВ, ул. Кузнецова, 7 |  | 0 | 1.3598 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет - ТП -1784, КЛ 6 кВ, от РУ-6 кВ, Ново-Астраханское шоссе |  | 0 | 0.12192 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192 | 0.12192 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Саргорсвет - КТП -2034, КЛ 6кВ, от РУ-6 кВ Ново-Астраханское шоссе. Установка приборов учета |  | 0 | 0.12192 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192 | 0.12192 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии |  | 35.459 | 35.4089 | 35.8786 | 12.1373 | 12.1373 | 11.7115 | 11.7115 | 11.5601 | 12.0298 | 35.8786 | 33.8282 | 0.050072 | 0.46964 | 1.3263 | 0 | 0.46964
| в т.ч. работы, не вошедшие в размер платы за ТП |  | 0.77405 | 0.77405 | 0.77405 | 0.19093 | 0.19093 | 0.48684 | 0.48684 | 0.096277 | 0.096277 | 0.77405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных |  | 0.624 | 0.61429 | 0.61429 | 0.21279 | 0.21279 | 0.24176 | 0.24176 | 0.15974 | 0.15974 | 0.61429 | 0.42035 | 0.0097056 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, ул.Фильтровая,1, гараж 58 |  | 0 | 0.024645 | 0.024645 | 0.024645 | 0.024645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024645 | 0.02446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 |  | 0 | 0.024548 | 0.024548 | 0.024548 | 0.024548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024548 | 0.024545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от до гран з/уч, ул.7я Зеленогорская, (8-я Дачная), б/н ПН" |  | 0 | 0.024549 | 0.024549 | 0.024549 | 0.024549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024549 | 0.024545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 |  | 0 | 0.025976 | 0.025976 | 0.025976 | 0.025976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025976 | 0.025994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 Прибор учета в ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького |  | 0 | 0.012363 | 0.012363 | 0.012363 | 0.012363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012363 | 0.012363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, территория остановки 9-я Дачная СНТ Родник-54 |  | 0 | 0.025461 | 0.025461 | 0.025461 | 0.025461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025461 | 0.025461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , земли совхоза "Комбайн" |  | 0 | 0.04975 | 0.04975 | 0.04975 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04975 | 0.04975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул Новоспортивная, 23 |  | 0 | 0.025501 | 0.025501 | 0.025501 | 0.025501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025501 | 0.025501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 912 (Л-3) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Станкостроительн пр-д, д.36 |  | 0 | 0.022313 | 0.022313 | 0 | 0 | 0.022313 | 0.022313 | 0 | 0 | 0.022313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" |  | 0 | 0.025483 | 0.025483 | 0 | 0 | 0.025483 | 0.025483 | 0 | 0 | 0.025483 | 0.025483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ СНТ"Энергия", пос.Расково, 2,0 км ю-западнее |  | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.13146 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ №2-00/28.,Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 |  | 0 | 0.018365 | 0.018365 | 0 | 0 | 0.018365 | 0.018365 | 0 | 0 | 0.018365 | 0.018365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 Прибор учета в новом ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150, |  | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.032424 | 0.032424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 360 Прибор учета элекр-ии КЛ-0,4 кВ от РК №1 и РК №2 с заменой на новые по ул. Мичурина д. 71 |  | 0 | 0.011714 | 0.011714 | 0 | 0 | 0.011714 | 0.011714 | 0 | 0 | 0.011714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1199 Прибор учета в ШРС у подземной автостоянки, по ул. Новооузенской, д.2 |  | 0 | 0.014617 | 0.014617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014617 | 0.014617 | 0.014617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 (Л-2) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Фильтровая, д.1 ГСК "ВОВ , гар69 |  | 0 | 0.10906 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10906 | 0.10906 | 0.10906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 216 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от ШРС, ул.Высокая,22А, |  | 0 | 0.022748 | 0.022748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022748 | 0.022748 | 0.022748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 358 Прибор учета ВРУ- 3 рентгенкабинета по ул.Соборная, зд 22 стр1 |  | 0 | 0.013316 | 0.013316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013316 | 0.013316 | 0.013316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных |  | 3.173 | 3.1374 | 3.1374 | 1.3746 | 1.3746 | 0.92045 | 0.92045 | 0.8424 | 0.8424 | 3.1374 | 1.9232 | 0.035536 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зерновая, уч.36 А |  | 0 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15987 | 0.15987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н |  | 0 | 0.041266 | 0.041266 | 0.041266 | 0.041266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041266 | 0.041266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Прибор учета, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. |  | 0 | 0.044688 | 0.044688 | 0.044688 | 0.044688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044688 | 0.044688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 Прибор учета на опрах ВЛИ 0,4 кВ, , ул.Чкалова ВП , б/н |  | 0 | 0.042499 | 0.042499 | 0.042499 | 0.042499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042499 | 0.042499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Заовражный пр-д №6 |  | 0 | 0.042436 | 0.042436 | 0.042436 | 0.042436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042436 | 0.042436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Приборы учета на опорах до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков |  | 0 | 0.043861 | 0.043861 | 0.043861 | 0.043861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043861 | 0.043861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, 1-й Апрельский пр-д, д .4 |  | 0 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044465 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 10-я Дачная, 16 Б |  | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0.044386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр Прибор учета, пр.Строителей, 1 |  | 0 | 0.025613 | 0.025613 | 0.025613 | 0.025613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025613 | 0.025613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Елшанская, б/н |  | 0 | 0.044056 | 0.044056 | 0.044056 | 0.044056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044056 | 0.044043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Обуховский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ ул.Мичурина,180/31 |  | 0 | 0.042406 | 0.042406 | 0.042406 | 0.042406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ до гран з/уч заяв., совхоз "Комбайн" , б/н |  | 0 | 0.043689 | 0.043689 | 0.043689 | 0.043689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043689 | 0.043595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , на землях ЦДК уч.25 б |  | 0 | 0.044469 | 0.044469 | 0.044469 | 0.044469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Нагорная, 5 |  | 0 | 0.044389 | 0.044389 | 0.044389 | 0.044389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044389 | 0.044372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная |  | 0 | 0.008856 | 0.008856 | 0.008856 | 0.008856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008856 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4кВ, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н |  | 0 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0.044395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044395 | 0.044372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 Приблор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул.Гусельская,д.№ 33 |  | 0 | 0.044463 | 0.044463 | 0.044463 | 0.044463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044463 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) ,территория СНТ "Крекинг",уч. 16 |  | 0 | 0.044467 | 0.044467 | 0.044467 | 0.044467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044467 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 |  | 0 | 0.044464 | 0.044464 | 0.044464 | 0.044464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044464 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , СНТ "Мичуринец-59" |  | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул.Ипподромная б/н, |  | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 В , ул.Лесная Республика |  | 0 | 0.038116 | 0.038116 | 0.038116 | 0.038116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038116 | 0.038116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Перспективная, СНТ Вишенка |  | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.043132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ Прибор учета , ул. Песчано-Уметская |  | 0 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017936 | 0.017936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ,, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. |  | 0 | 0.12628 | 0.12628 | 0.12628 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12628 | 0.12979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 |  | 0 | 0.084242 | 0.084242 | 0.084242 | 0.084242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084242 | 0.086585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , ул. Плодовоягодная |  | 0 | 0.039441 | 0.039441 | 0.039441 | 0.039441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039441 | 0.039441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ , ул. Заводская, д.1. |  | 0 | 0.044446 | 0.044446 | 0.044446 | 0.044446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044446 | 0.044386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4кВ по адресу, Совхоз Комбайн, д.38 |  | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 Приборы учета расхода электроэнергии КВЛ-0,4 кВ, от панели №11 до гран. з/уч,ул. Зарубина, 170 |  | 0 | 0.0050121 | 0.0050121 | 0 | 0 | 0.0050121 | 0.0050121 | 0 | 0 | 0.0050121 | 0.0050121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 11 Прибор учета расхода электроэ-гии от ШРС №2 до ВРУ-0,4 кВ, ул.Сакко и Ванцетти, 21 |  | 0 | 0.0056518 | 0.0056518 | 0 | 0 | 0.0056518 | 0.0056518 | 0 | 0 | 0.0056518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 734, приборы учета у потребителей, ул. Пшеничная, б/н |  | 0 | 0.0060267 | 0.0060267 | 0 | 0 | 0.0060267 | 0.0060267 | 0 | 0 | 0.0060267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ зем/уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина" уч79, уч14 |  | 0 | 0.10273 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.10273 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.10273 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 - 2 шт.,п.Пугачева,6-я Линия д137,ок д140,142,1,10,1-я лин.д2, |  | 0 | 0.16806 | 0.16806 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.16806 | 0 | 0 | 0.16806 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 426 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, Трудовой перулок |  | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 556, Прибор учета в ШРС на границе з/участка СНТ "Подшипниковец", уч. 199 |  | 0 | 0.047882 | 0.047882 | 0 | 0 | 0.047882 | 0.047882 | 0 | 0 | 0.047882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, СНТ "Весна-98", |  | 0 | 0.035424 | 0.035424 | 0 | 0 | 0.035424 | 0.035424 | 0 | 0 | 0.035424 | 0.035424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 Прибор учета ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 |  | 0 | 0.046432 | 0.046432 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.046432 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.046432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 (Л-1) Прибор учет ана опоре ВЛИ-0,4 кВ, 2-й Медовый пр-д. |  | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 1-й Ново-Крекингский проезд, |  | 0 | 0.035161 | 0.035161 | 0 | 0 | 0.035161 | 0.035161 | 0 | 0 | 0.035161 | 0.035161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 Приборы учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, адрес- 3й Прессовый проезд |  | 0 | 0.11357 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.11357 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.11357 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 |  | 0 | 0.07758 | 0.07758 | 0 | 0 | 0.07758 | 0.07758 | 0 | 0 | 0.07758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 568 Прибор учета ЩУ-0,4 кВ , Соколовая гора, Алексеевский овраг,СНТРассвет уч 41 |  | 0 | 0.048791 | 0.048791 | 0 | 0 | 0.048791 | 0.048791 | 0 | 0 | 0.048791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 420 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. И.С. Кутякова, д. 38 |  | 0 | 0.029777 | 0.029777 | 0 | 0 | 0.029777 | 0.029777 | 0 | 0 | 0.029777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 |  | 0 | 0.053795 | 0.053795 | 0 | 0 | 0.053795 | 0.053795 | 0 | 0 | 0.053795 | 0.053795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 3-й Симбирский пр-д, |  | 0 | 0.03413 | 0.03413 | 0 | 0 | 0.03413 | 0.03413 | 0 | 0 | 0.03413 | 0.03413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 260 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран.з/уч заяв-ля, Соколовая гора, б/н |  | 0 | 0.02977 | 0.02977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02977 | 0.02977 | 0.02977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 545 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до гран з/уч заяв, ул.Дегтярная,около д.№12 |  | 0 | 0.030107 | 0.030107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030107 | 0.030107 | 0.030107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 725 (Л-3) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ,2-й Мирный поселок, б/н |  | 0 | 0.067722 | 0.067722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067722 | 0.067722 | 0.067722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1367 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул. 5-я Дачная, бывший лагерь "Салют" № 3 |  | 0 | 0.034658 | 0.034658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034658 | 0.034658 | 0.034658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 761 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ до ВРУ гаража, ул.Чернышевского во дв ж/д №57В |  | 0 | 0.024828 | 0.024828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024828 | 0.024828 | 0.024828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1093 ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) до гран. з/у. по ул.2-я Лагерная, з/у №24 Б Установка приборов учета |  | 0 | 0.033122 | 0.033122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033122 | 0.033122 | 0.033122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 946 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ. по ул. Ивановская, д.60, д.54 |  | 0 | 0.065317 | 0.065317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065317 | 0.065317 | 0.065317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 321 Прибор учета ШРС у ТП по ул. им.ВГ Рахова |  | 0 | 0.0098414 | 0.0098414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098414 | 0.0098414 | 0.0098414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 410 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) . по адресу: 2-й Медовый проезд, 50 |  | 0 | 0.034658 | 0.034658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034658 | 0.034658 | 0.034658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1230 Прибор учетана опоре ВЛИ-0,4 кВ по ул. Тархова С.Ф. |  | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034407 | 0.034407 | 0.034407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1798 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, СТ Дружба-2,1 Гуселка р-н Семхоза, уч.5а |  | 0 | 0.033289 | 0.033289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033289 | 0.033289 | 0.033289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 824 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Журавлиная, 4-я и1-й Маханный прУстан приб учета |  | 0 | 0.069368 | 0.069368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069368 | 0.069368 | 0.069368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 839 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ,Сарат. р-н, на расст.1 км. юго-зап пос.Расково |  | 0 | 0.13509 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0.13509 | 0.13509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 200 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, район 8-й Дачной |  | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ .,совхоз "Комбайн", б/н. Волжск р-н |  | 0 | 0.033284 | 0.033284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033284 | 0.033284 | 0.033284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) по ул.Клиническая, з/у 101 |  | 0 | 0.033267 | 0.033267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033267 | 0.033267 | 0.033267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 660 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, ул. Буровая, рай-н завода "Микротерм" |  | 0 | 0.093301 | 0.093301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093301 | 0.093301 | 0.093301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Авакян С.О., Прибор учета ул. Азина около д. 23 |  | 0 | 0.037976 | 0.037976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037976 | 0.037976 | 0.037976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 553 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, ул.4-й Соликамский проезд, д.6 А |  | 0 | 0.008856 | 0.008856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008856 | 0.008856 | 0.008856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока |  | 1.716 | 1.7115 | 1.7115 | 0.47478 | 0.47478 | 0.74473 | 0.74473 | 0.492 | 0.492 | 1.7115 | 1.0693 | 0.0044951 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, ул. Байкальская, д. 58 |  | 0 | 0.099289 | 0.099289 | 0.099289 | 0.099289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099289 | 0.099267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Прибор учета, ул. Клочкова, д.79. |  | 0 | 0.028547 | 0.028547 | 0.028547 | 0.028547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028547 | 0.028547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, совхоз ЦДК, 11 |  | 0 | 0.096604 | 0.096604 | 0.096604 | 0.096604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096604 | 0.096604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Прибор учета, Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г |  | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Прибор учета., ул. 2-й Аптечный пр., 11 |  | 0 | 0.066621 | 0.066621 | 0.066621 | 0.066621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066621 | 0.066621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 1013 Прибор учета, ул. Московская, 84/ угол ул. М. Горького |  | 0 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 621 Прибор учета, ул.. Московская, 84/ угол ул. М. Горького |  | 0 | 0.04706 | 0.04706 | 0.04706 | 0.04706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Прибор учета расхода электроэ-гии, ул. Ипподромная, 13 |  | 0 | 0.042839 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.042839 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.042839 | 0.042839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ. Смирновское ущелье, 54 |  | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев В.Б. Прибор учета., ул. Заводская, д. 1 |  | 0 | 0.05858 | 0.05858 | 0 | 0 | 0.05858 | 0.05858 | 0 | 0 | 0.05858 | 0.05858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Вымпел- 86 Прибор учета, пос. Мирный, ТСН "Вымпел-86 |  | 0 | 0.059016 | 0.059016 | 0 | 0 | 0.059016 | 0.059016 | 0 | 0 | 0.059016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Прибор учета., ул. Техническая |  | 0 | 0.11695 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.11695 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.11695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Прибор учета, ул. Московское шоссе, 108 А |  | 0 | 0.082585 | 0.082585 | 0 | 0 | 0.082585 | 0.082585 | 0 | 0 | 0.082585 | 0.082585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев Прибор учета, ул. 1-я Выселочная, 34 |  | 0 | 0.044169 | 0.044169 | 0 | 0 | 0.044169 | 0.044169 | 0 | 0 | 0.044169 | 0.044169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , пос.Калашниково |  | 0 | 0.081833 | 0.081833 | 0 | 0 | 0.081833 | 0.081833 | 0 | 0 | 0.081833 | 0.081833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Прибор учета расхода электроэнергии, ул. 9-й Сиреневый пр-д |  | 0 | 0.046921 | 0.046921 | 0 | 0 | 0.046921 | 0.046921 | 0 | 0 | 0.046921 | 0.046921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А |  | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 882 Прибор учета ВРУ нежилвых помещений, ул. Лисина, д. 13, пом. 3 |  | 0 | 0.027789 | 0.027789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027789 | 0.027789 | 0.027789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1513 Прибор учета., Кооперативная, 100 |  | 0 | 0.027011 | 0.027011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027011 | 0.027011 | 0.027011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Рубеж ГК Прибор учета в новой КТП, гСаратов, ул.Бабушкин взвоз/Набережная Косм |  | 0 | 0.20603 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20603 | 0.20603 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 505 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Лесопильная, д.17 А. |  | 0 | 0.065171 | 0.065171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065171 | 0.065171 | 0.065171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1317 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ, ул. Вяземская |  | 0 | 0.070045 | 0.070045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070045 | 0.070045 | 0.070045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ № 77 Прибры учета , ул. Новоузенская, 143 |  | 0 | 0.095952 | 0.095952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095952 | 0.095952 | 0.095952 | 0.096008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий |  | 29.946 | 29.9457 | 30.4153 | 10.0751 | 10.0751 | 9.8045 | 9.8045 | 10.066 | 10.5356 | 30.4153 | 30.4153 | 0.00033495 | 0.46964 | 1.5683 | 0 | 0.46964
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 8.8668 | 3.4328 | 3.4344 | 1.6157 | 1.6157 | 0.99273 | 0.99273 | 0.82432 | 0.82596 | 3.4344 | 0.78714 | 5.4341 | 0.00164 | 0.047775 | 0 | 0.00164
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) |  | 2.6473 | 2.6473 | 2.6473 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.99273 | 0.66182 | 0.66182 | 2.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Системный блок в комплекте |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Цифровой рефлектометр с поверкой |  | 0.1625 | 0.1625 | 0.16414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.16414 | 0.16414 | 0.16414 | 0 | 0.00164 | 1.0092 | 0 | 0.00164
3.4 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой |  | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40026 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой |  | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Плоттер |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор |  | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Диагностический сканер Launch X431 PRO3 V5.0.SE обновленная версия |  | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [15 empty] | А.А. Тарасов
| Начальник производственной службы | [15 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [15 empty] | О.В. Новикова
Исполнитель Орлов А.С.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
| ВСЕГО | 14.0324 | 9.77 | 1932 | 14.5404 | 9.77 | 2051 | 3.792 | 1.55 | 5 | 3.792 | 1.55 | 5
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.792 | 2.46 | 809 | 3.792 | 2.46 | 925 | 3.792 | 1.55 | 5 | 3.792 | 1.55 | 5
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ -0,4кВ ТП - 263 направление к ул. Хвесина с переводом нагрузок с ТП -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 177 направление к ул. Пролетарской, направление к ул. Смоленской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ -0,4кВ ТП -1411 (2 направления, 1-е к ул. Кольцова, 2-е к ул. Победы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ -0,4кВ ТП - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ -0,4кВ ТП - 518 направление к 13-му, 14-му Увекским проездам (с учетом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ -0,4кВ ТП - 193 по 2-м направлениям (с учетом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ -0,4кВ ТП - 196 по 3-м направлениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ ТП - 821 (с учетом) по пр. Энтузиастов, 22,24,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-738 с кабельным выводом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 639, по ул. 6-я Дачная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | КЛ-10кВ РП-Батавин - ТП-900 от ул.Гришаева,4 до ул.Тархова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП - 761 до места врезки в КЛ -6кВ ТП -1383 - ТП - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | КЛ -6кВ РП Самолет - ТП - 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 444 до ж/дома по ул. Политехническая, д. 114, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 149 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 780 до ж/дома по ул. Орджоникидзе. Д. 2 "Г" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.7 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 226 до ж/дома по ул. Крымский тупик,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.8 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 122 до ж/дома по ул. Огородная, д. 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.9 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 363 до ж/дома по ул. 7-я Нагорная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.10 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 282 на пунктовую опору (кабельный вывод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Уст -ка ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, д. 1 Прокладка КЛ -0,4кВ от ШРС на ж/доме по пр. Энтузиастов, 3 до нового ШРС. Прокладка КЛ -0,4кВ от нового ШРС до ж/дома по пр. энтузиастов, 1. Перезаводка сущ. Абонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.12 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 319 до ВРУ ж/дома № 88 по пр. Строителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.13 | КЛ-10кВ РП-Магистральный-ТП-1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.14 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.15 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1205 до пунктовой опоры (в ТП - 1205 учстановить дополнительно ЩО -70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.16 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.17 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.18 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.19 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.20 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Релейная защита РП-Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ТП - 323 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-489 (замена трансформатора с 400 кВА на 630 кВА, рубильника к Т-2 РС-6 на РС-1000, ПН-2 с держателями 630А на 1000А,ПК-10 с держателями 50А на 80А, секционный рубильник РС-6 на РС-1000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Реконструкция КТП-746 (замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА, ПН-2 400 А на 630А, трансформаторы тока ТТ 300/5 на 600/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Реконструкция ТП-738 (замена трансформаторов с 250кВА на 400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Реконструкция ТП-733 (замена трансформатора с 250кВА на 400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка автоматизированных систем учета (АСКУЭ) и счетчиков повышенных классов точности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-177 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-518 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ от ТП-193 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Установка интеллектуальных ПУ в ТП -263 по проекту реконструкции сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация системы АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Установка ПУ у потребителей | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5 | Приобретение программного обеспечения для АСКУЭ розничного рынка "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция для технологических присоединений | 3.792 | 2.46 | 38 | 3.792 | 2.46 | 38 | 3.792 | 1.55 | 5 | 3.792 | 1.55 | 5
1.2.1 | Реконструкция электросетевых объектов | 0 | 2.46 | 5 | 0 | 2.46 | 5 | 0 | 1.55 | 5 | 0 | 1.55 | 5
1.2.1.1 | Замена трансформаторов 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов 400кВА | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0.75 | 3 | 0 | 0.75 | 3
| ТП 790 Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1 шт ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1
| ТП 1114 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 - 2 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2
1.2.1.3 | Замена трансформаторов 630кВА | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2
| ТП 985 Трансформатор 630/10-0,4 - 2 шт., ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2
1.2.2 | Установка дополнительных камер КСО в ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1520 Камеры КСО-394-03 -1 шт., ул. Заводская, д. 1 Установка приборов учета расхода электроэнерг | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр, Камеры КСО-394-06-1шт, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1064, Камера КСО-394-03-2 шт с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт, пр.Строителей, 6-8А угол ул.Центра | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 522 Камеры КСО- 394- 03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16) - 2 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Университет, Камеры КСО-394-03 - 6 шт,с торцевыми панелями -4 шт ул.53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 Камера КСО-394-03- 2 шт, с торцевыми КСО-394-15(16)- 2 шт. ул. Технисеская, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка дополнительных панелей ЩО-70 в ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Панель ЩО- 70-1-03 -1 шт., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Панель ЩО -70 -1 -04 -1 шт., ул. Клочкова, д.79. Установка прибров учета расхода электроэнерг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Панель ЩО-70-1-03 - 2шт,ул. Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Установка выключателя | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Рубильник в РУ-0,4 кВ , ул. Дружбы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Рубильник- 1 шт.,ул.1-й Магнитный проезд угол ул. Городского | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Рубильник РУ-0,4 кВ, ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А Установка прибор. учета | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1.3478 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0
1.2.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
| ТП 1404 ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) до гран зем/уч заяв.тер. СНТ "Крекинг",уч. 16 Установка приборов учета | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.2.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 0.36479 | 0 | 0 | 0.36479 | 0 | 0 | 0.36479 | 0 | 0 | 0.36479 | 0 | 0
| ТП 347 ВЛИ 0,4 кВ от оп №3-01/4 до оп №3-02/4 ж/д на з/у с к/н, ул.10-яДачная,16Б ,Установка пр/ уч. | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0
| ТП 1148 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-00/16 до оп №1-05/3, 1-й Ново-Крекингский пр-д, д. 33 Устан прибор учет | 0.22879 | 0 | 0 | 0.22879 | 0 | 0 | 0.22879 | 0 | 0 | 0.22879 | 0 | 0
1.2.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до границ зем. уч.,совхоз "Комбайн" Установка приб. учета расхода электро | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-01/2 до опоры №1-03/2, ул. 1-я Нагорная, 5 Установка при | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.2.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ, от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/19, 1-й, 2-й, 3й Прессовый проезд | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция КЛ-6-10кВ | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0
1.2.6.1 | Реконструкция КЛ-6-10кВ АСБ-10 4*150мм2 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 0 | 0
| ТП 174 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ , от РУ- 10 кВ до соед с кабелемм, пос. Мирный, 4-й Окольный пр | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0
| ТП 1788 - КТП Чупаченко АС, КЛ - 10кВ, от РУ-10 кВ до соед с кабелем, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ (прот-ть 73 м) - ТП 776 КЛ-10кВ, до соедин. муфты, ул. Песчано-Уметская, 18а | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0
| ТП 948 - КТП Викулова ВВ, КЛ-10 кВ-до соединения с кабелем, ул. Песчано-Уметская | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1764, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.068289 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 1 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0.14813 | 0 | 0 | 0.14813 | 0 | 0 | 0.14813 | 0 | 0 | 0.14813 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1466 2 с.ш., ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0
| КТП Университет, КЛ-6 КВ в от новой - ТП-1748, ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 | 0.1744 | 0 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 0.1744 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4 - ТП 1536 - КЛ-6 кВ , от РУ-6кВ, прот.-ть 384 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0
| КТП Труженик ТП-1067 КЛ-6 кВ , от РУ- 6 кВ до соединения с кабелем напр-ия, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0
| КТП Труженик- ТП -2009 КЛ-6 от РУ-6 кВ до соед с кабелем напр-ия, ул. . 9-й Сиреневый пр-д | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соединения с кабелем РП -Аткарский, ул. Новоузенская, 143 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соедин с кабелем 6 кВ РП -Клинический- I, адрес: ул. Новоузенская, 143 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соедин с кабелем 6кВ ТП -1142, адрес: ул. Новоузенская, 143 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 КЛ -6кВ до соединения с кабелем ТП -1382, ул. Новоузенская, 143 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0
1.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.2.7.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
| ТП 1356 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4кВ до опоры ВЛИ-0,4кВ, ул.Усиевича,38Установка приборов уч расхода электр | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 10.2404 | 7.31 | 1123 | 10.7484 | 7.31 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Проектирование ТП по адресу: 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Новое строительство для технологических присоединений | 10.2404 | 7.31 | 1123 | 10.7484 | 7.31 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Установка КТП/ Строительство ТП | 0 | 7.31 | 13 | 0 | 7.31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Установка КТП с 1 тр-ром 250кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 1.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ Трансформатор ТМГ-250-6/0,4 - 1 шт, ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова В В Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 - 1шт.,ул. Песчано-Уметская, 18а | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВА- 1 шт., ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -Трансформатор ТМГ 250-6/0,4 - 1 шт., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Трансформатор 250/6/0,4 кВ, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Установка КТП с 1 тр-ром 400кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Трансформатор ТМГ-400/10/0,4 - 1шт, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 - 1шт., ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Строительство ТП с 2 тр-рами 630 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП МОУ СОШ №77 по типу К-42-630 м4., ул. Новоузенская, 143 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Строительство ТП с 2 тр-рами 1000 кВА 6-10/0,4кВ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19, Кировский район, жилой район "Солнечный-2", микрорайон №11 (1-я жилая группа) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд РазвитияТерриторий, 2-й Совхозный проезд, б/н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Установка распределительных шкафов в сетях 0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка ШРС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 ШРС- 1-57/1УЗ со спец. замком, ул. Мичурина/ул. Горького | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381, ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство ВЛ | 6.0824 | 0 | 0 | 6.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*35мм2 | 0.92594 | 0 | 0 | 0.92594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заявителя, на землях ЦДК уч.25б Установка прибор учета | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная,7 ГСК Снапер-82, гараж 34 Установка приборов учета | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 Установка приборов учета | 0.02754 | 0 | 0 | 0.02754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/18 до гран зем/уч, с к/н, ул.Фильтровая,1, гараж58 Установка приб. уч. | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 Установка приб. уч. | 0.0714 | 0 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 ВЛИ 0,4 кВ от оп №1-00/15 до гран зем/уч, с к/н, ул.Гусельская,д.№ 33 Установка приборов уче | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 ВЛИ- 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч,заявит. ,Смирновское ущелье, 54 Установка приборов учет | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-15/03 до гран.зем.уч заяв, земли совхоза "Комбайн" Уст. приб уч. расх | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул.Ипподромная б/н, Установка приб уч. расх | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 ВЛИ-0,4 В от оп №1-00/3 до гран зем/уч, ул.Лесная Республика, д.2 гар 42 А Устан приб учет | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 ВЛИ 0,4кВ от оп.№1-00/19 направ к1,2,3 Прессовый проезд" до гр з/у, 3й Прессовый пр-д,22А Пн | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*50мм2 | 2.1585 | 0 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем участка заявителя ул Академика Антонова О.К.,б/н | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ от опор№1-02/2 до гран.з/уч заяв с к/н,4-й Заовражный пр-д №6 Установка приборов | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4кВ, от опоры№2-00/28 до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков Установка приб | 0.02346 | 0 | 0 | 0.02346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4кВ до гран зем/уч, ул. Зарубина ВС, 170 О | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 ВЛИ 0,4 кВ от опоры до гран зем/уч заяв., ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 Установка приб. учета | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. зем. уч заяв, ул. Елшанская, б/н Установка приб уч. расх | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ до гран.зем уч заяв с к/н, СНТ "Мичуринец-59",уч. №95 Установка приборов учета | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 ВЛИ-0,4 кВ от опор№4-01/20 до гран.зем уч заяв, терр 9-я Дачная СНТ Родник-54 Устан прибор | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 ВЛИ-0,4 кВ от оп №1-02/7 до гран.зем.уч заяв, ул.Перспективная,СНТ Вишенка №3,4 Уст. приб уч. | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-01/13 до гран.зем уч заяв, ул. Плодоягодная Установка прибор учета | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 ВЛИ-0,4 кВ от №1-03/12 опор до гран.зем/уч заяв ул Новоспортивная, 23 Установка прибор учета | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 ВЛИ 0,4кВ (Л-1) до гран. зем/уч заяв, ул. Заводская, д.1. Установка приборов учета | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС ВЛИ-0,4 кВ от опоры до гран. з/уч заяв, пос. Калашниково, 3 А Установка приборов учета | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем участка заяв-ля, 3-й Симбирский пр-д, д.36 Установка прибор учета | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ до границ зем/уч. заяв Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" Установка приб учет | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/19 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос.Расково уч.57,5 6.7Устан приб. уч. | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, сов. "Комбайн" СНТ"Весна-98", уч. 274 Установка прибор учета | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ-0,4 кВ от опоры№1-00/1 до оп №2-00/19 на з/уч заяв., Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 839 ВЛИ-0,4 кВ до границ .зем/уч заяв-ля, с к/н, п. Расково Установка прибора учета | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 ВЛИ 0,4 кВ до гран зем/уч заяв-ля Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 Установка приб. учета | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*70мм2 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564, ВЛИ-0,4 кВ, от опоры №1-07/6 до гран.зем.уч.,ул. Зерновая, уч.36 А | 0.162 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 ВЛИ 0,4 кВ напрвления "ВЛУтесная" до гран зем/уч, , ул.Чкалова ВП ,б/н Установка приб. уч. | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/14 до гран зем/уч, с к/н, ул.7я Зеленогорская, б/н Установка приб. уч. | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры до границ зем/уч заявителей, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гр зем/уч заяв, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 Установка приборов учета | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 ВЛИ 0,4кВ, от оп №1-08/10 до гран. зем/уч заяв, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н Установка прибор | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*95мм2 | 0.917 | 0 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 ВЛИ 0,4кВ, до гран. зем/уч заяв, ул. Байкальская, д. 58 Установка приборов учета | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч, 2-й пос им. Пугачева Е.И. Установка приборов учета расхода электр | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник ВЛИ- 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-01/10, совхоз ЦДК, 11 Установка приборов учета | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 4*120мм2 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 ВЛИ 0,4 кВ от оп №2-00/28 до гран зем/уч СНТ"Энергия", пос. Расково Установка приб. уч. | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ-0,4кВ | 1.658 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*95мм2 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 КЛ-0,4 кВ, до пунктовой опоры новой ВЛИ -0,4 кВ Установка прибор. учета расхода | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ, пос. Калашниково, 3 А | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 КЛ-0,4кВ, от ШРС №1 ТП до нового ШРС, ул. Астраханская, д. №150 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ, (прот-тью 2*80м и 2*76м)- до ВРУ- 5 ж/д № 12 - ж/р Солнечный-2 мик-н №11, 1 жил/гр | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ ,ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*120мм2 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 КЛ 0,4 кВ на пунктовую опору, зем/уч СНТ "Энергия", пос. Расково | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ допунктовой опоры опоры ВЛИ-0,4 кВ, ул. Дружбы | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 КЛ-0,4 кВ , от РУ-0,4 кВ ТП -55 до нового ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева КЛ-0,4кВ до пункт опоры новой ВЛИ 0,4кВ, Кумысная поляна, СНТ"Валентина", уч.79, уч.14 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 46 КЛ-0,4 кВ до ЦТП, по ул. Ново-Астраханская, 14,протяж.154 м и 151м | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 Установка прибор учета | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 4КЛ -0,4кВ,(прот-тью 2*116м и 2*111м)- до ВРУ-2 ж/д №12 ж/р"Солнечный -2", мик-он №11 1-я ж/гр | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*150мм2 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка КЛ-0,4 кВ, на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ, ул. Академика Антонова О.К.,б/н Устан приб учета | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 КЛ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ до пунктовой опоры ВЛИ 0,4 кВ, Совхоз ЦДК, участок 2 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий КЛ -0,4 кВ до ВРУ жилого дома №2, 2-й Совхозный поезд, б/н | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий 4КЛ -0,4 кВ(четыре нитки2*66 и 2*61м) -ВРУж/д №1,2-й Совхозный пр-д, б/н | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.4 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*185мм2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 2КЛ -0,4 кВ (прот-ть 95 м и 94 м) от РУ-0,4 кВ до ВРУ № 2, адрес: ул. Новоузенская, 143 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ №77 2КЛ -0,4 кВ (прот-ть 95 м и 94м) от РУ-0,4 кВ до ВРУ № 1, адрес: ул. Новоузенская, 143 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.5 | Строительство КЛ-0,4кВ АСБ-1 4*240мм2 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ-1 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 51м и 47м) до ВРУ- 4 ж/д № 11 , ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(про-тью 65м и 59м) до ВРУ- 2 ж/д № 11, ж/р Солнечный-2, микр-н 11, 1 жил/гр | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -0,4кВ,(прот-тью 80м и 76м)- до ВРУ -1 ж/д № 12 ж/р Солнечный-2, мик-н №11, 1 жил/гр | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ-6-10кВ | 2.5 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5.1 | Строительство КЛ-6-10кВ АСБ-10 3*150мм2 | 2.5 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1216 - КТП Самарская инновационная компания - 2КЛ-10кВдо РУ- 10кВ, проспект 50 лет Октября, 108 | 0.7535 | 0 | 0 | 0.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев ВБ - ТП 1520 КЛ-10кВ, ул. Заводская, д. 1 | 0.5705 | 0 | 0 | 0.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1638 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО - ТП 1994 от РУ-10 кВ КЛ-10кВ, ул. Московское шоссе, 108 А Установка приборов уче | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр - ТП 1064 2КЛ-10 кВ (прот-ть 280м и 276м) пр.Строителей, 6-8А.Установка прибора учета | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард - ТП 522 2КЛ-10 кВ (прот-тью 147 и 144 м) от РУ-10 кВ, ул. Ипподромная, 13 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 19 2КЛ -10кВ (прот-ть 353м и 347 м) - ТП -881, (ж/р "Солнечный -2",микр-он №11 (1-я ж/г) | 0.235 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- РП -Химический 2КЛ- 10кВ (две нитки 214 и 204м), 2-йСовхозный поезд,б/н | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП Фонд развития территорий- ТП-1254 2КЛ-10кВ (две нитки прт-ю 140 и 134м), 2-й Совхозный поезд, б/н | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев АИ -400-6/0,4, - ТП 457 - КЛ- 6 кВ, от РУ-6 кВ, прот-ть 390 м., ул. 1- я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.1 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазных | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, ул.Фильтровая,1, гараж 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 426 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от (Л-3) до гран зем/уч,, ул.Фильтровая,1, гараж4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 992 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ от до гран з/уч, ул.7я Зеленогорская, (8-я Дачная), б/н ПН" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 727 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ до границы зем/участка заявителя, ул. Подлесная, д.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 55 Прибор учета в ШРС, ул. Мичурина/ ул. Горького | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 193 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, территория остановки 9-я Дачная СНТ Родник-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 657 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , земли совхоза "Комбайн" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 196 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул Новоспортивная, 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1067 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ Сар р-н п.Н Есиповка, СНТ"Восход-САЗ" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ СНТ"Энергия", пос.Расково, 2,0 км ю-западнее | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ №2-00/28.,Сар р-н пос. Расково,СНТ "Энергия"85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 381 Прибор учета в новом ШРС-1-57/1УЗ - 1 шт , ул.Астраханская, напротив д.№150, | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.2 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул. Зерновая, уч.36 А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Вышивка Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, ул Академика Антонова О.К., б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Чупаченко АС Прибор учета, пос. Мирный, 4-й Окольный пр. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 206 Прибор учета на опрах ВЛИ 0,4 кВ, , ул.Чкалова ВП , б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП 690 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , 4-й Заовражный пр-д №6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 833 Приборы учета на опорах до гран. з/уч заяв, СНТ "Заря-59" уч.44,пос Расков | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, 1-й Апрельский пр-д, д .4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 347 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 10-я Дачная, 16 Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Алькорр Прибор учета, пр.Строителей, 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1975 (Л-1) Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул. Елшанская, б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ до гран з/уч заяв., совхоз "Комбайн" , б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Ново-Астраханский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ул. 1-я Нагорная, 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1071 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ от оп до гр. з/у, ул.Земляная, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 564 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4кВ, пос.Мирный, ул.Зерновая,.б/н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1310 Приблор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул.Гусельская,д.№ 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1404 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ (Л1) ,территория СНТ "Крекинг",уч. 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 503 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4 кВ, ул. 5-я Зеленогорская, д. 19 " | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 344 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , СНТ "Мичуринец-59" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 182 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , ул.Ипподромная б/н, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 537 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 В , ул.Лесная Республика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 464 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ул.Перспективная, СНТ Вишенка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Викулова ВВ Прибор учета , ул. Песчано-Уметская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ,, совхоз ЦДК, уч.2, уч. 3, уч. 8. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 741 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, гСаратов, ЦДК, уч. 21, уч.10, уч.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Московский Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ , ул. Плодовоягодная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 227 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ , ул. Заводская, д.1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 92 Приборы учета расхода электроэнергии КВЛ-0,4 кВ, от панели №11 до гран. з/уч,ул. Зарубина, 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кудашева Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4кВ зем/уч Кумысная поляна, СНТ"Валентина" уч79, уч14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1114 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 - 2 шт.,п.Пугачева,6-я Линия д137,ок д140,142,1,10,1-я лин.д2, | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 736 Прибор учета на опорах ВЛИ-0,4 кВ, СНТ "Весна-98", | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1203 Прибор учета ВРУ ж/дома по ул. Алексеевская, д.22/26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1148 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ по адресу: 1-й Ново-Крекингский проезд, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1356 Приборы учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ, адрес- 3й Прессовый проезд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 729 Прибор учета на опорах ВЛИ 0,4 кВ Заводской р-н, Сиреневый тупик,уч №6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 353 Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , 3-й Симбирский пр-д, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазных с трансформаторами тока | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 211 Прибор учета на опоре ВЛИ 0,4кВ, ул. Байкальская, д. 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 271 Прибор учета, ул. Клочкова, д.79. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП Питомник Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ, совхоз ЦДК, 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 985 Прибор учета, Ипподромная, ж/к " Городские просторы" 1- ж/г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 790 Прибор учета., ул. 2-й Аптечный пр., 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Лоард Прибор учета расхода электроэ-гии, ул. Ипподромная, 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 1656 Прибор учета на опорах ВЛИ- 0,4 кВ. Смирновское ущелье, 54 """ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Кундузбаев В.Б. Прибор учета., ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Гипрониигаз АО Прибор учета, ул. Московское шоссе, 108 А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Жубеев Прибор учета, ул. 1-я Выселочная, 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Т ПЛЮС Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ , пос.Калашниково | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП Труженик Прибор учета расхода электроэнергии, ул. 9-й Сиреневый пр-д | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 25 Прибор учета на опоре ВЛИ- 0,4 кВ , ул. 2-й Детский проезд, д. 32 А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП СОШ № 77 Прибры учета , ул. Новоузенская, 143 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7.4 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности), для договоров технологического присоединения без мероприятий | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Автогидроподъемник ПСС-131.18 (лизинг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Системный блок в комплекте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Цифровой рефлектометр с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Переносное испытательное устройство для проверки релейной защиты с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Цифровой портативный измеритель парметрв RLC с поверкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Плоттер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Диагностический сканер Launch X431 PRO3 V5.0.SE обновленная версия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция объектов производственно-хозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [10 empty] | А.А. Тарасов
Начальник производственной службы | [10 empty] | Д.А. Сутягин
Исполнитель Орлов А.С.