## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 414.6438 | 4.3283 | 410.3155 | 390.2949 | 512.3236 | 31.7418 | 31.7418 | 118.9196 | 118.8137 | 77.2423 | 122.5235 | 162.3911 | 239.2445 | -102.0081 | 122.0286 | 31.2658 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 202.493 | 0 | 202.493 | 202.4933 | 329.3152 | 26.9448 | 26.9448 | 81.6793 | 81.108 | 52.7254 | 98.0887 | 41.1439 | 123.1737 | -126.8222 | 126.8219 | 62.6302 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 122.1978 | 3.6403 | 118.5575 | 98.5666 | 96.0988 | 4.7971 | 4.7971 | 37.2403 | 37.7056 | 19.6107 | 19.5285 | 36.9185 | 34.0675 | 22.4587 | -2.4678 | -2.5037 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 26.898 | 0.688 | 26.21 | 26.18 | 24.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0863 | 3.0863 | 23.0937 | 21.8573 | 1.2664 | -1.2364 | -4.7228 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 63.055 | 0 | 63.055 | 63.055 | 61.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 61.235 | 60.146 | 1.089 | -1.089 | -1.7271 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 202.493 | 0 | 202.493 | 202.4933 | 329.3152 | 26.9448 | 26.9448 | 81.6793 | 81.108 | 52.7254 | 98.0887 | 41.1439 | 123.1737 | -126.8222 | 126.8219 | 62.6302 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 176.958 | 0 | 176.958 | 176.958 | 295.5769 | 24.904 | 24.904 | 58.1847 | 73.6385 | 52.7254 | 89.4508 | 41.1439 | 107.5836 | -118.6189 | 118.6189 | 67.0322 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 28.62 | 0 | 28.62 | 28.62 | 85.2274 | 17.8981 | 17.8981 | 10.722 | 26.4156 | 0 | 19.9169 | -0.00013364 | 20.9968 | -56.6074 | 56.6074 | 197.7898 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 72.153 | 0 | 72.153 | 72.153 | 124.0854 | 6.1606 | 6.1606 | 20.1274 | 20.1274 | 35.527 | 45.1136 | 10.338 | 52.6838 | -51.9324 | 51.9324 | 71.9754 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 76.185 | 0 | 76.185 | 76.185 | 86.264 | 0.84531 | 0.84531 | 27.3353 | 27.0955 | 17.1984 | 24.4203 | 30.806 | 33.903 | -10.079 | 10.079 | 13.2297 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | более150_1 | 3.9185 | 0 | 3.9185 | 3.9185 | 3.9188 | 0.52789 | 0.52789 | 3.3906 | 3.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00026826 | 0.00026826 | 0.0068461 | нд
1.1.1.3 | Прокладка двух кабелей 10 кВ сечением 3х150 мм² с бумажной изоляцией протяженностью 2х100 м от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040314:4 и 64:48:040314:5 до РУ-10 кВ новой ТП. г.Саратов, Сокурский тракт, 20. | более150_2 | 0.1935 | 0 | 0.1935 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0.1935 | -0.1935 | -100 | нд
1.1.1.3 | Проектированию 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Проммаш до РУ-10 кВ новой КТП. А также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии, в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 0,5S (2 с ТТ) на границе балансовой принадлежности. | более150_3 | 0.2485 | 0 | 0.2485 | 0.2485 | 0.24902 | 0 | 0 | 0.2485 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00052374 | 0.00052374 | 0.21076 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б. ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | более150_4 | 1.1685 | 0 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1686 | 0.26722 | 0.26722 | 0.90128 | 0.90135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1772e-05 | 7.1772e-05 | 0.0061422 | нд
1.1.1.3 | Строительство трассы КЛ-10 кВ (сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией) от РУ-10кВ ТП-768 до вновь установленной БКТП, протяженностью ориентировочно 200 метров; по проектированию установки в РУ-10кВ ТП-768 линейной камеры КСО-394. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | более150_5 | 0.8615 | 0 | 0.8615 | 0.8615 | 0.87713 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.10645 | 0.75505 | 0.77068 | 0 | 0 | -0.015629 | 0.015629 | 1.8142 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59; кабельных линии 6 кВ от новой ТП до ТП-1441 и до ТП-509; кабельных линии 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома № 1, до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59. | более150_6 | 4.0725 | 0 | 4.0725 | 4.0725 | 17.2826 | 0 | 0 | 0.40815 | 0.40815 | 3.6644 | 7.5699 | 0 | 9.3045 | -13.2101 | 13.2101 | 324.373 | нд
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | более150_7 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0.351 | 1.863 | 0 | 0 | 0.351 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | -1.512 | 1.512 | 430.7694 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП-1158 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Телеграфный пр., 5, 4, 3; ул. Лунная, во дворе жилого дома №2/6; ул. Лунная/угол ул. Телеграфная. | более150_8 | 0.371 | 0 | 0.371 | 0.371 | 1.6957 | 0 | 0 | 0.371 | 0.37141 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | -1.3247 | 1.3247 | 357.0609 | нд
1.1.1.3 | Строительствоу новой ТП по типу К-42-630 мм2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н для многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020446:13 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н. | более150_9 | 7.007 | 0 | 7.007 | 7.007 | 9.6034 | 0 | 0 | 7.007 | 7.7938 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | -2.5964 | 2.5964 | 37.0549 | нд
1.1.1.3 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | более150_10 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.042683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.042683 | 0 | 0 | -0.023683 | 0.023683 | 124.6457 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Азина, ул. Новокрекингская; кабельных линий 6 кВ от новой ТП: до ТП-556, до ТП-774, до соединения с кабелями направления ТП-799 – ТП-2045; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29А, 29, 27А, ул. Новокрекингская, д.2А. | более150_11 | 1.668 | 0 | 1.668 | 1.668 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 1.6683 | -0.00031898 | 0.00031898 | 0.019124 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская; реконструкции ТП-913 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; кабельных линий 10 кВ от ТП-913 до новой ТП; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, 65, 67. | более150_12 | 1.409 | 0 | 1.409 | 1.409 | 12.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22381 | 0.22381 | 1.1852 | 12.6272 | -11.442 | 11.442 | 812.0643 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ТП№21 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Виктора Аржаного, ул. им.Евгения Долгина, 8 с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. По проектированию четырех кабелей 10 кВ, сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией, от новой ТП№21 (по г.п.) до соединения с кабелями направления: ТП -892 - ТП – 985 (Iс.ш. и IIс.ш.), протяженностью ориентировочно 4х70 метров (точные расстояния определить проектной документацией). А также по проектированию прокладки кабелей 0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена, от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП№21 (по г.п.) до ВРУ ж/д №7, ВРУ ж/д №8. | более150_13 | 0.539 | 0 | 0.539 | 0.539 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 1.3415 | 0 | 0 | -0.80248 | 0.80248 | 148.8828 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ТП№22 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Евгения Долгина, 6, с установкой трансформаторов, монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. По проектированию четырех кабелей 10 кВ, сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией, от новой ТП№22 (по г.п.) до соединения с ранее запроектированными кабелями направления: ТП №24 (по генплану) - ТП – 985 (Iс.ш. и IIс.ш.) А также по проектированию прокладки кабелей 0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена, от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП№22 (по г.п.) до: ВРУ ж/д №9. | более150_14 | 1.301 | 0 | 1.301 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | -1.301 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. Кутякова; реконструкции РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б; кабельных линий 6 кВ от РП-ДОК до новой ТП; кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1615; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | более150_15 | 25.616 | 0 | 25.616 | 25.616 | 13.7687 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.6956 | 11.7732 | 11.7732 | 12.1473 | 0.3 | 11.8473 | -11.8473 | -46.2495 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). | более150_16 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.050189 | 0.050189 | 0.050189 | -0.00018856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018856 | 0.00018856 | 0.37712 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | более150_17 | 2.604 | 0 | 2.604 | 2.604 | 2.6037 | 0 | 0 | 2.604 | 2.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027762 | -0.00027762 | -0.010661 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в ТП-1933 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37. | более150_18 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0.224 | 0.26266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.26266 | 0 | 0 | -0.038657 | 0.038657 | 17.2575 | нд
1.1.1.3 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1. ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | более150_19 | 8.951 | 0 | 8.951 | 8.951 | 9.2245 | 0 | 0 | 8.951 | 9.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27349 | 0.27349 | 3.0554 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | более150_20 | 15.164 | 0 | 15.164 | 15.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.164 | 0 | 15.164 | -15.164 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 10; по проектированию строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/6 ВЛЗ-10 кВ «ТП-489 – ТП-492» до новой КТП; по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ от концевой опоры построенной ВЛЗ-10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_21 | 0.221 | 0 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.221 | -0.221 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1580, где один из них соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-595-I», второй присоединить в РУ-6 кВ ТП-1580; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_22 | 0.227 | 0 | 0.227 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.227 | -0.227 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-10кВ - до ВРУ-1 ж/д №10 (по г. п.) ж/р "Солнечный-2", микр-он 11,1-я ж/гр | более150_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | -3.5626 | 3.5626 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 869 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ- 3 ж/д № 8 (по г.п.), пр-т Героев Отечества, 8 | более150_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 0 | 2.9706 | -3.5968 | 3.5968 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит, ул 1-ая Благодатная, 1 | более150_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63313 | -0.63313 | 0.63313 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.535 | 0 | 25.535 | 25.5353 | 33.7384 | 2.0407 | 2.0407 | 23.4946 | 7.4696 | 0 | 8.6379 | 0 | 15.5901 | -8.2034 | 8.203 | 32.1243 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.535 | 0 | 25.535 | 25.5353 | 33.7384 | 2.0407 | 2.0407 | 23.4946 | 7.4696 | 0 | 8.6379 | 0 | 15.5901 | -8.2034 | 8.203 | 32.1243 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета. ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | рек_1 | 0 | 0 | 0.5136 | 0.5136 | 0.41511 | 0.15962 | 0.15962 | 0.35398 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098492 | -0.098492 | -19.1768 | нд
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | рек_2 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | 0.1368 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | -0.00043145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00043145 | 0.00043145 | 0.31539 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | рек_3 | 0.1872 | 0 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1868 | 0.060966 | 0.060966 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0.00039979 | -0.00039979 | -0.21356 | нд
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | рек_4 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.90003 | 0.046343 | 0.046343 | 0.94366 | 0 | 0 | 0.85369 | 0 | 0 | 0.089966 | -0.089966 | -9.0874 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | рек_5 | 0.7476 | 0 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7477 | 0.15085 | 0.15085 | 0.59675 | 0.59685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00010259 | 0.00010259 | 0.013722 | нд
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | рек_6 | 0.0444 | 0 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044323 | 0.021298 | 0.021298 | 0.023102 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7352e-05 | -7.7352e-05 | -0.17422 | нд
1.1.4.2 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1281 из РК по ул. Шелковичная, д. 32/1 на опору ВЛ-0,4 кВ вблизи указанного здания. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_7 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.52684 | 0 | 0 | 0.384 | 0.16849 | 0 | 0.35835 | 0 | 0 | -0.14284 | 0.14284 | 37.1976 | нд
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | рек_8 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0.23718 | 0.068401 | 0.068401 | 0.1692 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042137 | -0.00042137 | -0.17734 | нд
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | рек_9 | 0.0624 | 0 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0623 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.035753 | 0 | 0.026547 | 0 | 0 | 0.00010038 | -0.00010038 | -0.16087 | нд
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | рек_10 | 0.3276 | 0 | 0.3276 | 0.3276 | 0.76061 | 0 | 0 | 0.3276 | 0.28727 | 0 | 0.47334 | 0 | 0 | -0.43301 | 0.43301 | 132.1771 | нд
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | рек_11 | 0.0756 | 0 | 0.0756 | 0.0756 | 0.073967 | 0.073967 | 0.073967 | 0.0016329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016329 | -0.0016329 | -2.1599 | нд
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | рек_12 | 0.1188 | 0 | 0.1188 | 0.1188 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031858 | -0.00031858 | -0.26816 | нд
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | рек_13 | 0.0576 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0.0095114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095114 | -0.0095114 | -16.5128 | нд
1.1.4.2 | Прокладка двух кабелей 10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1262-ТП-2020, пр-кт 50 лет Октября, 84 | рек_14 | 0.2304 | 0 | 0.2304 | 0.2304 | 0.18466 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18466 | 0.045739 | -0.045739 | -19.8518 | нд
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | рек_15 | 0.2052 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.20668 | 0.045234 | 0.045234 | 0.15997 | 0 | 0 | 0.16144 | 0 | 0 | -0.0014765 | 0.0014765 | 0.71956 | нд
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ, по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | рек_16 | 0.1488 | 0 | 0.1488 | 0.1488 | 0.14837 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043202 | -0.00043202 | -0.29034 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | рек_17 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.36951 | 0.042827 | 0.042827 | 0.37717 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050485 | -0.050485 | -12.0203 | нд
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | рек_18 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.083247 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016218 | -0.016218 | -16.2828 | нд
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | рек_19 | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0.1884 | 0.18816 | 0.013577 | 0.013577 | 0.17482 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024368 | -0.00024368 | -0.12934 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-823 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394, ул.им.Ак О.К.Антонова, б/н. | рек_20 | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | -0.0096 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | рек_21 | 0.1272 | 0 | 0.1272 | 0.1272 | 0.12764 | 0.018112 | 0.018112 | 0.10909 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00043657 | 0.00043657 | 0.34322 | нд
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | рек_22 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.26435 | 0.03822 | 0.03822 | 0.22578 | 0.22614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035466 | 0.00035466 | 0.13434 | нд
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | рек_23 | 0.4788 | 0 | 0.4788 | 0.4788 | 0.47932 | 0.046384 | 0.046384 | 0.43242 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0005194 | 0.0005194 | 0.10848 | нд
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | рек_24 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.138 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00025415 | 0.00025415 | 0.18417 | нд
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | рек_25 | 0.0612 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.061119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0664e-05 | -8.0664e-05 | -0.1318 | нд
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 Установка приборов учета расхода электроэ | рек_26 | 0.3948 | 0 | 0.3948 | 0.3948 | 0.40878 | 0 | 0 | 0.3948 | 0.39524 | 0 | 0 | 0 | 0.01354 | -0.01398 | 0.01398 | 3.5411 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-111 с заменой силового трансформатора № 1 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, 9-я Дачная, б/н. | рек_27 | 0.0408 | 0 | 0.0408 | 0.0408 | 0.69518 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.69518 | 0 | 0 | -0.65438 | 0.65438 | 1603.869 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 Кл-0,4 кВ | рек_28 | 0.1836 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 0.18312 | 0 | 0 | 0.1836 | 0.063667 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0.00048023 | -0.00048023 | -0.26156 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4 кВ | рек_29 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0.35518 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 | -0.32998 | 0.32998 | 1309.4642 | нд
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | рек_30 | 0.6912 | 0 | 0.6912 | 0.6912 | 0.69103 | 0 | 0 | 0.6912 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0.64688 | 0.00016812 | -0.00016812 | -0.024323 | нд
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | рек_31 | 1.6032 | 0 | 1.6032 | 1.6032 | 1.5848 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.090891 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0.018444 | -0.018444 | -1.1504 | нд
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | рек_32 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.023693 | 0 | 0 | 0.024 | 0.0030403 | 0 | 0.020653 | 0 | 0 | 0.00030705 | -0.00030705 | -1.2794 | нд
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | рек_33 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.042 | 0.039761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022391 | -0.0022391 | -5.3313 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-863 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА, в Кировский район г. Саратова на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:14100. | рек_34 | 0.774 | 0 | 0.774 | 0.774 | 2.4244 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.14833 | 0 | 2.2761 | -1.6504 | 1.6504 | 213.2346 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-183 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/2-1, ул. Стадионная, уч. 35. | рек_35 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.073377 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0061315 | 0 | 0.067245 | -0.067377 | 0.067377 | 1122.9446 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1426 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/13 до опоры №1-14/3, ул. Карьерная, д. 33/1. | рек_36 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.2975 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024281 | 0 | 0.27322 | -0.2735 | 0.2735 | 1139.5916 | нд
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | рек_37 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | 0.063727 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.013912 | 0 | 0.049815 | 0 | 0 | -0.00012695 | 0.00012695 | 0.1996 | нд
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | рек_38 | 0.2796 | 0 | 0.2796 | 0.2796 | 0.27156 | 0 | 0 | 0.2796 | 0.041084 | 0 | 0.23048 | 0 | 0 | 0.0080367 | -0.0080367 | -2.8743 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) ТП-1121 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-09/2, ул. 6-я Дачная, д. 422. | рек_39 | 0.0108 | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.011037 | 0 | 0.11674 | -0.11698 | 0.11698 | 1083.1097 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | рек_40 | 0.1584 | 0 | 0.1584 | 0.1584 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13741 | -0.13741 | -86.7477 | нд
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | рек_41 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.138 | 0.019848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11815 | -0.11815 | -85.6173 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-87 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/6 до опоры №1-06/1, ул. им. Горького А.М., д. 147А. | рек_42 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | 0.0504 | 0.050738 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.0087594 | 0 | 0.041979 | -0.000338 | 0.000338 | 0.67064 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | рек_43 | 0.3756 | 0 | 0.3756 | 0.3756 | 0.36571 | 0 | 0 | 0.3756 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0.31505 | 0.0098909 | -0.0098909 | -2.6333 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 с заменой проводов малого сечения на СИП сечением до 50 мм² от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4, 2-й Нефтегорский туп., 3. | рек_44 | 0.0216 | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | -0.0216 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры 4-00/4 до опоры 4-00/13, ул. 2-я Речная, д. 88. | рек_45 | 0.1284 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0.98039 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.14822 | 0 | 0.83218 | -0.85199 | 0.85199 | 663.5472 | нд
1.1.4.2 | Установка в новой ТП по адресу: ул. 2-я Садовая, д. 2 комплекта оборудования РУ-6кВ; по прокладке кабельных линий 6 кВ от РУ-6кВ РП-606 (I и II с.ш.; камеры №4, №10) до РУ-6кВ новой ТП по адресу: ул. 2-я Садовая, д.2. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_46 | 3.126 | 0 | 3.126 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | -3.126 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 | рек_47 | 0.1176 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.11945 | 0 | 0 | -0.0018511 | 0.0018511 | 1.574 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | рек_48 | 2.3124 | 0 | 2.3124 | 2.3124 | 2.3125 | 0 | 0 | 2.3124 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00010595 | 0.00010595 | 0.0045817 | нд
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | рек_49 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308e-06 | -1.308e-06 | -0.0012247 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | рек_50 | 0.8088 | 0 | 0.8088 | 0.80931 | 0.80931 | 0.80931 | 0.80931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00051389 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | рек_51 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0.051309 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.051309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029141 | -0.00029141 | -0.56474 | нд
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | рек_52 | 0.0132 | 0 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | -0.0132 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | рек_53 | 0.1308 | 0 | 0.1308 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | -0.1308 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | рек_54 | 0.1464 | 0 | 0.1464 | 0.1464 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.00039574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039574 | -0.00039574 | -0.27031 | нд
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | рек_55 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | -0.0168 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | рек_56 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | -0.0516 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | рек_57 | 0.6012 | 0 | 0.6012 | 0.6012 | 0.6249 | 0 | 0 | 0.6012 | 0 | 0 | 0.6249 | 0 | 0 | -0.023697 | 0.023697 | 3.9417 | нд
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | рек_58 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5568e-05 | 3.5568e-05 | 0.023712 | нд
1.1.4.2 | ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | рек_59 | 0.0228 | 0 | 0.0228 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | -0.0228 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | рек_60 | 0.0132 | 0 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | -0.0132 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | рек_61 | 0.1584 | 0 | 0.1584 | 0.1584 | 0.16142 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.034707 | 0 | 0.12671 | 0 | 0 | -0.0030154 | 0.0030154 | 1.9037 | нд
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник, ул. Саперная, д. 19. | рек_62 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.023877 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012301 | -0.00012301 | -0.51255 | нд
1.1.4.2 | ТП 1007 Рубильник, ул.Миллеровская, 21 | рек_63 | 0.0228 | 0 | 0.0228 | 0.0228 | 0.023388 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.023388 | 0 | 0 | -0.00058835 | 0.00058835 | 2.5805 | нд
1.1.4.2 | РП Силикатный Рубильник, Ново-Астраханское шоссе, 32 | рек_64 | 0.0672 | 0 | 0.0672 | 0.0672 | 0.030012 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030012 | 0.037188 | -0.037188 | -55.3397 | нд
1.1.4.2 | ТП 1540 Разъединитель РВ 10/400 -1 шт., ул. Песочная | рек_65 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | -0.0192 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | рек_66 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.023803 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023803 | 0.00019655 | -0.00019655 | -0.81895 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Соляная, 17 | рек_67 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | -0.42 | -100 | нд
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | рек_68 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.19239 | 0 | 0 | 0.192 | 0.19239 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00038676 | 0.00038676 | 0.20144 | нд
1.1.4.2 | ТП 1093, ВЛИ-0,4кВ, ул. Елшанская, 5Г | рек_69 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0.19393 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.016991 | 0 | 0.17694 | -0.17713 | 0.17713 | 1054.3593 | нд
1.1.4.2 | ТП 13, ВЛИ-0,4кВ, ул. Слонова, 31 | рек_70 | 0.1524 | 0 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1506 | 0 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 0.011595 | 0 | 0.13901 | 0.0017961 | -0.0017961 | -1.1785 | нд
1.1.4.2 | ТП 383, ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, 35 | рек_71 | 0.0912 | 0 | 0.0912 | 0.0912 | 0.089268 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0.0091545 | 0 | 0.080114 | 0.0019317 | -0.0019317 | -2.1181 | нд
1.1.4.2 | ТП 900, Камеры КСО-394-03- 2 шт, проспект Героев Отечества, 44 | рек_72 | 0.0864 | 0 | 0.0864 | 0.0864 | 0.48903 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48903 | -0.40263 | 0.40263 | 466.0076 | нд
1.1.4.2 | ТП 21 -ТП -985 КЛ -10 кВ 2 с.ш., ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина,8 | рек_73 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0.81025 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.81025 | 0 | 0 | -0.78505 | 0.78505 | 3115.2959 | нд
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | рек_74 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0144 | 3.2653 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.31569 | 0 | 0 | 0 | 2.9496 | -3.2509 | 3.2509 | 22575.3798 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | рек_75 | 1.1124 | 0 | 1.1124 | 1.1124 | 0.097935 | 0.097935 | 0.097935 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | -1.0145 | -91.196 | нд
1.1.4.2 | КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | рек_76 | 0.45881 | 0 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881 | 0 | 0 | 0.45881 | 0.16026 | 0 | 0 | 0 | 0.29855 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК.Установка приб.учета | Рек_77 | 0.23684 | 0 | 0.23684 | 0.23684 | 0.23684 | 0 | 0 | 0.23684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23684 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1062 Рубильник РПС- 2 -1 шт., , ул. Амурская, 46. Проекта нет!!! | Рек_78 | 0.02508 | 0 | 0.02508 | 0.02508 | 0.02508 | 0 | 0 | 0.02508 | 0 | 0 | 0.02508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1441 Камера КСО-394- 03 - 2шт., ул.Заречная, д. 37,39 41, ул.Ново-Крекинская, д.36,38, 1-й пр-д Э | Рек_79 | 0.39933 | 0 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0 | 0 | 0.39933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39933 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1404 Рубильник ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Проекта нет!!!!! | Рек_80 | 0.082802 | 0 | 0.082802 | 0.082802 | 0.069002 | 0 | 0 | 0.082802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069002 | 0.0138 | -0.0138 | -16.6667 | нд
1.1.4.2 | ТП 1158 Рубильник РПС-4 - 2 шт, ул.Лунная, во дв ж/д №2/6 | Рек_81 | 0.061704 | 0 | 0.061704 | 0.061704 | 0.061704 | 0 | 0 | 0.061704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061704 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Капитальное стрроительство 2КЛ -10 кВ направ. Крекнг-ТП-931 1 с.ш., ул. Брянская, б/н | Рек_82 | 1.1345 | 0 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1026 Распределительная Коробка ул. Провиантская, д. 13 Проекта нет!!!! | Рек_83 | 0.024464 | 0 | 0.024464 | 0.024464 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к/н ул. Московское ш Установка приборов учета | Рек_84 | 0.18687 | 0 | 0.18687 | 0.18687 | 0.18687 | 0 | 0 | 0.18687 | 0 | 0 | 0.18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Ткаченко АВ , Камера КСО-394-11- 1 шт, на з/у пос. Елшанка, ул. Буровая | Рек_85 | 0.87231 | 0 | 0.87231 | 0.87231 | 0.87231 | 0 | 0 | 0.87231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87231 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 738 Камеры КСО-394-03- 1 шт., СПК "Гуселка-58", 1-я Гуселка, уч. 20 | Рек_86 | 0.14309 | 0 | 0.14309 | 0.14309 | 0.14309 | 0 | 0 | 0.14309 | 0 | 0 | 0.09779 | 0 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Металлоизделия и комплектующие - ТП- 942 КЛ-10 кВ по ул. Танкистов, 195 | Рек_87 | 0.52384 | 0 | 0.52384 | 0.52384 | 0.88806 | 0 | 0 | 0.52384 | 0 | 0 | 0.10819 | 0 | 0.77987 | -0.36422 | 0.36422 | 69.5291 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17732 | -0.17732 | 0.17732 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 1798 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв СНТ Дружба-2, 1-я Гуселка, р-н Семхоза, уч. 18Установка пр/уче | Рек_89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77631 | -0.77631 | 0.77631 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13687 | -0.13687 | 0.13687 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 913 камеры КСО-394-03-2 шт, ул. Миллеровская, б/н | Рек_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | -0.2258 | 0.2258 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у по ул. Журавлиная, д № 5 Установка приб/учета | Рек_92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042959 | 0 | 0.38606 | -0.42902 | 0.42902 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046107 | -0.046107 | 0.046107 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Кольцов НН - ТП 125 -II КЛ-6 кВ до соединения с кабелем, ул. Б. Казачья, з/у 60 | Рек_94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | -1.421 | 1.421 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1765 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) до границы зем. участка, ул. Ершовская, з/у 19 Установка приборов учета | Рек_95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049223 | 0 | 0.25275 | -0.30197 | 0.30197 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 587 Панель ЩО-70-1-03-УЗ- 1 шт. в РУ-0,4 кВ, г. Саратов, ул.Чапаева, во дворе ж/д №4 | Рек_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022557 | -0.022557 | 0.022557 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Миллхаус Камера КСО-394-03 - 2 шт., г.Саратов, ул. пр-т им. П. Столыпина, 43 (договор расторгнут) | Рек_97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035332 | 0 | 0 | -0.035332 | 0.035332 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023183 | -0.023183 | 0.023183 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. Установка приб/учета | Рек_99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018797 | -0.018797 | 0.018797 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020262 | -0.020262 | 0.020262 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050583 | -0.050583 | 0.050583 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045915 | -0.045915 | 0.045915 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. Установка приб/учета | Рек_103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | -0.046249 | 0.046249 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04269 | -0.04269 | 0.04269 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31323 | -0.31323 | 0.31323 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 ШРС-1-57 УЗ - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная,д. 26 Установка приборов учета | Рек_106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074762 | -0.0074762 | 0.0074762 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка Устан приб/учета | Рек_107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011733 | -0.011733 | 0.011733 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3, Установка приборов учета | Рек_108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075328 | -0.0075328 | 0.0075328 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019209 | -0.019209 | 0.019209 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 122.1978 | 3.6403 | 118.5575 | 98.5666 | 96.0988 | 4.7971 | 4.7971 | 37.2403 | 37.7056 | 19.6107 | 19.5285 | 36.9185 | 34.0675 | 22.4587 | -2.4678 | -2.5037 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 3.338 | 0.278 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.338 | 0.278 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.264 | 0.034 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.212 | 0.029 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.259 | 0.038 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 1.007 | 0.067 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.534 | 0.036 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 1.062 | 0.074 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.995 | 3.3623 | 48.6327 | 28.6418 | 29.0218 | 0 | 0 | 10.9935 | 11.4588 | 8.5279 | 8.4459 | 9.1204 | 9.1171 | 19.6109 | 0.38 | 1.3267 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.451 | 2.3215 | 22.1295 | 18.139 | 18.9554 | 0 | 0 | 10.9935 | 11.4588 | 1.8245 | 1.8796 | 5.321 | 5.617 | 3.1741 | 0.81644 | 4.501 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 1.032 | 0.1885 | 0.8435 | 0.8435 | 0.90447 | 0 | 0 | 0.8435 | 0.90447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060969 | 0.060969 | 7.2281 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.95 | 0.197 | 1.753 | 1.753 | 2.0106 | 0 | 0 | 1.753 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2576 | 0.2576 | 14.695 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 1.138 | 0.148 | 0.99 | 0.99 | 1.2058 | 0 | 0 | 0.99 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21583 | 0.21583 | 21.8013 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 1.306 | 0.124 | 1.182 | 1.1815 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1815 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003933 | 0.0001067 | 0.0090309 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 2.175 | 0.271 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 1.904 | -2.344e-05 | 2.344e-05 | 0.0012311 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.868 | 0.1505 | 0.7175 | 0.7175 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.7175 | 0.71842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00091718 | 0.00091718 | 0.12783 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.434 | 0.204 | 1.23 | 1.23 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.2847 | 0 | 0 | -0.054699 | 0.054699 | 4.4471 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.492 | 0.162 | 0.33 | 0.33 | 0.3567 | 0 | 0 | 0.33 | 0.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026697 | 0.026697 | 8.09 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.404 | 0.0695 | 0.3345 | 0.3345 | 0.33512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0.33512 | 0 | 0 | -0.00062465 | 0.00062465 | 0.18674 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.876 | 0.126 | 0.75 | 0.75 | 0.96087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.96087 | -0.21087 | 0.21087 | 28.1164 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.574 | 0.31 | 2.264 | 2.264 | 2.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 2.3498 | -0.085777 | 0.085777 | 3.7888 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 5.549 | 0.371 | 5.178 | 5.178 | 5.0812 | 0 | 0 | 5.178 | 5.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096823 | -0.096823 | -1.8699 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.734 | 0 | 0.734 | 0.083 | 0.083222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083222 | 0.65078 | 0.00022163 | 0.26703 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0.137 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.13655 | 0.89545 | -0.00045458 | -0.33181 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0.183 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.18255 | 1.0425 | -0.00045414 | -0.24816 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.491 | 0 | 0.491 | 0.074 | 0.07364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.07364 | 0 | 0 | 0.41736 | -0.0003595 | -0.48582 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 1.171 | 0 | 1.171 | 0.186 | 0.18618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.18618 | 0 | 0 | 0.98482 | 0.00018336 | 0.098581 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.544 | 1.0408 | 26.5032 | 10.5028 | 10.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7034 | 6.5663 | 3.7994 | 3.5001 | 16.4368 | -0.43644 | -4.1554 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 1.137 | 0.291 | 0.846 | 0.8464 | 0.90888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0.90888 | -0.062883 | 0.062483 | 7.3822 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.84 | 0.1206 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0.7193 | 0 | 0 | 9.6168e-05 | -9.6168e-05 | -0.013368 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 2.104 | 0.244 | 1.86 | 1.8604 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 1.86 | 0 | 0 | 2.9964e-05 | -0.00042996 | -0.023111 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.861 | 0.3856 | 3.4754 | 3.4754 | 3.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4754 | 3.3235 | 0 | 0 | 0.15186 | -0.15186 | -4.3696 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.492 | -0.0004 | 0.4924 | 0.492 | 0.35067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0.1049 | 0.3866 | 0.24577 | 0.14173 | -0.14133 | -28.7254 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.731 | 0 | 1.731 | 0.189 | 0.18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.18928 | 0 | 0 | 1.5417 | 0.00027784 | 0.147 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 3.326 | 0 | 3.326 | 0.3174 | 0.31727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.31727 | 3.0087 | -0.00012948 | -0.040794 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.522 | 0 | 2.522 | 0.287 | 0.28727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.28727 | 2.2347 | 0.00026542 | 0.092481 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.721 | 0 | 4.721 | 0.3524 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3524 | 0.35227 | 4.3687 | -0.00013183 | -0.037409 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 4.165 | 0 | 4.165 | 0.35 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.3504 | 3.8146 | 0.00039726 | 0.1135 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | G_ВЛ22-26_070 | 1.334 | 0 | 1.334 | 1.334 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0.089909 | 1.2596 | 1.0382 | 0.20588 | -0.20588 | -15.4331 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.311 | 0 | 1.311 | 0.2794 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 | 0.27939 | 0 | 0 | 1.0316 | -7.9e-06 | -0.0028275 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 66.8648 | 0 | 66.8648 | 66.8648 | 64.017 | 4.7971 | 4.7971 | 23.1868 | 23.1868 | 11.0828 | 11.0826 | 27.7981 | 24.9505 | 2.8478 | -2.8478 | -4.2591 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 61.2308 | 0 | 61.2308 | 61.2308 | 57.9457 | 4.7971 | 4.7971 | 20.9367 | 20.9367 | 9.8625 | 9.8625 | 25.6345 | 22.3494 | 3.2851 | -3.2851 | -5.3651 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 9.4694 | 0 | 9.4694 | 9.4694 | 8.4712 | 2.9455 | 2.9455 | 2.502 | 2.502 | 3.0237 | 3.0237 | 0.99819 | 1.3006e-05 | 0.99818 | -0.99818 | -10.5411 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 45.6214 | 0 | 45.6214 | 45.6214 | 44.3898 | 0.37985 | 0.37985 | 16.5578 | 16.5578 | 5.1028 | 5.1028 | 23.581 | 22.3494 | 1.2316 | -1.2316 | -2.6996 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5.94 | 5.0847 | 1.4717 | 1.4717 | 1.8769 | 1.8769 | 1.736 | 1.736 | 0.85533 | 1.912e-07 | 0.85533 | -0.85533 | -14.3996 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.634 | 0 | 5.634 | 5.634 | 6.0713 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 1.2203 | 1.22 | 2.1636 | 2.6011 | -0.43727 | 0.43727 | 7.7612 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 5.634 | 0 | 5.634 | 5.634 | 6.0713 | 0 | 0 | 2.2501 | 2.2501 | 1.2203 | 1.22 | 2.1636 | 2.6011 | -0.43727 | 0.43727 | 7.7612 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 26.898 | 0.688 | 26.21 | 26.18 | 24.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0863 | 3.0863 | 23.0937 | 21.8573 | 1.2664 | -1.2364 | -4.7228 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 6.382 | 0.688 | 5.694 | 5.664 | 5.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0963 | 2.0963 | 3.5677 | 3.5855 | 0.012215 | 0.017782 | 0.31395 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 8.441 | 0 | 8.441 | 8.441 | 8.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.941 | 7.6544 | 0.28657 | -0.28657 | -3.395 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 12.075 | 0 | 12.075 | 12.075 | 11.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 11.585 | 10.6174 | 0.96763 | -0.96763 | -8.0135 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 63.055 | 0 | 63.055 | 63.055 | 61.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 61.235 | 60.146 | 1.089 | -1.089 | -1.7271 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.185 | 0.015 | -0.015 | -0.20833 | нд
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 9.92 | 0 | 9.92 | 9.92 | 9.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 9.894 | 0.026 | -0.026 | -0.2621 | нд
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 17.4 | 0 | 17.4 | 17.4 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.22 | 0.18 | -0.18 | -1.0345 | нд
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 2.795 | 0 | 2.795 | 2.795 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 2.795 | -4e-09 | 4e-09 | 1.4311e-07 | нд
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 1.82 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 2.1978e-07 | нд
1.6 | УАЗ "Фермер" | G_П22-26_047 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 0.5 | -0.5 | -11.1111 | нд
1.6 | УАЗ "Буханка" | G_П22-26_048 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | -0.5 | 0.5 | 6.6667 | нд
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 5.4315 | 0 | 5.4315 | 5.4315 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4315 | 4.804 | 0.6275 | -0.6275 | -11.553 | нд
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.9965 | 0 | 2.9965 | 2.9965 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9965 | 2.696 | 0.3005 | -0.3005 | -10.0284 | нд
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 3.492 | 0 | 3.492 | 3.492 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.492 | 3.552 | -0.06 | 0.06 | 1.7182 | нд