## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 346.925 | 3.594 | 0 | 343.331 | 326.6735 | 428.4155 | 27.0193 | 27.0193 | 85.0964 | 99.6177 | 69.2698 | 102.3721 | 145.288 | 199.4064 | 0 | -85.0845 | 101.742 | 31.1449 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 168.744 | 0 | 0 | 168.744 | 168.744 | 275.7898 | 22.8315 | 22.8315 | 53.8177 | 68.0146 | 48.6825 | 81.7884 | 43.4123 | 103.1553 | 0 | -107.0458 | 107.0458 | 63.4368 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 103.163 | 3.02 | 0 | 100.143 | 83.4855 | 79.85 | 4.1878 | 4.1878 | 31.2787 | 31.6031 | 16.4168 | 16.4135 | 31.6022 | 27.6457 | 0 | 20.293 | -3.6355 | -4.3546 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.472 | 0.574 | 0 | 21.898 | 21.898 | 20.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 2.6536 | 19.2444 | 18.2144 | 0 | 1.03 | -1.03 | -4.7037 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 52.546 | 0 | 0 | 52.546 | 52.546 | 51.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.5167 | 51.029 | 50.391 | 0 | 0.63833 | -0.63833 | -1.2148 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 168.744 | 0 | 0 | 168.744 | 168.744 | 275.7898 | 22.8315 | 22.8315 | 53.8177 | 68.0146 | 48.6825 | 81.7884 | 43.4123 | 103.1553 | 0 | -107.0458 | 107.0458 | 63.4368 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 147.465 | 0 | 0 | 147.465 | 147.465 | 247.8228 | 21.1189 | 21.1189 | 47.4303 | 61.6764 | 43.5426 | 74.8831 | 35.3731 | 90.1443 | 0 | -100.3578 | 100.3578 | 68.0553 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 23.85 | 0 | 0 | 23.85 | 23.85 | 71.695 | 15.0535 | 15.0535 | 8.797 | 22.1609 | 0 | 16.8459 | -0.00048487 | 17.6347 | 0 | -47.845 | 47.845 | 200.6078 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 60.127 | 0 | 0 | 60.127 | 60.127 | 103.9891 | 5.361 | 5.361 | 16.9359 | 16.9359 | 29.211 | 37.687 | 8.619 | 44.0051 | 0 | -43.8621 | 43.8621 | 72.949 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 63.488 | 0 | 0 | 63.488 | 63.488 | 72.1388 | 0.70442 | 0.70442 | 21.6974 | 22.5796 | 14.3316 | 20.3502 | 26.7546 | 28.5046 | 0 | -8.6508 | 8.6508 | 13.6258 | нд
1.1.1.3 | ТП 1148 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , г. Саратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | более150_1 | 3.266 | 0 | 0 | 3.266 | 3.266 | 3.2656 | 0.43991 | 0.43991 | 2.8261 | 2.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035978 | -0.00035978 | -0.011016 | нд
1.1.1.3 | Прокладка двух кабелей 10 кВ сечением 3х150 мм² с бумажной изоляцией протяженностью 2х100 м от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:040314:4 и 64:48:040314:5 до РУ-10 кВ новой ТП. г.Саратов, Сокурский тракт, 20. | более150_2 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | -0.162 | -100 | нд
1.1.1.3 | Проектированию 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-Проммаш до РУ-10 кВ новой КТП. А также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии, в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением прибора учета, классом точности не ниже 0,5S (2 с ТТ) на границе балансовой принадлежности. | более150_3 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.20752 | 0 | 0 | 0.208 | 0.20752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048022 | -0.00048022 | -0.23088 | нд
1.1.1.3 | ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-1 жилого дома , ул.Лунная, 25 Б. ТП 631 КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-2 жилого дома ул. Лунная, 25 Б | более150_4 | 0.974 | 0 | 0 | 0.974 | 0.974 | 0.97381 | 0.22269 | 0.22269 | 0.75131 | 0.75112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019019 | -0.00019019 | -0.019527 | нд
1.1.1.3 | Строительство трассы КЛ-10 кВ (сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией) от РУ-10кВ ТП-768 до вновь установленной БКТП, протяженностью ориентировочно 200 метров; по проектированию установки в РУ-10кВ ТП-768 линейной камеры КСО-394. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | более150_5 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0.718 | 0.73094 | 0 | 0 | 0.088705 | 0.088705 | 0.6293 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | -0.012941 | 0.012941 | 1.8023 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59; кабельных линии 6 кВ от новой ТП до ТП-1441 и до ТП-509; кабельных линии 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома № 1, до ВРУ жилого дома №2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Заречная, д. 37, 39, 41, ул. Ново-Крекингская, д. 36, 38, 1-й проезд Энергетиков, д. 4, 6, 8, ул. им. В.М. Азина, д. 59. | более150_6 | 3.394 | 0 | 0 | 3.394 | 3.394 | 14.4022 | 0 | 0 | 0.34012 | 0.34012 | 3.0539 | 6.3083 | 0 | 7.7538 | 0 | -11.0082 | 11.0082 | 324.3417 | нд
1.1.1.3 | ТП 1404 ВЛИ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Установка приборов учета | более150_7 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 1.8046 | 0 | 0 | 0.292 | 0.29218 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | -1.5126 | 1.5126 | 518.0014 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабелей 0,4 кВ от ТП-1158 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Телеграфный пр., 5, 4, 3; ул. Лунная, во дворе жилого дома №2/6; ул. Лунная/угол ул. Телеграфная. | более150_8 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 1.4131 | 0 | 0 | 0.31 | 0.30951 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | -1.1031 | 1.1031 | 355.8322 | нд
1.1.1.3 | Строительствоу новой ТП по типу К-42-630 мм2 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н для многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020446:13 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н. | более150_9 | 5.839 | 0 | 0 | 5.839 | 5.839 | 8.0029 | 0 | 0 | 5.839 | 6.4949 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | -2.1639 | 2.1639 | 37.0588 | нд
1.1.1.3 | КТП ГАЛАКОМ, Московское шоссе, б/н Установка приборов учета | более150_10 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.035569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.035569 | 0 | 0 | 0 | -0.019569 | 0.019569 | 122.3057 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Азина, ул. Новокрекингская; кабельных линий 6 кВ от новой ТП: до ТП-556, до ТП-774, до соединения с кабелями направления ТП-799 – ТП-2045; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №2 по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29А, 29, 27А, ул. Новокрекингская, д.2А. | более150_11 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 1.3903 | 0 | -0.00026582 | 0.00026582 | 0.019124 | нд
1.1.1.3 | Строительства трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская; реконструкции ТП-913 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, б/н; кабельных линий 10 кВ от ТП-913 до новой ТП; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, 65, 67. | более150_12 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 1.174 | 10.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18651 | 0.18651 | 0.98749 | 10.5226 | 0 | -9.5352 | 9.5352 | 812.1938 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ТП№21 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Виктора Аржаного, ул. им.Евгения Долгина, 8 с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. По проектированию четырех кабелей 10 кВ, сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией, от новой ТП№21 (по г.п.) до соединения с кабелями направления: ТП -892 - ТП – 985 (Iс.ш. и IIс.ш.), протяженностью ориентировочно 4х70 метров (точные расстояния определить проектной документацией). А также по проектированию прокладки кабелей 0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена, от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП№21 (по г.п.) до ВРУ ж/д №7, ВРУ ж/д №8. | более150_13 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | -0.6689 | 0.6689 | 148.9752 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ТП№22 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Евгения Долгина, 6, с установкой трансформаторов, монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. По проектированию четырех кабелей 10 кВ, сечением 3х150 мм2, с бумажной изоляцией, от новой ТП№22 (по г.п.) до соединения с ранее запроектированными кабелями направления: ТП №24 (по генплану) - ТП – 985 (Iс.ш. и IIс.ш.) А также по проектированию прокладки кабелей 0,4 кВ, сечением до 200 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена, от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП№22 (по г.п.) до: ВРУ ж/д №9. | более150_14 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | -1.084 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Университетская / ул. Кутякова; реконструкции РП-ДОК по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 324Б; кабельных линий 6 кВ от РП-ДОК до новой ТП; кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1615; а также по проектированию установки приборов учета расхода электроэнергии. | более150_15 | 21.346 | 0 | 0 | 21.346 | 21.346 | 11.4739 | 0 | 0 | 1.413 | 1.413 | 9.811 | 9.811 | 10.1221 | 0.25 | 0 | 9.8721 | -9.8721 | -46.2479 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). | более150_16 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.041824 | 0.041824 | 0.041824 | 0.0001762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001762 | -0.0001762 | -0.41952 | нд
1.1.1.3 | ТП 638 4КЛ 0,4кВ (прот-ть 2*170 и 2*171м) до ВРУ котельной., ул.Мира, 32. Установка приборов учета | более150_17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.1698 | 0 | 0 | 2.17 | 2.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023135 | -0.00023135 | -0.010661 | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета в ТП-1933 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37. | более150_18 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | -0.032881 | 0.032881 | 17.6778 | нд
1.1.1.3 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 4КЛ -0,4кВ(прот-тью 2*220м и 2*216м) отРУ0,4кВ до ВРУ-1 пристройкиСОШ№66 ул.Державинская, 1. ТП 1323 Прибор учета ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 пристойки к зданию СОШ№66, ул. Державинская,1 | более150_19 | 7.459 | 0 | 0 | 7.459 | 7.459 | 7.6871 | 0 | 0 | 7.459 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22808 | 0.22808 | 3.0577 | нд
1.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | более150_20 | 12.636 | 0 | 0 | 12.636 | 12.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.636 | 0 | 0 | 12.636 | -12.636 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 10; по проектированию строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №1-00/6 ВЛЗ-10 кВ «ТП-489 – ТП-492» до новой КТП; по проектированию строительства КЛ-0,4 кВ от концевой опоры построенной ВЛЗ-10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_21 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | -0.184 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 6 кВ от новой ТП до ТП-1580, где один из них соединить с кабелем 6 кВ направления «к ТП-595-I», второй присоединить в РУ-6 кВ ТП-1580; а также по проектированию установки прибора учета расхода электроэнергии. | более150_22 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | -0.189 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 4КЛ -0,4кВ, от РУ-10кВ - до ВРУ-1 ж/д №10 (по г. п.) ж/р "Солнечный-2", микр-он 11,1-я ж/гр | более150_23 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | -2.9689 | 2.9689 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 869 4КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4кВ - до ВРУ- 3 ж/д № 8 (по г.п.), пр-т Героев Отечества, 8 | более150_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52189 | 0 | 2.4755 | 0 | -2.9973 | 2.9973 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит, ул 1-ая Благодатная, 1 | более150_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52761 | 0 | -0.52761 | 0.52761 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 21.279 | 0 | 0 | 21.279 | 21.279 | 27.9671 | 1.7126 | 1.7126 | 6.3874 | 6.3383 | 5.1399 | 6.9052 | 8.0392 | 13.011 | 0 | -6.6881 | 6.6881 | 31.4303 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 21.279 | 0 | 0 | 21.279 | 21.279 | 27.9671 | 1.7126 | 1.7126 | 6.3874 | 6.3383 | 5.1399 | 6.9052 | 8.0392 | 13.011 | 0 | -6.6881 | 6.6881 | 31.4303 | нд
1.1.4.2 | ТП 56 КЛ-0,4 кВ от нового ШРС до соедин. с кабелем по ул. Советская,18, Установка приборов учета. ТП 56 ШРС-1-57УЗ, вблизи гаражей во дворе дома №20/28, ул. Советская. | рек_1 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0.34592 | 0.13302 | 0.13302 | 0.29498 | 0.21291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082077 | -0.082077 | -19.1768 | нд
1.1.4.2 | ТП 780 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-00/3. ул.Орджоникидзе, д.1, Установка приборов учета | рек_2 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.11436 | 0.11436 | 0.11436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035954 | 0 | 0 | -0.00035954 | 0.00035954 | 0.31539 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 КЛ-0,4кВ до жилого дома №3, г. Саратов, ул. Ломоносова М.В. Установка приборов учета | рек_3 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.15567 | 0.050805 | 0.050805 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.10486 | 0 | 0 | 0 | 0.00033316 | -0.00033316 | -0.21356 | нд
1.1.4.2 | ТП 329 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Рабочая/4-й Красный тупик Установка приборов учета | рек_4 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0.75003 | 0.03862 | 0.03862 | 0 | 0 | 0.78638 | 0.71141 | 0 | 0 | 0 | 0.074971 | -0.074971 | -9.0874 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ -0,4 кВ от оп №1-06/3 до оп. №1-5/17 ВЛИ-0,4 кВ- реконстр. КТП 948 КЛ -0,4 кВ от оп.№1-5/17 до оп. №1-5/15 Установка приборов учета | рек_5 | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0.623 | 0.62309 | 0.12571 | 0.12571 | 0.49729 | 0.49738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.549e-05 | 8.549e-05 | 0.013722 | нд
1.1.4.2 | ТП 25 Рубильник РПС- 250 с предохранителем в панели ЩО-70, 1-я Детская/4-й Комсомольский проезд. | рек_6 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.036936 | 0.017748 | 0.017748 | 0.019252 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.446e-05 | -6.446e-05 | -0.17422 | нд
1.1.4.2 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1281 из РК по ул. Шелковичная, д. 32/1 на опору ВЛ-0,4 кВ вблизи указанного здания. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_7 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32515 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.14041 | 0.17959 | 0.18474 | 0 | 0 | 0 | -0.0051508 | 0.0051508 | 1.6096 | нд
1.1.4.2 | КТП 188 ВЛИ-0,4кВ от опоры №4-00/9 до опоры №4-01/2, ул. Мостовая, д. 57 Установка приборов учета | рек_8 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0.19765 | 0.057001 | 0.057001 | 0.141 | 0.14065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035114 | -0.00035114 | -0.17734 | нд
1.1.4.2 | ТП 308 Рубильник РПС- 250- 1 шт., 3-й проезд Строителей, 6-й квартал | рек_9 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.051916 | 0 | 0 | 0.029794 | 0.029794 | 0.022206 | 0.022123 | 0 | 0 | 0 | 8.365e-05 | -8.365e-05 | -0.16087 | нд
1.1.4.2 | ТП 1029 4 КЛ-0,4 кВ до жилого дома , ул. Некрасова НА, д. 42/ ул. Революционная, 45 А | рек_10 | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.44404 | 0 | 0 | 0.273 | 0.23939 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0 | -0.17104 | 0.17104 | 62.6531 | нд
1.1.4.2 | ТП 1418 ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/11 до оп №2-09/1. по ул.п. Затон, д. 149 Установка приборов учета | рек_11 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.062895 | 0.062895 | 0.062895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010508 | 0 | 0 | 0.00010508 | -0.00010508 | -0.16679 | нд
1.1.4.2 | ТП 948 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, 8-й проезд Песчано-Уметский, д. 25. Установка приборов учета | рек_12 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0.098735 | 0 | 0 | 0.099 | 0.098735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026548 | -0.00026548 | -0.26816 | нд
1.1.4.2 | ТП 1098 КЛ-0,4 кВ реконстр каб. сети с заменой РК ТП по ул. Вольская. д93 Установка приборов учета | рек_13 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048089 | 0.048089 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.861e-05 | 0 | 0 | -8.861e-05 | 8.861e-05 | 0.1846 | нд
1.1.4.2 | Прокладка двух кабелей 10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1262-ТП-2020, пр-кт 50 лет Октября, 84 | рек_14 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.15388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.15388 | 0 | 0.038116 | -0.038116 | -19.8518 | нд
1.1.4.2 | ТП 41- ТП- 58 ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ, ул. М. Горького, № 83 . Установка приборов учета | рек_15 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0.17223 | 0.037695 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.13331 | 0.13454 | 0 | 0 | 0 | -0.0012304 | 0.0012304 | 0.71956 | нд
1.1.4.2 | ТП 261 ШРС-1-57УЗ, по ул. Вольская, д.8 "А". Установка прибров учета | рек_16 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.124 | 0.12364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036002 | -0.00036002 | -0.29034 | нд
1.1.4.2 | ТП 80 КЛ из ШРС 1, ул. Дзержинского Ф.Э. у ж/д №47 (т/п 14487-23 ип)Установка приборов учета | рек_17 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.36238 | 0.035689 | 0.035689 | 0.31431 | 0.32669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012377 | 0.012377 | 3.5362 | нд
1.1.4.2 | ТП 1000 ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка по ул.Виноградная, д. 35 Установка приборов учета | рек_18 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083382 | 0.016353 | 0.016353 | 0.066647 | 0.067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00038232 | 0.00038232 | 0.46063 | нд
1.1.4.2 | ТП 1081 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) . Установка приборов учета | рек_19 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0.1568 | 0.011314 | 0.011314 | 0.14569 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020307 | -0.00020307 | -0.12934 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-823 с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-394, ул.им.Ак О.К.Антонова, б/н. | рек_20 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1466 ВЛИ-0,4кВ (Л-1). Установка приборов учета (т/п №14484- 23ип) | рек_21 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0.10636 | 0.015093 | 0.015093 | 0.090907 | 0.09127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036381 | 0.00036381 | 0.34322 | нд
1.1.4.2 | РП Поливановский (Л-3) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/участка заявителя Установка приборов учета | рек_22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.2203 | 0.03185 | 0.03185 | 0.18815 | 0.18845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00029555 | 0.00029555 | 0.13434 | нд
1.1.4.2 | ТП 439 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ (т/п 14624-23 ип) Установка приборов учета | рек_23 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 0.39943 | 0.038653 | 0.038653 | 0.36035 | 0.36078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00043283 | 0.00043283 | 0.10848 | нд
1.1.4.2 | ТП 196 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул, 2-й Родниковый тупик, д. 4 Установка приборов учета | рек_24 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.115 | 0.11521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00021179 | 0.00021179 | 0.18417 | нд
1.1.4.2 | ТП 688 РК у ШРС- 2 вблизи нежилого помещ., ул.Театральная пл., д. 15, пом. А-2 | рек_25 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.050933 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722e-05 | -6.722e-05 | -0.1318 | нд
1.1.4.2 | ТП 582 ШРС- 1шт, ул. Пушкина, 3 Установка приборов учета расхода электроэ | рек_26 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0.34065 | 0 | 0 | 0.329 | 0.32937 | 0 | 0 | 0 | 0.011283 | 0 | -0.01165 | 0.01165 | 3.5411 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-111 с заменой силового трансформатора № 1 100 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, 9-я Дачная, б/н. | рек_27 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.57932 | 0 | 0 | 0 | -0.54532 | 0.54532 | 1603.869 | нд
1.1.4.2 | ТП 763 Кл-0,4 кВ | рек_28 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0.1526 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.053056 | 0 | 0 | 0.099944 | 0.099544 | 0 | 0.00040019 | -0.00040019 | -0.26156 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4 кВ | рек_29 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.29599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.29599 | 0 | 0 | 0 | -0.27499 | 0.27499 | 1309.4642 | нд
1.1.4.2 | КТП 2316 Трансформатор ТМГ-400-10 - 1 шт., ул. Сокурский тракт, б/н Установка приборов учета расх эл | рек_30 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0.57586 | 0 | 0 | 0.036791 | 0.036791 | 0 | 0 | 0.53921 | 0.53907 | 0 | 0.0001401 | -0.0001401 | -0.024323 | нд
1.1.4.2 | КТП ГАЛАКОМ- ТП 986 перезаводка КЛ-10 кВ от опоры №1-00/13, Московское шоссе, б/н | рек_31 | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 1.336 | 1.3358 | 0 | 0 | 0.090891 | 0.090891 | 1.2451 | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.00022152 | -0.00022152 | -0.016581 | нд
1.1.4.2 | ТП 623 КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ панель №3, рубильник №2, 2 с. ш.,-реконсткция ул. Гвардейская, 18 Г | рек_32 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.020251 | 0 | 0 | 0.0030403 | 0.0030403 | 0.01696 | 0.017211 | 0 | 0 | 0 | -0.00025084 | 0.00025084 | 1.2542 | нд
1.1.4.2 | ТП 57 ВЛИ-0,4 кВ,-реконструкция от оп №1-04/2 до №1-04/3,ул. Симбирская,д.47. Установка приборов уч | рек_33 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.034682 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031759 | -0.00031759 | -0.9074 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-863 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на два трансформатора мощностью 630 кВА, в Кировский район г. Саратова на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:14100. | рек_34 | 0.645 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | 2.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0.12361 | 0.52139 | 1.8968 | 0 | -1.3754 | 1.3754 | 213.2346 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-183 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/2 до опоры №1-00/2-1, ул. Стадионная, уч. 35. | рек_35 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.061147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0051096 | 0 | 0.056038 | 0 | -0.056147 | 0.056147 | 1122.9446 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-1426 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 и заменой существующих опор на железобетонные от опоры №1-00/13 до опоры №1-14/3, ул. Карьерная, д. 33/1. | рек_36 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.24792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.020234 | 0 | 0.22768 | 0 | -0.22792 | 0.22792 | 1139.5916 | нд
1.1.4.2 | ТП 176 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/10 до опоры №2-00/11. Установка приборов учета | рек_37 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053106 | 0 | 0 | 0.011593 | 0.011593 | 0.041407 | 0.041513 | 0 | 0 | 0 | -0.00010579 | 0.00010579 | 0.1996 | нд
1.1.4.2 | ТП 1933 Камера КСО-394- 2 шт. г.Саратов, ул. Елшанская, 37 Установка приборов учета расхода элект-ии | рек_38 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0.23315 | 0 | 0 | 0.041084 | 0.041084 | 0.19192 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | -0.00015003 | 0.00015003 | 0.064391 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) ТП-1121 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №2-00/15 до опоры №2-09/2, ул. 6-я Дачная, д. 422. | рек_39 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0091972 | 0 | 0.097283 | 0 | -0.09748 | 0.09748 | 1083.1097 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 Устан | рек_40 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.020992 | 0 | 0 | 0.132 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11101 | -0.11101 | -84.0973 | нд
1.1.4.2 | ТП 914 Рубильник в РУ-0,4 кВ ул.пр-т Энтузиастов, 26 А | рек_41 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.115 | 0.01654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09846 | -0.09846 | -85.6173 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) ТП-87 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры №1-00/6 до опоры №1-06/1, ул. им. Горького А.М., д. 147А. | рек_42 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072995 | 0.0072995 | 0.0347 | 0.034982 | 0 | -0.00028167 | 0.00028167 | 0.67064 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4 кВ от оп №2-05/2 до оп №2-05/14 в п.Елшанка СНТ "Восход -85 уч 231Установка приб уч | рек_43 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0.313 | 0.3132 | 0 | 0 | 0.050655 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.26235 | 0.26255 | 0 | -0.00020008 | 0.00020008 | 0.063923 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 с заменой проводов малого сечения на СИП сечением до 50 мм² от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4, 2-й Нефтегорский туп., 3. | рек_44 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | -0.018 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1103 с заменой существующих проводов на СИП сечением до 50 мм2 от опоры 4-00/4 до опоры 4-00/13, ул. 2-я Речная, д. 88. | рек_45 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.12351 | 0 | 0.69348 | 0 | -0.71 | 0.71 | 663.5472 | нд
1.1.4.2 | Установка в новой ТП по адресу: ул. 2-я Садовая, д. 2 комплекта оборудования РУ-6кВ; по прокладке кабельных линий 6 кВ от РУ-6кВ РП-606 (I и II с.ш.; камеры №4, №10) до РУ-6кВ новой ТП по адресу: ул. 2-я Садовая, д.2. Установка прибора учета расхода электроэнергии. | рек_46 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | -2.605 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 922, Камера КСО-394-03-1шт, ул. Кузнецова, 7 | рек_47 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | -0.0015426 | 0.0015426 | 1.574 | нд
1.1.4.2 | ТП 1323 ТрансформаторТМГ-630-10/0,4кВ- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Выключатель нагрузки ВНА 10/630 - 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1. ТП 1323 Рубильник РС-4-400А- 2шт., пос. Юбилейный, ул. Державинская, 1 | рек_48 | 1.927 | 0 | 0 | 1.927 | 1.927 | 1.9271 | 0 | 0 | 1.927 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.829e-05 | 8.829e-05 | 0.0045817 | нд
1.1.4.2 | ТП 1148 Рубильник РПС-4 - 2шт., гСаратов, Ново-Крекингский проезд, 2 А | рек_49 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0.088999 | 0 | 0 | 0.089 | 0.088999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09e-06 | -1.09e-06 | -0.0012247 | нд
1.1.4.2 | РП Общепит Трансформатор 400-6/0,4 кВ -1 шт.ул.Прудная (ПМК №9) Уст-ка приб учета Заяв (т/п13044-23) | рек_50 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0.674 | 0.67443 | 0.67443 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042824 | 0 | 0 | -0.00042824 | 0.00042824 | 0.063537 | нд
1.1.4.2 | ТП 638 Рубильник- РПС-4 2 шт. в РУ-0,4 кВ., ул. Международная, 28 А | рек_51 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.042757 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024284 | -0.00024284 | -0.56474 | нд
1.1.4.2 | КТП 690 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/уч, с к/н, ул. Песочная, б/н, 3-й Заовражныйпр,87 Установка приб учета | рек_52 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | -0.011 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 938 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/уч, адрес- ул. Князевская, б/н. Установка приборов учета | рек_53 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | -0.109 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 997 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв. с к/н64:48:030116:1673пос. Мирный, уч. №60 Устан приборов учета | рек_54 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032978 | 0 | 0 | 0.00032978 | -0.00032978 | -0.27031 | нд
1.1.4.2 | ТП 344 ВЛИ-0,4 кВ от оп № 2-01/4 (Л-2) до гран з/у ул.Перспективная/ул.Электронная Устан приб учета | рек_55 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1403 (Л-2) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Огородная, з/у № 249 Установка п/учета | рек_56 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | -0.043 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1996 ВЛИ-0,4 кВ Саратовский район, Сокурский тракт, Подстанция 23.Установка приб.учета | рек_57 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | -0.019748 | 0.019748 | 3.9417 | нд
1.1.4.2 | РП Весенний Панели ЩО-70-1-03- 1 шт, с торцевой ЩО-1-95- 2шт., г. Саратов, ул. Весенняя.5 | рек_58 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.125 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.964e-05 | 2.964e-05 | 0.023712 | нд
1.1.4.2 | ТП 2305 ВЛИ-0,4 кВ до гран. зем/у г. Саратов, п. Мирный-2 , СНТ "Вымпелком-86". Установка приб.уч | рек_59 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | -0.019 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 110 (Л-1) ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Малая Поливановская, б/н . Установка приборов учета | рек_60 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | -0.011 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 768 Камера КСО -394 -03 - 1шт., ул. Буровая, 32 А Установка приборов учета | рек_61 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.028923 | 0.028923 | 0.10308 | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | -0.0025128 | 0.0025128 | 1.9037 | нд
1.1.4.2 | ТП 856 Рубильник, ул. Саперная, д. 19. | рек_62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.019897 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010251 | -0.00010251 | -0.51255 | нд
1.1.4.2 | ТП 1007 Рубильник, ул.Миллеровская, 21 | рек_63 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | -0.00049029 | 0.00049029 | 2.5805 | нд
1.1.4.2 | РП Силикатный Рубильник, Ново-Астраханское шоссе, 32 | рек_64 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.02501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.02501 | 0 | 0.03099 | -0.03099 | -55.3397 | нд
1.1.4.2 | ТП 1540 Разъединитель РВ 10/400 -1 шт., ул. Песочная | рек_65 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | -0.016 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1487 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до нового ШРС по ул. Олимпийская стадион "Салют", Установка приб учета | рек_66 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.019836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019836 | 0 | 0.00016379 | -0.00016379 | -0.81895 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/10 - 1шт. ул. Соляная, 17 | рек_67 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | -0.35 | -100 | нд
1.1.4.2 | КТП Захаров ИГ КСО-394-06 -2 шт, Сокурский тракт, 22 | рек_68 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16032 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003223 | 0.0003223 | 0.20144 | нд
1.1.4.2 | ТП 1093, ВЛИ-0,4кВ, ул. Елшанская, 5Г | рек_69 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.16161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014159 | 0 | 0.14745 | 0 | -0.14761 | 0.14761 | 1054.3593 | нд
1.1.4.2 | ТП 13, ВЛИ-0,4кВ, ул. Слонова, 31 | рек_70 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011596 | 0.011596 | 0.1154 | 0.11584 | 0 | -0.00043673 | 0.00043673 | 0.34388 | нд
1.1.4.2 | ТП 383, ВЛИ-0,4кВ, ул. Огородная, 35 | рек_71 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.075916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091545 | 0.0091545 | 0.066846 | 0.066762 | 0 | 8.403e-05 | -8.403e-05 | -0.11057 | нд
1.1.4.2 | ТП 900, Камеры КСО-394-03- 2 шт, проспект Героев Отечества, 44 | рек_72 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.40753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.40753 | 0 | -0.33553 | 0.33553 | 466.0076 | нд
1.1.4.2 | ТП 21 -ТП -985 КЛ -10 кВ 2 с.ш., ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина,8 | рек_73 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.67521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.67521 | 0 | 0 | 0 | -0.65421 | 0.65421 | 3115.2959 | нд
1.1.4.2 | РП ДОК Выключатель вакуумный BBTEL 10/630- 2 шт, ул. Б. Горная, 324 Б. Установка приборов учета | рек_74 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 2.733 | 0 | 0 | 0.012 | 0.27508 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | -2.721 | 2.721 | 22675.4052 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 Установка приб | рек_75 | 0.927 | 0 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0.081613 | 0.081613 | 0.081613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84539 | 0 | 0 | 0.84539 | -0.84539 | -91.196 | нд
1.1.4.2 | КТП Полюс - ТП 1351 КЛ-10кВ от РУ-10 кВ до соедин. с каб, Новосоколовогорский ж/р, уч. 1,1 А Ус | рек_76 | 0.38234 | 0 | 0 | 0.38234 | 0.38234 | 0.38234 | 0 | 0 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0 | 0.24879 | 0.24879 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК.Установка приб.учета | Рек_77 | 0.19737 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.19737 | 0.19737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.19737 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1062 Рубильник РПС- 2 -1 шт., , ул. Амурская, 46. Проекта нет!!! | Рек_78 | 0.0209 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1441 Камера КСО-394- 03 - 2шт., ул.Заречная, д. 37,39 41, ул.Ново-Крекинская, д.36,38, 1-й пр-д Э | Рек_79 | 0.33278 | 0 | 0 | 0.33278 | 0.33278 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33278 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1404 Рубильник ВРУ жилого дома, ул.1- й Брянский тупик, д.3 и д.5, Проекта нет!!!!! | Рек_80 | 0.069002 | 0 | 0 | 0.069002 | 0.069002 | 0.069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069002 | 0.069002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1158 Рубильник РПС-4 - 2 шт, ул.Лунная, во дв ж/д №2/6 | Рек_81 | 0.05142 | 0 | 0 | 0.05142 | 0.05142 | 0.05142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05142 | 0.05142 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Капитальное стрроительство 2КЛ -10 кВ направ. Крекнг-ТП-931 1 с.ш., ул. Брянская, б/н | Рек_82 | 0.94538 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.94538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1026 Распределительная Коробка ул. Провиантская, д. 13 Проекта нет!!!! | Рек_83 | 0.020386 | 0 | 0 | 0.020386 | 0.020386 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020386 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1068 ВЛИ-0,4кВ до гран з/уч с к/н ул. Московское ш Установка приборов учета | Рек_84 | 0.15573 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.15573 | 0.15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.15573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Ткаченко АВ , Камера КСО-394-11- 1 шт, на з/у пос. Елшанка, ул. Буровая | Рек_85 | 0.72693 | 0 | 0 | 0.72693 | 0.72693 | 0.72693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72693 | 0.72693 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 738 Камеры КСО-394-03- 1 шт., СПК "Гуселка-58", 1-я Гуселка, уч. 20 | Рек_86 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.11924 | 0.11924 | 0.11924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081491 | 0.081491 | 0.03775 | 0.03775 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Металлоизделия и комплектующие - ТП- 942 КЛ-10 кВ по ул. Танкистов, 195 | Рек_87 | 0.43653 | 0 | 0 | 0.43653 | 0.43653 | 0.74005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090158 | 0.090158 | 0.34637 | 0.64989 | 0 | -0.30352 | 0.30352 | 69.5291 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0 | -0.14777 | 0.14777 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 1798 ВЛИ-0,4 кВ до гран з/уч заяв СНТ Дружба-2, 1-я Гуселка, р-н Семхоза, уч. 18Установка пр/уче | Рек_89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64692 | 0 | -0.64692 | 0.64692 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11406 | 0 | -0.11406 | 0.11406 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 913 камеры КСО-394-03-2 шт, ул. Миллеровская, б/н | Рек_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | -0.18816 | 0.18816 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 824 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у по ул. Журавлиная, д № 5 Установка приб/учета | Рек_92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042959 | 0 | 0.32171 | 0 | -0.36467 | 0.36467 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038422 | 0 | -0.038422 | 0.038422 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Кольцов НН - ТП 125 -II КЛ-6 кВ до соединения с кабелем, ул. Б. Казачья, з/у 60 | Рек_94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | -1.1842 | 1.1842 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1765 ВЛИ-0,4кВ (Л-1) до границы зем. участка, ул. Ершовская, з/у 19 Установка приборов учета | Рек_95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041019 | 0 | 0.21062 | 0 | -0.25164 | 0.25164 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 587 Панель ЩО-70-1-03-УЗ- 1 шт. в РУ-0,4 кВ, г. Саратов, ул.Чапаева, во дворе ж/д №4 | Рек_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018797 | 0 | -0.018797 | 0.018797 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП Миллхаус Камера КСО-394-03 - 2 шт., г.Саратов, ул. пр-т им. П. Столыпина, 43 (договор расторгнут) | Рек_97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | -0.029443 | 0.029443 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019319 | 0 | -0.019319 | 0.019319 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. Установка приб/учета | Рек_99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015664 | 0 | -0.015664 | 0.015664 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016885 | 0 | -0.016885 | 0.016885 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042153 | 0 | -0.042153 | 0.042153 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038262 | 0 | -0.038262 | 0.038262 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. Установка приб/учета | Рек_103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0 | -0.046249 | 0.046249 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035575 | 0 | -0.035575 | 0.035575 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26103 | 0 | -0.26103 | 0.26103 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 ШРС-1-57 УЗ - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная,д. 26 Установка приборов учета | Рек_106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062301 | 0 | -0.0062301 | 0.0062301 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка Устан приб/учета | Рек_107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097774 | 0 | -0.0097774 | 0.0097774 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3, Установка приборов учета | Рек_108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062774 | 0 | -0.0062774 | 0.0062774 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016007 | 0 | -0.016007 | 0.016007 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 103.163 | 3.02 | 0 | 100.143 | 83.4855 | 79.85 | 4.1878 | 4.1878 | 31.2787 | 31.6031 | 16.4168 | 16.4135 | 31.6022 | 27.6457 | 0 | 20.293 | -3.6355 | -4.3546 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 2.781 | 0.231 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.781 | 0.231 | 0 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 1235 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_069 | 0.22 | 0.028 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 224 (замена тр-ра 160кВа на 250кВа) | G_ТП22-26_071 | 0.176 | 0.024 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 548 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_072 | 0.216 | 0.032 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 347 (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_073 | 0.839 | 0.055 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | ТП - 193 (замена тр-ра 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_074 | 0.445 | 0.03 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | РП - Московский (замена тр-ров 250кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_075 | 0.885 | 0.062 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.34 | 2.789 | 0 | 40.551 | 23.8931 | 24.1998 | 0 | 0 | 9.2247 | 9.549 | 7.0566 | 7.0533 | 7.6119 | 7.5975 | 0 | 16.3512 | 0.30669 | 1.2836 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.375 | 1.92 | 0 | 18.455 | 15.1292 | 15.7962 | 0 | 0 | 9.2247 | 9.549 | 1.4591 | 1.5664 | 4.4454 | 4.6808 | 0 | 2.6588 | 0.66704 | 4.409 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Станок - ТП - 1137, ул. Огородная, д. 118/130 | G_КЛ22-26_039 | 0.86 | 0.157 | 0 | 0.703 | 0.70305 | 0.75372 | 0 | 0 | 0.70305 | 0.75372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050724 | 0.050671 | 7.2072 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ТП - 164 - ТП - 350, ул. Слонова пересечение с ул. С. Разина | G_КЛ22-26_040 | 1.625 | 0.164 | 0 | 1.461 | 1.4608 | 1.6755 | 0 | 0 | 1.4608 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2145 | 0.21467 | 14.6948 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ТП - 593-ТП - 870 по адресу: ул. Мира, д. 19 | G_КЛ22-26_041 | 0.948 | 0.123 | 0 | 0.825 | 0.82539 | 1.0049 | 0 | 0 | 0.82539 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17986 | 0.17947 | 21.744 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ РП - Репин - ТП - 1245, ул. Рижский проезд, от ул. Производственная до ул. Репин | G_КЛ22-26_057 | 1.088 | 0.103 | 0 | 0.985 | 0.98467 | 0.98467 | 0 | 0 | 0.98467 | 0.98467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032775 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1111 до ВРУ ж/дома по ул. Пономарева, 10, ул. Пономарева. 14 | G_КЛ22-26_059 | 1.812 | 0.213 | 0 | 1.599 | 1.5994 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 1.5867 | 0 | 0.012314 | -0.012714 | -0.79491 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1410 до ВРУ ж/дома по ул. Вологодская, д. 10/1 | G_КЛ22-26_060 | 0.723 | 0.124 | 0 | 0.599 | 0.5994 | 0.59868 | 0 | 0 | 0.5994 | 0.59868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031902 | -0.00071902 | -0.11996 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 943 до ВРУ ж/дома по ул. Свинцовая, д. 19 | G_КЛ22-26_061 | 1.195 | 0.17 | 0 | 1.025 | 1.0247 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | -0.045582 | 0.045909 | 4.4803 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "А" | G_КЛ22-26_062 | 0.41 | 0.135 | 0 | 0.275 | 0.27505 | 0.29725 | 0 | 0 | 0.27505 | 0.29725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022248 | 0.022199 | 8.071 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 685 до ВРУ ж/дома по ул. Орджоникидзе, 11 "Б" | G_КЛ22-26_063 | 0.337 | 0.058 | 0 | 0.279 | 0.27927 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0.27927 | 0 | 0 | 0 | -0.00027054 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от ТП - 1333 до ВРУ ж/дома по ул. Южная, д. 36 | G_КЛ22-26_064 | 0.73 | 0.105 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.80073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.80073 | 0 | -0.17573 | 0.17573 | 28.1164 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1370 до ВРУ ж/дома № 10 по ул. Майская, до ВРУ ж/дома № 16 по ул. Майская | G_КЛ22-26_065 | 2.145 | 0.259 | 0 | 1.886 | 1.886 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 1.9581 | 0 | -0.072148 | 0.072148 | 3.8254 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ между ТП - 831-ТП - 702, ТП - 831- ТП - 924, ТП - 764- ТП - 826 ул. 4-я Прокатная, ул. Ломоносова, 20 | G_КЛ22-26_066 | 4.624 | 0.309 | 0 | 4.315 | 4.3149 | 4.2343 | 0 | 0 | 4.3149 | 4.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080686 | -0.080577 | -1.8674 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0.069 | 0.069351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069351 | 0 | 0.54265 | 0.00035136 | 0.50922 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | 0.114 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.11379 | 0 | 0.74621 | -0.00021215 | -0.1861 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.021 | 0 | 0 | 1.021 | 0.152 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15212 | 0 | 0.86888 | 0.00012155 | 0.079967 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0.061367 | 0.061367 | 0 | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0.061367 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.976 | 0 | 0 | 0.976 | 0.15515 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15515 | 0.15515 | 0 | 0 | 0 | 0.82085 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.965 | 0.869 | 0 | 22.096 | 8.764 | 8.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5975 | 5.4869 | 3.1665 | 2.9167 | 0 | 13.6924 | -0.36035 | -4.1117 | нд
1.2.2.2 | Перевод нагрузки с ТП -266 на ТП - 996 ( с кабельным выводом и строительством ВЛИ) | G_ВЛ22-26_057 | 0.948 | 0.243 | 0 | 0.705 | 0.705 | 0.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0.7574 | 0 | -0.052403 | 0.052403 | 7.433 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 566, по ул. Луговая, 2-8 | G_ВЛ22-26_058 | 0.7 | 0.101 | 0 | 0.599 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | -0.00041986 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 168 | G_ВЛ22-26_055 | 1.753 | 0.203 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2.497e-05 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 137 ( с кабельным выводом) | G_ВЛ22-26_056 | 3.218 | 0.322 | 0 | 2.896 | 2.896 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | -0.1264 | -4.3647 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1381 к ж/домам по ул.2-я Садовая,106 Б | G_ВЛ22-26_061 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.29223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087417 | 0.087417 | 0.32258 | 0.20481 | 0 | 0.11777 | -0.11777 | -28.7254 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442 | 0.15773 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.772 | 0 | 0 | 2.772 | 0.264 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.26439 | 0 | 2.5076 | 0.0003921 | 0.14852 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.101 | 0 | 0 | 2.101 | 0.239 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.23939 | 0 | 1.8616 | 0.00038785 | 0.16228 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 3.934 | 0 | 0 | 3.934 | 0.294 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.29356 | 0 | 3.6404 | -0.00044319 | -0.15074 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 3.471 | 0 | 0 | 3.471 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0 | 3.179 | -2.28e-06 | -0.00078082 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-741 | G_ВЛ22-26_070 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 0.95509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074092 | 0.089909 | 1.0499 | 0.86518 | 0 | 0.16891 | -0.16891 | -15.0278 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0.23283 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23283 | 0.23283 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 57.042 | 0 | 0 | 57.042 | 57.0424 | 53.1002 | 4.1878 | 4.1878 | 19.5041 | 19.5041 | 9.3602 | 9.3602 | 23.9903 | 20.0481 | 0 | 3.9418 | -3.9422 | -6.911 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 51.408 | 0 | 0 | 51.408 | 51.4084 | 48.4307 | 4.1878 | 4.1878 | 17.629 | 17.629 | 8.3432 | 8.3432 | 21.2484 | 18.2707 | 0 | 2.9773 | -2.9777 | -5.7922 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_006 | 9.469 | 0 | 0 | 9.469 | 9.4694 | 7.5075 | 2.6079 | 2.6079 | 2.2203 | 2.2203 | 2.6794 | 2.6794 | 1.9619 | 3.63e-06 | 0 | 1.9615 | -1.9619 | -20.7179 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_015 | 35.832 | 0 | 0 | 35.832 | 35.832 | 36.6377 | 0.31654 | 0.31654 | 13.7982 | 13.7982 | 4.2523 | 4.2523 | 17.465 | 18.2707 | 0 | -0.80573 | 0.80573 | 2.2486 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_007 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 4.2854 | 1.2634 | 1.2634 | 1.6106 | 1.6106 | 1.4115 | 1.4115 | 1.6546 | 6.3987e-06 | 0 | 1.6546 | -1.6546 | -27.8544 | нд
1.2.3.1 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | -0.167 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.634 | 0 | 0 | 5.634 | 5.634 | 4.6695 | 0 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 1.017 | 1.017 | 2.742 | 1.7775 | 0 | 0.9645 | -0.9645 | -17.1193 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_008 | 5.634 | 0 | 0 | 5.634 | 5.634 | 4.6695 | 0 | 0 | 1.8751 | 1.8751 | 1.017 | 1.017 | 2.742 | 1.7775 | 0 | 0.9645 | -0.9645 | -17.1193 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.472 | 0.574 | 0 | 21.898 | 21.898 | 20.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 2.6536 | 19.2444 | 18.2144 | 0 | 1.03 | -1.03 | -4.7037 | нд
1.4 | Установка КТП по ул.Камчатская, прокладка кабельных выводов, перевод нагрузок с ВЛ-0,4 кВ ТП-353 | G_ТПН22-26_002 | 5.294 | 0.574 | 0 | 4.72 | 4.72 | 4.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 1.7469 | 2.9731 | 2.9879 | 0 | -0.014819 | 0.014819 | 0.31395 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:040425:26 (вблизи улиц Романтиков, ул.Песочная, ул.Заовражная) | G_ТПН22-26_004 | 7.034 | 0 | 0 | 7.034 | 7.034 | 6.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 6.6173 | 6.3787 | 0 | 0.23864 | -0.23864 | -3.3927 | нд
1.4 | Установка КТП около зем.участка 64:48:030109:352 (пос.Мирный) | G_ТПН22-26_005 | 10.144 | 0 | 0 | 10.144 | 10.144 | 9.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 9.654 | 8.8478 | 0 | 0.8062 | -0.8062 | -7.9475 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 52.546 | 0 | 0 | 52.546 | 52.546 | 51.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.5167 | 51.029 | 50.391 | 0 | 0.63833 | -0.63833 | -1.2148 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ (самосвал) | G_П22-26_011 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9875 | 0 | 0.0125 | -0.0125 | -0.20833 | нд
1.6 | Автогидроподъемник - 18 метров | G_П22-26_012 | 8.267 | 0 | 0 | 8.267 | 8.267 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.267 | 8.245 | 0 | 0.022 | -0.022 | -0.26612 | нд
1.6 | Электролаборатория | G_П22-26_013 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.35 | 0 | 0.15 | -0.15 | -1.0345 | нд
1.6 | УАЗ "Фермер" | G_П22-26_047 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.3333 | 0 | 0.41667 | -0.41667 | -11.1111 | нд
1.6 | УАЗ "Буханка" | G_П22-26_048 | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.6667 | 0 | -0.41667 | 0.41667 | 6.6667 | нд
1.6 | Автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" | G_П22-26_038 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 2.329 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 2.3292 | 0 | -0.00016667 | 0.00016667 | 0.0071563 | нд
1.6 | УАЗ "Патриот" | G_П22-26_039 | 1.517 | 0 | 0 | 1.517 | 1.517 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.00033333 | -0.00033333 | -0.021973 | нд
1.6 | Система хранения данных (ПО яЭнергетик) | G_П22-26_040 | 4.526 | 0 | 0 | 4.526 | 4.526 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 4.0033 | 0 | 0.52267 | -0.52267 | -11.5481 | нд
1.6 | Приобретение сервера для ПО "Энергомир" | G_П22-26_041 | 2.497 | 0 | 0 | 2.497 | 2.497 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 2.516 | 0 | -0.019 | 0.019 | 0.76091 | нд
1.6 | Программное обеспечение "Энергомир", ПНР для АСДУ | G_П22-26_042 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.96 | 0 | -0.05 | 0.05 | 1.7182 | нд