## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 281.5759 | 0 | 0 | 281.5759 | 0 | 86.1696 | 0 | 0 | 86.1696 | 0 | -195.4062 | -69.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.4062 | -69.3974 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 192.1004 | 0 | 0 | 192.1004 | 0 | 67.1975 | 0 | 0 | 67.1975 | 0 | -124.9029 | -65.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.9029 | -65.0196 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 86.1802 | 0 | 0 | 86.1802 | 0 | 18.9722 | 0 | 0 | 18.9722 | 0 | -67.208 | -77.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.208 | -77.9854 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.2953 | 0 | 0 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2953 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2953 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 192.1004 | 0 | 0 | 192.1004 | 0 | 67.1975 | 0 | 0 | 67.1975 | 0 | -124.9029 | -65.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.9029 | -65.0196 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 161.1823 | 0 | 0 | 161.1823 | 0 | 62.7299 | 0 | 0 | 62.7299 | 0 | -98.4523 | -61.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.4523 | -61.0814 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.6041 | 0 | 0 | 12.6041 | 0 | 2.1221 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | -10.482 | -83.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.482 | -83.1633 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.7374 | 0 | 0 | 47.7374 | 0 | 30.9924 | 0 | 0 | 30.9924 | 0 | -16.745 | -35.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.745 | -35.0773 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 100.8407 | 0 | 0 | 100.8407 | 0 | 29.6154 | 0 | 0 | 29.6154 | 0 | -71.2253 | -70.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.2253 | -70.6315 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2»; прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_001 | 1.3009 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3009 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3009 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | Более150_25_002 | 5.8126 | 0 | 0 | 5.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8126 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8126 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП№32) по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-32 до ТП-36; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №8, №2 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_003 | 7.1316 | 0 | 0 | 7.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1316 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1316 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП №37), в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-37 до ТП-32; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №26, №27 и торгового центра №30 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_004 | 6.8743 | 0 | 0 | 6.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8743 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8743 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Перезаводка действующих кабелей 1 кВ; установка ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б и прокладка двух кабельных ли-ний 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 до вновь установленного ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б. установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_005 | 1.826 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | -1.639 | -89.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.639 | -89.7573 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от разных секций шин ТП-699 до ВРУ детского сада. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_006 | 0.084665 | 0 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084665 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084665 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 10 кВ от РП-Сокурский до новой ТП по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_007 | 4.6343 | 0 | 0 | 4.6343 | 0 | 0.37234 | 0 | 0 | 0.37234 | 0 | -4.262 | -91.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.262 | -91.9656 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ-1, ВРУ-2 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Строителей. | Более150_25_008 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15027 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15027 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 кВ -2 шт, ул 1-ая Благодатная, 1 | Более150_25_009 | 14.773 | 0 | 0 | 14.773 | 0 | 13.822 | 0 | 0 | 13.822 | 0 | -0.951 | -6.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.951 | -6.4374 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №20 (по генплану) в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП №20 (по генплану) до ТП-971; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома №8 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_010 | 1.6445 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6445 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6445 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№34 (по генплану) до ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№5 (по генплану) до ВРУ школы, ВРУ жилых домов №17, №18, №19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_011 | 1.7274 | 0 | 0 | 1.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7274 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7274 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д.1; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до РУ-6кВ ТП-952; а также реконструкции РУ-6кВ ТП-952 по адресу: г. Саратов, бульвар им. Николая Денисова, 4. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_012 | 1.1737 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | 0.9347 | 0 | 0 | 0.9347 | 0 | -0.239 | -20.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.239 | -20.3629 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП№35 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП№35 (по генплану) до врезки в кабели направления «ТП№34 (по генплану) I и II – ТП№5 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№35 (по генплану) до ВРУ жилых домов №15, №16, №23, №24, №25 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_013 | 1.6169 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6169 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6169 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_014 | 2.8046 | 0 | 0 | 2.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8046 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8046 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования во встроенной ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа); прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП№20 (по генплану) и до ТП-2312. | Более150_25_015 | 0.76751 | 0 | 0 | 0.76751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76751 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76751 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж на II с. ш. РУ-6 кВ ТП-1773 камеры КСО-394 с комплектом ПК-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Более150_25_016 | 0.53851 | 0 | 0 | 0.53851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53851 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53851 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ магазина № 4, ж/р Солнечный-2, микрор-н 11 (2-я ж/группа) | Более150_25_017 | 0.93376 | 0 | 0 | 0.93376 | 0 | 0.93376 | 0 | 0 | 0.93376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 21 2КЛ -0,4кВ, до ВРУ-1 ж/д № 8 ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина, 8 | Более150_25_018 | 0.59536 | 0 | 0 | 0.59536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59536 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59536 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | Более150_25_019 | 11.2456 | 0 | 0 | 11.2456 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 1.0461 | 9.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 9.3022 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное стротельство -ТП 509 2 КЛ- 6 кВ, ул. Ново-Крекинская, д.53 | Более150_25_020 | 0.34409 | 0 | 0 | 0.34409 | 0 | 0.34409 | 0 | 0 | 0.34409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | Более150_25_021 | 0.036767 | 0 | 0 | 0.036767 | 0 | 0.036767 | 0 | 0 | 0.036767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 ж/д №8 (по г. п.), пр-т Героев Отечества, 8 | Более150_25_022 | 0.94124 | 0 | 0 | 0.94124 | 0 | 0.22524 | 0 | 0 | 0.22524 | 0 | -0.716 | -76.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.716 | -76.0696 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ,трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 кВ-2 шт, г. Саратов, ул.Азина,Новокре | Более150_25_023 | 15.0731 | 0 | 0 | 15.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0731 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0731 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ- ТП 913 2 КЛ -6 кВ, ул. Миллеровская | Более150_25_024 | 0.12598 | 0 | 0 | 0.12598 | 0 | 0.12598 | 0 | 0 | 0.12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Рециклинг КМК Трансформатор ТМГ 400/10-0,4 кВ, ул. Буровая, 10 | Более150_25_025 | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0.22497 | 0 | 0 | 0.22497 | 0 | -3.423 | -93.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.423 | -93.833 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 22 Городские просторы | Более150_25_026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11674 | 0 | 0 | 0.11674 | 0 | 0.11674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11674 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 30.9181 | 0 | 0 | 30.9181 | 0 | 4.4675 | 0 | 0 | 4.4675 | 0 | -26.4506 | -85.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4506 | -85.5505 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 30.9181 | 0 | 0 | 30.9181 | 0 | 4.4675 | 0 | 0 | 4.4675 | 0 | -26.4506 | -85.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.4506 | -85.5505 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4. | Рек_25_001 | 0.64631 | 0 | 0 | 0.64631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64631 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64631 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Строительство трассы 2КЛ - 6 кВ от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-ДОК-I – ТП-1789». | Рек_25_002 | 0.20922 | 0 | 0 | 0.20922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20922 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20922 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 150 Панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели, ул. Чернышевского, 75 | Рек_25_003 | 0.18664 | 0 | 0 | 0.18664 | 0 | 0.13564 | 0 | 0 | 0.13564 | 0 | -0.051 | -27.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 | -27.3253 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 823 Камеры КСО-394-03 -2шт, ул. Ак. Антонова, 24 | Рек_25_004 | 0.98988 | 0 | 0 | 0.98988 | 0 | 0.073882 | 0 | 0 | 0.073882 | 0 | -0.916 | -92.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.916 | -92.5363 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1133 от панели № 7, рубильник 1, I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-1133 до пунктовой опоры № 1-00/1. | Рек_25_006 | 0.74791 | 0 | 0 | 0.74791 | 0 | 0.045915 | 0 | 0 | 0.045915 | 0 | -0.702 | -93.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.702 | -93.8609 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_25_007 | 0.044323 | 0 | 0 | 0.044323 | 0 | 0.065617 | 0 | 0 | 0.065617 | 0 | 0.021294 | 48.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021294 | 48.0437 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1176 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА, сборных шин, вводных и секционного рубильников на РЕ 19-41 в соответствии с номинальным током трансформаторов 630 кВА. Установка в панелях № 6 и № 1 РУ-0,4 кВ ТП-1176 двух рубильников РС-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Рек_25_008 | 0.34813 | 0 | 0 | 0.34813 | 0 | 0.072125 | 0 | 0 | 0.072125 | 0 | -0.276 | -79.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.276 | -79.2818 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-426 от опоры № 2-00/14 до опоры № 2-00/24. | Рек_25_009 | 0.23718 | 0 | 0 | 0.23718 | 0 | 0.58628 | 0 | 0 | 0.58628 | 0 | 0.3491 | 147.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 147.1886 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) РП-Октябрьский от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ РП-Октябрьский. | Рек_25_010 | 0.062299 | 0 | 0 | 0.062299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062299 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062299 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ Саратов. р., р-н на р-нии 2,6 км. запад п. Расково, СНТЗеркальный пруд уч142 Уст п | Рек_25_011 | 0.32778 | 0 | 0 | 0.32778 | 0 | 0.074781 | 0 | 0 | 0.074781 | 0 | -0.253 | -77.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.253 | -77.1856 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция кабельной линии с заменой на кабель 1 кВ от панели № 1, руб. № 4, I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1489 до ВРУ-0,4 кВ в жилом доме № 7 по ул. Южно-Зеленая. | Рек_25_012 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.073967 | 0 | 0.13078 | 0 | 0 | 0.13078 | 0 | 0.056809 | 76.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056809 | 76.8029 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) РП-Комсомольский от опоры №1-00/1 до опоры №1-02/1. | Рек_25_013 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.11026 | 0 | -0.0077411 | -6.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0077411 | -6.5603 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1352 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/2. | Рек_25_014 | 0.048089 | 0 | 0 | 0.048089 | 0 | 0.049073 | 0 | 0 | 0.049073 | 0 | 0.00098396 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098396 | 2.0461 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления к ООО «Зульфия » из РУ-0,4 кВ ТП-1294 в ШРС №1/ТП-1294. | Рек_25_015 | 2.6305 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6305 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6305 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления «АСКУЭ» с рубильника №4 панели № 2 РУ-0,4 кВ ТП-26 на рубильник №3 панели №2 . | Рек_25_016 | 0.20439 | 0 | 0 | 0.20439 | 0 | 0.036388 | 0 | 0 | 0.036388 | 0 | -0.168 | -82.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.168 | -82.1967 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 489 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нефтепромысловая, 10 Установка П/У | Рек_25_017 | 0.12783 | 0 | 0 | 0.12783 | 0 | 0.053827 | 0 | 0 | 0.053827 | 0 | -0.074 | -57.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | -57.8909 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ КТП-948 от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 2-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-948. Прокладку КЛ 1 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-948 (панель № 3, рубильник № 2) до пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-948. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) КТП-948 от опоры №2-00/1 до опоры №2-04/11. | Рек_25_018 | 0.35751 | 0 | 0 | 0.35751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35751 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35751 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Прокладку кабеля 1 кВ от ТП-108 до границы земельного участка заявителя. | Рек_25_019 | 0.083382 | 0 | 0 | 0.083382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083382 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083382 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ КТП-941 от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-941. Прокладка КЛ 1 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-941 (панель № 3, рубильник № 2) до пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-941. | Рек_25_020 | 0.18816 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18816 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18816 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 366 ВЛИ-0,4 кВ Л -1) от оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ до оп №1-00/3 , ул.Новоузенская | Рек_25_021 | 0.3689 | 0 | 0 | 0.3689 | 0 | 0.007899 | 0 | 0 | 0.007899 | 0 | -0.361 | -97.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.361 | -97.8588 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция кабельной линии с заменой на кабель 1 кВ от панели № 1, руб. № 1, I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-428 до ВРУ-0,4 кВ в жилом доме № 4Б по ул. Советская. | Рек_25_023 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12764 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12764 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-25 (I, II с.ш.) от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. | Рек_25_024 | 0.26435 | 0 | 0 | 0.26435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26435 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26435 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 | Рек_25_025 | 0.47932 | 0 | 0 | 0.47932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47932 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47932 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | В РУ-0,4 кВ ТП-131 на II с.ш. (панель №6, руб. №4) замена линейного рубильника РПС-2 на РПС-4. | Рек_25_026 | 0.13837 | 0 | 0 | 0.13837 | 0 | 0.031373 | 0 | 0 | 0.031373 | 0 | -0.107 | -77.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.107 | -77.3271 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 587 Панель ЩО-70-1-03-УЗ- 1 шт. в РУ-0,4 кВ, г. Саратов, ул.Чапаева, во дворе ж/д №4 | Рек_25_027 | 0.061119 | 0 | 0 | 0.061119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061119 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061119 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 | Рек_25_028 | 0.39348 | 0 | 0 | 0.39348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39348 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39348 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК. | Рек_25_029 | 0.64175 | 0 | 0 | 0.64175 | 0 | 0.23775 | 0 | 0 | 0.23775 | 0 | -0.404 | -62.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.404 | -62.9525 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 (пан.№1, руб.№1) до границы земельного участка заявителя | Рек_25_030 | 0.22666 | 0 | 0 | 0.22666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22666 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22666 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_25_031 | 0.025031 | 0 | 0 | 0.025031 | 0 | 0.081436 | 0 | 0 | 0.081436 | 0 | 0.056405 | 225.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056405 | 225.3441 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_25_032 | 0.69131 | 0 | 0 | 0.69131 | 0 | 0.29831 | 0 | 0 | 0.29831 | 0 | -0.393 | -56.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.393 | -56.8487 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_25_033 | 0.14922 | 0 | 0 | 0.14922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14922 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14922 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_25_034 | 0.023693 | 0 | 0 | 0.023693 | 0 | 0.15168 | 0 | 0 | 0.15168 | 0 | 0.12799 | 540.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12799 | 540.1827 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. | Рек_25_035 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.039761 | 0 | 0.31498 | 0 | 0 | 0.31498 | 0 | 0.27522 | 692.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27522 | 692.1945 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_25_036 | 3.1751 | 0 | 0 | 3.1751 | 0 | 0.01607 | 0 | 0 | 0.01607 | 0 | -3.159 | -99.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.159 | -99.4939 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_25_037 | 0.0061315 | 0 | 0 | 0.0061315 | 0 | 0.15609 | 0 | 0 | 0.15609 | 0 | 0.14996 | 2445.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14996 | 2445.7451 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_25_038 | 0.024281 | 0 | 0 | 0.024281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Муравей КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем РП Придорожный-I-ТП 1798 | Рек_25_039 | 0.09788 | 0 | 0 | 0.09788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09788 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09788 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. | Рек_25_040 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0.21296 | 0 | 0 | 0.21296 | 0 | -0.058037 | -21.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058037 | -21.4158 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_25_041 | 0.011037 | 0 | 0 | 0.011037 | 0 | 0.33703 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0.326 | 2953.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 2953.7761 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная, д.17 | Рек_25_042 | 0.32099 | 0 | 0 | 0.32099 | 0 | 0.67382 | 0 | 0 | 0.67382 | 0 | 0.35283 | 109.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35283 | 109.9187 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка | Рек_25_043 | 0.019848 | 0 | 0 | 0.019848 | 0 | 0.033879 | 0 | 0 | 0.033879 | 0 | 0.014031 | 70.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014031 | 70.6928 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3 | Рек_25_044 | 0.0087594 | 0 | 0 | 0.0087594 | 0 | 0.18807 | 0 | 0 | 0.18807 | 0 | 0.17931 | 2047.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17931 | 2047.0797 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_25_045 | 0.050655 | 0 | 0 | 0.050655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050655 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050655 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1412 с установкой на I с.ш. (панель № 7, руб. №1) рубильника РПС-4. | Рек_25_046 | 0.018309 | 0 | 0 | 0.018309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018309 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018309 | -100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Сокурский Вакуумный выключатель BB/TEL-10 и аппаратура РЗА -4 шт. в РУ-10 кВ | Рек_25_047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18923 | 0 | 0 | 0.18923 | 0 | 0.18923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18923 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 787 Рубильник РПС-2-1 шт сящиком ЯБПВУ 250, на опор пос. Расково, Расковское МО | Рек_25_048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032593 | 0 | 0 | 0.032593 | 0 | 0.032593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032593 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 952 в РУ -6 кВ Камеры КСО-394 -03 -2шт., ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 | Рек_25_049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 86.1802 | 0 | 0 | 86.1802 | 0 | 18.9722 | 0 | 0 | 18.9722 | 0 | -67.208 | -77.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.208 | -77.9854 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 36.5927 | 0 | 0 | 36.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5927 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5927 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.7555 | 0 | 0 | 16.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7555 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7555 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.40489 | 0 | 0 | 0.40489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40489 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40489 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.57754 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57754 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57754 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.74347 | 0 | 0 | 0.74347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74347 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74347 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.25377 | 0 | 0 | 0.25377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25377 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25377 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.64114 | 0 | 0 | 0.64114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64114 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64114 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 1.9512 | 0 | 0 | 1.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9512 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9512 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 3.9477 | 0 | 0 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9477 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9477 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0.69643 | 0 | 0 | 0.69643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69643 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69643 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 1.2446 | 0 | 0 | 1.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2446 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2446 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 4.2773 | 0 | 0 | 4.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2773 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2773 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0.41639 | 0 | 0 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41639 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41639 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0.47037 | 0 | 0 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47037 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47037 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0.31045 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31045 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31045 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0.61017 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61017 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61017 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0.20996 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20996 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20996 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.8372 | 0 | 0 | 19.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8372 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8372 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.2567 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2567 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2567 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.807 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.807 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.807 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.8946 | 0 | 0 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8946 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8946 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9493 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9493 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 4.721 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.721 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.721 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.963 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.963 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0.57732 | 0 | 0 | 0.57732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57732 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57732 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 1.6681 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6681 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6681 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 48.4594 | 0 | 0 | 48.4594 | 0 | 18.9722 | 0 | 0 | 18.9722 | 0 | -29.4873 | -60.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4873 | -60.8494 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 43.0295 | 0 | 0 | 43.0295 | 0 | 17.2853 | 0 | 0 | 17.2853 | 0 | -25.7443 | -59.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7443 | -59.8293 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 5.044 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 7.8304 | 0 | 0 | 7.8304 | 0 | 2.7864 | 55.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 55.2424 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 23.8136 | 0 | 0 | 23.8136 | 0 | 7.2866 | 0 | 0 | 7.2866 | 0 | -16.527 | -69.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.527 | -69.4015 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.1812 | 0 | 0 | 11.1812 | 0 | 2.1682 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | -9.013 | -80.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.013 | -80.6084 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 1.8545 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8545 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8545 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 1.1361 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1361 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1361 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.4299 | 0 | 0 | 5.4299 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | -3.743 | -68.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.743 | -68.9327 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 5.2299 | 0 | 0 | 5.2299 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | -3.543 | -67.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.543 | -67.7447 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.2953 | 0 | 0 | 3.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2953 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2953 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0.50534 | 0 | 0 | 0.50534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50534 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50534 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -100 | 0 | 0 | нд