## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 261.8655 | 2.0101 | 0 | 259.8554 | 239.5263 | 72.6502 | 70.1698 | 72.6502 | 16.4924 | 0 | 85.976 | 0 | 66.888 | 0 | 0 | 187.2053 | -166.8761 | -69.6692 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 161.3876 | 0 | 0 | 161.3876 | 161.3877 | 56.8782 | 55.87 | 56.8782 | 8.0771 | 0 | 60.8209 | 0 | 36.6198 | 0 | 0 | 104.5094 | -104.5095 | -64.7568 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 97.7318 | 2.0101 | 0 | 95.7217 | 75.3925 | 15.772 | 14.2998 | 15.772 | 8.4154 | 0 | 25.1552 | 0 | 27.5221 | 0 | 0 | 79.9498 | -59.6205 | -79.0802 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.7461 | 0 | 0 | 2.7461 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0 | 2.7461 | -2.7461 | -100 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 161.3876 | 0 | 0 | 161.3876 | 161.3877 | 56.8782 | 55.87 | 56.8782 | 8.0771 | 0 | 60.8209 | 0 | 36.6198 | 0 | 0 | 104.5094 | -104.5095 | -64.7568 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 135.6227 | 0 | 0 | 135.6227 | 135.6231 | 53.1424 | 52.1733 | 53.1424 | 6.3347 | 0 | 54.4073 | 0 | 22.7078 | 0 | 0 | 82.4803 | -82.4807 | -60.8161 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.5224 | 0 | 0 | 10.5224 | 10.5227 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 2.0833 | 0 | 2.5 | 0 | 4.1709 | 0 | 0 | 8.7539 | -8.7542 | -83.1941 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.1024 | 0 | 0 | 40.1024 | 40.1025 | 25.9601 | 25.9601 | 25.9601 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 5.809 | 0 | 0 | 14.1422 | -14.1423 | -35.2655 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 84.9979 | 0 | 0 | 84.9979 | 84.9979 | 25.4138 | 24.4448 | 25.4138 | 0.084665 | 0 | 47.7406 | 0 | 12.7279 | 0 | 0 | 59.5841 | -59.5842 | -70.1007 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2»; прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_001 | 1.0841 | 0 | 0 | 1.0841 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | -1.0841 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | Более150_25_002 | 4.8439 | 0 | 0 | 4.8439 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8439 | -4.8439 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП№32) по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-32 до ТП-36; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №8, №2 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_003 | 5.943 | 0 | 0 | 5.943 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | -5.943 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП №37), в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-37 до ТП-32; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №26, №27 и торгового центра №30 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_004 | 5.7285 | 0 | 0 | 5.7285 | 5.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7285 | -5.7285 | -100 | нд
1.1.1.3 | Перезаводка действующих кабелей 1 кВ; установка ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б и прокладка двух кабельных ли-ний 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 до вновь установленного ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б. установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_005 | 1.5527 | 0 | 0 | 1.5527 | 1.553 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3657 | -1.366 | -87.9568 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от разных секций шин ТП-699 до ВРУ детского сада. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_006 | 0.084665 | 0 | 0 | 0.084665 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084665 | -0.084665 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 10 кВ от РП-Сокурский до новой ТП по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_007 | 3.862 | 0 | 0 | 3.862 | 3.8623 | 0.31028 | 0.31028 | 0.31028 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5517 | -3.552 | -91.9663 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ-1, ВРУ-2 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Строителей. | Более150_25_008 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.15027 | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | -0.15027 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 кВ -2 шт, ул 1-ая Благодатная, 1 | Более150_25_009 | 12.811 | 0 | 0 | 12.811 | 12.8107 | 12.0657 | 12.0657 | 12.0657 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74534 | -0.745 | -5.8154 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №20 (по генплану) в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП №20 (по генплану) до ТП-971; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома №8 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_010 | 1.3704 | 0 | 0 | 1.3704 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | -1.3704 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№34 (по генплану) до ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№5 (по генплану) до ВРУ школы, ВРУ жилых домов №17, №18, №19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_011 | 1.4395 | 0 | 0 | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | -1.4395 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д.1; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до РУ-6кВ ТП-952; а также реконструкции РУ-6кВ ТП-952 по адресу: г. Саратов, бульвар им. Николая Денисова, 4. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_012 | 1.1738 | 0 | 0 | 1.1738 | 1.1737 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23913 | -0.239 | -20.3629 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП№35 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП№35 (по генплану) до врезки в кабели направления «ТП№34 (по генплану) I и II – ТП№5 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№35 (по генплану) до ВРУ жилых домов №15, №16, №23, №24, №25 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_013 | 1.3474 | 0 | 0 | 1.3474 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | -1.3474 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_014 | 2.3372 | 0 | 0 | 2.3372 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | -2.3372 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования во встроенной ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа); прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП№20 (по генплану) и до ТП-2312. | Более150_25_015 | 0.63959 | 0 | 0 | 0.63959 | 0.63959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63959 | -0.63959 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж на II с. ш. РУ-6 кВ ТП-1773 камеры КСО-394 с комплектом ПК-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Более150_25_016 | 0.44875 | 0 | 0 | 0.44875 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | -0.44875 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ магазина № 4, ж/р Солнечный-2, микрор-н 11 (2-я ж/группа) | Более150_25_017 | 0.77814 | 0 | 0 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 21 2КЛ -0,4кВ, до ВРУ-1 ж/д № 8 ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина, 8 | Более150_25_018 | 0.49613 | 0 | 0 | 0.49613 | 0.49613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49613 | -0.49613 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | Более150_25_019 | 9.3713 | 0 | 0 | 9.3713 | 9.3713 | 10.2431 | 9.3713 | 10.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87174 | 0.87174 | 9.3022 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное стротельство -ТП 509 2 КЛ- 6 кВ, ул. Ново-Крекинская, д.53 | Более150_25_020 | 0.28674 | 0 | 0 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | Более150_25_021 | 0.030639 | 0 | 0 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 ж/д №8 (по г. п.), пр-т Героев Отечества, 8 | Более150_25_022 | 0.78448 | 0 | 0 | 0.78448 | 0.7847 | 0.1877 | 0.1877 | 0.1877 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59678 | -0.597 | -76.0798 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ,трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 кВ-2 шт, г. Саратов, ул.Азина,Новокре | Более150_25_023 | 12.5609 | 0 | 0 | 12.5609 | 12.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5609 | -12.5609 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ- ТП 913 2 КЛ -6 кВ, ул. Миллеровская | Более150_25_024 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Рециклинг КМК Трансформатор ТМГ 400/10-0,4 кВ, ул. Буровая, 10 | Более150_25_025 | 3.0399 | 0 | 0 | 3.0399 | 3.0395 | 0.18748 | 0.18748 | 0.18748 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8524 | -2.852 | -93.832 | нд
1.1.1.3 | ТП 22 Городские просторы | Более150_25_026 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0.097285 | 0 | 0.097285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097285 | 0.097285 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.7649 | 0 | 0 | 25.7649 | 25.7646 | 3.7359 | 3.6967 | 3.7359 | 1.7424 | 0 | 6.4136 | 0 | 13.912 | 0 | 0 | 22.0291 | -22.0288 | -85.5 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.7649 | 0 | 0 | 25.7649 | 25.7646 | 3.7359 | 3.6967 | 3.7359 | 1.7424 | 0 | 6.4136 | 0 | 13.912 | 0 | 0 | 22.0291 | -22.0288 | -85.5 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-493 от опоры № 4-01/2 ВЛ-0,4 кВ ТП-493 до опоры № 4-02/4. | Рек_25_001 | 0.018309 | 0 | 0 | 0.018309 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018309 | -0.018 | -100 | нд
1.1.4.2 | Строительство трассы 2КЛ - 6 кВ от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «РП-ДОК-I – ТП-1789». | Рек_25_002 | 0.12406 | 0 | 0 | 0.12406 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | -0.12406 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 150 Панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели, ул. Чернышевского, 75 | Рек_25_003 | 0.14255 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.14303 | 0.11303 | 0.11303 | 0.11303 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029521 | -0.03 | -20.9741 | нд
1.1.4.2 | ТП 823 Камеры КСО-394-03 -2шт, ул. Ак. Антонова, 24 | Рек_25_004 | 0.061568 | 0 | 0 | 0.061568 | 0.061568 | 0.061568 | 0.061568 | 0.061568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1133 от панели № 7, рубильник 1, I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-1133 до пунктовой опоры № 1-00/1. | Рек_25_006 | 0.20397 | 0 | 0 | 0.20397 | 0.20426 | 0.038262 | 0.038262 | 0.038262 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16571 | -0.166 | -81.268 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_25_007 | 0.054681 | 0 | 0 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1176 с заменой силовых трансформаторов 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА, сборных шин, вводных и секционного рубильников на РЕ 19-41 в соответствии с номинальным током трансформаторов 630 кВА. Установка в панелях № 6 и № 1 РУ-0,4 кВ ТП-1176 двух рубильников РС-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Рек_25_008 | 1.9844 | 0 | 0 | 1.9844 | 1.9841 | 0.060104 | 0.060104 | 0.060104 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | -1.924 | -96.9707 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-426 от опоры № 2-00/14 до опоры № 2-00/24. | Рек_25_009 | 0.48795 | 0 | 0 | 0.48795 | 0.48795 | 0.48857 | 0.48795 | 0.48857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00061295 | 0.00061295 | 0.12562 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (Л-1) РП-Октябрьский от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8 и прокладкой кабеля 1 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ РП-Октябрьский. | Рек_25_010 | 0.099494 | 0 | 0 | 0.099494 | 0.099494 | 0 | 0 | 0 | 0.099494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099494 | -0.099494 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ Саратов. р., р-н на р-нии 2,6 км. запад п. Расково, СНТЗеркальный пруд уч142 Уст п | Рек_25_011 | 0.062318 | 0 | 0 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция кабельной линии с заменой на кабель 1 кВ от панели № 1, руб. № 4, I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1489 до ВРУ-0,4 кВ в жилом доме № 7 по ул. Южно-Зеленая. | Рек_25_012 | 0.97832 | 0 | 0 | 0.97832 | 0.97798 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86934 | -0.869 | -88.8566 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-1) РП-Комсомольский от опоры №1-00/1 до опоры №1-02/1. | Рек_25_013 | 0.37702 | 0 | 0 | 0.37702 | 0.377 | 0.091882 | 0.118 | 0.091882 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28514 | -0.28512 | -75.628 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-1352 от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/2. | Рек_25_014 | 0.22484 | 0 | 0 | 0.22484 | 0.22484 | 0.040894 | 0.22484 | 0.040894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | -0.18395 | -81.8121 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления к ООО «Зульфия » из РУ-0,4 кВ ТП-1294 в ШРС №1/ТП-1294. | Рек_25_015 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.080628 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080628 | -0.081 | -100 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления «АСКУЭ» с рубильника №4 панели № 2 РУ-0,4 кВ ТП-26 на рубильник №3 панели №2 . | Рек_25_016 | 0.23486 | 0 | 0 | 0.23486 | 0.23532 | 0.030323 | 0.030323 | 0.030323 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20454 | -0.205 | -87.1143 | нд
1.1.4.2 | ТП 489 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нефтепромысловая, 10 Установка П/У | Рек_25_017 | 0.19226 | 0 | 0 | 0.19226 | 0.19186 | 0.044855 | 0.044855 | 0.044855 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 | -0.147 | -76.6202 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ КТП-948 от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 2-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-948. Прокладку КЛ 1 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-948 (панель № 3, рубильник № 2) до пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-948. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (Л-2) КТП-948 от опоры №2-00/1 до опоры №2-04/11. | Рек_25_018 | 0.14043 | 0 | 0 | 0.14043 | 0.14043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14043 | -0.14043 | -100 | нд
1.1.4.2 | Прокладку кабеля 1 кВ от ТП-108 до границы земельного участка заявителя. | Рек_25_019 | 0.12206 | 0 | 0 | 0.12206 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | -0.122 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ КТП-941 от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/6 ВЛИ-0,4 кВ КТП-941. Прокладка КЛ 1 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-941 (панель № 3, рубильник № 2) до пунктовой опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-941. | Рек_25_020 | 0.072101 | 0 | 0 | 0.072101 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072101 | -0.072 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 366 ВЛИ-0,4 кВ Л -1) от оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ до оп №1-00/3 , ул.Новоузенская | Рек_25_021 | 0.052268 | 0 | 0 | 0.052268 | 0.051899 | 0.007899 | 0.007899 | 0.007899 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044369 | -0.044 | -84.7801 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция кабельной линии с заменой на кабель 1 кВ от панели № 1, руб. № 1, I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-428 до ВРУ-0,4 кВ в жилом доме № 4Б по ул. Советская. | Рек_25_023 | 0.077427 | 0 | 0 | 0.077427 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077427 | -0.077 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-25 (I, II с.ш.) от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. | Рек_25_024 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028963 | -0.029 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1773 Камера КСО-394 с установкой прибора учета, ул. им. Ф.Э. Дзержинского, д, 20 | Рек_25_025 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.11083 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11083 | -0.11083 | -100 | нд
1.1.4.2 | В РУ-0,4 кВ ТП-131 на II с.ш. (панель №6, руб. №4) замена линейного рубильника РПС-2 на РПС-4. | Рек_25_026 | 0.026144 | 0 | 0 | 0.026144 | 0.026144 | 0.026144 | 0.026144 | 0.026144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 587 Панель ЩО-70-1-03-УЗ- 1 шт. в РУ-0,4 кВ, г. Саратов, ул.Чапаева, во дворе ж/д №4 | Рек_25_027 | 0.020099 | 0 | 0 | 0.020099 | 0.020099 | 0 | 0 | 0 | 0.020099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020099 | -0.020099 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 | Рек_25_028 | 0.56012 | 0 | 0 | 0.56012 | 0.56012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56012 | -0.56012 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК. | Рек_25_029 | 0.20156 | 0 | 0 | 0.20156 | 0.202 | 0.19813 | 0.202 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034306 | -0.003872 | -1.9168 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 (пан.№1, руб.№1) до границы земельного участка заявителя | Рек_25_030 | 0.023739 | 0 | 0 | 0.023739 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023739 | -0.024 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_25_031 | 0.067863 | 0 | 0 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_25_032 | 0.24897 | 0 | 0 | 0.24897 | 0.24859 | 0.24859 | 0.24859 | 0.24859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037532 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_25_033 | 0.57011 | 0 | 0 | 0.57011 | 0.57011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57011 | -0.57011 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_25_034 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. | Рек_25_035 | 0.26249 | 0 | 0 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_25_036 | 0.013391 | 0 | 0 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_25_037 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_25_038 | 0.19597 | 0 | 0 | 0.19597 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19597 | -0.196 | -100 | нд
1.1.4.2 | КТП Муравей КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем РП Придорожный-I-ТП 1798 | Рек_25_039 | 2.0812 | 0 | 0 | 2.0812 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | -2.081 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. | Рек_25_040 | 0.17592 | 0 | 0 | 0.17592 | 0.176 | 0.17747 | 0.176 | 0.17747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015498 | 0.0014692 | 0.83478 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_25_041 | 0.28442 | 0 | 0 | 0.28442 | 0.28442 | 0.28086 | 0.28442 | 0.28086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035616 | -0.0035616 | -1.2522 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная, д.17 | Рек_25_042 | 0.56152 | 0 | 0 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка | Рек_25_043 | 0.028233 | 0 | 0 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3 | Рек_25_044 | 0.15673 | 0 | 0 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_25_045 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.1603 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1603 | -0.16 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1412 с установкой на I с.ш. (панель № 7, руб. №1) рубильника РПС-4. | Рек_25_046 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.026825 | 0.026825 | 0 | 0 | 0 | 0.026825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026825 | -0.026825 | -100 | нд
1.1.4.2 | РП Сокурский Вакуумный выключатель BB/TEL-10 и аппаратура РЗА -4 шт. в РУ-10 кВ | Рек_25_047 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0.15769 | 0 | 0.15769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15769 | 0.15769 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 787 Рубильник РПС-2-1 шт сящиком ЯБПВУ 250, на опор пос. Расково, Расковское МО | Рек_25_048 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0.02716 | 0 | 0.02716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02716 | 0.02716 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 952 в РУ -6 кВ Камеры КСО-394 -03 -2шт., ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 | Рек_25_049 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0.069777 | 0 | 0.069777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069777 | 0.069777 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 97.7318 | 2.0101 | 0 | 95.7217 | 75.3925 | 15.772 | 14.2998 | 15.772 | 8.4154 | 0 | 25.1552 | 0 | 27.5221 | 0 | 0 | 79.9498 | -59.6205 | -79.0802 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94005 | -0.9397 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94005 | -0.9397 | -100 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94005 | -0.9397 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.8331 | 2.0101 | 0 | 50.8231 | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7305 | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 50.8231 | -30.494 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.8223 | 0.53016 | 0 | 34.2921 | 13.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 10.7005 | 0 | 0 | 34.2921 | -13.9632 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.40676 | 0.069351 | 0 | 0.33741 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 0.33741 | -0.337 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.59507 | 0.11379 | 0 | 0.48129 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0.48129 | -0.481 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.77168 | 0.15212 | 0 | 0.61956 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | 0.61956 | -0.62 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.25122 | 0.039747 | 0 | 0.21147 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | -3.756e-06 | 0 | 0 | 0.21147 | -0.211 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.68944 | 0.15515 | 0 | 0.53428 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 0.53428 | -0.5342 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18473 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 1.626 | -1.6256 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 3.2898 | 0 | 0 | 3.2898 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0 | 2.8874 | 0 | 0 | 3.2898 | -3.2898 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0.58036 | 0 | 0 | 0.58036 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 0.58036 | -0.5804 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0372 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 1.0372 | -1.0375 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 3.5644 | 0 | 0 | 3.5644 | 3.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39088 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 3.5644 | -3.5649 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0.34699 | 0 | 0 | 0.34699 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.34699 | -0.347 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 8.0019 | 0 | 0 | 8.0019 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 8.0019 | -0.392 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 3.0333 | 0 | 0 | 3.0333 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 3.0333 | -0.259 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 8.0967 | 0 | 0 | 8.0967 | 0.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5084 | 0 | 0 | 8.0967 | -0.5084 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 | 0 | 0 | 2.5314 | -0.1754 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.0109 | 1.4799 | 0 | 16.531 | 16.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4678 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 16.531 | -16.5308 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.205 | 0.15773 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | -1.0473 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.6036 | 0.26439 | 0 | 2.3392 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 2.3392 | -2.339 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.6516 | 0.23939 | 0 | 2.4122 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | -2.4122 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.418 | 0.29356 | 0 | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | -4.1244 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 4.2262 | 0.292 | 0 | 3.9342 | 3.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | -3.9342 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.0353 | 0.23283 | 0 | 0.8025 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | -0.8025 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0.4811 | 0 | 0 | 0.4811 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.4811 | -0.481 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.3901 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14718 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.3901 | -1.3902 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 43.9586 | 0 | 0 | 43.9586 | 43.9588 | 15.772 | 14.2998 | 15.772 | 8.3667 | 0 | 8.5337 | 0 | 12.7586 | 0 | 0 | 28.1866 | -28.1868 | -242.3134 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 38.5621 | 0 | 0 | 38.5621 | 38.5619 | 14.7563 | 13.2842 | 14.7563 | 7.1667 | 0 | 7.1667 | 0 | 10.9444 | 0 | 0 | 23.8058 | -23.8056 | -61.7334 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 5.0439 | 0 | 0 | 5.0439 | 5.044 | 6.835 | 5.044 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7911 | 1.791 | 35.5074 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 19.845 | 0 | 0 | 19.845 | 19.8447 | 6.0722 | 6.0722 | 6.0722 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 5.4392 | 0 | 0 | 13.7729 | -13.7725 | -69.4015 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.1809 | 0 | 0 | 11.1809 | 11.181 | 1.8492 | 2.168 | 1.8492 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 9.3317 | -9.3318 | -83.4617 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | -1.5455 | -100 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0.94679 | 0 | 0 | 0.94679 | 0.94679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94679 | 0 | 0 | 0.94679 | -0.94679 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.3965 | 0 | 0 | 5.3965 | 5.3968 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.2 | 0 | 1.367 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 | 4.3809 | -4.3812 | -180.5799 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 5.2298 | 0 | 0 | 5.2298 | 5.2298 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 | 4.2142 | -4.2142 | -80.5799 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | -0.167 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.7461 | 0 | 0 | 2.7461 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0 | 2.7461 | -2.7461 | -100 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | -0.825 | -100 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.36667 | -0.36667 | -100 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | -0.675 | -100 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | -0.16667 | -100 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0.42112 | 0 | 0 | 0.42112 | 0.42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42112 | 0 | 0 | 0.42112 | -0.42112 | -100 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | -0.29167 | -100 | нд