## Лист1
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 308.3826 | 2.4121 | 305.9706 | 281.5746 | 197.8232 | 80.9126 | 85.7998 | 95.9744 | 112.0235 | 57.706 | 0 | 46.9816 | 0 | 108.1474 | -83.7514 | -29.7439 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 192.1995 | 0 | 192.1995 | 192.1984 | 168.5824 | 65.0459 | 66.8276 | 88.3144 | 101.7548 | 26.6122 | 0 | 12.2259 | 0 | 23.6171 | -23.616 | -12.2873 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 112.9872 | 2.4121 | 110.5751 | 86.1803 | 28.4428 | 15.8667 | 18.9722 | 6.862 | 9.4706 | 28.6958 | 0 | 34.7558 | 0 | 82.1323 | -57.7374 | -66.9961 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.196 | 0 | 3.196 | 3.196 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0.798 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | -2.398 | -75.0313 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 192.1995 | 0 | 192.1995 | 192.1984 | 168.5824 | 65.0459 | 66.8276 | 88.3144 | 101.7548 | 26.6122 | 0 | 12.2259 | 0 | 23.6171 | -23.616 | -12.2873 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 161.1823 | 0 | 161.1823 | 161.1818 | 131.8401 | 60.8253 | 62.3601 | 63.3045 | 69.48 | 25.1 | 0 | 11.952 | 0 | 29.3423 | -29.3417 | -18.2041 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.6042 | 0 | 12.6042 | 12.6039 | 9.5529 | 4.8293 | 4.8293 | 4.7236 | 4.7236 | 1.5 | 0 | 1.551 | 0 | 3.0513 | -3.051 | -24.2067 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 47.7376 | 0 | 47.7376 | 47.7373 | 53.0618 | 28.2853 | 28.2853 | 19.452 | 24.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3241 | 5.3245 | 11.1538 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 100.8405 | 0 | 100.8405 | 100.8405 | 69.2253 | 27.7107 | 29.2455 | 39.1288 | 39.9798 | 23.6 | 0 | 10.401 | 0 | 31.6151 | -31.6152 | -31.3517 | нд
1.1.1.3 | Монтаж в новой ТП комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394). Прокладка двух кабелей 10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой до РУ-10 кВ новой ТП. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_001 | 0.19399 | 0 | 0.19399 | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | -0.19399 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | Более150_25_002 | 5.8126 | 0 | 5.8126 | 5.8127 | 4.5837 | 0 | 0 | 4.5837 | 4.5837 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | -1.229 | -21.1434 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП№32) по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-32 до ТП-36; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №8, №2 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_003 | 18.5108 | 0 | 18.5108 | 18.5112 | 6.6722 | 0 | 0 | 6.6722 | 6.6722 | 11.839 | 0 | 0 | 0 | 11.8386 | -11.839 | -63.9559 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП №37), в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-37 до ТП-32; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №26, №27 и торгового центра №30 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_004 | 11.2348 | 0 | 11.2348 | 11.2347 | 6.0647 | 0 | 0 | 6.0647 | 6.0647 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 5.1701 | -5.17 | -46.0182 | нд
1.1.1.3 | Перезаводка действующих кабелей 1 кВ; установка ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б и прокладка двух кабельных ли-ний 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 до вновь установленного ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б. установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_005 | 1.8259 | 0 | 1.8259 | 1.8261 | 1.7911 | 0.18704 | 0.18704 | 1.6041 | 1.6041 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.034768 | -0.035 | -1.9167 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от разных секций шин ТП-699 до ВРУ детского сада. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_006 | 0.084665 | 0 | 0.084665 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.084665 | -0.085 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ-1, ВРУ-2 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Строителей. | Более150_25_008 | 0.15027 | 0 | 0.15027 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | -0.15 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 кВ -2 шт, ул 1-ая Благодатная, 1 | Более150_25_009 | 16.8284 | 0 | 16.8284 | 16.8282 | 16.9182 | 13.4522 | 13.4522 | 3.376 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089837 | 0.090069 | 0.53523 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №20 (по генплану) в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП №20 (по генплану) до ТП-971; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома №8 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_010 | 1.6445 | 0 | 1.6445 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 1.6445 | -1.644 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№34 (по генплану) до ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№5 (по генплану) до ВРУ школы, ВРУ жилых домов №17, №18, №19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_011 | 1.7274 | 0 | 1.7274 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 1.7274 | -1.727 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д.1; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до РУ-6кВ ТП-952; а также реконструкции РУ-6кВ ТП-952 по адресу: г. Саратов, бульвар им. Николая Денисова, 4. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_012 | 2.854 | 0 | 2.854 | 2.8537 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 1.9193 | -1.919 | -67.2459 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП№35 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП№35 (по генплану) до врезки в кабели направления «ТП№34 (по генплану) I и II – ТП№5 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№35 (по генплану) до ВРУ жилых домов №15, №16, №23, №24, №25 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_013 | 1.6169 | 0 | 1.6169 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 1.6169 | -1.617 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_014 | 2.8046 | 0 | 2.8046 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 2.8046 | -2.805 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования во встроенной ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа); прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП№20 (по генплану) и до ТП-2312. | Более150_25_015 | 0.76751 | 0 | 0.76751 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0.76751 | -0.768 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж на II с. ш. РУ-6 кВ ТП-1773 камеры КСО-394 с комплектом ПК-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Более150_25_016 | 0.53851 | 0 | 0.53851 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0.53851 | -0.539 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ магазина № 4, ж/р Солнечный-2, микрор-н 11 (2-я ж/группа) | Более150_25_017 | 0.93376 | 0 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 21 2КЛ -0,4кВ, до ВРУ-1 ж/д № 8 ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина, 8 | Более150_25_018 | 0.59536 | 0 | 0.59536 | 0.595 | 0.92653 | 0 | 0 | 0.595 | 0.92653 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33117 | 0.33153 | 55.7193 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | Более150_25_019 | 11.2456 | 0 | 11.2456 | 11.246 | 12.2917 | 11.246 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0461 | 1.0457 | 9.2984 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное стротельство -ТП 509 2 КЛ- 6 кВ, ул. Ново-Крекинская, д.53 | Более150_25_020 | 0.34409 | 0 | 0.34409 | 0.34409 | 0.34409 | 0.34409 | 0.34409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | Более150_25_021 | 0.036767 | 0 | 0.036767 | 0.036767 | 0.036767 | 0.036767 | 0.036767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 ж/д №8 (по г. п.), пр-т Героев Отечества, 8 | Более150_25_022 | 0.94137 | 0 | 0.94137 | 0.94124 | 0.22524 | 0.22524 | 0.22524 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0.71613 | -0.716 | -76.0696 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ,трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 кВ-2 шт, г. Саратов, ул.Азина,Новокре | Более150_25_023 | 15.0731 | 0 | 15.0731 | 15.0732 | 12.8102 | 0 | 0 | 12.8102 | 12.8102 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | -2.263 | -15.0134 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ- ТП 913 2 КЛ -6 кВ, ул. Миллеровская | Более150_25_024 | 0.12598 | 0 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Рециклинг КМК Трансформатор ТМГ 400/10-0,4 кВ, ул. Буровая, 10 | Более150_25_025 | 3.6478 | 0 | 3.6478 | 3.648 | 3.8728 | 0.22497 | 0.22497 | 3.423 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22495 | 0.22481 | 6.1625 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2»; прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_026 | 1.3009 | 0 | 1.3009 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 1.3009 | -1.301 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 22 Городские просторы | Более150_25_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11674 | 0 | 0.11674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11674 | 0.11674 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Сокурский Прибор учета, угол Вольский тракт и ул. Тархова | Более150_25_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42239 | 0 | 0.37234 | 0 | 0.050052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42239 | 0.42239 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1176 Прибор учета, ул. Одесская, 46А | Более150_25_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0.11732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11732 | 0.11732 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 31 Прибор учета, ул. Волжская, 2/10 | Более150_25_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037222 | 0.037222 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 31.0171 | 0 | 31.0171 | 31.0166 | 36.7423 | 4.2206 | 4.4675 | 25.0099 | 32.2748 | 1.5123 | 0 | 0.27387 | 0 | -5.7252 | 5.7257 | 18.4602 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 31.0171 | 0 | 31.0171 | 31.0166 | 36.7423 | 4.2206 | 4.4675 | 25.0099 | 32.2748 | 1.5123 | 0 | 0.27387 | 0 | -5.7252 | 5.7257 | 18.4602 | нд
1.1.4.2 | ТП 1770 Камеры КСО- 394- 03- 1 шт, ул. Крайняя, 129 Установка приборов учета | Рек_25_001 | 0.039273 | 0 | 0.039273 | 0.039273 | 0.039273 | 0 | 0 | 0.039273 | 0.039273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ направления «РП-ДОК-I – ТП-1789» от РУ-6 новой КТП до соединения с указанной КЛ-6 кВ в направлениях «к РП-ДОК-I» и «к ТП-1789» | Рек_25_002 | 0.14887 | 0 | 0.14887 | 0.14887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14887 | 0 | 0.14887 | -0.14887 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 150 Панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели, ул. Чернышевского, 75 | Рек_25_003 | 0.13564 | 0 | 0.13564 | 0.13564 | 0.20947 | 0.13564 | 0.13564 | 0 | 0.073827 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073827 | 0.073827 | 54.4287 | нд
1.1.4.2 | ТП 823 Камеры КСО-394-03 -2шт, ул. Ак. Антонова, 24 | Рек_25_004 | 0.32736 | 0 | 0.32736 | 0.32728 | 0.32736 | 0.073882 | 0.073882 | 0.2534 | 0.25348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2696e-05 | 0.025268 | нд
1.1.4.2 | ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у "8-я Дачная", "Золотая долина", СНТ "Родничок62 Установка приб/учета | Рек_25_005 | 0.65458 | 0 | 0.65458 | 0.6554 | 0.65458 | 0 | 0 | 0.6554 | 0.65458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00081894 | -0.12495 | нд
1.1.4.2 | ТП 1133 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/1, ул. Артельная | Рек_25_006 | 0.24477 | 0 | 0.24477 | 0.24531 | 0.24477 | 0.045915 | 0.045915 | 0.1994 | 0.19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00054528 | -0.22228 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_25_007 | 0.065617 | 0 | 0.065617 | 0.065617 | 0.065617 | 0.065617 | 0.065617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1176 Трансформатор ТМГ 630/10 - 2 шт., ул. Одесская, 46А | Рек_25_008 | 1.733 | 0 | 1.733 | 1.7335 | 2.4743 | 0.072125 | 0.072125 | 1.6614 | 2.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74129 | 0.74074 | 42.7303 | нд
1.1.4.2 | ТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-00/26 (Л- 2) до границы зем уч, ул. Фильтровая, 3. Установка приб. уч | Рек_25_009 | 0.58628 | 0 | 0.58628 | 0.58628 | 0.58628 | 0.58628 | 0.58628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Октябрьский КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до опор №1-00/1 ВЛИ 0,4кВ, ул. Октябрьская | Рек_25_010 | 0.66307 | 0 | 0.66307 | 0.66289 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.11939 | 0.11939 | 0.5435 | 0 | 0 | 0 | 0.54368 | -0.5435 | -81.9892 | нд
1.1.4.2 | ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ Саратов. р., р-н на р-нии 2,6 км. запад п. Расково, СНТЗеркальный пруд уч142 Уст п | Рек_25_011 | 0.14956 | 0 | 0.14956 | 0.14978 | 0.074781 | 0.074781 | 0.074781 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.074781 | -0.075 | -50.073 | нд
1.1.4.2 | ТП 1489 КЛ-0,4кВ (прот-ть 146 м) до ВРУ ж/д №7 по ул Южно-Зеленая. Установка прибора учета | Рек_25_012 | 1.0729 | 0 | 1.0729 | 1.0728 | 1.1559 | 0.13078 | 0.13078 | 0.942 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 0.083079 | 7.7443 | нд
1.1.4.2 | РП Комсомольский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ,1-й Крекингский тупик | Рек_25_013 | 0.46042 | 0 | 0.46042 | 0.46026 | 0.46042 | 0.11026 | 0.11026 | 0.35 | 0.35016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016274 | 0.035357 | нд
1.1.4.2 | ТП 1352 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/2. Установка П/У Степанов А.В. | Рек_25_014 | 0.17346 | 0 | 0.17346 | 0.17307 | 0.049073 | 0.049073 | 0.049073 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.12439 | -0.124 | -71.6462 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления к ООО «Зульфия » из РУ-0,4 кВ ТП-1294 в ШРС №1/ТП-1294. | Рек_25_015 | 0.096754 | 0 | 0.096754 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.096754 | -0.097 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 26, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №3-04/6 по ул.Крайняя.Установка прибора учета расхода электр | Рек_25_016 | 0.28981 | 0 | 0.28981 | 0.28939 | 0.28981 | 0.036388 | 0.036388 | 0.253 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042435 | 0.14664 | нд
1.1.4.2 | ТП 489 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нефтепромысловая, 10 Установка П/У | Рек_25_017 | 0.23071 | 0 | 0.23071 | 0.23083 | 0.23071 | 0.053827 | 0.053827 | 0.177 | 0.17688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011756 | -0.050932 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4кВ от оп №1-00/1 до оп №2-00/1, п. Елшанка, СНТ "Восход-85" Установка приб/учет | Рек_25_018 | 1.275 | 0 | 1.275 | 1.275 | 1.6728 | 0 | 0 | 1.275 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39783 | 0.39779 | 31.1993 | нд
1.1.4.2 | ТП 938 Панель ЩО-70- 1-03- 1 шт., с торцевой панел ЩО-70-1-95 -2 шт. ул. 2-й Акмолинский проезд, 2. | Рек_25_019 | 0.35855 | 0 | 0.35855 | 0.35855 | 0.35855 | 0 | 0 | 0.35855 | 0.35855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 941 ВЛИ-0,4кВ от опор №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул. 4-я Прудовая Установка П/У | Рек_25_020 | 0.19166 | 0 | 0.19166 | 0.192 | 0.19166 | 0 | 0 | 0.192 | 0.19166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00034457 | -0.17946 | нд
1.1.4.2 | ТП 366 ВЛИ-0,4 кВ Л -1) от оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ до оп №1-00/3 , ул.Новоузенская, Установка приб уч | Рек_25_021 | 0.061142 | 0 | 0.061142 | 0.060899 | 0.061142 | 0.007899 | 0.007899 | 0.053 | 0.053243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024305 | 0.39911 | нд
1.1.4.2 | ТП 428 КЛ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул. Советская, 4 Б Установка приб/Учета | Рек_25_023 | 0.55581 | 0 | 0.55581 | 0.55591 | 0.092913 | 0 | 0 | 0.092913 | 0.092913 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.4629 | -0.463 | -83.2864 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-25 (I, II с.ш.) от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. | Рек_25_024 | 0.034756 | 0 | 0.034756 | 0.034756 | 0.034756 | 0 | 0 | 0 | 0.034756 | 0.034756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Столыпинский индустриальный паркРП Елшанский-I и II 2КЛ-10 кВ, ул. Ландышевая, 7й Пихтовый п | Рек_25_025 | 14.0926 | 0 | 14.0926 | 14.093 | 14.5926 | 0 | 0 | 14.093 | 14.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.49962 | 3.5452 | нд
1.1.4.2 | ТП 952 в РУ -6 кВ Камеры КСО-394 -03 -2шт., ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 | Рек_25_026 | 0.32455 | 0 | 0.32455 | 0.32478 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0.25477 | -0.255 | -78.5154 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 | Рек_25_028 | 0.67214 | 0 | 0.67214 | 0.672 | 0.67214 | 0 | 0 | 0.672 | 0.67214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014413 | 0.021448 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК. | Рек_25_029 | 0.24187 | 0 | 0.24187 | 0.242 | 0.23775 | 0.242 | 0.23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041167 | -0.0042464 | -1.7547 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 (пан.№1, руб.№1) до границы земельного участка заявителя | Рек_25_030 | 0.028486 | 0 | 0.028486 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028486 | -0.028 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_25_031 | 0.081436 | 0 | 0.081436 | 0.081436 | 0.081436 | 0.081436 | 0.081436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_25_032 | 0.29876 | 0 | 0.29876 | 0.29831 | 0.29831 | 0.29831 | 0.29831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045038 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_25_033 | 0.68413 | 0 | 0.68413 | 0.684 | 0.68413 | 0 | 0 | 0.684 | 0.68413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001307 | 0.019109 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_25_034 | 0.15168 | 0 | 0.15168 | 0.15168 | 0.15168 | 0.15168 | 0.15168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. | Рек_25_035 | 0.31498 | 0 | 0.31498 | 0.31498 | 0.31498 | 0.31498 | 0.31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_25_036 | 0.01607 | 0 | 0.01607 | 0.01607 | 0.01607 | 0.01607 | 0.01607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_25_037 | 0.15609 | 0 | 0.15609 | 0.15609 | 0.15609 | 0.15609 | 0.15609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_25_038 | 0.23517 | 0 | 0.23517 | 0.235 | 0.23553 | 0 | 0 | 0.235 | 0.23553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036541 | 0.00053326 | 0.22692 | нд
1.1.4.2 | КТП Муравей КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем РП Придорожный-I-ТП 1798 | Рек_25_039 | 2.4975 | 0 | 2.4975 | 2.497 | 2.4805 | 0 | 0 | 2.48 | 2.4805 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017023 | -0.016526 | -0.66185 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. | Рек_25_040 | 0.2111 | 0 | 0.2111 | 0.211 | 0.21296 | 0.211 | 0.21296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018597 | 0.0019631 | 0.93036 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_25_041 | 0.34131 | 0 | 0.34131 | 0.341 | 0.33703 | 0.341 | 0.33703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004274 | -0.0039661 | -1.1631 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная, д.17 | Рек_25_042 | 0.67382 | 0 | 0.67382 | 0.67382 | 0.67382 | 0.67382 | 0.67382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка | Рек_25_043 | 0.033879 | 0 | 0.033879 | 0.033879 | 0.033879 | 0.033879 | 0.033879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3 | Рек_25_044 | 0.18807 | 0 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_25_045 | 0.19236 | 0 | 0.19236 | 0.192 | 0.19236 | 0 | 0 | 0.192 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036466 | 0.18992 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1412 с установкой на I с.ш. (панель № 7, руб. №1) рубильника РПС-4. | Рек_25_046 | 0.03219 | 0 | 0.03219 | 0.03219 | 0.035069 | 0 | 0 | 0.03219 | 0.035069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028796 | 0.0028796 | 8.9459 | нд
1.1.4.2 | ТП 131 Рубильник РПС-4- 1шт. в РУ-0,4 кВ, ул. 5-й Нагорный проезд | Рек_25_047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031373 | 0 | 0.031373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031373 | 0.031373 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 787 Рубильник РПС-2-1 шт сящиком ЯБПВУ 250, на опор пос. Расково, Расковское МО | Рек_25_048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032593 | 0 | 0.032593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032593 | 0.032593 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1448 РубильникРПС-2 - 250 А в РУ-0,4 кВ по ул.Московская, 153 | Рек_25_049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022541 | 0 | 0 | 0 | 0.022541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022541 | 0.022541 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 760 Рубильник РПС-4- 1 шт., в РУ0,4 кВ, ул. Мирный переулок, 17 | Рек_25_050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034036 | 0 | 0 | 0 | 0.034036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034036 | 0.034036 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 526 ВЛИ-0,4кВ (Л- 1) до гаража по ул. Фильтровая, ГСК "ВОВ и труда" Установка П/Учета | Рек_25_051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076738 | 0 | 0 | 0 | 0.076738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076738 | 0.076738 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 31 Рубильник РПС-4-400 А - ( 1шт), ул. Волжская, 2/10 | Рек_25_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019374 | 0 | 0 | 0 | 0.019374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019374 | 0.019374 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Сокурский Вакуумный выклBBTEL-10/630-2 шт; ВВTEL 10/1000-2шт; РВЗ -4 шт,Вольский тракт и улТархов | Рек_25_053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3581 | 0 | 0.18923 | 0 | 5.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3581 | 5.3581 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 84 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 -2 шт, ул. им.Чернышевского НГ, | Рек_25_054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10992 | 0.10992 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 112.9872 | 2.4121 | 110.5751 | 86.1803 | 28.4428 | 15.8667 | 18.9722 | 6.862 | 9.4706 | 28.6958 | 0 | 34.7558 | 0 | 82.1323 | -57.7374 | -66.9961 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 1.1281 | 0 | 1.1281 | 1.128 | 0.050717 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | -1.0773 | -95.5038 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.1281 | 0 | 1.1281 | 1.128 | 0.050717 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | -1.0773 | -95.5038 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 1.1281 | 0 | 1.1281 | 1.128 | 0.050717 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | -1.0773 | -95.5038 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 63.3998 | 2.4121 | 60.9877 | 36.5927 | 0.52379 | 0 | 0 | 0.65889 | 0.52379 | 18.2188 | 0 | 17.7151 | 0 | 60.4639 | -36.069 | -98.5686 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.7867 | 0.63619 | 41.1505 | 16.7556 | 0.52379 | 0 | 0 | 0.65889 | 0.52379 | 3.2574 | 0 | 12.8393 | 0 | 40.6267 | -16.2318 | -96.874 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.48811 | 0.083222 | 0.40489 | 0.40489 | 0.34597 | 0 | 0 | 0.40489 | 0.34597 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0.058913 | -0.058913 | -14.5506 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.71409 | 0.13655 | 0.57754 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | -4e-09 | 0 | 0.57754 | -0.57754 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.92601 | 0.18255 | 0.74347 | 0.74347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74347 | 0 | -2e-09 | 0 | 0.74347 | -0.74347 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.30146 | 0.047696 | 0.25377 | 0.254 | 0.17781 | 0 | 0 | 0.254 | 0.17781 | 0 | 0 | -3.756e-06 | 0 | 0.075953 | -0.076183 | -29.9937 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.82732 | 0.18618 | 0.64114 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 4e-09 | 0 | 0.64114 | -0.641 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 1.9512 | 0 | 1.9512 | 1.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0 | 1.7296 | 0 | 1.9512 | -1.9512 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 3.9477 | 0 | 3.9477 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48292 | 0 | 3.4648 | 0 | 3.9477 | -3.9477 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0.69643 | 0 | 0.69643 | 0.69643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69643 | 0 | 0.69643 | -0.69643 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 1.2446 | 0 | 1.2446 | 1.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0 | 1.1228 | 0 | 1.2446 | -1.2446 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 4.2773 | 0 | 4.2773 | 4.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46906 | 0 | 3.8083 | 0 | 4.2773 | -4.2773 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0.41639 | 0 | 0.41639 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41639 | 0 | 0.41639 | -0.41639 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 9.6022 | 0 | 9.6022 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47037 | 0 | 9.6022 | -0.47037 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 3.64 | 0 | 3.64 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 3.64 | -0.31045 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 9.7161 | 0 | 9.7161 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 9.7161 | -0.61017 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 3.0377 | 0 | 3.0377 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 3.0377 | -0.20996 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 21.613 | 1.7759 | 19.8372 | 19.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9613 | 0 | 4.8758 | 0 | 19.8372 | -19.8372 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.446 | 0.18928 | 1.2567 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | -1.2567 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 3.1243 | 0.31727 | 2.807 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 2.807 | -2.807 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 3.1819 | 0.28727 | 2.8946 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8946 | 0 | 0 | 0 | 2.8946 | -2.8946 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 5.3016 | 0.35227 | 4.9493 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | -4.9493 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 5.0714 | 0.3504 | 4.721 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 4.721 | -4.721 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.2424 | 0.27939 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | -0.963 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0.57732 | 0 | 0.57732 | 0.57732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57732 | 0 | 0.57732 | -0.57732 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 1.6681 | 0 | 1.6681 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.6681 | -1.6681 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 48.4594 | 0 | 48.4594 | 48.4595 | 27.8683 | 15.8667 | 18.9722 | 6.1521 | 8.8961 | 9.4 | 0 | 17.0407 | 0 | 20.5911 | -20.5912 | -206.8996 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 43.0295 | 0 | 43.0295 | 43.0296 | 26.1814 | 14.1798 | 17.2853 | 6.1521 | 8.8961 | 8 | 0 | 14.6977 | 0 | 16.8482 | -16.8482 | -39.1549 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 5.0439 | 0 | 5.0439 | 5.044 | 10.5744 | 5.044 | 7.8304 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5305 | 5.5304 | 109.6439 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 23.814 | 0 | 23.814 | 23.8138 | 12.0428 | 7.2866 | 7.2866 | 4.7562 | 4.7562 | 5 | 0 | 6.771 | 0 | 11.7712 | -11.771 | -49.4293 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.1809 | 0 | 11.1809 | 11.1811 | 3.5641 | 1.8492 | 2.1682 | 1.3959 | 1.3959 | 3 | 0 | 4.936 | 0 | 7.6167 | -7.6169 | -68.1234 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 1.8545 | 0 | 1.8545 | 1.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 1.8545 | -1.8545 | -100 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 1.1361 | 0 | 1.1361 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 1.1361 | -1.1361 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.4298 | 0 | 5.4298 | 5.4299 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.343 | 0 | 3.7429 | -3.743 | -167.7447 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 5.2298 | 0 | 5.2298 | 5.2299 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.343 | 0 | 3.5429 | -3.543 | -67.7447 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.196 | 0 | 3.196 | 3.196 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0.798 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 2.398 | -2.398 | -75.0313 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | -0.468 | -47.2727 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -0.44 | -100 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0.798 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | -0.522 | -65.4135 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | -100 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0.52808 | 0 | 0.52808 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.52808 | -0.528 | -100 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0.2399 | 0 | 0.2399 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.2399 | -0.24 | -100 | нд