## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 261.8655 | 2.0101 | 0 | 259.8554 | 239.5252 | 165.1689 | 69.3701 | 72.6502 | 79.8694 | 92.5187 | 47.4422 | 0 | 42.8435 | 0 | 0 | 94.6865 | -74.3563 | -31.0432 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 161.4704 | 0 | 0 | 161.4704 | 161.4692 | 140.6623 | 55.3893 | 56.8782 | 73.4515 | 83.7841 | 22.003 | 0 | 10.6255 | 0 | 0 | 20.8081 | -20.807 | -12.886 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 97.7318 | 2.0101 | 0 | 95.7217 | 75.3926 | 23.8416 | 13.9808 | 15.772 | 5.7529 | 8.0697 | 24.6142 | 0 | 31.0447 | 0 | 0 | 71.8801 | -51.551 | -68.3767 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.6633 | 0 | 0 | 2.6633 | 2.6633 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0.665 | 0.825 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.9983 | -1.9983 | -75.0313 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 161.4704 | 0 | 0 | 161.4704 | 161.4692 | 140.6623 | 55.3893 | 56.8782 | 73.4515 | 83.7841 | 22.003 | 0 | 10.6255 | 0 | 0 | 20.8081 | -20.807 | -12.886 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 135.6227 | 0 | 0 | 135.6227 | 135.6217 | 110.8589 | 51.8627 | 53.1424 | 52.5936 | 57.7166 | 20.769 | 0 | 10.3965 | 0 | 0 | 24.7637 | -24.7628 | -18.2587 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.5224 | 0 | 0 | 10.5224 | 10.522 | 7.939 | 4.0244 | 4.0244 | 3.9146 | 3.9146 | 1.25 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 2.5834 | -2.583 | -24.5485 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.1024 | 0 | 0 | 40.1024 | 40.1022 | 44.1896 | 23.7042 | 23.7042 | 16.398 | 20.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0872 | 4.0875 | 10.1926 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 84.9979 | 0 | 0 | 84.9979 | 84.9976 | 58.7303 | 24.1341 | 25.4138 | 32.281 | 33.3165 | 19.519 | 0 | 9.0635 | 0 | 0 | 26.2676 | -26.2673 | -30.9035 | нд
1.1.1.3 | Монтаж в новой ТП комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394). Прокладка двух кабелей 10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ КТП проектируемой до РУ-10 кВ новой ТП. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_001 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.16166 | -0.16166 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до соединения с кабелями направления «ТП-900 (I и II с.ш.) – ТП№34 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№36 (по генплану) до ВРУ жилых домов №10, №11, №12, №20, №21 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. | Более150_25_002 | 4.8439 | 0 | 0 | 4.8439 | 4.8437 | 3.8197 | 0 | 0 | 3.8197 | 3.8197 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | -1.024 | -21.1407 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП№32) по адресу: г. Саратов, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-32 до ТП-36; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №1, №8, №2 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_003 | 15.4257 | 0 | 0 | 15.4257 | 15.4262 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 9.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8655 | -9.866 | -63.9563 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП №37), в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП-37 до ТП-32; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилых домов №26, №27 и торгового центра №30 (по генплану) в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова в Кировском районе г. Саратова; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_004 | 9.3623 | 0 | 0 | 9.3623 | 9.3619 | 5.0539 | 0 | 0 | 5.0539 | 5.0539 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3084 | -4.308 | -46.0162 | нд
1.1.1.3 | Перезаводка действующих кабелей 1 кВ; установка ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б и прокладка двух кабельных ли-ний 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-243 до вновь установленного ШРС, вблизи земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танки-стов, 3Б. установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_005 | 1.5527 | 0 | 0 | 1.5527 | 1.553 | 1.5238 | 0.18704 | 0.18704 | 1.366 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028974 | -0.029278 | -1.8852 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от разных секций шин ТП-699 до ВРУ детского сада. Установка учета расхода электроэнергии | Более150_25_006 | 0.084665 | 0 | 0 | 0.084665 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0.084665 | -0.084665 | -100 | нд
1.1.1.3 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РП-Саратов до ВРУ-1, ВРУ-2 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Строителей. | Более150_25_008 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.15027 | 0.15027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.15027 | -0.15027 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП ФораМонолит Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 кВ -2 шт, ул 1-ая Благодатная, 1 | Более150_25_009 | 14.524 | 0 | 0 | 14.524 | 14.5237 | 14.9541 | 12.0657 | 12.0657 | 2.458 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4301 | 0.43039 | 2.9634 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №20 (по генплану) в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП №20 (по генплану) до ТП-971; кабельных линий 1 кВ от новой ТП до ВРУ жилого дома №8 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе г. Саратова. | Более150_25_010 | 1.3704 | 0 | 0 | 1.3704 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 1.3704 | -1.3704 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №5 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№34 (по генплану) до ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№5 (по генплану) до ВРУ школы, ВРУ жилых домов №17, №18, №19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. И.В. Кузнецова. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_011 | 1.4395 | 0 | 0 | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 1.4395 | -1.4395 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д.1; кабельных линий 10 кВ от новой ТП до РУ-6кВ ТП-952; а также реконструкции РУ-6кВ ТП-952 по адресу: г. Саратов, бульвар им. Николая Денисова, 4. Установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_012 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 2.7727 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8383 | -1.838 | -66.2891 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП№35 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП№35 (по генплану) до врезки в кабели направления «ТП№34 (по генплану) I и II – ТП№5 (по генплану)»; кабельных линий 1 кВ от новой ТП№35 (по генплану) до ВРУ жилых домов №15, №16, №23, №24, №25 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_013 | 1.3474 | 0 | 0 | 1.3474 | 1.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0 | 1.3474 | -1.3474 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП ТП №33 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова; кабельных линий 10 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ТП№32 (по генплану) и ТП №5 (по генплану); кабельных линий 1 кВ от новой ТП№33 (по генплану) до ВРУ жилых домов №4, №6, №7, №9 по адресу: г. Саратов, Кировский район, в квартале, ограниченном улицами им. С.Ф. Тархова, им. М.А. Соколова, им. М.М. Козлитина, им. Н.В. Кузнецова. | Более150_25_014 | 2.3372 | 0 | 0 | 2.3372 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0 | 2.3372 | -2.3372 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования во встроенной ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа); прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП№20 (по генплану) и до ТП-2312. | Более150_25_015 | 0.63959 | 0 | 0 | 0.63959 | 0.63959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63959 | 0 | 0 | 0.63959 | -0.63959 | -100 | нд
1.1.1.3 | Монтаж на II с. ш. РУ-6 кВ ТП-1773 камеры КСО-394 с комплектом ПК-6. Установка учета расхода электроэнергии. | Более150_25_016 | 0.44875 | 0 | 0 | 0.44875 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44875 | 0 | 0 | 0.44875 | -0.44875 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 15 КЛ 0,4кВ, от РУ-0,4 кВ до ВРУ магазина № 4, ж/р Солнечный-2, микрор-н 11 (2-я ж/группа) | Более150_25_017 | 0.77814 | 0 | 0 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0.77814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 21 2КЛ -0,4кВ, до ВРУ-1 ж/д № 8 ж/к"Городские просторы" ул.В. Аржаного, ул.Е. Долгина, 8 | Более150_25_018 | 0.49613 | 0 | 0 | 0.49613 | 0.496 | 0.77211 | 0 | 0 | 0.496 | 0.77211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27598 | 0.27611 | 55.667 | нд
1.1.1.3 | ТП Микроб ФКУН - ТП 1615 2КЛ- 6кВ,ул. Университетская/ ул. Кутякова | Более150_25_019 | 9.3713 | 0 | 0 | 9.3713 | 9.371 | 10.2431 | 9.371 | 10.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87174 | 0.87208 | 9.3062 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное стротельство -ТП 509 2 КЛ- 6 кВ, ул. Ново-Крекинская, д.53 | Более150_25_020 | 0.28674 | 0 | 0 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1158 КЛ-0,4 кВ до ВРУ ж/д, 2-й Телеграфный пр. 5,4,3; ул.Лунная, во дв ж/д №2/6; ул.Лунная, ул Те | Более150_25_021 | 0.030639 | 0 | 0 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0.030639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 863 2КЛ -0,4кВ, от РУ-0,4 кВ - до ВРУ-1 ж/д №8 (по г. п.), пр-т Героев Отечества, 8 | Более150_25_022 | 0.78448 | 0 | 0 | 0.78448 | 0.7847 | 0.1877 | 0.1877 | 0.1877 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59678 | -0.597 | -76.0798 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ,трансформаторов ТМГ-630-6/0,4 кВ-2 шт, г. Саратов, ул.Азина,Новокре | Более150_25_023 | 12.5609 | 0 | 0 | 12.5609 | 12.5611 | 10.6751 | 0 | 0 | 10.6751 | 10.6751 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | -1.886 | -15.0146 | нд
1.1.1.3 | ТП Капитальное строительство МКУ- ТП 913 2 КЛ -6 кВ, ул. Миллеровская | Более150_25_024 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | КТП Рециклинг КМК Трансформатор ТМГ 400/10-0,4 кВ, ул. Буровая, 10 | Более150_25_025 | 3.0399 | 0 | 0 | 3.0399 | 3.0395 | 3.2273 | 0.18748 | 0.18748 | 2.852 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18746 | 0.18784 | 6.18 | нд
1.1.1.3 | Монтаж оборудования в РУ-10 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2»; прокладка кабельных линий 10 кВ от новой ТП до ТП-900 и до РП-Школьный; установка приборов учета расхода электроэнергии. | Более150_25_026 | 1.0841 | 0 | 0 | 1.0841 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 1.0841 | -1.0841 | -100 | нд
1.1.1.3 | ТП 22 Городские просторы | Более150_25_027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097285 | 0 | 0.097285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097285 | 0.097285 | 0 | нд
1.1.1.3 | РП Сокурский Прибор учета, угол Вольский тракт и ул. Тархова | Более150_25_028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.31028 | 0 | 0.04171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.352 | 0.352 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 1176 Прибор учета, ул. Одесская, 46А | Более150_25_029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097767 | 0 | 0 | 0 | 0.097767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097767 | 0.097767 | 0 | нд
1.1.1.3 | ТП 31 Прибор учета, ул. Волжская, 2/10 | Более150_25_030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031019 | 0 | 0 | 0 | 0.031019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031019 | 0.031019 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 25.8477 | 0 | 0 | 25.8477 | 25.8475 | 29.8034 | 3.5266 | 3.7359 | 20.858 | 26.0675 | 1.234 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | -3.9556 | 3.9558 | 15.3045 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.8477 | 0 | 0 | 25.8477 | 25.8475 | 29.8034 | 3.5266 | 3.7359 | 20.858 | 26.0675 | 1.234 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | -3.9556 | 3.9558 | 15.3045 | нд
1.1.4.2 | ТП 1770 Камеры КСО- 394- 03- 1 шт, ул. Крайняя, 129 Установка приборов учета | Рек_25_001 | 0.032727 | 0 | 0 | 0.032727 | 0.032727 | 0.032727 | 0 | 0 | 0.032727 | 0.032727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ направления «РП-ДОК-I – ТП-1789» от РУ-6 новой КТП до соединения с указанной КЛ-6 кВ в направлениях «к РП-ДОК-I» и «к ТП-1789» | Рек_25_002 | 0.12406 | 0 | 0 | 0.12406 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.12406 | -0.124 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 150 Панели ЩО-70-1-03УЗ с шин.мостом на I с.ш.линейной панели, ул. Чернышевского, 75 | Рек_25_003 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.11303 | 0.11303 | 0.17456 | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0.061523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061523 | 0.061523 | 54.4287 | нд
1.1.4.2 | ТП 823 Камеры КСО-394-03 -2шт, ул. Ак. Антонова, 24 | Рек_25_004 | 0.2728 | 0 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 0.2728 | 0.061568 | 0.061568 | 0.21124 | 0.21124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 282 ВЛИ-0,4 кВ до гран. з/у "8-я Дачная", "Золотая долина", СНТ "Родничок62 Установка приб/учета | Рек_25_005 | 0.54856 | 0 | 0 | 0.54856 | 0.54856 | 0.54856 | 0 | 0 | 0.54856 | 0.54856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1133 ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №1-00/1, ул. Артельная | Рек_25_006 | 0.20397 | 0 | 0 | 0.20397 | 0.20397 | 0.20397 | 0.038262 | 0.038262 | 0.16571 | 0.16571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Елочки, камеры КСО-394-03-2 шт и торцев.КСО-394-15(16)-1 шт, ул. Геологическая угол ул. Урожайной | Рек_25_007 | 0.054681 | 0 | 0 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0.054681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1176 Трансформатор ТМГ 630/10 - 2 шт., ул. Одесская, 46А | Рек_25_008 | 1.6108 | 0 | 0 | 1.6108 | 1.6111 | 2.0619 | 0.060104 | 0.060104 | 1.551 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45107 | 0.45078 | 27.9798 | нд
1.1.4.2 | ТП 426 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-00/26 (Л- 2) до границы зем уч, ул. Фильтровая, 3. Установка приб. уч | Рек_25_009 | 0.48857 | 0 | 0 | 0.48857 | 0.48857 | 0.48857 | 0.48857 | 0.48857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Октябрьский КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ до опор №1-00/1 ВЛИ 0,4кВ, ул. Октябрьская | Рек_25_010 | 0.55256 | 0 | 0 | 0.55256 | 0.55249 | 0.099494 | 0 | 0 | 0.099494 | 0.099494 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | -0.453 | -81.9919 | нд
1.1.4.2 | ТП 1941 ВЛИ-0,4кВ Саратов. р., р-н на р-нии 2,6 км. запад п. Расково, СНТЗеркальный пруд уч142 Уст п | Рек_25_011 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.12432 | 0.062318 | 0.062318 | 0.062318 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062318 | -0.062 | -49.8722 | нд
1.1.4.2 | ТП 1489 КЛ-0,4кВ (прот-ть 146 м) до ВРУ ж/д №7 по ул Южно-Зеленая. Установка прибора учета | Рек_25_012 | 0.96321 | 0 | 0 | 0.96321 | 0.96321 | 0.96321 | 0.10898 | 0.10898 | 0.85423 | 0.85423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Комсомольский Прибор учета на опоре ВЛИ-0,4 кВ ,1-й Крекингский тупик | Рек_25_013 | 0.38368 | 0 | 0 | 0.38368 | 0.38368 | 0.38368 | 0.091882 | 0.091882 | 0.2918 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1352 ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/1 до опоры №1-00/2. Установка П/У Степанов А.В. | Рек_25_014 | 0.14455 | 0 | 0 | 0.14455 | 0.14489 | 0.040894 | 0.040894 | 0.040894 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10366 | -0.104 | -71.7767 | нд
1.1.4.2 | Перевод кабеля 1 кВ направления к ООО «Зульфия » из РУ-0,4 кВ ТП-1294 в ШРС №1/ТП-1294. | Рек_25_015 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.080628 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.080628 | -0.081 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 26, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры №3-04/6 по ул.Крайняя.Установка прибора учета расхода электр | Рек_25_016 | 0.24151 | 0 | 0 | 0.24151 | 0.24151 | 0.24151 | 0.030323 | 0.030323 | 0.21119 | 0.21119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 489 ВЛИ-0,4кВ до гран зем/уч заяв, ул. Нефтепромысловая, 10 Установка П/У | Рек_25_017 | 0.19226 | 0 | 0 | 0.19226 | 0.19226 | 0.19226 | 0.044855 | 0.044855 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 948 ВЛИ-0,4кВ от оп №1-00/1 до оп №2-00/1, п. Елшанка, СНТ "Восход-85" Установка приб/учет | Рек_25_018 | 1.2291 | 0 | 0 | 1.2291 | 1.229 | 1.394 | 0 | 0 | 1.229 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16486 | 0.16499 | 13.4249 | нд
1.1.4.2 | ТП 938 Панель ЩО-70- 1-03- 1 шт., с торцевой панел ЩО-70-1-95 -2 шт. ул. 2-й Акмолинский проезд, 2. | Рек_25_019 | 0.29879 | 0 | 0 | 0.29879 | 0.29879 | 0.29879 | 0 | 0 | 0.29879 | 0.29879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 941 ВЛИ-0,4кВ от опор №1-00/1 до опоры №1-00/6, ул. 4-я Прудовая Установка П/У | Рек_25_020 | 0.15971 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.15971 | 0.15971 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 366 ВЛИ-0,4 кВ Л -1) от оп №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ до оп №1-00/3 , ул.Новоузенская, Установка приб уч | Рек_25_021 | 0.052268 | 0 | 0 | 0.052268 | 0.052268 | 0.052268 | 0.007899 | 0.007899 | 0.044369 | 0.044369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 428 КЛ-0,4кВ до ВРУ жилого дома, ул. Советская, 4 Б Установка приб/Учета | Рек_25_023 | 0.46317 | 0 | 0 | 0.46317 | 0.46343 | 0.077427 | 0 | 0 | 0.077427 | 0.077427 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38575 | -0.386 | -83.2924 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ТП-25 (I, II с.ш.) от опоры №1-00/1 до опоры №1-01/3. | Рек_25_024 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Столыпинский индустриальный паркРП Елшанский-I и II 2КЛ-10 кВ, ул. Ландышевая, 7й Пихтовый п | Рек_25_025 | 11.3255 | 0 | 0 | 11.3255 | 11.3255 | 11.3255 | 0 | 0 | 11.3255 | 11.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 952 в РУ -6 кВ Камеры КСО-394 -03 -2шт., ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 | Рек_25_026 | 0.28208 | 0 | 0 | 0.28208 | 0.28178 | 0.069777 | 0.069777 | 0.069777 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21231 | -0.212 | -75.2368 | нд
1.1.4.2 | ТП 934 ВЛИ -0,4 кВ от пункт.оп. до гран.зем/уч, СНТ "Крекинг"Токмаковский овраг уч.17 | Рек_25_028 | 0.56012 | 0 | 0 | 0.56012 | 0.56012 | 0.56012 | 0 | 0 | 0.56012 | 0.56012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 741 ВЛИ-0,4 кВ до гран зем/уч, с к/н, г. Саратов, СОВХОЗ ЦДК. | Рек_25_029 | 0.20156 | 0 | 0 | 0.20156 | 0.20113 | 0.19813 | 0.19813 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034306 | -0.003 | -1.4916 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-676 (пан.№1, руб.№1) до границы земельного участка заявителя | Рек_25_030 | 0.023739 | 0 | 0 | 0.023739 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.023739 | -0.024 | -100 | нд
1.1.4.2 | ТП 1935 ВЛИ-0,4 кВ от пун до гран.зем.уч. объек.заяв-я с к/н 64:48:010127:463 по адресу: г. Саратов | Рек_25_031 | 0.067863 | 0 | 0 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0.067863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Мамедова ЭДК - ТП 997 КЛ-10 кВ до соединения с кабелем, 3-й Вешний пр, 5 | Рек_25_032 | 0.24897 | 0 | 0 | 0.24897 | 0.24859 | 0.24859 | 0.24859 | 0.24859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037532 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 659 Трансформатор ТМГ-400/10/0,4кВ-1 шт, Сокурский тракт б/н | Рек_25_033 | 0.57011 | 0 | 0 | 0.57011 | 0.57011 | 0.57011 | 0 | 0 | 0.57011 | 0.57011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1828 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 3) от опоры №2-00/5 до оп №3-00/3, ул. 2-й Кольцевой пр. д.8 Устан пр/учета | Рек_25_034 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1195 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 до опоры №1-00/8, пос.Первомайский. | Рек_25_035 | 0.26249 | 0 | 0 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0.26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1321 КЛ-0,4 кВ - направлений "Уличное освещение" и "ГСК"Обь-2" в новый ШРС , ул. Саловская, 10, | Рек_25_036 | 0.013391 | 0 | 0 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП 2321 КЛ-0,4 кВ от У-0,4 кВ до ВЛИ-0,4 кВ, г. Саратов. Сокурский тракт, б/н | Рек_25_037 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1067 ВЛИ-0,4 кВ от оп №3-00/22 до оп №3-05/2, улВерхняя Стрелковка, СНТЯгодка"уч 56Устан пр/учета | Рек_25_038 | 0.19597 | 0 | 0 | 0.19597 | 0.19628 | 0.19628 | 0 | 0 | 0.19628 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00030451 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | КТП Муравей КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем РП Придорожный-I-ТП 1798 | Рек_25_039 | 2.0812 | 0 | 0 | 2.0812 | 2.0811 | 2.0671 | 0 | 0 | 2.0671 | 2.0671 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014186 | -0.014 | -0.67273 | нд
1.1.4.2 | ТП 351 ВЛИ-0,4 кВ (Л- 1) от оп № 1-00/1 до оп №1-00/8 ул. Ново-Астраханское ш. | Рек_25_040 | 0.17592 | 0 | 0 | 0.17592 | 0.176 | 0.17747 | 0.176 | 0.17747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015498 | 0.0014692 | 0.83478 | нд
1.1.4.2 | ТП 1069 ВЛИ-0,4кВ (Л-2) от опоры №2-01/8 до опоры №2-01/14. | Рек_25_041 | 0.28442 | 0 | 0 | 0.28442 | 0.284 | 0.28086 | 0.284 | 0.28086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035616 | -0.0031384 | -1.1051 | нд
1.1.4.2 | КТП 1082 Трансформатор ТМГ 400/6 - 1шт., г. Саратов, ул. Соляная, д.17 | Рек_25_042 | 0.56152 | 0 | 0 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 347 ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1-01/6 до оп №1-00/7, ул.Старая Большая Поливановка | Рек_25_043 | 0.028233 | 0 | 0 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Политехнический ВЛИ-0,4 кВ (Л- 2) от оп №2-01/1 до оп №2-01/3 | Рек_25_044 | 0.15673 | 0 | 0 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 562 ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-00/13 ТП 562 (Л-1) до опоры "1-04/2 Устан пр/уч | Рек_25_045 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.1603 | 0.1603 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.1603 | 0.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1412 с установкой на I с.ш. (панель № 7, руб. №1) рубильника РПС-4. | Рек_25_046 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.026825 | 0.027 | 0.029224 | 0 | 0 | 0.027 | 0.029224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023997 | 0.0022244 | 8.2384 | нд
1.1.4.2 | ТП 131 Рубильник РПС-4- 1шт. в РУ-0,4 кВ, ул. 5-й Нагорный проезд | Рек_25_047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026144 | 0 | 0.026144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026144 | 0.026144 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 787 Рубильник РПС-2-1 шт сящиком ЯБПВУ 250, на опор пос. Расково, Расковское МО | Рек_25_048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02716 | 0 | 0.02716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02716 | 0.02716 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 1448 РубильникРПС-2 - 250 А в РУ-0,4 кВ по ул.Московская, 153 | Рек_25_049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.022541 | 0 | 0 | 0 | 0.022541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022541 | 0.022541 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 760 Рубильник РПС-4- 1 шт., в РУ0,4 кВ, ул. Мирный переулок, 17 | Рек_25_050 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.028363 | 0 | 0 | 0 | 0.028363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028363 | 0.028363 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 526 ВЛИ-0,4кВ (Л- 1) до гаража по ул. Фильтровая, ГСК "ВОВ и труда" Установка П/Учета | Рек_25_051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.063948 | 0 | 0 | 0 | 0.063948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063948 | 0.063948 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 31 Рубильник РПС-4-400 А - ( 1шт), ул. Волжская, 2/10 | Рек_25_052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.016145 | 0 | 0 | 0 | 0.016145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016145 | 0.016145 | 0 | нд
1.1.4.2 | РП Сокурский Вакуумный выклBBTEL-10/630-2 шт; ВВTEL 10/1000-2шт; РВЗ -4 шт,Вольский тракт и улТархов | Рек_25_053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.4651 | 0 | 0.15769 | 0 | 4.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4651 | 4.4651 | 0 | нд
1.1.4.2 | ТП 84 Трансформатор ТМГ-400-6/0,4 -2 шт, ул. им.Чернышевского НГ, | Рек_25_054 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0916 | 0.0916 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 97.7318 | 2.0101 | 0 | 95.7217 | 75.3926 | 23.8416 | 13.9808 | 15.772 | 5.7529 | 8.0697 | 24.6142 | 0 | 31.0447 | 0 | 0 | 71.8801 | -51.551 | -68.3767 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.94 | 0.042265 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042265 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | -0.89774 | -95.5038 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.94 | 0.042265 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042265 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | -0.89774 | -95.5038 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 0.94005 | 0 | 0 | 0.94005 | 0.94 | 0.042265 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042265 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | -0.89774 | -95.5038 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.8331 | 2.0101 | 0 | 50.8231 | 30.494 | 0.46175 | 0 | 0 | 0.548 | 0.46175 | 15.1825 | 0 | 14.7635 | 0 | 0 | 50.3613 | -30.0323 | -98.4858 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.8223 | 0.53016 | 0 | 34.2921 | 13.9632 | 0.46175 | 0 | 0 | 0.548 | 0.46175 | 2.7147 | 0 | 10.7005 | 0 | 0 | 33.8304 | -13.5015 | -96.6931 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.40676 | 0.069351 | 0 | 0.33741 | 0.337 | 0.28831 | 0 | 0 | 0.337 | 0.28831 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 0.049094 | -0.048689 | -14.4479 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.59507 | 0.11379 | 0 | 0.48129 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0.48129 | -0.481 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0.77168 | 0.15212 | 0 | 0.61956 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | 0.61956 | -0.62 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.25122 | 0.039747 | 0 | 0.21147 | 0.211 | 0.17344 | 0 | 0 | 0.211 | 0.17344 | 0 | 0 | -3.756e-06 | 0 | 0 | 0.038031 | -0.037556 | -17.7993 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.68944 | 0.15515 | 0 | 0.53428 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 0.53428 | -0.5342 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18473 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 1.626 | -1.6256 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 3.2898 | 0 | 0 | 3.2898 | 3.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0 | 2.8874 | 0 | 0 | 3.2898 | -3.2898 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0.58036 | 0 | 0 | 0.58036 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 0.58036 | -0.5804 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0372 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 1.0372 | -1.0375 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 3.5644 | 0 | 0 | 3.5644 | 3.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39088 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 3.5644 | -3.5649 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0.34699 | 0 | 0 | 0.34699 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.34699 | -0.347 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 8.0019 | 0 | 0 | 8.0019 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 8.0019 | -0.392 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 3.0333 | 0 | 0 | 3.0333 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 3.0333 | -0.259 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 8.0967 | 0 | 0 | 8.0967 | 0.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5084 | 0 | 0 | 8.0967 | -0.5084 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 | 0 | 0 | 2.5314 | -0.1754 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.0109 | 1.4799 | 0 | 16.531 | 16.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4678 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 16.531 | -16.5308 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.205 | 0.15773 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | -1.0473 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.6036 | 0.26439 | 0 | 2.3392 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 2.3392 | -2.339 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.6516 | 0.23939 | 0 | 2.4122 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122 | -2.4122 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.418 | 0.29356 | 0 | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | -4.1244 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 4.2262 | 0.292 | 0 | 3.9342 | 3.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | -3.9342 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.0353 | 0.23283 | 0 | 0.8025 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | -0.8025 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0.4811 | 0 | 0 | 0.4811 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0.4811 | -0.481 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.3901 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14718 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 1.3901 | -1.3902 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 43.9586 | 0 | 0 | 43.9586 | 43.9586 | 23.3376 | 13.9808 | 15.772 | 5.1629 | 7.5656 | 8.5337 | 0 | 16.2812 | 0 | 0 | 20.621 | -20.621 | -222.6932 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 38.5621 | 0 | 0 | 38.5621 | 38.562 | 22.322 | 12.9652 | 14.7563 | 5.1629 | 7.5656 | 7.1667 | 0 | 13.2672 | 0 | 0 | 16.2401 | -16.24 | -42.1141 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 5.0439 | 0 | 0 | 5.0439 | 5.044 | 9.2377 | 5.044 | 6.835 | 0 | 2.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1938 | 4.1937 | 83.1429 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 19.845 | 0 | 0 | 19.845 | 19.8452 | 10.0616 | 6.0722 | 6.0722 | 3.9894 | 3.9894 | 4.1667 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 9.7835 | -9.7837 | -49.2998 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.1809 | 0 | 0 | 11.1809 | 11.1805 | 3.0227 | 1.849 | 1.8492 | 1.1735 | 1.1735 | 3 | 0 | 5.158 | 0 | 0 | 8.1582 | -8.1578 | -72.9648 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | -1.5455 | -100 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0.94679 | 0 | 0 | 0.94679 | 0.94679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94679 | 0 | 0 | 0.94679 | -0.94679 | -100 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 5.3965 | 0 | 0 | 5.3965 | 5.3966 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 4.3809 | -4.381 | -180.5792 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 5.2298 | 0 | 0 | 5.2298 | 5.2296 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 4.2142 | -4.214 | -80.5792 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | -0.167 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.6633 | 0 | 0 | 2.6633 | 2.6633 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0.665 | 0.825 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.9983 | -1.9983 | -75.0313 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | -0.39 | -47.2727 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.36667 | -0.36667 | -100 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0.665 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | -0.435 | -65.4135 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | -0.16667 | -100 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0.44007 | 0 | 0 | 0.44007 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44007 | -0.44 | -100 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0.19992 | 0 | 0 | 0.19992 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.19992 | -0.2 | -100 | нд