## Лист1
Приложение N 17
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет
об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 399.6728 | 312.5958 | 28.9665 | 279.9672 | 2.316 | 1.346 | 83.806 | 6.28 | 77.5261 | 0 | 0 | 116.8406 | 10.045 | 104.6516 | 0.798 | 1.346 | 111.9491 | 12.6416 | 97.7895 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5065 | 263.4555 | 24.4378 | 235.7827 | 1.93 | 1.305 | 71.8042 | 5.6016 | 66.2026 | 0 | 0 | 97.5537 | 8.0267 | 87.557 | 0.665 | 1.305 | 94.0976 | 10.8095 | 82.0231 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 175.7551 | 254.4902 | 26.0485 | 228.4417 | 0 | 0 | 67.0573 | 6.28 | 60.7773 | 0 | 0 | 104.8057 | 9.4754 | 95.3303 | 0 | 0 | 82.6273 | 10.2932 | 72.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4625 | 213.9084 | 21.9772 | 191.9312 | 0 | 0 | 57.2706 | 5.6016 | 51.669 | 0 | 0 | 87.1715 | 7.523 | 79.6485 | 0 | 0 | 69.4663 | 8.8526 | 60.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 153.7752 | 54.1021 | 2.918 | 51.1841 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 9.8909 | 0.56962 | 9.3213 | 0 | 0 | 27.4624 | 2.3484 | 25.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5922 | 46.0276 | 2.4606 | 43.567 | 0 | 0 | 14.5336 | 0 | 14.5336 | 0 | 0 | 8.4122 | 0.5037 | 7.9085 | 0 | 0 | 23.0818 | 1.9569 | 21.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 64.9 | 4.0034 | 0 | 0.3414 | 2.316 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0.798 | 1.346 | 1.8594 | 0 | 0.3414 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0.2845 | 1.93 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0.665 | 1.305 | 1.5495 | 0 | 0.2845 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 175.7551 | 254.4902 | 26.0485 | 228.4417 | 0 | 0 | 67.0573 | 6.28 | 60.7773 | 0 | 0 | 104.8057 | 9.4754 | 95.3303 | 0 | 0 | 82.6273 | 10.2932 | 72.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4625 | 213.9084 | 21.9772 | 191.9312 | 0 | 0 | 57.2706 | 5.6016 | 51.669 | 0 | 0 | 87.1715 | 7.523 | 79.6485 | 0 | 0 | 69.4663 | 8.8526 | 60.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 148.7737 | 210.816 | 23.0287 | 187.7873 | 0 | 0 | 62.6055 | 5.1932 | 57.4123 | 0 | 0 | 73.4447 | 8.1104 | 65.3343 | 0 | 0 | 74.7659 | 9.7252 | 65.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.978 | 177.479 | 19.4308 | 158.0482 | 0 | 0 | 53.5389 | 4.6739 | 48.865 | 0 | 0 | 61.0298 | 6.3823 | 54.6475 | 0 | 0 | 62.9103 | 8.3746 | 54.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.4442 | 23.1586 | 3.9331 | 19.2255 | 0 | 0 | 7.0697 | 1.171 | 5.8987 | 0 | 0 | 10.1055 | 1.4266 | 8.6789 | 0 | 0 | 5.9834 | 1.3355 | 4.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.704 | 19.3333 | 3.3064 | 16.0269 | 0 | 0 | 5.8905 | 0.975 | 4.9155 | 0 | 0 | 8.3997 | 1.1673 | 7.2324 | 0 | 0 | 5.0431 | 1.1641 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 71.2285 | 72.1009 | 5.3103 | 66.7906 | 0 | 0 | 26.6137 | 1.2251 | 25.3886 | 0 | 0 | 22.3095 | 1.6701 | 20.6394 | 0 | 0 | 23.1776 | 2.415 | 20.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.356 | 60.4323 | 4.086 | 56.3463 | 0 | 0 | 22.3344 | 1.0209 | 21.3135 | 0 | 0 | 18.4391 | 1.037 | 17.4021 | 0 | 0 | 19.6588 | 2.0281 | 17.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 67.101 | 115.5565 | 13.7854 | 101.7711 | 0 | 0 | 28.922 | 2.797 | 26.125 | 0 | 0 | 41.0297 | 5.0137 | 36.016 | 0 | 0 | 45.6048 | 5.9747 | 39.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.918 | 97.7134 | 12.0384 | 85.675 | 0 | 0 | 25.314 | 2.678 | 22.636 | 0 | 0 | 34.191 | 4.178 | 30.013 | 0 | 0 | 38.2084 | 5.1824 | 33.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 26.9814 | 43.6742 | 3.0198 | 40.6544 | 0 | 0 | 4.4518 | 1.0868 | 3.365 | 0 | 0 | 31.361 | 1.365 | 29.996 | 0 | 0 | 7.8614 | 0.568 | 7.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4845 | 36.4294 | 2.5464 | 33.883 | 0 | 0 | 3.7317 | 0.9277 | 2.804 | 0 | 0 | 26.1417 | 1.1407 | 25.001 | 0 | 0 | 6.556 | 0.478 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 26.9814 | 43.6742 | 3.0198 | 40.6544 | 0 | 0 | 4.4518 | 1.0868 | 3.365 | 0 | 0 | 31.361 | 1.365 | 29.996 | 0 | 0 | 7.8614 | 0.568 | 7.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4845 | 36.4294 | 2.5464 | 33.883 | 0 | 0 | 3.7317 | 0.9277 | 2.804 | 0 | 0 | 26.1417 | 1.1407 | 25.001 | 0 | 0 | 6.556 | 0.478 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 153.7752 | 54.1021 | 2.918 | 51.1841 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 9.8909 | 0.56962 | 9.3213 | 0 | 0 | 27.4624 | 2.3484 | 25.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5922 | 46.0276 | 2.4606 | 43.567 | 0 | 0 | 14.5336 | 0 | 14.5336 | 0 | 0 | 8.4122 | 0.5037 | 7.9085 | 0 | 0 | 23.0818 | 1.9569 | 21.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 4.5122 | 0.78574 | 0.050717 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050717 | 0.050717 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0.6545 | 0.042 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.5122 | 0.78574 | 0.050717 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050717 | 0.050717 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0.6545 | 0.042 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 1.128 | 0.78574 | 0.050717 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050717 | 0.050717 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.6545 | 0.042 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.2049 | 14.4991 | 2.8673 | 11.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5189 | 0.5189 | 0 | 0 | 0 | 13.9802 | 2.3484 | 11.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5048 | 12.1117 | 2.4186 | 9.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 1.9569 | 9.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.662 | 4.5985 | 2.6059 | 1.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5189 | 0.5189 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 2.087 | 1.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 3.8613 | 2.2008 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 | 0.4617 | 0 | 0 | 0 | 3.3996 | 1.7391 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.65107 | 0.3459 | 0.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3459 | 0.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.89589 | 0.5935 | 0 | 0.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5935 | 0 | 0.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.4946 | 0 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4946 | 0 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.0427 | 0.8044 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8044 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.6703 | 0 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6703 | 0 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.41737 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.1734 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.98456 | 0.5947 | 0 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5947 | 0 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.4956 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 0 | 0.28317 | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28317 | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 0 | 0.56789 | 0.56789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56789 | 0.56789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4734 | 0.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4734 | 0.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 0 | 0.17008 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17008 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 0 | 0.58932 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0 | 0.4765 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0.67964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.5429 | 9.9006 | 0.2614 | 9.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9006 | 0.2614 | 9.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7854 | 8.2504 | 0.2178 | 8.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2504 | 0.2178 | 8.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.5416 | 1.2583 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.0486 | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.2345 | 2.7763 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7763 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 2.3136 | 0 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3136 | 0 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 3.8151 | 4.6282 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6282 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 3.8568 | 0 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8568 | 0 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.0312 | 0.9764 | 0 | 0.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9764 | 0 | 0.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.8136 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8136 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 0 | 0.2614 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0.27385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 127.0581 | 38.8173 | 0 | 38.8173 | 0 | 0 | 16.7488 | 0 | 16.7488 | 0 | 0 | 9.3213 | 0 | 9.3213 | 0 | 0 | 12.7473 | 0 | 12.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3274 | 33.2614 | 0 | 33.2614 | 0 | 0 | 14.5336 | 0 | 14.5336 | 0 | 0 | 7.9085 | 0 | 7.9085 | 0 | 0 | 10.8193 | 0 | 10.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 117.3479 | 37.5312 | 0 | 37.5312 | 0 | 0 | 15.5642 | 0 | 15.5642 | 0 | 0 | 9.3213 | 0 | 9.3213 | 0 | 0 | 12.6457 | 0 | 12.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.617 | 32.1558 | 0 | 32.1558 | 0 | 0 | 13.5126 | 0 | 13.5126 | 0 | 0 | 7.9085 | 0 | 7.9085 | 0 | 0 | 10.7347 | 0 | 10.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 22.0831 | 16.0149 | 0 | 16.0149 | 0 | 0 | 9.934 | 0 | 9.934 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 | 2.8375 | 0 | 0 | 3.2434 | 0 | 3.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0825 | 14.1358 | 0 | 14.1358 | 0 | 0 | 8.7752 | 0 | 8.7752 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 2.8799 | 0 | 2.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 84.0001 | 15.9684 | 0 | 15.9684 | 0 | 0 | 3.4422 | 0 | 3.4422 | 0 | 0 | 5.0878 | 0 | 5.0878 | 0 | 0 | 7.4384 | 0 | 7.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2695 | 13.3302 | 0 | 13.3302 | 0 | 0 | 2.8685 | 0 | 2.8685 | 0 | 0 | 4.2543 | 0 | 4.2543 | 0 | 0 | 6.2074 | 0 | 6.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.2647 | 4.6503 | 0 | 4.6503 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 1.3959 | 0 | 1.3959 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.265 | 3.9419 | 0 | 3.9419 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 0.8995 | 0 | 0.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0 | 0.8975 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.7102 | 1.2862 | 0 | 1.2862 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10157 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7104 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 9.7102 | 1.2862 | 0 | 1.2862 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10157 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7104 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 0.57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 0.35906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 3.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 64.9 | 4.0034 | 0 | 0.3414 | 2.316 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0.798 | 1.346 | 1.8594 | 0 | 0.3414 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0.2845 | 1.93 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0.665 | 1.305 | 1.5495 | 0 | 0.2845 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 | 0 | 0.3414 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0