## Лист1
Таблица 1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2025 г., млн. рублей без НДС.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [10 empty] | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[7 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | Всего |  | финансирование в отчетном периоде (2025 год/ I кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2025 год/ II кв.) |  | финансирование в отчетном периоде (2025 год/ III кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. рублей | % | в том числе за счет
[20 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
|  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  | 77.3718 | 340.5065 | 0 | 190.4284 | 263.4559 | 71.8046 | 71.8046 | 79.4511 | 97.5539 | 39.1727 | 94.0974 | 150.0781 | 5.5816 | 38.3491 | -1.7719 | 7.3535
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  | 100 | 146.4625 | 0 | 146.4625 | 213.9084 | 57.2706 | 57.2706 | 70.6094 | 87.1715 | 18.5825 | 69.4663 | 0 | 0 | 46.0499 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  | 33.9459 | 135.5922 | 0 | 43.9659 | 46.028 | 14.534 | 14.534 | 8.8417 | 8.4124 | 20.5902 | 23.0816 | 91.6263 | 2.0621 | 4.6902 | -1.7719 | 3.834
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  | 6.5076 | 54.0833 | 0 | 0 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.5495 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0 | 3.5195
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 100 | 146.4625 | 0 | 146.4625 | 213.9084 | 57.2706 | 57.2706 | 70.6094 | 87.1715 | 18.5825 | 69.4663 | 0 | 0 | 46.0499 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 100 | 123.978 | 0 | 123.978 | 177.479 | 53.5389 | 53.5389 | 51.8566 | 61.0298 | 18.5825 | 62.9103 | 0 | 0 | 43.1536 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 8.704 | 0 | 8.704 | 19.3333 | 5.8905 | 5.8905 | 2.8135 | 8.3997 | 0 | 5.0431 | 0 | 0 | 122.1197 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 59.356 | 0 | 59.356 | 60.4323 | 22.3344 | 22.3344 | 18.4391 | 18.4391 | 18.5825 | 19.6588 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 55.918 | 0 | 55.918 | 97.7134 | 25.314 | 25.314 | 30.604 | 34.191 | 0 | 38.2084 | 0 | 0 | 74.7441 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г |  |  |  | 100 | 22.4845 | 0 | 22.4845 | 36.4294 | 3.7317 | 3.7317 | 18.7528 | 26.1417 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 62.0201 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 22.4845 | 0 | 22.4845 | 36.4294 | 3.7317 | 3.7317 | 18.7528 | 26.1417 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 62.0201 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  | 33.9459 | 135.5922 | 0 | 43.9659 | 46.028 | 14.534 | 14.534 | 8.8417 | 8.4124 | 20.5902 | 23.0816 | 91.6263 | 2.0621 | 4.6902 | -1.7719 | 3.834
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г |  |  |  | 17.4122 | 3.76 | 0 | 0.94 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 2.82 | -0.2853 | -30.3511 | -0.2853 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 17.4122 | 3.76 | 0 | 0.94 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 2.82 | -0.2853 | -30.3511 | -0.2853 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 2025 | 2025 | 2025 | 69.6489 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 0 | -0.2853 | -30.3511 | -0.2853 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 65.4506 | 18.5048 | 0 | 10.512 | 12.1115 | 0 | 0 | 0.891 | 0.4617 | 9.621 | 11.6498 | 7.9928 | 1.5995 | 15.2159 | -1.4866 | 3.0861
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 81.8134 | 4.7194 | 0 | 3.327 | 3.8611 | 0 | 0 | 0.891 | 0.4617 | 2.436 | 3.3994 | 1.3924 | 0.5341 | 16.0535 | -1.2048 | 1.7389
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 2025 | 2025 | 2025 | 53.0939 | 0.543 | 0 | 0.543 | 0.2883 | 0 | 0 | 0.543 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | -0.2547 | -46.9061 | -0.2547 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 2025 | 2025 | 2025 | 66.2115 | 0.747 | 0 | 0.747 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.4946 | 0 | -0.2524 | -33.7885 | -0.2524 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 2025 | 2025 | 2025 | 77.1346 | 0.869 | 0 | 0.869 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.6703 | 0 | -0.1987 | -22.8654 | -0.1987 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 2025 | 2025 | 2025 | 49.8276 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0.1734 | 0 | 0 | 0.348 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | -0.1746 | -50.1724 | -0.1746 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 2025 | 2025 | 2025 | 60.439 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.4956 | 0 | -0.3244 | -39.561 | -0.3244 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0.2359
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0 | 0.4732 | 0 | 0 | 0.4732
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.1417
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0 | 0.4911 | 0 | 0 | 0.4911
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 59.8488 | 13.7854 | 0 | 7.185 | 8.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 8.2504 | 6.6004 | 1.0654 | 14.8281 | -0.2818 | 1.3472
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 2025 | 2025 | 2025 | 81.6031 | 1.285 | 0 | 1.285 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.0486 | 0 | -0.2364 | -18.3969 | -0.2364 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2025 | 2025 |  | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.862 | 0 | 1.862 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 2.3136 | 0 | 0.4516 | 24.2535 | 0 | 0.4516
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 2025 | 2025 |  | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 3.179 | 0 | 3.179 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 3.8568 | 0 | 0.6778 | 21.3212 | 0 | 0.6778
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 2025 | 2025 | 2025 | 94.7148 | 0.859 | 0 | 0.859 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.8136 | 0 | -0.0454 | -5.2852 | -0.0454 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0.2178
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  |  | 29.3502 | 113.3274 | 0 | 32.5139 | 33.2618 | 14.534 | 14.534 | 7.9085 | 7.9085 | 10.0714 | 10.8193 | 80.8135 | 0.7479 | 2.3002 | 0 | 0.7479
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г |  |  |  | 31.0333 | 103.617 | 0 | 31.4079 | 32.1558 | 13.5126 | 13.5126 | 7.9085 | 7.9085 | 9.9868 | 10.7347 | 72.2091 | 0.7479 | 2.3812 | 0 | 0.7479
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 2025 | 2025 |  | 64.0138 | 22.0825 | 0 | 14.1358 | 14.1358 | 8.7752 | 8.7752 | 2.4807 | 2.4807 | 2.8799 | 2.8799 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 2025 | 2025 |  | 18.9701 | 70.2695 | 0 | 13.3302 | 13.3302 | 2.8685 | 2.8685 | 4.2543 | 4.2543 | 6.2074 | 6.2074 | 56.9393 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 2025 | 2025 |  | 34.9921 | 11.265 | 0 | 3.9419 | 3.9419 | 1.8689 | 1.8689 | 1.1735 | 1.1735 | 0.8995 | 0.8995 | 7.3231 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0.7479
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 11.3899 | 9.7104 | 0 | 1.106 | 1.106 | 1.0214 | 1.0214 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 8.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 2025 | 2025 |  | 11.3899 | 9.7104 | 0 | 1.106 | 1.106 | 1.0214 | 1.0214 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 8.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г |  |  |  | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 2025 | 2025 |  | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 2025 | 2025 |  | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  | 6.5076 | 54.0833 | 0 | 0 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.5495 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0 | 3.5195
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 2025 | 2025 |  | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 2025 | 2025 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 2025 | 2025 |  | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 2025 | 2025 |  | 0 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 2025 | 2025 |  | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 2025 | 2025 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0.665
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0.2845
| Главный инженер | [17 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [17 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [17 empty] | А.С. Орлов

## Лист2
Таблица 2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СПГЭС"
за 9 месяцев 2025 года, млн. рублей без НДС
NN | Источник финансирования | Объем финансирования за 9 месяцев 2025 год, млн. руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 190.428 | 263.4561 | 73.0281 | 38.3495
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 190.428 | 263.4561 | 73.0281 | 38.3495
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 123.977 | 164.1147 | 40.1377 | 32.3751
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 123.977 | 164.1147 | 40.1377 | 32.3751
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 123.977 | 164.1147 | 40.1377 | 32.3751
А.2. | Амортизационные отчисления | 66.451 | 99.3414 | 32.8904 | 49.4957
А.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 66.451 | 99.3414 | 32.8904 | 49.4957
А.2.2 | Прочая амортизация
А.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
А.4. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник планово-экономической службы | [5 empty] | А.С. Орлов