## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2025 года, млн. рублей с НДС
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [8 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План 2025 года | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
[18 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
[5 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 399.6728 | 227.417 | 312.5961 | 83.806 | 83.806 | 96.8334 | 116.8406 | 46.7775 | 111.9494 | 312.5961 | 185.6283 | 172.2559 | 6.444 | 37.455 | -2.1605 | 8.6042
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 175.7551 | 175.7551 | 254.4902 | 67.0573 | 67.0573 | 86.3927 | 104.8057 | 22.3052 | 82.6273 | 254.4902 | 146.6641 | 0 | 0 | 44.7982 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 153.7752 | 51.6618 | 54.1025 | 16.7488 | 16.7488 | 10.4407 | 9.8909 | 24.4723 | 27.4628 | 54.1025 | 37.9202 | 102.113 | 2.4406 | 4.7242 | -2.1605 | 4.6008
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 64.9 | 0 | 4.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 1.8594 | 4.0034 | 1.044 | 64.9 | 4.0034 | 0 | 0 | 4.0034
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 175.7551 | 175.7551 | 254.4902 | 67.0573 | 67.0573 | 86.3927 | 104.8057 | 22.3052 | 82.6273 | 254.4902 | 146.6641 | 0 | 0 | 44.7982 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 148.7737 | 148.7737 | 210.816 | 62.6055 | 62.6055 | 63.8631 | 73.4447 | 22.3052 | 74.7659 | 210.816 | 115.7934 | 0 | 0 | 41.7025 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 10.4442 | 10.4442 | 23.1586 | 7.0697 | 7.0697 | 3.3745 | 10.1055 | 0 | 5.9834 | 23.1586 | 18.1955 | 0 | 0 | 121.7356 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 71.2285 | 71.2285 | 72.1009 | 26.6137 | 26.6137 | 22.3095 | 22.3095 | 22.3052 | 23.1776 | 72.1009 | 41.1358 | 0 | 0 | 1.2249 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 67.101 | 67.101 | 115.5565 | 28.922 | 28.922 | 38.179 | 41.0297 | 0 | 45.6048 | 115.5565 | 56.4622 | 0 | 0 | 72.2128 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 0 | 26.9814 | 26.9814 | 43.6742 | 4.4518 | 4.4518 | 22.5296 | 31.361 | 0 | 7.8614 | 43.6742 | 30.8707 | 0 | 0 | 61.8678 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 26.9814 | 26.9814 | 43.6742 | 4.4518 | 4.4518 | 22.5296 | 31.361 | 0 | 7.8614 | 43.6742 | 30.8707 | 0 | 0 | 61.8678 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 153.7752 | 51.6618 | 54.1025 | 16.7488 | 16.7488 | 10.4407 | 9.8909 | 24.4723 | 27.4628 | 54.1025 | 37.9202 | 102.113 | 2.4406 | 4.7242 | -2.1605 | 4.6008
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 0 | 4.5122 | 1.128 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0.73502 | 0.78574 | 0 | 3.3842 | -0.34226 | -30.3426 | -0.34226 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.5122 | 1.128 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0.73502 | 0.78574 | 0 | 3.3842 | -0.34226 | -30.3426 | -0.34226 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.051 | 0.050717 | 1.077 | 0.73502 | 0.78574 | 0 | 0 | -0.34226 | -30.3426 | -0.34226 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.2049 | 12.614 | 14.4991 | 0 | 0 | 1.0684 | 0.5189 | 11.5456 | 13.9802 | 14.4991 | 0 | 9.5909 | 1.885 | 14.9441 | -1.8182 | 3.7033
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.662 | 3.9916 | 4.5985 | 0 | 0 | 1.0684 | 0.5189 | 2.9231 | 4.0796 | 4.5985 | 0 | 1.6704 | 0.60688 | 15.2039 | -1.4801 | 2.087
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0 | 0.65107 | 0.65107 | 0.3459 | 0 | 0 | 0.65107 | 0.3459 | 0 | 0 | 0.3459 | 0 | 0 | -0.30517 | -46.8718 | -0.30517 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0 | 0.89589 | 0.89589 | 0.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89589 | 0.5935 | 0.5935 | 0 | 0 | -0.30239 | -33.7528 | -0.30239 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0 | 1.0427 | 1.0427 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0.8044 | 0.8044 | 0 | 0 | -0.2383 | -22.854 | -0.2383 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0 | 0.41737 | 0.41737 | 0.173 | 0 | 0 | 0.41737 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | -0.24437 | -58.5501 | -0.24437 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0 | 0.98456 | 0.98456 | 0.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98456 | 0.5947 | 0.5947 | 0 | 0 | -0.38986 | -39.5976 | -0.38986 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 0 | 0 | 0 | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28317 | 0.28317 | 0 | 0 | 0.28317 | 0 | 0 | 0.28317
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 0 | 0 | 0 | 0.56789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56789 | 0.56789 | 0 | 0 | 0.56789 | 0 | 0 | 0.56789
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 0 | 0 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17008 | 0.17008 | 0 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0.17008
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0.58932 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0.58932
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0.4765 | 0 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0.4765
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0 | 0.67964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67964 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.5429 | 8.6224 | 9.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6224 | 9.9006 | 9.9006 | 0 | 7.9204 | 1.2782 | 14.8238 | -0.33816 | 1.6163
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 0 | 1.5416 | 1.5416 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5416 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | -0.28332 | -18.3783 | -0.28332 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 0 | 2.2345 | 2.2345 | 2.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 2.7763 | 2.7763 | 0 | 0 | 0.54184 | 24.2491 | 0 | 0.54184
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 0 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 0 | 3.8151 | 3.8151 | 4.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8151 | 4.6282 | 4.6282 | 0 | 0 | 0.8131 | 21.3126 | 0 | 0.8131
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.9764 | 0.9764 | 0 | 0 | -0.054838 | -5.3177 | -0.054838 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0.2614 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0.2614
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0 | 0.27385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 127.0581 | 37.9198 | 38.8177 | 16.7488 | 16.7488 | 9.3213 | 9.3213 | 11.8498 | 12.7476 | 38.8177 | 37.9202 | 89.138 | 0.89783 | 2.3677 | 0 | 0.8975
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 117.3479 | 36.6337 | 37.5312 | 15.5642 | 15.5642 | 9.3213 | 9.3213 | 11.7482 | 12.6457 | 37.5312 | 36.6337 | 80.7143 | 0.8975 | 2.4499 | 0 | 0.8975
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 0 | 22.0831 | 16.0149 | 16.0149 | 9.934 | 9.934 | 2.8375 | 2.8375 | 3.2434 | 3.2434 | 16.0149 | 16.0149 | 6.0682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 0 | 84.0001 | 15.9684 | 15.9684 | 3.4422 | 3.4422 | 5.0878 | 5.0878 | 7.4384 | 7.4384 | 15.9684 | 15.9684 | 68.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 0 | 11.2647 | 4.6503 | 4.6503 | 2.188 | 2.188 | 1.3959 | 1.3959 | 1.0664 | 1.0664 | 4.6503 | 4.6503 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.7102 | 1.2862 | 1.2865 | 1.1846 | 1.1846 | 0 | 0 | 0.10157 | 0.1019 | 1.2865 | 1.2865 | 8.4237 | 0.00033 | 0.025658 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 0 | 9.7102 | 1.2862 | 1.2865 | 1.1846 | 1.1846 | 0 | 0 | 0.10157 | 0.1019 | 1.2865 | 1.2865 | 8.4237 | 0.00033 | 0.025658 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 0 | 0.57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57907 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 0 | 0.35906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35906 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 0 | 3.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 64.9 | 0 | 4.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 0 | 1.8594 | 4.0034 | 1.044 | 64.9 | 4.0034 | 0 | 0 | 4.0034
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0.3414 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0.3414
| Главный инженер | [17 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [17 empty] | Д.А. Сутягин
| Начальник планово-экономической службы | [17 empty] | А.С. Орлов

## 9
Приложение № 9
Ввод/вывод объектов инвестиционной программы АО "СПГЭС" за 9 месяцев 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
|  |  | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт | км | МВА | шт
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.221 | 6.57 | 1197 | 15.464 | 6.57 | 2045 | 2.746 | 0.5 | 9 | 4.989 | 0.5 | 9
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13.221 | 6.57 | 14 | 15.464 | 6.57 | 725 | 2.746 | 0.5 | 9 | 4.989 | 0.5 | 9
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 13.221 | 6.57 | 14 | 15.464 | 6.57 | 725 | 2.746 | 0.5 | 9 | 4.989 | 0.5 | 9
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10.475 | 5.77 | 5 | 10.475 | 5.77 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | G_ТМ15_0001 | 4.622 | 0 | 5 | 4.622 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_ТМ150_0001 | 1.79 | 0.85 | 0 | 1.79 | 0.85 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | G_ТБ150_0001 | 4.063 | 4.92 | 0 | 4.063 | 4.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 2.746 | 0.8 | 9 | 4.989 | 0.8 | 9 | 2.746 | 0.5 | 9 | 4.989 | 0.5 | 9
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | G_Р_0001 | 2.746 | 0.8 | 9 | 4.989 | 0.8 | 9 | 2.746 | 0.5 | 9 | 4.989 | 0.5 | 9
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный инженер | [8 empty] | А.В. Войнов
| Начальник производственной службы | [8 empty] | Д.А. Сутягин