## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
За 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 399.6726 | 0 | 0 | 399.6726 | 0 | 312.5961 | 0 | 0 | 312.5961 | 0 | -87.0765 | -21.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.0765 | -21.787 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 175.7551 | 0 | 0 | 175.7551 | 0 | 254.4902 | 0 | 0 | 254.4902 | 0 | 78.7351 | 44.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7351 | 44.7982 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 153.7749 | 0 | 0 | 153.7749 | 0 | 54.1025 | 0 | 0 | 54.1025 | 0 | -99.6725 | -64.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.6725 | -64.8171 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5.2425 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2425 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2425 | -100 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 64.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 4.0034 | 0 | 0 | 4.0034 | 0 | -60.8966 | -93.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8966 | -93.8314 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 175.7551 | 0 | 0 | 175.7551 | 0 | 254.4902 | 0 | 0 | 254.4902 | 0 | 78.7351 | 44.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7351 | 44.7982 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 148.7737 | 0 | 0 | 148.7737 | 0 | 210.816 | 0 | 0 | 210.816 | 0 | 62.0423 | 41.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0423 | 41.7025 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.4442 | 0 | 0 | 10.4442 | 0 | 23.1586 | 0 | 0 | 23.1586 | 0 | 12.7144 | 121.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7144 | 121.7356 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 71.2285 | 0 | 0 | 71.2285 | 0 | 72.1009 | 0 | 0 | 72.1009 | 0 | 0.87245 | 1.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87245 | 1.2249 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 67.101 | 0 | 0 | 67.101 | 0 | 115.5565 | 0 | 0 | 115.5565 | 0 | 48.4555 | 72.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4555 | 72.2128 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 26.9814 | 0 | 0 | 26.9814 | 0 | 43.6742 | 0 | 0 | 43.6742 | 0 | 16.6928 | 61.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6928 | 61.8678 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 26.9814 | 0 | 0 | 26.9814 | 0 | 43.6742 | 0 | 0 | 43.6742 | 0 | 16.6928 | 61.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6928 | 61.8678 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 153.7749 | 0 | 0 | 153.7749 | 0 | 54.1025 | 0 | 0 | 54.1025 | 0 | -99.6725 | -64.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.6725 | -64.8171 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.78574 | 0 | -3.7264 | -82.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7264 | -82.5863 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.5122 | 0 | 0 | 4.5122 | 0 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.78574 | 0 | -3.7264 | -82.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7264 | -82.5863 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 1.1281 | 0 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1281 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0.78574 | 0 | 0 | 0.78574 | 0 | -0.34226 | -30.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34226 | -30.3426 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.2049 | 0 | 0 | 22.2049 | 0 | 14.4991 | 0 | 0 | 14.4991 | 0 | -7.7058 | -34.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7058 | -34.7032 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.662 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 4.5985 | 0 | 0 | 4.5985 | 0 | -1.0635 | -18.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0635 | -18.7838 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.65107 | 0 | 0 | 0.65107 | 0 | 0.3459 | 0 | 0 | 0.3459 | 0 | -0.30517 | -46.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30517 | -46.8718 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.89589 | 0 | 0 | 0.89589 | 0 | 0.5935 | 0 | 0 | 0.5935 | 0 | -0.30239 | -33.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30239 | -33.7528 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.0427 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0.8044 | 0 | -0.2383 | -22.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2383 | -22.854 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.41737 | 0 | 0 | 0.41737 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | -0.24437 | -58.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24437 | -58.5501 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.98456 | 0 | 0 | 0.98456 | 0 | 0.5947 | 0 | 0 | 0.5947 | 0 | -0.38986 | -39.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38986 | -39.5976 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28317 | 0 | 0 | 0.28317 | 0 | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28317 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56789 | 0 | 0 | 0.56789 | 0 | 0.56789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56789 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0.17008 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17008 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0.4765 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 0.47037 | 0 | 0 | 0.47037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47037 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47037 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 0.31045 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31045 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31045 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 0.67964 |  |  | 0.67964 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.67964 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67964 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 0.20996 |  |  | 0.20996 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.20996 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20996 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.5429 |  |  | 16.5429 |  | 9.9006 |  |  | 9.9006 |  | -6.6423 | -40.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6423 | -40.1519 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.5416 | 0 | 0 | 1.5416 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | -0.28332 | -18.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28332 | -18.3783 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0087 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0087 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.2345 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | 2.7763 | 0 | 0.54184 | 24.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54184 | 24.2491 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 4.3684 | 0 | 0 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3684 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3684 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 3.8151 | 0 | 0 | 3.8151 | 0 | 4.6282 | 0 | 0 | 4.6282 | 0 | 0.8131 | 21.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8131 | 21.3126 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0.9764 | 0 | 0 | 0.9764 | 0 | -0.054838 | -5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054838 | -5.3177 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0.26945 | 0 | 0 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26945 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26945 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0.27385 | 0 | 0 | 0.27385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27385 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27385 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 127.0579 | 0 | 0 | 127.0579 | 0 | 38.8177 | 0 | 0 | 38.8177 | 0 | -88.2402 | -69.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.2402 | -69.4488 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 117.3477 | 0 | 0 | 117.3477 | 0 | 37.5312 | 0 | 0 | 37.5312 | 0 | -79.8165 | -68.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.8165 | -68.0171 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 22.0831 | 0 | 0 | 22.0831 | 0 | 16.0149 | 0 | 0 | 16.0149 | 0 | -6.0682 | -27.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0682 | -27.4789 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15.9684 | 0 | 0 | 15.9684 | 0 | -68.0316 | -80.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.0316 | -80.99 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.2646 | 0 | 0 | 11.2646 | 0 | 4.6503 | 0 | 0 | 4.6503 | 0 | -6.6143 | -58.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6143 | -58.7175 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.7102 | 0 | 0 | 9.7102 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | -8.4237 | -86.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4237 | -86.7511 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 9.7102 | 0 | 0 | 9.7102 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | -8.4237 | -86.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4237 | -86.7511 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 5.2425 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2425 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2425 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 0.57907 | 0 | 0 | 0.57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57907 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57907 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 1.0449 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0449 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0449 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 0.35906 | 0 | 0 | 0.35906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35906 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35906 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2595 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2595 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 64.9 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 4.0034 | 0 | 0 | 4.0034 | 0 | -60.8966 | -93.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.8966 | -93.8314 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | нд