## Лист1
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от " 25 " апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
За 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 3 октября 2024 г. № 324
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 451.8051 | 5.4985 | 0 | 446.3056 | 340.5065 | 263.4559 | 71.8046 | 71.8046 | 79.4511 | 97.5539 | 39.1727 | 94.0974 | 150.0781 | 0 | 0 | 182.8497 | -77.0506 | -22.6282 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 146.4635 | 0 | 0 | 146.4625 | 146.4625 | 213.9084 | 57.2706 | 57.2706 | 70.6094 | 87.1715 | 18.5825 | 69.4663 | 0 | 0 | 0 | -67.4459 | 67.4459 | 46.0499 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 168.2866 | 1.7985 | 0 | 166.4881 | 135.5922 | 46.028 | 14.534 | 14.534 | 8.8417 | 8.4124 | 20.5902 | 23.0816 | 91.6263 | 0 | 0 | 120.4601 | -89.5642 | -66.0541 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 72.056 | 0 | 0 | 72.056 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 72.056 | -4.3685 | -100 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 64.999 | 3.7 | 0 | 61.299 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.5495 | 54.0833 | 0 | 0 | 57.7795 | -50.5638 | -93.4924 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 146.4635 | 0 | 0 | 146.4625 | 146.4625 | 213.9084 | 57.2706 | 57.2706 | 70.6094 | 87.1715 | 18.5825 | 69.4663 | 0 | 0 | 0 | -67.4459 | 67.4459 | 46.0499 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 123.979 | 0 | 0 | 123.978 | 123.978 | 177.479 | 53.5389 | 53.5389 | 51.8566 | 61.0298 | 18.5825 | 62.9103 | 0 | 0 | 0 | -53.501 | 53.501 | 43.1536 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8.704 | 0 | 0 | 8.704 | 8.704 | 19.3333 | 5.8905 | 5.8905 | 2.8135 | 8.3997 | 0 | 5.0431 | 0 | 0 | 0 | -10.6293 | 10.6293 | 122.1197 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 59.357 | 0 | 0 | 59.356 | 59.356 | 60.4323 | 22.3344 | 22.3344 | 18.4391 | 18.4391 | 18.5825 | 19.6588 | 0 | 0 | 0 | -1.0763 | 1.0763 | 1.8133 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 55.918 | 0 | 0 | 55.918 | 55.918 | 97.7134 | 25.314 | 25.314 | 30.604 | 34.191 | 0 | 38.2084 | 0 | 0 | 0 | -41.7954 | 41.7954 | 74.7441 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | Г | 22.4845 | 0 | 0 | 22.4845 | 22.4845 | 36.4294 | 3.7317 | 3.7317 | 18.7528 | 26.1417 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | -13.9449 | 13.9449 | 62.0201 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 22.4845 | 0 | 0 | 22.4845 | 22.4845 | 36.4294 | 3.7317 | 3.7317 | 18.7528 | 26.1417 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | -13.9449 | 13.9449 | 62.0201 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 168.2866 | 1.7985 | 0 | 166.4881 | 135.5922 | 46.028 | 14.534 | 14.534 | 8.8417 | 8.4124 | 20.5902 | 23.0816 | 91.6263 | 0 | 0 | 120.4601 | -89.5642 | -66.0541 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего | Г | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 2.82 | 0 | 0 | 3.1053 | -3.1053 | -82.5878 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 2.82 | 0 | 0 | 3.1053 | -3.1053 | -82.5878 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1067 (200кВа на 400кВа) | G_ТП22-26_087 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | -0.94 | -100 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -1091 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_088 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | -0.94 | -100 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -322 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_089 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | -0.94 | -100 | нд
1.2.1.1 | Замена трансформатора в ТП -729 (250кВа на 400кВА) | G_ТП22-26_090 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.6547 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.0422 | 0.8978 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 0.2853 | -0.2853 | -30.3511 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.1996 | 1.7985 | 0 | 49.4011 | 18.5048 | 12.1115 | 0 | 0 | 0.891 | 0.4617 | 9.621 | 11.6498 | 7.9928 | 0 | 0 | 37.2896 | -6.3933 | -34.5494 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 36.1676 | 0.551 | 0 | 35.6166 | 4.7194 | 3.8611 | 0 | 0 | 0.891 | 0.4617 | 2.436 | 3.3994 | 1.3924 | 0 | 0 | 31.7555 | -0.8583 | -18.1866 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 957 до ВРУ ж/дома № 8 (п.1-3), по ул. Баранульской | G_КЛ22-26_067 | 0.612 | 0.069 | 0 | 0.543 | 0.543 | 0.2883 | 0 | 0 | 0.543 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2547 | -0.2547 | -46.9061 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 482 до ВРУ ж/дома № 31, по ул. Тульской | G_КЛ22-26_068 | 0.86 | 0.113 | 0 | 0.747 | 0.747 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.2524 | -0.2524 | -33.7885 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 1152 (ТП - 1089) до ВРУ детского сада по пр. Энтузиастов, 50 "Б" | G_КЛ22-26_069 | 1.021 | 0.152 | 0 | 0.869 | 0.869 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.6703 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | -0.1987 | -22.8654 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1319 до ВРУ жилого дома №200 по ул. Огородная | G_КЛ22-26_070 | 0.409 | 0.061 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.1734 | 0 | 0 | 0.348 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | -0.1746 | -50.1724 | нд
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 38 до ВРУ №1;№2 ж/дома №74 по ул. 2-я Садовая. | G_КЛ22-26_071 | 0.976 | 0.156 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 | -0.3244 | -39.561 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.611 нитка А, Б п/ст Станок -РП-Рокотовский | G_КЛ22-26_101 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 1.3901 | 0.2359 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш. - ТП-50 I с.ш.. КЛ-6кВ ТП-1240 II с.ш. - ТП-50 II с.ш., КЛ-6кВ ТП-1240 I с.ш.-ТП-1162 I с.ш., ТП-1240 II с.ш.-ТП-1162 II с.ш. | G_КЛ22-26_102 | 3.2898 | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 0 | 0 | 0 | 2.8166 | 0.4732 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ф.3/636 нитка А,Б от п/ст Промышленная | G_КЛ22-26_103 | 0.58036 | 0 | 0 | 0.58036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58036 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ф.5/1006 РП-Тверской нитка Б | G_КЛ22-26_104 | 1.0372 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.89548 | 0.1417 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-10кВ ТП-1993 - ТП-994 I с.ш и II с.ш. | G_КЛ22-26_105 | 3.5644 | 0 | 0 | 3.5644 | 0 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0.4911 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1340 - ТП-744; ТП-1340 - ТП-2017 | G_КЛ22-26_106 | 0.34699 | 0 | 0 | 0.34699 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | -0.050005 | 0.397 | 0 | нд
1.2.2.1 | КЛ -10кВ ф.4/614 нитка А и Б п/ст Кировская - РП - Полярный | G_КЛ22-26_072 | 8.0698 | 0 | 0 | 8.0698 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 8.0698 | -0.392 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ РП - Клинический - ТП - 117, ТП-1925 - ТП-117, ТП-2307 - РП-Аткарский, ТП-1461-ТП-1925, ТП-435-ТП-1142,РП-Сеноман - РП-Аткарский,I с.ш., РП-Сеноман - РП-Аткарский II с.ш.ул. Б. Садовая, 139 | G_КЛ22-26_073 | 3.0581 | 0 | 0 | 3.0581 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 3.0581 | -0.2594 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ - 10кВ РП - Вышивка - ТП - 690 | G_КЛ22-26_074 | 8.1645 | 0 | 0 | 8.1645 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 8.1645 | -0.566 | -100 | нд
1.2.2.1 | КЛ -6кВ ф. 604 нитка А, Б п/ст Станок - РП Станок | G_КЛ22-26_075 | 2.5524 | 0 | 0 | 2.5524 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 2.5524 | -0.175 | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.032 | 1.2475 | 0 | 13.7845 | 13.7854 | 8.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 8.2504 | 6.6004 | 0 | 0 | 5.5341 | -5.535 | -40.1512 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 179 (направление Л-2) к ул.Волочаевский проезд | G_ВЛ22-26_062 | 1.442 | 0.1575 | 0 | 1.2845 | 1.285 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 | -0.2364 | -18.3969 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-322 к 7-му Динамовскому проезду | G_ВЛ22-26_063 | 2.772 | 0.265 | 0 | 2.507 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 2.507 | -2.5074 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1358 | G_ВЛ22-26_064 | 2.101 | 0.239 | 0 | 1.862 | 1.862 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | -0.4516 | 0.4516 | 24.2535 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 | G_ВЛ22-26_065 | 3.934 | 0.294 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | -3.64 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 к ул.Нефтегорский тупик | G_ВЛ22-26_066 | 3.471 | 0.292 | 0 | 3.179 | 3.179 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 3.8568 | 0 | 0 | 0 | -0.6778 | 0.6778 | 21.3212 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-106 | G_ВЛ22-26_067 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0.859 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | -0.0454 | -5.2852 | нд
1.2.2.2 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-948 | G_ВЛ22-26_077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-753 (с учетом) | G_ВЛ22-26_078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | -0.2178 | 0.2178 | 0 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ РП - Елочки (4-е направления) | G_ВЛ22-26_068 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | -0.225 | -100 | нд
1.2.2.2 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1267 | G_ВЛ22-26_069 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | -0.228 | -100 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 113.327 | 0 | 0 | 113.327 | 113.3274 | 33.2618 | 14.534 | 14.534 | 7.9085 | 7.9085 | 10.0714 | 10.8193 | 80.8135 | 0 | 0 | 80.0652 | -80.0656 | -157.5768 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 103.617 | 0 | 0 | 103.617 | 103.617 | 32.1558 | 13.5126 | 13.5126 | 7.9085 | 7.9085 | 9.9868 | 10.7347 | 72.2091 | 0 | 0 | 71.4612 | -71.4612 | -68.9667 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ в распределительных устройствах ТП,РП | G_СЧ22-26_018 | 22.0825 | 0 | 0 | 22.0825 | 22.0825 | 14.1358 | 8.7752 | 8.7752 | 2.4807 | 2.4807 | 2.8799 | 2.8799 | 7.9467 | 0 | 0 | 7.9467 | -7.9467 | -35.9862 | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных ПУ на опорах ВЛ-0,4кВ | G_СЧ22-26_021 | 70.2695 | 0 | 0 | 70.2695 | 70.2695 | 13.3302 | 2.8685 | 2.8685 | 4.2543 | 4.2543 | 6.2074 | 6.2074 | 56.9393 | 0 | 0 | 56.9393 | -56.9393 | -81.0299 | нд
1.2.3.1 | Установка ПУ у потребителей | G_СЧ22-26_024 | 11.265 | 0 | 0 | 11.265 | 11.265 | 3.9419 | 1.8689 | 1.8689 | 1.1735 | 1.1735 | 0.8995 | 0.8995 | 7.3231 | 0 | 0 | 7.3231 | -7.3231 | -65.0079 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-1436 (с учетом) | G_СЧ22-26_034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-493 (с учетом) | G_СЧ22-26_035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | -0.7479 | 0.7479 | 0 | нд
1.2.3.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 9.7104 | 1.106 | 1.0214 | 1.0214 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 8.6044 | 0 | 0 | 8.604 | -8.6044 | -88.6101 | нд
1.2.3.2 | Установка оборудования для подключения интеллектуальных приборов учета в АСКУЭ розничного рынка | G_СЧ22-26_027 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 9.7104 | 1.106 | 1.0214 | 1.0214 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.0846 | 8.6044 | 0 | 0 | 8.604 | -8.6044 | -88.6101 | нд
1.2.3.2 | Приобретение компьютеров для обеспечения функционирования ПО "яЭнергетик" | G_СЧ22-26_017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Г | 72.056 | 0 | 0 | 72.056 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 0 | 0 | 72.056 | -4.3685 | -100 | нд
1.4 | КЛ-10кВ от РП-КАрдан до ТП- 742 | G_КЛН22-26_008 | 6.223 | 0 | 0 | 6.223 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 6.223 | -0.4825 | -100 | нд
1.4 | КЛ -10кВ ТП -952-ТП -782 | G_КЛН22-26_012 | 12.285 | 0 | 0 | 12.285 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 12.285 | -0.871 | -100 | нд
1.4 | КЛ -10кВ РП -- Кожзавод - ТП -1650 | G_КЛН22-26_013 | 3.651 | 0 | 0 | 3.651 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 3.651 | -0.299 | -100 | нд
1.4 | Строительство РП по адресу: район ЦДК; Прокладка КЛ-6кВ п/ст Новосоколовогорская - новое РП по адресу: район ЦДК | G_ТПН22-26_006 | 49.897 | 0 | 0 | 49.897 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 49.897 | -2.716 | -100 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 64.999 | 3.7 | 0 | 61.299 | 54.0833 | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.5495 | 54.0833 | 0 | 0 | 57.7795 | -50.5638 | -93.4924 | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ-3741 | G_П22-26_014 | 1.167 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 1.167 | -1.1668 | -100 | нд
1.6 | Автомобиль КамАЗ | G_П22-26_015 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | -100 | нд
1.6 | Автомобиль УАЗ Патриот | G_П22-26_016 | 1.667 | 0 | 0 | 1.667 | 1.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | 1.667 | -1.6665 | -100 | нд
1.6 | Автокран | G_П22-26_017 | 10.417 | 0 | 0 | 10.417 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.417 | 0 | 0 | 10.417 | -10.417 | -100 | нд
1.6 | Ямобур на базе МТЗ | G_П22-26_018 | 5.833 | 0 | 0 | 5.833 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 5.833 | -5.833 | -100 | нд
1.6 | Производственное здание для размещения сетевого участка АО "СПГЭС" в 11 мкр. пос. Солнечный-2 | G_П22-26_022 | 35.915 | 3.7 | 0 | 32.215 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32.215 | -25 | -100 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А3) | G_П22-26_051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | -0.825 | 0.825 | 0 | нд
1.6 | МФУ ч/б (формат А4) | G_П22-26_052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | МФУ цветное (формат А0) | G_П22-26_053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.665 | 0.665 | 0 | нд
1.6 | Компьютеры для УД | G_П22-26_054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Генератор поисковый ГП-100К | G_П22-26_055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0.44 | 0 | нд
1.6 | Тепловизор TESTO-868 | G_П22-26_056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Устройство синхронизации времени по сигналам Глонасс | G_П22-26_058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.205 | 0.205 | 0 | нд
1.6 | Программа-комплекс "СТЕК-ЭНЕРГО" | G_П22-26_059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 1.1 | 0 | нд
1.6 | Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) по адресу г. Саратов, ул. Белоглинская, 40. | G_П22-26_061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 | 0 | -0.2845 | 0.2845 | 0 | нд