Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

- строительство трансформаторной подстанции по типу К-42 – 630М4 по адресу: г. Саратов,        ул. Спартака, д. 8 с установкой в ней двух трансформаторов ТМГ- 630 кВа; монтаж в распределительном устройстве напряжением 10 кВ четырех линейных камер КСО – 394; в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ установка комплекта оборудования;

- монтаж в трансформаторной подстанции №530, находящейся по адресу: г. Саратов,                              ул. З. Космодемьянской, 14, на разные секции шин двух дополнительных линейных камер     КСО – 394 с выключателями нагрузки ВНАз-10;

- монтаж в трансформаторной подстанции №533, находящейся по адресу: г. Саратов,                           угол ул. Спартака и ул. Бережной, одной дополнительной линейной камеры КСО – 394 с выключателем нагрузки ВНАз-10, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2; №3, №4).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола __________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» ________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» _______ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнять указанные работы в установленные сроки;

4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                       5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки. Подрядчик платит неустойку в случае невыполнения работ в установленные сроки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней.

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных                      п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                      10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2, №3, №4:

Дефектная ведомость;

Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»____________2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ; План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.. Заказчик; Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». Наименование и место расположения объекта; Строительство ТП по типу К -42 – 630М4 по адресу: ул. Спартака, 8. Монтаж оборудования в новой ТП.. Вид капитального строительства; Новое строительство. Реконструкция.. Состав работ; 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП по типу К – 42 – 630М4 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака, д. 8 с установкой трансформаторов ТМГ – 630 кВа в количестве 2 (двух) шт., комплектом оборудования РУ – 10кВ (камеры КСО – 394, в т.ч. 4 линейных), комплектом оборудования РУ – 0,4кВ. 2.2. В РУ - 10кВ в ТП-530, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 14, на разные секции шин установить две линейные камеры КСО – 394. 2.3. В РУ – 10кВ в ТП – 533, находящейся по адресу: г. Саратов, угол ул. Спартака и ул. Бережной, установить одну линейную камеру КСО – 394. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство.. Сроки выполнения работ; С «__» ______ 2013 г. – по «__» _______ 2013 г.. Исходные данные; Предоставляются Заказчиком: - Рабочий проект шифр 205-03-13; 2013г. «Том 1 Строительство новой ТП по адресу: ул. Спартака, 8. Рабочая документация. Конструктивные и объемно – планировочные решения. Том 2. Рабочая документация. Силовое оборудование. Том 3. Рабочая документация. Внешнее электроснабжение» - Разрешение на производство вскрышных работ.. Требование к подрядной организации; 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.. Требования к проведению работ; Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.. Особые условия и требования к работам; Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Порядок сдачи работ; Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией; -Исполнительную документацию; -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование; -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ; -Акты передачи демонтированного оборудования.. Порядок сдачи объекта; Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |
| --- | --- |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»__________________2013 г.

- Дефектная ведомость

Строительство ТП по типу К-42-630М4 по адресу ул. Спартака, 8

| № пп Наименование; Ед. изм.; Кол.; Приме чание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Земляные работы. 1; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,02. 2; При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02; 1000 м3 грунта; 0,02. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,2186. 4; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,7. 5; Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2; 100 м3; 0,7. 6; Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1; 1 т; 406,08. 7; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000 м3 грунта; 0,2256. 8; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,0803. 9; Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1; 1 т; 144,54. 10; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3 грунта; 0,0743. 11; При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02; 1000 м3 грунта; 0,0743. 12; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,06. 13; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100 м3; 0,803. 14; Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,026. 15; Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком; 10 м3; 9. Раздел 2. Фундаменты. 16; Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до 12 м; 1 м3 конструктивного объема свай; 14,28. 17; Каркасы металлические; т; 4,6. 18; Устройство основания под фундаменты щебеночного; 1 м3; 2,608. 19; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100 м3; 0,10432. 20; Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т; 100 шт.; 0,29. 21; Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3; м3; 2,774. 22; Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3; м3; 2,05. 23; Установка блоков стен подвалов массой до 1 т; 100 шт.; 0,26. 24; Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3; м3; 10,556. 25; Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт.; 0,2. 26; Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0,44. 27; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2; 1,9289. 28; Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий; 1 км; 0,0522. 29; Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм; 100 м; 0,104. 30; Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм; м; 10,4. 31; Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм; 1 км трубопровода; 0,0104. 32; Мастика битумно-полимерная; т; 0,02278. 33; Установка закладных деталей весом более 20 кг; 1 т; 0,23139. Раздел 3. Стены. 34; Кладка стен приямков и каналов; 1 м3 кладки; 11,32. 35; Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки; 27,87. 36; Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки; 12,98. 37; Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт.; 0,18. 38; Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0,97. 39; Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2; 100 шт.; 0,07. 40; Плиты железобетонные многопустотные; м3; 14,4672. 41; Установка закладных деталей весом более 20 кг; 1 т; 0,31342. 42; Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т; 0,075. 43; Установка металлических решеток приямков; 1 т; 0,27784. 44; Установка закладных деталей весом более 20 кг; 1 т; 0,44635. 45; Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях; 100 м2 покрытия; 0,12. 46; Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм; м2; 11,88. Раздел 4. Кровля. 47; Утепление покрытий керамзитобетоном; 1 м3 утеплителя; 1,1. 48; Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки; 0,55. 49; Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки; 0,55. 50; Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя; 100 м2 кровли; 0,55. 51; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков; 100 м примыканий; 0,2465. 52; Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия; 0,13. 53; Установка закладных деталей весом до 20 кг; 1 т; 0,0536. 54; Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм; 100 м; 0,432. Раздел 5. Полы. 55; Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3; 41,76. 56; Устройство подстилающих слоев бетонных; 1 м3; 41,76. 57; Железнение цементных покрытий; 100 м2; 0,4176. Раздел 6. Двери. 58; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2; 1 решетка; 2. 59; Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб; т; 0,01358. 60; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5м2; 1 решетка; 2. 61; Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб; т; 0,11284. 62; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5м2; 1 решетка; 2. 63; Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб; т; 0,15612. 64; Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций; 0,5241. 65; Ворота раздвижные металлические; т; 0,5241. 66; Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер; 1 т конструкций; 0,32566. 67; Двери стальные; шт.; 0,32566. 68; Замки накладные с засовом и защелкой; компл.; 4. 69; Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2; 0,164. Раздел 7. Отделочные работы. 70; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков; 100 м2 покрытия; 0,515. 71; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен; 100 м2 покрытия; 1,8651. 72; Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону (потолков); 100 м2; 0,515. 73; Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону (стен); 100 м2; 1,8651. 74; Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских; 100 м2; 0,17. 75; Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен; 100 м2; 0,0975. 76; Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая; 100 м2; 0,0975. Раздел 8. Отмоска. 77; Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков; 100 м2; 0,365. 78; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных; 1000 м2 основания; 0,0365. 79; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,0365. Раздел 9. Заземление. 80; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100 м; 0,385. 81; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10 шт.; 1,2. 82; Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2; 100 м; 0,252. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин; Подрядчик: _____________ ____________________. |  |  |  |  |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»_______________2013 г.

- Дефектная ведомость

Монтаж оборудования  ТП (трансформатор ТМГ-630 кВА - 2 шт)

по адресу ул. Спартака, 8

|  | № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т |  | 1 шт. | 2 |  |  |
|  | 2 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя |  | 1 шт. | 6 |  |  |
|  | 3 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм |  | 1 шт. | 4 |  |  |
|  | 4 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 |  | 1 шт. | 2 |  |  |
|  | 5 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 |  | 100 м | 0,42 |  |  |
|  | 6 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 |  | 100 м | 0,536 |  |  |
|  | 7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг |  | 100 м кабеля | 0,23 |  |  |
|  | 8 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  | 1 шт. | 4 |  |  |
|  | 9 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин |  | 1 м2 | 1,6 |  |  |
|  | 10 | Ограждение сетчатое |  | 1 м2 | 0,464 |  |  |
|  | 11 | Конструкция сварная |  | 1 т | 0,00352 |  |  |
|  | 12 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 |  | 1 шт. | 6 |  |  |
|  | 13 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения |  | 1 м ширины по фронту | 7,5 |  |  |
|  | 14 | Разрядник напряжением до 10 кВ |  | 1 компл. (3 фазы) | 6 |  |  |
|  | 15 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | 1 шт. | 1 |  |  |
|  | 16 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | 1 шт. | 1 |  |  |
|  | 17 | Прибор или аппарат |  | 1 шт. | 6 |  |  |
|  | 18 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м | 1,82 |  |  |
|  | 19 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |
|  | 20 | Ящик с понижающим трансформатором |  | 1 шт. | 1 |  |  |
|  | 21 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды |  | 100 шт. | 0,13 |  |  |
|  | 22 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,04 |  |  |
|  | 23 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,04 |  |  |
|  | 24 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м | 0,9 |  |  |
|  | 25 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм |  | 10 шт. | 0,6 |  |  |
|  | Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,115 |  |  |
|  | 27 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,047 |  |  |
|  | 28 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,02 |  |  |
|  | 29 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 30 | Светильники НСП 41-200-001 |  | шт. | 13 |  |  |
|  | 31 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100 |  | 10 шт. | 1,7 |  |  |
|  | 32 | Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75 |  | шт | 1 |  |  |
|  | 33 | Розетка открытой проводки |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 34 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 |  | 1000 м | 0,023 |  |  |
|  | 35 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  | компл. | 4 |  |  |
|  | 36 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 |  | шт. | 12 |  |  |
|  | 37 | Коробки распределительные металические У996 с крышкой |  | шт. | 15 |  |  |
|  | 38 | Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ |  | шт. | 30 |  |  |
|  | 39 | Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3 (разрядник РВН-1У1) |  | шт. | 6 |  |  |
|  | 40 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм |  | кг | 138,72 |  |  |
|  | 41 | Щитки осветительные ЯОУ-8501 УЗ |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 42 | Щитки переключения на резерв |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 43 | Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А |  | шт. | 6 |  |  |
|  | 44 | Переключатели П-11 М3 I-100А |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 45 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм |  | м2 | 1,6 |  |  |
|  | 46 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Мост шинный ШМР-1) |  | т | 0,09 |  |  |
|  | 47 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Мост шинный 0,4) |  | т | 0,08 |  |  |
|  | 48 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Шина сборная на 1 панель) |  | т | 0,032794 |  |  |
|  | 49 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Шина сборная на 1 камеру) |  | т | 0,021082 |  |  |
|  | 50 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (Ошиновка трансформатора) |  | т | 0,023424 |  |  |
|  | 51 | Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР |  | 10 шт. | 3,2 |  |  |
|  | 52 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 53 | Полоса монтажная |  | м | 3,7 |  |  |
|  | 54 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | м3 | 0,028 |  |  |
|  | 55 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм |  | т | 0,00295 |  |  |
|  | 56 | Огнетушитель пенный ОП-5 (434,3/1,18/5,52=66,68 |  | шт | 2 |  |  |
|  | 57 | Огнетушитель углекислотный ОУ-8 (1584/1,18/5,52=243,18) |  | шт | 4 |  |  |
|  | Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Трансформатор ТМГ-630 (404976,00/1,18/3,82=89842,93) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 59 | Камера КСО-394-03 (линейная) (38015,48/1,18/3,82=8433,64) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 60 | Камера КСО-394-04 (вводная) (47750,18/1,18/3,82=10593,26) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 61 | Камера КСО-394 -04 (трансформаторная) (47750,18/1,18/3,82=10593,26) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 62 | Панель торцевая КСО (4860,45/1,18/3,82=1078,28) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 63 | Панель торцевая с тягами ШМР (7498,98/1,18/3,82=1663,63) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 64 | Панель ЩО-70-1-33 (вводная) (49239,32/1,18/3,82=10923,62) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 65 | Панель ЩО-70-2-03 (линейная) (40892,18/1,18/3,82=9071,83) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 66 | Панель ЩО-70-2-04 (линейная) (40892,18/1,18/3,82=9071,83) |  | шт | 2 |  |  |
|  | 67 | Панель ЩО-70-2-73 (секцион.) (190230,28/1,18/3,82=42202,12) |  | шт | 1 |  |  |
|  | 68 | Панель ЩО-70-1-95 (торцевая) (3079,55/1,18/3,82=683,19) |  | шт | 4 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от  «___»________________2013 г.

- Дефектная ведомость

ТП-530 и ТП -533  Установка КСО-394 (3 шт )

|  | № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Демонтаж торцевой КСО |  | 1 шт. | 3 |  |  |
|  | 2 | Монтаж торцевой КСО |  | 1 шт. | 3 |  |  |
|  | 3 | Монтаж камер КСО-394 |  | 1 шт. | 3 |  |  |
|  | 4 | Демонтаж шин сборных |  | 100 м | 0,18 |  |  |
|  | 5 | Демонтаж шин ответвительных |  | 100 м | 0,105 |  |  |
|  | 6 | Монтаж шин сборных |  | 100 м | 0,26 |  |  |
|  | 7 | Монтаж шин ответвительных |  | 100 м | 0,185 |  |  |
|  | 8 | Металлические конструкции |  | 1 т | 0,03 |  |  |
|  | 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м | 0,045 |  |  |
|  | Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 сборные |  | т | 0,007808 |  |  |
|  | 11 | Шины ШММ сечением более 400 мм2 |  | т | 0,007808 |  |  |
|  | Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Камера КСО-394-03 (линейная) (38811,61/1,18/3,9=8433,64) |  | шт | 3 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин |  |  | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |