## СПГЭС
Приложение № 4
к Договору подряда № 69/2013 от 30.09.2013
Сетевой график выполнения работ по модернизации АИИС КУЭ ЗАО "СПГЭС" в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения (ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС)
п/п | Наименование раздела | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед | 20 нед | 21 нед | 22 нед | 23 нед | 24 нед | 25 нед | 26 нед | 27 нед | 28 нед | 29 нед
1 | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1. | Предпроектное обследование объектов Заказчика, разработка Дополнения к Техническому Заданию
1.2. | Внесение изменений в Технорабочий проект (ТРП)
2. | ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. | Поставка оборудования и ПО по перечню проекта
3. | РАБОТЫ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
3.1. | Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения - ЗАКАЗЧИК
3.2 | Перевыпуск Методики измерений (МИ) с учетом добавляемой части
3.3 | Внесение изменений в документ "Описание типа средства измерений" (приложение к Свидетельству об утверждении типа RU.Е.34.062.А № 35694, регистрационный № 40963-09) на АИИС КУЭ СПГЭС
3.4. | Сертификация добавляемой части АИИС КУЭ с целью утверждения типа средств измерений. Проведение первичной поверки добавляемых измерительных каналов
4 | РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
4.1. | Монтажные работы - ЗАКАЗЧИК
4.2. | Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов в соответствии с Приложением 11.5 ОАО "АТС" - ЗАКАЗЧИК
4.3. | Пусконаладочные работы
4.4. | Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ (п.2.12 Приложения №11.5)
4.5. | Установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОАО "АТС" и присвоения класса АИИС
ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ЗАО "СПГЭС" |  | ООО НТП "Энергоконтроль"
________________ С.В. Козин |  | ______________
м.п. |  | м.п.
ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК