## Лист1
Приложение № 1
к Договору подряда № 69/2013 от 30.09.2013
Перечень работ и календарный план по модернизации АИИС КУЭ СПГЭС
в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения
(ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС)
№ п/п | Наименование раздела | Наименование работ | Общая цена, руб. с учетом НДС | Срок выполнения | Примечание
1 | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Предпроектное обследование объектов Заказчика, разработка Дополнения к Техническому Заданию | 1.1.1 Предпроектное обследование (ППО) объектов АИИС КУЭ Заказчика | 165200 | 3 недели | Ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС
1.1.2 Разработка Дополнения к Техническому Заданию (ТЗ)
1.2 | Внесение изменений в Технорабочий проект (ТРП) | 1.2.1 Внесение изменений в Технорабочий проект | 574542 | 4 недели | Изменения в Паспорт-формуляр АИИС КУЭ вносится Заказчиком
1.2.1.1 Пояснительная записка
1.2.1.2 Схема функциональной структуры
1.2.1.3 Описание автоматизированных функций
1.2.1.4 Описание постановок задач
1.2.1.5 Описание комплекса технических средств
1.2.1.6 Описание информационного обеспечения
1.2.1.7 Проектная оценка надежности
1.2.1.8 Метрологическое обеспечение
1.2.1.9 Описание программного обеспечения
1.2.2 Внесение изменений в рабочую документацию в составе:
1.2.2.1 АИИС КУЭ предприятия. Схема структурная
1.2.2.2 Схемы учета (28 шт.)
1.2.2.3 Схемы однолинейные (24 шт)
1.2.2.4 Измерительные цепи счетчиков. Схемы подключения (40 шт)
1.3.2.5 Информационные цепи. Схемы электрических соединений (26 шт)
1.2.2.6 Планы размещения оборудования и прокладки кабелей (26 шт)
1.2.2.7 Таблица соединений и подключений (кабельный журнал)
1.2.2.8 Спецификация оборудования и программных средств
1.2.3 Корректировка эксплуатационной документации в составе:
1.2.3.1 Перечень входных данных
1.2.3.2 Перечень выходных данных
1.2.3.3 Технологическая инструкция
1.2.3.4 Руководство пользователя
1.2.3.5 Инструкция по формированию и ведению базы данных
1.2.3.6 Инструкция по эксплуатации АИИС
1.3.3.7 Формуляр-паспорт
1.3.3.8 Ведомость ЗИП
2 | ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)
2.1 | Поставка оборудования, ПО по спецификации проекта (с учетом расходов на упаковку и доставку) |  | 319780 | 2 недели
3 | РАБОТЫ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
3.1 | Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения | 3.1.1 Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения добавляемой части АИИС КУЭ, включая малые присоединения | Заказчик
3.2 | Перевыпуск Методики измерений (МИ) с учетом добавляемой части | 3.2.1 Перевыпуск проекта МИ с учетом добавляемой части | 177000 | 4 недели | После выполнения п.3.3
|  | 3.2.2 Аттестация МИ в ФБУ "Пензенский ЦСМ" и внесение МИ в Фдеральный реестр МИ | 94400 | 4 недели | 12 ИИК
3.3 | Внесение изменений в документ "Описание типа средства измерений" (приложение к Свидетельству об утверждении типа RU.Е.34.062.А № 35694, регистрационный № 40963-09) на АИИС КУЭ СПГЭС (см. Примечание п. 4) | 3.3.1 Разработка проекта документа "Описание типа средства измерений" на АИИС КУЭ СПГЭС с вносимыми изменениями | 173637 | 3-6 недель | Ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС
3.3.2 Проведение в ФБУ "Пензенский ЦСМ" обязательной метрологической экспертизы проекта документа "Описание типа средства измерений" на АИИС КУЭ СПГЭС с вносимыми изменениями
|  | 3.3.3 Экспертиза проекта документа "Описание типа средства измерений" на АИИС КУЭ СПГЭС во ВНИИМС (г.Москва) | 59000 | 3-6 недель | Ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС
3.3.4 Внесение изменений в "Описание типа средства измерений" на АИИС КУЭ СПГЭС в РОССТАДАРТе
3.4 | Сертификация добавляемой части АИИС КУЭ с целью утверждения типа средств измерений. Проведение первичной поверки добавляемых измерительных каналов | 3.4.1 Перевыпуск Методики поверки с учетом добавляемой части (12 ИИК) и внесенных изменений по п. 3.3 | 367098 | 4 недели | После выполнения п.3.3.1 и 4.2.3
3.4.2 Разработка Программы испытаний для целей утверждения типа добавляемой части АИИС КУЭ СПГЭС (12 ИИК)
3.4.3 Проведение испытаний добавляемой части с целью утверждения типа средств измерений с оформлением Акта испытаний
3.4.4 Проведение первичной поверки добавляемых измерительных каналов АИИС КУЭ СПГЭС (12 ИИК)
4 | РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
4.1 | Монтажные работы | 4.1.1 Демонтаж старых счетчиков (3 шт.) и установка новых счетчиков (12 шт.,) монтаж токовых цепей, цепей напряжения и коробок испытательных в соответствии с ТРП | Заказчик |  | Ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС, установка шкафов АИИС КУЭ (2 шт.)
4.1.3 Монтаж информационных цепей интерфейса RS-485 измерительных комплексов АИИС КУЭ и их подключение к электросчетчикам
4.1.4 Подключение цепей питания и заземления, информационных цепей интерфейса RS-485 к шкафам учета на 7 подстанциях
4.2 | Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов в соответствии с Приложением 11.5 ОАО "АТС" | 4.2.1 Измерения во вторичных цепях измерительных комплексов коммерческого учета с целью определения их соответствия нормативно-технической документации (12 ИИК) | Заказчик
4.2.2 Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов коммерческого учета в соответствии с Приложением 11.5 ОАО "АТС" (40 шт.)
4.2.3 Согласование паспортов-протоколов с ФБУ "Пензенский ЦСМ" (40 шт.)
4.3 | Пусконаладочные работы | 4.3.1 Шеф-монтажные работы. Принятие оборудования из монтажа в пуско-наладочные работы. (8 ПС, 12 ИИК) | 139004 | 1 недели
4.3.2 Автономная наладка технических и программных средств АИИС КУЭ на объекте и в центре АИИС КУЭ. Проверка процедуры обмена данными между ИИК на объекте и центром АИИС КУЭ (8 ПС, 12 ИИК)
4.3.3 Доработка электронного проекта АИИС КУЭ в базовом ПО КТС "Энергия+"
4.4 | Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ (п.2.12 Приложения №11.5). | 4.4.1 Разработка Программы предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ | 123074 | 4 недели
4.4.2 Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ
4.4.3 Оформление Протокола предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ
4.5 | Установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОАО "АТС" и присвоения класса АИИС | 4.5.1 Подача заявления в НП "Совет рынка" на проведение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭиМ | Заказчик
|  | 4.5.2 Разработка Программы и методики испытаний по установлению соответствия АИИС Техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС | 119062 | 4 недели
4.5.3 Проведение испытаний по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОАО «АТС». Оформление протокола испытаний
|  | 4.5.4 Получение Акта соответствия техническим требованиям к АИИС КУЭ ОРЭ ОАО «АТС» | Заказчик
5 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
5.1 | Командировочные расходы | 5.1.1 В затратах на работы по п. 1.1, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5 учтены командировочные расходы двух специалистов ООО НТП "Энергоконтроль"
|  | ВСЕГО РАБОТЫ с учетом НДС: | 2311797
Примечания:
1. Стоимость работ и оборудования может быть скорректирована на этапе предпроектного обследования и проектирования по взаимному согласию сторон.
2. Вторичные цепи учета измерительных комплексов (ТТ, ТН, счетчики) у Заказчика должны соответствовать требованиям нормативной документации:
- Правилами устройств электроустановок п.п. 1.5.13; 1.5.23; 1.5.26; 1.5.32 - 1.5.34;
- ПТЭ электроустановок потребителей (для потребителей);
- Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении пп.9.6; 10.3; 10.7 - 10.12.
3. В перечень не входят работы, которые выполняются Заказчиком самостоятельно или по отдельному договору:
- установка измерительных ТТ и ТН.
4. По п. 3.3 вносятся изменения за период эксплуатации с 2009 г на момент внесения изменений, связанные с заменой средств измерений (Счетчиков, ТТ, ТН), исключения ИК, изменения диспетчерских наименований ИИК (и так далее) без изменения метрологических характеристик измерительных каналов указанных в описании типа (ИК 1 - 252). Основание - Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) от 30 сентября 2011 г. N 1326 г. Москва "О внесении изменений в Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядок выдачи свидетельств об тверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, утвержденные приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. N 1081". Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 октября 2011 г.
ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  | ООО НТП "Энергоконтроль"
______________С.В. Козин |  |  | ______________
м.п. |  |  | м.п.