Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Саратов |  | «___» ___________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________,

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

-  реконструкция РУ-10кВ трансформаторной подстанции № 1018, расположенной по адресу:                 г. Саратов, ул. Техническая угол ул. Маяковского (переоборудование ячейки Т-2 под линейную, установка двух камер КСО, прокладка кабельной перемычки на Т-2);

-  в трансформаторной подстанции № 705, расположенной по адресу: г. Саратов,                                   ул. Техническая, 3 установить два трансформатора ТМГ-630/10 и оборудование в РУ-0,4кВ;

- прокладка двух кабелей марки АСБ-10, сечением 3х150  от ТП-1018 до ТП-705 протяженностью ориентировочно 2х1550 метров, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2, № 3, № 4).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором технологического присоединения                                № 0168-12ип от 28.02.2012 г.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №5) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами.

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе.

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                      в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров

7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

- 8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;

- нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

- нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ.

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2, № 3, № 4:

Дефектная ведомость;

Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ОАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ________________2013 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | - Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0168-12ип от 28.02.2012 года, ТУ № 596 от 14.02.2012 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | - ТП-1018 расположенная по адресу г. Саратов, ул. Техническая/Маяковского. - ТП-705 расположенная по адресу г. Саратов, ул. Техническая, 3. - 2 КЛ-10 кВ от ТП-1018 до ТП-705. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Выполнить реконструкцию РУ-10кВ ТП-1018 (переоборудование ячейки Т-2 под линейную, установка двух камер КСО, прокладка кабельной перемычки на Т-2). 2.2. В ТП-705 установить два тр-ра ТМГ-630/10 и оборудование в РУ-0,4кВ. 2.3. Проложить два кабеля АСБ-10-3х150 от ТП-1018 до ТП-705 протяженностью ориентировочно 2х1550 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С «___» _________ 2013 года по «___» _________________ 2014 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект (шифр 10-12-135 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________2013 г.

- Дефектная ведомость

- Установка КСО-394 (2 шт) в ТП-1018

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж камер КСО-394 | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 100 м | 0,21 |  |
| 3 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0,09 |  |
| 4 | Монтаж торцевой КСО | 1 шт. | 2 |  |
| 5 | Металлические конструкции | 1 т | 0,079 |  |
| 6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 7 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,1 |  |
| 8 | Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Привод рычажный | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Металлические конструкции | 1 т | 0,0193 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| КСО |  |  |  |  |
| 11 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 12 |  |
| 12 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 4 |  |
| 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,4 |  |
| 14 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 6 |  |
| ВНА |  |  |  |  |
| 15 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,05 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |
| 17 | Шина АД31Т 80х8 (применительно) | т | 0,0432 |  |
| 18 | Шина АД31Т 50х5 (применительно) | т | 0,00338 |  |
| 19 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0147 |  |
| 20 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,0377 |  |
| 21 | Швеллер монтажный | т | 0,0193 |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 22 | Камера КСО-394-03 (линейная) (34045,83/1,18/3,94) | шт | 1 |  |
| 23 | Камера КСО-394-04 (линейная) (42496,35/1,18/3,94) | шт | 1 |  |
| 24 | Выключатель ВНА-10/630 (21500/1,18/3,94) | шт | 1 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________________2013 г.

- Дефектная ведомость

- Монтаж оборудования в  ТП № 705 (трансформатор ТМГ-630 кВА - 2 шт)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТМГ-630/10) | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Заземление бака силового трансформатора (применительно) | 1 шт. | 2 |  |
| 3 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6 |  |
| 4 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А | 1 шт. | 6 |  |
| 5 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 100 м | 0,21 |  |
| 6 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2 | 100 м | 0,09 |  |
| 7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 8 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,1 |  |
| 9 | Металлические конструкции | 1 т | 0,02 |  |
| 10 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | 1 шт. | 16 |  |
| 11 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин | 1 м2 | 4 |  |
| 12 | Барьер (применительно) | 100 м ограждения | 0,01 |  |
| 13 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (ЩО70) | 1 м ширины по фронту | 6,3 |  |
| 14 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2 | 1 шт. | 15 |  |
| 15 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | 1 шт. | 1 |  |
| 16 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 9 кг | 100 м кабеля | 1,2 |  |
| 18 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 10 |  |
| 19 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 2 |  |
| 20 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,03 |  |
| 21 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 22 | Патрон стенной или потолочный | 100 шт. | 0,02 |  |
| 23 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 24 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 |  |
| Кабельная перемычка |  |  |  |  |
| 25 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,12 |  |
| 26 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |
| 27 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2 |  |
| 28 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 6 |  |
| 29 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 6 |  |
| 30 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 6 |  |
| 31 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,36 |  |
| ЩО70 |  |  |  |  |
| 32 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 7 |  |
| 33 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 7 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |
| 34 | Шина АД31Т 80х8 (применительно) | т | 0,0432 |  |
| 35 | Шина АД31Т 50х5 (применительно) | т | 0,00338 |  |
| 36 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0147 |  |
| 37 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,0377 |  |
| 38 | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс | т | 0,0163 |  |
| 39 | Изоляторы опорные ИО-1-2,5 УЗ (применительно) | шт. | 8 |  |
| 40 | Изоляторы ОФП-2 (применительно) | шт. | 8 |  |
| 41 | Мост шинный 0,4 (применительно) | т | 0,08 |  |
| 42 | Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ | шт. | 15 |  |
| 43 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |  |
| 44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0,02 |  |
| 45 | Коробка монтажная (применительно) | шт. | 10 |  |
| 46 | Счетчик "Меркурий" (3231,64/5,67) | шт | 2 |  |
| 47 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 | шт. | 1 |  |
| 48 | Светильники НСП 41-200-001 | шт. | 3 |  |
| 49 | Автомат 1П 25А (85,26/5,67) | шт | 4 |  |
| 50 | Автомат ВА (38,14/5,67) | шт | 3 |  |
| 51 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |  |
| 52 | Переключатель | шт. | 1 |  |
| 53 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 2 |  |
| 54 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 0,012 |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |
| 55 | Трансформатор ТМГ-630/10 | шт | 2 |  |
| 56 | Панель ЩО-70-1-33 (вводная) (47425,46/1,18/3,94) | шт | 2 |  |
| 57 | Панель ЩО-70-1-03 (линейная) (28529,77/1,18/3,94) | шт | 4 |  |
| 58 | Панель ЩО-70-1-71 (секцион.) (15388,04/1,18/3,94) | шт | 1 |  |
| 59 | Панель ЩО-70-1-95 (торцевая) (2823,33/1,18/3,94) | шт | 2 |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» ___________________2013 г.

- Дефектная ведомость

- Прокладка КЛ-6 кВ  ТП-1018 - ТП-705 (2х1550 м  АСБ-3х150 прокол   2х(13+15)м)

| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 грунта | 0,319365 |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта | 0,35485 |  |  |
| 3 | Копание котлована вручную без креплений без откосов группа грунтов: 2 (применительно) |  |  | 100 м3 грунта | 1,802 |  |  |
| 4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 | 2,15685 |  |  |
| 5 | Засыпка траншеи песком (применительно) |  |  | 10 м3 основания | 45,955 |  |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований щебеночных |  |  | 100 м3 конструкций | 1,6212 |  |  |
| 7 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  |  | 100 м3 конструкций | 0,97272 |  |  |
| 8 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 |  |  | 1 м3 | 18 |  |  |
| 9 | Мусор строительный погрузка |  |  | 1 т | 545,4144 |  |  |
| 10 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1 |  |  | 1 т | 1508,5044 |  |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,906 |  |  |
| 12 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  |  | м3 | 90,6 |  |  |
| 13 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,906 |  |  |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,906 |  |  |
| 15 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,906 |  |  |
| 16 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия | 0,906 |  |  |
| 17 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий |  |  | 1 канало-километр трубопровода | 0,218 |  |  |
| 18 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | м | 56 |  |  |
| 19 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании |  |  | 100 м | 0,1 |  |  |
| 20 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  |  | 100 м бортового камня | 0,1 |  |  |
| 21 | Камни бортовые бетонные, марка 400 |  |  | м3 | 0,45 |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100 м кабеля | 15,1 |  |  |
| 23 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 100 м кабеля | 15,1 |  |  |
| 24 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,24 |  |  |
| 25 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100 м кабеля | 0,24 |  |  |
| 26 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг |  |  | 100 м кабеля | 28,02 |  |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг |  |  | 100 м кабеля | 2,74 |  |  |
| 28 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  |  | 100 м кабеля | 14,01 |  |  |
| 29 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего |  |  | 100 м кабеля | 14,01 |  |  |
| 30 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |
| 31 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  | 1 шт. | 10 |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  |  | м3 | 226,5 |  |  |
| 33 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |  |  | 1000 шт. | 23,36868 |  |  |
| 34 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 |  |  | 1000 м | 3,1 |  |  |
| 35 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 36 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  |  | компл. | 4 |  |  |
| 37 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17 |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 38 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | м | 56 |  |  |
| Раздел 4. Устройство переходов ул. Техническая (13мх2), ул. Артиллерийская (15мх2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения |  |  | м | 56 |  |  |
|  |  | Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________ |  |  |  |  |