## Локальная смета
Приложение №_______ к договору №_______от "______"_______________________20_____г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
1-й заместитель
генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_________________А. Д. Филимонов
" _____ "______________ 20___ г. | [10 empty] | "____"____________________ 20___ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
|  | на | Монтаж ВЛ-0,4 кВ, от концевой муфты РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-1309 до опоры границы
земельного участка ГСК "Автолюбитель", расположенных на ул. Блинова
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________141870,17 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________51404,3 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66582,9 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________99,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ВЛ
1 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | 410.22 | 69.99 | 295.48 | 30.62 | 410.22 | 69.99 | 295.48 | 30.62 | 7.9 | 7.9 | 1.86 | 1.86
2 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1 | 16.38 | 2.45 | 13.93 | 3.07 | 16.38 | 2.45 | 13.93 | 3.07 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.16
3 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 0,05 0,5/10 | 39.25 | 15.23 | 22.85 |  | 1.96 | 0.76 | 1.14 |  | 1.8 | 0.09
4 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 1 | 103.59 | 17.87 | 84.29 | 12.18 | 103.59 | 17.87 | 84.29 | 12.18 | 1.97 | 1.97 | 0.74 | 0.74
5 | ТЕРм08-02-364-01 | Кронштейн на опоре | 1 шт. | 4 | 21.93 | 10.61 | 7.87 | 0.58 | 87.72 | 42.44 | 31.48 | 2.32 | 1.07 | 4.28 | 0.03 | 0.12
6 | ФЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 771,65 = 11 207,39 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 62 x 5,82 (Т.Ч. п.1.8.3 ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1000 м | 0,21 210 / 1000 | 3802.67 | 651.45 | 3138.81 | 432.78 | 798.56 | 136.8 | 659.15 | 90.88 | 68.502 | 14.39 | 37.18 | 7.81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1418.43 | 270.31 | 1085.47 | 139.07 |  | 28.93 |  | 10.69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1933.63 | 373.04 | 1497.94 | 191.92 |  | 39.92 |  | 14.74
Накладные расходы | [8 empty] | 555.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 357.78
Итоги по разделу 1 ВЛ :
Итоги по Строительным работам
Линии электропередачи:
Итого Поз. 1-4 | [8 empty] | 532.15 | 91.07 | 394.84 | 45.87 |  | 10.26 |  | 2.76
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 605.04 | 104.73 | 454.07 | 52.75 |  | 11.8 |  | 3.17
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 716.8 | 125.68 | 544.88 | 63.3 |  | 14.16 |  | 3.8
Накладные расходы 105% ФОТ (от 188,98) | [8 empty] | 198.43
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 188,98) | [8 empty] | 113.39
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1028.62 |  |  |  |  | 14.16 |  | 3.8
Итого | [8 empty] | 1028.62 |  |  |  |  | 14.16 |  | 3.8
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 5647.12 |  |  |  |  | 14.16 |  | 3.8
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 5-6 | [8 empty] | 886.28 | 179.24 | 690.63 | 93.2 |  | 18.67 |  | 7.93
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 1016.76 | 206.13 | 794.22 | 107.18 |  | 21.47 |  | 9.12
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 1216.83 | 247.36 | 953.06 | 128.62 |  | 25.76 |  | 10.94
Накладные расходы 95% ФОТ (от 375,98) | [8 empty] | 357.18
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 375,98) | [8 empty] | 244.39
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1818.4 |  |  |  |  | 25.76 |  | 10.94
Итого | [8 empty] | 1818.4 |  |  |  |  | 25.76 |  | 10.94
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 9983.02 |  |  |  |  | 25.76 |  | 10.94
Итого | [8 empty] | 15630.14 |  |  |  |  | 39.92 |  | 14.74
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 62.65
Машины и механизмы | [8 empty] | 1497.94
ФОТ | [8 empty] | 564.96
Накладные расходы | [8 empty] | 555.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 357.78
Итого по разделу 1 ВЛ | [8 empty] | 15630.14 |  |  |  |  | 39.92 |  | 14.74
Раздел 2. АВТОТРАНСПОРТ
7 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 15 | 471.11 |  | 471.11 |  | 7066.65 |  | 7066.65
8 | Калькуляция | Манипулятор | м-час | 6 | 1313.44 |  | 1313.44 |  | 7880.64 |  | 7880.64
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 14947.29 |  | 14947.29
Итоги по разделу 2 АВТОТРАНСПОРТ :
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 14947.29
Итого | [8 empty] | 14947.29
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 14947.29
Итого по разделу 2 АВТОТРАНСПОРТ | [8 empty] | 14947.29
Раздел 3. Материалы ООО "ГЭС", не учтенные ценником
9 | ТСЦ-502-0506 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2 (Провод СИП-2 3х35+1х54,6) | 1000 м | 0,21 210/1000 | 24652.14 |  |  |  | 5176.95
10 | ТСЦ-509-0417 (прим.) | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | шт. | 4 | 65.15 |  |  |  | 260.6
11 | ТСЦ-111-3139 (прим.) | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | компл. | 0.32 | 489.13 |  |  |  | 156.52
12 | ТСЦ-509-0443 (прим.) | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (Скрепа для ленты) | шт. | 16 | 131.49 |  |  |  | 2103.84
13 | ТСЦ-509-0167 (прим.) | Хомут стяжной | 100 шт. | 0.19 | 97.71 |  |  |  | 18.56
14 | ТСЦ-111-0008 | Зажим плашечный (Зажим CD35) | 100 шт. | 0.01 | 1373.51 |  |  |  | 13.74
15 | ТСЦ-509-1267 | Сжимы ответвительные У-859 (Ответвительный зажим) | шт. | 1 | 29.64 |  |  |  | 29.64
16 | ТСЦ-509-0438 | Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3) (Зажим для временного заземления) | шт. | 8 | 65.75 |  |  |  | 526
17 | ТСЦ-509-0262 | Зажим плашечный (Зажим анкерный) | шт. | 4 | 13.43 |  |  |  | 53.72
18 | ТСЦ-201-1309 (прим.) | Кронштейны | шт. | 4 | 18.82 |  |  |  | 75.28
19 | ТСЦ-509-3906 (прим.) | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 4 | 6.4 |  |  |  | 25.6
20 | ТСЦ-403-1191 | Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (Опора ж/б СВ-10,5) | шт. | 2 | 1528.61 |  |  |  | 3057.22
21 | ТСЦ-101-3731 | Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм | т | 0.0011 | 7114.63 |  |  |  | 7.83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11505.5
Итоги по разделу 3 Материалы ООО "ГЭС", не учтенные ценником :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 16784.14
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 46381.06
Итого | [8 empty] | 63165.2
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 11505.5
Итого по разделу 3 Материалы ООО "ГЭС", не учтенные ценником | [8 empty] | 63165.2
Раздел 4. КЛ
22 | ТЕР01-02-058-02 | Копание котлована вручную без креплений без откосов, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0305 3,05/100 | 2184 | 2184 |  |  | 66.61 | 66.61 |  |  | 280 | 8.54
23 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,032 3,2/100 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 38.44 | 38.44 |  |  | 154 | 4.93
24 | ТЕРм08-02-167-03 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 | 314.18 | 89.66 | 2.62 | 0.19 | 628.36 | 179.32 | 5.24 | 0.38 | 9.32 | 18.64 | 0.01 | 0.02
25 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,002 2/1000 | 70246.66 | 2090.62 | 4474.93 | 576.83 | 140.49 | 4.18 | 8.95 | 1.15 | 225.04 | 0.45 | 30.28 | 0.06
26 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.02 | 1665.55 | 277.06 | 1314.43 | 123 | 33.31 | 5.54 | 26.29 | 2.46 | 28.8 | 0.58 | 8.05 | 0.16
27 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (Демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м кабеля | 0.08 | 663.87 | 104.86 | 559.01 | 51.26 | 53.11 | 8.39 | 44.72 | 4.1 | 10.9 | 0.87 | 3.305 | 0.26
28 | ТЕРм08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.04 | 1020 | 123.14 | 810.43 | 70.91 | 40.8 | 4.93 | 32.42 | 2.84 | 12.8 | 0.51 | 4.41 | 0.18
29 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.02 | 1557.3 | 243.39 | 1126.74 | 106.82 | 31.15 | 4.87 | 22.53 | 2.14 | 25.3 | 0.51 | 7.06 | 0.14
30 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.08 | 1374.39 | 63.78 | 1309.33 | 95.66 | 109.95 | 5.1 | 104.75 | 7.65 | 6.63 | 0.53 | 4.99 | 0.4
31 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.08 | 1176.41 | 62.63 | 1112.53 | 81.28 | 94.11 | 5.01 | 89 | 6.5 | 6.51 | 0.52 | 4.24 | 0.34
32 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.064 | 1672 |  |  |  | 107.01
33 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0561 5,61/100 | 729 | 729 |  |  | 40.9 | 40.9 |  |  | 97.2 | 5.45
34 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей вручную | 1000 м2 спланированной площади | 0,0062 6,2/1000 | 1049.19 | 1049.19 |  |  | 6.51 | 6.51 |  |  | 123 | 0.76
35 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,008 0,8/100 | 4996.57 | 606.73 | 4389.84 |  | 39.97 | 4.85 | 35.12 |  | 83 | 0.66
36 | 310-3019-1 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т | 0,0168 0,8*2,1/100 | 39.2 |  | 39.2 |  | 0.66 |  | 0.66
37 | 310-3014-2 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 2 (песок) | 1 т | 1.2 | 37.6 |  | 37.6 |  | 45.12 |  | 45.12
38 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 0.11 | 14.62 |  |  |  | 1.61
39 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 0.11 | 12.24 |  |  |  | 1.35
40 | 310-3014-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 3 | 1 т | 0.11 | 50.4 |  | 50.4 |  | 5.54 |  | 5.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1485 | 374.65 | 420.34 | 27.22 |  | 42.95 |  | 1.56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1767.61 | 517.03 | 560.57 | 37.56 |  | 59.26 |  | 2.16
Накладные расходы | [8 empty] | 496.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 318.83
Итоги по разделу 4 КЛ :
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 22-23, 33 | [8 empty] | 145.95 | 145.95 |  |  |  | 18.92
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 167.84 | 167.84 |  |  |  | 21.76
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 201.41 | 201.41 |  |  |  | 26.11
Накладные расходы 80% ФОТ (от 201,41) | [8 empty] | 161.13
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 201,41) | [8 empty] | 90.63
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 453.17 |  |  |  |  | 26.11
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 25 | [8 empty] | 140.49 | 4.18 | 8.95 | 1.15 |  | 0.45 |  | 0.06
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 142.46 | 4.81 | 10.29 | 1.32 |  | 0.52 |  | 0.07
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 145.48 | 5.77 | 12.35 | 1.58 |  | 0.62 |  | 0.08
Накладные расходы 130% ФОТ (от 7,35) | [8 empty] | 9.56
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7,35) | [8 empty] | 6.54
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 161.58 |  |  |  |  | 0.62 |  | 0.08
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 34 | [8 empty] | 6.51 | 6.51 |  |  |  | 0.76
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 7.49 | 7.49 |  |  |  | 0.87
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 8.99 | 8.99 |  |  |  | 1.04
Накладные расходы 80% ФОТ (от 8,99) | [8 empty] | 7.19
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 8,99) | [8 empty] | 4.05
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 20.23 |  |  |  |  | 1.04
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 35 | [8 empty] | 39.97 | 4.85 | 35.12 |  |  | 0.66
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 45.97 | 5.58 | 40.39 |  |  | 0.76
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 55.17 | 6.7 | 48.47 |  |  | 0.91
Накладные расходы 75% ФОТ (от 6,70) | [8 empty] | 5.03
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6,70) | [8 empty] | 3.02
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 63.22 |  |  |  |  | 0.91
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 36-37, 40 | [8 empty] | 51.32 |  | 51.32
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 38-39 | [8 empty] | 2.96
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2.96
Итого | [8 empty] | 752.48 |  |  |  |  | 28.68 |  | 0.08
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 4131.12 |  |  |  |  | 28.68 |  | 0.08
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 24, 26-31 | [8 empty] | 990.79 | 213.16 | 324.95 | 26.07 |  | 22.16 |  | 1.5
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 1071.5 | 245.13 | 373.69 | 29.98 |  | 25.48 |  | 1.73
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 1195.27 | 294.16 | 448.43 | 35.98 |  | 30.58 |  | 2.08
Накладные расходы 95% ФОТ (от 330,14) | [8 empty] | 313.63
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 330,14) | [8 empty] | 214.59
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1723.49 |  |  |  |  | 30.58 |  | 2.08
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 32 | [8 empty] | 107.01
Всего с учетом "8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 107.01
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 107.01
Итого | [8 empty] | 1830.5 |  |  |  |  | 30.58 |  | 2.08
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 10049.45 |  |  |  |  | 30.58 |  | 2.08
Итого | [8 empty] | 14180.57 |  |  |  |  | 59.26 |  | 2.16
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 687.05
Машины и механизмы | [8 empty] | 560.57
ФОТ | [8 empty] | 554.59
Накладные расходы | [8 empty] | 496.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 318.83
Итого по разделу 4 КЛ | [8 empty] | 14180.57 |  |  |  |  | 59.26 |  | 2.16
Раздел 5. Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником
41 | Счет | Муфта концевая 4КВТП-1 (70-120) | шт. | 1 | 859.6 |  |  |  | 859.6
42 | Счет | Муфта концевая 4КНТП-1 (70-120) | шт. | 1 | 859.6 |  |  |  | 859.6
43 | Счет | Салфетка | м | 2 | 30.91 |  |  |  | 61.82
44 | Счет | Газ | л | 2 | 14.37 |  |  |  | 28.74
45 | Счет | Изолента ПВХ | шт. | 1 | 18.46 |  |  |  | 18.46
46 | Счет | Керосин | л | 1 | 46.61 |  |  |  | 46.61
47 | Счет | Кабель АСБ 1 кВ, 4*95 | м | 16 | 494.07 |  |  |  | 7905.12
48 | Счет | Песок | т | 0.8 | 211.86 |  |  |  | 169.49
49 | Счет | Наконечник разный | шт. | 4 | 28.67 |  |  |  | 114.68
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 10064.12
Итоги по разделу 5 Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9894.63
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 169.49
Итого | [8 empty] | 10064.12
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10064.12
Итого по разделу 5 Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником | [8 empty] | 10064.12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 51404.3 |  |  |  |  | 42.84 |  | 3.88
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 66582.9 |  |  |  |  | 56.34 |  | 13.01
Итого | [8 empty] | 117987.2 |  |  |  |  | 99.18 |  | 16.89
Зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 2241.76
Итого | [8 empty] | 120228.96
НДС 18% | [8 empty] | 21641.21
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 141870.17 |  |  |  |  | 99.18 |  | 16.89
Составил Маркина Т. В.
Проверил Сахаров А. П.