## Локальная смета
Приложение № к договору № от
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
1-й заместитель
генерального директора ЗАО "СПГЭС"
______________________/________/ | [9 empty] | _______________________А.Д.Филимонов
" _____ " 20 г. | [9 empty] | " _____ " 20 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Замена СИП на ВЛ-0,4кВ, от пунктовой опоры РП Силикатный до концевой опоры ж/д №24 по Н.-Астраханскому шоссе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________362882,86 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________84732,73 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________217061,04 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________146,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр68-02-2 (прим.) | Обрезка веток с деревьев | 1 дерево | 1 | 970.31 | 17.51 | 952.8 | 45.92 | 970.31 | 17.51 | 952.8 | 45.92 | 2.07 | 2.07 | 1.86 | 1.86
2 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 12 16-4 | 52.4 | 10.64 | 41.76 | 5.76 | 628.8 | 127.68 | 501.12 | 69.12 | 1.27 | 15.24 | 0.35 | 4.2
3 | ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | 12 16-4 | 9.29 | 1.24 | 8.05 | 1.15 | 111.48 | 14.88 | 96.6 | 13.8 | 0.15 | 1.8 | 0.07 | 0.84
4 | ТЕРм08-02-149-01 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (Демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м кабеля | 1,05 105 / 100 | 1329.61 | 82.25 | 1247.36 | 154.95 | 1396.09 | 86.36 | 1309.73 | 162.7 | 8.55 | 8.98 | 8.22 | 8.63
5 | ФЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 10 722,59 = 11 207,39 - 2 x 242,40 (Т.Ч. п.1.8.3 ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1000 м | 0,393 (135+138+120) / 1000 | 10753.61 | 651.45 | 3138.81 | 432.78 | 4226.17 | 256.02 | 1233.55 | 170.08 | 68.5 | 26.92 | 37.18 | 14.61
6 | ФЕРм08-02-150-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к норме 08-02-150-01 | 1 опора | 4,603 ((16*1000/393)-29)/1000*393 | 363.52 | 15.18 | 92.25 | 12.88 | 1673.28 | 69.87 | 424.63 | 59.29 | 1.53 | 7.04 | 1.11 | 5.11
7 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МДС 81 - 35. 2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 м шин заземления | 1,6 16 / 10 | 47.24 | 17.51 | 28.56 |  | 75.58 | 28.02 | 45.7 |  | 2.07 | 3.31
8 | ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 15 | 9.85 | 5.39 | 4.46 |  | 147.75 | 80.85 | 66.9 |  | 0.66 | 9.9
9 | ТЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление | 15 | 88.27 | 15.78 | 72.49 | 10.37 | 1324.05 | 236.7 | 1087.35 | 155.55 | 1.74 | 26.1 | 0.63 | 9.45
11 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (МДС 81 - 35. 2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 опора | 13 | 17.59 | 2.35 | 15.24 | 3.35 | 228.67 | 30.55 | 198.12 | 43.55 | 0.29 | 3.77 | 0.18 | 2.34
12 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (МДС 81 - 35. 2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 опора | 3 | 20.23 | 2.82 | 17.41 | 3.84 | 60.69 | 8.46 | 52.23 | 11.52 | 0.35 | 1.05 | 0.2 | 0.6
13 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 6 | 14.62 |  |  |  | 87.72
14 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 6 | 12.24 |  |  |  | 73.44
15 | 310-3019-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 3 | 1 т | 6 | 65.4 |  | 65.4 |  | 392.4 |  | 392.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11396.43 | 956.9 | 6361.13 | 731.53 |  | 106.18 |  | 47.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14028.17 | 1320.53 | 8629.24 | 1009.51 |  | 146.54 |  | 65.74
Накладные расходы | [8 empty] | 2334.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1351.59
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итоги по Строительным работам
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 970.31 | 17.51 | 952.8 | 45.92 |  | 2.07 |  | 1.86
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1115.86 | 20.14 | 1095.72 | 52.81 |  | 2.38 |  | 2.14
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1339.03 | 24.17 | 1314.86 | 63.37 |  | 2.86 |  | 2.57
Накладные расходы 104% ФОТ (от 87,54) | [8 empty] | 91.04
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 87,54) | [8 empty] | 52.52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1482.59 |  |  |  |  | 2.86 |  | 2.57
Линии электропередачи:
Итого Поз. 2-3, 7-9, 11-12 | [8 empty] | 2577.02 | 527.14 | 2048.02 | 293.54 |  | 61.17 |  | 17.43
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 2963.29 | 606.21 | 2355.22 | 337.57 |  | 70.35 |  | 20.04
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 3555.57 | 727.45 | 2826.26 | 405.08 |  | 84.42 |  | 24.05
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 132,53) | [8 empty] | 1189.16
Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 1 132,53) | [8 empty] | 577.59
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5322.32 |  |  |  |  | 84.42 |  | 24.05
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 13-14 | [8 empty] | 161.16
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 161.16
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 392.4 |  | 392.4
Итого | [8 empty] | 7358.47 |  |  |  |  | 87.28 |  | 26.62
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 40398 |  |  |  |  | 87.28 |  | 26.62
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 4-6 | [8 empty] | 7295.54 | 412.25 | 2967.91 | 392.07 |  | 42.94 |  | 28.35
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 7802.57 | 474.09 | 3413.1 | 450.88 |  | 49.38 |  | 32.6
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 8580.01 | 568.91 | 4095.72 | 541.06 |  | 59.26 |  | 39.12
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 109,97) | [8 empty] | 1054.47
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 109,97) | [8 empty] | 721.48
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 10355.96 |  |  |  |  | 59.26 |  | 39.12
Итого | [8 empty] | 10355.96 |  |  |  |  | 59.26 |  | 39.12
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 56854.22 |  |  |  |  | 59.26 |  | 39.12
Итого | [8 empty] | 97252.22 |  |  |  |  | 146.54 |  | 65.74
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 3917.24
Машины и механизмы | [8 empty] | 8629.24
ФОТ | [8 empty] | 2330.04
Накладные расходы | [8 empty] | 2334.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1351.59
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 97252.22 |  |  |  |  | 146.54 |  | 65.74
Раздел 2. Автотранспорт
18 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 24 | 471.11 |  | 471.11 |  | 11306.64 |  | 11306.64
19 | Калькуляция | Манипулятор | м-час | 16 | 1313.44 |  | 1313.44 |  | 21015.04 |  | 21015.04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 32321.68 |  | 32321.68
Машины и механизмы | [8 empty] | 32321.68
Итого по разделу 2 Автотранспорт | [8 empty] | 32321.68
Раздел 3. Новый Раздел
20 | ТСЦ-502-0508 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В (Провод СИП-2 3х95+1х95) | 1000 м | 0,135 135 / 1000 | 48922.38 |  |  |  | 6604.52
21 | ТСЦ-502-0506 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2 (Провод СИП-2 3х50+1х54,6) | 1000 м | 0,138 138 / 1000 | 24652.14 |  |  |  | 3402
22 | ТСЦ-502-0506 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2 (Провод СИП-2 3х35+1х54,6) | 1000 м | 0,12 120 / 1000 | 24652.14 |  |  |  | 2958.26
23 | ТСЦ-502-0560 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2 (Провод СИП 4 2х16) | 1000 м | 0,375 375 / 1000 | 5835.13 |  |  |  | 2188.17
24 | ТСЦ-111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл. | 49 | 244.57 |  |  |  | 11983.93
25 | ТСЦ-509-0438 | Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3) (Зажим для временного заземления) | шт. | 8 4+4 | 65.75 |  |  |  | 526
26 | ТСЦ-509-0167 (прим.) | Хомут стяжной | 100 шт. | 1,34 (15+20+24+75)/100 | 97.71 |  |  |  | 130.93
27 | ТСЦ-201-1309 (прим.) | Кронштейны | шт. | 11 1+10 | 18.82 |  |  |  | 207.02
28 | ТСЦ-509-0041 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | шт. | 4 | 38.94 |  |  |  | 155.76
29 | ТСЦ-509-1267 | Сжимы ответвительные У-859 (Ответвительный зажим) | шт. | 93 4+5+4+4+12+4+30+30 | 29.64 |  |  |  | 2756.52
30 | ТСЦ-111-0008 | Зажим плашечный (Зажим CD35) | 100 шт. | 0,12 (4+5+3) / 100 | 1373.51 |  |  |  | 164.82
31 | ТСЦ-101-3731 | Сталь круглая (катанка), диаметром 6 мм | т | 0,006 0,002+0,002+0,002 | 7114.63 |  |  |  | 42.69
32 | ТСЦ-509-3906 (прим.) | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 30 | 6.4 |  |  |  | 192
33 | ТСЦ-509-5158 | Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-64 | шт. | 3 | 19.04 |  |  |  | 57.12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31369.74
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 31369.74
Итого по разделу 3 Новый Раздел | [8 empty] | 172219.87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 84732.73 |  |  |  |  | 87.28 |  | 26.62
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 217061.04 |  |  |  |  | 59.26 |  | 39.12
Итого | [8 empty] | 301793.77 |  |  |  |  | 146.54 |  | 65.74
зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 5734.08
Итого | [8 empty] | 307527.85
НДС 18% | [8 empty] | 55355.01
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 362882.86 |  |  |  |  | 146.54 |  | 65.74
|  | Составил |  | Янович Е.Б.
|  | Проверил |  | Сахаров А.П.