## Локальная смета
Приложение к договору № 5 от "____"__________________20____г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [10 empty] | 1-й заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" | [10 empty] | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_________________С. Ю. Яценко | [10 empty] | _________________А. Д. Филимонов
" _____ " ____________ 20____ г. | [10 empty] | "____" ___________________ 20____г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
(локальная смета)
Монтаж КЛ-0,4 кВ от концевой муфты ВЛ-0,4 кВ - ввод в ТП 1351
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________39575,78 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20821,88 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12091,56 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________68,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж
КЛ
1 | ТЕР01-02-058-02 | Копание котлована вручную без креплений без откосов, группа грунтов 2 (п. 4.7 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 грунта | 0,0305 3,05/100 | 2511.6 | 2511.6 |  |  | 76.6 | 76.6 |  |  | 322 | 9.82
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (п. 4.7 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 грунта | 0,0895 8,95/100 | 1381.38 | 1381.38 |  |  | 123.63 | 123.63 |  |  | 177.1 | 15.85
3 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 0.05 | 1442.2 | 209.72 | 1118.02 | 102.52 | 72.11 | 10.49 | 55.9 | 5.13 | 21.8 | 1.09 | 6.61 | 0.33
4 | ТЕРм08-02-167-03 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 314,02 = 314,18 - 2E-5 x 7 919,28 | 1 шт. | 2 | 314.02 | 89.66 | 2.62 | 0.19 | 628.04 | 179.32 | 5.24 | 0.38 | 9.32 | 18.64 | 0.01 | 0.02
5 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 1665.55 | 277.06 | 1314.43 | 123 | 333.11 | 55.41 | 262.89 | 24.6 | 28.8 | 5.76 | 8.05 | 1.61
6 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,24 24/100 | 1374.39 | 63.78 | 1309.33 | 95.66 | 329.85 | 15.31 | 314.24 | 22.96 | 6.63 | 1.59 | 4.99 | 1.2
7 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.24 | 1176.41 | 62.63 | 1112.53 | 81.28 | 282.34 | 15.03 | 267.01 | 19.51 | 6.51 | 1.56 | 4.24 | 1.02
8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1008 10,08/100 | 729 | 729 |  |  | 73.48 | 73.48 |  |  | 97.2 | 9.8
9 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей вручную | 1000 м2 спланированной площади | 0,021 21/1000 | 1049.19 | 1049.19 |  |  | 22.03 | 22.03 |  |  | 123 | 2.58
10 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,0192 1,92/100 | 4996.57 | 606.73 | 4389.84 |  | 95.93 | 11.65 | 84.28 |  | 83 | 1.59
11 | 310-3019-1 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 (грунт) | 1 т | 2,688 1,92*1,4 | 39.2 |  | 39.2 |  | 105.37 |  | 105.37
12 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 0.13 | 14.62 |  |  |  | 1.9
13 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 0.13 | 12.24 |  |  |  | 1.59
14 | 310-3014-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 3 | 1 т | 0.13 | 50.4 |  | 50.4 |  | 6.55 |  | 6.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2152.53 | 582.95 | 1101.48 | 72.58 |  | 68.28 |  | 4.18
Накладные расходы | [8 empty] | 576.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 351.1
Итоги по разделу 1 Монтаж :
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 8 НР 80% ФОТ; СП 45% ФОТ | [8 empty] | 165.33 |  |  |  |  | 9.8
Итого Поз. 1-2 НР 80% ФОТ; СП 45%*0.85 ФОТ | [8 empty] | 437 |  |  |  |  | 25.67
Итого | [8 empty] | 602.33 |  |  |  |  | 35.47
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 9 | [8 empty] | 22.03 | 22.03 |  |  |  | 2.58
Накладные расходы 80% ФОТ (от 22,03) | [8 empty] | 17.62
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 22,03) | [8 empty] | 9.91
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 49.56 |  |  |  |  | 2.58
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 10 | [8 empty] | 95.93 | 11.65 | 84.28 |  |  | 1.59
Накладные расходы 75% ФОТ (от 11,65) | [8 empty] | 8.74
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 11,65) | [8 empty] | 5.24
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 109.91 |  |  |  |  | 1.59
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 11, 14 | [8 empty] | 111.92 |  | 111.92
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 12-13 | [8 empty] | 3.49
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3.49
Итого | [8 empty] | 877.21 |  |  |  |  | 39.64
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 4815.88 |  |  |  |  | 39.64
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 3-7 | [8 empty] | 1645.45 | 275.56 | 905.28 | 72.58 |  | 28.64 |  | 4.18
Накладные расходы 95% ФОТ (от 348,14) | [8 empty] | 330.73
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 348,14) | [8 empty] | 226.29
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2202.47 |  |  |  |  | 28.64 |  | 4.18
Итого | [8 empty] | 2202.47 |  |  |  |  | 28.64 |  | 4.18
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 12091.56 |  |  |  |  | 28.64 |  | 4.18
Итого | [8 empty] | 16907.44 |  |  |  |  | 68.28 |  | 4.18
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 464.61
Машины и механизмы | [8 empty] | 1101.48
ФОТ | [8 empty] | 655.53
Накладные расходы | [8 empty] | 576.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 351.1
Итого по разделу 1 Монтаж | [8 empty] | 16907.44 |  |  |  |  | 68.28 |  | 4.18
Раздел 2. Материалы ООО "ГЭС"
15 | Счет | Муфта концевая 4КВТПн-1 (70-120) | шт. | 1 | 859.6 |  |  |  | 859.6
16 | Счет | Муфта концевая 4КВТПв-1 (70-120) | шт. | 1 | 859.6 |  |  |  | 859.6
17 | Счет | Кабель АСБ-1, 4*120 | м | 25 | 566.56 |  |  |  | 14164
18 | Счет | Салфетка | м | 2 | 30.91 |  |  |  | 61.82
19 | Счет | Газ | л | 1 | 14.37 |  |  |  | 14.37
20 | Счет | Керосин | л | 1 | 46.61 |  |  |  | 46.61
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 16006
Итоги по разделу 2 Материалы ООО "ГЭС" :
Материалы | [8 empty] | 16006
Итого | [8 empty] | 16006
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16006
Итого по разделу 2 Материалы ООО "ГЭС" | [8 empty] | 16006
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 20821.88 |  |  |  |  | 39.64
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 12091.56 |  |  |  |  | 28.64 |  | 4.18
Итого | [8 empty] | 32913.44 |  |  |  |  | 68.28 |  | 4.18
Зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 625.36
Итого | [8 empty] | 33538.8
НДС 18% | [8 empty] | 6036.98
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 39575.78 |  |  |  |  | 68.28 |  | 4.18
Составил Маркина Т. В.
Проверил Сахаров А. П.