Приложение № 1

к  договору   № ___ от _______ 2013 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0199-13ип от 21.03.2013 года ТУ № 1426 от 13.03.2013 года. № 266-13ип от 05.04.2013 года ТУ № 2035 от 05.04.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ КТП-1958 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, СНТ «Яблонька участок № 7», участок 176, участок 162. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж новой КТП-400/6/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-6/0,4. 2.2. Перезаводка КЛ-6кВ направления «КТП-1958 – ТП-509» из КТП-1958 в новую КТП. 2.3. Перезаводка КЛ-1кВ от КТП-1958 на пунктовую опору в новое КТП. 2.4.Установка опор в количестве 15 шт. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 446 метров. 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7. Демонтаж КТП-1958. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 25.11.2013 года по 30.12.2013 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж КТП-400/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250-6/0,4. по адресу: г. Саратов, СНТ «Яблонька участок № 7» (шифр 15-07-13-2 ЭС) Проект на строительство ВЛИ-0,4кв от ВЛИ-0,4кВ КТП-1958 до границы участков № 176 (шифр 15-07-13-1 ЭС) Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ КТП-1958 до границы участка № 162 (шифр 16-07-13 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |