## Локальная смета
Приложение № 5 к договору № ___ от "____" _____________ 2013 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | 1-й заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" | [9 empty] | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ | [9 empty] | _______________________А.Д.Филимонов
" _____ " 20 г. | [9 empty] | " _____ " 20 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП 254 до ШРС ж/д ул. Рабочая, 53
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________203565,76 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________94990,06 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________74306,66 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________53,16 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0.53 | 11984.86 | 284.21 | 1834.84 | 141.88 | 6351.98 | 150.63 | 972.47 | 75.2 | 29.12 | 15.43 | 8.45 | 4.48
2 | ТЕР33-01-002-01 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 | 1 м3 фундаментов | 0,3 0,3*1 | 611.68 | 45.46 | 183.09 | 15.96 | 183.5 | 13.64 | 54.93 | 4.79 | 5.33 | 1.6 | 0.99 | 0.3
3 | ТЕР33-01-007-02 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов | 1 котлован | 1 | 145.65 | 9.91 | 135.74 | 17.61 | 145.65 | 9.91 | 135.74 | 17.61 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.07
4 | ТЕРм08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0,75 (135-60) / 100 | 3618 | 185.67 | 1682.89 | 194.12 | 2713.5 | 139.25 | 1262.17 | 145.59 | 19.3 | 14.48 | 11.08 | 8.31
5 | ФЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 10 722,59 = 11 207,39 - 2 x 242,40 (Т.Ч. п.1.8.3 ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1000 м | 0,06 60 / 1000 | 10753.61 | 651.45 | 3138.81 | 432.78 | 645.22 | 39.09 | 188.33 | 25.97 | 68.5 | 4.11 | 37.18 | 2.23
6 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 0,1 1 / 10 | 39.25 | 15.23 | 22.85 |  | 3.93 | 1.52 | 2.29 |  | 1.8 | 0.18
7 | ТЕРм08-02-396-01 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 100 м | 0,02 2 / 100 | 2083.94 | 353.44 | 919.25 | 227.78 | 41.68 | 7.07 | 18.39 | 4.56 | 37.6 | 0.75 | 13.55 | 0.27
8 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 1 | 59.1 | 3.59 | 55.51 | 9.2 | 59.1 | 3.59 | 55.51 | 9.2 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48
9 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2 | 14.23 | 2.04 | 12.19 | 2.68 | 28.46 | 4.08 | 24.38 | 5.36 | 0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.28
10 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 1.5 | 14.62 |  |  |  | 21.93
11 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 1.5 | 12.24 |  |  |  | 18.36
12 | 310-3019-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 3 | 1 т | 1.5 | 65.4 |  | 65.4 |  | 98.1 |  | 98.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10311.41 | 368.78 | 2812.31 | 288.28 |  | 38.52 |  | 17.42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 11482.94 | 508.92 | 3843.7 | 397.83 |  | 53.16 |  | 24.04
Накладные расходы | [8 empty] | 902.19
Сметная прибыль | [8 empty] | 568.99
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итоги по Строительным работам
Линии электропередачи:
Итого Поз. 1-3, 6, 8-9 | [8 empty] | 6772.62 | 183.37 | 1245.32 | 112.16 |  | 19.18 |  | 6.61
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 6986.93 | 210.88 | 1432.12 | 128.98 |  | 22.06 |  | 7.6
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 7315.53 | 253.06 | 1718.54 | 154.78 |  | 26.47 |  | 9.12
Накладные расходы 105% ФОТ (от 407,84) | [8 empty] | 428.23
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 407,84) | [8 empty] | 244.7
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7988.46 |  |  |  |  | 26.47 |  | 9.12
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 10-11 | [8 empty] | 40.29
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 40.29
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 12 | [8 empty] | 98.1 |  | 98.1
Итого | [8 empty] | 8126.85 |  |  |  |  | 26.47 |  | 9.12
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 44616.41 |  |  |  |  | 26.47 |  | 9.12
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 4-5, 7 | [8 empty] | 3400.4 | 185.41 | 1468.89 | 176.12 |  | 19.34 |  | 10.81
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 3648.54 | 213.22 | 1689.22 | 202.54 |  | 22.24 |  | 12.43
Всего с учетом "Производство работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 4029.02 | 255.86 | 2027.06 | 243.05 |  | 26.69 |  | 14.92
Накладные расходы 95% ФОТ (от 498,91) | [8 empty] | 473.96
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 498,91) | [8 empty] | 324.29
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4827.27 |  |  |  |  | 26.69 |  | 14.92
Итого | [8 empty] | 4827.27 |  |  |  |  | 26.69 |  | 14.92
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 26501.71 |  |  |  |  | 26.69 |  | 14.92
Итого | [8 empty] | 71118.12 |  |  |  |  | 53.16 |  | 24.04
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 7090.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 3843.7
ФОТ | [8 empty] | 906.75
Накладные расходы | [8 empty] | 902.19
Сметная прибыль | [8 empty] | 568.99
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 71118.12 |  |  |  |  | 53.16 |  | 24.04
Раздел 2. Автотранспорт
14 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 16 | 471.11 |  | 471.11 |  | 7537.76 |  | 7537.76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 7537.76 |  | 7537.76
Машины и механизмы | [8 empty] | 7537.76
Итого по разделу 2 Автотранспорт | [8 empty] | 7537.76
Раздел 3. Материалы
15 | ТСЦ-502-0508 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В (Провод СИП-2 3х95+1х95) | 1000 м | 0,135 135 / 1000 | 48922.38 |  |  |  | 6604.52
16 | ТСЦ-201-9024 | Опоры стальные | т | 0.53 | 14534.96 |  |  |  | 7703.53
17 | ТСЦ-111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл. | 8 | 244.57 |  |  |  | 1956.56
18 | ТСЦ-509-1510 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13 | шт. | 8 | 10.91 |  |  |  | 87.28
19 | ТСЦ-509-1267 | Сжимы ответвительные У-859 (Ответвительный зажим) | шт. | 2 | 29.64 |  |  |  | 59.28
21 | ТСЦ-201-1113 | Конструкции металлические | т | 0.01 | 9900 |  |  |  | 99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16510.17
Итоги по разделу 3 Материалы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 42835.89
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 47804.94
Итого | [8 empty] | 90640.83
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 16510.17
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 90640.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 94990.06 |  |  |  |  | 26.47 |  | 9.12
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 74306.66 |  |  |  |  | 26.69 |  | 14.92
Итого | [8 empty] | 169296.72 |  |  |  |  | 53.16 |  | 24.04
зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 3216.64
Итого | [8 empty] | 172513.36
НДС 18% | [8 empty] | 31052.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 203565.76 |  |  |  |  | 53.16 |  | 24.04
|  | Составил |  | Янович Е.Б.
|  | Проверил |  | Сахаров А.П.