ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

| Номер извещения |  | № 179 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте |  | № 31300747658 |
| Способ размещения закупки |  | Прямая закупка у единственного Поставщика |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Наименование и место выполнения работ |  | Российская Федерация, г. Саратов Новая КТП, расположенная по адресу: пос. Новосоколовогорский. ТП-527, расположенная по адресу: совхоз «Комбайн». 2КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем направления «ТП-734 – ТП-736» 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-527. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: пос. Новосоколовогорский. КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж новой КТП-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4. 2.2. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем к ТП-736. 2.3. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем к ТП-734 2.4. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-527 до новой КТП. 2.5. Установка опор в количестве 15 шт. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2. 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.8. Прокладка двух КЛ-1кВ АСБ-1-4х120мм2 от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. 2.9. Монтаж КСО-394 4шт с ШМР-1 в ТП-527. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 5 956 562 (пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | С 16.12.2013 г. - 20.02.2014 г. |
| Срок и место предоставления документации |  | Извещение носит уведомительный характер и не предполагает со стороны потенциальных участников закупки подачу Заявок на участие |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Не предусмотрено |
| Отказ от проведения прямой закупки у единственного поставщика |  | Заказчик вправе отказаться от проведения прямой закупки у единственного поставщика |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок |  | Извещение носит уведомительный характер и не предполагает со стороны потенциальных участников закупки подачу Заявок на участие |