Приложение № 1

к  договору   № ___ от «__»_______ 2013 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1436-12ип от 25.12.2012 года. ТУ № 4567 от 24.07.2013 года., № 1439-12ип от 25.12.2012 года. ТУ № 6356 от 07.12.2012 года. № 1440-12ип от 25.12.2012 года. ТУ № 6357 от 07.12.2012 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | КТП новая по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский. ТП-527 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн». 2КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем направления «ТП-734 – ТП-736» 2КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-527. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский. КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж новой КТП-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4. 2.2. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем к ТП-736. 2.3. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем к ТП-734 2.4. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-527 до новой КТП. 2.5. Установка опор в количестве 15 шт. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2. 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.8. Прокладка двух КЛ-1кВ АСБ-1-4х120мм2 от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. 2.9. Монтаж КСО-394 4шт с ШМР-1 в ТП-527. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.12.2013 года по 30.02.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП-250/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250-6/0,4. по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский. Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП. Прокладка кабельного вывода от новой КТП на пунктовую опору. Монтаж камер КСО-394 и ШМР в ТП-527. Шифр 215-06-13- ЭС. Том 1, Том 2. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |