Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1111-12т от 04.10.2012 года. ТУ № 2644 от 07.05.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, д.3. КЛ-0,4кВ от ТП-393, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина 6/8. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС-1-57У3. 2.2. Перезаводка в новый ШРС существующих кабелей 0,4 кВ направления из рубильника кабельной сети 0,4кВ от ШРС-1/ТП-393. 2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-393, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина 6/8, до установленного ШРС протяженностью 28 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.12.2013 года по 31.12.2013 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС на стене жилого дома №3 по ул. Пушкина (шифр 10-13-113 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |