Приложение №1

к  договору № ___ от «__» ______ 2013 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

|  | Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0415 – 11ип от 10.05.2011 года. ТУ № 6079 от 30.09.2013 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП-1118 по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. угол 4-го Вакуровского проезда. ШРС по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. угол 4-го Вакуровского проезда (у ТП-1118). КЛ-1 кВ от ТП-1118 до установленного ШРС. 2КЛ-1 кВ от ТП-1118 до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд. |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |  |  |
|  | Перечень и объем работ | 1. Проектирование реконструкции ТП-1118 (замена трансформатора 320кВА на ТМ-400-6/0,4). 2. Проектирование установки ШРС, перевод существующих кабелей 0,4кВ направлений на УО и на стройку в установленный ШРС из РУ-0,4кВ ТП-1118. 3. Проектирование трассы КЛ-1 кВ от ТП-1118 до установленного ШРС протяженностью ориентировочно 15 метров. 4. Проектирование трассы двух КЛ-1кВ от ТП-1118 до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд ориентировочно 240 метров каждая. 5. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 13.12.2013 года по 31.12.2013 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г. и 1-й Вакуровский проезд. |  |  |
|  | Стадия проектирования | Рабочий проект. |  |  |
|  | Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |  |  |
|  | Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |
|  | Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2-х экземплярах на бумажном носителе. |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |