Приложение № 1

к  договору   № ___ от «__» ______ 2013 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0174 – 13ип от 14.03.2013 года. ТУ № 1275 от 04.03.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ ТП-196 от существующей опоры на пересечении ул. Новоспортивная и 8-го Малого Поливановского тупика до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, 8-ой Малый Поливановский тупик, д.17. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж двух опор. 2.2. Демонтаж провода А-35. 2.3. Установка четырех опор. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2 +1х54,6мм2 протяженностью ориентировочно 157 метров. 2.5. Замена существующих вводов в жилые дома в количестве 3 штук (СИП 4 2х16 мм2 ). 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.12.2013 года по 31.12.2013 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию и строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-196 от существующей опоры на пересечении ул. Новоспортивная и 8-го Малого Поливановского тупика до земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, 8-ой Малый Поливановский тупик, д.17. (шифр 229-09-13). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |