## Локальная смета
Приложение №
к договору № от "_____" ____________20 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | 1-й заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" | [9 empty] | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ | [9 empty] | _______________________А.Д.Филимонов
" _____ "__________________20 г. | [9 empty] | " _____ "__________________20 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Монтаж КЛ-10кВ, ТП 1292 - соединительная муфта ТП 178, 4-я Поперечная, в одну нитку 31м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________98012,37 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29005,88 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________49013,76 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1649.96 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________131,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.12905 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 155.01 | 155.01 |  |  | 154 | 19.87
2 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2(Котлованы) | 100 м3 грунта | 0.024 | 2184 | 2184 |  |  | 52.42 | 52.42 |  |  | 280 | 6.72
3 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Шурфы) | 100 м3 грунта | 0.016 | 2184 | 2184 |  |  | 34.94 | 34.94 |  |  | 280 | 4.48
4 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0.03 | 4996.57 | 606.73 | 4389.84 |  | 149.9 | 18.2 | 131.7 |  | 83 | 2.49
5 | 310-3019-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1(Грунт) | 1 тонна | 4.8 | 39.2 |  | 39.2 |  | 188.16 |  | 188.16
6 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0.42 | 2248.4 | 275.18 | 1973.22 | 227.07 | 944.33 | 115.58 | 828.75 | 95.37 | 32.26 | 13.55 | 15.89 | 6.67
7 | 310-3019-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0.96 | 39.2 |  | 39.2 |  | 37.63 |  | 37.63
8 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.008 | 70246.66 | 2090.62 | 4474.93 | 576.83 | 561.97 | 16.73 | 35.8 | 4.61 | 225.04 | 1.8 | 30.28 | 0.24
9 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком 177,08 = 817,08 - 10 x 64,00 | 10 м3 | 0.164 | 177.08 | 96.56 | 80.52 | 14.58 | 29.04 | 15.84 | 13.21 | 2.39 | 13.43 | 2.2 | 0.93 | 0.15
10 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.13905 | 729 | 729 |  |  | 101.37 | 101.37 |  |  | 97.2 | 13.52
11 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.04 | 1049.19 | 1049.19 |  |  | 41.97 | 41.97 |  |  | 123 | 4.92
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2296.74 | 552.06 | 1235.25 | 102.37 |  | 69.55 |  | 7.06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2890.11 | 761.85 | 1618.84 | 141.28 |  | 95.98 |  | 7.06
Накладные расходы | [8 empty] | 823.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 492.14
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1-3, 10 | [8 empty] | 343.74 | 343.74 |  |  |  | 44.59
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 395.3 | 395.3 |  |  |  | 51.28
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 474.36 | 474.36 |  |  |  | 61.54
Накладные расходы 80% ФОТ (от 474,36) | [8 empty] | 379.49
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 474,36) | [8 empty] | 213.46
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1067.31 |  |  |  |  | 61.54
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 4 | [8 empty] | 149.9 | 18.2 | 131.7 |  |  | 2.49
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 172.39 | 20.93 | 151.46 |  |  | 2.86
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 206.87 | 25.12 | 181.75 |  |  | 3.43
Накладные расходы 75% ФОТ (от 25,12) | [8 empty] | 18.84
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 25,12) | [8 empty] | 11.3
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 237.01 |  |  |  |  | 3.43
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 5, 7 | [8 empty] | 225.79 |  | 225.79
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 6 | [8 empty] | 944.33 | 115.58 | 828.75 | 95.37 |  | 13.55 |  | 6.67
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 1085.98 | 132.92 | 953.06 | 109.68 |  | 15.58 |  | 6.67
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 1303.17 | 159.5 | 1143.67 | 131.62 |  | 18.7 |  | 6.67
Накладные расходы 110% ФОТ (от 291,12) | [8 empty] | 320.23
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 291,12) | [8 empty] | 203.78
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1827.18 |  |  |  |  | 18.7 |  | 6.67
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 8 | [8 empty] | 561.97 | 16.73 | 35.8 | 4.61 |  | 1.8 |  | 0.24
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 569.85 | 19.24 | 41.17 | 5.3 |  | 2.07 |  | 0.24
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 581.93 | 23.09 | 49.4 | 6.36 |  | 2.48 |  | 0.24
Накладные расходы 130% ФОТ (от 29,45) | [8 empty] | 38.29
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 29,45) | [8 empty] | 26.21
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 646.43 |  |  |  |  | 2.48 |  | 0.24
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 9, 11 | [8 empty] | 71.01 | 57.81 | 13.21 | 2.39 |  | 7.12 |  | 0.15
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 81.66 | 66.48 | 15.19 | 2.75 |  | 8.19 |  | 0.15
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 97.99 | 79.78 | 18.23 | 3.3 |  | 9.83 |  | 0.15
Накладные расходы 80% ФОТ (от 83,08) | [8 empty] | 66.46
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 83,08) | [8 empty] | 37.39
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 201.84 |  |  |  |  | 9.83 |  | 0.15
Итого | [8 empty] | 4205.56 |  |  |  |  | 95.98 |  | 7.06
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 23088.52 |  |  |  |  | 95.98 |  | 7.06
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 509.45
Машины и механизмы | [8 empty] | 1618.84
ФОТ | [8 empty] | 903.13
Накладные расходы | [8 empty] | 823.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 492.14
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 23088.52 |  |  |  |  | 95.98 |  | 7.06
Раздел 2. Монтажные работы
12 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 0.17 | 1442.2 | 209.72 | 1118.02 | 102.52 | 245.17 | 35.65 | 190.06 | 17.43 | 21.8 | 3.71 | 6.61 | 1.12
13 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.08 | 1665.55 | 277.06 | 1314.43 | 123 | 133.24 | 22.16 | 105.15 | 9.84 | 28.8 | 2.3 | 8.05 | 0.64
14 | ТЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.06 | 2587.67 | 356.9 | 1515.96 | 146.91 | 155.26 | 21.41 | 90.96 | 8.81 | 37.1 | 2.23 | 9.86 | 0.59
15 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 0.17 | 399.65 | 23.95 | 375.22 | 27.41 | 67.94 | 4.07 | 63.79 | 4.66 | 2.49 | 0.42 | 1.43 | 0.24
16 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 0.17 | 699.83 | 32.71 | 666.47 | 48.69 | 118.97 | 5.56 | 113.3 | 8.28 | 3.4 | 0.58 | 2.54 | 0.43
17 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 0.178 | 14.62 |  |  |  | 2.6
18 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 0.178 | 12.24 |  |  |  | 2.18
19 | 310-3011-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 12 км; класс груза 3 | 1 т | 0.178 | 41.4 |  | 41.4 |  | 7.37 |  | 7.37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 732.73 | 88.85 | 570.63 | 49.02 |  | 9.24 |  | 3.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 980.54 | 122.62 | 784.67 | 67.64 |  | 12.76 |  | 3.02
Накладные расходы | [8 empty] | 180.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 123.67
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итоги по Строительным работам
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 17-18 | [8 empty] | 4.78
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 4.78
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 4.78
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4.78
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 19 | [8 empty] | 7.37 |  | 7.37
Итого | [8 empty] | 12.15
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 66.7
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 12-16 | [8 empty] | 720.58 | 88.85 | 563.26 | 49.02 |  | 9.24 |  | 3.02
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 818.4 | 102.18 | 647.75 | 56.37 |  | 10.63 |  | 3.02
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 968.39 | 122.62 | 777.3 | 67.64 |  | 12.76 |  | 3.02
Накладные расходы 95% ФОТ (от 190,26) | [8 empty] | 180.75
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 190,26) | [8 empty] | 123.67
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1272.81 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Итого | [8 empty] | 1272.81 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 6987.73 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Итого | [8 empty] | 7054.43 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 68.46
Машины и механизмы | [8 empty] | 784.67
ФОТ | [8 empty] | 190.26
Накладные расходы | [8 empty] | 180.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 123.67
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 7054.43 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Раздел 3. Материалы,неучтенные ценником
20 | Счет | Песок | м3 | 3 | 464 |  |  |  | 1392
21 | Счет | Кирпич | шт | 136 | 12 |  |  |  | 1632
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 3024
Итоги по разделу 3 Материалы,неучтенные ценником :
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 20-21 | [8 empty] | 3024
Итого | [8 empty] | 3024
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3024
Итого по разделу 3 Материалы,неучтенные ценником | [8 empty] | 3024
Раздел 4. Монтажные работы
22 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта соединительные термоусаживаемые для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 1 | 1016.78 | 73.21 | 938.49 | 122.24 | 1016.78 | 73.21 | 938.49 | 122.24 | 7.61 | 7.61 | 6.18 | 6.18
23 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая термоусаживаемые для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 1 | 1016.78 | 73.21 | 938.49 | 122.24 | 1016.78 | 73.21 | 938.49 | 122.24 | 7.61 | 7.61 | 6.18 | 6.18
24 | ТЕРм08-02-172-01 | Кожух защитный 40,53 = 132,85 - 2,38 x 38,79 | 1 шт. | 1 | 40.53 | 11.45 | 13.12 | 0.96 | 40.53 | 11.45 | 13.12 | 0.96 | 1.19 | 1.19 | 0.05 | 0.05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2074.09 | 157.87 | 1890.1 | 245.44 |  | 16.41 |  | 12.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2852.32 | 217.86 | 2608.34 | 338.71 |  | 22.64 |  | 12.41
Накладные расходы | [8 empty] | 528.74
Сметная прибыль | [8 empty] | 361.77
Итоги по разделу 4 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 22-24 | [8 empty] | 2074.09 | 157.87 | 1890.1 | 245.44 |  | 16.41 |  | 12.41
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%" | [8 empty] | 2381.29 | 181.55 | 2173.62 | 282.26 |  | 18.87 |  | 12.41
Всего с учетом "Работа вблизи объектов находящихся под напряжением ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%" | [8 empty] | 2852.32 | 217.86 | 2608.34 | 338.71 |  | 22.64 |  | 12.41
Накладные расходы 95% ФОТ (от 556,57) | [8 empty] | 528.74
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 556,57) | [8 empty] | 361.77
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3742.83 |  |  |  |  | 22.64 |  | 12.41
Итого | [8 empty] | 3742.83 |  |  |  |  | 22.64 |  | 12.41
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 20548.14 |  |  |  |  | 22.64 |  | 12.41
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 26.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 2608.34
ФОТ | [8 empty] | 556.57
Накладные расходы | [8 empty] | 528.74
Сметная прибыль | [8 empty] | 361.77
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [8 empty] | 20548.14 |  |  |  |  | 22.64 |  | 12.41
Раздел 5. Автотранспорт
25 | Калькуляция | ГАЗ 66 | м-час | 6 | 471.11 |  | 471.11 |  | 2826.66 |  | 2826.66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 2826.66 |  | 2826.66
Итоги по разделу 5 Автотранспорт :
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 25 | [8 empty] | 2826.66 |  | 2826.66
Итого | [8 empty] | 2826.66
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2826.66
Итого по разделу 5 Автотранспорт | [8 empty] | 2826.66
Раздел 6. Новый Раздел
26 | Счет | Кабель АСБ-10-3*120 | м | 31 | 566.56 |  |  |  | 17563.36
27 | Счет | Муфта 3СТП 10кВ, 70-120 | компл | 1 | 2232.22 |  |  |  | 2232.22
28 | Счет | Муфта 3КВТП 10кВ, 70-120 | компл | 1 | 915.72 |  |  |  | 915.72
29 | Счет | Кожух металлич. | шт | 1 | 531.24 |  |  |  | 531.24
30 | Счет | Газ | л | 2.5 | 18.56 |  |  |  | 46.4
31 | Счет | Салфетка | м | 2.5 | 47.61 |  |  |  | 119.03
32 | Счет | Керосин | л | 1.5 | 46.61 |  |  |  | 69.92
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 21477.89
Итоги по разделу 6 Новый Раздел :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 26-32 | [8 empty] | 21477.89
Итого | [8 empty] | 21477.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 21477.89
Итого по разделу 6 Новый Раздел | [8 empty] | 21477.89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [8 empty] | 23088.52 |  |  |  |  | 95.98 |  | 7.06
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 7054.43 |  |  |  |  | 12.76 |  | 3.02
Итого по разделу 3 Материалы,неучтенные ценником | [8 empty] | 3024
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [8 empty] | 20548.14 |  |  |  |  | 22.64 |  | 12.41
Итого по разделу 5 Автотранспорт | [8 empty] | 2826.66
Итого по разделу 6 Новый Раздел | [8 empty] | 21477.89
Итого | [8 empty] | 78019.64 |  |  |  |  | 131.38 |  | 22.49
Зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 1482.37
Итого | [8 empty] | 79502.01
Перевозка людей до места работы и обратно6ч*593,22р | [8 empty] | 3559.32
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 83061.33
НДС 18% | [8 empty] | 14951.04
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 98012.37 |  |  |  |  | 131.38 |  | 22.49
|  | Составил |  | Голах О.И.
|  | Проверил |  | Сахаров А.П.